**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2023 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчетный период |  | январь-март 2021 года |
| Должность, Ф.И.О., номер  телефона и электронный  адрес непосредственного исполнителя |  | И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень  С.В. Селифанов;  58030 [arh@bk.pk.ru](mailto:arh@bk.pk.ru) |

И.о. начальника управления С.В. Селифанов

Форма № 9

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2023 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за январь-март 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 000 | 2174,02 | 12028,33 | 30,008 |
| 1. | Подпрограмма № 1  Градостроительное развитие городского округа | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 200 | 0,00 | 10000,00 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.  Мероприятия в области градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0400 | 1210100000 | 200 | 0,00 | 10000,00 | 0 |
| 1.1.1. | Установление границ территориальных зон в натуре | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210121530 | 200 | 0,00 | 3000,00 | 0 |
| 1.1.2. | Разработка документов градостроительной деятельности | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210120800 |  | 0,00 | 7000,00 | 0 |
| 1.1.3 | Разработка документов стратегического планирования | Управление экономики | 902 | 0113 | 1210121540 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие  Организация муниципального земельного контроля | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210200000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.1. | Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221560 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.2 | Демонтаж самовольно установленных объектов | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221570 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2. | Подпрограмма № 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 2174,02 | 2028,33 | 30,008 |
| 2.1. | Основное мероприятие  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 2174,02 | 2028,33 | 30,008 |
| 2.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121490 | 200 | 1374,02 | 250,0 | 4,200 |
| 2.1.2. | Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121500 | 800 | 80,00 | 80,0 | 25,808 |
| 2.1.3. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Управление имущественных отношений | 902 | 0412 | 1220121770 | 200 | 720,0 | 1698,33 | 0 |

|  |
| --- |
| Форма № 10 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

**«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2023 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за январь-март 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1  Градостроительное развитие городского округа |  | УАиГ | январь-декабрь | январь-декабрь | - |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.  Мероприятия в области градостроительства | 1.1.1.Установление границ территориальных зон в натуре | УАиГ | январь-октябрь | - | - | Подготовлена конкурсная документация на заключение контракта  Дата заключения контракта – 14.04.2021 |
| 1.1.2.Разработка документов стратегического планирования | УЖО | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 1.1.3. Разработка документов градостроительной деятельности: | УАиГ | февраль-декабрь | - | - | Составлены и направлены на согласование технические задания на разработку ППТ и ПМТ 10 дорог |
| 1.2 | Мероприятие 1.2.  Организация муниципального земельного контроля | 1.2.1. Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | УАиГ | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 1.2.2. Демонтаж самовольно установленных объектов | УАиГ | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| 2. | Подпрограмма 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень |  | УИО | январь-декабрь | январь-декабрь |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 2.1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности:  *Оказание услуг по обработке документов по начислению платежей гражданам за пользование жилым помещением* | УИО | январь-декабрь  - | январь-март | Муниципальные контракты  № 25 от 10.02.2021  4,200 тыс. руб;  (Освоено  4,200 тыс. руб) |  |
| 2.1.2. Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | УИО | апрель-декабрь |  | Транспортный налог  25,808. руб.  (Освоено  25,808 тыс. руб) |  |
| 2.1.3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию: | УИО | январь-декабрь | - | - | Подготовлена конкурсная документация на проведение кадастровых работ с целью постановки на государственный кадастровый учет |
| 2.1.4. Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | УИО | - | - | - | Финансирование не предусмотрено |
| \*) указываются основные события выполнения каждого мероприятия муниципальной программы (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов, принятие муниципальных правовых актов и т.д.) в соответствии с планом-графиком;  \*\*) указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (договор, контракт, соглашение), сумма фактических расходов в тыс. руб, иная информация о ходе реализации мероприятия  \*\*\*) заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа  Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы | 25264,5 | 14523,35 | 57,48 | 12028,33 | 30,008 | 0,24 | 2/30,008 |
|  | Всего | 25264,5 | 14523,35 | 57,48 | 12028,33 | 30,008 | 0,24 | 2/30,008 |
|  | бюджет городского округа | 25264,5 | 14523,35 | 57,48 | 12028,33 | 30,008 | 0,24 | 2/30,008 |
|  | прочие бюджеты\* | - | - |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетные  источники\* | - | - |  | - | - |  | - |
| 2. | Подпрограмма 1  Градостроительное развитие городского округа | 13202,96 | 11375,35 | 86,15 | 10000,00 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | Всего | 13202,96 | 11375,35 | 86,15 | 10000,00 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 13202,96 | 11375,35 | 86,15 | 10000,00 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетные  источники | - | - |  | - | - |  | - |
| 2.1 | Мероприятие 2.1  Мероприятия в области градостроительства | 12671,46 | 11232,96 | 88,64 | 10000,00 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | Всего | 12671,46 | 11232,96 | 88,64 | 10000,00 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 12671,46 | 11232,96 | 88,64 | 10000,00 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - | - | - |
|  | внебюджетные  источники | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.2. | Мероприятие 2.2  Организация муниципального земельного контроля | 931,50 | 142,39 | 15,28 | 0,00 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | Всего | 931,50 | 142,39 | 15,28 | 0,00 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 931,50 | 142,39 | 15,28 | 00,00 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - | - | - |
|  | внебюджетные  источники | - | - |  | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | 12061,54 | 3137,11 | 26 | 2028,33 | 30,008 | 1,47 | 2/30,008 |
|  | Всего | 12061,54 | 3137,11 | 26 | 2028,33 | 30,008 | 1,47 | 2/30,008 |
|  | бюджет городского округа | 12061,54 | 3137,11 | 26 | 2028,33 | 30,008 | 1,47 | 2/30,008 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетные  источники | - | - |  | - | - |  | - |
| 3.1 | Мероприятие 3.1  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 12061,54 | 3137,11 | 26 | 2028,33 | 30,008 | 1,47 | 2/30,008 |
|  | Всего | 12061,54 | 3137,11 | 26 | 2028,33 | 30,008 | 1,47 | 2/30,008 |
|  | бюджет городского округа | 12061,54 | 3137,11 | 26 | 2028,33 | 30,008 | 1,47 | 2/30,008 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - | - | - |
|  | внебюджетные  источники | - | - |  | - | - | - | - |
| \*) заполняется в случае финансирования муниципальной программы из краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников | | | | | | | | |