**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы за 1 квартал 2023 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| Ответственный исполнитель: | управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата: | За 1 квартал 2023 года |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | Заместитель главы администрации - начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень  Штефан Валентина Ильинична  (423) 355-76-24, [gkh@bkadmin.ru](mailto:gkh@bkadmin.ru);  Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления  жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень  Макиевская Дарья Анатольевна |
| Заместитель главы администрации - начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | В.И. Штефан |

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 1 квартал 2023 год**

Плановый общий объем финансирования программы на 1 квартал 2023 год – **76 918,77 тыс. руб.,** фактически расходы на реализацию мероприятий программы в 1 квартале 2023 года составили – **1 650,01** **(0,02%).**

В структуре программы предусмотрено пять подпрограмм и отдельные мероприятия, направленные на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов:

**1. Подпрограмма № 1** «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень». План – 0 тыс. руб.

**2. Подпрограмма № 2** «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. План – 18 487,41 тыс. руб. Освоение – 0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы к реализации предусмотрены следующие мероприятия:

**1.** Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры». Доведено – 13 117,02 тыс. руб. Бюджетные средства предусмотрены на софинансирование расходных обязательств.

**2.** Основное мероприятие «Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры». Доведено – 5 270,81 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия заключен муниципальные контракты:

- № 4/МК от 20.01.2023 г. на сумму 264,49 тыс. рублей. В рамках муниципального контракта планируются к выполнению мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. Прочистка наружной канализационной сети в районе МКД по ул. Дзержинского, д. 5.

- № 11/МК от 22.02.2023 г. на сумму 4 476,09 тыс. рублей. В рамках контракта планируется выполнить устройство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации жилого дома и подключение их к внутриплощадочным сетям хозяйственно-бытовой канализации, расположенного по адресу: г. Большой Камень, ул. Садовая, д. 17.

**2.** Основное мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом». Предусмотрено – 99,58 тыс. рублей. Бюджетные средства предусмотрены на софинансирование расходных обязательств.

**3. Подпрограмма № 3** «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень». Предусмотрено – 29 966,36 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия заключен муниципальный контракт № 32/МК от 15.03.2023 на выполнение работ по строительству внеплощадочных и внутриплощадочных сетей водоснабжения для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей.

**Подпрограмма № 4 «**Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». План – 23 392,15 тыс. руб.

В рамках подпрограммы заключено 4 муниципальных контракта на приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

**Подпрограмма № 5** «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде». План – 5 072,85 тыс. руб. Освоение – 1 650,01 тыс. руб. (32,52%).

**1.** «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда». План – 1 196,78 тыс. рублей. Заключены МК на сумму 2 393,69 тыс**.** руб. на текущее содержание муниципального жилищного фонда.

**2.**  «Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». План – 3 720,17 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт на сумму 1 185,54 тыс. руб.

**3.** «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда». План – 155,90 тыс. руб.

В рамках программы заключен муниципальный контракт на сумму 144,69 тыс. руб.

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 1 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 |  | 000 | 71 425,75 | 76 918,77 | 1 650,01 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 231000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 23110100000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.  Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310120270 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.  Приобретение жилых помещений | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 231017013 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3.  Снос жилых домов, признанных аварийными | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310170140 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащие изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов. |  | 902 |  | 2310170152 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F300000 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F367483, 231F367484, 231F367485 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320000000 | 200 | 18 487,41 | 18 487,41 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 232010000 | 200 | 13 117,02 | 13 117,02 | 0,00 |
| 2.1.1. | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 |  | 0,00 | 2 294,72 | 0,00 |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Строительство системы ливневой канализации | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140580 | 400 | 11 397,42 | 9 102,70 | 0,00 |
| 2.1.6 | Реконструкция очистных сооружений водоотведения | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 23201405040 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140600 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140270 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9 | Строительство тепловой сети 1-контура от котельной №1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети) диаметром 500 мм, протяженностью 3500м | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140610 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10 | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140620 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.11 | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51Гкал/час) | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140630 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.12 | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140640 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.13 | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов  (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140650 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.14 | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.15 | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140590  2320192320  23201S2320 | 400 | 1 719,60 | 1 719,60 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320200000 | 000 | 5 270,81 | 5 270,81 | 0,00 |
| 2.2.1. | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320270640 | 200 | 5 270,81 | 5 270,81 | 0,00 |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение граждан твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320300000 | 200 | 99,58 | 99,58 | 0,00 |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320392620,23203s2620 | 800 | 99,58 | 99,58 | 0,00 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140530 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232G552430 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140590 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232G552430 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  | 902 | 0502 | 2330000000 |  | 29 966,36 | 29 966,36 | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Создание условий для развития жилищного строительства» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 233100000 |  | 29 966,36 | 29 966,36 | 0,00 |
| 3.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2330120490,2330192100,23301S2100 | 400 | 29 966,36 | 29 966,36 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340000000 |  | 18 288,28 | 23 392,15 | 0,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие  «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340100000 | 400 | 18 288,28 | 23 392,15 | 0,00 |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 23401R0820  23401М0820 | 400 | 18 288,28 | 23 392,15 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350000000 | 200 | 4 683,70 | 5 072,85 | 1 650,01 |
| 5.1. | Основное мероприятие Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350100000 | 200 | 4 527,80 | 4 916,95 | 1 641,35 |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350120340 | 200 | 807,63 | 1 196,78 | 487,63 |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160100 | 200 | 3 720,17 | 3 720,17 | 1 153,72 |
| 5.1.3. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160120 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160120 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Основное мероприятие Улучшение состояния муниципального имущества | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350200000 | 000 | 155,90 | 155,90 | 8,66 |
| 5.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350220620 |  | 155,90 | 155,90 | 8,66 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 1 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.  Прочистка наружных сетей ливневой канализации МКД № 5 по ул. Дзержинского | 20.01.2023 | 31.12.2023 | 20.01.2023 |  | Содержание системы водоотведения 1 ед. |  |  |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2.  Устройство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации жилого дома и подключение их к внутриплощадочным сетям хозяйственно-бытовой канализации, расположенного по адресу: г. Большой Камень, ул. Садовая, 17 | 22.02.2023 | 31.12.2023 | 22.02.2023 |  | Капитальный ремонт системы водоотведения 1 ед. |  |  |
| 2. | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Создание условий для развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1  Выполнение строительно-монтажных работ по строительству сетей водоснабжения в микрорайоне «Морской» | 15.03.2023 | 30.11.2023 | 15.03.2023 |  | 80 ЗУ обеспечено водоснабжение |  |  |
| 3. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1  Выполнение работ по осуществлению содержания общего имущества многоквартирных домов | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата за ЖКУ | оплата за ЖКУ |  |
| 3.1.2 | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1  Оплата обязательного взноса за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах (платежный документ для оплаты взносов на капитальный ремонт регионального оператора в Фонд капитального ремонта Приморского края). | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата за кап. ремонт | оплата за кап. ремонт |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1  Оплата коммунальных услуг по осуществлению подачи горячего и холодного водоснабжения (квитанция) | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата ЖКУ | оплата ЖКУ |  |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

**муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 1 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 10 678 793,29 | 365 111,18 | 3,43% | 76 918,77 | 1 650,01 | 2,15% | 17 МК/51 260,13 |
|  | бюджет городского округа | 137 828,42 | 63 175,37 | 47,03% | 23 799,99 | 1 650,01 | 6,93% |  |
|  | федеральный бюджет | 8 668 765,07 | 205 436,22 | 2,37% | 17 888,64 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 1 500 420,68 | 96 499,59 | 6,43% | 35 230,14 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 371 779,12 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 258 490,65 | 75 704,34 | 29,29% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 25 675,42 | 14 729,41 | 57,37% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 138 218,80 | 56 110,13 | 40,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 94 596,43 | 4 864,80 | 5,14% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 25 625,87 | 14 680,59 | 57,29% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 25 625,87 | 14 680,59 | 57,29% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.1. | Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 130,00 | 280,00 | 24,78% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 130,00 | 280,00 | 24,78% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.2. | Приобретение жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 15 074,20 | 14 176,59 | 94,05% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 15 074,20 | 14 176,59 | 94,05% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.3. | Снос жилых домов, признанных аварийными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 6 421,67 | 224,00 | 3,49% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 6 421,67 | 224,00 | 3,49% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.4. | Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 232 864,78 | 61 023,75 | 26,21% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 49,55 | 48,82 | 98,53% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 138 218,80 | 56 110,13 | 40,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 94 596,43 | 4 864,80 | 5,14% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.2.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 232 864,78 | 61 023,75 | 26,21% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 49,55 | 48,82 | 98,53% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 138 218,80 | 56 110,13 | 40,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 94 596,43 | 4 864,80 | 5,14% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  | 2 МК/4 740,58 |
|  | Всего | 9 648 940,96 | 178 536,24 | 1,85% | 18 487,41 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 47 849,43 | 9 457,94 | 19,77% | 18 487,41 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 8 366 926,95 | 102 089,60 | 1,22% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 862 385,46 | 66 988,70 | 7,77% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 371 779,12 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 8 807 456,75 | 172 401,97 | 1,96%: | 13 117,02 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 36 239,27 | 5 047,66 | 13,93% | 13 117,02 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 7 754 092,32 | 102 089,60 | 1,32% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 837 125,16 | 65 264,71 | 7,80% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 180 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.1 | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 442,13 | 835,70 | 57,95% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 442,13 | 835,70 | 57,95 % | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3 615,20 | 0,00 | 0% | 2 294,72 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 615,20 | 0,00 | 0% | 2 294,72 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 11 660,00 | 1 500,00 | 12,86% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 11 660,00 | 1 500,00 | 12,86% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.4. | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 83 812,94 | 83 812,94 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 838,13 | 838,13 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 82 974,81 | 28 974,81 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.5. | Строительство сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3 206 601,18 | 54 884,21 | 1,71% | 9 102,70 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 12 480,71 | 1 083,29 | 8,68% | 9 102,70 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 2 983 159,92 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 210 960,55 | 53 800,92 | 25,50% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.6. | Реконструкция очистных сооружений водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 288 869,88 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 91,56 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 2 265 981,20 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 22 797,12 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.7. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 297 613,96 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,60 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 293 530,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 4 083,36 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.8. | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.9. | Строительство тепловой сети 1-го контура от котельной № 1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети) диаметром 500 мм протяженностью 500 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.10. | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 125 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 125 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.11. | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51 Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 55 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 55 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.12. | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 568 855,90 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 805,19 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 567 050,71 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.13. | Реконструкция объекта «Полигон твердых отходов» с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 181,66 | 12 061,24 | 552,85% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 2 181,66 | 597,45 | 27,39% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 11 463,79 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.14. | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 11 579,58 | 11 579,58 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 115,79 | 115,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 11 463,79 | 11 463,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.15. | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 264 247,12 | 7 728,30 | 0,61% | 1 719,60 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 2 008,30 | 77,30 | 3,85% | 1 719,60 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 1 249 742,60 | 7 651,00 | 0,61% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 12 496,22 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.16. | Строительство комплекса по переработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень, в том числе разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 876 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 867 240,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 8 760,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.17. | Строительство хозяйственно-бытовой канализации от КК5 многоквартирного дома № 5 по ул. Дзержинского до КК2 микрорайона «Солнечный» г. Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 10 977,20 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 10 977,20 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  | 2 МК/4 740,58 |
|  | Всего | 10 825,67 | 3 967,48 | 36,65% | 5 270,81 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 10 825,67 | 3 967,48 | 36,65% | 5 270,81 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.2.1. | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 10 825,67 | 3 967,48 | 36,65% | 5 270,81 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 10 825,67 | 3 967,48 | 36,65% | 5 270,81 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.3. | Основное мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 19 834,14 | 2 166,79 | 10,92% | 99,58 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 776,54 | 442,80 | 57,02% | 99,58 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 19 057,60 | 1 723,99 | 9,05% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.3.1. | Возмещение затрат связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 19 834,14 | 2 166,79 | 10,92% | 99,58 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 776,54 | 442,80 | 57,02% | 99,58 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 19 057,60 | 1 723,99 | 9,05% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 810 824,40 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 7,95 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 612 834,63 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 6 202,70 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 191 779,12 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 810 824,40 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 7,95 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 612 834,63 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 6 202,70 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 191 779,12 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4.2. | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  | 1 МК/23 852,99 |
|  | Всего | 131 253,03 | 28 634,53 | 21,82% | 29 966,36 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 21 311,10 | 20 589,23 | 96,61% | 239,73 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 109 941,93 | 8 045,30 | 7,32% | 29 726,63 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Создание условий для развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 131 253,03 | 28 634,53 | 21,82% | 29 966,36 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 21 311,10 | 20 589,23 | 96,61% | 239,73 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 109 941,93 | 8 045,30 | 7,32% | 29 726,63 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.1.1. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей инженерной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 131 253,03 | 28 634,53 | 21,82% | 29 966,36 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 21 311,10 | 20 589,23 | 96,61% | 239,73 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 109 941,93 | 8 045,30 | 7,32% | 29 726,63 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4. | Подпрограмма 4. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  | 4 МК/20 942,64 |
|  | Всего | 199 905,88 | 63 837,28 | 31,93% | 23 392,15 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 163 619,32 | 47 236,49 | 28,87% | 17 888,64 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 36 286,56 | 16 600,79 | 45,75% | 5 503,51 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 199 905,88 | 63 837,28 | 31,93% | 23 392,15 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 163 619,32 | 47 236,49 | 28,87% | 17 888,64 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 36 286,56 | 16 600,79 | 45,75% | 5 503,51 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 199 905,88 | 63 837,28 | 31,93% | 23 392,15 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 163 619,32 | 47 236,49 | 28,87% | 17 888,64 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 36 286,56 | 16 600,79 | 45,75% | 5 503,51 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  | 10 МК/1 723,92 |
|  | Всего | 440 202,77 | 20 048,82 | 4,55% | 5 072,85 | 1 650,01 | 32,53% |  |
|  | бюджет городского округа | 42 992,47 | 20 048,82 | 46,63% | 5 072,85 | 1 650,01 | 32,53% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 397 210,30 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1. | Основное мероприятие "Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 438 868,22 | 19 558,42 | 4,46% | 4 916,95 | 1 641,35 | 33,38% |  |
|  | бюджет городского округа | 41 657,92 | 19 558,42 | 46,95% | 4 916,95 | 1 641,35 | 33,38% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 397 210,30 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  | 2 МК/393,69 |
|  | Всего | 10 300,02 | 4 942,18 | 47,98% | 1 196,78 | 487,63 | 40,75% |  |
|  | бюджет городского округа | 10 300,02 | 4 942,18 | 47,98% | 1 196,78 | 487,63 | 40,75% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 7 МК/1 185,54 |
|  | Всего | 22 857,41 | 10 715,45 | 46,88% | 3 720,17 | 1 153,72 | 31,01% |  |
|  | бюджет городского округа | 22 857,41 | 10 715,45 | 46,88% | 3 720,17 | 1 153,72 | 31,01% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.3. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 779,99 | 379,99 | 48,72% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 779,99 | 379,99 | 48,72% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.4. | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 404 930,80 | 3 520,80 | 0,87% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 7 720,50 | 3 520,80 | 45,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 397 210,30 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  | 1 МК/144,69 |
|  | Всего | 1 334,55 | 490,40 | 36,75% | 155,90 | 8,66 | 5,55% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 334,55 | 490,40 | 36,75% | 155,90 | 8,66 | 5,55% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.2.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 334,55 | 490,40 | 36,75% | 155,90 | 8,66 | 5,55% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 334.55 | 490,40 | 36,75% | 155,90 | 8,66 | 5,55% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| \*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия | | | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020– 2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**За 1 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма № 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень»  Мероприятие «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой». | 239,73 | 29 726,63 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па.  Соглашение от 30.12.2020 № 768-062-2021-2. | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  Мероприятие «Приобретите в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». | 0 | 23 392,15 | Закон Приморского края от 06.12.2018 N 412-КЗ (ред. от 05.02.2021) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями" |  |