**ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ**

**ЗА 2016 ГОД**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. **Общие сведения………………………………………………………………………… 3**
2. **Сведения о финансовом обеспечении муниципальных программ…….4**
3. **Оценка эффективности муниципальных программ……………………..7**
4. **Основные результаты реализации муниципальных программ………..9**
	1. "Экономическое развитие городского округа Большой Камень" на 2014-2018 годы**………………………………………………………………………………………9**
	2. "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень" на 2014-2018 годы **12**
	3. "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" на 2014-2018 годы **14**
	4. "Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2014-2018 годы".**17**
	5. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень на 2014-2016 годы и в перспективе до 2020 года" **20**
	6. "Доступная среда на период 2014-2020 годы" **22**
	7. "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень" на 2014-2018 годы **23**
	8. "Молодежь городского округа Большой Камень" на 2014-2018 годы **26**
	9. "Благоустройство городского округа Большой Камень" на 2014-2018 годы **28**
	10. "Развитие культуры городского округа Большой Камень" на 2014-2018 годы **32**
	11. Развитие информационного сообщества в городском округе Большой Камень" на 2013-2018 годы **33**
5. **Приложение**

**Отчет об освоении финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ городского округа Большой Камень ……………………………… …… ………………………………………………………... .38**

1. **Общие сведения**

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Большой Камень за 2016 год составлен
в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации городского округа Большой Камень от 18 марта 2016 года № 396 (далее – Порядок).

Доклад сформирован на основании годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2016 год, составленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Муниципальные программы разработаны в соответствии с Перечнем муниципальных программ городского округа Большой Камень, утвержденным постановлением администрации городского округа Большой Камень от 14 августа 2013 года № 1299 (далее – перечень).
На 1 января 2017 года в состав перечня входит 12 муниципальных программ, из которых утверждено и действует - 11.

Решением Думы городского округа Большой Камень
от 3 декабря 2015 года № 390 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» утверждены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальных программ в 2016 году.

В отчетном году реализованы мероприятия муниципальных программам следующей направленности:

1. - социальных;
2. - экономическая;
3. – жилищно-коммунальное хозяйство;
4. - в сфере безопасности;

1 - развитие информационных технологий.

1. **Сведения о финансовом обеспечении муниципальных программ**

В отчетном году на реализацию муниципальных программ предусматривалось 1086,7 млн. руб, из них освоено 992,2 млн. руб. или 91,3% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 94,5 млн. руб.

Структура источников финансирования муниципальных программ представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Структура источников финансирования муниципальных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источникифинансирования | Плановый объем финансированияна 2016 год | Освоенос начала года | % выполнения к плану |
| Всего, тыс. руб. | 1086697,24 | 992221,29 | 91,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 34418,95 | 34418,95 | 100,0 |
| бюджет Приморского края | 402840,09 | 346439,22 | 86,0 |
| бюджет городского округа | 642600,02 | 600475,76 | 93,4 |
| прочие источники | 6837,19 | 10887,36 | 159,2 |

Наибольшая доля финансирования приходилась на программы ориентированные:

в социальной сфере - муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2014-2018 годы - 56%;

в сфере ЖКХ - муниципальная программа «Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2014-2018 годы – 15%.

Реализация муниципальных программ проводилась за счет средств бюджета городского округа, вышестоящих бюджетов и прочих источников финансирования. Сведения об освоении денежных средств в разрезе программных мероприятий представлены в приложении.

Исполнение в разрезе муниципальных программ представлено в таблице № 2

Таблица № 2

Финансовое обеспечение муниципальных программ

за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемуниципальной программы | Уточненный план на 2016 год, тыс. руб. | Исполнение за 2016 год, тыс. руб. | % исполне-ния  | Доля финансирования программы в общем объеме финансирования программ, % |
| 1. | "Экономическое развитие городского округа Большой Камень" на 2014-2018 годы | 9750,76 | 13134,37 | 134,7 | 1,3 |
| 2 | "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень" на 2014-2018 годы | 73909,04 | 72061,85 | 97,5 | 7,3 |
| 3 | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" на 2014-2018 годы | 20430,43 | 18365,46 | 89,9 | 1,9 |
| 4 | "Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2014-2018 годы" | 578475,40 | 554788,80 | 95,9 | 55,9 |
| 5 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень на 2014-2016 годы и в перспективе до 2020 года" | 20776,90 | 20549,06 | 98,9 | 2,0 |
| 6 | "Доступная среда на период 2014-2020 годы" | 780,0 | 289,61 | 37,1 | 0,03 |
| 7 | "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень" на 2014-2018 годы | 62675,89 | 52387,51 | 83,6 | 5,3 |
| 8 | "Молодежь городского округа Большой Камень" на 2014-2018 годы | 1650,0 | 1647,76 | 99,9 | 0,2 |
| 9 | "Благоустройство городского округа Большой Камень" на 2014-2018 годы | 205921,0 | 147418,06 | 71,6 | 14,9 |
| 10 | "Развитие культуры городского округа Большой Камень" на 2014-2018 годы | 89976,44 | 89837,27 | 99,8 | 9,07 |
| 11 | Развитие информационного сообщества в городском округе Большой Камень" на 2013-2018 годы | 22351,39 | 21741,56 | 97,3 | 2,1 |
|  | Всего по программам: | 1086697,24 | 992221,29 | 91,3 | 100 |

Использование программного подхода при решении некоторых вопросов местного значения осуществлялось в рамках государственных программ Приморского края. В отчетном году городской округ принимал участие в реализации 7 государственных программах. В сравнении
с 2015 годом объем софинансирования за счет средств вышестоящих бюджетов увеличился на 13%, и составил 437,2 млн. руб, из них освоено 380,86 млн. руб, в том числе в разрезе муниципальных программ информация представлена в таблице № 3.

Таблица № 3

Финансовое обеспечение муниципальных программ

в рамках государственных программ Приморского края

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемуниципальной программы | План софинансирования из вышестоящих бюджетов на 2016 год, тыс. руб. | Исполнение за 2016 год, тыс. руб. | % исполнения  |
| 1. | "Экономическое развитие городского округа Большой Камень" на 2014-2018 годы | 5056,28 | 5056,28 | 100 |
| 2. | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2014-2019 годы | 30000,0 | 30000,0 | 100 |
| 3. | "Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2014-2018 годы" | 308982,2 | 290706,0 | 94,1 |
| 4. | "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень" на 2014-2018 годы | 18661,5 | 18661,5 | 100 |
| 5. | "Благоустройство городского округа Большой Камень" на 2014-2018 годы | 65009,37 | 26885,97 | 41,4 |
| 6. | «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2014-2018 годы | 1874,24 | 1874,24 | 100 |
| 7. | Развитие информационного сообщества в городском округе Большой Камень" на 2013-2018 годы | 7675,45 | 7674,20 | 100 |
|  | Всего по программам: | 437259,04 | 380858,17 | 87,1 |

В целом сумма остатка от планового объема бюджетного финансирования, направленного на реализацию муниципальных программ в 2016 году составила 98,5 млн. руб (8,6%), в том числе:

1. Экономия, образовавшаяся за счет проведения конкурсных процедур, уточнения начальной максимальной цены контракта, по факту выполненных работ (услуг) – 15,5 млн. руб,
2. несостоявшиеся аукционы, по которым не поданы заявки –
0,6 млн. руб,
3. расторжение договорных отношений – 17,1 млн. руб,
4. неисполненные договорные обязательства, перенесенные на 2017 год – 24,4 млн. руб,
5. не выполнены работы в сроки, установленные контрактом – 37,0 млн. руб.
6. позднее поступление денежных средств и длительность конкурсных процедур – 1,4 млн. руб,
7. неисполненные мероприятия – 2,5 млн. руб.
8. **Оценка эффективности муниципальных программ**

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с требованиями Порядка с целью выполнения задач, установленных программами, исходя из достигнутых результатов их реализации.

Эффективность муниципальных программ оценивалась по трем направлениям:

1. Оценка степени достижения показателей эффективности, установленных программами,
2. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню затрат,
3. Оценка эффективности реализации программы в целом с учетом фактического финансирования.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ за 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование муниципальной программы | Уровень достижения показателей эффективности,(%) | Уровень фактических расходов(%) | Результат оценки эффективности программы (эффективная; умеренно-эффективная; неэффективная) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2014-2018 годы | 120,4 | 100 | эффективная |
| 2. | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2014-2018 годы | 107,8 | 95,8 | эффективная |
| 3. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2014-2018 годы» | 100,0 | 88,5 | умеренно-эффективная |
| 4. | «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2014-2018 годы | 93,8 | 95,9 | умеренно-эффективная |
| 5. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень на 2014-2016 годы и в перспективе до 2020 года» | 115,3 | 95,0 | эффективная |
| 6. | «Доступная среда» на период 2014-2020 годы | 105,5 | 37,2 | умеренно-эффективная |
| 7. | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2014-2018 годы | 96,7 | 83,6 | умеренно-эффективная |
| 8. | «Молодежь городского округа Большой Камень» на 2014-2018 годы  | 108,3 | 99,8 | эффективная |
| 9. | «Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2014-2018 годы | 109,6 | 71,6 | умеренно-эффективная |
| 10 | «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2014-2018 годы | 104,0 | 99,9 | эффективная |
| 11. | «Развитие информационного сообщества в городском округе Большой Камень» на 2013-2018 годы | 91,6 | 97,3 | умеренно-эффективная |

 Согласно результатам оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы, признаны эффективными - 5, умеренно-эффективными - 6.

 В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ, ответственным исполнителям программ рекомендовано:

1. Проанализировать причины неэффективной реализации отдельных  мероприятий в рамках программ и принять меры по повышению их эффективности;
2. Осуществлять реализацию муниципальных программ в соответствии с утвержденным планом - графиком, где подробно расписывать мероприятия по контрольным событиям, устанавливать сроки и исполнителей по каждому событию отдельно;
3. В случае экономии бюджетных средств, при реализации мероприятий, своевременно осуществлять перераспределение финансовых средств, с целью реализации других мероприятий программы, требующих дополнительного финансирования;
4. Осуществлять контроль за ходом реализации мероприятий программы с целью своевременного принятия мер по достижению показателей эффективности и освоению финансовых средств.
5. **Основные результаты реализации муниципальных программ**

В рамках муниципальных программ реализованы мероприятия, направленные на развитие и улучшение материально-технического состояния отраслей социальной сферы деятельности, объектов инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства, благоустройства городского округа.
Анализ реализации основных программных мероприятий по каждой муниципальной программе проведен отдельно.

**4.1. «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2014-2018 годы**

Общий объем финансирования программы в 2016 году составил 9750,76 тыс. руб., фактически освоено - 13134,37 тыс. руб. (134,7%). Значительное превышение фактических расходов над планируемыми, связано с тем, что программой было предусмотрено использование собственных средств субъектов предпринимательской деятельности в размере 3694,49 тыс. руб., фактически использование составило почти
в 2 раза больше планового показателя - 7081,32 тыс. руб. (191,7%).

Реализация мероприятий программы осуществлялась в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы. Всего на реализацию программы направлено 6056,3 млн. руб (391% к 2015 г), в том числе: средства федерального бюджета – 4418,95 тыс. руб., средства краевого бюджета – 637,33 тыс. руб, средства бюджета городского округа – 1000 млн. руб.

Мероприятия программы реализованы в полном объеме. Экономия бюджетных средств сложилась от проведенных конкурсных процедур в размере 3,2 тыс. руб.

1. В рамках программы оказана финансовая поддержка 11- ти субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе:

На начало предпринимательской деятельности:

- дошкольное и начальное общее образование - ИП Козлова И.В. (300,0);

- производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных недлительного хранения - ИП Пфейфер А.Д.(300,0);

- строительство - ИП Алексеев А.С. (300,0);

- производство одежды и аксессуаров одежды - ИП Шоман А.А. (300,0);

- производство деревянных изделий - ИП Ефимова Ю.В. (300,0);

- выращивание цветов в открытом и защищенном грунте – ИП Сидельникова Н. Г. (289,9);

С уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) оказана финансовая поддержка по виду деятельности «выращивание зерновых культур» – КФХ Гудожников Е.А. (756,4 тыс. руб);

С приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) оказана финансовая поддержка по видам деятельности:

- переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков – ООО «Рыбозавод Большекаменский» (1000,0 тыс. руб);

- стоматологическая практика – ООО «Деал С» (1000,0 тыс. руб);

- переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков – ИП Бусов А.В. (410 тыс. руб);

- производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных недлительного хранения – ООО «Большекаменский хлебокомбинат» (1000,0 тыс. руб).

2. В рамках информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

 - проведены «круглые столы» на тему: «Актуальные вопросы развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Приморского края, рабочая встреча по вопросам неформальной занятости», «Практическое применение ЕГАИС, ККТ. Новое в законодательстве»;

- сформирован раздел «Развитие малого и среднего предпринимательства» на сайте администрации городского округа, где размещен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки, актуальная информация (экономическая, правовая, статистическая, производственно-технологическая) ;

- проведен конкурс «Лучший предприниматель городского округа». В конкурсе приняли участие 11 субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области образования проведены обучающие семинары:

- «Основы предпринимательской деятельности. Разработка стратегии и миссии компании. Разработка бизнес - плана». Сертификаты о краткосрочном обучении получили 15 представителей малого бизнеса;

- «Требования законодательства в области обеспечения безопасности пищевой продукции. Система ХАССП. Декларирование пищевой продукции». Получили свидетельство 10 представителей малого бизнеса.

4. В рамках имущественной поддержки сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа. Заключены договоры аренды на льготных условиях.

В целом программа реализована в сроки и объемах установленные программой на 2016 год.

* 1. **«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2014-2018 годы**

В рамках программы в отчетном году на развитие физической культуры и спорта городского округа было направлено 73909,0 тыс. руб. бюджетных ассигнований городского округа, в том числе средства федерального бюджета – 30000 тыс. руб. Предусмотренные средства освоены на 97,5%.

Остаток в 1847,2 тыс. руб образовался:

- за счет экономии от проведенных конкурсных процедур (603,15 тыс. руб),

- неисполненные договорные обязательства, перенесенные на 2017 год (1244,0 тыс. руб).

В рамках программы в отчетном году выполнены следующие мероприятия:

1. Материально-техническое развитие спортивной базы. При плане 42769,3 тыс. руб, освоено 95,7% финансовых средств, в том числе:

- с привлечением средств краевого бюджета закончена реконструкция стадиона МБОУ ДОД «ДЮСШ» по ул. Блюхера (освоено 39835,3 тыс. руб). Введено в эксплуатацию 9526 кв. м. спортивной площади. Реализация данного мероприятия позволила увеличить обеспеченность население городского округа плоскостными спортивными сооружениями с 74% до 98,7%;

- с целью улучшения технического состояния объекта «Стадион «Южный» в микрорайоне Южная Лифляндия ведутся работы капитального характера по монтажу ограждения объекта. Освоено 47% бюджетных средств (1087,0 млн. руб). В связи с невыполнением договорных обязательств подрядчиком, по установленным срокам реализации проекта, окончание работ перенесено на 2017 год.

2. Организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий осуществлялось в рамках календарного плана, сформированного на 2016 год (2913,8 тыс. руб). Средства реализованы в полном объеме.

В течение года в спортивных залах и площадках города проведено более 138 спортивных мероприятия (122% к 2015г), в которых приняло участие 35% систематически занимающихся спортом граждан. Организовано 60 (120% к 2015 г) выездных соревнований краевого и регионального значения.

Кроме того проводились массовых спортивные мероприятия. С начала года организовано 8 спартакиад, фестивалей, чемпионатов. Общее количество участников соревнований составило 3434 чел.

1. В рамках развития физической культуры и массового спорта организовано предоставление соответствующих услуг населению. Мероприятия реализованы в рамках муниципальных заданий, выданных муниципальным автономным учреждениям «Ледовый Дворец»
и «Спортивный комплекс». Бюджетные средства, установленные программой на исполнение муниципальных заданий, освоены в полном объеме
(28225,8 тыс. руб). В рамках заданий достигнуты качественные и количественные показатели, установленные по каждому виду муниципальных услуг.

В целом реализация программы осуществлялась в сроки и объемах установленные программой. Изменения в программу вносились своевременно, учитывая корректировки бюджета городского округа.

С целью освоения бюджетных ассигнований в полном объеме, ответственному исполнителю рекомендуется разработать план- график реализации мероприятий программы, осуществлять по нему контроль и ежеквартальный мониторинг за ходом выполнения работ.

* 1. **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2014-2018 годы»**

В отчетном году на исполнение программных мероприятий в бюджете городского округа было предусмотрено 20430,4 тыс. руб, из них освоено 90% или 18365,5 тыс. руб.

В процессе реализации программы по результатам проведенных закупок образовалась экономия бюджетных средств, в размере 647,1 тыс. руб. Остаток в размере 1436,4 тыс. руб - образовался за счет невыполненного мероприятия.

Реализация мероприятий программы осуществлялась
по 3 подпрограммам.

**Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень»**

При плане 4682,5 тыс. руб. освоено 71,7%.

В ходе реализации выполнены следующие мероприятия:

- увеличен перечень выполняемых АСФ работ (254,6 тыс. руб), приобретены запасные части к оборудованию;

- обучены два спасателя АСФ по курсу «специальное оборудование», «первоначальная подготовка спасателя» (122,6 тыс. руб);

- проведено обеспечение приёма информации, приобретён сотовый телефон (6,0 тыс. руб);

- проведено эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения (97,6 тыс. руб);

- приобретены расходные материалы (20 тыс. руб) для поддержания готовности спасательных сил на водных объектах городского округа;

- произведено обслуживание судна моторного (34,9 тыс. руб.) для поддержания готовности спасательных сил на водных объектах городского округа;

- проведено заполнение пожарных ёмкостей (5шт по 20м3)
(49,7 тыс. руб);

- приобретены и распространены памятки о мерах противопожарной безопасности (1,92 тыс. руб.) в образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта городского округа;

- в рамках создания АСФ - приобретено ГСМ (475,3 тыс. руб), проведено обслуживание автотранспорта (108,6 тыс. руб)

Выполнение программных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа позволило не допустить увеличения количества предписаний, выданных государственным пожарным надзором.

**Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма»**

На реализацию подпрограммы из бюджета городского округа направлено 1752,6 тыс. руб. Освоено 1643,8 тыс. руб. или 93,8% планового показателя. Экономия бюджетных средств составила 108,8 тыс. рублей.

Выполнены следующие виды работ:

- аппаратурой наружного и внутреннего наблюдения оборудовано
6 школ из 9 и 6 д/садиков из 11;

- муниципальные учреждения культуры, образования, спорта оборудованы стендами, оформленными материалами по тематике «угроза терроризма»;

- проведены занятия по вопросам предупреждения терактов и правилам поведения при их совершении в муниципальных учреждениях культуры. Во всех образовательных учреждениях проводятся занятия в рамках уроков ОБЖ и беседы в рамках классного часа. Категория обучающихся ученики всех школ, дети подготовительных и старших групп детских садов.

- проведены занятия с персоналом по правилам поведения при возникновении чрезвычайной ситуации в муниципальных учреждениях культуры.

- проведены классные часы и беседы с учащимися образовательных учреждений на темы «Осторожно, незнакомец!», «Правила поведения в экстремальных ситуациях», «Терроризм – угроза обществу!» и др.

- проведена корректировка паспортов антитеррористической защищённости (безопасности) в муниципальных учреждениях культуры, образования, спорта.

**Подпрограмма № 3 «Участие в профилактике экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма»**

На реализацию подпрограммы в отчетном году направлено 285,0 тыс. руб. средств бюджета городского округа, средства освоены в полном объеме.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- проведены социологических исследований по вопросам толерантного отношения учащейся и работающей молодежи к вопросам различных вероисповеданий, национальностей, мигрантов;

- проведен анализ материалов местных СМИ по вопросам экстремизма.

- проведен анализ деятельности молодежных объединений. Мероприятия, организованные и проведенные молодежью городского округа Большой Камень, к проявлениям экстремистских настроений не призывали.

- размещены материалы по вопросам экстремизма в местных СМИ.

- проведены мероприятия, направленные на развенчание псевдоисторических мифов.

- проведены культурно-досуговые мероприятия, направленные на формирование и развитие толерантного отношения к другим национальностям и культурам («Фестиваль молодежных культур», «Турнир национальных развлечений»;

- размещена статья: «О проведении Всероссийских акций «Мы - граждане России», «Георгиевская ленточка» в группе «Молодежь Большого Камня» в соц. сети «В Контакте»;

- проведены консультации по принципам деятельности общественных объединений;

- с вновь создаваемыми и уже действующими молодежными объединениями проведено 3 консультации о недопустимости экстремистских настроений;

- проведены культурно-досуговые мероприятия, направленные на формирование и развитие толерантного отношения к другим национальностям и культурам;

- проведены мероприятия патриотической направленности, наиболее яркими из которых являются: «Мир в наших сильных руках», «Знаешь ли ты историю георгиевской ленты?», «Мы – граждане России»;

- проведены «круглые столы» с участием представителей общественных организаций, по вопросам толерантности и взаимоуважения.

- проведены акции «Я – гражданин России» по торжественному вручению паспортов учащимся, достигшим 14-летнего возраста в рамках патриотических мероприятий паспорта получили 18 человек, достигших 14-летнего возраста;

- организована разъяснительная работа в муниципальных учреждениях об уголовной и административной ответственности за экстремистские проявления;

**Отдельные мероприятия**

На выполнение плана основных мероприятий по решению вопросов местного значения, возложенных на МКУ «УГО ЧС Большой Камень», направлено 13710,3 тыс. руб., из которых освоено 95,4%. Остаток в 629 тыс. руб. образовался: за счет экономии бюджетных средств при проведении закупок - 241 тыс. руб, за счет невыполненного мероприятия – 388 тыс. руб..

В целом в рамках программы мероприятия реализованы не в полном объеме. Основными причинами являются: отсутствие плана-графика реализации мероприятий программы на отчетный год, недостаточный контроль за ходом реализации программы, несвоевременная корректировка объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных программой.

* 1. **«Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2014-2018 годы»**

На реализацию Программы в отчетном году направлено 578475,4 тыс. руб, фактическое исполнение составило 554788,8 тыс. руб, или 96%
от плановых назначений, установленных программой. Ряд программных мероприятий реализованы в рамках соответствующей государственной программы. Объем финансирования из краевого бюджета составил – 308982,2 тыс. руб, из них освоено 94,1%.

Остаток денежных средств, в целом по программе, составил 23686,6 тыс. руб. и образовался по следующим причинам:

- экономия от проведенных конкурсных процедур - 127, 51 тыс. руб;

- экономия по факту выполненных работ - 109, 56 тыс. руб;

- расторжение контракта по соглашению сторон - 7 502, 38 тыс. руб.

- невыполнение строительных работ по контракту - 15 947, 18 тыс. руб.

Информация об основных результатах и выполнении расходных обязательств, направленных на реализацию программы представлена
по каждой подпрограмме отдельно.

**Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городском округе Большой Камень»**

Кассовое исполнение по мероприятиям подпрограммы составило 55,2% или 29034,7 тыс. руб.

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- капитальный ремонт кровли МБДОУ №17 «Звездочка» (3254,3 тыс. руб);

- строительство детского сада на 280 мест по ул. Гагарина». В рамках проекта с начала отчетного года освоено 52,2% бюджетных ассигнований (25780 тыс. руб, в том числе средства краевого бюджета 19778,5 тыс. руб). Выполнены следующие работы: проведена строительно-техническая экспертиза (94 тыс. руб); корректировка проектно-сметной документации (99 тыс. руб); межевание земельного участка (224,9 тыс. руб); строительно-монтажные работы (24722,8 тыс. руб); авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ (66,4 тыс. руб); осуществлялась охрана объекта (572,3 тыс. руб). В рамках данного мероприятия расторгнут контракт № 154/МК от 27.09.2016 г. по соглашению сторон на 7 502, 38 тыс. руб. и не выполнены строительные работы по контракту № 125/МК от 26.08.2016 г. на
15 947, 18 тыс. руб

В сфере дошкольного образования муниципальные услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования оказаны в рамках муниципального задания. Количество получателей муниципальной услуги в отчётном периоде составило 2294 человека (82,4% в общей численности детей в возрасте 1 год – 7 лет (2785 человек).

**Подпрограмма № 2. «Развитие общего образования в городском округе Большой Камень»**

Мероприятия в рамках подпрограммы выполнены в полном объеме. Кассовое исполнение составило 99,9% (1630,14 тыс. руб). Экономия бюджетных средств образовалась от проведенных конкурсных процедур,
и составила 0,74 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы выполнено:

- ремонт пришкольной хоккейной коробки МБОУ СОШ №4 (390 тыс. руб);

- капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №2 (394,2 тыс. руб);

- замена окон МБОУ ООШ №27 (349,3 тыс. руб);

- приобретена мебель для МБОУ СОШ №8 (150 тыс. руб);

- благоустройство пришкольной территории МБОУ СОШ №44 (346,6 тыс. руб).

Муниципальные услуги в области общего образования оказаны в рамках муниципального задания. Количество получателей общеобразовательной услуги в отчетном периоде увеличилось на 1,6% к плановому показателю, и составило – 4256 человек. Рост показателя обусловлен увеличением численности учащихся на I и II ступенях обучения.

 **Подпрограмма № 3. «Развитие дополнительного образования
в городском округе Большой Камень»**

На реализацию подпрограммы в бюджете городского округа предусмотрено 614,2 тыс. руб. Мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки, в том числе:

- капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции в спортивном зале МБУ ДО ДЮСШ (399,9 тыс. руб);

- ремонт хоккейной коробки МБУ ДО ДЮСШ (214,2 тыс. руб).

В рамках муниципального задания количество получателей услуги дополнительного образования достигло 1605 человек. В сравнении с показателем 2015 года, число обучающихся увеличилось на 4,5%.

**Подпрограмма № 4. «Организация отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа Большой Камень»**

Объем финансовых средств, предусмотренных подпрограммой, составил 4704,8 тыс. руб, из них освоено 98,6%, в том числе средства краевого бюджета 3800 тыс. руб (99,9%). Экономия бюджетных средств в размере 67,5 тыс. руб образовалась за счет оплаты за фактически выполненные работы.

Количество получателей муниципальной услуги в организованном летнем отдыхе в форме дневных лагерей отдыха и разновозрастных площадок составило 1715 учащихся (104,6% к плановому показателю).

**Отдельные мероприятия**

В рамках реализации отдельных мероприятий предоставлены услуги, выполнены работы в сфере дошкольного, начального, основного, среднего общего, дополнительного образования. На выполнение данных мероприятий направлено 518913 тыс. руб. Все средства освоены в полном объеме.

 В целом в рамках программы мероприятия реализованы не в полном объеме. Основными причинами являются: отсутствие плана-графика реализации мероприятий программы на отчетный год, недостаточный контроль за ходом реализации мероприятий капитального характера, несвоевременная корректировка объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных программой.

* 1. **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень на 2014-2016 годы и в перспективе до 2020 года"**

На реализацию программы в 2016 году было предусмотрено 20776,9 тыс. руб, из которых: 17633,2 – средства бюджета городского округа (освоено 95%), 3143,7 – прочие источники (освоено 121%). Остаток сложился в сумме 890,2 тыс. руб. за счет экономии от проведенных закупок (453 тыс. руб) и от несостоявшихся аукционов (437,2 тыс. руб).

В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Повышение энергоэффективности в секторе производства тепловой энергии, в том числе по мероприятиям:

- капитальный ремонт теплотрассы (первый контур) от котельной № 1 до ЦТП-1 инв. 3000004680. Участок тепловой сети от угла поворота № 3 по ул. Гагарина, 37 до ТК-8. Заменено 305,2 м стального трубопровода Дн 325х8 мм на трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб соответствующего диаметра;

- капитальный ремонт тепловой сети от котельной № 1 до ЦТП-1 инв, № 3000000800. Участок тепловой сети от точки А до тепловой камеры № 11, 2-я очередь. Заменено 111,08 м стального трубопровода Дн 219х8 мм на трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб соответствующего диаметра. Заменено 286,8 м стального трубопровода Дн 159х5мм на трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб соответствующего диаметра.

2. Повышение энергоэффективности в секторе водоснабжения и водоотведения, в том числе по мероприятиям:

- ООО «Водоканал» за счет собственных средств выполнены работы по замене участка водопровода по ул. Карла Маркса 18-20, ул. Юбилейная 13-15; работы по частичной замене и ремонт оборудования на КНС-8;

- капитальный ремонт (замена) запорной арматуры в существующих колодцах ВК-3-9 и ВК-3-13 на главном водоводе № 3. Заменены 2 чугунные задвижки диаметром 400 мм на чугунные задвижки диаметром 400 мм из высокопрочного чугуна с улучшенными эксплуатационными характеристиками;

- выполнены работы по строительству (реконструкции) объекта «водовод от УЗР до ул. Карла Маркса. «Реконструкция водопровода от УЗР до Курчатова 31». Произведена укладка трубопроводов диаметром 630 мм- 66,6 м., диаметром 150 мм – 55 м, выполнен монтаж камеры К1-1 шт;

- капитальный ремонт запорной арматуры с заменой оборудования на водоочистных сооружениях городского округа Большой Камень, расположенных по адресу: ул. Дзержинского, 1а. Заменены 6 чугунных задвижек диаметром 600 мм на затворы дисковые поворотные с электроприводом диаметром 600 мм.

В целом в рамках программы мероприятия реализованы в объемах, установленных программой. Внесение изменений в программу осуществлялось своевременно с учетом корректировок бюджета городского округа на соответствующий период.

* 1. **«Доступная среда на 2014-2020 годы»**

На реализацию программы в 2016 году предусмотрено 780 тыс. руб. бюджетных ассигнований, из них освоено 37,1%.

Остаток в сумме 490,4 тыс. рублей образовался за счет не выполненных мероприятий по устройству пандуса в аптеке № 59 по ул. Карла Маркса в связи с тем, что имущество находится в хозяйственном ведение муниципального унитарного предприятия.

В рамках программы реализованы мероприятия, направленные на адаптацию приоритетных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения, в том числе по объектам:

- капитальный ремонт пешеходных переходов по автомобильным дорогам (понижение бордюр на пешеходных переходах) по улицам: Аллея Труда,2, Крылова, Горького (44,996 тыс. руб),

- капитальный ремонт внутриквартального проезда по

ул. Ак. Курчатова, 10, обозначение места на парковках для специальных автотранспортных средств (16,416 тыс. руб),

- капитальный ремонт дорожных знаков на внутриквартальных проездах по ул. Карла Маркса, ул. Блюхера, отведение мест на парковках для специальных автотранспортных средств (57,192 тыс. руб),

- капитальный ремонт лавочек по ул. Зеленая, ул. Пригородная,

ул. Ал. Труда, ул. Гагарина16, вдоль д/с "Родничок" в целях создания благоприятных условий для инвалидов и других маломобильных групп населения (171,0 тыс. руб).

В целом программа имеет социальную направленность и не предусматривает бюджетной эффективности. Социальная эффективность Программы проявляется в увеличении доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, получении услуг.

Уровень достижения показателей (индикаторов), предусмотренных программой за 2016 год составил 105,5%, при этом объем финансовых средств освоен лишь на 37%. Низкий процент достигнутых финансовых показателей обусловлен несвоевременной корректировкой объемов бюджетных ассигнований, недостаточным контролем за ходом реализации мероприятий, предусмотренных программой, отсутствием плана-графика реализации мероприятий программы на отчетный год.

* 1. **«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2014-2020 годы**

По итогам 2016 года по программе, при плане 62675,9 тыс. руб, освоено 83,6%или 52387,5 тыс. руб. На реализацию мероприятий направлено два источника финансирования: краевой бюджет – 18661,5 тыс. руб, бюджет городского округа – 44014,4 тыс. руб. Остаток денежных средств в размере 10288,4 тыс. руб, образовался по следующим причинам:

- экономия бюджетных средств от проведенных аукционов и других закупок (4086,1тыс. руб);

- расторжение договорных отношений (1045,1 тыс. руб);

- не выполнены работы в сроки, установленные муниципальным контрактом (307,2 тыс. руб);

- позднее поступление денежных средств и длительность конкурсных процедур (350 тыс. руб),

- неисполненные договорные обязательства, перенесенные на 2017 год (4500 тыс. руб).

В структуре программы предусмотрено три подпрограммы и отдельные мероприятия, направленные на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Анализ реализации программных мероприятий проведен по каждой подпрограмме отдельно, в том числе:

**Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2014-2020 годы»**

Объем финансовых средств бюджета городского округа, предусмотренный в рамках подпрограммы, составил 784,1 тыс. руб. Освоено 60,8% (476,8 тыс. руб).

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- проведено обследование жилого дома по ул. Андреевская 3 на предмет его пригодности для проживания и эксплуатации на (53,1 тыс.руб);

- проведен снос аварийных домов по адресу: с. Суходол, ДОС №№ 9, 97, ул. Андреевская 6, 15 (423,7 тыс. руб). По вине собственника помещения (отказ от заключения договора мены) не выполнены работы по сносу аварийного дома по адресу Суходол ДОС 10 (не освоено -307,2 тыс. руб).

**Подпрограмма № 2 «Строительство доступного жилья городском округе Большой Камень» на 2014-2020 годы**

В 2016 году финансирование подпрограммы не предусматривалось.

**Подпрограмма № 3 «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Большой Камень» на 2014-2020 годы**

На реализацию подпрограммы в отчетном году предусматривалось 53116,5 тыс. руб, из них освоено 82,2%. (43684,2 тыс. руб.). Финансирование мероприятий планировалось как из местного бюджета, так
и с привлечением средств краевого бюджета в размере 18661,5 тыс. руб.

Остаток бюджетных средств, в размере 9432,2 тыс. руб. образовался по следующим причинам:

- экономия от проведенных закупок, по факту выполненных работ, уточнение НМЦК (3586,3 тыс. руб),

- расторжение договорных отношений (994,9 тыс. руб), в том числе по мероприятиям: 1. «Реконструкция ЦТП-6. Реконструкция тепловой сети от ЦТП-6 (2-й контур) - 2-я очередь. Строительные работы» - в результате невыполнения Генеральным подрядчиком всего объема работ по контракту, муниципальный контракт № 131/МК от 01.09.2016 расторгнут Техническим заказчиком в одностороннем порядке; 2. «Капитальный ремонт канализационных сетей» - расторжения контракта 204/МК от 21.11.2016 произведено по соглашению сторон 09.12.2016. В связи с температурным режимом не выполнены работы по укладке асфальтобетонной смеси;

- позднее поступление денежных средств и длительность конкурсных процедур (350 тыс. руб). На реализацию мероприятия «Городской коллектор бытовой канализации с КНС-2 и подключением жилого дома № 5 по ул. Дзержинского» денежные средства были выделены в конце года (решение Думы городского округа Большой Камень № 449 от 18.11.2016);

- неисполненные договорные обязательства, перенесенные на 2017 год (4500 тыс. руб) по мероприятию «Приобретений специальной техники» Оплата по контракту не произведена, так как подрядчиком нарушен срок исполнения контракта, фактически товар предоставлен по акту приема передачи 11.01.2017 года.

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- проведена реконструкция трубопроводов тепловой сети диаметром 125 мм протяженностью 179,2 м от ЦТП-6 (проложено по подвалу жилого дома № 8 по ул. Макарова для перехода на закрытую систему теплоснабжения) (1 397,5 тыс. руб);

- выполнен капитальный ремонт кровли зданий и сооружений котельной № 1 по адресу г. Большой Камень, ул. Ворошилова,42 общей площадью 738 кв. м (1 249,4 тыс. руб);

- выполнен капитальный ремонт кровли здания ЦТП-6 площадью 610 кв. м (609,3 тыс. руб);

- техническое перевооружение хлораторной на водоочистных сооружениях с заменой технологии обеззараживания воды хлором на гипохлорит натрия (10 602,6 тыс. руб);

- выполнено строительство первой очереди внеплощадочных сетей водоснабжения микрорайона «Северный» для обеспечения земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой. Проложено 3 017,5 м трубопровода диаметром 200 мм. Стоимость работ составила 19 726,9 тыс. руб, в том числе за счет бюджета городского округа - 3945,4 тыс. руб, за счет краевого бюджета - 15 781,5 тыс. руб;

- капитальный ремонт канализационной сети от жилого дома № 10 по ул. Горького. Проложено 84 м трубопроводов диаметром 150 мм и 51 м трубопроводов диаметром 100 мм (2 085,84 тыс. руб);

- заменено 2 м канализационных труб диаметром 200 мм по ул. Блюхера в районе дома № 23 (25 тыс. руб).

**Отдельные мероприятия**

В рамках реализации отдельных мероприятий при плановом
объеме финансирования - 8775,4 тыс. руб., освоено 93,7%. Остаток денежных средств, в размере 548,9 тыс. руб. образовался в результате: экономии по итогам проведенных закупок (498,8 тыс. руб) и расторжения муниципальных контрактов (50,1 тыс. руб).

В соответствии с планом реализации краевой программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 31.12.2013 № 513-па в 2016 году выполнен капитальный ремонт общего имущества в 15 многоквартирных домах.

В целом в рамках программы мероприятия реализованы не в полном объеме. Основными причинами являются: недостаточный контроль за ходом реализации мероприятий; отсутствие плана-графика реализации мероприятий программы на отчетный период.

* 1. **«Молодежь городского округа Большой Камень» на 2014-2018 годы"**

За прошедший год на реализацию программы из бюджета городского округа было направлено 1650,0 тыс. руб, из них освоено 1647,8 тыс. руб, или 99,9 % от плановых расходов. Остаток в размере 2,2 тыс. руб. образовался от суммы за фактически выполненные услуги (работы).

Реализация мероприятий программы осуществлялась посредством местной общественной организации «Центр поддержки молодежных инициатив г. Большой Камень» на основании Соглашения о предоставлении некоммерческой организации субсидии из бюджета городского округа Большой Камень.

1. В рамках информационного обеспечения реализации молодежной политики на территории городского округа посредством следующих мероприятий (308,6 тыс. руб):

- действует молодежный портал (http://molbk.ru), средняя посещаемость которого составляет около 1000 чел. в месяц;

- создана группа «Молодежь Большого Камня» в социальной сети «В контакте» (https://vk.com/molodezhbk), насчитывающая около 1060 участников;

- осуществляется выпуск молодежного информационного издания - «ВКамне», полностью подготовленного силами самой молодежи, тираж издания – 60-80 экземпляров;

- силами молодежи разработаны макеты объявлений, листовок, афиш обо всех общегородских молодежных мероприятиях (всего – 59 мероприятий).

2. В рамках привлечения молодежи к участию в общественной жизни выполнено следующее:

- оказана поддержка участия молодежи в конкурсах, фестивалях, турнирах, слетах, спортивных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации, в том числе в города Хабаровск, Чебоксары, Владивосток, Уссурийск, Находка (190,4 тыс. руб);

- сформирована муниципальная система мер поощрения инициативной, талантливой и одаренной молодежи – вручены 14 премий (50 тыс. руб);

- оказана финансовая поддержка 7 молодежным объединениям: «Клуб развивающих игр «Аргонд», «Твое свободное время», «Ты не один», «Юрта», «Нервущиеся струны», «Палитра», «СО «Звезда». Общее количество молодежи, занятой в работе объединений, составляет 100-150 чел. Проведены 39 молодежных мероприятий;

Финансовая поддержка общегородских молодежных мероприятий составила 586 тыс. руб.

1. В рамках формирования и развития системы гражданского воспитания молодежи проведены следующие мероприятия;

- социальные акции и мероприятия, способствующие развитию духовно-нравственной стороны личности, включая волонтерское движение. Среди названных акций и мероприятий - мероприятия для детей и молодежи Общества инвалидов, новогодние мероприятия, мероприятия для детей с особенностями развития, поздравительные новогодние шествия для жителей города и др;

- организация уличных игровых площадок для детей. Проведены 10 игровых площадок для детей города. Привлечено около 120 детей.

Объем финансирования данного раздела программы составил 51 000,0 руб.

Отдельным мероприятием программы является организация временного трудоустройства несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет на базе школ городского округа (447,7 тыс. руб).

В рамках выполнения данного мероприятия в летний период в школьные ремонтные бригады было трудоустроено 104 школьника из 104 запланированных.

В целом программные мероприятия реализованы в сроки и объемах установленные программой.

* 1. **«Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2014-2018 годы**

 На реализацию программы в отчетном году направлено 205921,0 тыс. руб, из них освоено 147418,1 – 71,6%, в том числе: средства краевого бюджета составили 65009,4 тыс. руб. (освоено 26886,0 тыс. руб), средства местного бюджета – 140911,6 тыс. руб (освоено 120532,1 тыс. руб).

 Структура программы состоит из двух подпрограмм:

**Подпрограмма № 1 «Дороги городского округа Большой Камень»**

В отчетном году на реализацию направлено 128981,4 тыс. руб, из них освоено 61,8 %. Остаток в сумме 49296,4 тыс. руб. образовался по следующим причинам:

 **-** экономия бюджетных средств от проведенных аукционов и расчетов начальной максимальной цены контракта – 1188,4 тыс. руб,

- расторжение муниципальных контрактов (8646,9 тыс. руб), в том числе по мероприятиям: 1. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования Ак. Крылова (1-4 этапы)». В связи с температурным режимом не выполнены работы по укладке асфальтобетонной смеси. Расторгнут контракт с ООО «Аспект» по соглашению сторон; 2. «Ремонт придомовых и внутриквартальных проездов: ул. Блюхера, 23, ул. Карла Маркса от дома №7 до дома №5. В связи с невыполненными работами муниципальные контракты с ООО «Домостроитель" расторгнуты в одностороннем порядке; 3. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ак. Крылова(1-4 этапы), Аллея Труда». В связи с температурным режимом не выполнены работы по укладке асфальтобетонной смеси. Расторгнут контракт с ООО «Аспект» по соглашению сторон; 4. «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним». В результате невыполнения подрядчиком всего объема работ заказчиком расторгнуты договоры
в одностороннем порядке; 5. «Подъездные автомобильные дороги и проезды к земельным участкам микрорайона "Северный" Строительные работы». Оплата произведена за фактически выполненные работы. Муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке по решению заказчика.

- неисполненные договорные обязательства, перенесенные на 2017 год, в том числе по мероприятиям (39461,0 тыс. руб): 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения». По дополнительному соглашению с ООО "Аспект" срок выполнения подрядных работ муниципального контракта продлен до 30.06.2017 года; 2. «Ремонт придомовых и внутриквартальных проездов: ул. Аллея Труда вдоль домов №21 и №23». По контракту с ООО "РЭУ 5,8" работы не приняты. Исполнение контракта находится на стадии проведения экспертизы соответствия качества; 3. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения». По дополнительному соглашению с ООО "Аспект", срок выполнения подрядных работ продлен до 30.06.2017 года; 4. «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним», «Подъездные автомобильные дороги и проезды к земельным участкам микрорайона "Морской". Строительные работы». Подрядчиком не выполнены строительные работы из-за позднего получения положительной государственной экспертизы проектной документации (14.12.2016г).

В рамках подпрограммы реализованы мероприятия по ремонту дорожного покрытия.

 Площадь отремонтированного усовершенствованного покрытия автомобильных дорог общего пользования составила 32,7 тыс.м2, или 188% по отношению к 2015 году (17,4 тыс.м2), в том числе произведен ремонт автомобильных дорог: Пригородная (2486 м2); Первомайская-Новомировская (5000 м2); Предзаводская -1 (1771 м2); ул. Аллея Труда оба направления движения (от Корабельной площади до Инженерного корпуса ДВЗ «Звезда») (12089 м2); ул. Академика Курчатова (4927 м2); ул. Карла Маркса (1294 м2); ул. Маслакова (1227 м2); ул. Академика Крылова (3950 м2).

Приведены в соответствие с требованиями строительных норм и правил придомовые и внутриквартальные проезды на площади 2,5 тыс.м2, на ремонт проездов затрачено 2423,09 тыс. рублей или 59,1% от выделенного финансирования - 4100 тыс. рублей. Произведен ремонт на следующих участках придомовых и внутриквартальных проездов: ул. Маслакова, д 2 (240 м2); ул. Гагарина д. 27 - д. 17 (2264 м2).

На содержание и текущий ремонт автомобильных дорог направлено 25296,7 тыс. руб (102,4% к 2015 г).

**Подпрограмма № 2 «Благоустройство территории городского округа Большой Камень»**

При плане 76939,6 тыс. руб. мероприятия подпрограммы в отчетном периоде выполнены на 88%. Оставшаяся сумма в размере 8699,9 тыс. руб. не освоена по следующим причинам:

1. экономия от проведенных аукционов, расчета начальной максимальной цены контрактов, оплаты по факту выполненных работ (5981,7 тыс. руб);
2. нарушение сроков выполнения работ подрядчиком (1682,2 тыс. руб), в том числе по мероприятиям: 1. «Содержание земель общего пользования». Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ по скосу травы. 2. «Предоставление мест креплений для размещения светильников и проводов уличного освещения на опорах, расположенных в с. Петровка, по ул. Крупской». Не подписан протокол разногласий к контракту со стороны АО " ДРСК";
3. неисполненные мероприятия (995,0 тыс. руб), в том числе: «Капитальный ремонт контейнерных площадок для сбора ТБО»;
4. не состоявшиеся аукционы (489,4 тыс. руб).

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия по содержанию объектов благоустройства, земель общего пользования, объектов озеленения, мест захоронения, сетей уличного освещения, полигона твердых бытовых отходов (39377,0 тыс. руб – 88,7% к 2015г).

Выполнен капитальный ремонт объектов благоустройства по адресам, установленным программой (20284,2 тыс. руб- 319,4% к 2015г).

Приобретена специализированная техника (роторная рубительная машина, бульдозер), (7369,1 тыс. руб).

Организованы мероприятия по санитарной очистке территории города. Проведены конкурсы на лучший двор и лучший дворник города, при плане 220,00 тыс. руб. освоено 150,00 тыс. руб.

На реализацию мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных запланировано 489,4 тыс. руб. Средства не освоены в связи с тем, что по результатам проведенных аукционов не подана ни одна заявка.

В целом в рамках программы мероприятия реализованы не в полном объеме. Основными причинами являются: недостаточный контроль за ходом реализации мероприятий; несвоевременная корректировка объемов бюджетных ассигнования, предусмотренных программой; отсутствие плана-графика реализации мероприятий программы на отчетный год.

**4.10. «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2014-2018 годы**

На реализацию программы в 2016 году из бюджета городского округа направлено 89976,4 тыс. руб. Освоение составило 99,8 %. Остаток средств в сумме 139,2 тыс. руб. образовался за счет экономии при проведении работ, оказании услуг.

В рамках организации социально-значимых культурно-массовых мероприятий проведены мероприятия, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая, Дня города, Нового года (3782,9 тыс. руб).

Реализованы мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том числе:

1. ремонт объекта культуры МАУ ДК «Звезда» (4318,9 тыс. руб),
в том числе:

- ремонт нижней части фасада, в том числе: отмостки, лестницы, пандусы и крылечки аварийных выходов), 1415,7 тыс. руб,

- частичный ремонт системы электроснабжения аварийное освещение, ремонт электроосвещения подвала, электроосвещения ходовых мостиков над сценой (2100,0 тыс. руб);

- замена напольного покрытия на путях эвакуации по 2 и 3 этажах (647,0 тыс. руб);

- работы по изготовлению и установке дверной конструкции из поливинилхлоридного профиля (57 тыс. руб);

- ремонт стен и потолка танцевального зала (99,2 тыс. руб);

2) Ремонт объекта культуры МБУ «Городской Центр культуры»
(3770,5 тыс. руб), в том числе:

- ремонт полов зрительного зала (244,7 тыс. руб);

- капитальный ремонт помещений музейно-выставочного отдела (2012,4 тыс. руб);

- ремонт фасада здания (1188,6 тыс. руб);

- ремонт шиферной крыши здания (244,8 тыс. руб);

- разработка проектно-сметной документации «Капремонт системы ХВС и внутреннего пожаротушения» (80,0 тыс. руб).

В рамках программы в полном объеме реализованы муниципальные задания, в том числе:

- на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования (18 052,1 тыс. руб).

- на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями клубного типа (34306,4 тыс. руб);

- на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере библиотечного, информационного обслуживания населения (8132,0 тыс. руб).

В целом программа реализована в сроки и объемах, установленные программой.

**4.11.«Информационное сообщество в городском округе Большой Камень» на 2013-2018 годы**

На реализацию программы направлено 22351,4 тыс. руб, в том числе: 7675,5 – средства краевого бюджета, 14675,9 тыс. руб. – средства бюджета городского округа. При реализации мероприятий освоено 97,3% бюджетных средств. Остаток в размере 609,8 тыс. руб. образовалась по следующим причинам:

- экономия от проведенных конкурсных процедур (264,4 тыс. руб);

- расторжение договорных отношений в связи с невыполнением подрядчиком работ по получению услуг по настройке корпоративной почтовой системы (31 тыс. руб);

- неисполненные мероприятия в связи с отсутствием необходимости (314,5 тыс. руб).

 В структуре программы предусмотрено две подпрограммы и отдельные мероприятия. В рамках подпрограмм достигнуты следующие результаты:

**Подпрограмма № 1. «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры городского округа Большой Камень**

Всего в рамках подпрограммы освоено 3091,6 тыс. руб или 83,6% от планового объема, предусмотренного в подпрограмме.

В рамках развития информационных технологий в органах местного самоуправления выполнены следующие мероприятия:

1. В рамках обеспечения доступа к муниципальным услугам (функциям), выполнены мероприятия «Ревизия муниципальных услуг с целью их разделения на типовые услуги и уникальные» и «Разработка и техническое обеспечение регламентов на выполнение уникальных услуг»;

2. С целью повышения качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий, реализованы мероприятия по обеспечению администрации городского округа услугами мобильной связи, по предоставлению сотрудникам администрации городского округа доступа к системе электронного документооборота «Практика».

3. В рамках развития единой коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления реализованы следующие мероприятия:

- обеспечение администрации городского округа консалтинговыми услугами по сопровождению программных продуктов 1С: Предприятие, информационными услугами справочно-правовой системы «Консультант Плюс», услугами по лицензионному обслуживанию муниципальных информационных систем «Муниципальное имущество», «Барс.Отчетность», «Формирование и исполнение бюджета», услугами по технической поддержке официального сайта органов местного самоуправления, услугами по продлению неисключительных (пользовательских) прав на использование антивирусного программного обеспечения (для рабочих станций и серверов), по предоставлению доступа к обновлениям сервисов безопасности Security Software Suites для межсетевого экрана WatchGuard XTM 515;

- приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание, в том числе: проведен ремонт и техническое обслуживание принтеров и многофункциональных устройств, монтаж сегмента сети к существующей структурированной кабельной системе (СКС) администрации городского округа, произведена закупка оборудования и комплектующих, многофункциональных устройств картриджи и др. Проведен инструментальный контроль соответствия объекта требованиям безопасности информации и установки программного обеспечения.

**Подпрограмма № 2. «Использование информационно-коммуникационных технологий в муниципальных учреждениях городского округа Большой Камень»**

В рамках подпрограммы предусмотрено 162 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

 В рамках подпрограммы управлением образования приняты договорные обязательства на предоставление услуги доступа к сети «Интернет» для всех муниципальных образовательных учреждений. Тарифный план со скоростью подключения не менее 512 Кбит/с был выбран в соответствии с лимитом бюджетных ассигнований.

 **Отдельные мероприятия**

На реализацию отдельных мероприятий было направлено 18490,62 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

В рамках отдельного мероприятия реализованы муниципальные задания на оказание следующих услуг:

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (15249,8 тыс. руб);

- осуществление издательской деятельности (2989,6 тыс. руб).

В целом в рамках программы мероприятия реализованы не в полном объеме. Основными причинами образовавшегося остатка финансовых средств являются: недостаточный контроль за ходом реализации программных мероприятий, несвоевременная корректировка объемов бюджетных ассигнования, предусмотренных программой.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ** |
| **об освоении финансовых средств, направленных** |
| **на реализацию муниципальных программ городского округа Большой Камень** |
| **за 2016 год** |
|  |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм, направлений, мероприятий и объектов | Всего | в том числе по источникам: |
| утверж. план\* | уточнен. план\*\* | факт исп. | федеральный бюджет | краевой бюджет | муниципальный бюджет | прочие источники |
| утверж. план | уточнен. план | факт исп | утверж. план | уточнен. план | факт исп | утверж. план | уточнен. план | факт исп | утверж. план | уточнен. план | факт исп |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальные программы - всего** | **907604,4** | **1086697,2** | **992221,3** | **34418,95** | **34418,95** | **34418,9** | **289563,9** | **402840,1** | **346439,2** | **576783,4** | **642600,0** | **600475,8** | **6838,2** | **6838,2** | **10887,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **"Экономическое развитие городского округа Большой Камень" на 2014-2018 годы** | **9750,76** | **9750,76** | **13134,37** | **4418,95** | **4418,95** | **4418,95** | **637,33** | **637,33** | **637,33** | **1000,00** | **1000,00** | **996,78** | **3694,5** | **3694,5** | **7081,3** |
|  | в том числе по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень" | 9750,76 | 9750,76 | 13134,37 | 4418,95 | 4418,95 | 4418,95 | 637,33 | 637,33 | 637,33 | 1000,00 | 1000,00 | 996,78 | 3694,49 | 3694,5 | 7081,32 |
|   | в том числе по мероприятиям: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.1. |  Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | 1808,62 | 2061,24 | 2062,30 | 0,00 | 252,62 | 252,62 | 637,33 | 637,33 | 637,33 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 271,29 | 271,29 | 272,35 |
| 1.1.2. |  Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с производством инновационных товаров (работ, услуг) и (или) внедрением технологических инноваций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей;  | 2489,37 | 1503,16 | 1080,50 | 1742,56 | 756,35 | 756,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,81 | 746,81 | 324,15 |
| 1.1.4. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с проведением энергетических обследований, работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 2676,38 | 2676,38 | 6484,82 | 2676,38 | 3409,98 | 3409,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2676,38 | 2676,4 | 6484,82 |
| 1.1.5. | Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа» | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства.  | 60,00 | 60,00 | 56,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 56,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2.** | **"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень" на 2014-2019 годы** | **73909,04** | **73909,04** | **72061,85** | **30000,00** | **30000,00** | **30000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43909,04** | **43909,04** | **42061,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение календарного плана официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа | 2914,00 | 2914,00 | 2913,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2914,00 | 2914,00 | 2913,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа Большой Камень | 40438,21 | 40438,21 | 39835,28 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10438,21 | 10438,21 | 9835,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Проведение государственной экспертизы проектной документации реконструкции стадион МБОУ ДОД ДЮСШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в районе МБОУ СОШ № 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Строительство и оборудование спортивной площадки по ул. Карла Маркса, 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Строительство универсального спортивного зала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Сертификация и стандартизация спортивных объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Обеспечение спортивным инвентарем и спортивным оборудованием МБОУ ДОД ДЮСШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Расходы на приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Обеспечение спортивной формой МАУ "Спортивный комплекс" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | 2331,06 | 2331,06 | 1087,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2331,06 | 2331,06 | 1087,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений на выполнение работ, оказание муниципальных услуг, на выполнение муниципального задания МАУ "Ледовый Дворец" и МАУ "Спортивный комплекс" | 28225,76 | 28225,76 | 28225,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28225,76 | 28225,76 | 28225,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3.** | **"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" на 2014-2018 годы** | **19082,80** | **20430,43** | **18365,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19082,80** | **20430,43** | **18365,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | в том числе по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень | 4764,00 | 4682,51 | 3355,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4764,00 | 4682,51 | 3355,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | 3274,00 | 2769,90 | 1518,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3274,00 | 2769,90 | 1518,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и ГО | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | 35,00 | 152,90 | 147,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 152,90 | 147,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | реализация первичных мер пожарной безопасности | 805,00 | 1759,71 | 1688,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 | 1759,71 | 1688,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | "Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма" | 400,00 | 1752,60 | 1643,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1752,60 | 1643,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий | 400,00 | 1752,60 | 1643,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1752,60 | 1643,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | "Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма" | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | предупреждение экстремистской деятельности | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Отдельные мероприятия | 13633,80 | 13710,32 | 13081,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13633,80 | 13710,32 | 13081,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1. | расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | 13633,80 | 13710,32 | 13081,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13633,80 | 13710,32 | 13081,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **"Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2014-2018 годы"** | **528566,7** | **578475,4** | **554788,8** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **263122,0** | **308982,2** | **290705,99** | **265444,7** | **269493,2** | **264082,8** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | "Развитие дошкольного образования в городском округе Большой Камень" | 14142,95 | 52612,54 | 29034,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38051,20 | 19778,53 | 14142,95 | 14561,34 | 9256,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | расходы по оплате договоров на выполнение, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | благоустройство территорий дошкольных учреждений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | капитальный ремонт кровли МБДОУ № 17 "Звездочка" | 3255,00 | 3255,00 | 3254,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3255,00 | 3255,00 | 3254,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | расходы на приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5. | строительство детского сада на 280 мест (ул. Гагарина) | 10887,95 | 49357,54 | 25780,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38051,20 | 19778,53 | 10887,95 | 11306,34 | 6001,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | "Развитие общего образования в городском округе Большой Камень" | 3600,52 | 1630,88 | 1630,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,52 | 1630,88 | 1630,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | 0,00 | 1134,24 | 1133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1134,24 | 1133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | благоустройство пришкольных территорий | 979,32 | 346,64 | 346,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,32 | 346,64 | 346,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3. | капитальный ремонт кровли | 2621,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2621,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4. | расходы на приобретение основных средств | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | "Развитие дополнительного образования в городском округе Большой Камень" | 0,00 | 614,15 | 614,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,15 | 614,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. | расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | 0,00 | 614,15 | 614,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,15 | 614,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2. | расходы на приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | "Организация отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа Большой Камень" | 904,82 | 4704,82 | 4637,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800,00 | 3796,46 | 904,82 | 904,82 | 840,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1. | обеспечение отдыха детей питанием, педагогическими кадрами, игровым, спортивным инвентарем и канцелярскими принадлежностями | 904,82 | 4704,82 | 4637,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800,00 | 3796,46 | 904,82 | 904,82 | 840,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Отдельные мероприятия | 509918,5 | 518913,0 | 518872,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263122,0 | 267131,00 | 267131,00 | 246796,45 | 251782,0 | 251741,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1. | предоставление услуг, выполнение работ в сфере общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 151647,5 | 154636,7 | 154636,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151647,54 | 154636,7 | 154636,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2. | предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям | 121716,0 | 121716,00 | 121716,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121716,0 | 121716,00 | 121716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.3. | предоставление услуг, выполнение работ в сфере общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 44923,40 | 46212,31 | 46212,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44923,40 | 46212,31 | 46212,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.4. | предоставление услуг, выполнение работ в сфере общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего полного общего образования на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | 129539,0 | 129539,00 | 129539,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129539,0 | 129539,00 | 129539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.5. | предоставление услуг, выполнение работ в сфере дополнительного образования | 23587,97 | 24295,45 | 24295,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23587,97 | 24295,45 | 24295,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.6. | расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг | 26637,54 | 26637,54 | 26597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26637,54 | 26637,54 | 26597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.7. | организация и обеспечения оздоровления и отдыха детей за счет средств субвенции на организацию и обеспечение отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.8. | выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность | 5376,00 | 10115,00 | 10115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5376,00 | 10115,00 | 10115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.9. | предоставление услуг, выполнение работ в сфере общедоступного бесплатного начального общего, среднего общего образования за счет средств субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием | 6491,00 | 5761,00 | 5761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6491,00 | 5761,00 | 5761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень на 2014-2016 годы и в перспективе до 2020 года"** | **20776,90** | **20776,90** | **20549,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17633,20** | **17633,20** | **16743,02** | **3143,70** | **3143,7** | **3806,04** |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Раздел тепловая энергия | 11831,64 | 11831,64 | 13064,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9999,94 | 9999,94 | 9665,86 | 1831,70 | 1831,7 | 3399,10 |
| 5.1.1. | замена ветхих и изношенных сетей теплоснабжения. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с применением новых материалов | 9999,94 | 9999,94 | 9665,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9999,94 | 9999,94 | 9665,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | перевод нагрузок и реконструкция тепловой сети для перехода на 4-х трубную систему теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | оптимизация гидравлических режимов, наладочные мероприятия сетей теплоснабжения | 537,00 | 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,00 | 537,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | реконструкция участка тепловой сети от ЦТП-10 (2-й контур) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5. | реконструкция участка тепловой сети от ЦТП-2 по ул. Горького (2-й контур) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.6. | замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 159,30 | 159,30 | 322,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,30 | 159,30 | 322,90 |
| 5.1.7. | замена ртутных светильников наружного освещения на натриевые высокого давления | 26,40 | 26,40 | 66,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 26,40 | 66,30 |
| 5.1.8. | модернизация оборудования и трубопроводов котельной и котлоагрегатов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.9. | внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования и автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям городского котельной № 1, а также телекоммуникационных систем централизованного технологического управления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.10. | установка турбин противодавления (в т.ч. проектные работы) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11. | установка частотных преобразователей на приводы технологического оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12. | мероприятие по наладке режимов горения котлов | 600,00 | 600,00 | 2796,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 2796,20 |
| 5.1.13. | строительство ЦТП-11,  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.14. | замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 9,00 | 9,00 | 213,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 213,70 |
| 5.1.15. | замена ртутных светильников наружного освещения на натриевые высокого давления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.16. | установка частотных преобразователей на приводы технологического оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.17. | реконструкция ЦТП: перевод нагрузок и переход на 4-х трубную систему теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.18. | замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.19. | установка частотных преобразователей на приводы технологического оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.20. | внедрение телекоммуникационных систем централизованного технологического управления центральными тепловыми пунктами | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.2. | Раздел водоснабжение и водоотведение | 8945,26 | 8945,26 | 7484,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7633,26 | 7633,26 | 7077,16 | 1312,00 | 1312,0 | 406,94 |
| 5.2.1. | замена ветхих и изношенных сетей водоснабжения. Капитальный ремонт сетей водоснабжения с применением новых материалов | 1430,63 | 1430,63 | 993,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1130,63 | 1130,63 | 693,40 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5.2.2. | реконструкция сетей водопровода | 2102,32 | 2102,32 | 2102,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2102,32 | 2102,32 | 2102,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | приобретение и установка приборов учета воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4. | установка регуляторов давления на водоводах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5. | модернизация котельной комплекса очистных сооружений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.6. | модернизация котельной водоочистных сооружений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.7. | замена и ремонт насосного и компрессорного оборудования систем водоснабжения и водоотведения с установкой частотных преобразователей на приводы | 1012,00 | 1012,00 | 106,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1012,00 | 1012,0 | 106,94 |
| 5.2.8. | капитальный ремонт котельного оборудования с заменой блока котла в здании котельной в составе комплекса канализационных очистных сооружений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.9. | замена и ремонт оборудования, приборов учета и запорной арматуры на объектах водоочистных сооружений, расположенных по адресу: г. Большой Камень, ул. Дзержинского, 1а | 4400,31 | 4400,31 | 4281,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4400,31 | 4400,31 | 4281,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.10. | замена светильников внутренних систем освещения на светодиодные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.11. | замена ртутных светильников наружного освещения на натриевые высокого давления, в т.ч.: - городских канализационных очистных сооружений мкрн. Ю. Лифляндия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.12. | замена 3-х масляных выключателей ВМП - 10 на вакуумные выключатели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.13. | капитальный ремонт системы уличного освещения: замена на объектах существующего уличного освещения лам высокого давления (ДРЛ и ДНАТ) на энергосберегающие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.14. | замена ветхих изношенных линий электропередач с внедрением эффективных режимов и схем: капитальный ремонт воздушных линий (ВЛ), комплектной трансформаторной подстанции (КТП) (перевод нагрузок) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.15. | реконструкция сетей уличного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.16. | реконструкция воздушных линий (ВЛ), строительство комплексной трансформаторной подстанции (КТП) (перевод нагрузок) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Раздел. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальных учреждениях" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1. | установка автоматических терморегулирующих клапанов на радиаторы отопления, установка теплоотражающих панелей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2. | установка двухтарифного счетчика электрической энергии (день-ночь) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.3. | внедрение систем автоматического управления наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.4. | внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.5. | замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | **"Доступная среда на период 2014-2020 годы"** | **780,00** | **780,00** | **289,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **780,00** | **780,00** | **289,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   | в том числе по мероприятиям: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1. | адаптация приоритетных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и малоподвижными группами населения | 780,00 | 780,00 | 289,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 289,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. | обеспечение доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для получения информации инвалидами и маломобильными группами населения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7.** | **"Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень" на 2014-2020 годы** | **59700,18** | **62675,89** | **52387,51** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **15860,8** | **18661,5** | **18661,5** | **43839,4** | **44014,4** | **33726,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|   | в том числе по подпрограммам: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.1. | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень" на 2014-2020 годы | 784,05 | 784,05 | 476,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,05 | 784,05 | 476,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе по мероприятиям: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.1.1. | проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации | 53,10 | 53,10 | 53,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,10 | 53,10 | 53,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2. | приобретение жилых помещений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3. | снос жилых домов, признанных аварийными | 730,95 | 730,95 | 423,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,95 | 730,95 | 423,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | "Строительство доступного жилья в городском округе Большой Камень" на 2014-2020 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе по мероприятиям: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.2.1. | строительство 60-ти квартирного жилого дома № 3 по ул. Приморского Комсомола | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.2. | строительство 60-ти квартирного жилого дома № 4 по ул. Приморского Комсомола | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.3. | строительство 3-х этажного 36-ти квартирного жилого дома  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Большой Камень" на 2014-2020 годы | 50140,73 | 53116,446 | 43684,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15860,80 | 18661,50 | 18661,50 | 34279,93 | 34454,95 | 25022,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе по мероприятиям: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.3.1. | разработка проекта планировки и межевания зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1757,96 | 4637,96 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2880,00 | 2880,00 | 1757,96 | 1757,96 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.2. | обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой | 22940,69 | 22861,39 | 22741,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15860,80 | 15781,50 | 15781,50 | 7079,89 | 7079,89 | 6959,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.3. | реконструкция водопровода (инвестиционная программа ООО "Водоканал" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.4. | городской коллектор бытовой канализации с КНС-2 и подключением жилого дома № 5 по ул. Дзержинского | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.5. | техническое перевооружение хлораторной с заменой технологии обеззараживания воды хлором на гипохлорид натрия | 12671,35 | 12671,35 | 10702,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12671,35 | 12671,35 | 10702,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.6. | реконструкция тепловых сетей от ЦТП-6 (2-й контур)- 2-я очередь | 2580,48 | 2405,50 | 1696,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2580,48 | 2405,50 | 1696,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.7. | строительство 2-й очереди городской котельной. Подпорная стенка ПС-1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.8. | приобретение специальной техники | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.9. | разработка и актуализация схемы теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.10. | разработка и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.11. | технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.12. | капитальный ремонт дымовой трубы (лит Г), входящей в состав котельной № 1 по ул. Ворошилова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.13. | капитальный ремонт здания ЦТП | 609,28 | 609,28 | 609,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,28 | 609,28 | 609,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.14. | капитальный ремонт зданий и сооружений котельной № 1 по адресу: ул. Ворошилова, д.42 | 1249,44 | 1249,44 | 1249,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1249,44 | 1249,44 | 1249,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.15. | капитальный ремонт здания водонасосной станции, распо-ложенной по адресу: ул. Андреевская, д. 5а, строение 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.16. | демонтаж газораспределительных устройств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.17. | установка системы видеонаблюдения на объектах водоочистных сооружений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.18. | капитальный ремонт иловой площадки в составе комплекса канализационных очистных сооружений | 1163,36 | 1163,36 | 873,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1163,36 | 1163,36 | 873,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.19. | капитальный ремонт водозаборного сооружения, входящего в состав объекта "Дамба пусковая". Замена задвижки № 7 в камере переключения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.20. | капитальный ремонт напорного залопровода (2-я очередь) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.21. | капитальный ремонт канализационных сетей | 2668,17 | 2668,17 | 2210,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2668,17 | 2668,17 | 2210,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | Отдельные мероприятия: Капитальный ремонт многоквартирных домов | 8775,40 | 8775,40 | 8226,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8775,40 | 8775,40 | 8226,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.4.3. | капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | 4418,75 | 4418,75 | 4318,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4418,75 | 4418,75 | 4318,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.2. | средства бюджета в доле собственника на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 3900,00 | 3900,00 | 3451,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3900,00 | 3900,00 | 3451,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.1. | субсидия на долевое финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.3. | капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | 456,65 | 456,65 | 456,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,65 | 456,65 | 456,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.5. | капитальный ремонт многоквартирных домов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.**  | **"Молодежь городского округа Большой Камень" на 2014-2018 годы** | **1650,00** | **1650,00** | **1647,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1650,00** | **1650,00** | **1647,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   | в том числе по мероприятиям: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.1. | совершенствование правового и информационного обеспечения молодежной политики | 308,59 | 308,59 | 308,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,59 | 308,59 | 308,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | поддержка и развитие созидательной активности молодежи | 840,41 | 840,41 | 840,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,41 | 840,41 | 840,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. | патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4. | организация временного трудоустройства несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет на базе школ городского округа | 450,00 | 450,00 | 447,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 447,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.** | **"Благоустройство городского округа Большой Камень" на 2014-2018 годы** | **82897,1** | **205921,00** | **147418,1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **494,12** | **65009,37** | **26885,97** | **82403,0** | **140911,6** | **120532,1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   | в том числе по подпрограммам: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.1. | "Дороги городского округа Большой Камень" | 37580,00 | 128981,42 | 79685,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64519,98 | 26885,97 | 37580,00 | 64461,44 | 52799,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе по мероприятиям: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.1.1. | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 6800,00 | 66875,02 | 47459,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39679,98 | 24473,57 | 6800,00 | 27195,04 | 22986,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.2. | ремонт придомовых и внутриквартальных проездов | 3200,00 | 4100,00 | 2423,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3200,00 | 4100,00 | 2423,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.3. | строительство проезда от ул. Лебедева до ОВД (2 очередь) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.4. | реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная». | 3780,00 | 1179,51 | 1179,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3780,00 | 1179,51 | 1179,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.5. | реконструкция участка дождевой канализации по ул. Комсомольской от пересечения с ул. Горького до пересечения с ул. Ленина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.6. | содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 23800,00 | 25466,09 | 25296,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23800,00 | 25466,09 | 25296,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7. | реконструкция ливневой канализации по ул. Комсомольской,9 - ул. Лазо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.8. | реконструкция ливневой канализации по ул. Маслакова, 14-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.9. | реконструкция ливневой канализации по ул. Гагарина, 19-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.10. | реконструкция ливневой канализации по ул. Аллея Труда, 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.11. | обеспечение земельных участков предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей подъездными автомобильными дорогами, подъездами к ним | 0,00 | 31360,80 | 3326,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24840,00 | 2412,40 | 0,00 | 6520,80 | 913,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.12. | приобретение специальной техники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2. | "Благоустройство территории городского округа Большой Камень" | 45317,09 | 76939,58 | 67733,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,12 | 489,40 | 0,00 | 44822,97 | 76450,19 | 67733,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе по мероприятиям: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.2.1. | содержание объектов благоустройства | 8000,00 | 8259,63 | 7726,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 8259,63 | 7726,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.2. | содержание земель общего пользования | 17100,00 | 21221,39 | 17513,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17100,00 | 21221,39 | 17513,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.3. | содержание участка по регулирования численности безнадзорных животных | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.4. | содержание объектов озеленения | 4991,40 | 4500,00 | 4472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4991,40 | 4500,00 | 4472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.5. | содержание ремонт сетей уличного освещения | 9400,00 | 7845,22 | 7800,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9400,00 | 7845,22 | 7800,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.6. | содержание мест захоронения (кладбищ) | 2329,98 | 1450,00 | 1296,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2329,98 | 1450,00 | 1296,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.7. | текущее содержание полигона для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов для муниципальных нужд | 400,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.8. | капитальный ремонт объектов благоустройства | 1481,59 | 22924,15 | 20284,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1481,59 | 22924,15 | 20284,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.9. | реконструкция системы уличного освещения - 2 очередь | 0,00 | 340,00 | 298,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 298,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.10. | проведение городских конкурсов "Лучший двор города", "Лучший дворник города" | 220,00 | 220,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.11. | приобретение основных средств | 0,00 | 9049,79 | 7568,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9049,79 | 7568,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.12. | мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 494,12 | 489,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,12 | 489,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.13. | благоустройство парковой зоны | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.14. | разработка схемы размещения рекламных конструкций | 0,00 | 250,00 | 232,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 232,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.** | **"Развитие культуры городского округа Большой Камень" на 2014-2018 годы** | **87877,49** | **89976,44** | **89837,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1874,20** | **1874,24** | **1874,24** | **86003,29** | **88102,20** | **87963,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   | в том числе по мероприятиям: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.1. | расходы по организации социально-значимых культурно-массовых мероприятий | 1910,00 | 3782,85 | 3782,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1910,00 | 3782,85 | 3782,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2. | расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | 9236,47 | 9236,51 | 9135,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1862,20 | 1862,24 | 1862,24 | 7374,27 | 7374,27 | 7273,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3. | капитальный ремонт объектов благоустройства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4. | комплектование книжных фондов библиотек и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5. | финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования | 18052,07 | 18052,07 | 18052,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18052,07 | 18052,07 | 18052,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6. | финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями клубного типа | 34580,31 | 34580,31 | 34580,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34580,31 | 34580,31 | 34580,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7. | финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере библиотечного, информационного обслуживания населения | 8132,00 | 8132,00 | 8132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8132,00 | 8132,00 | 8132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8. | расходы на обеспечение деятельности казенных муниципальных учреждений на выполнение работ, оказание услуг | 15954,65 | 16180,71 | 16142,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15954,65 | 16180,71 | 16142,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9. | расходы на обеспечение деятельности учреждений музейного типа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11.** | **Развитие информационного сообщества в городском округе Большой Камень" на 2013-2018 годы** | **22613,38** | **22351,39** | **21741,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7575,45** | **7675,45** | **7674,20** | **15037,93** | **14675,93** | **14067,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   | в том числе по подпрограммам: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.1. | "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры городского округа Большой Камень" | 4060,77 | 3698,77 | 3091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4060,77 | 3698,77 | 3091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе по мероприятиям: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.1.1. | развитие информационных технологий и информационных ресурсов в органах местного самоуправления | 1550,10 | 1427,20 | 1227,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1550,10 | 1427,20 | 1227,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2. | приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | 1451,45 | 1185,68 | 1123,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1451,45 | 1185,68 | 1123,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.3. | приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | 1059,22 | 1085,89 | 740,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1059,22 | 1085,89 | 740,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2. | "Использование информационно-коммуникационных технологий в муниципальных учреждениях городского округа Большой Камень" | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе по мероприятиям: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.2.1. | программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть "Интернет", включая оплату трафика по исполнителям и получателям бюджетных средств | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3. | Отдельные мероприятия | 18390,61 | 18490,62 | 18487,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7575,45 | 7675,45 | 7674,20 | 10815,16 | 10815,17 | 10813,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1. | обеспечение деятельности многофункциональных центров в целях предоставления государственных и муниципальных услуг | 15151,03 | 15251,04 | 15249,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7575,5 | 7675,45 | 7674,20 | 7575,58 | 7575,58 | 7575,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2. | организация работ по оцифровке документов муниципального архивного фонда городского округа | 250,00 | 250,00 | 248,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 248,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.3. | расходы на обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений средств массовой информации | 2989,58 | 2989,58 | 2989,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2989,58 | 2989,58 | 2989,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | \*) план утвержденный программой (с учетом изменений) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | \*\*) план уточненный бюджетом |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |