**ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ**

**ЗА 2018 ГОД**

**2019 год**

1. **Общие сведения**

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Большой Камень за 2018 год составлен
на основание требований Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации городского округа Большой Камень от 18 марта 2016 года № 396 (далее – Порядок).

Основным источником информации для формирования доклада являются годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год, представленные отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа Большой Камень - ответственными исполнителями муниципальных программ и результаты ежеквартального мониторинга реализации муниципальных программ.

1. **Сведения о финансовом обеспечении муниципальных программ**

Финансирование муниципальных программ осуществлялось в соответствие с решением Думы городского округа Большой Камень
от 21 декабря 2017 года № 50 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Реализация программных мероприятий осуществлялась за счет средств бюджета городского округа, привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и собственных средств организаций городского округа. Структура источников и объемы финансирования представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Структура источников финансирования муниципальных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источникиресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы в рамках муниципальных программ в 2018 году | Фактические расходыв 2018 году | Степень освоения,% |
| Всего, тыс. руб. | 1 107 142,4 | 1 011 222,6 | 91,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 15 636,0 | 15 636,0 | 100,0 |
| бюджет Приморского края | 476 006,0 | 440 855,5 | 92,6 |
| бюджет городского округа | 597 205,0 | 550 092,7 | 92,1 |
| прочие источники | 18 295,5 | 4 638,4 | 25,4 |

На реализацию муниципальных программ из бюджета городского округа в отчетном году направлено 597,2 млн. рублей, из них освоено – 92,1%. Финансовое обеспечение за счет средств бюджета городского округа представлено в таблице 2.

Таблица 2.

Финансовое обеспечение муниципальных программ

за счет бюджета городского округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемуниципальной программы | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | % освое-ния  | Удельный вес в общем объеме фактических расходов, % |
| 1. | "Экономическое развитие городского округа Большой Камень" на 2014-2020 годы | 200,0 | 200,0 | 100 | 0,02 |
| 2 | "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень" на 2014-2020 годы | 46 614,60 | 46 614,60 | 100 | 4,6 |
| 3 | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" на 2014-2020 годы | 16 568,83 | 15 339,64 | 92,6 | 1,5 |
| 4 | "Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2014-2020 годы" | 275 684,1 | 261 686,6 | 94,9 | 25,9 |
| 5 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень на 2014-2016 годы и в перспективе до 2020 года" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | "Доступная среда на период 2014-2020 годы" | 780,0 | 777,31 | 99,7 | 0,08 |
| 7 | "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень" на 2014-2020 годы | 23 490,71 | 14 678,66 | 62,5 | 1,5 |
| 8 | "Молодежь городского округа Большой Камень" на 2014-2020 годы | 2 150,00 | 2 149,99 | 100 | 0,2 |
| 9 | «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы | 85 949,16 | 65 009,71 | 75,6 | 6,4 |
| 10 | "Благоустройство городского округа Большой Камень" на 2014-2022 годы | 41 977,08 | 40 353,80 | 96,1 | 3,9 |
| 11 | "Развитие культуры городского округа Большой Камень" на 2014-2020 годы | 82 376,53 | 82 315,27 | 99,9 | 8,14 |
| 12 | Развитие информационного сообщества в городском округе Большой Камень" на 2013-2020 годы | 14 056,85 | 13 929,38 | 99,1 | 1,4 |
| 13 | Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2022 годы  | 1 687,68 | 1 645,46 | 97,5 | 0,2 |
| 14 | «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы | 5 669,43 | 5 392,25 | 95,1 | 0,5 |
|  | Всего по программам: | 597 205,0 | 550 092,7 | 92,1 |  |

Использование программного подхода при решении некоторых вопросов местного значения осуществлялось в рамках государственных программ Приморского края. В отчетном году городской округ принимал участие в реализации 6 государственных программах Приморского края.

Объем привлеченных бюджетных ассигнований составил 476,0 млн. руб, из них освоено 440,9 млн. руб. Финансовое обеспечение за счет средств вышестоящих бюджетов по каждой муниципальной программе представлено в таблице 3.

Таблица 3.

Финансовое обеспечение муниципальных программ

с привлечением средств вышестоящих бюджетов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемуниципальной программы | Объем привлеченных бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения,%  |
| 1. | "Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2014-2020 годы" | 392 748,4 | 377 198,7 | 96,0 |
| 2. | Доступная среда городского округа Большой Камень на период 2014-2020 годы» | 260,34 | 260,34 | 100 |
| 3. | « Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы | 69 128,05 | 50 184,62 | 72,6 |
| 4. | "Благоустройство городского округа Большой Камень" на 2014-2022 годы | 657,44 | 0 | 0 |
| 5. | Развитие информационного сообщества в городском округе Большой Камень" на 2013-2020 годы | 11 340,01 | 11 340,01 | 100 |
| 6. | Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2022 годы | 17 507,82 | 17 507,82 | 100 |
|  | Всего по программам: | 476 006,03 | 440 855,46 |  |

В целом сумма остатка от планового объема бюджетного финансирования, направленного на реализацию муниципальных программ
в отчетном году составила 82,3 млн. руб, из них:

- экономия по результатам электронных аукционов – 14,2 млн. руб,

- расторжение муниципальных контрактов по соглашению сторон – 35,5 млн. руб,

- неисполненные договорные обязательства, перенесенные на 2019 год – 23,9 млн. руб,

- прочее – 8,7 млн. руб.

1. **Оценка эффективности муниципальных программ**

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствие с требованиями Порядка с целью выполнения задач, установленных программами, исходя из достигнутых результатов их реализации.

Эффективность муниципальных программ оценивалась по трем направлениям:

1. Оценка степени достижения показателей эффективности, установленных программами,
2. Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню затрат,
3. Оценка эффективности реализации программы в целом с учетом фактического финансирования.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование муниципальной программы | Уровень достижения показателей эффективности,(%) | Уровень фактических расходов(%) | Результат оценки эффективности программы (эффективная; умеренно-эффективная; неэффективная) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2014-2020 годы | 91,4 | 101 | эффективная |
| 2. | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2014-2020 годы | 110,5 | 100 | эффективная |
| 3. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы» | 99,4 | 92,6 | эффективная |
| 4. | «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2014-2020 годы | 100,9 | 95,6 | эффективная |
| 5. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень на 2014-2016 годы и в перспективе до 2020 года» | 69,3 | 25,2 | неэффективная |
| 6. | «Доступная среда» на период 2014-2020 годы | 104,7 | 99,7 | эффективная |
| 7. | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2014-2020 годы | 86,0 | 62,5 | неэффективная |
| 8. | «Молодежь городского округа Большой Камень» на 2014-2020 годы  | 99,3 | 99,9 | эффективная |
| 9. | «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы | 94,2 | 74,3 | умеренно-эффективная |
| 10. | «Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2014-2022 годы | 98,6 | 94,6 | эффективная |
| 11. | «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2014-2020 годы | 120,2 | 99,9 | эффективная |
| 12. | «Развитие информационного сообщества в городском округе Большой Камень» на 2013-2020 годы | 118,1 | 99,5 | эффективная |
| 13. | Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2022 годы | 103,9 | 99,8 | эффективная |
| 14. | Территориальное развитие городского округа Большой Камень на 2018-2022 годы | 75,2 | 95,1 | умеренно-эффективная |

Согласно результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ, признаны эффективными - 10, умеренно-эффективными - 2, неэффективными – 2.

Неэффективность реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень на 2014-2016 годы и в перспективе до 2020 года» обусловлена отсутствием в 2018 году бюджетного финансирования мероприятий и невыполнением обязательств ресурсоснабжающих организаций – участников программы, в части мероприятий, реализуемых за их счет. При планируемом объеме 18,3 млн. руб, организацией освоено лишь 25,2%.

В части программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2014-2020 годы, основной причиной неэффективной реализации программных мероприятий явилось расторжение муниципальных контрактов по вине подрядных организаций, что отрицательно повлияло на показатели эффективности программы.

 В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ, ответственным исполнителям программ рекомендовано:

1. Проанализировать причины неэффективной реализации отдельных  мероприятий в рамках программ и принять меры по повышению их эффективности;
2. Осуществлять реализацию муниципальных программ в соответствии с утвержденным планом - графиком, где подробно расписывать мероприятия по контрольным событиям, устанавливать сроки и исполнителей по каждому событию отдельно;
3. В случае экономии бюджетных средств, при реализации мероприятий, своевременно осуществлять перераспределение финансовых средств, с целью реализации других мероприятий программы, требующих дополнительного финансирования;
4. Осуществлять контроль за ходом реализации мероприятий программы с целью своевременного принятия мер по достижению показателей эффективности и освоению финансовых средств.
5. **Основные результаты реализации муниципальных программ**

В рамках муниципальных программ реализованы мероприятия, направленные на развитие и улучшение материально-технического состояния отраслей социальной сферы деятельности, объектов инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства, благоустройства городского округа.
Анализ реализации основных программных мероприятий приведен по каждой муниципальной программе отдельно.

* 1. **«Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2014-2020 годы**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа и собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства. Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2018 году представлено в таблице 5.

Таблица 5.

Освоение средств бюджета городского округа, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| всего | 226,47 | 227,9 | 101 |
| бюджет городского округа | 200,0 |  200,0 | 100,0 |
| прочие источники | 26,47 | 27,9 | 105,4 |

Предоставление субсидий муниципальным образованиям Приморского края в рамках соответствующей государственной программы на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году не предусматривалось.

В рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» муниципальной программы оказана финансовая поддержка одному предпринимателю (ИП Внукова Н.А) на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности по виду «образование дополнительное детей и взрослых» в размере 150,0 тыс. рублей.

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) осуществлялась через средства массовой информации, в том числе: печатное издание - газета «ЗАТО»
и официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет». Субъектам предпринимательской деятельности доводится информация о реализации муниципальной программы, об условиях и порядке предоставления финансовой поддержки субъектам МСП, об обороте производимых товаров (работ, услуг), иная актуальная информация (экономическая, правовая, статистическая, производственно-технологическая). На сайте размещен реестр субъектов МСП – получателей финансовой поддержки.

В рамках образовательных мероприятий, для предпринимателей и предприятий малого бизнеса проведены рабочие совещания с привлечением налоговой службы и Государственной ветеринарной инспекции по рассмотрению вопросов обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам потребительского рынка; обеспечения противопожарной безопасности и проведению мероприятий по антитеррористической защищенности на объектах потребительского рынка, местах массового скопления людей; порядка применения контрольно-кассовой техники, основные направления работы с налогоплательщиками; о развитии конкуренции на территории городского округа Большой Камень, в том числе проведение анкетирования субъектов МСП, о профилактике нарушений обязательных требований при розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания; о системе электронной ветеринарной сертификации ФГИС «Меркурий».

В течение отчетного периода проводились круглые столы, рабочие встречи с участием специалистов администрации городского округа Большой Камень по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории городско округа.

Совместно с АНОО ДПО «Дальневосточный центр производительности» проведен обучающий семинар для субъектов МСП, начинающих бизнес на тему: «Основы предпринимательской деятельности. Разработка стратегии и миссии компании. Разработка бизнес - плана». Сертификаты о краткосрочном обучении получили 10 представителей малого бизнеса.

Совместно с ЧУДПО «Школа гостеприимства», для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере услуг общественного питания и гостеприимства, был проведен мастер-класс на тему: «Блюда европейской кухни в современном меню предприятий общественного питания». Приняли участие 10 субъектов, всем выданы свидетельства.

На реализацию обучающих мероприятий для субъектов МСП направлено 50 тыс. руб, средства освоены в полном объеме.

В рамках имущественной поддержки субъектов МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства выполнены следующие мероприятия:

1. Уточнен перечень муниципального имущества городского округа, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектам МСП, утвержденный решением Думы городского округа Большой Камень от 31.05.2018 г. № 89.
2. На сайте ОМСУ городского округа создан специальный раздел по вопросам оказания имущественной поддержки, в котором размещена информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках объектов, существующих ограничениях их использования и обременения правами третьих лиц.
3. В рамках имущественной поддержки заключен договор аренды муниципального автотранспорта в количестве 3 единиц с субъектом среднего предпринимательства сроком на 5 лет.

В целом программа реализована в сроки и объемах установленные программой на 2018 год.

* 1. **«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2014-2020 годы**

В рамках программы в отчетном году на развитие физической культуры и спорта городского округа было направлено 46 614,6 тыс. руб. бюджетных ассигнований бюджета городского округа. Все средства освоены в полном объеме.

В рамках программы в отчетном году выполнены следующие мероприятия:

1. Организация физкультурных и массовых спортивных мероприятий осуществлялась в рамках календарного плана, сформированного на 2018 год (3320,2 тыс. руб). Средства реализованы в полном объеме.

В течение года в спортивных залах и площадках города проведено 121 физкультурных и спортивных мероприятия (88,4% к 2017г). Общее количество участников соревнований составило 3 864 человек. (2 811 чел. – в 2017 г). Организовано 85 (70,6% к 2017г) выездных соревнований краевого
и регионального значения.

Кроме того проводились массовые спортивные мероприятия. С начала года организовано 12 спартакиад, фестивалей, чемпионатов (7 – в 2017 г).
В Спартакиаде городского округа Большой Камень, Спартакиаде «Инваспорт 2018» г. Артем и городских спортивных соревнованиях среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата приняли участие лица
с ограниченными возможностями.

Воспитанники отделения футбола, волейбола, настольного тенниса, бокса, самбо, каратэ, легкой атлетики, плавания, тяжелой атлетики и спортивной аэробики становились призерами и победителями краевых, всероссийских и международных соревнований.

В сборную Приморского края вошли 61 спортсмен городского округа Большой Камень, из них 6 по плаванию, 15 по боксу, 7 по спортивной аэробике, 1 по каратэ, 3 по легкой атлетике, 3 по самбо, 1 по дзюдо, 4 по сумо, 2 по настольному теннису, 5 по футболу, 14 по волейболу.

В сборную России вошли 3 спортсмена городского округа Большой Камень, из них 1 по боксу, 1 по плаванию, 1 по спортивной аэробике.

2. Материально-техническое развитие спортивной базы.

На создание материально-технической базы для развития парусного спорта в городском округе Большой Камень направлено 468,0 тыс. руб,
в том числе:

- передан участок, здание яхт-клуба и плавучие пирсы;

- произведены расходы по охране материально-технической базы;

- приобретены крепежи для материально-технической части;

- приобретены 4 комплекта тренировочных парусов.

3. В рамках развития физической культуры и массового спорта организовано предоставление соответствующих услуг населению. Мероприятия реализованы в рамках муниципального задания, размещенного в МАУ «Спортивный комплекс». Бюджетные средства, установленные программой на исполнение муниципального задания, освоены в полном объеме (42 826,45 тыс. руб). Показатели, достигнутые в рамках муниципального задания, размещенного в МАУ «Спортивный комплекс» представлены в таблице 6.

Таблица 6

Показатели, достигнутые в рамках муниципального задания, размещенного в МАУ «Спортивный комплекс»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальныхуслуг (работ) в рамках муниципального задания | ед. изм. | Натуральные показатели объёма выполненных работ | Количество занимающихся, чел. | Объём субсидии на 2018 г, тыс. руб. |
| 1. | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, в том числе занятия по:- плаванию (дошкольники, школьники 1-4 классы, дети из детского дома, спортсмены),- баскетболу,- волейболу (девушки, мужчины),- мини-футболу (девушки, мужчины),- боксу,- спортивной аэробике,- фигурному катанию,- шорт-треку,- хоккею с шайбой. | Кол-во занятий | 11 448 | 657 | 24 205,13 |
| 2. | Обеспечение доступа к объектам спорта, в том числе:- в игровом зале для проведения соревнований городского округа Большой Камень,- на стадионе «Южный» для проведения уроков физкультуры школы № 8, для занятий пришкольной футбольной команды, свободное посещение жителями городского округа,- на стадионе ДЮСШ для пришкольного лагеря, для проведения занятий по футболу для юношей, мужчин, девушек. | Час | 2287 | 458 | 5 331,33 |
| 3. | Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта, в том числе:- парусный спорт | Количество человек | 27 | 27 | 939,77 |
| 4. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе по видам спорта:волейбол, настольный теннис, каратэ-до, тхэквондо, тяжелая атлетика, дзюдо, самбо, сумо, баскетбол, легкая атлетика, футбол, ушу, бокс, бадминтон, спортивный туризм | Количество человеко-часов | 178997 | 523 | 120350,22 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 42 826,45 |

В целом программные мероприятия реализованы в сроки и объемах установленные программой.

* 1. **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2014-2019 годы»**

В отчетном году на исполнение программных мероприятий в бюджете городского округа было предусмотрено 16 568,8 тыс. руб, из них освоено 86,8% (15 339,6 тыс. руб). Остаток в размере 1 229,18 тыс. руб. образовался за счет экономии по результатам проведенных закупок.

Реализация мероприятий программы осуществлялась
по трем подпрограммам.

**Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень»**

На реализацию подпрограммы направлено 2 529,9 тыс. руб, из них освоено 60,4% (1 527,1тыс. руб).

В ходе реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1) В рамках подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств, для защиты населения и территории от ЧС (965,3 тыс. руб.):

- проведены командно-штабные тренировки городского звена РСЧС на случай чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками, природными пожарами, весенним половодьем, разливом нефтепродуктов, авариями на объектах ЖКХ, авариями на транспорте в зимних условиях, угрозы возникновения агрессии против РФ, а так же развертывание подвижного пункта управления и организации работы аварийно-спасательного формирования (далее АСФ) в районе ЧС;

- проведены противопаводковые мероприятия (расчистка русла ручья Андреевский);

- увеличен перечень выполняемых работ АСФ городского округа;

- проведено обучение спасателей АСФ городского округа;

- обеспечен прием информации по единому телефонному номеру;

- подготовлено и проведено 20 заседаний по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;

- произведено комиссионное обследование (совместно с КГУП «Приморский водоканал») гидротехнического сооружения «Петровское водохранилище»;

- проведена проверка готовности АВБ ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ к работам в отопительный период;

- проведено эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения. Обеспечена работоспособность созданных сегментов системы оповещения и оборудования связи, установленного в ЕДДС городского округа;

- разработаны и распространены в местах массового скопления людей памятки по мерам защиты от ЧС.

2) В рамках обеспечения безопасности людей на водных объектах городского округа, охраны жизни и здоровья выполнено (461,9 тыс. руб):

- информирование населения о безлопастных для купания местах массового отдыха;

- установлены предупредительные аншлаги в районе береговой черты водных объектов;

- содержание поста в постоянной готовности к спасению людей на воде;

- разработана наглядная агитация по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни;

- информирование населения через СМИ о запрете выезда автотранспорта на лед;

- установлены специальные информирующие знаки о запрете выхода на лед;

- постоянный мониторинг ледовой обстановки в местах традиционной подледной рыбалки с разъяснением рыбакам об опасности выхода на лед;

- согласно графику осуществлялось дежурство плавсредств, было организовано патрулирование мест массового отдыха людей на водных объектах, распложенных в береговой черте городского округа.

3) Реализованы первичные меры пожарной безопасности (99,9 тыс. руб):

- поддерживались в постоянной готовности к использованию противопожарные емкости в с. Петровка (3 емкости по 25 м3), ул. Сиреневая (1 емкость 25 м3);

- устройство (ремонт) подъездов к естественным и искуственным источникам воды;

- восстановление работоспособности неисправных пожарных гидрантов;

- уход за противопожарными минерализованными полосами;

- информирование населения о мерах пожарной безопасности;

- постоянный мониторинг за противопожарной обстановкой на территории городского округа (ликвидированы 43 пала).

**Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма»**

На реализацию подпрограммы из бюджета городского округа направлено 1 649,0 тыс. руб, из них освоено 99,9% (1 647,6 тыс. руб).

1. В рамках мероприятия «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидации их последствий», выполнены следующие виды работ:

- обеспечение учреждений, предприятий социальной инфраструктуры аппаратурой наружного и внутреннего наблюдения;

- оборудование запорными устройствами чердачных и подвальных помещений;

- определены границы стоянки возле образовательного учреждения МБУ ДО «ДШИ»;

- обследование и категорирование образовательных и дошкольных учреждений городского округа Большой Камень (паспортизировано 20 учреждений);

- приобретены материальные запасы: горюче-смазочные материалы для поддержания в готовности автотранспорта и оборудования АСФ;

- проведены учения, тренировки по вопросам предупреждения терактов и правилам поведения при их совершении;

- проведены занятия, семинаров по изучению рекомендаций в случае угроз террористических актов;

- проведены занятия по вопросам предупреждения терактов и правилам поведения при их совершении в муниципальных учреждениях культуры. Во всех образовательных учреждениях проводятся занятия в рамках уроков ОБЖ и беседы в рамках классного часа. Категория обучающихся ученики всех школ, дети подготовительных и старших групп детских садов;

- проведена корректировка паспортов антитеррористической защищённости (безопасности) в муниципальных учреждениях культуры, образования, спорта.

2. В рамках мероприятия «Реконструкция объекта «Котельная №1», расположенного по адресу г. Большой Камень, ул. Ворошилова, д. 42» разработана проектно-сметная документация по строительству объекта капитального строительства «Инженерно-технические средства охраны объекта «Котельная № 1, расположенного по адресу г. Большой Камень,
ул. Ворошилова, д. 42» (977,3 тыс. руб).

**Подпрограмма № 3 «Участие в профилактике экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма»**

На реализацию подпрограммы в отчетном году направлено 174,3 тыс. руб. средств бюджета городского округа. Средства освоены в полном объеме.

В рамках предупреждения экстремистской деятельности и систематизации информационно-просветительской работы по вопросам профилактики экстремизма проведены следующие мероприятия:

- проведение фестиваля молодых культур «Вектор» в рамках профилактики экстремизма;

- проведены социологических исследований по вопросам толерантного отношения учащейся и работающей молодежи к вопросам различных вероисповеданий, национальностей, мигрантов;

- проведен анализ материалов местных СМИ по вопросам экстремизма;

- проведен анализ деятельности молодежных объединений. Мероприятия, организованные и проведенные молодежью городского округа Большой Камень, к проявлениям экстремистских настроений не призывали;

- размещены материалы по вопросам экстремизма в местных СМИ;

- проведены мероприятия, направленные на развенчание псевдоисторических мифов;

- проведены культурно-досуговые мероприятия, направленные на формирование и развитие толерантного отношения к другим национальностям и культурам;

- проведены «круглые столы» с участием представителей общественных организаций, по вопросам толерантности и взаимоуважения;

- организована воспитательная работа среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;

- проведена акции «Я – гражданин России» по торжественному вручению паспортов учащимся, достигшим 14-летнего возраста;

- проведен городской конкурс видеороликов «Россия – это МЫ!» среди учащихся школ;

- организована разъяснительная работа в муниципальных учреждениях об уголовной и административной ответственности за экстремистские проявления.

**Отдельные мероприятия**

На выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения, возложенных на МКУ «УГО ЧС Большой Камень», направлено 12 215,5 тыс. руб, из них освоено 98,2%. Остаток в размере 224,9 тыс. руб. образовался за счет экономии бюджетных средств, при проведении закупок.

В целом, контроль и мониторинг за ходом реализации программы ответственным исполнителем не осуществлялся. Не сформирован план-график реализации мероприятий на 2018 год. В течение года не проводилась корректировка бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программных мероприятий. В нарушении требований Порядка, не подготовлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы.

* 1. **«Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2014-2020 годы»**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа и бюджета Приморского края. Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2018 году представлено в таблице 7.

Таблица 7

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Всего,в том числе: | 668 432,45 | 638 885,27 | 95,6 |
|  бюджет городского  округа | 275 684,1 | 261 686,6 | 94,9 |
|  краевой бюджет | 392 748,4 | 377 198,7 | 96,0 |
| в том числе по подпрограммам: |  |  |  |
| «Развитие дошкольного образования» | 398 510,43 | 379 763,37 | 95,3 |
|  бюджет городского  округа | 176 598,0 | 168 327,5 | 95,3 |
|  краевой бюджет | 221 912,4 | 211 435,8 | 95,3 |
| «Развитие общего образования» | 228 288,3 | 218 109,4 | 95,5 |
|  бюджет городского  округа | 60 944,30 | 55 838,56 | 91,6 |
|  краевой бюджет | 167 343,96 | 162 270,81 | 96,9 |
| «Развитие дополнительного образования» | 10 274,2 | 10 274,2 | 100 |
|  бюджет городского округа | 10 274,17 | 10 274,17 | 100 |
|  краевой бюджет | 0 | 0 |  |
| «Организация отдыха детей в каникулярное время» | 4 278,0 | 3 658,8 | 85,5 |
|  бюджет городского  округа | 786,03 | 166,82 | 21,2 |
|  краевой бюджет | 3 492,00 | 3 492,00 | 100 |
| «Отдельные мероприятия» | 27 081,6 | 27 079,5 | 100 |
|  бюджет городского  округа | 27 081,57 | 27 079,54 | 100 |
|  краевой бюджет | 0 | 0 |  |

Остаток в размере 29 547,2 тыс. руб. образовался за счет:

1. экономия средств за счет проведения конкурсных процедур – 1 234,1 тыс. руб;
2. невыполнение строительных работ в связи с переносом сроков по объекту «Детский сад на 280 мест по ул. Гагарина» - 18 747,1 тыс. руб;
3. невыполнение строительных работ в связи с переносом сроков по объекту «Строительство школы на 600 мест» - 5 105,7 тыс. руб;
4. экономия по выплате заработной платы в общеобразовательных учреждениях при условии выполнения параметров «Дорожной карты» - 3 757,6 тыс. руб;
5. экономия в связи с отсутствием основания для выплат социально поддержки педагогических работников образовательных организаций – 700,7 тыс. руб;
6. экономия по выплате налогов в казенные учреждения – 2,0 тыс. руб.

Реализация программы осуществлялась по четырем подпрограммам
и отдельным программным мероприятиям.

**Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городском округе Большой Камень»**

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. Строительство детского сада на 280 мест ул. Гагарина.

Объем бюджетных ассигнований, направленных на строительство составил 112 819,4 тыс. руб, из них освоено 83,4% (94 072,31 тыс. руб). Остаток образовался за счет расторжения муниципального контракта
№ 50/МК от 27.04.2018 по соглашению сторон и переносом сроков реализации мероприятий на 2019 год.

По объекту выполнены общестроительные и отделочные работы, выполнена прокладка инженерных систем (теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции), благоустройство и озеленение территории.

2) Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) в сфере общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках муниципальных заданий, размещенных в муниципальных детских дошкольных учреждениях городского округа (275 708,1 тыс. руб.).

3) Произведены выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность (9 983,0 тыс. руб.).

**Подпрограмма № 2. «Развитие общего образования в городском округе Большой Камень»**

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1) Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест». На реализацию мероприятия предусмотрено средств городского округа в размере 6 293, 9 тыс. руб, из них освоено 18,9% (1 188, 15 тыс. руб). В связи недобросовестным и несвоевременным исполнением обязательств по контракту, заключенному с ООО «Стройконсалтпроект», заказчиком принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.

2) Мероприятия по улучшению теплового режима в МБОУ СОШ №4. На реализацию мероприятия выделено из средств городского бюджета 3 535,9 тыс. руб. Средства реализованы в полном объеме на выполнение следующих работ:

- смена отопительных приборов в помещении начальной школы в сумме 311,1 тыс. руб;

- смена отопительных приборов в остальных помещениях школы в сумме 373,8 тыс. руб;

- установка циркуляционного насоса на сумму 232,9 тыс. руб;

- утепление помещений кабинетов – 183,9 тыс. руб;

- разработка проектно-сметной документации – 276,0 тыс. руб;

- утепление перекрытий сквозного проезда здания – 2 158,2 тыс. руб.

3) Проведены мероприятия по инженерному благоустройству пришкольной территории МОУ ООШ № 27 с. Петровка (283,7 тыс. руб) и устройство подъездного пути, укладка брусчатки (254,5 тыс. руб);

4) Проведены мероприятия по приобретению и установке автономного туалетного модуля МОУ ООШ № 27 с. Петровка (870,6 тыс. руб).

5) Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) в сфере общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего полного общего образования в рамках муниципальных заданий, размещенных в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа (49 705,7 тыс. руб);

6) Обеспечены бесплатным питанием школьники 1-4 классов (5 386,2 тыс. руб).

**Подпрограмма № 3. «Развитие дополнительного образования
в городском округе Большой Камень»**

Программные мероприятия выполнены в полном объеме
и в установленные сроки, в том числе:

- оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) в сфере дополнительного образования в рамках муниципальных заданий, размещенных в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа (10 274,2 тыс. руб).

**Подпрограмма № 4. «Организация отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа Большой Камень»**

В рамках подпрограммы организована работа лагерей отдыха дневногопребывание детей на базе школ № 1,2,3,4,44 городского округа, на базе МБОУ СОШ № 8, МБОУ № 27 с. Петровка.

Работа лагерей осуществлялась в две смены в летний период. Число учащихся получивших услугу составило- 1836 человек.

На организацию отдыха и оздоровления детей в отчетном году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 278,0 тыс. руб, в том числе: средства городского бюджета - 786,0 тыс. руб, средства краевого бюджета - 3 492,0 тыс. руб. В целом освоено 85,5%, в том числе средства бюджета городского округа – 21,2% (166,8 тыс. руб).

Бюджетные средства направлялись на:

- питание детей – 100,2 тыс. руб;

- приобретение спортивного и игрового инвентаря, канцелярских принадлежностей – 48,5 тыс. руб;

- на оплату труда педагогических работников – 18,1 тыс. руб.

**Реализация отдельных мероприятий**

Отдельные мероприятия программы, направлены на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в объеме 27 079,5 тыс. руб.

В целом в рамках программы ответственным исполнителем не осуществлялся контроль и мониторинг за ходом реализации мероприятий. Не своевременные внесения изменений в программу привели к образованию неиспользованного остатка.

* 1. **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Большой Камень на 2014-2016 годы и в перспективе до 2020 года"**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет собственных средств организаций городского округа.

В отчетном году предусмотрен объем финансирования из внебюджетных источников – 18 269,0 тыс. руб. Из собственных средств
АО «Теплоэнергетическая компания» на реализацию мероприятий направлено 213,8 тыс. руб, КГУП «Приморский водоканал» - 4 396,7 тыс. руб.

Реализация программы осуществлялась по трем основным мероприятиям:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения»

В отчетном году на реализацию мероприятий по данному направлению АО «Теплоком» предусмотрен объем финансирования в размере 13 669,0 тыс. руб, из них освоено лишь 1,6% (213,8 тыс. руб).

Организацией выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт тепловых сетей 2 контура от УТ 01-13а до ул. Карла Маркса, д. 30, протяженностью трубопровода 89x4,5мм - 20м. (170,9 тыс. руб);

- приобретение и монтаж светильников наружного освещения на натриевые высокого давления на котельной №1 (39,0 тыс. руб);

- приобретение и монтаж светильников наружного освещения на натриевые высокого давления на котельной № 2. (3,9 тыс. руб).

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе водоснабжения»

На реализацию мероприятий был предусмотрен объем финансирования за счет средств КГУП «Приморский водоканал» в размере 4 600,0 тыс. руб, из них освоено96 % (4 396,7 тыс. руб).

Организацией выполнены следующие работы:

1) Замена ветхих изношенных сетей водоснабжения:

- участка водопровода диаметром 110 мм по ул. Ганслеп 1-15 протяженностью 390 м. (1550 тыс. руб);

- участка водопровода диаметром 90 мм по ул. Юбилейная, д. 4 протяженностью 100 м. (243,7 тыс. руб);

- участка водопровода диаметром 63 мм по ул. Песчаная, д. 1 протяженностью 30 м. (129,7 тыс. руб).

2) Приобретение и монтаж счетчика учета тепловой энергии по адресу ул. Лазо, д. 18. (250,0 тыс. руб).

3) Замена вентилятора поддува ВП 14-46 № 2,5 (4 кВт 3000 об/мин) на канализационных очистных сооружениях (21,7 тыс. руб).

4) Замена 34 м водопровода и 122 м теплотрассы котельной водоочистных сооружений (1766,1 тыс. руб).

5) Установка фекального насоса фирмы ABS AFP- 1152 Q-450 мЗ /ч Н-40м с электродвигателем Р-110 кВтч на КНС-8 (219,0 тыс. руб).

6) Замена компрессора 2АФ5Э53Ш без электродвигателя на канализационных очистных сооружениях микрорайона Южная Лифляндия (154,0 тыс. руб).

7) Замена светильников внутренних систем освещения на светодиодные на объектах водоснабжения и водоотведения в количестве 48 шт. (62,4 тыс. руб)

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения»

Реализация мероприятий данного направления планировалась за счет средств бюджета городского округа, однако в отчетном году в бюджете городского округа на программу не предусмотрены бюджетные ассигнования.

 Инвестиции в электросетевой организации на данные цели также отсутствовали.

В целом в рамках программы ответственным исполнителем не осуществлялся контроль и мониторинг за ходом реализации мероприятий.
План-график реализации мероприятий не разработан, Не организована работа с ресурсоснабжающими организациями – участниками программы в части реализации мероприятий, предусмотренных программой в полном объеме. Не рассматривались предложения государственных программ Приморского края по предоставлению субсидий на реализацию программных мероприятий соответствующей направленности.

* 1. **«Доступная среда на 2014-2020 годы»**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа и привлеченных средств вышестоящих бюджетов.

В отчетном году на реализацию программы направлено 1040,3 тыс. руб, из них освоено 99,7%.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2018 году по источникам представлено
в таблице 8.

Таблица 8

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Всего | 1 040,34 | 1 037,65 | 99,7 |
| бюджет городского округа | 780,0 | 777,31 | 99,7 |
| федеральный бюджет | 260,34 | 260,34 | 100,0 |

Экономия бюджетных средств образовалась в связи с уточнением начальной (максимально) цены контракта и составила 2,7 тыс. руб.

Реализация программных мероприятий осуществлялась с привлечением средств федерального бюджета в рамках подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 393-па.

Программные мероприятия выполнены в полном объеме, в том числе:

1) выполнены работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры городского округа Большой Камень «МБУК Централизованная библиотечная система Центральная городская библиотека»:

- расширение трех дверных проемов;

- приобретение и монтаж дверных блоков (7 шт.), доводчиков;

- демонтаж и укладка облицовочной плитки;

- расширение площади сан. узла за счет присоединения примыкающего подсобного помещения;

- устройство полосы тактильной плитки перед лестницей входа в здание.

- установка две мнемосхемы на стену в холле;

- установка вывески учреждения;

- установка информационных знаков (желтый круг).

- установка разделительных лестничных ограждений (центральный вход);

- наклейка тактильных полос на поручни ("Начало" и "Конец");

- выделение желтым контрастным цветом нижней и верхней ступеней центрального входа;

- выделение дверных проёмов наклейкой контрастных полос;

- установка настенного поручня в зале;

- в санитарно – гигиеническом помещении: укладка тактильной плитки, монтаж поручней (откидной 1 шт. и стационарный настенный 1 шт. для унитаза; поручень для раковины; по периметру помещения); установка беспроводной универсальной кнопки вызова; установка крючка для костылей на стену, установка специализированного сантехнического оборудования).

Площадь ремонтных работ составила 103,0м².

Расходы по данному виду работ составили 878,1 тыс. руб.

1. устройство адаптивной дорожки вдоль МКД № 31 по ул. Курчатова:

- произведен монтаж бордюр тротуара – 76 п.м;

- установлены ограничивающие леерные ограждения – 49,0 п.м.

Расходы по данному виду работ составили 159,6 тыс. руб.

В целом программа имеет социальную направленность,
и не предусматривает бюджетной эффективности. Социальная эффективность Программы проявляется в увеличении доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, получении услуг.

* 1. **«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2014-2020 годы**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа.

В отчетном году на реализацию программы направлено 23490,7 тыс. руб, из них освоено 62,5%.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2018 году представлено в таблице 9.

Таблица 9

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Всего | 23 490,71 | 14 678,66 | 62,5 |
| бюджет городского округа | 23 490,71 | 14 678,66 | 62,5 |
| в том числе по подпрограммам: |  |  |  |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 353,99 | 353,99 | 100 |
| «Развитие коммунальной инфраструктуры» | 15 863,23 | 7 273,91 | 46,0 |
| Отдельные мероприятия | 7 273,48 | 7 050,76 | 97,0 |

Остаток денежных средств, в размере 8 812,1 тыс. руб, образовался по следующим причинам:

- экономия по результатам проведения электронного аукциона (1806,9 тыс. руб);

- не состоявшиеся аукционы (не поданы заявки) (714,9 тыс. руб);

- расторжение муниципальных контрактов по соглашению сторон (оплата за фактически выполненные работы) (6108,8 тыс. руб);

- экономия в результате исполнения контракта (181,4 тыс. руб).

**Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2014-2020 годы»**

В рамках подпрограммы произведен снос аварийного многоквартирного дома по адресу: с. Суходол, ул. ДОС, д. 10.

Мероприятие реализовано в срок и в объемах, установленные программой (353,9 тыс. руб).

**Подпрограмма № 2 «Строительство доступного жилья городском округе Большой Камень» на 2014-2020 годы**

В 2018 году финансирование подпрограммы не предусматривалось.

**Подпрограмма № 3 «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Большой Камень» на 2014-2020 годы**

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1) «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющих 3-х и более детей инженерной инфраструктурой».

При плане – 13 314,5 тыс. руб. освоено – 5 585,3 тыс. руб, в том числе:

- выполнены работы по прокладке трубопроводов водоснабжения ВЧЩГ микрорайона «Северный» (4-я очередь) диаметром 100 мм – 679,0 м, диаметром 80 мм – 527,5 м., установка железобетонных колодцев – 27 шт.

2) «Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры»*.* При плане 814,1 тыс. руб, освоено – 99,2 тыс. руб, в том числе:

- выполнены работы по разработке технической документации на объекты инженерной инфраструктуры, по оценке соответствия проектной, рабочей и сметной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

3) «Капитальный ремонт канализационных сетей»

Приплане 94,6 тыс. руб, освоено - 86,2 тыс. руб, в том числе по видам работ:

- выполнен ремонт выпуска канализации из административного здания по ул. Блюхера, д. 21 (замена трубы безнапорной канализационной из полипропилена диаметром 110 мм - 16,6 м.).

4) «Капитальный ремонт ливневой канализации»

При плане 1640,1 тыс. руб., освоено – 1503,3 тыс. руб, в том числе:

- выполнен ремонт сети ливневой канализации по ул. Гагарина в районе МКД № 17- МКД №19. Проложены трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 160 мм - 80 м, выполнено устройство сборных железобетонных канализационных колодцев - 3 шт.;

- выполнены работы по гидродинамической очистке и теледиагностике трубопроводов сети ливневой канализации в районе здания ул. Карла Маркса, 7в. на участке трубопровода ливневой канализации диаметром 500 мм - 58 м;

- выполнены работы по ремонту сети ливневой канализации в районе ГСК «Колос» (работы по водоотливу - 256 м3, земляные работы - 9 м3).

**Отдельные мероприятия программы**

«Капитальный ремонт многоквартирных домов».

При плане – 7273,5 тыс. руб, освоено – 7050,8 тыс. руб. (96,9%). Объем неосвоенных средств составил – 222,7 тыс. руб, из них: экономия в результате исполнения контракта – 181,4 тыс. руб., за фактически предоставленные услуги – 19,3 тыс. руб; экономия в результате проведенных аукционов – 22,0 тыс. руб.

Средства бюджета в доле собственника на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (в части оплаты за муниципальные помещения - 35,9 тыс. кв. м) в размере 7,38 руб. за 1 кв. м составили за 2018 год – 3187,2 тыс. руб.

В соответствии с планом реализации краевой программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 31.12.2013 № 513-па в 2018 году выполнен капитальный ремонт лифтов по ул. Академика Курчатова, д. 8.

Выполнялись работы по приведению отдельных пустующих муниципальных квартир в надлежащее состояние для последующего предоставления гражданам, состоящим в муниципальной очереди на предоставление жилья, в том числе:

1. Выполнен капитальный ремонт 5 свободных муниципальных помещений по адресам:

- ул. Прибрежная, д. 4, кв. 20 - выполнены общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы;

- ул. Адмирала Макарова, д. 5, кв. 24 - смена дверного полотна, ремонт порога, окраска стен, замена смесителя;

- ул. им. В.А. Маслакова, д. 1, кв. 9 - замена оконного, дверного блоков, ремонт пола, стен, установка радиаторов, смена электрических приборов, монтаж кабеля;

- ул. Ленина, д. 21, кв. 9 - общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы;

- ул. Горького, д. 10, кв. 77 - общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы;

2. Проведена замена радиаторов в 2-ух муниципальных помещениях по адресам:

- ул. Академика Крылова, д. 26, кв. 18;

- ул. им. В.А. Маслакова д. 14, кв. 29.

За счет средств местного бюджета в сумме 91,6 тыс. руб. оказана дополнительная помощь ТСН «Восход» в связи с возникновением неотложной необходимости в проведении капитального ремонта несущей стены в многоквартирном доме по ул. им. В.А. Маслакова, д. 1. Работы выполнены в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Большой Камень от 13.09.2018 № 1079.

Проведены работы по исполнению решения Шкотовского районного суда от 24.01.2018 в рамках исполнения муниципального контракта от 01.10.2018 № 150/МК на сумму 1286,2 тыс. руб. Проведена замена радиаторов отопления в многоквартирном доме по ул. Адмирала Макарова, д. 1 (установлено 165 радиаторов отопления).

Проведена оплата коммунальных услуг пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений, оплата за текущее содержание муниципальных пустующих помещений.

В целом в рамках программы, мероприятия реализованы не в полном объеме. Основными причинами являются: недостаточный контроль за ходом реализации мероприятий ответственным исполнителем программы; не своевременное внесение изменений в программу.

* 1. **«Молодежь городского округа Большой Камень» на 2014-2020 годы»**

За прошедший год на реализацию программы из бюджета городского округа было направлено 2 150,0 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

Основными задачами, которые решались в процессе реализации муниципальной программы, являлись:

1. Развитие системы информирования и социального просвещения

молодежи.

2. Привлечение молодежи к участию в общественной жизни.

3. Формирование и развитие системы гражданского воспитания молодежи, вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность.

Реализация мероприятий программы осуществлялась посредством общественной организации «ОМО «Русский Самурай»» и частным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Автошкола Роста» (22% от общего числа молодежных общегородских мероприятий) на основании соглашения о предоставлении некоммерческой организации субсидии из бюджета городского округа Большой Камень.

В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

1. Формирование целостной системы развития социальной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику (1 350,0 тыс. руб).

В рамках дополнительной образовательной программы для детей и молодежи некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Автошкола Роста» реализовывалась дополнительная образовательная программа «Активный гражданин», где проводились ежемесячные теоретические и практические занятия с детьми и молодежью.

Количество молодежи, вовлеченной в систематическую деятельность по направлениям молодежной политики в возрасте от 14 до 30 лет, составляет 1570 человек (109,5 % к 2017 году), в число которых входят члены молодежных объединений (организаторы мероприятий), из них:

- молодежный совет при Думе – 60 чел,

- волонтерский центр «Ты не один» 50 чел,

- молодежное объединение «Палитра» - 7 чел,

- молодежный спортивный клуб «Здоровое поколение» - 20 чел,

- студенческое научное общество – 21 чел,

- студенческий отряд «Звезда» - 19 чел.

Всего в молодежных объединениях состоит 177 человек. Количество систематически вовлеченные в деятельность молодежной политики составило 1393 человека.

2. В рамках развития совершенствования системы информирования и социального просвещения молодежи выстроена система информационного обеспечения реализации молодежной политики на территории городского округа посредством следующих мероприятий (308,6 тыс. руб):

- работает группа «Молодежь Большого Камня» в социальной сети «В контакте» (https://vk.com/molodezhbk), 1100 участников;

- страница в социальной сети «Инстаграмм» (molodezh\_bk), 969 подписчиков;

- страница в социальной сети «Одноклассники» (группа «Молодые Активные Граждане Большого Камня), 42 участника;

- подготовлены и размещены материалы в средствах массовой информации;

- подготовлены и приобретены печатные материалы – плакаты, баннеры, благодарности, информационные листы, наклейки, информационные бюллетени обо всех общегородских молодежных мероприятиях.

3. В рамках поддержки и развития созидательной активности молодежи в общественной жизни выполнено следующее:

1) Оказана поддержка участия молодежи в конкурсах, фестивалях, турнирах, слетах, спортивных соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации (400,0 тыс. руб), в том числе: «День призывника», «Школьная Лига КВН», «Форум молодежи Приморского края», «Слет активной молодежи», «Форум инициативной молодежи «Андреевский городок».

Так же приняли участие в краевых мероприятиях: «Форум волонтеров Приморского края», «Региональный этап «Доброволец года», «Ежегодный краевой конкурс «Волонтер года», «Краевой конкурс «Битва хоров», «Участие в смене ВДЦ «Океан» «Ты решаешь». Учащийся МБОУ СОШ
№ 44 г. Большой Камень стал участником патриотического конкурса
в г. Москва.

2) Сформирована муниципальная система мер поощрения инициативной, талантливой и одаренной молодежи – вручены 15 премий на сумму 50,0 тыс. руб.

3) Оказана финансовая поддержка молодежным объединениям (540,4 тыс. руб), в том числе: «Здесь живет ветеран», «Лига разных и игр», «Библионочь», «Киновечер», «Артвыставка», «Квартирник», «Мегадрайв», спортивная игра «Муравейник» для детей с ОВЗ, «Дорога к морю», «Веселые старты», «День России», «Внимание дорога», «Здоровое поколение», «Большой Камень выбирает», «Год добровольца», «Открытый турнир по шахматам», «городской чемпионат молодых армрестлеров», «Незнакомая, но родная», «День Микрорайонов», «Школьная Лига КВН», конкурс эссе «Сто слов», «Новый год для всех», «Праздник у елки», «Я гражданин России» «Школа волонтеров», реализованы социальные проекты: «Зеленая лестница», «Чистый берег», «Цветущая клумба», «Развитие добровольчества в городском округе Большой Камень».

Организованы 6 уличных игровых площадок для детей «Улетные каникулы», привлечено около 300 детей.

Так же оказана поддержка в проведении мероприятия «Активный гражданин», «день России», «Моя страна – моя весна, моя Победа».

Силами названных объединений организовано, и проведено
101 городское молодежное мероприятие способствующее повышению культурного, интеллектуального и творческого уровня молодежи, мероприятия, связанные с пропагандой здорового образа жизни (включая проведение туристических слетов среди учащейся молодежи).

4. В рамках формирования и развития системы гражданского воспитания молодежи проведены социальные акции и мероприятия, способствующие развитию духовно-нравственной стороны личности, включая волонтерское движение (51,0 тыс. руб). Среди названных акций и мероприятий - мероприятия для детей и молодежи Общества инвалидов («Помоги собраться в школу», «Новый год для всех», «Поверь в себя»), новогодние мероприятия (сбор подарков, проведение утренника, индивидуальные поздравления), патриотические акции («Свеча памяти», «Дальневосточная Победа», «Знамя Победы», Гвоздика Памяти», «Моя страна, моя весна, моя победа», «День матери», «Здесь живет ветеран», «Зарница».) и др. «Чистый берег родному городу», «Цветочная клумба», «Здоровое поколение».

Кроме того, на территории городского округа начал реализацию проект «Эмпатия», по подготовке волонтеров-профессионалов для работы
с детьми с ограниченными возможностями.

На базе молодежного центра отрыт местный штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», волонтерский центр «Ты не один», который в настоящий момент насчитывает более 50 волонтеров разных возрастов. Выдано 40 личных книжек волонтера.

Представители молодежи (волонтерского центра) стали финалистами регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018», призерами ежегодного краевого конкурса «Волонтер года - 2018».

В рамках программы реализовано мероприятие, направленное на содействие в трудоустройстве несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет на базе школ городского округа (800,0 тыс. руб).

Выполнение данного мероприятия осуществлялось в летний период
в форме школьных ремонтных бригад. Всего было трудоустроено 79 школьников.

В целом программные мероприятия реализованы в сроки и объемах установленные программой.

* 1. **«Благоустройство городского округа Большой Камень» на 2014-2022 годы**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа и бюджета Приморского края.

В отчетном году на реализацию программы направлено 42634,5 тыс. руб, из них освоено 95%.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2018 году представлено в таблице 10.

Таблица 10

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Всего | 42 634,52 | 40 353,80 | 95 |
| бюджет городского округа | 41 977,08 | 40 353,80 | 96,1 |
| краевой бюджет[[1]](#footnote-1) | 657,44 | 0 | 0 |

Экономия составила 2 280,7 тыс. рублей, из них: средства бюджета городского округа – 1 623,3 тыс. рублей (оплата произведена за фактически выполненные работы, а так же экономия по результатам проведения электронного аукционов) и средства краевого бюджета – 657,4 тыс. рублей (по итогам проводимых аукционов заявки не подавались).

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

1. Содержание объектов благоустройства (9 142,2 тыс. руб), в том числе:

- уборка случайного мусора – 720 555 м2;

- уборка пешеходных дорожек, скверов, газонов, лестниц – 288 102 м2;

- сгребание сухой листвы и травы с газонов – 146 062 м2;

- уборка урн – 1098 штук;

- уборка мест массового отдыха населения – 60 000 м2;

- скос травы – 81,88 га;

- погрузка, перевозка, разгрузка песка в песочницы – 85 тн/50м3;

- монтаж урн и лавочек – 39 шт.;

- вывоз на полигон мусора для утилизации – 91,3 тн;

- сгребание снега и льда вручную – 12 648 м2;

- сгребание снега бульдозером – 59177,7 м2;

- россыпь противогололедных материалов вручную и механизировано – 199 093 м2.

Произведен ремонт малых архитектурных форм на детских площадках по адресам: ул. Карла Маркса, д. 1Б, ул. Карла Маркса, д. 47, ул. им. В.А. Маслакова, д. 1.

Установлены новые детские игровые комплексы по адресам: ул. им. В.А. Маслакова, д. 16-16а, ул. Карла Маркса, д. 5а-5б, ул. Юбилейная, д. 2, ул. Долгова, д. 3-5.

1. Содержание земель общего пользования (21 242,5 тыс. руб), в том числе:

- зимнее и летнее содержание асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, входов в подъезды – 186 581 м2;

- газоны 515 418 м2;

- грунтовое покрытие – 17 530 м2;

- ремонт грунтовых внутриквартальных проездов – 200 м3;

- очистка урн – 527 штук;

- скос травы – 86,5 га;

- формировочная стрижка деревьев и кустарников – 1504 шт;

- восстановление газонов – 166,9 м2;

- россыпь противогололедных материалов вручную и механизировано – 154 726 м2.

1. содержание объектов озеленения (3 108,2 тыс. руб), в том числе:

- вырубка деревьев с применением автовышки – 120 шт;

- вырубка деревьев и сухостоя без применения автовышки – 60 шт;

- обрезка деревьев с использованием автовышки – 135 шт;

- вырезка поросли у деревьев с последующим вывозом – 100/300 шт/ветвей;

- обрезка сухих ветвей деревьев с автовышки – 100/500 шт/ветвей;

- обрезка нижних ветвей деревьев – 50 ветвей;

- уход за деревьями с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 – 201 шт;

- уход за кустарниками с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 – 1614 кус.шт;

- завоз растительного грунта на газоны и клумбы – 128 м3.

1. Содержание мест захоронения (2 076,91 тыс. руб.), в том числе:

- сбор бытового мусора – 457000 м2;

- скос травы – 40 000 м2;

- ликвидация стихийных свалок – 44 шт;

- зимнее и летнее содержание автомобильных дорог 4 кладбищ, 700 м2;

- подготовка и выделение участков для захоронений – 471 шт;

- вырубка деревьев 27 шт.

1. Ремонт и содержание памятников истории культуры (901,34 тыс. руб), в том числе:

Выполнены работы по содержанию восьми памятников истории и культуры (на площади 3358,0 м²):

- скульптурного памятника «Скорбящая мать»;

- скульптурного памятника лётчикам, погибшим при исполнении служебного долга;

- памятника жителям с. Петровка, погибшим на фронтах ВОВ в 1941-1945г;

- памятника «Стела»;

- монумента «Родина-мать»;

- памятника Владимиру Ильичу Ленину;

- памятника воинам-землякам, павшим в сражениях ВОВ в 1941-1945г.;

- мемориального комплекса «Рубка».

Выполнены работы по содержанию и техническому обслуживанию «Огня памяти» у памятника «Воинам-землякам, павшим в сражениях ВОВ в 1941-1945 г.» и у монумента «Родина - мать» – 9 мая, 22 июня, 2 сентября 2018 г.

1. На реализацию мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных запланировано 657,44 тыс. руб. Средства не освоены в связи с тем, что по результатам 8 проведенных аукционов не подана ни одна заявка.

7) Оказаны транспортные услуги населению. В рамках мероприятия предусмотрена субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа (3 882,7 тыс. руб).

За 2018 год организованно 7 маршрутов в границах городского округа и перевезено 382 000 пассажиров.

В целом в рамках программы мероприятия реализованы в установленные сроки, но не в полном объеме. Основными причинами являются: недостаточный контроль ответственным исполнителем за ходом реализации мероприятий; несвоевременная корректировка объемов бюджетных ассигнования, предусмотренных программой; отсутствие плана-графика реализации мероприятий программы на отчетный год.

* 1. **«Дороги городского округа Большой Камень» на 2014-2022 годы**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа и бюджета Приморского края.

В отчетном году на реализацию программы направлено 155 077,2
тыс. руб, из них освоено 74,3%.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2018 году представлено в таблице 11.

Таблица 11

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Всего | 155 077,21 | 115 194,33 | 74,3 |
| бюджет городского округа | 85 949,16 | 65 009,71 | 75,6 |
| краевой бюджет[[2]](#footnote-2) | 69 128,05 | 50 184,62 | 72,6 |

По результатам реализации мероприятий образовался остаток в размере 39 882,8 тыс. рублей, из них: 10 883,1 тыс. руб. – экономия по результатам проведения электронного аукциона, 1098,4 тыс. руб. – расторгнуты договоры по вине подрядчика, 27 901,4 тыс. руб. – расторгнуты муниципальные контракты по соглашению сторон (оплата за фактически выполненные работы).

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (33 177,9 тыс. руб), в том числе по адресам:

- ул. Первомайская-Новомировская – 16 365,12 м2;

- ул. Приморского Комсомола – 5 892,0 м2;

Выполнены следующие виды работ:

- установка дорожных знаков – 2 шт.;

- ремонт и установка искусственных дорожных неровностей – 55 м2;

- установка дорожных и тротуарных бортовых камней – 912 м.п.

- устройство покрытия из брусчатки – 322,5 м2.

1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (28 178,9 тыс. руб), в том числе по видам работ:

- ремонт асфальтобетонного покрытия – 18 360,74 м2;

- установка тротуарных бордюров – 945 м.п;

- установка дорожного бордюров – 1 551 п.м;

- установка дорожных бортовых камней – 2 554 м.п,

Выполнен ремонт придомовых и внутриквартальных проездов, в том числе по адресам:

- ул. Аллея Труда – ул. Гагарина, вдоль МКД по ул. Гагарина, д. 23 до ВКП у МКД ул. Аллея Труда, д. 39.

- от МКД по ул. Гагарина, д. 17А до д/с «Солнышко».

- ул. Карла Маркса, у МКД по ул. Карла Маркса, д. 23.

- ул. Карла Маркса, ремонт асфальтобетонного покрытия разворотной площадки внутриквартального проезда у МКД по ул. Карла Маркса, д. 1 и д. 1а.

- ул. Карла Маркса, вдоль МКД по ул. Карла Маркса, д. 7А; ул. Карла Маркса, д. 7Б.

- ул. Карла Маркса, у МКД по ул. Карла Маркса, д. 10А.

- ул. Академика Крылова, вдоль МКД по ул. Академика Крылова, д. 2.

- ул. Академика Курчатова, вдоль МКД по ул. Академика Курчатова, д. 20, д. 22.

- ул. Макарова, вдоль МКД по ул. Макарова, д. 1 с выездом на автомобильную дорогу ул. Карла Маркса.

- ул. им. В.А. Маслакова, вдоль МКД по ул. им. В.А. Маслакова, д. 12, ул. им. В.А. Маслакова, д. 12А.

- ул. им. В.А. Маслакова, вдоль МКД по ул. им. В.А. Маслакова, д. 14, ул.  им. В.А. Маслакова, д. 14А.

- ул. Блюхера, у МКД по ул. Блюхера, д. 8.

- ул. Блюхера, вдоль МКД по ул. Блюхера, д. 11.

- ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда у здания ЗАГС ул. Карла Маркса, д. 4а.

- ремонт автомобильной дороги в районе МКД ул. Академика Курчатова, д. 2а.

1. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (41 198,3 тыс. руб), в том числе по видам работ:

- содержание дорог с грунтовым покрытием – 111,2 км;

- содержание дорог с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием – 31,8 км;

- зимнее содержание дорог – 875073 м2;

- россыпь противогололедных материалов – 849727 м2;

- содержание и ремонт ливневой канализации – 11,54 км;

- ремонт асфальтобетонного покрытия – 3772,6 м2;

- ремонт грунтовых дорог – 5850,0 м2;

- ремонт дорожных знаков – 260 штук;

- содержание ранее установленных дорожных знаков – 1400 штук;

- установка информационных табличек – 90 штук;

- очистка асфальтобетонного покрытия перед нанесением дорожной разметки – 19 346,29 м2;

- нанесение вертикальной разметки – 2880 м2

- нанесение горизонтальной разметки – 16 596,29 м2;

- восстановление асфальтобетонного покрытия водоотводных устройств – 197,5 м2;

- содержание ливневой канализации – 11,54 км;

- замена ливневых решеток – 10 штук

- замена чугунных люков – 10 штук;

- очистка водоотводных кюветов – 800 м3;

- скос травы – 20 1446 м2;

- вырубка кустарников – 32 275 м2;

- ремонт и содержание павильонов автобусных остановок – 37 штуки;

- установка металлических урн на автобусных остановках – 10 шт.;

- установка дорожных бортовых камней – 176 п.м;

- содержание светофорных объектов – 2 штук;

- содержание ж/бетонных опор уличного освещения – 818 штук;

- содержание металлических опор уличного освещения – 314 штук;

- содержание сетей уличного освещения – 35 314,15 м.п.;

- транспортировка сланца самосвалами – 1876 тн;

- отсыпка и уплотнение сланца – 1115 м3;

- демонтаж ИДН – 500 – 54 м2;

- содержание светильников – 1 319 штук;

- групповое отключение панно – 92 штуки;

- ремонт гирлянд – 9 штук.

4) Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним (12 639,2 тыс. руб).

Выполнены работы в микрорайоне «Северный», в том числе:

- отсыпка земляного полотна площадью 11 965 м2

- произведена валка деревьев – 4810 шт.,

- отсыпка земляного полотна протяженностью – 737 м,

- укрепление откосов скальной вскрыши – 110 м3

В связи с отсутствием разрешения на строительство, соответствующие работы в микрорайоне «Морской» не производились, контракт расторгнут по соглашению сторон.

5) Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная» Мост № 2.

Бюджетной сметой денежные средства не предусматривались.

В целом в рамках программы мероприятия реализованы в установленные сроки, но не в полном объеме. Основными причинами являются: недостаточный контроль ответственным исполнителем за ходом реализации мероприятий; несвоевременная корректировка объемов бюджетных ассигнования, предусмотренных программой; отсутствие плана-графика реализации мероприятий программы на 2018 год.

* 1. **«Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2014-2020 годы**

В рамках программы в отчетном году на развитие культуры городского округа направлено 82 376,5 тыс. руб. бюджетных ассигнований городского округа, из них освоено 99,9%.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

1. Организованы социально-значимые культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы 9 мая – приняло участие в мероприятии 10 тыс. чел. (100% в сравнении с 2017 г.), Дня города – участие приняло 8 тыс. чел. (80% к 2017г), Нового года – в мероприятии приняло участие 3 тыс. чел. (60% к 2017г). Освоение составило 4 250,0 тыс. руб.
2. Реализованы мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (2 425,2 тыс. руб), в том числе:

- капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и внутреннего пожаротушения здания МБУ «Городской Центр Культуры» (2 225,2 тыс. руб),

- ремонт автомобиля МБУ «Городской Центр культуры» (200,0 тыс. руб).

1. В рамках программы в полном объеме реализованы муниципальные задания, в том числе:

- на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования (15 443,7 тыс. руб).

- на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями клубного типа (34 433,4 тыс. руб);

- на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере библиотечного, информационного обслуживания населения (8 249,8 тыс. руб).

4) Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ФМЦК» составили 17 513,0 тыс. руб.

В целом программа реализована в сроки и объемах, установленные программой.

**4.12.«Информационное сообщество в городском округе Большой Камень» на 2013-2020 годы**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа и бюджета Приморского края.

В отчетном году на реализацию программы направлено 25 396,9 тыс. руб, из них освоено 99,5%.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2018 году представлено в таблице 12.

Таблица 12

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Всего | 25 396,86 | 25 269,39 | 99,5 |
| бюджет городского округа | 14 056,85 | 13 929,38 | 99,1 |
| краевой бюджет | 11 340,01 | 11 340,01 | 100,0 |
| в том числе по подпрограммам |  |  |  |
| 1. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры городского округа Большой Камень |
| бюджет городского округа | 4 364,84 | 4 237,36 | 97,1 |
| 2. Использование информационно-коммуникационных технологий в муниципальных учреждениях образования городского округа Большой Камень |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 |
| 3. Отдельные мероприятия | 21 032,02 | 21 032,02 | 100,0 |
| бюджет городского округа | 9 692,01 | 9 692,01 | 100,0 |
| краевой бюджет | 11 340,01 | 11 340,01 | 100,0 |

Экономия составила 127,5 тыс. руб. в результате проведения электронных аукционов.

**Подпрограмма № 1. «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры городского округа Большой Камень**

В рамках развития информационных технологий в органах местного самоуправления выполнены следующие мероприятия:

- подключены 5 главных распорядителей бюджетных средств,
6 получателей бюджетных средств, 27 бюджетных и автономных учреждений к работе в муниципальной информационной системе МИС «Барс Отчетность»;

- обеспечен перевод программного обеспечения МИС "Формирование и исполнение бюджета" на новую технологическую платформу;

- Заключен муниципальный контракт на сопровождение МИС "Формирование и исполнение бюджета";

- заключены договоры на услуги сотовой связи и доступ в сеть Интернет;

- произведена подготовка к аттестации муниципальной информационной системы "Администрация городского округа Большой Камень" (разработана модель угроз информационной безопасности и техническое задание на модернизацию системы защиты информации для проведения аттестационных мероприятий);

- проведена аттестация объекта информатизации и выделенного помещения, предназначенных для обработки сведений составляющих государственную тайну;

- приобретены неисключительные права на использование программного обеспечения для осуществления электронного документооборота с МИ ФНС, ФСС, ПФР, статистикой;

- приобретены неисключительные права на использование антивирусных программ;

- приобретены услуги по обслуживанию программного обеспечения фирмы «1С»;

- обеспечена техническая поддержка и сопровождение программного комплекса «АКСИОК»;

- беспечен доступа к справочно-правовой системе «Консультант»;

- приобретены неисключительные права на программный комплекс защиты узлов сети Dallas Lock 8.0-C;

- приобретены неисключительные права на ПО XSpider (сетевой сканер безопасности);

- переданы неисключительные права на использование программного обеспечения VipNet Client;

- организовано лицензионное обслуживание программных продуктов "БАРС-Реестр" и "БАРС-Аренда";

- осуществлена поставка электронных ключей «Рутокен» (хранение электронных подписей сотрудников, работающих в государственных информационных системах);

- заключен договор на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники;

- осуществлена закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним;

- осуществлена поставка картриджей для офисной техники.

В целом по подпрограмме освоено 4 237,4 тыс. руб. Экономия сложилась в сумме 127,5 тыс. руб. в результате проведения электронных аукционов.

**Подпрограмма № 2. «Использование информационно-коммуникационных технологий в муниципальных учреждениях образования городского округа Большой Камень»**

В рамках подпрограммы бюджетной сметой денежные средства не предусматривались.

 **Отдельные мероприятия программы**

На реализацию отдельных мероприятий было направлено 21 032,0 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

В рамках отдельного мероприятия реализованы муниципальные задания на оказание следующих услуг:

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (17 446,2 тыс. руб);

- осуществление издательской деятельности (3 585,9тыс. руб).

В целом мероприятия реализуется в сроки и в объемах установленные программой. Однако имеет место привлечение средств на реализацию мероприятий в поздние сроки финансового года, что не позволяет своевременно их освоить по причине продолжительности конкурсных процедур.

* 1. **«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

Реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета городского округа и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В отчетном году на реализацию программы направлено 19 195,5 тыс. руб, из них освоено 99,8%.

Освоение финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий в 2018 году представлено в таблице 13.

Таблица 13

Освоение бюджетных средств, направленных

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники ресурсного обеспечения | Предусмотренные расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| Всего | 19 195,5 | 19 153,3 | 99,8 |
| бюджет городского округа | 1 687,7 | 1 645,5 | 97,5 |
| федеральный бюджет | 17 507,8 | 17 507,8 | 100,0 |

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

1. Благоустройство дворовых территорий, в том числе по адресам:

1) ул. Карла Маркса, д.5а и д. 5б (ремонт дворовых проездов,установка скамеек и урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, установка детской площадки), в том числе:

- демонтаж дорожных бортовых камней,

- разработка грунта,

- разработка асфальтобетонного покрытия,

- монтаж дорожного бордюрного камня- 49,0 п.м и дорожного бордюрного камня – 326,0 п.м,

- устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 6 см – 1277,35 кв.м, толщиной 4 см – 124,25 кв.м,

- установлен детский игровой комплекс – 1 шт,

- установлено скамеек уличных – 8 шт,

- установлено урн металлических – 8 шт.

2) ул. Маслакова, д. 16 и д. 16 а (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, установка детской площадки), в том числе:

- демонтаж тротуарных и дорожных бортовых камней,

- разработка грунта,

- разборка асфальтобетонного бордюрного камня – 50,0 п.м и дорожного бордюрного камня – 525,0 п.м,

- демонтаж и устройство лестничных маршей (с лееерным ограждением - 16,0 п.м.) – 4 шт.,

- устройство покрытия из асфальтобетона – 1593,72 кв.м.,

- установлен детский игровой комплекс – 1 шт.,

- установлено скамеек уличных – 8 шт.,

- установлено урн металлических – 8 шт.

3) ул. Долгова, д. 3 и д. 5, ул. Ленина, д. 6 (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, установка детской площадки), в том числе:

- демонтаж дорожных бортовых камней,

- разработка грунта,

- разработка асфальтобетонного покрытия,

- монтаж дорожного бордюрного камня – 351,0 п.м,

- устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 6 см – 1116,5 кв.м.

- установлен детский игровой комплекс – 1 шт.,

- установлено скамеек уличных – 5 шт.,

- установлено урн металлических – 5 шт.

4) ул. Юбилейная, д. 2(ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, установка детской площадки), в том числе:

- демонтаж дорожных бортовых камней,

- разработка грунта,

- разработка асфальтобетонного покрытия,

- монтаж дорожного бордюрного камня – 233,0 п.м,

- устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 6 см – 1096,63 кв.м.,

- установлен детский игровой комплекс – 1 шт.,

- установлено скамеек уличных – 5 шт.,

- установлено урн металлических – 5 шт.

На реализацию мероприятий был предусмотрен объем финансирования в размере 15 387,7 тыс. руб, из них освоено 15 345,52 тыс. руб. Экономия составила 42,2 тыс. руб. в результате проведения ценовой экспертизы.

2. Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа) – сквер по ул. Карла Маркса, д. 2б, в том числе:

- демонтаж тротуарных бортовых камней,

- монолитного железобетонного фундамента,

- разработка грунта,

- разборка асфальтобетонного покрытия,

- монтаж тротуарного бордюрного камня – 486,0п.м,

- устройство покрытия из брусчатки – 595,645 кв.м,

- восстановление газонов – 3358,355 кв.

- изготовление анкеров из равнобокого уголка 50х50х5,

- установка анкеров погружением в грунт – 42 шт/0,12т,

- монтаж урн и лавочек на анкера на сварке (урны на 2 анкера, лавочки на четыре анкера) – 15 шт./0,402 т.,

- установлено скамеек уличных – 36 шт.,

- установлено урн металлических – 28 шт.

На реализацию мероприятий предусмотрено 3 658,0 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.

3. Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города».

Предусмотрено бюджетной сметой 150,0 тыс. руб.

Проведение конкурса осуществлялось по следующим номинациям:

- «Лучший двор города», участвовало 6 дворов (120 тыс. руб);

- «Лучший дворник города», участвовало 9 дворников (30 тыс. руб).

В целом мероприятия реализованы в сроки и в объемах, установленные программой. Однако осуществлялся недостаточный контроль ответственным исполнителем за ходом реализации мероприятий; несвоевременная корректировка объемов бюджетных ассигнования, предусмотренных программой; отсутствие плана-графика реализации мероприятий программы на отчетный год.

* 1. **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

В рамках программы в отчетном году предусмотрено 5 669,4 тыс. руб. бюджетных ассигнований бюджета городского округа, из них освоено 95,1% (5 392,3 тыс. руб).

Реализация мероприятий осуществлялась по двум подпрограммам.

**Подпрограмма № 1. «Градостроительное развитие городского округа»**

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. Мероприятия в области градостроительства (3 971,5 тыс. руб), в том числе:
2. Установка границ территориальных зон в натуре (2 671,1 тыс. руб.).
3. В рамках мероприятия разработано три проекта планировки и межевания территорий (ППТ), в том числе:

- ППТ Южная Лифляндия;

- ППТ линейного объекта «Улица местного значения, связывающая ул.

Приморского Комсомола, ул. Гагарина с магистральной улицей районного значения Объездной»;

- ППТ реконструкции линейного объекта «Автомобильная дорога общего пользования «Пригородная»);

- топографический план местности на территорию 1 водоохранной зоны Петровского водохранилища.

Кроме того, проведено согласование 14ти ППТ, разработанных за счет средств резидентов ТОР, а также физических лиц и юридических лиц, в том числе:

- ППТ для многоквартирного жилищного строительства (микрорайоны Солнечный, Парковый, Нагорный, Садовый) – 4 проекта;

- ППТ для индивидуального жилищного строительства (ул. Первомайская, Береговая, Уссурийская; ул. Центральная и ул. Заовражная) – 2 проекта;

- ППТ для линейных объектов (газопровод, водоснабжение, автомобильная дорога)- 5 проектов;

- ППТ для размещения промышленных объектов – 3 проекта.

3) Разработка документов стратегического планирования (1 300, 4 тыс. руб.), в том числе:

- разработан проект стратегии социально-экономического развития городского округа Большой Камень.

2. Организация муниципального земельного контроля (131,5 тыс. руб.), в том числе:

- изготовлена схема городского округа Большой Камень;

- произведен демонтаж самовольно установленных объектов.

**Подпрограмма № 2. «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень»**

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты (1 289,28 тыс. руб.), в том числе:
2. Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (654,6 тыс. руб), в том числе:

- зарегистрировано, и поставлено на государственный кадастровый учет 1 555 объектов муниципального имущества.

2) Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию муниципальной казны городского округа (252,0 тыс. руб).

1. Мероприятия по землеустройству и землепользованию (382,7 тыс. руб.), в том числе:

- поставлено на кадастровый учет 8 земельных участков площадью
109 047,8 кв.м.

3. В рамках мероприятия по обеспечению приватизации и проведения предпродажной подготовки объектов приватизации бюджетной сметой денежные средства не предусматривались.

В целом программа реализована в сроки и объемах установленные программой.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Закон Приморского края от 29.09.2014 № 472 – КЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» [↑](#footnote-ref-1)
2. Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013 - 2021 годы»; Дополнительное соглашение от 17.08.2018 № 16-11/1 к Соглашению от 23.04.2018 № 16-11 о предоставлении в 2018 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования; Постановление Администрации Приморского края от 17.07.2018 «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 11 апреля 2018 года № 156-па «Об утверждении распределения субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году. [↑](#footnote-ref-2)