**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчетный период |  | 2019 год |
| Должность, Ф.И.О., номертелефона и электронныйадрес непосредственного исполнителя |  | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень Н.А. Муртищева;58030 arh@bk.pk.ru |

Начальник управления Н.А. Муртищева

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

**за 2019 год**

Общий объем финансирования муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2021 годы (далее – программа) в 2019 году составил 7921,99 тыс. руб., фактически освоено на реализацию программы 7797,048 тыс. руб. (98,42 %).

Предоставление субсидий из вышестоящих бюджетов и внебюджетных фондов на реализацию мероприятий программы в 2019году не предусмотрено.

В рамках подпрограммы № 1 «Градостроительное развитие городского округа» осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:

Направление 1. «Мероприятия в области градостроительства».

Для реализации мероприятий освоено 100% бюджетных ассигнований.

Заключено контрактов на сумму:

1) 6,100 тыс. рублей для установления границ территориальных зон в натуре в рамках проведения мероприятий по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа Большой Камень.

При подготовке проекта Правила землепользования и застройки городского округа Большой Камень предложен новый перечень территориальных зон. В этой связи градостроительные регламенты сформированы в новой редакции применительно к новым территориальным зонам.

Установлены следующие виды территориальных зон жилого назначения:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1);

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж 2);

- зона жилой застройки смешанной этажности (Ж 3). Выделена в микрорайонах сложившейся застройки и на территории, предназначенной для развития за расчетный срок. Включает в себя многоэтажные и среднеэтажные жилые дома.

- общественно-жилая зона (ОЖ 1). Выделена в центральной части города Большой камень, преимущественно по главной улице Карла Маркса, с целью совмещения общественно-деловой и жилой функции.

Данные территориальные зоны позволили упразднить зону застройки многоквартирных жилых домов, зону среднеэтажной жилой застройки, содержащуюся в действующих правилах землепользования и застройки.

Перечень территориальных зон общественно-делового и коммерческого назначения городского округа был изменен, число территориальных зон сокращено, но перечень видов разрешенного использования расширен. Данный способ позволит правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства выбрать наиболее эффективные виды их использования. Выделены следующие виды зон:

- смешанная общественно-деловая зона (ОД 1).

- зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД 2). Наличие данной территориальной зоны позволит совмещать общественную функцию и размещение коммунально-складских объектов на территориях, прилегающих к производственным зонам.

- зона объектов здравоохранения (ОД 3)

- зона объектов дошкольного, начального и среднего образования (ОД 4)

- зона культовых зданий (ОД 5)

Территориальные зоны производственного назначения в Проекте ПЗЗ ГО Большой Камень были предложены к объединению, так как территориальные зоны производственного назначения в ранее утвержденных ПЗЗ ГО Большой Камень классифицировались по классам опасности, что не предусмотрено в Классификаторе видов разрешенного использования. Выделены следующие виды территориальных зон производственного назначения:

- производственная зона (П 1).

- коммунальная зона (П 2)

Для осуществления коммунального обслуживания населения и размещения объектов инженерной инфраструктуры выделена территориальная зона инженерной инфраструктуры (И 1).

Территориальные зоны, предназначенные для объектов транспортной инфраструктуры, в Проекте ПЗЗ ГО Большой Камень представлены следующими видами:

- зона объектов железнодорожного транспорта (Т 1)

- зоной объектов водного транспорта (Т 2)

- зоной объектов автомобильного транспорта (Т 3). Предназначена для размещения объектов хранения автотранспорта, заправок, автомоек, мастерских, осуществляющих ремонт автомобилей.

- зона улично-дорожной сети (Т 4)

В составе территориальных зон сельскохозяйственного использования на карте градостроительного зонирования установлены:

- зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества (СХ 1)

- зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2). В границах данной зоны предусмотрена возможность осуществления деятельности по растениеводству и животноводству.

- зона объектов сельскохозяйственного использования, не связанных с животноводством (СХ 3)

- зона выпаса сельскохозяйственных животных (СХ 4)

Территориальные зоны рекреационного назначения в Проекте ПЗЗ ГО Большой Камень определяют границы территорий общего пользования, длительного и кратковременного отдыха, туризма, занятия физкультурой и спортом:

- зону зеленых насаждений (Р 1)

- зону объектов физической культуры и массового спорта (Р2)

- зону объектов отдыха и туризма (Р 3)

- зона природных ландшафтов (Р 4)

- зона пляжей (Р 5)

На территории городского округа Большой камень выделены территориальные зоны специального назначения:

- зона кладбищ (СН 1)

- зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (СН 2)

- зона режимных территорий (СН 3)

- иная зона специального назначения (СН 4). Включает в себя объекты капитального строительства Вооруженных Сил Российской Федерации;

- зона озеленения специального назначения (СН 5). Установлена вокруг производственных предприятий с целью озеленения санитарно-защитной зоны и уменьшения уровня негативного воздействия на окружающую среду.

Наименование и описание видов разрешенного использования также уточнено в соответствии с изменениями, внесенными в Классификатор видов разрешенного использования земельных участков приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.02.2019 № 44.

Размещение объектов местного значения городского округа Большой Камень выполнено на основе анализа использования территории городского округа, возможных направлений развития территорий и прогнозируемых ограничений их использования

К планируемым для размещения объектам местного значения городского округа в генеральном плане относятся:

- объекты образования (строительство 5 школ, 5 детских садов, реконструкция 7 школ);

- объекты физической культуры и массового спорта (строительство
8 тренажерных площадок, 5 спортивных клубов для семейных занятий спортом, 2 физкультурно-оздоровительных комплексов, 1 водноспортивного комплекса, 1 физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, 1 велотрека, 10 км. велосипедных дорожек);

- объекты культуры и искусства (строительство краеведческого музея, выставочного зала актуального искусства, общедоступной библиотеки,
2 кинозалов, дома культуры, реконструкция МАУ Дворец культуры «Звезда», МБУ «Городской центр культуры»);

- объекты электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения (строительство насосной станции, магистральных сетей водоснабжения, канализационных насосных станций, центральных тепловых пунктов, котельной мкр. Промышленного парка «большой Камень», магистральных сетей теплопроводов, распределительных газопроводов, пунктов редуцирования газа, линий и узлов связи, базовой станции для развития мобильной связи, реконструкция сетей водоснабжения и водопроводных очистных сооружений, площадок канализационных очистных сооружений, котельных с переводом на газообразное топливо);

- автомобильные дороги местного значения (строительство улично-дорожной сети и мостовых сооружений, регулируемых железнодорожных переездов);

- объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения (строительство молодежного центра, 4 подростковых клубов, детского образовательно-оздоровительного центра «Детский город», рынок, размещение народного сквера, парка культуры и отдыха, пляжной инфраструктуры, кладбища).

На основании схем территориального планирования Российской Федерации и Приморского края определен перечень планируемых для размещения на территории городского округа объектов федерального и регионального значения:

- детская поликлиника;

- межпоселковый газопровод от ГРС Большой Камень до ЗАТО Фокино;

- ВОЛС Тихоокеанского флота и ВОЛС Большой Камень-Фокино;

- линия электропередачи 110 кВ и 220 кВ;

- автомобильная дорога общего пользования;

- верфь крупнотонажного судостроения;

- жилые дома для сотрудников верфи ООО «ССК «Звезда»;

- перегрузочная станция с сортировочным комплексом.

В соответствии со Стратегией СЭР Приморского края до 2030 года в генеральном плане учтены якорные проекты:

- создание зернового терминала ООО «Транспортная промышленная компания»;

- строительство гостиницы ООО «Отель Прайд».

Основные изменения, отображенные в проекте генерального плана городского округа Большой Камень:

а). в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ, проект генерального плана содержит карту границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа и карту функциональных зон по отдельности.

б) в материалы действующего генерального плана добавлена информация о границах территорий опережающего социально-экономического развития «Большой Камень», утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.01.2016г. № 43 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Большой Камень».

в) в материалы по обоснованию добавлена информация о границах Владивостокского лесничества.

г) проект генерального плана дополнен сведениями о границах населенных пунктов, входящих в состав городского округа.

2) 1000,00 тыс. рублей для разработки проекта планировки и проекта межевания территории с целью установления границ земельных участков в целях предоставления семьям, имеющим трех и более детей (зона индивидуальной жилой застройки, ограниченная микрорайоном Ильмовый и ул. Юбилейная).

За счет средств резидентов ТОР принято решение о подготовке и утверждении проектной документации, в том числе:

- проект планировки территории, содержащий проект межевания территории опережающего социально-экономического развития "Большой Камень" для размещения объекта "Перепускная система водоотведения"
 (в стадии разработки);

- проект планировки территории  объекта «Промышленный парк «Большой Камень» на территории городского округа Большой Камень "
(в стадии разработки);

- внесение изменений в Проект планировки территории, содержащей проект межевания ТОСЭР «Большой Камень» для размещения объектов капитального строительства судостроительного комплекса «Звезда» "
(в стадии разработки);

- проект планировки территории опережающего социально-экономического развития «Большой Камень» для размещения объектов «Комплексной программы реконструкции АО «ДВЗ «Звезда» (утвержден);

- проект планировки территории, содержащий проект межевания территории, опережающего социально-экономического развития "Большой Камень" для размещения объектов водоснабжения и водоотведения жилого микрорайона "Садовый" в городском округе Большой Камень Приморского края (утвержден).

- проект планировки территории, содержащий проект межевания территории опережающего социально-экономического развития "Большой Камень" для размещения объектов теплоснабжения (утвержден)

- проект планировки территории для размещения объекта "строительство ЛЭП 6кВ от ПС 110/6 кВ Береговая 1" (в составе "ЛЭП от линейной ячейки 6 кВ № 48 ПС 110/35/6 кВ "Береговая-1" до проектируемых ТП" и "ЛЭП от линейной ячейки 6 кВ № 10 ПС 220/110/5 кВ "Береговая-2" до проектируемых ТП" (утвержден);

- внесение изменений в документацию по планировке территории опережающего социально-экономического развития "Большой Камень" для строительства жилого микрорайона "Шестой" в городском округе Большой Камень Приморского края (утвержден);

- проект планировки территории, содержащей проект межевания территории опережающего социально-экономического развития "Большой Камень" для размещения жилого микрорайона "Парковый" (утвержден).

В рамках мероприятий в области градостроительства разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Большой камень на 2019-2030 годы, в соответствии с которой предусматривается проведение мероприятий по реконструкции дорог, не отвечающих нормативным требованиям и строительству новых дорог, обеспечивающих городской округ дополнительными транспортными связями. Приоритетными направлениями развития и основными задачами развития дорожной инфраструктуры являются:

- приведение автомобильных дорог общего пользования в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям;

- определение фактического транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования с целью более качественного планирования работ и установления нормативов по их проектированию, строительству, ремонту и содержанию;

- мониторинг выполненных работ по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту автомобильных дорог;

- комплексное обустройство автомобильных дорог искусственным освещением, тротуарами и ограждениями, развитие объектов дорожного сервиса;

- совершенствование системы надзора за соблюдением правил дорожного движения и весовых характеристик грузового транспорта с целью предотвращения преждевременного разрушения дорог и повышения безопасности дорожного движения.

Для снижения негативного воздействия транспорта
на окружающую среду и здоровье населения планируется проведение следующих мероприятий:

- озеленение территории;

- корректировка маршрутов движения грузовых транспортных средств.

Направление 2. «Организация муниципального земельного контроля».

В связи с отсутствием финансирования, мероприятия по муниципальному земельному контролю в рамках программы не проводились.

 В рамках подпрограммы № 2 «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» осуществлялась реализация мероприятий по обеспечению кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты.

 Для реализации мероприятий по обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты освоено 70 % бюджетных ассигнований, заключено контрактов на сумму 576,183 тыс. рублей, в том числе:

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в размере 368,783 тыс. рублей. В рамках этих мероприятий произведена оценка 55 объектов, в том числе жилых и нежилых помещений и других объектов недвижимости (инженерных сооружений) в целях продажи, передачи в аренду, изъятия для муниципальных нужд. Проведены научно-исследовательские работы, результатом которых явилось предоставления дизайн-проекта территории набережной бухты «Вальтон». Указанные мероприятия проводились с целью определения количественного состава планируемых к строительству на данной территории объектов, которые будут являться в последующем предметом концессионного соглашения. Проведено техническое обследование здания в МЦК КДК «Южный», расположенное по ул. Прибрежная, 16. Данные работы проводились с целью заключения об аварийности указанного здания для принятия решение о его сносе и строительстве нового объекта.

- содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа в размере 90,0 тыс. рублей. В рамках этих мероприятий осуществлялось хранение муниципального имущества.

- Мероприятия по землеустройству и землепользованию (117,4 тыс.

руб.), в том числе:

- проведены кадастровые работы по формированию 2-х земельных участков под объект «Школа на 600 мест», общей площадью 6 270,0 кв.м.;

- проведены кадастровые работы по разделу 2-х земельных участков ул. им. В.А. Маслакова, д. 16 (МБОУ СОШ №4) и ул. Карла Маркса, д. 2а (МБОУ СОШ №2), общей площадью 5 946 кв.м.;

- проведены кадастровые работы по формированию 3-х земельных участков расположенных в районе полуострова Ханган, общей площадью 37 000, кв.м.

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществлялась на основании методики, установленной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 18.03.2016 г. № 396 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, о признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов».

За период 2019 года из 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы достигнуто 7 показателей, характеризующих уровень эффективности программы. Уровень достижения целевого показателя составляет 70%. Освоение финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой составляет 96,89%.

Эффективность реализации муниципальной программы определена по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за 2019 год. Уровень реализации программы за 2019 год оценивается как «эффективный».

Продолжение реализации программы - целесообразно.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Форма № 7к Порядку принятия решенийо разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному администрацией городского округа Большой Камень |
| от 18.03.2016 года № 396 |

 **ОЦЕНКА****эффективности реализации муниципальной программы****(подпрограммы) за отчетный финансовый год и за весь****период реализации муниципальной программы****\_«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**(наименование муниципальной программы)**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателеймуниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| Ожидаемыезначения показателей | Фактически достигнутые значения показателей | Отклонение |

|  |
| --- |
| Подпрограмма 1 |
| 1 | Постановка на кадастровый учет границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки городского округа Большой Камень (ПЗЗ) | ед. | 48 | 0 | 48 | Постановка зон на кадастровый учет будет осуществлена в 2020 году после утверждения ПЗЗ |
| 2 | Доля поставленных на кадастровый учет красных линий линейных объектов от общего количества линейных объектов | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля территории, для которой разработана документация по планировки территории от общей территории населенных пунктов | % | 2,5 | 2,5 | 0 |  |
| 4 | Проведение топографических работ с целью установления мест прохождения инженерных коммуникаций и автомобильных дорог на территории городского округа | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Доля снесенных незаконно установленных объектов капитального строительства и объектов, не являющихся объектами капитального строительства на территории городского округа Большой Камень от установленных при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю | % | 27 | 0 | 27 | Финансирование мероприятий бюджетом городского округа не предусмотрено |
| 6 | Количество разработанных документов стратегического планирования |  | 4 | 3 | 1 | Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры перенесена на 2020 год |
| 7 | Количество земельных участков, в отношении которых при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю, проведены топографические работы | ед. | 3 | 0 | 3 | Финансирование мероприятий бюджетом городского округа не предусмотрено |
| Подпрограмма 2 |
| 8 | Доля зарегистрированных объектов недвижимости в муниципальную собственность в общей численности зарегистрированных объектов муниципальной собственности городского округа | % | 86 | 86 | 0 |  |
| 9 | Доля объектов недвижимости, прошедших государственный кадастровый учет | % | 86 | 86 | 0 |  |
| 10 | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет | % | 40 | 85 | 212 | Превышение доли участков, поставленных на кадастровый учет произошло за счет уменьшения суммы контрактов на выполнение соответствующих работ |

  Форма № 9к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному администрацией городского округа Большой Камень  от 18.03.2016 года № 396 |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за январь-декабрь 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа, всего | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 000 | 7921,99 | 7921,99 | 7676,183 |
| 1. | Подпрограмма № 1Градостроительное развитие городского округа  | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 200 | 7100,00 | 7100,00 | 7100,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.Мероприятия в области градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0400 | 1210100000 | 200 | 7100,00 | 7100,00 | 7100,00 |
| 1.1.1. | Установление границ территориальных зон в натуре | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210121530 | 200 | 7100,00 | 7100,00 | 7100,00 |
| 1.1.2. | Разработка документов градостроительной деятельности | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210120800 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Разработка документов стратегического планирования | Управление экономики | 902 | 0113 | 1210121540 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 0,00 |
| 1.1.4. | Программное сопровождение ГИС «Адресный реестр» | Управление архитектуры и градостроительства | 902 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятиеОрганизация муниципального земельного контроля | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210200000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221560 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Демонтаж самовольно установленных объектов | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221570 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма № 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 821,99 | 821,99 | 576,183 |
| 2.1. | Основное мероприятиеОбеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 821,99 | 821,99 | 576,183 |
| 2.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121490 | 200 | 405,99 | 405,99 | 368,783 |
| 2.1.2. | Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121500 | 800 | 240,0 | 240,0 | 90,00 |
| 2.1.3. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Управление имущественных отношений | 902 | 0412 | 1220121770 | 200 | 176,0 | 176,0 | 117,400 |
| 2.1.4. | Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | Управление имущественных отношений | 902 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 Форма № 10

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

городского округа Большой Камень,

формирования, реализации и проведения оценки

эффективности их реализации, утвержденному

администрацией городского округа

Большой Камень

от 18.03.2016 года № 396

|  |
| --- |
|  |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**(подпрограммы)**

**«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за январь-декабрь 2019 года**

|  |
| --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срокаи меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1Градостроительное развитие городского округа |  | УАиГ | декабрь | 2-4 квартал | 7100,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.Мероприятия в области градостроительства | 1.1.1.Установление границ территориальных зон в натуре | УАиГ | декабрь | август, ноябрь | Муниципальный контракт№ 062 от 27.08.2019 – 6100000,00 руб.№ 059 от 10.09.2019 – 1000000,00 руб.. |  |
| 1.1.2. Разработка документов градостроительной деятельности | УАиГ | декабрь | - | 0,00 |  |
| 1.1.3.Разработка документов стратегического планирования | УЭУЖ | март-декабрь |  | 0,00 |  |
| 1.1.4. Программное сопровождение ГИС «Адресный реестр» | УАиГ | - | - | 0,00 | - |
| 1.2 | Мероприятие 1.2.Организация муниципального земельного контроля | 1.2.1. Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю1.2.2. Демонтаж самовольно установленных объектов | УАиГ | октябрь-декабрь | - | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень |  | УИО | январь-декабрь | 1-4 квартал | 576,183 |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 2.1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности2.1.2. Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа2.1.3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию2.1.4. Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | УИО | январь-декабрьдекабрьянварь-март- | январь - декабрь- | Муниципальные контракты№ 9 от 21.01.2019 25200,00 . руб;№ 014 от 11.03.2019 55355,87 руб;№ 30 от 14.02.2019 3800,00. руб;№ 52 от 20.03.2019 17000,00 руб;№ 26 от 10.04.20193700,00 руб;№ 27 от 10.04.20193000,00 руб;№ 41 от 20.05.20199000,00 руб;№ 44 от 20.05.20194896,65 руб;№ 46 от 31.05.201946000,00 руб;№ 55 от 01.04.201917000,00 руб;№ 052-2019-ТО от 05.06.201996000,00 руб;№ 19/МК от 25.02.1930000,00 руб;№ 20/МК от 25.02.1960000,00 руб;№ 50 от 01.07.201913344,38 руб;№ 54 от 19.07.201912560,00 руб;№ 57 от 05.08.20195500,00 руб;№ 72 от 02.09.20194000,00 руб;№ 128 от 18.09.201916500,00 руб;№ 76 от 17.09.201953400,00. руб;№ 31-19 от 23.09.201915000 руб;№ 32-19 от 23.09.201915000,00 . руб;№ 390-25-2019/С от 10.10.201912000,00 . руб;№ 87 от 12.11.201927926,62 . руб;№ 486-ДЗТ от 08.10.2019 -30000,00 руб.(Освоено576183,52. руб) |  |
| \*) указываются основные события выполнения каждого мероприятия муниципальной программы (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов, принятие муниципальных правовых актов и т.д.) в соответствии с планом-графиком;\*\*) указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (договор, контракт, соглашение), сумма фактических расходов в тыс. руб, иная информация о ходе реализации мероприятия\*\*\*) заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. |

|  |
| --- |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактовна отчетную дату(ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПрограммаТерриториальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы | 24002,96 | 13955,528 | 58,1 | 7921,99 | 7676,183 | 96,89 | 26/7676,183 |
|  | Всего | 24002,96 | 13955,528 | 58,1 | 7921,99 | 7676,183 | 96,89 | 26/7676,183 |
|  | бюджет городского округа | 24002,96 | 13955,528 | 58,1 | 7921,99 | 7676,183 | 96,89 | 26/7676,183 |
|  | прочие бюджеты\* | - | - |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетныеисточники\* | - | - |  | - | - |  | - |
| 2. | Подпрограмма 1Градостроительное развитие городского округа | 19903,43 | 11364,46 | 57,09 | 7100,00 | 7100,00 | 100 | 2/7100,00 |
|  | Всего | 19903,43 | 11364,46 | 57,09 | 7100,00 | 7100,00 | 100 | 2/7100,00 |
|  | бюджет городского округа | 19903,43 | 11364,46 | 57,09 | 7100,00 | 7100,00 | 100 | 2/7100,00 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетныеисточники | - | - |  | - | - |  | - |
| 2.1 | Мероприятие 2.1Мероприятия в области градостроительства | 15765,43 | 11232,96 | 71,25 | 7100,00 | 7100,00 | 100 | 2/7100,00 |
|  | Всего | 15765,43 | 11232,96 | 71,25 | 7100,00 | 7100,00 | 100 | 2/7100,00 |
|  | бюджет городского округа | 15765,43 | 11232,96 | 71,25 | 7100,00 | 7100,00 | 100 | 2/7100,00 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - | - | - |
|  | внебюджетныеисточники | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.2. | Мероприятие 2.2Организация муниципального земельного контроля | 4138,00 | 131,50 | 3,17 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Всего | 4138,00 | 131,50 | 3,17 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | бюджет городского округа | 4138,00 | 131,50 | 3,17 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - | - | - |
|  | внебюджетныеисточники | - | - |  | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | 4099,53 | 2591,068 | 63,20 | 821,99 | 576,183 | 70 | 24/576,183 |
|  | Всего | 4099,53 | 2591,068 | 63,20 | 821,99 | 576,183 | 70 | 24/576,183 |
|  | бюджет городского округа | 4099,53 | 2591,068 | 63,20 | 821,99 | 576,183 | 70 | 24/576,183 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетныеисточники | - | - |  | - | - |  | - |
| 3.1 | Мероприятие 3.1Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 4099,53 | 2591,068 | 63,20 | 821,99 | 576,183 | 70 | 24/576,183 |
|  | Всего | 4099,53 | 2591,068 | 63,20 | 821,99 | 576,183 | 70 | 24/576,183 |
|  | бюджет городского округа | 4099,53 | 2591,068 | 63,20 | 821,99 | 576,183 | 70 | 24/576,183 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - | - | - |
|  | внебюджетныеисточники | - | - |  | - | - | - | - |
| \*) заполняется в случае финансирования муниципальной программы из краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников |