**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата: | январь – декабрь 2020 года |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг администрации городского округа Большой Камень  Медведева Оксана Леонидовна  (42335) 50111, [opp@mail.bk.pk.ru](mailto:opp@mail.bk.pk.ru) |
| Начальник отдела развития предпринимательства  и потребительского рынка товаров и услуг администрации  Большой Камень | О.Л. Медведева |

**Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

Общий объем финансирования муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы (далее – программа) в 2020 году составил  
385,29 тыс. руб., фактически освоено на реализацию программы  
- 153,6 тыс. руб. (40 %). Объем неизрасходованных средств бюджета городского округа, предусмотренный муниципальной программой, составил 206,6 тыс.руб., в том числе 6,6 тыс.руб. - экономия в результате конкурсных процедур.

В 2020 году сложившаяся санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, значительно повлияла на снижение предпринимательской активности на территории городского округа Большой Камень. В связи с ограничением (приостановлением) деятельности субъектов в период действия неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в 2020 году, наблюдался спад при осуществлении некоторых видов предпринимательской деятельности. Неисполнение мероприятий программы, требующих финансирования, в отчетном году связано с неблагоприятными условиями для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии, ограничениями в деятельности субъектов бизнеса.

Предоставление субсидий из вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий программы в 2020 году не осуществлялось.

На финансирование мероприятий программы за счет средств бюджета городского округа Большой Камень запланировано 350,0 тыс. руб., фактически реализовано 143,4 тыс. руб. (41 %). (6,6 тыс. руб. – экономия в результате проведения конкурсных процедур).

В рамках подпрограммы № 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» осуществлялась реализация основного мероприятия: «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе по мероприятиям:

Мероприятие 1. «Предоставление субсидий субъектам малого и  
среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности».

Для реализации мероприятия предусмотрено 200,0 тыс. руб. средств бюджета городского округа Большой Камень.

В отчетном году рассмотрены заявления и документы двух субъектов малого предпринимательства - претендентов на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.

В рассматриваемом периоде грант в форме субсидии предоставлен одному претенденту (ИП Довгаль А.С.) в сумме 50,0 тыс. руб. по виду деятельности: ОКВЭД 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых».

Второму участнику отбора в предоставлении гранта в сумме 150,0 тыс. руб. по виду деятельности ОКВЭД 23.61 «Производство изделий из бетона для использования в строительстве» по результатам рассмотрения документов отказано, в связи с несоответствием условиям порядка предоставления грантов.

На постоянной основе проводилась работа по информированию населения через средства массовой информации: печатное издание - газета «ЗАТО», официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет», социальные сети, индивидуальное консультирование субъектов предпринимательской деятельности для получения мер поддержки. Другие заявления о предоставлении финансовой поддержки начинающим предпринимателям в адрес администрации городского округа не поступили.

Мероприятие 2. «Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа».

На реализацию мероприятия по организации и проведению конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства «Лучший предприниматель городского округа» из городского бюджета было выделено 50 тыс. руб., освоено – 45, 9 тыс. руб. (91,8 %) (4,1 тыс. руб. – экономия в результате проведения конкурсных процедур).

26 мая 2020 года проведен конкурс «Лучший предприниматель городского округа». 10 субъектам предпринимательской деятельности – победителям конкурса в 10 номинациях, вручены дипломы и призы всего на сумму - 45,9 тыс. руб.

Мероприятие 3. «Организация и проведение смотров-конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства».

На реализацию мероприятия по организации и проведению смотра -конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства из бюджета городского бюджета было предусмотрено 50 тыс. руб., освоено – 0 тыс. руб.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Большой Камень от 23декабря 2020 № 2340 объявлено проведение смотра – конкурса «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка товаров и услуг городского округа Большой Камень «Новогоднее настроение». Вместе с тем, в связи с ограничительными мероприятиями в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), ухудшением экономической ситуации в сложившихся условиях, наблюдался спад предпринимательской активности, заявки на участие в смотре – конкурсе от хозяйствующих субъектов не поступили. Конкурс признан несостоявшимся. Проведение мероприятия планируется в 2021 году.

Мероприятие 4. «Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства».

На реализацию мероприятий по организации и проведению мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства из городского бюджета было выделено 50 тыс. руб., освоено – 47, 5 тыс. руб.  
(95 %) (2,5 руб. – экономия в результате проведения конкурсных процедур).

Совместно с ЧУДПО «Школа гостеприимства» для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере услуг общественного питания и гостеприимства, был проведен мастер-класс по организации приемов «Гала-ужин «Зимнее настроение». В семинаре приняли участие и получили свидетельство 10 представителей малого бизнеса, занятых в сфере гостеприимства.

Сведения о получателях поддержки внесены в «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки».

Мероприятие 5. «Осуществление информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Информационная поддержка субъектов МСП осуществляется через СМИ: печатное издание - газета «ЗАТО» и официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет» (раздел «Развитие малого и среднего предпринимательства»). Для субъектов предпринимательской деятельности доводится информация о реализации муниципальной программы, об условиях и порядке предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами МСП, иная актуальная информация (экономическая, правовая, статистическая, производственно-технологическая). Еженедельно в газете «ЗАТО», в разделе «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте размещается актуальная информация для субъектов предпринимательской деятельности, проводится работа по информированию предпринимателей о возможности использования и доступности специального раздела, вносится информация в «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки».

Кроме того, в целях информационной поддержки субъектов  
предпринимательской деятельности  проведены следующие мероприятия:

1. Совместно с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» проведен семинар «ЕНВД. Новое в налоговом законодательстве».

2. В рамках круглого стола с участием представителей ПАО СКБ

Приморья «ПримСоцБанк»  рассмотрен вопрос «О мерах финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства», льготное кредитование предпринимателей. В мероприятии приняло участие 49 субъектов  предпринимательской деятельности.

3. В целях решения вопросов по обеспечению устойчивого развития экономики в городском округе Большой Камень в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением COVID-2019, с участием предпринимателей городского округа проведено заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в городском округе Большой Камень.

4. С участием сотрудников отдела по городскому округу Большой Камень и Шкотовскому муниципальному району отделения по Артемовскому городскому округу КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края», директора отделения КГБУ «Приморский Центр занятости населения» в г. Большой Камень, проведено рабочее совещание с предпринимателями городского округа Большой Камень по вопросам государственной социальной помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта. В мероприятии приняли участие 28 хозяйствующих субъектов.

5. Проведено рабочее совещание с хозяйствующими субъектами по вопросам предпринимательской деятельности и мерах государственной поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции. В мероприятии приняло участие 34 субъекта.

6. Проведено рабочее совещание с хозяйствующими субъектами по вопросам реализации пиротехнических изделий, соблюдению требований хозяйствующими субъектами в условиях действия режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции в период новогодних праздников, в том числе при оказании услуг в предприятиях общественного питания. В мероприятии приняли участие 21 субъект.

В рамках консультационной поддержки осуществлялось консультирование предпринимателей по вопросам предпринимательской деятельности, действующего законодательства в данной сфере, мерах государственной поддержки. В электронном формате до субъектов МСП адресно доводилась актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности, в том числе о мерах поддержки в связи с ситуацией, сложившейся с распространением новой коронавирусной инфекции. Проводилась работа по вовлечению и сопровождению предпринимателей для получения мер поддержки, реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Также в течение отчетного периода проводились рабочие совещания, встречи с участием специалистов администрации городского округа Большой Камень по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории городского округа Большой Камень.

В целях популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи администрацией городского округа совместно с Думой городского округа проведено два мероприятия, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности среди детей и молодежи:

1. 09.07.2020 года проведено заседание Молодежного парламента при Думе городского округа Большой Камень по обсуждению вопросов «Предпринимательство в молодежной сфере»;
2. 23.12.2020 года на заседании Молодежного парламента при Думе городского округа Большой Камень состоялась встреча с предпринимателем на тему «История успеха» и актуальные вопросы предпринимательства в молодежной среде.

Реализация данных мероприятий не требовала финансового обеспечения.

В 2020 году проведено 7 очных заседаний Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству при главе городского округа Большой Камень с участием хозяйствующих субъектов городского округа Большой Камень по актуальным вопросам предпринимательской, инвестиционной деятельности, развитию конкуренции на территории городского округа, вопросам налогового законодательства, контрольно-надзорной деятельности, финансовой доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, в отчетном периоде на территории городского округа открыто подразделение центра «Мой бизнес». Для предпринимателей городского округа в режиме «одного окна» предоставляются консультационные услуги по вопросам государственной поддержки малого и среднего бизнеса, а также  оказывается помощь в оформлении заявки на её получение. Во взаимодействии с администрацией городского округа подразделением проводятся обучающие мероприятия для предпринимателей городского округа.

Также, с августа 2020 года на территории городского округа Большой Камень действует общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае.

Мероприятие 6. «Реализация мероприятий регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории городского округа Большой Камень».

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется исполнение «Дорожной карты» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»на территории городского округа Большой Камень на 2019-2024 годы в соответствии с региональными проектами «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»; «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

В рамках основного мероприятия «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и в ведении городского округа для целей имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» осуществлялась реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 1. «Передача во владение или пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП имущества муниципальной казны городского округа, предназначенного для этих целей».

В отчетном периоде одному субъекту МСП предоставлено имущество в аренду (помещение 17, 4 м2).

Мероприятие 2. «Дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства».

Решением Думы городского округа Большой Камень от 30 апреля  
2020 года № 290 «О внесении изменений в решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 года № 9 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», перечень муниципального имущества городского округа, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектам МСП, дополнен на 16,7%.

На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в специальном разделе «Имущественная поддержка» размещается актуальная информация, нормативные правовые документы по вопросам имущественной поддержки субъектов предпринимательской деятельности, информация об объектах (за исключением жилого фонда), находящихся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении (для недвижимых), характеристиках объектов, существующих ограничениях их использования и обременения правами третьих лиц, другая информация, затрагивающая интересы субъектов предпринимательской деятельности поданному направлению.

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществлялась на основании методики, установленной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 18.03.2016 г. № 396 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, о признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов».

Эффективность реализации муниципальной программы определена по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за 2020 год.

Оценка достижений показателей программы составляет 110,29%.

Среднее значение запланированных показателей с учетом исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных программой (41%), составляет 75,7%. Уровень реализации программы за 2020 год оценивается как «умеренно-эффективный».

Санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, оказала серьезное влияние на состояние предпринимательского климата на территории городского округа Большой Камень в отчетном периоде, вместе с тем достигнутые показатели муниципальной программы в целом, характеризуют устойчивое функционирование субъектов малого и среднего предпринимательства.

Развитие приоритетных направлений городского округа, содействие развитию малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших приоритетов для развития экономики городского округа Большой Камень, основой для развития конкурентной среды и улучшения инвестиционного климата на территории городского округа.

Для продолжения проведения политики создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, развития конкурентной среды и улучшения инвестиционного климата на территории городского округа реализация муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы будет продолжена.

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**(подпрограммы) за отчетный финансовый год и за весь**

**период реализации муниципальной программы**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей  муниципальной программы | | %  выполнения | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| Ожидаемые  значения показателей | Фактически достигнутые значения показателей |
|  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | | | | | | |
| 1. | Оборот организаций городского округа, в % к предыдущему году (в сопоставимом измерении) | % | 118,8 | 126,3 | 106,3 |  |
| 2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом) | % | 4,8 | 3,8 | 79,2 | Фактически достигнутый показатель, определен Министерством экономического развития Приморского края в соответствии с методикой оценки деятельности муниципальных образований Приморского края от 27.02.2020  № 152-пп «Об иных дотациях местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Приморского края в 2020 году» (в ред. 16.10.2020 № 896-пп), проектом Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в Приморском крае на 2021 год, где базовый показатель 2020 года установлен с учетом открытых данных информационного ресурса ФНС России (Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства) . |
| Подпрограмма № 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» | | | | | | |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед | 359,82 | 332,1 | 92,3 | Снижение значения показателя обусловлено ростом численности населения городского округа, снижением количества индивидуальных предпринимателей в связи с применением в Приморском крае с 1 июля 2020 года нового режима налогообложения – «Налог на профессиональный доход» («самозанятые»). |
| 4. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций | % | 18,9 | 19,6 | 103,7 |  |
| 5. | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), % | % | 3 | 3,2 | 106,7 |  |
| 6. | Количество субъектов МСП – принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательства (участие в конкурсах для субъектов МСП) | ед. | 8 | 10 | 125 |  |
| 7. | Ежегодное дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, (% прироста) | % | 10 | 16,7 | 167,0 |  |
| 8 | Количество вновь созданных субъектов МСП на территории городского округа Большой Камень | ед. | 6 | 7 | 116,7 |  |
| 9 | Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в том числе имущественную поддержку, финансовую поддержку, поддержку в сфере образования в рамках реализации мероприятий муниципальной программы | ед. | 23 | 22 | 95,7 | В 2020 году в рамках финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, по результатам рассмотрения документов, одному претенденту в предоставлении гранта отказано, в связи с несоответствием условиям порядка предоставления грантов. |
|  | **Оценка достижения показателей программы** | % |  |  | **110,29** |  |
| Подпрограмма № 2 «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Большой Камень» на 2020 - 2027 годы | | | | | | |
| 1 | Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году | % | 100,6 | 64,6  (9 месяцев, крупные и средние предприятия) |  | по состоянию на 10.02.2021 данные отсутствуют;  показатель будет уточнен в соответствии с информацией Приморскста |
| 2 | Доля информации об инвестиционной деятельности, опубликованной на официальном сайте, из общего объема информации, необходимой к публикации | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации с применением механизма концессии и муниципально-частного партнерства | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| Подпрограмма № 3 «Развитие конкуренции на товарных рынках городского округа Большой Камень» | | | | | | |
| 1. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена экспертиза и оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в общем объеме проектов нормативных правовых актов городского округа | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа, публикуемой в открытом доступе в сети Интернет, в общем объеме обязательной для размещения информации | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля информации о деятельности на приоритетных товарных рынках городского округа, опубликованной на официальном сайте в сети Интернет из общего объема информации, необходимой к публикации | % | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение № 1

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполните-ли | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муници-пальной програм-мой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Экономическое развитие городского округа Большой Камень»  на 2020-2027 годы | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 0 00 00000 |  | 350,0 | 350,0 | 143,4 |
| 1. | Подпрограмма № 1  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 00 00000 | 800 | 350,0 | 350,0 | 143,4 |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 00000 | 800 | 350,0 | 350,0 | 143,4 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1  Предоставление субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 0010 | 810 | 200,0 | 200,0 | 50,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2  Организация и проведение  конкурса «Лучший предприниматель городского округа» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 20050 | 244 | 50,0 | 50,0 | 45,9 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3  Организация и проведение смотров-  конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 20640 | 244 | 50,0 | 50,0 | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие 4  Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 20060 | 244 | 50,0 | 50,0 | 47,5 |

Приложение № 2

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Плановый срок исполне-ния | Фактичес  кий срок исполне-  ния | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма № 1  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Размещение в средствах массовой информации: газете «ЗАТО», на официальном сайте органов местного самоуправления : http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/smallbusiness/finansovaya-podderzhka/?bitrix\_include\_areas=Y&clear\_cache=Y информации о финансовой поддержке субъектов МСП в 2020 году;  2. Организация работы с субъектами МСП - потенциальными получателями финансовой поддержки;  3. Проведение комиссии по рассмотрению документов о предоставлении финансовой поддержки МСП.  4. Заключение соглашений с субъектами малого предпринимательства о предоставлении субсидии | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | март-декабрь | ноябрь-декабрь | По результатам рассмотрения представленных документов, грант в форме субсидии предоставлен одному субъекту малого предпринимательства в сумме 50,0 тыс. руб. на возмещение части затрат фактически произведенных, связанных с началом предпринимательской деятельности в сфере услуг дополнительного образования. | По результатам рассмотрения документов участнику отбора в предоставлении гранта в сумме 150,0 тыс. руб. отказано в связи с несоответствием условиям порядка предоставления грантов.  Кроме того, в связи с ухудшением социально-экономической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, также повлиявшей на условия для начала осуществления предпринимательской деятельности, от других претендентов заявления в администрацию городского округа не поступали. |
| 1.1.2 | Мероприятие 2.  Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа» | 1.Разработка муниципального правового акта о проведении конкурса;  2. Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки призов для победителей конкурса;  3. Проведение закупки;  4. Проведение конкурса | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и | март-май | май | 26.05.2020 Проведен конкурс «Лучший предприниматель городского округа».  10 субъектам предпринимательской деятельности – победителям конкурса в 10 номинациях вручены дипломы и призы  всего на сумму - 45,9 тыс. руб. |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3  Организация и проведение смотров-  конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | 1.Разработка муниципального правового акта о проведении конкурса;  2. Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки призов для победителей конкурса;  3. Проведение закупки;  4. Проведение конкурса | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и | сентябрь-декабрь | декабрь | В соответствии с постановлением администрации городского округа Большой Камень от 23.11.2020  № 2340 принято решение о проведение смотра – конкурса «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка товаров и услуг городского округа Большой Камень «Новогоднее настроение».  Проведены организационные мероприятия по осуществлению закупки призов для победителей конкурса. Для проведения мероприятия было предусмотрено  50,0 тыс. руб. | В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), ухудшением экономической ситуации в сложившихся условиях, наблюдался спад предпринимательской активности, заявки на участие в смотре – конкурсе не поступили. Конкурс признан несостоявшимся. Проведение мероприятия планируется в 2021 году. |
| 1.1.4 | Мероприятие 4  Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 1. Направление запросов в образовательные учреждения о предоставлении коммерческих предложений для проведения образовательных семинаров для субъектов МСП;  2.Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки;  3. Проведение закупки;  4. Проведение обучающих мероприятий для СМСП. | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и | июль-декабрь | октябрь | Проведены организационные мероприятия по заключению муниципального контракта для проведения образовательного семинара для субъектов МСП. 28.10.2020 г  проведен образовательный практический семинар (мастер-класс) для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере услуг общественного питания и гостеприимства.  Обучение прошли 10 представителей малого бизнеса. Участникам мероприятия вручены свидетельства, всего на сумму 47,5 тыс. руб. |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5  Осуществление информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (обеспечение экономической, правовой, статистической,  производственно-технологической информацией, информацией в области, маркетинга и др., необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе через средства массовой информации, а также через официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети Интернет: [www.bk.pk.ru](http://www.bk.pk.ru). | 1.Информационная поддержка, в том числе размещение информации в средствах массовой информации, информирование субъектов МСП посредством электронного взаимодействия, индивидуальное консультирование по вопросам предпринимательской деятельности;  2. Проведение рабочих встреч, круглых столов семинаров  3. ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети  «Интернет» [www.bk.pk.ru](http://www.bk.pk.ru) | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и | январь-декабрь | январь-декабрь | 1. На постоянной основе осуществляется информационная поддержка через СМИ, сайт ОМСУ: еженедельно в газете «ЗАТО», в разделе «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте размещается актуальная информация для субъектов предпринимательской деятельности, проводится работа по информированию предпринимателей о возможности использования и доступности специального раздела.   25 марта 2020 года совместно с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» проведен семинар «ЕНВД. Новое в налоговом законодательстве». В мероприятии приняло участие 49 субъектов предпринимательской деятельности.  Также, в целях решения вопросов по обеспечению устойчивого развития экономики в городском округе Большой Камень в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением COVID-2019, 19.05.2020 с участием предпринимателей городского округа проведено заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в городском округе Большой Камень.  20.10.2020 года проведено рабочее совещание с хозяйствующими субъектами по вопросам предпринимательской деятельности и мерах государственной поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции. В мероприятии приняло участие 34 субъекта.  08.12.2020 года проведено рабочее совещание по вопросам реализации пиротехнических изделий, соблюдению требований хозяйствующими субъектами в условиях действия режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции в период новогодних праздников (21 участник)  2. В рамках консультационной поддержки осуществлялось консультирование предпринимателей по вопросам предпринимательской деятельности, действующего законодательства в данной сфере, мерах государственной поддержки. В электронном формате до субъектов МСП адресно доводилась актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности, в том числе о мерах поддержки в связи с ситуацией, сложившейся с распространением новой коронавирусной инфекции. Проводилась работа по вовлечению и сопровождению предпринимателей для получения мер поддержки, реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 6  Реализация мероприятий регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»  на территории городского округа Большой Камень | Организация и исполнение Плана мероприятий( «Дорожной карты») национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»на территории городского округа Большой Камень в соответствии с контрольными датами утвержденного Плана мероприятий | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг;  управление экономики;  управление  имущественных отношений;  управление архитектуры и градостроительства | февраль-декабрь | февраль-декабрь | В рамках реализации региональных проектов:  «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности;  «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке,  в том числе к льготному финансированию»;  «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  осуществляется реализация мероприятий Дорожной карты. Информация о ходе реализации Плана мероприятий (Дорожной карты). размещается на официальном сайте органов местного самоуправления. |  |
| 1.2. | Основное мероприятие  Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и в ведении городского округа для целей имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в том числе по мероприятиям: | 1. Актуализация перечня муниципального имущества городского округа, предназначенного для предоставления СМСП и организациям образующим инфраструктуру поддержки СМСП, путем внесения изменений в решение Думы ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 г. № 9 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа ЗАТО Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;  2. Актуализация информации в специальном разделе на сайте ОМСУ городского округа по вопросам оказания имущественной поддержки с размещением: перечня, порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества СМСП и др. информации;  3. Предоставление в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП муниципального имущества предоставление в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП муниципального имущества | управление имущественных отношений | январь-декабрь | январь-декабрь |  |  |
|  | Мероприятие 1  Передача во владение или пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП имущества муниципальной казны городского округа, предназначенного для этих целей | Заключение договоров (соглашений) о предоставлении в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП муниципального имущества | управление имущественных отношений | январь-декабрь | октябрь | одному субъекту МСП предоставлено имущество в аренду (помещение 17, 4 м2). |  |
|  | Мероприятие 2  Дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | Внесение изменений в Решение Думы ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 г. № 9 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа ЗАТО Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | управление имущественных отношений | июнь-декабрь | апрель | В соответствии с Решением Думы городского округа от 30.04.2020 № 290 «О внесении изменений в решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 года № 9 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Перечень муниципального имущества, предназначенный для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, Перечень муниципального имущества дополнен на 16,7 %;  2. В специальном разделе «Имущественная поддержка» на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень:  размещена актуальная информация, нормативные правовые документы по вопросам имущественной поддержки субъектов предпринимательской деятельности :http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/smallbusiness/imushchestvennaya-poddrezhka/ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка испол-нения (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполне-ния на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед./  тыс. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа  «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2473,52 | 153,6 | 6,2 | 385,29 | 153,6 | 39,9 | 3/143,4 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2200,0 | 143,4 | 6,5 | 350,0 | 143,4 | 41,0 | 3/143,4 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства | 273,52 | 10,2 | 3,4 | 35,29 | 10,2 | 29,0 |  |
| 1. | Подпрограмма № 1  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2473,52 | 153,6 | 6,2 | 385,29 | 153,6 | 39,9 | 3/143,4 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2200,0 | 143,4 | 6,5 | 350,0 | 143,4 | 41,0 | 3/143,4 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства | 273,52 | 10,2 | 3,4 | 35,29 | 10,2 | 29,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2473,52 | 153,6 | 6,2 | 385,29 | 153,6 | 39,9 | 3/143,4 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2200,0 | 143,4 | 6,5 | 350,0 | 143,4 | 41,0 | 3/143,4 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) | 273,52 | 10,2 | 3,4 | 35,29 | 10,2 | 29,0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Предоставление субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1823,52 | 60,2 | 3,3 | 235,29 | 60,2 | 25,6 | 1/50,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 1550,0 | 50,0 | 3,2 | 200,0 | 50,0 | 25,0 | 1/50,0 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) | 273,52 | 10,2 | 3,4 | 35,29 | 10,2 | 29 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2  Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 150,0 | 45,9 | 30,6 | 50,0 | 45,9 | 91,8 (экономия - 4,1 тыс. руб. в результате процедуры закупки) | 1/45,9 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 150,0 | 45,9 | 30,6 | 50,0 | 45,9 | 91,8 (экономия - 4,1 тыс. руб. в результате процедуры закупки) | 1/45,9 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3  Организация и проведение смотров-  конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4  Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 300,0 | 47,5 | 15,8 | 50,0 | 47,5 | 95  (экономия - 2,5 тыс. руб. в результате процедуры закупки) | 1/47,5 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 300,0 | 47,5 | 15,8 | 50,0 | 47,5 | 95  (экономия - 2,5 тыс. руб. в результате процедуры закупки) | 1/47,5 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |