**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы за 2 квартал 2023 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы:  | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| Ответственный исполнитель:  | управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата:  | За 2 квартал 2023 года  |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:  | Заместитель главы администрации - начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой КаменьШтефан Валентина Ильинична(423) 355-76-24, gkh@bkadmin.ru;Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой КаменьМакиевская Дарья Анатольевна |
| Заместитель главы администрации - начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |  В.И. Штефан |

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 2 квартал 2023 год**

Плановый общий объем финансирования программы на 2 квартал 2023 год – **67 809,16 тыс. руб.,** фактически расходы на реализацию мероприятий программы в 2 квартале 2023 года составили – **28 501,31** **(42,03%).**

В структуре программы предусмотрено пять подпрограмм и отдельные мероприятия, направленные на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов:

**1. Подпрограмма № 1** «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень». План – 0 тыс. руб.

**2. Подпрограмма № 2** «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. План – 8 152,39 тыс. руб. Освоение – 3 046,49 тыс. руб. (37,37%).

В рамках подпрограммы к реализации предусмотрены следующие мероприятия:

**1.** Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры». Доведено – 159,93 тыс. руб. Освоено – 159,93 тыс. руб. (100%). Бюджетные средства предусмотрены на софинансирование расходных обязательств.

**2.** Основное мероприятие «Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры». Доведено – 7 892,87 тыс. руб. Освоено – 2 886,56 тыс. руб. (36,57%).

В рамках реализации мероприятия заключен муниципальные контракты:

- № 4/МК от 20.01.2023 г. на сумму 264,49 тыс. рублей. В рамках муниципального контракта планируются к выполнению мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. Прочистка наружной канализационной сети в районе МКД по ул. Дзержинского, д. 5.

 - № 105/МК от 06.06.2023 г. на сумму 252,86 тыс. рублей. В рамках муниципального контракта планируются к выполнению мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. Прочистка наружной канализационной сети в районе МКД по ул. Дзержинского, д. 5.

- № 11/МК от 22.02.2023 г. на сумму 4 476,09 тыс. рублей. В рамках контракта планируется выполнить устройство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации жилого дома и подключение их к внутриплощадочным сетям хозяйственно-бытовой канализации, расположенного по адресу: г. Большой Камень, ул. Садовая, д. 17.

- 167/МК от 24.10.2022 г. на сумму 2 622,06. В рамках контракта выполнен ремонт трубопровода тепловой сети 1-го контура от УТ01 до поликлиники по ул. Лебедева, 1В.

**3.** Основное мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом». Предусмотрено – 99,58 тыс. рублей. Бюджетные средства предусмотрены на софинансирование расходных обязательств.

**3. Подпрограмма № 3** «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень». Предусмотрено – 30 811,37 тыс. руб. Освоено – 1 360,85 тыс. руб. (4,42%).

В рамках реализации мероприятия заключен муниципальный контракт № 32/МК от 15.03.2023 на выполнение работ по строительству внеплощадочных и внутриплощадочных сетей водоснабжения для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей на сумму 23 853,00 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №91/МК от 29.05.2023 на оказание услуги по проведению строительного контроля на строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей водоснабжения для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей на сумму 409,91 тыс. руб.

**Подпрограмма № 4 «**Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». План – 23 392,15 тыс. руб. Освоено – 20 955,14 тыс. руб. (89,58%).

В рамках подпрограммы заключено 4 муниципальных контракта на приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

**Подпрограмма № 5** «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде». План – 5 453,26 тыс. руб. Освоение – 3 138,83 тыс. руб. (57,56%).

**1.** «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда». План – 1 196,78 тыс. рублей. Заключены МК на сумму 833,81 тыс**.** руб. (69,67%) на текущее содержание муниципального жилищного фонда.

**2.**  «Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». План – 3 720,17 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт на сумму 2 070,36 тыс. руб. (55,65%).

**3.** «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда». План – 536,31 тыс. руб. Освоено – 234,66 тыс. руб. (43,76%).

В рамках программы заключены муниципальные контракты на сумму 234,66 тыс. руб.

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 2 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 |  | 000 | 67 809,16 | 67 809,16 | 28 501,31 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 231000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 23110100000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310120270 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.Приобретение жилых помещений  | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 231017013 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Снос жилых домов, признанных аварийными  | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310170140 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащие изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов. |  | 902 |  | 2310170152 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F300000 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F367483, 231F367484, 231F367485 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320000000 | 200 | 8 152,38 | 8 152,38 | 3 046,49 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 232010000 | 200 | 159,93 | 159,93 | 159,93 |
| 2.1.1. | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Строительство системы ливневой канализации | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140580 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | Реконструкция очистных сооружений водоотведения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 23201405040 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140600 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140270 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9 | Строительство тепловой сети 1-контура от котельной №1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети) диаметром 500 мм, протяженностью 3500м | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140610 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10 | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140620 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.11 | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51Гкал/час) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140630 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.12 | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140640 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.13 | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140650 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.14 | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.15 | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140590232019232023201S2320 | 400 | 159,93 | 159,93 | 159,93 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320200000 | 000 | 7 892,87 | 7 892,87 | 2 886,56 |
| 2.2.1. |  Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры  | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320270640 | 200 | 7 892,87 | 7 892,87 | 2 886,56 |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение граждан твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320300000 | 200 | 99,58 | 99,58 | 0,00 |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320392620,23203s2620 | 800 | 99,58 | 99,58 | 0,00 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140530 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232G552430 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140590 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232G552430 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  | 902 | 0502 | 2330000000 |  | 30 811,36 | 30 811,36 | 1 360,85 |
| 3.1 | Основное мероприятие«Создание условий для развития жилищного строительства» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 233100000 |  | 30 811,36 | 30 811,36 | 1 360,85 |
| 3.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой  | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2330120490,2330192100,23301S2100 | 400 | 30 811,36 | 30 811,36 | 1 360,85 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340000000 |  | 23 392,15 | 23 392,15 | 20 955,14 |
| 4.1 | Основное мероприятие«Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340100000 | 400 | 23 392,15 | 23 392,15 | 20 955,14 |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 23401R082023401М0820 | 400 | 23 392,15 | 23 392,15 | 20 955,14 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350000000 | 200 | 5 453,26 | 5 453,26 | 3 138,83 |
| 5.1. | Основное мероприятие Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350100000 | 200 | 4 916,95 | 4 916,95 | 2 904,17 |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350120340 | 200 | 1 196,78 | 1 196,78 | 833,81 |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160100 | 200 | 3 720,17 | 3 720,17 | 2 070,36 |
| 5.1.3. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160120 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160120 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Основное мероприятие Улучшение состояния муниципального имущества | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350200000 | 000 | 536,31 | 536,31 | 234,66 |
| 5.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | Управление жизнеобеспечения,МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350220620 |  | 536,31 | 536,31 | 234,66 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 2 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.Прочистка наружных сетей ливневой канализации МКД № 5 по ул. Дзержинского | 20.01.2023 | 31.12.2023 | 20.01.2023 |  | Содержание системы водоотведения 1 ед. |  |  |
| 1.1.2. | Контрольное событие 2.Устройство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации жилого дома и подключение их к внутриплощадочным сетям хозяйственно-бытовой канализации, расположенного по адресу: г. Большой Камень, ул. Садовая, 17 | 22.02.2023 | 31.12.2023 | 22.02.2023 |  | Капитальный ремонт системы водоотведения 1 ед. |  |  |
| 2. | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Создание условий для развития жилищного строительства»  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой.  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1Выполнение строительно-монтажных работ по строительству сетей водоснабжения в микрорайоне «Морской» | 15.03.2023 | 30.11.2023 | 15.03.2023 |  | 80 ЗУ обеспечено водоснабжение  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1Выполнение работ по осуществлению содержания общего имущества многоквартирных домов | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата за ЖКУ | оплата за ЖКУ |  |
| 3.1.2 | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1Оплата обязательного взноса за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах (платежный документ для оплаты взносов на капитальный ремонт регионального оператора в Фонд капитального ремонта Приморского края). | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата за кап. ремонт | оплата за кап. ремонт |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1Оплата коммунальных услуг по осуществлению подачи горячего и холодного водоснабжения (квитанция)  | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата ЖКУ | оплата ЖКУ |  |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

 **муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 2 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 12 165 919,81 | 393 614,51 | 3,24% | 67 809,16 | 28 501,31 | 42,03% | 33 МК/96 329,05 |
|  | бюджет городского округа | 138 947,01 | 69 379,57 | 49,96% | 14 690,7 | 6 202,18 | 42,22% |  |
|  | федеральный бюджет | 10 293 310,47 | 222 392,22 | 2,16% | 17 888,64 | 16 956,00 | 94,79% |  |
|  | краевой бюджет | 1 541 883,21 | 101 842,72 | 7,15% | 35 230,14 | 5 343,13 | 15,17% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 191 779,12 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 256 722,24 | 75 704,34 | 29,29% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 24 777,08 | 14 729,41 | 57,37% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 138 218,80 | 56 110,13 | 40,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 93 726,36 | 4 864,80 | 5,14% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 24 728,26 | 14 680,59 | 57,29% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 24 728,26 | 14 680,59 | 57,29% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.1. | Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 130,00 | 280,00 | 24,78% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 130,00 | 280,00 | 24,78% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.2. | Приобретение жилых помещений  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 14 176,59 | 14 176,59 | 94,05% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 14 176,59 | 14 176,59 | 94,05% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.3. | Снос жилых домов, признанных аварийными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 6 421,67 | 224,00 | 3,49% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 6 421,67 | 224,00 | 3,49% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.4. | Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 231 993,98 | 61 023,75 | 26,21% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 48,82 | 48,82 | 98,53% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 138 218,80 | 56 110,13 | 40,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 93 726,36 | 4 864,80 | 5,14% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.2.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 231 993,98 | 61 023,75 | 26,21% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 48,82 | 48,82 | 98,53% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 138 218,80 | 56 110,13 | 40,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 93 726,36 | 4 864,80 | 5,14% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  | 5 МК/47 607,08 |
|  | Всего | 11 154 061,15 | 181 582,73 | 1,63% | 8 152,38 | 3 046,49 | 37,37% |  |
|  | бюджет городского округа | 49 085,43 | 12 504,43 | 25,49% | 8 152,38 | 3 046,49 | 37,37% |  |
|  | федеральный бюджет  | 10 000 416,60 | 102 089,60 | 1,02% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 912 780,00 | 66 988,70 | 8,43% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 191 779,12 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 10 306 225,11 | 172 561,90 | 1,67%: | 159,93 | 159,93 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 34 518,38 | 5 207,59 | 15,0% | 159,93 | 159,93 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет  | 9 387 581,80 | 102 089,60 | 1,09% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 884 124,93 | 65 264,71 | 8,52% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.1 | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 442,13 | 835,70 | 57,95% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 442,13 | 835,70 | 57,95 % | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3 615,20 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 615,20 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 11 660,00 | 1 500,00 | 12,86% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 11 660,00 | 1 500,00 | 12,86% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.4. | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 83 812,94 | 83 812,94 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 838,13 | 838,13 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 82 974,81 | 28 974,81 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.5. | Строительство сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3 218 703,88 | 54 884,21 | 1,71% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 12 480,71 | 1 083,29 | 8,68% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 3 131 319,92 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 74 903,25 | 53 800,92 | 25,50% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.6. | Реконструкция очистных сооружений водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 377 950,92 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 91,56 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 2 354 236,90 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 23 622,46 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.7. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 297 613,96 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,60 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 293 530,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 4 083,36 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.8. | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.9. | Строительство тепловой сети 1-го контура от котельной № 1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети) диаметром 500 мм протяженностью 500 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.10. | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 118 400.00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 118 400,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.11. | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51 Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 422 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 26 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 396 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.12. | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 568 855,90 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 805,19 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 567 050,71 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.13. | Реконструкция объекта «Полигон твердых отходов» с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 181,66 | 12 061,24 | 552,85% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 2 181,66 | 597,45 | 27,39% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 11 463,79 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.14. | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 11 579,58 | 11 579,58 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 115,79 | 115,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 11 463,79 | 11 463,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.15. | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) |  |  |  |  |  |  | 1 МК/19 991,58 |
|  | Всего | 2 301 406,85 | 7 888,23 | 0,34% | 159,93 | 159,93 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 263,32 | 237,23 | 90,09% | 159,93 | 159,93 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет  | 2 250 816,58 | 7 651,00 | 0,34% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 50 327,95 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.16. | Строительство комплекса по переработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень, в том числе разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 876 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 867 240,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 8 760,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.17. | Строительство хозяйственно-бытовой канализации от КК5 многоквартирного дома № 5 по ул. Дзержинского до КК2 микрорайона «Солнечный» г. Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 10 977,20 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 10 977,20 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  | 4 МК/4 615,50 |
|  | Всего | 13 447,73 | 6 854,04 | 50,97% | 7 892,87 | 2 886,56 | 36,57% |  |
|  | бюджет городского округа | 13 447,73 | 6 854,04 | 50,97% | 7 892,87 | 2 886,56 | 36,57% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.2.1. | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 13 447,73 | 6 854,04 | 50,97% | 7 892,87 | 2 886,56 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 13 447,73 | 6 854,04 | 50,97% | 7 892,87 | 2 886,56 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.3. | Основное мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 23 563,74 | 2 166,79 | 9,20% | 99,58 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 111,37 | 442,80 | 39,84% | 99,58 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 22 452,37 | 1 723,99 | 7,68% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.3.1. | Возмещение затрат связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 23 563,74 | 2 166,79 | 9,20% | 99,58 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 111,37 | 442,80 | 39,84% | 99,58 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 22 452,37 | 1 723,99 | 7,68% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 810 824,40 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 7,95 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 612 834,63 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 6 202,70 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 191 779,12 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 810 824,40 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 7,95 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 612 834,63 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 6 202,70 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 191 779,12 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4.2. | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  | 2 МК/24 262,91 |
|  | Всего | 124 019,94 | 29 995,38 | 24,19% | 30 811,36 | 1 360,85 | 4,42% |  |
|  | бюджет городского округа | 22 139,93 | 20 606,09 | 93,07% | 1 084,73 | 16,86 | 1,55% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 101 880,01 | 9 389,29 | 9,22% | 29 726,63 | 1 343,99 | 4,52% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Создание условий для развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 124 019,94 | 29 995,38 | 24,19% | 30 811,36 | 1 360,85 | 4,42% |  |
|  | бюджет городского округа | 22 139,93 | 20 606,09 | 93,07% | 1 084,73 | 16,86 | 1,55% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 101 880,01 | 9 389,29 | 9,22% | 29 726,63 | 1 343,99 | 4,52% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.1.1. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей инженерной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 124 019,94 | 29 995,38 | 24,19% | 30 811,36 | 1 360,85 | 4,42% |  |
|  | бюджет городского округа | 22 139,93 | 20 606,09 | 93,07% | 1 084,73 | 16,86 | 1,55% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 101 880,01 | 9 389,29 | 9,22% | 29 726,63 | 1 343,99 | 4,52% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4. | Подпрограмма 4. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  | 4 МК/20 955,14 |
|  | Всего | 190 961,55 | 84 792,42 | 44,40% | 23 392,15 | 20 955,14 | 89,58% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 154 675,00 | 64 192,49 | 41,50% | 17 888,64 | 16 956,00 | 94,79% |  |
|  | краевой бюджет | 36 286,56 | 20 599,93 | 56,77% | 5 503,51 | 3 999,14 | 72,67% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 190 961,55 | 84 792,42 | 44,40% | 23 392,15 | 20 955,14 | 89,58% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 154 675,00 | 64 192,49 | 41,50% | 17 888,64 | 16 956,00 | 94,79% |  |
|  | краевой бюджет | 36 286,56 | 20 599,93 | 56,77% | 5 503,51 | 3 999,14 | 72,67% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 190 961,55 | 84 792,42 | 44,40% | 23 392,15 | 20 955,14 | 89,58% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 154 675,00 | 64 192,49 | 41,50% | 17 888,64 | 16 956,00 | 94,79% |  |
|  | краевой бюджет | 36 286,56 | 20 599,93 | 56,77% | 5 503,51 | 3 999,14 | 72,67% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  | 22 МК/3 503,92 |
|  | Всего | 440 155,67 | 21 539,64 | 4,84% | 5 453,26 | 3 138,83 | 57,56% |  |
|  | бюджет городского округа | 42 945,37 | 21 539,64 | 50,21% | 5 453,26 | 3 138,83 | 57.56% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 397 210,30 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1. | Основное мероприятие "Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 438 485,34 | 20 821,24 | 4,75% | 4 916,95 | 2 904,17 | 59,06% |  |
|  | бюджет городского округа | 41 275,04 | 20 821,24 | 50,51% | 4 916,95 | 2 904,17 | 59,06% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 397 210,30 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  | 13 МК/1 166,93 |
|  | Всего | 10 151,34 | 5 288,36 | 52,10% | 1 196,78 | 833,81 | 69,67% |  |
|  | бюджет городского округа | 10 151,34 | 5 288,36 | 52.10% | 1 196,78 | 833,81 | 69.67% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | 7 МК/2 091,84 |
|  | Всего | 22 573,21 | 11 632,09 | 51,53% | 3 720,17 | 2 070,36 | 55,65% |  |
|  | бюджет городского округа | 22 573,21 | 11 632,09 | 51,53% | 3 720,17 | 2 070,36 | 55,65% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.3. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 779,99 | 379,99 | 48,72% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 779,99 | 379,99 | 48,72% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.4. | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 404 930,80 | 3 520,80 | 0,87% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 7 720,50 | 3 520,80 | 45,60% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 397 210,30 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  | 2 МК/245,15 |
|  | Всего | 1 670,33 | 718,40 | 43.01% | 536,31 | 234,66 | 43,75% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 670,33 | 718,40 | 43,01% | 536,31 | 234,66 | 43,75% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.2.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 670,33 | 718,40 | 43Ю01% | 536,31 | 234,66 | 43,75% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 670,33 | 718,40 | 43,01% | 536,31 | 234,66 | 43,75% |  |
|  | федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  |  внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| \*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020– 2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**За 2 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 2«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» | 159,93 | 19 991,58 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па.Соглашение от 10.07.2023 № 768-06-2023-7 | Закон Приморского края от 28.06.2023 № 364-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2 | Подпрограмма № 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень»Мероприятие «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой». | 239,73 | 29 726,63 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па.Соглашение от 30.12.2020 № 768-062-2021-2. | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 3 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»Мероприятие «Приобретите в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». | 0 | 23 392,15 | Закон Приморского края от 06.12.2018 N 412-КЗ (ред. от 05.02.2021) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями"  |  |