**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Дороги городского округа Большой Камень»   
на 2018-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Дороги городского округа Большой Камень»**  **на 2018-2025 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **6 месяцев 2022 года** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения Фендрикова Ольга Евгеньевна  5-76-32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 6 месяцев 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 14 0 00 00000 | 200 | 200 745,21 | 242 794,98 | 52 591,69 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 00000 | 200 | 128 133,93 | 128 133,93 | 46 285,37 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20350 | 200 | 30,33 | 30,33 | 0,00 |
| 14 9 01 92390 | 200 | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 110,66 |
| 14 9 01 S2390 | 200 | 1 546,39 | 1 546,39 | 250,85 |
| 14 9 01 55052 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20660 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 92400 | 200 | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 534,02 |
| 14 9 01 S2400 | 200 | 618,56 | 618,56 | 281,30 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20670 | 200 | 55 938,65 | 55 938,65 | 29 108,54 |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 00000 | 000 | 72 611,28 | 114 661,04 | 6 306,32 |
| 400 |  |  | 0,00 |
| 200 |  |  | 0,00 |
| *Из них* | | | | *902* | *0409* | *14 9 02 92450* | *400* | *25 446,38* | *67 496,15* | *0,00* |
|  | | | | *902* | *0406* | *14 9 02 S2450* | *400* | *205,21* | *544,32* | *5,81* |
|  | | | | *902* | *0409* | *14 9 02 92380* | *400* | *32 620,08* | *32 620,08* | *6 250,11* |
|  | | | | *902* | *0406* | *14 9 02 S2380* | *400* | *263,07* | *263,07* | *50,40* |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 20480 | 400 | 287,71 | 287,71 | 0,00 |
| 14 9 02 S2380 | 400 | 263,07 | 263,07 | 50,40 |
| 14 9 01 92380 | 400 | 32 620,08 | 32 620,08 | 6 250,11 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» – 1 этап. Строительство мост № 2 | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 40090 | 400 | 935,70 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40390 | 400 | 2 400,00 | 2 320,36 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 9 875,11 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 79,64 | 0,00 |
| 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40300 | 400 | 2 166,40 | 2 166,40 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 5 705,58 | 5 705,58 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 46,01 | 46,01 | 0,00 |
| 2.5. | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1,6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 403310 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40320 | 000 | 800,62 | 800,62 | 0,00 |
| 400 |  | 0,00 | 0,00 |
| 200 |  | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 4 067,20 | 4 067,20 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 32,80 | 32,80 | 0,00 |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40330 | 000 | 1 228,43 | 1 211,25 | 0,00 |
| 400 |  | 0,00 | 0,00 |
| 200 |  | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 2 130,57 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 17,18 | 0,00 |
| 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40340 | 000 | 781,02 | 608,54 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 15 673,60 | 37 060,55 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 126,40 | 298,88 | 3,42 |
| 2.9. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40350 | 000 | 622,9 | 611,20 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 1 387,31 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 11,19 | 2,39 |
| 2.10. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40360 | 000 | 626,47 | 618,21 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 1 638,08 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 13,21 | 0,00 |
| 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40370 | 000 | 2 866,00 | 2 838,96 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 3 352,62 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 27,04 | 0,00 |
| 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40380 | 000 | 2 297,50 | 2 279,12 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 2 279,12 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 18,38 | 0,00 |
| 2.13. | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40660 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | - |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40680 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 – 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 6 месяцев 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа, всего |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень, | 01.01.2022- 30.06.2022 |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ  (Ремонт а/дорог:  - ул. Ад.Макарова;  - Горького – Блюхера  - Юж.Лифлян-Мысовое  - Гагарина,17-Курчатова,32) |  | 01.01.2022- 30.06.2022 | 01.01.2022- 30.06.2022 | Заключено 6 муниципальных контракта на сумму 51 527,84 тыс. рублей  Освоено – 8 361,50 тыс. рублей |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ  (Ремонт ВКП:  -ул. Ак.Крылова, 2;  - ул. Аллея Труда,1 -ул. Макарова,2;  - ул. Ак.Крылова, 28;  - ул. Маслакова,1а;  - ул. Крылова, 22-26  - ул. Ак.Курчатова 24-28) | - | 01.01.2022- 30.06.2022 | 01.01.2022- 30.06.2022 | Заключено 11 муниципальных контракта на сумму 20 306,69 тыс. рублей. (освоено – 8 815,32 тыс. рублей) |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ  (Зимнее содержание дорог, очистка от наледи, уборка снега, оплата и ремонт электр-гии, светофорное регулирование) |  | 01.01.2022- 30.06.2022 | 01.01.2022- 30.06.2022 | Заключено 15 муниципальных контрактов на сумму-  54 473,21 тыс. рублей  (освоено – 29 108,54 тыс. рублей) |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2022- 30.06.2022 |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | (строительство автомобильных дорог и подъездов к земельным участкам мкр. «Морской»;  мкр. «Северный» | - | 01.01.2022- 30.11.2022 | 01.01.2022- 30.06.2022 | Заключено 4 муниципальных контрактов на сумму-  32 563,26 тыс. рублей  (освоено – 6 300,51 тыс. рублей) |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная». – 1 этап. Строительство моста № 2 | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  |  | - | Финансирование не предусмотрено |  |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап  Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2022- 24.12.2022 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  -№ 76/мк от 12.05.2020  - 9 414,74 тыс. рублей  - № 190/мк от 08.10.2020  – 507,45 тыс. рублей | Плановый срок направления ПСД в КГУП «Примгосэкспертизу» 16.08.2022г. |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2022- 24.12.2022 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  – № 77/мк от 12.05.2020  - 5 209,26 тыс. рублей  - № 191/мк от 08.10.2020  – 525,00 тыс. рублей | Плановый срок направления ПСД в КГУП «Примгосэкспертизу» 01.10.2022г. |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2023 год |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2022- 24.12.2022 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 91/мк от 18.05.2020  - 3 500,00 тыс. рублей  - № 183/мк от 31.08.2020  – 595,00 тыс. рублей | Плановый срок направления ПСД в КГУП «Примгосэкспертизу» 01.08.2022г. |
| 2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2022- 24.12.2022 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 95/мк от 19.05.2020  - 1 700,00 тыс. рублей  - № 184/мк от 31.08.2020  – 450,00 тыс. рублей | Плановый срок направления ПСД в КГУП «Примгосэкспертизу» 01.08.2022г. |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2022- 24.12.2022 |  | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 93/мк от 18.05.2020  - 1 420,75 тыс. рублей  - № 185/мк от 31.08.2020  – 430,00 тыс. рублей | Получено положительное заключение экспертизы № 25-1-1-3-008501-2022 от 16.02.2022 |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2022- 24.12.2022 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 92/мк от 18.05.2020  - 1 100,00 тыс. рублей  - № 186/мк от 31.08.2020  – 300,00 тыс. рублей | Ожидается получение СТУ |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2022- 24.12.2022 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 94/мк от 18.05.2020  - 1 253,29 тыс. рублей  - № 187/мк от 31.08.2020  – 400,00 тыс. рублей | Ожидается получение СТУ |
| 2.11 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ  (разработка ПСД на реконструкцию ул. Маслакова) |  | 01.01.2022- 24.12.2022 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 96/мк от 19.05.2020  - 2 792,61 тыс. рублей  - № 189/мк от 31.08.2020  – 590,00 тыс. рублей | Плановый срок направления ПСД в КГУП «Примгосэкспертизу» 16.08.2022г. |
| 2.12 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2022- 24.12.2022 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 90/мк от 18.05.2020  - 1 800,00 тыс. рублей  - № 188/мк от 31.08.2020  – 500,00 тыс. рублей. | Плановый срок направления ПСД в КГУП «Примгосэкспертизу» 16.08.2022г. |
| 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2023 г. |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2024 г. |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2024 г. |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2023 г. |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2024 г. |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2024 г. |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | срок реализации мероприятия перенесен на 2024 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 6 083 582,60 | 826 103,99 | 13,58 % | 242 794,98 | 52 591,69 | 21,66 % | 54/191 380,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 615 765,41 | 272 997,80 | 44,33 % | 72 678,75 | 29 696,91 | 40,86% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 5 244 082,69 | 329 371,69 | 6,28 % | 170 116,23 | 22 894,78 | 13,46% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) | 223 734,50 | 223 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | 1 684 336,69 | 683 325,69 | 40,57% | 128 133,93 | 46 285,37 | 36,12% |  |
|  | бюджет городского округа | 553 534,92 | 263 479,24 | 47,60% | 58 133,93 | 29 640,69 | 50,99% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 006 067,27 | 295 111,95 | 29,33% | 70 000,00 | 16 644,68 | 23,78 % |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) | 124 734,50 | 124 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 015 087,62 | 397 371,40 | 39,15% | 51 576,72 | 8 361,50 | 16,21% | 6/51 527,84 |
|  | бюджет городского округа | 57 721,20 | 27 494,33 | 47,63% | 1 576,72 | 250,85 | 15,91% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 832 631,92 | 245 142,58 | 29,44% | 50 000,00 | 8 110,66 | 16,22% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидии) | 124 734,50 | 124 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 203 372,20 | 65 794,03 | 32,35% | 20 618,56 | 8 815,32 | 42,75% | 11/20 306,69 |
|  | бюджет городского округа | 29 936,85 | 15 824,66 | 52,86% | 618,56 | 281,30 | 45,48% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 173 435,35 | 49 969,37 | 28,81% | 20 000,00 | 8 534,02 | 42,67% |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 465 876,87 | 220 160,25 | 47,26% | 55 938,65 | 29 108,54 | 52,04% | 15/54 473,21 |
|  | бюджет городского округа | 465 876,87 | 220 160,25 | 47,26% | 55 938,65 | 29 108,54 | 52,04% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 |  | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | 4 399 245,91 | 142 778,30 | 3,25% | 114 661,04 | 6 306,32 | 5,50% |  |
|  | бюджет городского округа | 62 230,49 | 9 518,55 | 15,30% | 14 544,81 | 56,31 | 0,39% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 4 238 015,42 | 34 259,75 | 0,81% | 100 116,23 | 6 250,11 | 6,24% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 99 000,00 | 99 000,00 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 178 049,67 | 22 613,03 | 12,70% | 33 170,85 | 6 300,51 | 18,99% | 4/32 563,26 |
|  | бюджет городского округа | 13 449,25 | 7 200,34 | 53,54% | 550,77 | 50,40 | 9,15% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 164 600,42 | 15 412,69 | 9,36% | 32 620,08 | 6 250,11 | 19,16% |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2 | 259 849,05 | 119 599,05 | 46,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 2 873,99 | 1 751,99 | 60,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 157 975,06 | 18 847,06 | 11,931% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 99 000,00 | 99 000,00 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап  Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 1 177 812,55 | 2,55 | 0,0002% | 12 275,11 | 0,00 | 0,00% | 2/9 957,30 |
|  | бюджет городского округа | 11 805,83 | 2,55 | 0,02% | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 166 006,72 | 0,00 | 0,00% | 9 875,11 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | 510 680,62 | 2,63 | 0,006% | 7 918,00 | 0,00 | 0,00% | 2/5 734,255 |
|  | бюджет городского округа | 6 237,12 | 2,63 | 0,04% | 2 212,41 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии)\* | 504 443,50 | 0,00 | 0,00% | 5 705,58 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 70 950,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 567,60 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 70 382,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 122 308,41 | 87,79 | 0,072% | 4 900,62 | 0,00 | 0,00% | 2/4 095,00 |
|  | бюджет городского округа | 1 859,77 | 87,79 | 4,72% | 833,42 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 120 448,64 | 0,00 | 0,00% | 4 067,20 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 41 915,49 | 87,06 | 0,21% | 3 359,00 | 0,00 | 0,00% | 2/2 150,00 |
|  | бюджет городского округа | 1 640,29 | 87,06 | 5,31% | 1 228,43 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 40 275,20 | 0,00 | 0,00% | 2 130,57 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 66 857,98 | 90,38 | 0,14% | 37 967,97 | 3,42 | 0,01% | 2/1 850,75 |
|  | бюджет городского округа | 3 395,90 | 90,38 | 6,47% | 907,42 | 3,42 | 0,38% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 65 462,08 | 0,00 | 0,00% | 37 060,55 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 708,70 | 88,70 | 12,52% | 2 009,70 | 2,39 | 0,12% | 2/1 400,00 |
|  | бюджет городского округа | 708,70 | 88,70 | 12,52% | 622,39 | 2,390 | 0,38% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 658,52 | 32,05 | 4,87% | 2 264,55 | 0,00 | 0,00% | 2/1 653,29 |
|  | бюджет городского округа | 658,52 | 32,05 | 4,87% | 626,47 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 028,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.11 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Прим. Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 538 933,76 | 87,76 | 0,0163% | 6 218,61 | 0,00 | 0,00% | 2/3 382,61 |
|  | бюджет городского округа | 7 241,60 | 87,76 | 1,21% | 2 866,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 531 692,16 | 0,00 | 0,00% | 3 352,62 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.12 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 45 224,82 | 87,31 | 0,193% | 4 576,62 | 0,00 | 0,00% | 2/2 300,00 |
|  | бюджет городского округа | 2 727,53 | 87,31 | 3,20% | 2 297,50 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 42 497,29 | 0,00 | 0,00% | 2 279,12 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 160 410,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 283,28 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 159 126,72 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 418 120,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 344,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 414 775,04 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 239 980,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 919,84 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 238 060,16 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 236 030,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 888,24 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 234 141,76 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 127 750,48 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 013,89 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 126 736,59 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 155 357,57 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 232,99 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 154 124,58 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | 47 668,30 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 381,35 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 47 286,95 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 6 месяцев 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 546,39 | 50 000,00 | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па.  Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования  № 16-3 от 30.12.2021  № 16-26 от 30.12.2021  № 16-36 от 30.12.2021  № 16-45 от 30.12.2021 | Закон Приморского края от 21.12.2021 № 31-КЗ  О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 618,56 | 20 000,00 |
| 3 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 263,06 | 32 620,08 |
| 4 | Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования | 544,32 | 67 496,15 |