**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата: | январь – сентябрь 2020 года |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг администрации городского округа Большой Камень  Медведева Оксана Леонидовна  (42335) 50111, [opp@mail.bk.pk.ru](mailto:opp@mail.bk.pk.ru) |
| Начальник отдела развития предпринимательства  и потребительского рынка товаров и услуг администрации  Большой Камень | О.Л. Медведева |

Приложение № 1

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы за III кв. 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполните-ли | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муници-пальной програм-мой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Экономическое развитие городского округа Большой Камень»  на 2020-2027 годы | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 0 00 00000 |  | 350,0 | 350,0 | 45,9 |
| 1. | Подпрограмма № 1  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 00 00000 | 800 | 350,0 | 350,0 | 45,9 |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 00000 | 800 | 350,0 | 350,0 | 45,9 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1  Предоставление субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 0010 | 810 | 200,0 | 200,0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2  Организация и проведение  конкурса «Лучший предприниматель городского округа» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 20050 | 244 | 50,0 | 50,0 | 45,9 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3  Организация и проведение смотров-  конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 20640 | 244 | 50,0 | 50,0 | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие 4  Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 20060 | 244 | 50,0 | 50,0 | 0 |

Приложение № 2

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

**за III квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Плановый срок исполне-ния | Фактичес  кий срок исполне-  ния | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма № 1  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Размещение в средствах массовой информации: газете «ЗАТО», на официальном сайте органов местного самоуправления : http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/smallbusiness/finansovaya-podderzhka/?bitrix\_include\_areas=Y&clear\_cache=Y информации о финансовой поддержке субъектов МСП в 2020 году;  2. Организация работы с субъектами МСП - потенциальными получателями финансовой поддержки;  3. Проведение комиссии по рассмотрению документов о предоставлении финансовой поддержки МСП.  4. Заключение соглашений с субъектами малого предпринимательства о предоставлении субсидии | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | март-декабрь |  | 1.На постоянной основе размещается информация в средствах массовой информации: газете «ЗАТО», на официальном сайте органов местного самоуправления о финансовой поддержке субъектов МСП в 2020 году;  2. Проведена работа с субъектами МСП - потенциальными получателями финансовой поддержки.  Проведение комиссии по рассмотрению документов о предоставлении финансовой поддержки МСП запланировано в октябре 2020 года. |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2.  Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа» | 1.Разработка муниципального правового акта о проведении конкурса;  2. Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки призов для победителей конкурса;  3. Проведение закупки;  4. Проведение конкурса | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и | март-май |  | 26.05.2020 Проведен конкурс «Лучший предприниматель городского округа».  10 субъектам предпринимательской деятельности – победителям конкурса в 10 номинациях вручены дипломы и призы  всего на сумму -45,9 тыс. руб. |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3  Организация и проведение смотров-  конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | 1.Разработка муниципального правового акта о проведении конкурса;  2. Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки призов для победителей конкурса;  3. Проведение закупки;  4. Проведение конкурса | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и | сентябрь-декабрь |  | Проведение смотра-конкурса по оформлению предприятий к новогодним праздникам запланировано на декабрь 2020 года |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4  Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства. | 1. Направление запросов в образовательные учреждения о предоставлении коммерческих предложений для проведения образовательных семинаров для субъектов МСП;  2.Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки;  3. Проведение закупки;  4. Проведение обучающих мероприятий для СМСП. | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и | июль-декабрь |  | Направлены запросы в образовательные учреждения, представлены коммерческие предложения, проведены конкурсные процедуры закупки, заключен муниципальный контракт № 0113, проведение обучающего практического семинара запланировано на 28.10.2020 г. |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5  Осуществление информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства (обеспечение экономической, правовой, статистической,  производственно-технологической информацией, информацией в области, маркетинга и др., необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе через средства массовой информации, а также через официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети Интернет: [www.bk.pk.ru](http://www.bk.pk.ru). | 1.Информационная поддержка, в том числе размещение информации в средствах массовой информации, информирование субъектов МСП посредством электронного взаимодействия, индивидуальное консультирование по вопросам предпринимательской деятельности;  2. Проведение рабочих встреч, круглых столов семинаров  3. ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети  «Интернет» [www.bk.pk.ru](http://www.bk.pk.ru) | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и | январь-декабрь |  | 1. На постоянной основе осуществляется информационная поддержка через СМИ, сайт ОМСУ: еженедельно в газете «ЗАТО» в разделе «Информация для предпринимателей» и в разделах «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте размещается актуальная информация для субъектов предпринимательской деятельности.  2. В рамках консультационной поддержки осуществлялось консультирование предпринимателей по вопросам предпринимательской деятельности, действующего законодательства в данной сфере, мерах государственной поддержки. В электронном формате до субъектов МСП адресно доводится актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности, в том числе о мерах поддержки в связи с ситуацией, сложившейся с распространением новой коронавирусной инфекции. Проводилась работа по вовлечению и сопровождению предпринимателей для получения мер поддержки, реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 6  Реализация мероприятий регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»  на территории городского округа Большой Камень | Организация и исполнение Плана мероприятий( «Дорожной карты») национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»на территории городского округа Большой Камень в соответствии с контрольными датами утвержденного Плана мероприятий | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг;  управление экономики;  управление  имущественных отношений;  управление архитектуры и градостроительства | февраль-декабрь |  | Осуществляется реализация мероприятий Дорожной карты. Информация о ходе реализации Плана мероприятий (Дорожной карты) за 3 кв. 2020 г. размещается на официальном сайте органов местного самоуправления. |  |
| 1.2. | Основное мероприятие  Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и в ведении городского округа для целей имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в том числе по мероприятиям: | 1. Актуализация перечня муниципального имущества городского округа, предназначенного для предоставления СМСП и организациям образующим инфраструктуру поддержки СМСП, путем внесения изменений в решение Думы ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 г. № 9 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа ЗАТО Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;  2. Актуализация информации в специальном разделе на сайте ОМСУ городского округа по вопросам оказания имущественной поддержки с размещением: перечня, порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества СМСП и др. информации;  3. Предоставление в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП муниципального имущества предоставление в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП муниципального имущества | управление имущественных отношений | январь-декабрь |  |  |  |
|  | Мероприятие 1  Передача во владение или пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП имущества муниципальной казны городского округа, предназ-  наченного для этих целей | Заключение договоров (соглашений) о предоставлении в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП муниципального имущества | управление имущественных отношений |  | январь-декабрь | Во III кв. 2020 г. субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП муниципальное имущество в аренду не предоставлялось. |  |
|  | Мероприятие 2  Дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | Внесение изменений в Решение Думы ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 г. № 9 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа ЗАТО Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | управление имущественных отношений |  | июнь-декабрь | В соответствии с Решением Думы городского округа от 30.04.2020 № 290 «О внесении изменений в решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 года № 9 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Перечень муниципального имущества, предназначенный для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, Перечень муниципального имущества дополнен на 16,7 %;  2. В специальном разделе «Имущественная поддержка» на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень:  размещена актуальная информация, нормативные правовые документы по вопросам имущественной поддержки субъектов предпринимательской деятельности :http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/smallbusiness/imushchestvennaya-poddrezhka/ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка испол-нения (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполне-ния на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа  «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2288,22 | 45,9 | 2,01 | 385,29 | 45,9 | 11,92 | 1/45,9 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| бюджет городского округа | 2050,0 | 45,9 | 2,24 | 350,0 | 45,9 | 13,12 | 1/45,9 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства | 238,22 |  |  | 35,29 | 0,0 |  |  |
| 1. | Подпрограмма № 1  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2288,22 | 45,9 | 2,01 | 385,29 | 45,9 | 11,92 | 1/45,9 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| бюджет городского округа | 2050,0 | 45,9 | 2,24 | 350,0 | 45,9 | 13,12 | 1/45,9 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства | 238,22 |  |  | 35,29 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2288,22 | 45,9 | 2,01 | 385,29 | 45,9 | 11,92 | 1/45,9 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| бюджет городского округа | 2050,0 | 45,9 | 2,24 | 350,0 | 45,9 | 13,12 | 1/45,9 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) | 238,22 |  |  | 35,29 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Предоставление субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1588,22 |  |  | 235,29 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| бюджет городского округа | 1350,0 |  |  | 200,0 | 0,0 |  |  |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) | 238,22 |  |  | 35,29 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2  Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 150,0 | 45,9 | 30,6 | 50,0 | 45,9 | 91,8 (экономия 4,1 тыс.руб. в результате процедуры закупки) | 1/45,9 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| бюджет городского округа | 150,0 | 45,9 | 30,6 | 50,0 | 45,9 | 91,8 (экономия 4,1 тыс.руб. в результате процедуры закупки) | 1/45,9 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3  Организация и проведение смотров-  конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 150,0 |  |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| бюджет городского округа | 150,0 |  |  | 50,0 | 0,0 |  |  |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4  Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 400,0 |  |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |
| бюджет городского округа | 400,0 |  |  | 50,0 | 0,0 |  |  |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |