**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Дороги городского округа Большой Камень»   
на 2018-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Дороги городского округа Большой Камень»**  **на 2018-2025 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **9 месяцев 2022 года** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения Фендрикова Ольга Евгеньевна  5-76-32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 9 месяцев 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 14 0 00 00000 | 200 | 273 878,44 | 273 878,44 | 119 834,79 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 00000 | 200 | 159 217,40 | 162 968,68 | 111 270,27 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20350 | 200 | 31 113,79 | 31 113,79 | 770,97 |
| 14 9 01 92390 | 200 | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 478,39 |
| 14 9 01 S2390 | 200 | 1 546,39 | 1 546,39 | 1 528,41 |
| 14 9 01 55052 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20660 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 92400 | 200 | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 759,63 |
| 14 9 01 S2400 | 200 | 618,56 | 618,56 | 487,41 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20670 | 200 | 55 938,65 | 59 689,94 | 48 245,46 |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 00000 | 000 | 114 661,04 | 110 909,76 | 8 654,52 |
| 400 |  |  | 0,00 |
| 200 |  |  | 0,00 |
| *Из них* | | | | *902* | *0409* | *14 9 02 92450* | *400* | *67 496,14* | *67 496,15* | *2 129,92* |
|  | | | | *902* | *0406* | *14 9 02 S2450* | *400* | *544,32* | *544,32* | *68,69* |
|  | | | | *902* | *0409* | *14 9 02 92380* | *400* | *32 620,08* | *32 620,08* | *6 250,10* |
|  | | | | *902* | *0406* | *14 9 02 S2380* | *400* | *263,07* | *263,07* | *115,81* |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 20480 | 400 | 287,71 | 287,71 | 0,00 |
| 14 9 02 S2380 | 400 | 263,07 | 263,07 | 115,81 |
| 14 9 01 92380 | 400 | 32 620,08 | 32 620,08 | 6 250,10 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» – 1 этап. Строительство мост № 2 | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 40090 | 400 | 935,70 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40390 | 400 | 2 320,36 | 2 320,36 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 9 875,11 | 9 875,11 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 79,64 | 79,64 | 0,00 |
| 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40300 | 400 | 2 166,40 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 5 705,58 | 5 705,58 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 46,01 | 46,01 | 0,00 |
| 2.5. | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1,6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 403310 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40320 | 000 | 800,62 | 800,62 | 0,00 |
| 400 |  | 0,00 | 0,00 |
| 200 |  | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 4 067,20 | 4 067,20 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 32,80 | 32,80 | 0,00 |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40330 | 000 | 1 211,25 | 1 211,25 | 0,00 |
| 400 |  | 0,00 | 0,00 |
| 200 |  | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 2 130,57 | 2 130,57 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 17,18 | 17,18 | 0,00 |
| 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40340 | 000 | 608,54 | 608,54 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 37 060,55 | 37 060,55 | 1 833,81 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 298,88 | 298,88 | 61,60 |
| 2.9. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40350 | 000 | 611,20 | 611,20 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 1 387,31 | 1 387,31 | 296,11 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 11,19 | 11,19 | 2,39 |
| 2.10. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40360 | 000 | 613,26 | 613,26 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 1 638,08 | 1 638,08 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 13,21 | 13,21 | 0,00 |
| 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40370 | 000 | 2 838,96 | 2 838,96 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 3 352,62 | 3 352,62 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 27,04 | 27,04 | 4,70 |
| 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40380 | 000 | 2 279,12 | 694,23 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 2 279,12 | 2 279,12 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 18,38 | 18,38 | 0,00 |
| 2.13. | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40660 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | - |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40680 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 – 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 6 месяцев 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа, всего |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень, | 01.01.2022- 30.09.2022 |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ  (Ремонт а/дорог:  - ул. Ад.Макарова;  - Горького – Блюхера  - Юж.Лифлян-Мысовое  - Гагарина,17-Курчатова,32) |  | 01.01.2022- 30.09.2022 | 01.01.2022- 30.09.2022 | Заключено 12 муниципальных контракта на сумму 53 307,52 тыс. рублей  Освоено – 46 777,77 тыс. рублей |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ  (Ремонт ВКП:  -ул. Ак.Крылова, 2;  - ул. Аллея Труда,1 -ул. Макарова,2;  - ул. Ак.Крылова, 28;  - ул. Маслакова,1а;  - ул. Крылова, 22-26  - ул. Ак.Курчатова 24-28) | - | 01.01.2022- 30.09.2022 | 01.01.2022- 30.09.2022 | Заключено 12 муниципальных контракта на сумму 20 618,56 тыс. рублей. (освоено – 16 247,04 тыс. рублей) |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ  (Зимнее содержание дорог, очистка от наледи, уборка снега, оплата и ремонт электр-гии, светофорное регулирование) |  | 01.01.2022- 30.09.2022 | 01.01.2022- 30.09.2022 | Заключено 17 муниципальных контрактов на сумму-  59 296,20 тыс. рублей  (освоено – 48 245,46 тыс. рублей) |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2022- 30.09.2022 |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | (строительство автомобильных дорог и подъездов к земельным участкам мкр. «Морской»;  мкр. «Северный» | - | 01.01.2022- 30.11.2022 | 01.01.2022- 30.09.2022 | Заключено 4 муниципальных контрактов на сумму-  32 563,26 тыс. рублей  (освоено – 6 365,92 тыс. рублей) |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная». – 1 этап. Строительство моста № 2 | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  |  | - | Финансирование не предусмотрено |  |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап  Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2022- 24.12.2022 | - | Заключено 4 мун.контракта  -№ 76/мк от 12.05.2020  - 9 414,74 тыс. рублей  - № 190/мк от 08.10.2020  – 507,45 тыс. рублей  -№ 140/мк от 26.08.2022  - 580,00 тыс. рублей  - № 141/мк от 26.08.2022  – 590,00 тыс. рублей | Плановый срок направления ПСД в КГУП «Примгосэкспертизу» 01.11.2022г. |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2022- 24.12.2022 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  – № 77/мк от 12.05.2020  - 5 209,26 тыс. рублей  - № 191/мк от 08.10.2020  – 525,00 тыс. рублей | Плановый срок направления ПСД в КГУП «Примгосэкспе01.11.2022г. |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2023 год |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2022- 24.12.2022 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 91/мк от 18.05.2020  - 3 500,00 тыс. рублей  - № 183/мк от 31.08.2020  – 595,00 тыс. рублей | Плановый срок направления ПСД в КГУП «Примгосэкспертизу» 01.11.2022г. |
| 2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2022- 24.12.2022 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 95/мк от 19.05.2020  - 1 700,00 тыс. рублей  - № 184/мк от 31.08.2020  – 450,00 тыс. рублей | Плановый срок направления ПСД в КГУП «Примгосэкспертизу» 01.11.2022г. |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2022- 24.12.2022 |  | Заключено 4 муниципальных контракта  - № 93/мк от 18.05.2020  - 1 420,75 тыс. рублей  - № 185/мк от 31.08.2020  – 430,00 тыс. рублей  -№ 113/мк от 19.08.2022  - 33043,58 тыс. рублей  - № 144/мк от 30.08.2022  – 385,16 тыс. рублей | Получено положительное заключение экспертизы № 25-1-1-3-008501-2022 от 16.02.2022 |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2022- 24.12.2022 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 92/мк от 18.05.2020  - 1 100,00 тыс. рублей  - № 186/мк от 31.08.2020  – 300,00 тыс. рублей | Ожидается получение СТУ |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2022- 24.12.2022 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 94/мк от 18.05.2020  - 1 253,29 тыс. рублей  - № 187/мк от 31.08.2020  – 400,00 тыс. рублей | Ожидается получение СТУ |
| 2.11 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ  (разработка ПСД на реконструкцию ул. Маслакова) |  | 01.01.2022- 24.12.2022 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 96/мк от 19.05.2020  - 2 792,61 тыс. рублей  - № 189/мк от 31.08.2020  – 590,00 тыс. рублей | Плановый срок направления ПСД в КГУП «Примгосэкспертизу» 01.1108.2022г. |
| 2.12 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2022- 24.12.2022 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 90/мк от 18.05.2020  - 1 800,00 тыс. рублей  - № 188/мк от 31.08.2020  – 500,00 тыс. рублей. | Плановый срок направления ПСД в КГУП «Примгосэкспертизу» 01.11.2022г. |
| 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2023 г. |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2024 г. |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2024 г. |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2023 г. |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2024 г. |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2024 г. |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | - | срок реализации мероприятия перенесен на 2024 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 6 533 770,08 | 893 347,09 | 13,567 % | 273 878,44 | 119 834,79 | 43,75 % | 65/231 717,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 637 075,97 | 294 517,63 | 46,2333 % | 103 762,21 | 51 216,74 | 49,36% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 5 672 959,61 | 375 094,96 | 6,61 % | 170 116,23 | 68 618,05 | 13,46% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) | 223 734,50 | 223 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | 2 072 944,43 | 748 310,59 | 36,10% | 162 968,68 | 111 270,27 | 68,28% |  |
|  | бюджет городского округа | 574 689,25 | 284 870,80 | 49,570% | 92 968,68 | 51 032,25 | 54,89% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 373 520,68 | 338 705,29 | 24,66% | 70 000,00 | 60 238,02 | 86,05 % |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) | 124 734,50 | 124 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 353 822,44 | 435 787,67 | 32,19% | 82 660,19 | 46 777,77 | 56,59% | 12/53 307,52 |
|  | бюджет городского округа | 98 034,21 | 29 542,86 | 30,14% | 32 660,19 | 2 299,38 | 7,04% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 131 053,73 | 281 510,31 | 24,89% | 50 000,00 | 44 478,39 | 88,96% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидии) | 124 734,50 | 124 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 274 538,80 | 73 225,75 | 26,67% | 20 618,56 | 16 247,04 | 78,80% | 12/20 618,56 |
|  | бюджет городского округа | 32 071,85 | 16 030,77 | 49,98% | 618,56 | 487,41 | 78,80% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 242 466,95 | 57 194,98 | 23,59% | 20 000,00 | 15 759,63 | 78,80% |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 444 583,19 | 239 297,17 | 53,83% | 59 689,94 | 48 245,46 | 80,83% | 17/59 296,20 |
|  | бюджет городского округа | 444 583,19 | 239 297,17 | 53,83% | 59 689,94 | 48 245,46 | 80,83% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 |  | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | 4 460 825,66 | 145 036,50 | 3,25% | 110 909,76 | 8 564,52 | 7,72% |  |
|  | бюджет городского округа | 62 386,72 | 9 646,83 | 15,46% | 10 793,53 | 184,49 | 1,71% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 4 299 438,93 | 36 389,67 | 0,85% | 100 116,23 | 8 380,03 | 8,37% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 217 096,41 | 22 678,43 | 10,45% | 33 170,85 | 6 365,91 | 19,19% | 4/32 563,26 |
|  | бюджет городского округа | 13 761,62 | 7 265,75 | 52,80% | 550,77 | 115,81 | 21,03% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 203 334,79 | 15 412,69 | 7,58% | 32 620,08 | 6 250,10 | 19,16% |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2 | 259 849,05 | 119 599,05 | 46,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 2 873,99 | 1 751,99 | 60,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 157 975,06 | 18 847,06 | 11,931% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 99 000,00 | 99 000,00 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап  Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 1 187 687,66 | 2,55 | 0,0002% | 12 275,11 | 0,00 | 0,00% | 2/9 954,75 |
|  | бюджет городского округа | 11 805,83 | 2,55 | 0,02% | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 175 881,83 | 0,00 | 0,00% | 9 875,11 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | 510 680,62 | 2,63 | 0,006% | 5 751,60 | 0,00 | 0,00% | 2/5 751,60 |
|  | бюджет городского округа | 6 237,12 | 2,63 | 0,04% | 46,013 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии)\* | 504 443,50 | 0,00 | 0,00% | 5 705,584 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 70 907,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 567,26 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 70 339,94 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 122 308,41 | 87,79 | 0,072% | 4 900,62 | 0,00 | 0,00% | 2/4 100,00 |
|  | бюджет городского округа | 1 859,77 | 87,79 | 4,72% | 833,42 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 120 448,64 | 0,00 | 0,00% | 4 067,20 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 44 046,06 | 87,06 | 0,20% | 3 359,00 | 0,00 | 0,00% | 2/2 148,00 |
|  | бюджет городского округа | 1 640,29 | 87,06 | 5,31% | 1 228,43 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 42 405,77 | 0,00 | 0,00% | 2 130,57 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 67 469,37 | 1 982,37 | 2,94% | 37 967,97 | 1 895,41 | 4,99% | 4/35 277,34 |
|  | бюджет городского округа | 1 229,69 | 148,56 | 12,08% | 907,42 | 61,60 | 6,79% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 66 239,68 | 1 833,81 | 2,77% | 37 060,55 | 1 833,81 | 4,95% |  |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 2 096,01 | 384,81 | 18,36% | 2 009,70 | 298,50 | 14,85% | 2/1 398,50 |
|  | бюджет городского округа | 708,70 | 88,70 | 12,52% | 622,39 | 2,39 | 0,38% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 387,31 | 296,11 | 21,34% | 1 387,31 | 296,11 | 21,34% |  |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 2 296,60 | 32,05 | 1,40% | 2 264,55 | 0,00 | 0,00% | 2/1 651,29 |
|  | бюджет городского округа | 658,52 | 32,05 | 4,87% | 626,47 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 638,08 | 0,00 | 0,00% | 1 638,08 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.11 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Прим. Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 534 570,48 | 92,46 | 0,0173% | 6 218,61 | 4,70 | 0,08% | 2/3 379,66 |
|  | бюджет городского округа | 7 179,87 | 92,46 | 1,29% | 2 866,00 | 4,70 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 527 390,61 | 0,00 | 0,00% | 3 352,62 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.12 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 47 503,93 | 87,31 | 0,18% | 2 991,73 | 0,00 | 0,00% | 2/2 297,50 |
|  | бюджет городского округа | 2 727,53 | 87,31 | 3,20% | 712,61 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 44 776,40 | 0,00 | 0,00% | 2 279,12 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 160 410,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 283,28 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 159 126,72 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 418 120,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 344,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 414 775,04 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 248 995,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 991,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 247 003,04 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 236 010,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 888,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 234 121,92 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 127 750,49 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 013,90 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 126 736,59 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 155 357,57 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 232,99 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 154 124,58 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | 47 668,30 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 381,35 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 47 286,95 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 9 месяцев 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 546,39 | 50 000,00 | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па.  Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования  № 16-3 от 30.12.2021  № 16-26 от 30.12.2021  № 16-36 от 30.12.2021  № 16-45 от 30.12.2021 | Закон Приморского края от 21.12.2021 № 31-КЗ  О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 618,56 | 20 000,00 |
| 3 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 263,06 | 32 620,08 |
| 4 | Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования | 544,32 | 67 496,15 |