**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы городского округа Большой Камень «Доступная среда на период 2020-2027 годы»**

**за 3 квартал 2022 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **«Доступная среда на период 2020-2027 годы»** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **3 квартал 2022 года** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда  Зелененко Любовь Владимировна  5-76-32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Доступная среда на период 2020-2027 годы»,**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0000 | 22 0 00 00000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Отдельные мероприятия муниципальной программы | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0408  0501  050 | 22 9 00 00000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0000 | 22 9 01 00000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1**.**  Адаптация приоритетных объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 22 9 01 20290 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2.  Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0408 | 22 9 01 70610 | 200 | 7,00 | 323 232,32 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3.  Приспособление жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и общего имущества многоквартирных домов к беспрепятственному доступу инвалидов | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0501 | 22 9 01 70620 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Доступная среда на период 2020-2027 годы»,**

(наименование муниципальной программы)

**за 3 квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1  Адаптация приоритетных объектов транспортной инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения. |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень,  МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4.  Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами | 1. Проведение общественных мероприятий (16 шт.) | Отдел по связям с общественностью и взаимодействию с федеральными структурами | 28.01.2022  28.01.2022  Февраль 2022  20.02.2022  05.03.2022  апрель 2022  апрель-май 2022  май 2022  Июнь 2022  Июнь 2022  июнь-июль 2022  август 2022  сентябрь 2022  сентябрь 2022  01.10.2022  03.12. 2022 | 28.01.2022  28.01.2022  Февраль 2022  20.02.2022  05.03.2022  12.04.2022  22.04.2022-27.04.2022  24.04.2022-07.05.2022  28.05.2022  31.05.2022 | Мероприятие реализуется без привлечения финансовых средств |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 27 407,18 | 5 307,18 | 19,4 | 323 232,32 | 0,00 | - | - |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 27 407,18 | 5 307,18 | 19,4 | 7,0 | 0,00 | - | - |
|  | бюджет городского округа | 27 407,18 | 5 307,18 | 19,4 | 7,00 | 0,00 | - | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1  Адаптация приоритетных объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения. | 482,55 | 482,55 | 100 | 323 232,32 | 0,00 | - | - |
|  | бюджет городского округа | 482,55 | 482,55 | 100 | 323 232,32 | 0,00 | - | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | 26 324,63 | 4824,63 | 18,3 | 323 232,32 | 0,00 | - | - |
|  | бюджет городского округа | 26 324,63 | 4824,63 | 18,3 | 323 232,32 | 0,00 | - | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| 1.3 | Мероприятие 3.  Приспособление жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и общего имущества многоквартирных домов к беспрепятственному доступу инвалидов; | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |