ОТЧЁТ ЗА 2021 ГОД

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма и связей с общественностью |
| Отчётная дата | 2021 год |
| Должность, Ф.И.О. номер телефона, электронный адрес исполнителя | И.о. начальника управления физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма и связей с общественностью администрации городского округа Большой Камень Идрисова Татьяна Владимировна sport@mail.bk.pk.ru |

И.о.начальника управления физической культуры,

спорта, молодежной политики, туризма

и связей с общественностью администрации

городского округа Большой                                                                  Т.В. Идрисова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчёту за 2021 год о реализации муниципальной

программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счёт средств бюджета городского округа, о также привлекаемых средств иных бюджетов и внебюджетных источников в установленном порядке и составило 74 367,96 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств краевого бюджета – 16 066,59 тыс. руб.,

- бюджета городского округа в размере 58 301,37 тыс. руб.

Фактическое исполнение составило 94,49 %.

Основой Программы является система мероприятий, направленных на решение конкретных задач. Сформированные на 2021 год мероприятия:

Основное мероприятие 1. Организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий

1. Исполнение календарного плана официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

На реализацию мероприятия направлено 5 858,03 тыс. рублей из бюджета городского округа. Проведено 148 физкультурных и спортивных мероприятий. Привлечено 6 913 участников мероприятий  (в 2020 году - 4842 человек).

Помимо муниципальных соревнований городского округа Большой Камень, спортсмены приняли участие в 43 выездных соревнованиях различного уровня. Среди них 25 рейтинговых мероприятий, количество которых влияет на показатели социально-экономического развития городского округа Большой Камень. Рейтинговые мероприятия, такие как:

- краевые финальные соревнования по волейболу "Надежда";

- краевые финальные соревнования "Летающий мяч";

- краевые финальные спортивные игры школьные "Президентские спортивные игры";

- Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию "Российский Азимут;

-  ХХХ1Х Краевая массовая лыжная гонка "Лыжня России", и другие.

Золотая шайба, мини-футбол в школу, белая ладья, две шиповки юных, две первых высоты, летняя спартакиада, лыжня России, ночная хоккейная лига, гто среди пенсионеров, гто среди обучающихся летний, Президенские игры, Президенские состязания, допризывник, российский Азимут, спартакиада пенсионеров, кожаный мяч, олимпийский День, день физкультурника, кросс Нации, Инваспорт, Надежда, летающий мяч, декада Инвалидов

В отчетном 2021 году 5 спортсменов городского округа вошли в сборную Приморского края по видам спорта: футбол, бокс.

В течение 2021 года на территории городского округа организованы

и проведены основные массовые мероприятия:

-  мероприятия, посвященные «Дню физкультурника»;

- фестиваль хоккея на траве;

- фестиваль единоборств «BIGFIGHTS»;

- физкультурные мероприятия, посвященные «Дню города»;

- массовый велопробег;

- осенний фестиваль дворового футбола;

- фестиваль по зимним видам спорта (хоккей в валенках) в рамках Зимней Спартакиады трудовых коллективов;

- фестиваль настольного тенниса, посвященный дню защитника отечества;

- фестиваль по шахматам в рамках первенства городского округа Большой Камень среди мальчиков и девочек до 9 лет;

- фестиваль по футболу в рамках Чемпионата городского округа Большой Камень по мини-футболу;

- фестиваль трудовых коллективов городского округа Большой Камень среди женских команд, посвященного Международному Женскому дню;

- и другие.

Основное мероприятие 2. Создание и модернизация материально-технической базы для развития физической культуры и спорта.

Объём финансовых средств, предусмотренный бюджетом городского округа составил 13324,65 тыс. руб., в том числе: за счёт средств краевого бюджета – 12147,71 тыс. руб. и бюджета городского округа в размере  1176,94 тыс. руб.  кассовый расход – 13176,20 тыс. руб. (98,89%) на выполнение следующих мероприятий:

- мероприятие по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений. Приобретение робота-пылесоса для плавательного бассейна МАУ «Спортивный комплекс». Сумма из бюджета городского округа – 360,0 тыс. руб., кассовый расход – 100%.;

- строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень – 165,24 тыс. руб., кассовый расход 16,8 тыс. руб., – 10,17% (на проведение ценовой экспертизы сметной стоимости объекта);

- реконструкция стадиона «Южный» в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень – 523,16 тыс. руб. (субсидия МАУ «Спортивный комплекс» на содержание объекта), кассовый расход – 100%;

- реконструкция здания муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» - 30,57 тыс. руб.  (доля местного бюджета на создание ПСД), кассовый расход – 100%;

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорт.

3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

Постановлениями администрации городского округа Большой Камень от 29 декабря 2020 года № 2683 и  от 29 декабря 2020 года № 2682 МАУ «Спортивный комплекс» и МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» утверждены муниципальные задания на 2021 год. Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг – 51234,8 тыс. руб., кассовый расход – 100%:

•	МБУ ДО ДЮСШ «Лидер», на дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта – 15134,2 тыс. руб., кассовый расход – 100%;

•	МБУ ДО ДЮСШ «Лидер», на спортивную подготовку по хоккею – 10590,72 тыс. руб., кассовый расход – 100%;

•	МАУ «Спортивный комплекс» на выполнение муниципального задания – 25509,9 тыс. руб., кассовый расход – 100%.

4. Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни». Заключён муниципальный контракт № 84/МК от 18 июня 2021 года на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации для реализации мероприятия «Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» в г. Большой Камень». Готовность результатов инженерных изысканий – 100 %; - готовность ПСД  – 88,0 %. В адрес ООО «ТехСтандарт» была направлена претензия о необходимости в срок до 20 декабря 2021 года передать ПСД, рабочую документацию и получить положительное заключение экспертизы. 21 декабря 2021 года от проектировщика поступило письмо о том, что с КГАУ «Примгосэкспертиза» заключено дополнительного соглашения №1 от 13 декабря 2021 года, согласно которого срок проведения государственной экспертизы установлен до 9 февраля 2022 года. Учитывая, что выплаты только после подписания акта выполненных работ, то и кассовое исполнение составило 0,00 тыс. руб. (0,00%).

В рамках данного мероприятия объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 31,6 тыс. руб., за счёт краевого бюджета 3 918,88 тыс.руб. Средства не освоены и возвращены в краевой бюджет.

В целом, кассовое исполнение Программы за 2021 год – 94,49 %.

Оценка эффективности  реализации Программы

Критерием оценки эффективности Программы является социальная эффективность, состоящая в повышении качества жизни жителей городского округа за счет обеспечения их прав и возможностей вне зависимости от их возраста, материального или социального положения, удовлетворения своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

Для анализа промежуточных и конечных результатов реализации  мероприятий Программы используются  показатели (индикаторы), отраженные в форме № 7.

Расчет эффективности реализации мероприятий Программы, а также интегрального показателя  проводится в соответствии с Методикой расчета целевых индикаторов Программы.

Достижение ежегодных значений показателей в размерах, установленных Программой, или превышающих их является свидетельством  эффективности (успешности)  реализации Программы.

Расчет показателей, характеризующих результаты реализации Программы за 2021 год

- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и  массовым спортом, в общей численности населения.

Единица измерения – проценты.

  - Показатель рассчитывается по формуле:

ДНС =  ЧНСх100/ ЧН

Где:

ДНС – доля населения, систематически занимающегося физической культурой и  массовым спортом, в общей численности населения (с 3 до 79 лет);

ЧНС – численность граждан, систематически занимающегося физической культурой и  массовым спортом;

ЧН –  среднегодовая численность постоянного  населения городского округа (с 3 до 79 лет).

ДНС = 15 196 х100 /37 465 = 40,56 %

Эффективность данного показателя (индикатора) -  101,4 %

- 96 чел. - источник информации –  статистическая форма 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2021 год. 37 465 чел. - число жителей  в городском округе в возрасте от 3х до 79 лет на 01.01.21 г.)

- Доля детей и молодёжи (ДДМ) (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи (3-29 лет) составила 83,49 %. Показатель рассчитан как отношение численности занимающихся спортом в городском округе Большой Камень в возрасте от 3х до 29 лет по данным статистики 1-фк за 2021 год (9 075 чел) к общему числу жителей  в городском округе в возрасте от 3х до 29 лет на 01.01.21 г. (10 869 чел).

Д детей, мол. = 9 075 х 100/10 869= 83,49 %

Эффективность данного показателя (индикатора) -  103,7 %

- Доля населения среднего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста, (30-54 (59) лет) составила 33,52 %. Показатель рассчитан как отношение численности занимающихся спортом в городском округе Большой Камень в возрасте от (30-54 (59) лет) по данным статистики 1-фк за 2021 год (5568 чел) к общему числу жителей данной возрастной категории в городском округе на 01.01.20 г. (16 611 чел).

Д сред.возр. = 5568 х 100/16 611 = 33,52%

Эффективность данного показателя (индикатора) -  97,44 %

- Доля населения старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста, (55 (60)  лет и старше) составила 5,77 %. Показатель рассчитан как отношение численности занимающихся спортом в городском округе Большой Камень в возрасте от 55 лет женщины (60 лет мужчины) и старше по данным статистики 1-фк за 2021 год (553 чел) к общему числу жителей данной возрастной категории в городском округе на 01.01.21 г. (9591 чел).

Д старш.возр. = 553 х 100/ 9591 = 5,77 %

Эффективность данного показателя (индикатора) -  65,57 %

- Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся.

Единица измерения – проценты.

Показатель рассчитывается по формуле:

ДОб СЗ =  ЧД 3-18 х100/ ЧД 3-18

Где:

ДОб СЗ – доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся

ЧДСЗ3-18 – численность детей в возрасте 3-18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

ЧД 3-18   –  численность детей в возрасте 3-18 лет

ДОб СЗ = 6 014 х 100/ 7 360 = 81,71 %

Источник информации –  статистическая форма 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2021 год.

Эффективность данного показателя (индикатора) -  100,9 %

- Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях и организациях физической культуры и спорта, в общей численности детей данной возрастной группы

Единица измерения – проценты.

Показатель рассчитывается по формуле:

Д дет. доп. =  ЧД доп 5-18 х100/ ЧД 5-18

Где:

Д дет. доп – доля детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях и организациях физической культуры и спорта., к общей  численности детей данной возрастной группы.

ЧДдоп5-18  –  численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях и организациях физической культуры и спорта.

ЧД5-18   –  численность детей в возрасте 5-18 лет

Д дет.доп. = 796 х 100/ 6488 = 12,27 %

Источник информации –  статистическая форма 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2021 год.

Эффективность данного показателя (индикатора) -  104,1 %

7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

Показатель рассчитан как отношение единой пропускной способности объектов спорта городского округа Большой Камень за 2021 год по 1-фк (1853 чел.) к нормативу обеспеченности спортивными сооружениями (4571чел. - норматив ЕПС в городском округе). Численность населения от 3-79 лет на 01.01.21 г. (37 465 чел) * усредненный норматив единовременной пропускной способности (122 чел на тысячу населения, согласно приказа Минспорта России от 21.03.2018 N 244).

ОНСС из ЕПС = 1853 / (37 465/1000*122) = 40,5 %

Эффективность данного показателя (индикатора) -  117,7 %

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов городского округа, систематически занимающимся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Единица измерения – проценты.

Показатель рассчитывается по формуле:

Д инв. =  Чинв.СЗ х100/ Чинв.

Где:

Д инв.СЗ – доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающимся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Чинв.СЗ –  численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом.

Чинв.   –  численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в городском округе.

Д инв.СЗ = 64 х 100/ 1421 = 4,5 %

Источник информации –  данные КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» за 2021 год.

Эффективность данного показателя (индикатора) -  100 %

## Оценка степени эффективности реализации

## Программы в целом

Текущая эффективность реализации Программы () для 2021 года реализации Программы оценивается по формуле (1).

|  |  | (1) |
| --- | --- | --- |

где:

– фактическое наблюдаемое значение k-го индикатора реализации Программы в 2021 год реализации Программы;

– целевое утвержденное значение k-го индикатора реализации Программы в 2021 год реализации Программы;

- – число индикаторов реализации Программы.

показат.2021 =

40,56/40,0+ 83,49 /80,5+ 33,52/34,4+ 5,77/8,8  + 81,71/81,0 + 12,27/11,78+ 40,5/34,39 + 4,5/4,5 х 100 %

8

=     101,4 % +103,7 %+97,44 %+65,57 %+100,9 %+104,1 %+117,7 %+100 %

8

= 790,81/8 = 98,85 %

Итого показатели эффективности программы за 2021 год:

- значение показателей (индикаторов)  – 98,85 %,

- освоения денежных средств - 94,49 %

Форма № 7

# ОЦЕНКА

# эффективности реализации муниципальной программы

# (подпрограммы) за отчетный финансовый год и за весь

# период реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта 
                                в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за  2021 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ожидаемые значения показателей | Фактически достигнутые значения показателей |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 | отклонение | 2021 | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 36,0 | 38,46 | 40,0 | 38,5 | 0 | 40,56 | 0,56 | Выполнено |
| 2. | Доля детей и молодёжи (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи, (3-29 лет) | % | 74,9 | 76,72 | 80,5 | 76,72 | 0 | 83,49 | 2,99 | Выполнено |
| 3. | Доля населения среднего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста, (30-54 (59) лет) | % | 30,0 | 31,7 | 34,4 | 31,7 | 0 | 33,52 | -0,88 |  |
| 4. | Доля населения старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста, (55 (60) лет и старше) | % | 4,0 | 5,3 | 8,8 | 5,3 | 0 | 5,77 | -3,03 | Показатель, утверждённый в муниципальной программе завышен |
| 5. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | % | 80,5 | 80,99 | 81,0 | 80,99 | 0 | 81,71 | 0,72 | выполнено |
| 6. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях организациях физической культуры и спорта, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 0 | 12,27 | 0,49 | выполнено |
| 7. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 30,91 | 34,38 | 34,39 | 34,38 | 0 | 40,5 | 6,11 | выполнено |
| 8. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 3,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 4,5 | 0 | выполнено |

Форма № 12

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализации муниципальной

программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2021 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего | Отдел по физической культуре и спорту | - | - | 1800000000 | - | 65 433,60 | 74 367,96 | 70 269,03 |
| 1 | Основное мероприятие. "Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий" | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1102 | 1890100000 | 000 | 2 490,08 | 5 858,03 | 5 858,03 |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» | 902 | 1102 | 1890120790 | 600 | 2 490,08 | 5 858,03 | 5 858,03 |
| 2 | Основное мероприятие "Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта" | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1103 0703 | 1890200000 | 000 | 12 667,24 | 13 324,65 | 13 176,20 |
| 2.1. | Материально-техническое оснащение и обновление учреждений физической культуры и спорта (мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений) | МАУ «СК» | 902 | 1102 | 1890220700 | 600 | 0 | 360,0 | 360,0 |
| 2.2. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240460 | 400 | 350,0 | 165,24 | 16,8 |
| 2.2. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890292190 18902S2190 | 414 | 6 976,51 | 6 976,51 | 6 976,51 |
| 2.3. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | МАУ «СК» | 902 | 1102 | 1890240490 | 622 | 0 | 523,16 | 523,16 |
|  |  | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240480 18902S2190 | 414 | 5 310,17 | 5 269,17 | 5 269,17 |
| 2.4. | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс" в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | МКУ «СЕЗ», МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890240490 | 244 | 30,57 | 30,57 | 30,57 |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | Отдел по физической культуры и спорта | 902 | 0000 | 1890300000 | 000 | 46 325,79 | 46 325,79 | 38 634,41 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | МБУ ДО ДЮСШ "Лидер" | 902 | 0703 | 1890370080 | 611 | 15 134,20 | 15 134,20 | 11 349,00 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890370080 | 611 | 7 959,20 | 10 590,72 | 10 590,72 |
|  |  | МАУ "Спортивный комплекс" | 902 | 1102 | 1890370080 | 621 | 23 232,40 | 25 509,88 | 25 509,88 |
| 4 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни" | Отдел по физической культуре спорту, управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 189P500000 |  | 3 950,49 | 3 950,49 | 0,00 |
| 4.1. | Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 189P592190 | 414 | 3950,49 | 3950,49 | 0,00 |

Форма № 13

ОТЧЕТ

о степени выполнения отдельных мероприятий

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.1 | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Не менее 20 | 148 мероприятий | - |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Материально-техническое оснащение и обновление учреждений физической культуры и спорта (мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений) | Декабрь 2021 | Декабрь 2021 | Декабрь 2021 | Декабрь 2021 | Приобретение робота-пылесоса | Заключён договор № 2021-36 от 22.12.2021 на поставку робота-пылесоса на сумму 360,0 тыс.руб. Доставлено | - |
| 2.2. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | февраль 2021 | декабрь 2021 | февраль 2021 | декабрь 2021 | Выполнение экспертизы сметной стоимости документации | Проведена экспертиза сметной документации на проектные и изыскательские работы | - |
| 2.3. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | 2020 | ноябрь 2021 | 2020 | Июль 2021г | Выполнение проектно-изыскательских работ | Выполнены проектно-изыскательские работы (разработка ПСД) | - |
| 2.4. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | 2020 | ноябрь 2021 | 2020 | Июль 2021г | Выполнение проектно-изыскательских работ | Выполнены проектно-изыскательские работы (разработка ПСД) | - |
| 2.5. | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс" в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | март 2021 | декабрь 2021 | март 2021 | декабрь 2021 | Выполнение проектно-изыскательских работ | Готовность результатов инженерных изысканий – 100 %; - готовность ПСД – 88,0 %. | Заключён мун.конт. № 84/МК от 18.06. 2021 года на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации для реализации мероприятия. Срок проведения государственной экспертизы установлен до 9 февраля 2022 года. |
| 3. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение муниципального задания (оказание муниципальных услуг, выполнение работ) | Муниципальное задание выполнено МАУ «СК», МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» | - |
| 4. | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» | март 2021 | декабрь 2021 | март 2021 | декабрь 2021 | Выполнение проектно-изыскательских работ «Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» в г. Большой Камень». | Готовность результатов инженерных изысканий – 100 %; - готовность ПСД – 88,0 %. | Заключён мун.конт. № 84/МК от 18.06. 2021 года на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации для реализации мероприятия. Срок проведения государственной экспертизы установлен до 9 февраля 2022 года. |

Форма № 14

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2021 год

|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего | 1 325 157,57 | 129 315,74 | 9,76 | 74 367, 96 | 70 269,03 | 94,49 | 11/ 70 269,03 |
|  | федеральный бюджет | 472 026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 137 686,88 | 31 175,71 | 22,64 | 16 066,59 | 12 147,71 | 75,61 |  |
|  | бюджет городского округа | 423 314,69 | 111 598,56 | 23,18 | 58 301,37 | 58 121,32 | 99,69 |  |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
|  | Всего | 31 715,35 | 8 522,34 | 26,87 | 5 858,03 | 5 858,03 | 100,00 | 2 / 5 858,03 |
|  | бюджет городского округа | 31 715,35 | 8 522,34 | 26,87 | 5 858,03 | 5 858,03 | 100,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |
| 2.1. | Материально-техническое оснащение и обновление учреждений физической культуры и спорта (мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений) |
|  | Всего | 0 | 360,0 | 0 | 360,00 | 360,00 | 100,00 | 1/ 360,00 |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 0 | 360,0 | 100 | 360,00 | 360,00 | 100,00 |  |
| 2.2. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень. |
|  | Всего | 17 600,00 | 16,80 | 0,1 | 165,24 | 16,80 | 10,17 | 1/ 16,80 |
|  | краевой бюджет | 17 163,75 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 436,25 | 16,80 | 3,85 | 165,24 | 16,80 | 10,17 |  |
| 2.3. | Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень. |
|  | Всего | 209 975,07 | 30,57 | 0,0001 | 30,57 | 30,57 | 100 | 1/30,57 |
|  | федеральный бюджет | 183 760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 20 317,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 5 897,17 | 30,57 | 0,5 | 30,57 | 30,57 | 100 |  |
| 2.4. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном |
|  | Всего | 366 753,02 | 6 976,51 | 0 | 6 976,51 | 6 976,51 | 100,00 | 1/ 6 976,51 |
|  | федеральный бюджет | 349 270,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 3 512,35 | 6 920,69 | 100 | 6 920,69 | 6 920,69 | 100,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 6 994,16 | 55,81 | 0,0078 | 55,81 | 55,81 | 100,00 |  |
| 2.5. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень |
|  | Всего | 76 660,17 | 5 269,17 | 6,87 | 5 269,17 | 5 269,17 | 100,00 | 2/5 269,17 |
|  | федеральный бюджет | 64 220,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 7 094,35 | 5 227,02 | 73,68 | 5 227,02 | 5 227,02 | 100,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 5 345,82 | 42,15 | 0,79 | 42,15 | 42,15 | 100,00 |  |
|  | бюджет городского округа (МАУ «СК») | 0,00 | 523,16 | 100 | 523,16 | 523,16 | 100,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  | Всего | 367 822,87 | 102 047,73 | 27,74 | 51 234,79 | 51 234,79 | 100,00 | 2 / 51 234,79 |
|  | бюджет городского округа | 367 822,87 | 102 047,73 | 27,74 | 51 234,79 | 51 234,79 | 100,00 |  |
| 4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» |
| 4.1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень |
|  | Всего | 49 062,24 | 0,00 | 0,00 | 3 950,49 | 0,00 | 0,00 | 1/ 3 950,49 |
|  | федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 48 061,68 | 0,00 | 0,00 | 3 918,88 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 1 000,56 | 0,00 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 0,00 |  |

*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия

Форма №15

ОТЧЕТ

о выполнении показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2021 год

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 31 декабря | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивное направление) | 180 042 | 180 042 | 15 134,2 | 15 134,2 | 15 134,2 |
| 2. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Хоккей. "Этап начальной подготовки" | 37 | 37 | 6 725,1 | 9 356,62 | 9 356,62 |
| 3. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Хоккей. "Тренировочный этап" | 51 | 51 |  |  |  |
| 4. | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. | 12 | 12 | 1 234,1 | 1 234,1 | 1 234,1 |
| 5. | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | 11 198 | 11 584 | 14 856,38 | 22 958,07 | 22 958,07 |
| 6. | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Парусный спорт. "Этап начальной подготовки" | 30 | 30 | 1 326,56 | 1 326,56 | 1 326,56 |
| 7. | Обеспечение доступа к объектам спорта | 3 | 3 | 1 225,25 | 1 225,25 | 1 225,25 |

Форма №16

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта 
                                в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» | 31,60 | 3 918,88 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па Соглашение с Министерством строительства Приморского края от 25.01.21 г. № 1102-5 на предоставление субсидии из краевого бюджета | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ (приложение 18, стр. 84-89) |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | 55,81 | 6 920,69 |  |  |
|  | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | 42,15 | 5 227,02 |  |  |

*) заполняется в случае привлечения средств краевого, федерального бюджетов

# Text boxes

%

100

1









K

b

a

E

K

k

k

i

k

i

i