**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

 **о ходе реализации муниципальной программы городского округа Большой Камень «Доступная среда на период 2020-2027 годы»**

**за 2021 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **«Доступная среда на период 2020-2027 годы»**  |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **2021 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда Просяник Валерия Андреевна5-76-32gkh@mail.bk.pk.ru |

Начальник управления жизнеобеспечения В. И. Штефан

***Пояснительная записка***

Общий объем финансовых средств для реализации программных мероприятий в 2021 году составил 0 тыс. руб., в том числе:

- из средств бюджета городского округа – 0 тыс. руб.

- из средств краевого и федерального бюджета - 0 тыс. руб.

В целях организации для маломобильных групп населения беспрепятственного доступа к помещению отдела ЗАГС, расположенного по адресу: ул. Карла Маркса, д. 4 А, без привлечения финансовых средств из бюджета городского округа Большой Камень произведена установка кнопки-вызова сотрудников отдела ЗАГС в месте, доступном для лица, передвигающегося в инвалидном кресле.

В целях устранения социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, в 2021 году без привлечения бюджетных финансовых средств были проведены следующие общественные мероприятия: вечер встречи, посвященный творчеству А. Бабаджаняна, мероприятие к Женскому дню «Солнце на ладонях», день защиты детей «Подари радость детям», выставка поделок из природного материала «Свет нашей души» (организатор мероприятия - Общество инвалидов г. Большой Камень); собрание по подготовке проекта «Жить здорово», акция «Бежим во имя добра», фестиваль творческих достижений, посвященный началу летнего периода «Поверь в себя!» для детей с ОВЗ и взрослых с инвалидностью, фестиваль инклюзий «Раскрой свой мир – ты не один!», осенний фестиваль «День добрых сердец», спартакиада для людей с инвалидностью, день людей с ограниченными возможностями «Мир не обойдется без меня» (организатор мероприятия - Общество инвалидов ОО ПК «Свобода»).

Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществлялась на основании методики, установленной программой.

Увеличение показателей, характеризующих эффективность муниципальной программы «Доступная среда на период 2020-2027 годы» планируется при бюджетном финансировании мероприятий по адаптации объектов.

Для оценки показателя «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления городского округа к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов» в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки и ограничений, введенных в Приморском крае в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, был произведен опрос инвалидов посредством телефонной связи.

Уровень достижения целевого показателя составляет 57,45 %, оценка эффективности реализации муниципальной программы «неэффективна».

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принято решение об увеличении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Доступная среда на период 2020-2027 годы»,**

 (наименование муниципальной программы)

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  Муниципальная программа | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0000 | 22 0 00 00000 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отдельные мероприятия муниципальной программы | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 04080501050 | 22 9 00 00000 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0000 | 22 9 01 00000 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 1**.**Адаптация приоритетных объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 22 9 01 20290 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 2. Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0408 | 22 9 01 70610 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 3.Приспособление жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и общего имущества многоквартирных домов к беспрепятственному доступу инвалидов | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0501 | 22 9 01 70620 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Доступная среда на период 2020-2027 годы»,**

(наименование муниципальной программы)

**за 2021 год**

|  |
| --- |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Мероприятие 1Адаптация приоритетных объектов транспортной инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения. | - | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень, | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | - | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень,МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 3.Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами | 1. Проведение общественных мероприятий (6 шт.) | Отдел по связям с общественностью и федеральными структурами  | 28.01.202128.01.2021Февраль 202120.02.202105.03.2021апрель 2021апрель-май 2021май 2021Июнь 2021Июнь 2021июнь-июль 2021август 2021сентябрь 2021сентябрь 202101.10.202103.12. 2021 | 28.01.202128.01.2021Февраль 202120.02.202105.03.202112.04.202122.04.2021-27.04.202124.04.2021-07.05.202128.05.202131.05.202103.08.202118.09.202101.10.202103.12.2021 | Мероприятие реализуется без привлечения финансовых средств |  |

|  |
| --- |
| **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 42 987,18  | 5 307,18 | 12,3  | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 42 987,18  | 5 307,18 | 12,3  | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | бюджет городского округа | 42 987,18 | 5 307,18 | 12,3  | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1 | Мероприятие 1Адаптация приоритетных объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения. | 482,55 | 482,55 | 100 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | бюджет городского округа | 482,55 | 482,55 | 100 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | 41 904,63 | 4 824,63 | 11,5 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | бюджет городского округа | 41 904,63 | 4 824,63 | 11,5 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 3.Приспособление жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и общего имущества многоквартирных домов к беспрепятственному доступу инвалидов; | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | бюджет городского округа | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

 **за отчетный финансовый год и за весь период реализации**

**муниципальной программы «Доступная среда на период 2020-2027 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации\* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| 2020 | 2021 |
| план  | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов. | % | 13 | 22 | 13 | Отношение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры к общему количеству приоритетных объектов |  |
| 2 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры городского округа Большой Камень. | % | 14,3 | 25 | 14,3 | Отношение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры к общему количестве приоритетных объектов культуры |  |
| 3 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта городского округа Большой Камень | % | 50 | 50 | 50 | Отношение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта к общему количеству приоритетных объектов в сфере физической культуры | Значение показателя осталось на базовом уровне. Увеличение показателя планируется за счет проведения мероприятий в 2022 году. |
| 4 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере образования, в общем количестве приоритетных объектов в сфере образования городского округа Большой Камень. | % | 5 | 13 | 5 | Отношение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере образования к общему количеству приоритетных объектов в сфере образования |  |
| 5 | Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава. | % | 86 | 86 | 86 | Отношение парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения к общему числу подвижного состава | Значение показателя осталось на базовом уровне. Увеличение показателя планируется за счет проведения мероприятий в 2022 году. |
| 6 | Количество приспособленных жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и общего имущества многоквартирных домов к беспрепятственному доступу инвалидов. | % | 0 | 0 | 0 |  | Увеличение показателя планируется при бюджетном финансировании мероприятий по адаптации объектов с 2024 по 2027 годы  |
| 7 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления городского округа к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов. | % | 30 | 40 | 30 | Отношение числа инвалидов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления городского округа к проблемам инвалидов к общей численности опрошенных инвалидов | Недостижение планового показателя обусловлено недостаточностью бюджетного финансирования на реализацию мероприятий по адаптации объектов, а также ограничениями, введенными в Приморском крае в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. |