**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы городского округа Большой Камень «Доступная среда на период 2020-2027 годы»**

**за 2022 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **«Доступная среда на период 2020-2027 годы»** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **2022 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда  Зелененко Любовь Владимировна  5-76-32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Заместитель главы администрации-

начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

***Пояснительная записка***

Общий объем финансовых средств для реализации программных мероприятий в 2022 году составил 32 636,64 тыс. руб., в том числе:

- из средств бюджета городского округа – 326,64 тыс. руб.

- из средств краевого и федерального бюджета – 32 310,00 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществлялась на основании методики, установленной программой.

Принятые меры нормативного регулирования позволили повысить долю парка городских транспортных средств, оборудованных для перевозки инвалидов, в том числе автобусов.

Бюджету городского округа Большой Камень выделены из средств федерального бюджета на реализацию мероприятия «Обновление автобусного парка в г. Большой Камень (для организации муниципальных пассажироперевозок) на приобретение 4 единицы в размере 32,31 млн. рублей.

По результатам закупки было приобретено 5 сертифицированных автобусов для организации

Увеличение показателей, характеризующих эффективность муниципальной программы «Доступная среда на период 2020-2027 годы» планируется при бюджетном финансировании мероприятий по адаптации объектов.

Для оценки показателя «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления городского округа к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов» был произведен опрос инвалидов путем Анкетирования.

Уровень достижения целевого показателя составляет 57,45 %, оценка эффективности реализации муниципальной программы «неэффективна».

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принято решение об увеличении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Доступная среда на период 2020-2027 годы»,**

(наименование муниципальной программы)

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0000 | 22 0 00 00000 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отдельные мероприятия муниципальной программы | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0408  0501  050 | 22 9 00 00000 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0000 | 22 9 01 00000 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 1**.**  Адаптация приоритетных объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 22 9 01 20290 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 2.  Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0408 | 22 9 01 70610 | 200 | 0 | 326,64 | 326,64 |
|  | 902 | 0408 | 22 901 L505I | 244 | 0 | 32 310,00 | 32 309,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3.  Приспособление жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и общего имущества многоквартирных домов к беспрепятственному доступу инвалидов | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0501 | 22 9 01 70620 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Доступная среда на период 2020-2027 годы»,**

(наименование муниципальной программы)

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Мероприятие 1  Адаптация приоритетных объектов транспортной инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения. | - | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень, | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | - | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень,  МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 3.  Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами | 1. Проведение общественных мероприятий (6 шт.) | Отдел по связям с общественностью и федеральными структурами | Февраль 20.02.2022  Март  07.03.2022  Апрель  30.04.2022  Май  29.05.2022  июнь-июль 2022  август  27.08.2022  сентябрь 2022  17.09.2022  18.09.2022 | Февраль 20.02.2022  Март  07.03.2022  Апрель  30.04.2022  Май  29.05.2022  июнь-июль 2022  август  27.08.2022  сентябрь 2022  17.09.2022  18.09.2022 | Мероприятие реализуется без привлечения финансовых средств |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 75 623,82 | 32 636,64 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 75 623,82 | 32 636,64 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | бюджет городского округа | 42 987,18 | 326,64 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 32 310,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1 | Мероприятие 1  Адаптация приоритетных объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения. | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | бюджет городского округа | 0,00 |  |  |  | 0,00 | - | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | 75 623,82 | 32 636,64 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | бюджет городского округа | 74 214,00 | 32 310,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | федеральный бюджет | 326,64 | 326,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 3.  Приспособление жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и общего имущества многоквартирных домов к беспрепятственному доступу инвалидов; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

**за отчетный финансовый год и за весь период реализации**

**муниципальной программы «Доступная среда на период 2020-2027 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование  показателя муниципальной программы | | Ед. изм. | Значения показателей  муниципальной программы | | | | | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации\* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2021 | | 2022 | | |
| план | | факт |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов. | % | 13 | 22 | | 13 | | Отношение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры к общему количеству приоритетных объектов |  |
| 2 | | | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры городского округа Большой Камень. | % | 14,3 | 25 | | 14,3 | | Отношение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры к общему количестве приоритетных объектов культуры |  |
| 3 | | | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта городского округа Большой Камень | % | 50 | 50 | | 50 | | Отношение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта к общему количеству приоритетных объектов в сфере физической культуры | Значение показателя осталось на базовом уровне. Увеличение показателя планируется за счет проведения мероприятий в 2022 году. |
| 4 | | | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере образования, в общем количестве приоритетных объектов в сфере образования городского округа Большой Камень. | % | 5 | 13 | | 5 | | Отношение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере образования к общему количеству приоритетных объектов в сфере образования |  |
| 5 | | | Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава. | % | 86 | 86 | | 86 | | Отношение парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения к общему числу подвижного состава | Значение показателя осталось на базовом уровне. Увеличение показателя планируется за счет проведения мероприятий в 2022 году. |
| 6 | | | Количество приспособленных жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и общего имущества многоквартирных домов к беспрепятственному доступу инвалидов. | % | 1 | 3 | | 1 | |  | Увеличение показателя планируется при бюджетном финансировании мероприятий по адаптации объектов с 2024 по 2027 годы |
| 7 | | | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления городского округа к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов. | % | 30 | 40 | | 30 | | Отношение числа инвалидов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления городского округа к проблемам инвалидов к общей численности опрошенных инвалидов | Недостижение планового показателя обусловлено недостаточностью бюджетного финансирования на реализацию мероприятий по адаптации объектов, а также ограничениями, введенными в Приморском крае в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. |