**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление культуры администрации городского округа Большой Камень |

|  |  |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2022 год |
| Должность, Ф.И.О., номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя | Начальник управления культуры администрации городского округа Большой Камень С.В. Березницкая;51699; admkult@mail.bk.pk.ru |

Начальник управления культуры С.В. Березницкая

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень»**

 **на 2020 -2027 годы**

**за 2022 год**

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации городского округа
Большой Камень 13 марта 2020 года № 415.

Пояснительная записка составлена по форме, установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утверждённым постановлением администрации городского округа Большой Камень (далее – городской округ) от 24 ноября 2021 года № 2945.

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год и за период реализации муниципальной программы 2020 – 2027 годы.**

За 2022 год достигнуты следующие результаты:

1. Охват населения городского округа культурными мероприятиями, проводимыми за счет бюджетных средств городского округа٭ составил 8,048 тыс. чел. / год (план – 5,035 тыс. чел. в год);
2. Число посещений культурно-массовых мероприятий составило 178, 862 тыс. чел. /год(план -166,83);
3. Количество посещений общедоступных библиотек составило 215,82 тыс. посещений/год (план - 214,47);
4. Количество участников клубных формирований составило 1,036 тыс.чел./год ( план - 1,061);
5. Количество детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры составило 390чел.( план – 453 чел);
6. Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры клубного типа от нормативной потребности составил 64,3% (план – 64,3 %);
7. Уровень обеспеченности населения библиотеками от нормативной потребности составил 61,3 % (план - 61,3%);
8. Количество созданных (реконструированных), капитально отремонтированных объектов организаций культуры городского округа (с нарастающим итогом) составило -3 (план – 5).

٭показатель рассчитан на основе данных управления культуры администрации городского округа Большой Камень (День Победы – 2022 дневное мероприятие -7000 чел, тематическая программа с. Петровка-10 чел, +число участников клубных формирований 1036 чел.).

В течение реализации муниципальной программы не все результаты достигнуты, установленные муниципальной программой.

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы представлен в таблице (форма 11).

**2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки. Причины несоблюдения плановых сроков и меры по исполнению мероприятий.**

В рамках реализации муниципальной программы выполнялись следующие мероприятия:

**Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры».**

Мероприятие 1.1: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры.

Муниципальные учреждения культуры (МАУ Дворец Культуры «Звезда», МБУ Городской Центр культуры (4 структурных подразделения), МБУ «Централизованная библиотечная система» (2 структурных подразделения), МБУДО Детская школа искусств) в 2022 году оказывали муниципальные услуги (выполняли работы) в соответствии с полученными муниципальными заданиями. В результате деятельности муниципальных учреждений культуры в отчетный период достигнуты следующие количественные показатели:

1. по муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» план по количеству посещений составил 196 590 единиц, исполнение 215 820 единиц или 109,7%;
2. по муниципальной работе «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» план по количеству документов составил 3100 единиц, исполнение 3100 единиц или 100%;
3. по муниципальной работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов » план по количеству документов составил 400 единиц, исполнение 532 единиц или 133% ;
4. по муниципальной услуге «Организация и проведение мероприятий» план – 229 единиц, факт – 269 единиц или 117,47%.
5. по муниципальной услуге «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» утверждено планом количество клубных формирований - 32, исполнение 32 или 100%;
6. по муниципальной работе «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» план составил 25 единиц, исполнение 25 единиц или 100,00%;
7. по муниципальной работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» план составил 3 339 единиц, исполнение 3511 единиц или 105,15% (условия муниципального задания предусматривают допустимые отклонения в размере 5% от плановых показателей);
8. по муниципальной услуге «Реализация основных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» план составил 102 932 человеко-час, исполнение 100 845 человеко-час или 97,97% (условия муниципального задания предусматривают допустимые отклонения в размере 5% от плановых показателей).

На эти цели направленны финансовые средства в размере
83 348,78 тыс. рублей. Все муниципальные задания выполнены.

**Основное мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства».**

На исполнение данного мероприятия направлены финансовые средства в сумме 9 100,00 тыс. руб. из бюджета городского округа.

Мероприятие 2.1: Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления.

Финансовые средства в сумме 9100,00 тыс. рублей из бюджета городского округа были направлены на разработку проектно – сметной документации на капитальный ремонт здания МАУ Дворец Культуры «Звезда». Работы выполнены в полном объёме. Есть положительное заключение проектно-сметной документации .

**Основное мероприятие 3 «Организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация».**

Мероприятие 3.1.: Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень.

Ежегодно в рамках программы на территории городского округа Большой Камень проводятся крупномасштабные мероприятия
(далее - КММ). В 2022 году проведены День Победы, празднование встречи Нового года. Финансовые средства в сумме 7 206,90тыс. руб. были выделены из бюджета городского округа и направлены на техническое обеспечение, производственно-хозяйственный нужды по организации КММ и праздничное оформление города.

**Основное мероприятие 4 «Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень»**

Мероприятие 4.1.Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации)

Произведён демонтаж старого здания, установлены ограждение строительной площадки и временные сооружения в соответствии с проектом организации строительства, подрядчик приступил к работам по устройству фундамента здания, а также наружных инженерных сетей. Стоимость работ составила 51 621,01 тыс. рублей, в том числе ФБ- 51 104,8 тыс. руб, МБ -516,21 тыс. руб.

Мероприятие 4.3: Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных библиотек городского округа Большой Камень.

На исполнение данного мероприятия направлены финансовые средства в сумме 10 309,27 тыс. руб., в том числе из краевого бюджета 10 000,00 тыс. руб. из местного бюджета 309,27 тыс. руб. Приобретены мебель и оборудование в городскую центральную и детскую библиотеки, оргтехника, обеззараживающие боксы, интерактивная песочница, сенсорная панель.

Мероприятие 4.4: Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень.

На исполнение данного мероприятия направлены финансовые средства в сумме 1 266,50 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 1 228,50 тыс. руб. из местного бюджета 38,00 тыс. руб. Приобретены: арочный сценический павильон, фермовый подиум для использования на уличных массовых мероприятиях, а также одежда сцены для культурно – досугового отдела с. Петровка МБУ «Городской центр культуры».

**Основное мероприятие 5: «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры».**

Мероприятие 5.1: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений.

В отчетном периоде для муниципальных учреждений культуры МКУ «ФМЦК» вело финансовую, методическую и хозяйственно-эксплуатационную деятельность. На эти цели из бюджета городского округа были выделены средства в сумме 21 260,05тыс. рублей.

Отчет о о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы представлен в таблице (форма 13).

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

В 2022 году было предусмотрено муниципальной программой 182 836,59тыс. рублей. По сводной бюджетной росписи - 184 236,59 тыс. руб. Кассовое исполнение – 184 081,12тыс. руб, что составляет 99,92 %.

**4. Оценка эффективности муниципальной программы.**

На 2022 год муниципальной программой установлено 8 показателей результативности.

Формула расчета оценки достижений показателей программы:
(8,048/5,035+178,862/166,83+215,82/214,47+1,036/1,061+390/453+64,3/64,3+
61,3/63,1+ 3/5):8 х 100%

Расчет оценки достижений показателей программы:

1,598+1,072+1,006+0,976+0,860+1+1+0,6=8,112

8,112:8= 1,014; 1,014 х 100%=101,4%

Оценка достижений показателей программы–101,4%.

Оценка достижения показателей составила 101,4% при освоении денежных средств - 99,92%.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся высокой, так как значение составляет больше единицы (101,4%/99,92%= 1,013).

**5. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В 2022 году внесены изменения постановлениями администрации городского округа Большой Камень а именно: от 25.05.2022 № 1073; от 10.12.2022 № 2856.

## Заключение.

## Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы по факту достижения показателей является эффективной.

## Приоритетными направлениями в деятельности управления культуры администрации и учреждений культуры городского округа Большой Камень в 2023 году станут мероприятия по достижению показателей в целях реализации Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. № 68 “Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации” и распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2020 года №1122-р «Об утверждении плана комплексного социально-экономического развития городского округа Большой Камень Приморского края».

В 2023 году в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» городскому округу Большой Камень установлен показатель: «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования», значение показателя -8.

В 2023 году управление культуры администрации городского округа Большой Камень продолжит работу по реализации мероприятия: строительство центра культурного развития (далее - ЦКР) в микрорайоне Южная Лифляндия городского округа Большой Камень, включенного в План социального развития центров экономического роста Приморского края (Комплексного плана социально-экономического развития Приморского края).

С 2023 по 2024 год включительно будет проведён капитальный ремонт здания МАУ ДК «Звезда» необходим: ремонт всей кровли, капитальный ремонт системы проточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования здания, капитальный ремонт большого концертного, капитальный ремонт зеркального, банкетного и малого залов, капитальный ремонт вестибюля, капитальный ремонт туалетных комнат, лестничных маршей, холлов и коридоров, капитальный ремонт всего фасада здания, включая систему внешнего архитектурного электроосвещения фасада здания.

В 2023 году так же необходимо выполнить задачу по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и созданию оптимальных условий для удовлетворения потребностей населения услугами культуры.

|  |
| --- |
| Приложение № 11к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень |
|  от 24.11.20211года № 2945 396 |

**ОТЧЕТ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**«Развитие культуры городского округа Большой Камень»
на 2020-2027 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации\* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| Год предшествую-щий отчетному | Отчетный год |
|  |
| план  | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |
| 1. | Показатель 1 Охват населения городского округа культурными мероприятиями, проводимыми за счет бюджетных средств городского округа٭ | тыс. чел/ в год | 4,986 | 5,035 | 8,048 | Показатель рассчитан на основе данных управления культуры администрации городского округа Большой Камень (День Победы – 2022 дневное мероприятие -7000 чел, тематическая программа с. Петровка-10 чел, +число участников клубных формирований 1036 чел. |  |
| 2. | Показатель 2: Число посещений культурно-массовых мероприятий | тыс. чел. /год | 152,93 | 166,83 | 178, 862 | Свод годовых сведений об учреждениях кульутрно-досугового типа системы Минкультуры России;№ 7-НК  |  |
| 3 | Показатель 3: Количество посещений общедоступных библиотек  | тыс. посещений/год | 196,59 | 214,47 | 215,82 | Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России; № 6-НК |  |
| 4 | Показатель 4: Количество участников клубных формирований | тыс.чел./год | 1,051 | 1,061 | 1,036 | Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России;№ 7-НК | Число участников клубных формирований уменьшилось в связи с повышенным порогом заболеваемости |
| 5 | Показатель 5: Количество детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры | чел. | 449 | 453 | 390 | Текстовой годовой отчет за 2021 год МБУДО «Детская школа искусств»  | Число учащихся уменьшилось в связи с повышенным порогом заболеваемости, а так же отчислением детей в связи с изменением места жительства |
| 6 | Показатель 6: Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры клубного типа от нормативной потребности | % | 65,6 | 64,3 | 64,3 | 45 : 1000 х 41119 = 1850,3551190 : 1850,355 х 100 = 64,312 |  |
| 7 | Показатель 7: Уровень обеспеченности населения библиотеками от нормативной потребности | % | 61,3 | 61,3 | 61,3 | БС = (Нс : Ннс) + ((Н - Нс) : Ннг) + (Нд : Ннд)БС = Центральная городская библиотека, Городская детская библиотека  5 внестационарных библиотечных пунктов (5 х 0,09 = 0,45) (1205:1000) + ((41119 – 1205) : 20000) + (6418 : 10000) = 3,740 (т.е. 4 библиотеки)2 + 0,45 = 2,45 2,45 х 100 : 4 = 61,250 %  |  |
| 8 | Показатель 8: Количество созданных (реконструированных), капитально отремонтированных объектов организаций культуры городского округа (с нарастающим итогом) | ед. | 1 | 5 | 2 | Так как показатель рассчитывается с нарастающим итогом от базового показателя, то считаются ремонты, проведённые в учреждениях в 2020 и 2021 годах |  |

\*) приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информации

|  |
| --- |
| Приложение № 12к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень |
| от 24.11.2021 года № 2945396 |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа Большой Камень на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

за январь-декабрь 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетнойросписи на отчетную дату\* | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа, всего** | **Управление культуры**  | **000** | **0000** | **2500000000** | **000** | **182 836,59** | **184 236,59** | **184 081,12** |
| 1. | **Основное мероприятие 1**Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | **Управление культуры** | **904** | **0000** | **2590100000** | **000** | **83 348,78** | **83 348,78** | **83 348,78** |
| 1.1. | Мероприятие 1.1Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590170080 | 611 | 28 282,79 | 28 282,79 | 28 282,79 |
| 0801 | 2590170080 | 621 | 20 515,28 | 20 515,28 | 20 515,28 |
| 0703 | 2590170070 | 611 | 20 014,72 | 20 014,72 | 20 014,72 |
| 0801 | 2590170280 | 611 | 14 535,99 | 14 535,99 | 14 535,99 |
| 2. | **Основное мероприятие 2**Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства | **Управление культуры** | **904** | **0000** | **2590200000** | **000** | **9 100,00** | **9 100,00** | **9 100,00** |
| 2.1 | Мероприятие 2.1Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590270110 | 600 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 |
| 622 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 |
|  |  |  |  | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | Управление культуры | 904 | 0000 | 2590220200 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | 2590220200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0703 | 2590220200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | Управление культуры | 904 | 0000 | 25902270490 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0703 | 25902270490 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0801 | 25902270490 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | **Основное мероприятие 3**Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация | **Управление культуры** | **000** | **0000** | **2590300000** | **000** | **5 930,98** | **7 330,98** | **7 206,90** |
| 3.1. | Мероприятие 3.1Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590370380 | 622 | 1 086,30 | 1 186,30 | 1 062,22 |
| 904 | 0801 | 2590370380 | 612 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 902 | 0801 | 2590370380 | 200 | 3 644,68 | 3 644,68 | 3 644,68 |
| 904 | 0804 | 2590370380 | 244 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00\*\* |
| 4. | **Основное мероприятие 4**Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень | **Управление культуры** | **000** | **0000** | **2590400000** | **000** | **63 196,78** | **63 196,78** | **63 196,78** |
| 4.1. | Мероприятие 4.1Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Управление культуры | 902 | 0801 | 2590400000 | 400 | 51 621,01 | 51 621,01 | 51 621,01 |
| 25904L505F | 400 | 51 621,01 | 51 621,01 | 51 621,01 |
| 4.2. | Мероприятие 4.2Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» (в том числе проектно – изыскательские работы | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590440290 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Мероприятие 4.3Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590400000 | 600 | 10 309,27 | 10 309,27 | 10 309,27 |
| 2590492510 | 612 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 25904S2510 | 612 | 309,27 | 309,27 | 309,27 |
| 4.4. | Мероприятие 4.4Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590400000 | 600 | 1 266,50 | 1 266,50 | 1 266,50 |
| 0801 | 2590492470 | 612 | 1 228,50 | 1 228,50 | 1 228,50 |
| 0801 | 25904S2470 | 612 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 4.5. | Мероприятие 4.5Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для муниципальных учреждений | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590420770 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **Основное мероприятие 5**Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры | **Управление культуры** | **904** | **0804** | **2590500000** | **000** | **21 260,05** | **21 260,05** | **21 228,66** |
| 5.1. | Мероприятие 5.1Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений | Управление культуры | 904 | 0804 | 2590571590 | 100 | 20 578,32 | 20 578,32 | 20 548,81 |
| 0804 | 2590571590 | 200 | 679,73 | 679,73 | 679,65 |
| 0804 | 2590571590 | 800 | 2,00 | 2,00 | 0,20 |

\* Решение Думы городского округа Большой Камень от 27 октября 2022 года № 21 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 16.12.2021 года № 515 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

\*\* Средства выделены согласно сводной бюджетной росписи

|  |
| --- |
| Приложение № 13к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень |
| от 24.11.2021 года № 2945396 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

за январь-декабрь 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Основное мероприятие 1****Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **83 348,78 тыс. рублей** | **100%** |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 83 348,78 тыс. рублей | 100% | Х |
|  |  |  |  |  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Организация и проведение мероприятий; 2. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества; 3. Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций; 4. Создание экспозиций (выставок). | Выделена субсидия МБУ «ГЦК» в сумме 28 282,79 тыс. рублей | Х |
|  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Организация и проведение мероприятий; 2. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества. | Выделена субсидия МАУ «ДК «Звезда» в сумме 20 515,28 тыс. рублей | Х |
| Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Библиотечное, библиографическое обслуживание пользователей библиотеки (в стационаре, вне стационара, через сеть «Интернет»); 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку; 3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Выделена субсидия МБУК ЦБС в сумме 14 535,99 тыс. рублей | Х |
|  |  |  |  |  |  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Фортепиано); 2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Народные инструменты); 3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Живопись); 4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Искусство театра); 5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Хоровое пение) | Выделена субсидия МБУДО «ДШИ» в сумме 20 014,72 тыс. рублей | Х |
| **2.** | **Основное мероприятие 2****Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **01.01.2022** | **31.03.2022** | **9 100,00 тыс. рублей** | **100%**  | Х |
| 2.1. | Мероприятие 2.1Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.03.2022 | Разработана проектно – сметная документация на капитальный ремонт здания МАУ «ДК «Звезда»  | 100% | Х |
| 2.2. | Мероприятие 2.2Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанные с ремонтом нефинансовых активов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Основное мероприятие 3****Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **7 330,98 тыс. рублей** | **7 206,90 тыс.руб** | Часть запланированных мероприятий не были проведены ,в связи с СВО. |
| 3.1 | **Мероприятие** Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение празднования: 1. 77 годовщины Победы 2. Нового года | 98,31% |
| **4.** | **Основное мероприятие 4****Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **63 196,78 тыс.рублей** | **100%** | Х |
| 4.1 | **Мероприятие** Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Произведён демонтаж старого здания, установлены ограждение строительной площадки и временные сооружения в соответствии с проектом организации строительства, подрядчик приступил к работам по устройству фундамента здания, а также наружных инженерных сетей. Стоимость работ составила 51 621,01 тыс. рублей | 100% | Х |
| 4.2 | **Мероприятие** Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» (в том числе проектно – изыскательские работы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3 | **Мероприятие** Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приобретены мебель и оборудование в городскую центральную и детскую библиотеки, оргтехника, обеззараживающие боксы, интерактивная песочница, сенсорная панель на сумму 10 309,27 тыс. рублей | 100% | Х |
| 4.4 | **Мероприятие** Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Приобретение арочного сценического павильона, фермового подиума для использования на уличных массовых мероприятиях, а также одежды сцены для культурно – досугового отдела с. Петровка на сумму 1 266,50 тыс. рублей | 100% | Х |
| 4.5 | **Мероприятие** Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для муниципальных учреждений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **5.** | **Основное мероприятие 5****Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **21 260,05 тыс. рублей** | **21 228,66 тыс.рублей** | В декабре 2022 года произведено возмещение расходов по социальному страхованию 4 дней работающим родителям по уходу за детьми - инвалидами  |
| 5.1 | **Мероприятие** Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Исполнение бюджетной сметы | 99,86% |

|  |
| --- |
| Приложение № 14к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень |
| от 24.11.2021 года № 2945 396 |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

за январь-декабрь 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.)\* | Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Оценка исполне-ния,(%) | Объем финансирования на текущий год по сводной бюджетной росписи,\*\*(тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,(тыс. руб.) | Оценка исполнения на отчетную дату, (%) | Сведения об исполнении мероприятия (сведения о заключенных контрактах (ед/тыс.руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы | 1 388 766,16 | 393 204,41 | 28,31 | 184 236,59 | 184 081,12 | 99,92 | 113/95 930,73 |
| бюджет городского округа | 773 555,02 | 325 754,57 | 42,11 | 121 903,29 | 121 747,82 | 99,87 | х |
| краевой бюджет | 58 938,48 | 11 973,14 | 20,32 | 11 228,50  | 11 228,50 | 100,00 | х |
| федеральный бюджет | 556 272,66 | 55 476,68 | 9,98 | 51 104,80 | 51 104,80 | 100,00 | х |
| 2. | Мероприятие 1.1Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 586 626,71 | 220 201,98 | 37,54 | 83 348,78 | 83 348,78 | 100,00 | 53/15 747,41 |
| бюджет городского округа | 586 626,71 | 220 201,98 | 37,54 | 83 348,78 | 83 348,78 | 100,00 | х |
| 3. | Мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на поддержку учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 1 661,34 | 1 661,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 1 661,34 | 1 661,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 4. | Мероприятие 2.1Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 12 877,00 | 9 877,00 | 76,71 | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00 | 1/9 100,00 |
| бюджет городского округа | 12 877,00 | 9 877,00 | 76,71 | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00 | х |
| 5. | Мероприятие 2.2Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 4 191,72 | 1 191,72 | 28,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 4 191,72 | 1 191,72 | 28,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 6. | Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 5 850,54 | 3 450,54 | 58,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | х | х | х | х | х | х |
| бюджет городского округа | 5 850,54 | 3 450,54 | 58,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х |
| 7. | Мероприятие 3.1Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 30 754,76 | 26 380,70 | 85,78 | 7 330,98 | 7 206,90\*\*\* | 98,31 | 13/7 206,90 |
| бюджет городского округа | 30 754,76 | 26 380,70 | 85,78 | 7 330,98 | 7 206,90\*\*\* | 98,31 | х |
| 8. | Мероприятие 4.1.Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 174 541,03 | 54 084,57 | 30,99 | 51 621,01 | 51 621,01 | 100,00 | 1/51 621,01 |
| бюджет городского округа | 4 184,33 | 2 979,77 | 71,22 | 516,21 | 516,21 | 100,00 | х |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 170 356,70 | 51 104,80 | 30,00 | 51 104,80 | 51 104,80 | 100,00 | х |
| 9. | Мероприятие 4.2.Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» (в том числе проектно – изыскательские работы) | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 10. | Мероприятие 4.3.Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 12 948,56 | 12 085,52 | 93,34 | 10 309,27 | 10 309,27 | 100,00 | 28/10 309,27 |
| бюджет городского округа | 387,43 | 364,39 | 94,06 | 309,27 | 309,27 | 100,00 | х |
| краевой бюджет | 11 377,15 | 10 537,15 | 92,62 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 1 183,98 | 1 183,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11. | Мероприятие 4.4Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 5 182,44 | 4 732,45 | 91,32 | 1 266,50 | 1 266,50 | 100,00 | 3/1 266,49 |
| бюджет городского округа | 558,55 | 108,56 | 19,44 | 38,00 | 38,00 | 100,00 | х |
| краевой бюджет | 1 635,95 | 1 435,99 | 87,78 | 1 228,50 | 1 228,50 | 100,00 | х |
| федеральный бюджет | 2 987,94 | 3 187,90 | 106,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 12. | Мероприятие 4.5.Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для муниципальных учреждений | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 13 | Мероприятие 4.6Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 493,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| краевой бюджет | 493,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 14. | Мероприятие 5.1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 126 917,09 | 59 538,59 | 46,92 | 21 260,05 | 21 228,66 | 99,86 | 14/679,65 |
| бюджет городского округа | 126 917,09 | 59 538,59 | 46,92 | 21 260,05 | 21 228,66 | 99,86 | х |
| 15. | Мероприятие 6.1Реализация мероприятия Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» в рамках федерального проекта «Культурная среда» | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 428 678,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджет городского округа | 1 502,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| краевой бюджет | 45 431,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| федеральный бюджет | 381 744,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |

\* Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы;

\*\* Решение Думы городского округа Большой Камень от 27 октября 2022 года № 21 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 16.12.2021 года № 515 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

\*\*\* Средства выделены согласно сводной бюджетной росписи

|  |
| --- |
| Приложение № 15к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень |
| от 18.03.2016 года № 396 |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении показателей муниципальных заданий**

**на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**«Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

за январь-декабрь 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация и проведение мероприятий (МБУ «ГЦК») |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество проведенных мероприятий (единица) | 163 | 180 | 8 625 997,94 | 11 362 778,27 | 11 362 778,27 |
| 3. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (МБУ «ГЦК») |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество клубных формирований (единица) | 14 | 14 | 7 575 176,12 | 10 100 234,76 | 10 100 234,76 |
| 5. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): пополнение музейного фонда в год (процент) | 3 339 | 3 511 | 2 831 672,34 | 2 831 672,34 | 2 831 672,34 |
| 7. | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество экспозиций (единица) | 25 | 25 | 1 914 288,72 | 3 988 101,50 | 3 988 101,50 |
| 9. | Организация и проведение мероприятий (МАУ «ДК «Звезда») |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество проведенных мероприятий (единица) | 66 | 89 | 10 730 662,60 | 13 571 556,48 | 13 571 556,48 |
| 11. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (МАУ «ДК «Звезда») |  |  |  |  |  |
| 12. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество клубных формирований (единица) | 18 | 18 | 4 799 558,40 | 14 091 205,74 | 14 091 205,74 |
| 13. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) |  |  |  |  |  |
| 14. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество посещений (единица) | 120 660 | 108 647 | 7 805 308,09 | 10 398 574,12 | 10 398 574,12 |
| 15. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) |  |  |  |  |  |
| 16. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество посещений (единица) | 11 000 | 26 716 | 425 149,20 | 564 503,66 | 564 503,66 |
| 17. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удалённо через сеть интернет) |  |  |  |  |  |
| 18. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество посещений (единица) | 64 930 | 80 457 | 1 076 132,00 | 1 437 471,15 | 1 437 471,15 |
| 19. | Библиографическая обработка документов и создание каталогов |  |  |  |  |  |
| 20. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество документов (единица) | 3 100 | 3 100 | 982 813,00 | 1 324 661,00 | 1 324 661,00 |
| 21. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |  |  |  |  |  |
| 22. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество документов (единица) | 400  | 400 | 608 085,00 | 810 780,00 | 810 780,00 |
| 23. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Фортепиано) |  |  |  |  |  |
| 24. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы) | 17 348 | 16 481 | 8 422 834,04 | 8 422 834,04 | 8 422 834,04 |
| 25. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Народные инструменты) |  |  |  |  |  |
| 26. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы) | 12 706 | 12 071 | 5 360 026,10 | 5 360 026,10 | 5 360 026,10 |
| 27. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Хоровое пение) |  |  |  |  |  |
| 28. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы) | 11 707 | 11 122 | 716 043,94 | 716 043,94 | 716 043,94 |
| 29 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Живопись) |  |  |  |  |  |
| 30. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы) | 40 199 | 40 199 | 3 301 945,86 | 3 301 945,86 | 3 301 945,86 |
| 31. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Искусство театра) |  |  |  |  |  |
| 32. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы) | 20 972 | 20 972 | 2 210 868,24 | 2 210 868,24 | 2 210 868,24 |

|  |
| --- |
| Приложение № 16к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Каменьот 24.11.2021 года № 2945 |
|  396 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Развитие культуры городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

 **за январь-декабрь 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень на 2020-2027 годы» |  |  | Государственная программа «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы | Закон Приморского края от 21.12.2021 № 31-КЗ "О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" |
| 1. | МероприятиеОбеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | 38,00 | 1 228,50 | Соглашение № 6/МТБ от 01.02.2022 | Закон Приморского края от 21.12.2021 № 31-КЗ "О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" |
| 2. | Мероприятие Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | 309,27 | 10 000,00 | Соглашение № 1/МБ от 15.04.2022 | Закон Приморского края от 21.12.2021 № 31-КЗ "О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" |