**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель:  | управление экономики администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетный период:  | январь – декабрь 2022 года  |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:  | начальник отдела развития предпринимательства, потребительского рынка товаров, услуг и туризма управления экономики администрациигородского округа Большой КаменьМолчанова Ольга Александровна(42335) 50111, opp@bkcity.online |
| Начальник управления экономики администрациигородского округа Большой Камень |  О.Н. Медведева |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы

Общий объем финансирования муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы (далее – программа) в 2022 году составил 120,00 тыс. руб., фактически освоено на реализацию программы – 49,98 тыс. руб.

 В рамках подпрограммы № 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» осуществлялась реализация основного мероприятия: «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», включающего в себя:

1) Мероприятие 1 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности». Данное мероприятие не было выполнено в связи с тем, что были сняты средства по причине дефицита бюджета.

На постоянной основе проводилась работа по информированию населения через средства массовой информации: печатное издание – газета «ЗАТО», официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет», социальные сети, также проводилось индивидуальное консультирование субъектов предпринимательской деятельности для получения мер поддержки в профильных министерствах.

2) Мероприятие 2: Постановлением 2623 от 17.11.22 добавлено п. 1.1.2 Мероприятие 2 (соц. предпринимательство), где предусмотрено 20 тыс. руб. – мероприятие не выполнено в связи с отсутствием разработанного Положения о конкурсе предоставления субсидий социальным предпринимателям.

3) Мероприятие 3 «Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа».

На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Большой Камень было выделено 50 тыс. руб., реализовано – 49,98 тыс. руб., что составляет 96,96 % от суммы заложенных средств (0,02 тыс. руб. – экономия в результате проведения конкурсных процедур).

4) Мероприятие 4 «Организация и проведение смотров-конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства».

На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Большой Камень было предусмотрено 50 тыс. руб., реализовано 00,0 тыс. руб. в связи со снятием средств, ввиду дефицитного бюджета.

В рамках данного мероприятия 27 декабря 2022 года проведен смотр-конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства: «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка товаров и услуг городского округа Большой Камень «Новогоднее настроение». 15 победителям конкурса в 4 номинациях за занятые 1, 2, и 3 места вручены дипломы и призы от администрации городского округа Большой Камень без затрат из данной муниципальной программы.

5) Мероприятие 5 «Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства».

На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Большой Камень было предусмотрено 50 тыс. руб., реализовано 00,0 тыс. руб. в связи со снятием средств, ввиду дефицитного бюджета. Мероприятия по обучению проводились совместно с центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в городе Большой Камень на бесплатной основе.

6) Мероприятие 6 «Осуществление информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Информационная поддержка субъектов МСП осуществляется через СМИ: печатное издание – газета «ЗАТО» и официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет» (раздел «Развитие малого и среднего предпринимательства»).

1. До субъектов предпринимательской деятельности доводится информация о реализации муниципальной программы, об условиях и порядке предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами МСП, иная актуальная информация (экономическая, правовая, статистическая, производственно-технологическая, в том числе анализ финансовых, экономических социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективность применения мер по его развитию). Ежемесячно в газете «ЗАТО», в разделе «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте ОМСУ размещается актуальная информация для субъектов предпринимательской деятельности, проводится работа по информированию предпринимателей о возможности использования и доступности специального раздела, в разделе «Развитие СМП» размещается информация АПК (департамента), новое в законодательстве,
о конкурсах и другая актуальная информация (https://clck.ru/33bmNM);

2. Проводятся инструктивные совещания, круглые столы, рабочие встречи, осуществляется ведение реестра СМП, получивших поддержку. Мероприятие реализуется в соответствии с требованиями Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ.

3. Организовано информационное взаимодействие с центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в г. Большой Камень. В рамках информационного взаимодействия поступающая от центра информация о проводимых обучающих мероприятиях на территории Приморского края, другая актуальная информация, предоставляемая центром, адресно, посредством электронной почты, социальных сетей, рабочих встреч доводится до субъектов предпринимательской деятельности городского округа Большой Камень.

4. За 2022 год при содействии администрации городского округа центром поддержки предпринимателей «Мой бизнес» для субъектов МСП проведены обучающие мероприятия:

 - «Участие субъектов малого предпринимательства в госзакупках»;

- «SMM продвижение»;

- мероприятие-тренинг «Азбука предпринимательства»;

 - мастер-класс «Продажи».

5. В 2022 году проведено 3 рабочих встречи совместно с КГКУ «ПЦЗН» г. Большой Камень и КГКУ «ЦСПН по городскому округу Большой Камень» с субъектами МСП по вопросам взаимодействия и реализации мероприятий по достижению показателя по снижению уровня бедности в рамках государственной поддержки на основании социального контракта.

6. В рамках круглого стола с участием представителей ПАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк» рассмотрены вопросы: о мерах финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, льготное кредитование предпринимателей и финансовая доступность. В мероприятии приняло участие 28 субъектов предпринимательской деятельности городского округа Большой Камень.

7. Проведено рабочее совещание с хозяйствующими субъектами по вопросам реализации пиротехнических изделий, по соблюдению требований хозяйствующими субъектами в условиях действия режима повышенной готовности в период новогодних праздников, в том числе при оказании услуг в предприятиях общественного питания. В мероприятии приняли участие 22 субъекта.

 8. В рамках консультационной поддержки осуществлялось консультирование предпринимателей по вопросам действующего законодательства в сфере предпринимательской деятельности, о мерах государственной поддержки. В электронном формате до субъектов МСП адресно доводилась актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности, проводилась работа по вовлечению и сопровождению предпринимателей для получения мер поддержки, реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

 Также в течение отчетного периода проводились рабочие совещания, встречи с участием специалистов администрации городского округа Большой Камень по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории городского округа Большой Камень.

В 2022 году проведено 5 очных заседаний Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству при главе городского округа Большой Камень с участием хозяйствующих субъектов городского округа Большой Камень по актуальным вопросам предпринимательской, инвестиционной деятельности, развитию конкуренции на территории городского округа, вопросам налогового законодательства, контрольно-надзорной деятельности, финансовой доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства, правил благоустройства, встреча с ОО «Опора России» (https://clck.ru/33UhLt).

7) Мероприятие 7 «Реализация мероприятий регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории городского округа Большой Камень».

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется исполнение «Дорожной карты» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории городского округа Большой Камень на 2019-2024 годы в соответствии с региональными проектами «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»; «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

В рамках реализации основного мероприятия «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и в ведении городского округа для целей имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) Мероприятие 1 «Передача во владение или пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП имущества муниципальной казны городского округа, предназначенного для этих целей».

В отчетном периоде субъектам МСП предоставлено муниципальное имущество:

1. Заключены 2 договора аренды на нежилое помещение (ИП Кабурова Т.А. (г. Большой Камень, ул. Маслакова, д. 3, пом. 77), ООО «Шкотовская районная индустрия строительства» (г. Большой Камень, ул. Гагарирна, д. 29, пом. 58 – цоколь), без проведения торгов;

2. На условиях аренды без права выкупа предоставлен земельный участок с кадастровым номером 25:36:010102:2105 общей площадью 0,2 га (2465 м2).

 2) Мероприятие 2 «Дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства».

Решением Думы городского округа Большой Камень от 27.10.2022 года № 17 «О внесении изменений в решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 года № 9 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», перечень муниципального имущества городского округа, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектам МСП, дополнен 4 объектами. Всего в Перечень включен 35 объект муниципального имущества (https://clck.ru/33HcZB).

На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в специальном разделе «Имущественная поддержка» размещается актуальная информация, нормативные правовые документы по вопросам имущественной поддержки субъектов предпринимательской деятельности, информация об объектах (за исключением жилого фонда), находящихся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении (для недвижимых), характеристиках объектов, существующих ограничениях их использования и обременения правами третьих лиц, другая информация, затрагивающая интересы субъектов предпринимательской деятельности по данному направлению.

Подпрограмма № 2 «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Большой камень» на 2020 - 2027 годы (Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для привлечения в инвестиций в экономику городского округа Большой Камень»).

В рамах данного мероприятия:

1. Мероприятие 1 «Реализация мероприятий по внедрению Стандарта улучшения инвестиционного климата в городском округе Большой Камень».

В рамах реализации данного мероприятия утверждено постановление администрации № 982 от 12.05.2022 «О реализации мероприятий по внедрению стандарта развития конкуренции в городском округе Большой Камень». Мероприятия в рамках «дорожной карты» по содействию развития конкуренции в городском округе Большой Камень на 2022-2025 годы выполнялись ответственными исполнителями в установленные сроки.

В рамках достижения показателя «Доля информации об инвестиционной деятельности, опубликованной на официальном сайте, из общего объема информации, необходимой к публикации» на постоянной основе обновляется информация на официальном сайте <https://bolshojkamen-r25.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/investitsionnoe-razvitie/>.

В рамках достижения показателя «Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации с применением механизма концессии и муниципально-частного партнерства» по состоянию на 01.01.2023 заключено одно соглашение в отношении объектов системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения), находящихся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень с КГУП «Приморский водоканал». В 2016 году разработана и утверждена инвестиционная программа для реализации данного соглашения. Средства бюджета городского округа Большой Камень на исполнение указанной инвестиционной программы не выделялись.

В целях оказания содействия инвесторам в подборе инвестиционных площадок Администрация городского округа Большой Камень размещает информацию в реестр инвестиционных площадок на Инвестиционном портале Приморского края (<https://invest.primorsky.ru/ru/places/>). Реестр содержит информацию о земельных участках, перспективных киспользованию для реализации инвестиционных проектов.

В целях реализации инвестиционных проектов на территории городского округа Большой Камень, за отчетный период проведены следующие мероприятия:

1) во исполнение поручений Правительства Российской Федерации по созданию Приморского металлургического завода на территории городского округа Большой Камень согласована документация по планировке территории для размещения объекта: «Приморский металлургический завод» на территории муниципального образования г.о. Большой Камень Приморского края, а также трасса внеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения по объекту: «Создание внеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения объектов Приморского металлургического завода»;

3) В целях размещения объектов регионального значения согласована документация по планировке территории линейных объектов:

- «Реконструкция линии электропередачи 110 кВ Береговая-1- Садовая»;

- «Газопровод межпоселковый от ГРС Большой Камень до Фокино Приморского края».

За счет средств резидентов ТОР приняты решения о подготовке и утверждении документации по планировке территории:

- для размещения линейного объекта регионального значения «Реконструкция линии электропередачи 110 кВ Береговая – 1 – Садовая»;

- для размещения автомобильной дороги «Промышленная» (внесение изменений);

- для размещения линейного объекта "Реконструкция автомобильной дороги (ул. Маслакова) 1,089 км;

- для размещения автомобильной дороги «Объездная» (внесение изменений);

- для размещения жилого микрорайона «Зеленый»;

- для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1 (0,31 км)».

Социально-экономическое развитие городского округа Большой Камень осуществляется в основном за счет территории опережающего социально-экономического развития «Большой Камень, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2016 № 43 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Большой Камень» (далее – ТОР), благодаря чему в 2022 году резидентами ТОР начато строительство:

- теплоснабжение жилого микрорайона «Нагорный»;

- судостроительная верфь «Звезда-ДСМЕ».1 этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечении строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса Звезда) 1 очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры (корректировка : разделение на 1- XVI этапы) XII этап Механомонтажный цех. Склад оборудования и комплектации;

- судостроительная верфь «Звезда-ДСМЕ».1 этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечении строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса Звезда) 1 очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры (корректировка: разделение на 1- XVI этапы) VI этап Камеры очистки, окраски и сушки блоков;

- судостроительная верфь «Звезда-ДСМЕ».1 этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечении строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса Звезда) 1 очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры (корректировка: разделение на 1- XVI этапы) XVI этап Глубоководный пирс;

- судостроительная верфь «Звезда-ДСМЕ».1 этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечении строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса Звезда) 1 очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры (корректировка: разделение на 1- XVI этапы) IX этап Крытый склад стали. Цех первичной обработки стали и металлопроката;

- судостроительного комплекса «Звезда» II очередь строительства. Сухой док и достроечные цеха. IX этап строительства;

- судостроительного комплекса «Звезда» II очередь строительства. Сухой док и достроечные цеха. XII этап строительства;

- склад в г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10.

Введено в эксплуатацию резидентами ТОР:

- судостроительная верфь «Звезда-ДСМЕ».1 этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечении строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса Звезда) 1 очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры (корректировка : разделение на 1- XVIэтапы) X этап Трубообрабатывающий цех;

- судостроительный комплекс «Звезда». II очередь строительства. Сухой док и достроечные цеха. VI этап строительства. Дноуглубление акватории бухты Большого Камня;

- теплоснабжение жилых микрорайонов «Шестой», «Парковый» и «Садовый» в г. Большой Камень. Котельная. Этап № 1;

- теплоснабжение жилых микрорайонов «Шестой», «Парковый» и «Садовый» в г. Большой Камень. Котельная. Этап № 2. Подпорная стена;

- судостроительная верфь «Звезда-ДСМЕ».1 этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечении строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса Звезда) 1 очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры (корректировка: разделение на 1- XVI этапы) XVI этап Глубоководный пирс;

- судостроительная верфь «Звезда-ДСМЕ». 1 этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечении строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса Звезда) 1 очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры (корректировка: разделение на 1- XVI этапы) XV этап. Центр обработки данных;

- судостроительная верфь «Звезда-ДСМЕ».1 этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечении строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса Звезда) 1 очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры (корректировка: разделение на 1- XVI этапы) VIII этап. Гидротехнические сооружения;

- производственный комплекс. Мастерская металлоконструкций 1 этап. Г. Большой Камень, ул. Пригородная, в 381 м на юго-запад от здания КПП № 2.

В рамках реализации проекта «Новый облик городов Дальнего Востока» и разработки мастер-планов городов Приморского края, осуществлён сбор исходной информации для разработки стратегического мастер-плана города Большой Камень.

Совместно с КБ Стрелка определены ключевые проекты и ключевые территории под развитие жилой и общественно-деловой застройки, (застройка района-ячейки при ССК «Звезда», застройка района-ячейки при ПМЗ, КРТ прибрежных территорий).

Подпрограмма № 3 «Развитие конкуренции на товарных рынках городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы (Основное мероприятие «Содействие развитию конкуренции в городском округе Большой Камень). Результаты мероприятия изложены в докладе, опубликованном на официальном сайте городского округ Большой Камень https://bolshojkamen-r25.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/razvitie-msp/razvitie-konkurentsii/ на 55 страницах. Так же утверждено Постановление администрации городского округа от 22 июля 2022 года № 1534 О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 12 мая 2022 года № 982 «О реализации мероприятий
по внедрению стандарта развития конкуренции в городском округе Большой Камень»; Постановление администрации городского округа от 22 июля 2022 года № 1534 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 12 мая 2022 года № 982
«О реализации мероприятий по внедрению стандарта развития конкуренции

 в городском округе Большой Камень»

1. Мероприятие 1. Сокращение числа и упрощение административных процедур муниципальной сферы ведения при организации бизнеса
и реализации инвестиционных проектов, в том числе предоставление муниципальных услуг в электронном виде.
2. Мероприятие 2. Повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа, включая публикацию основных административных процедур и результатов деятельности.

В рамках данного мероприятия осуществляются своевременные публикации как в СМИ, так и на официальном сайте администрации городского округа Большой Камень в сети «Интернет».

1. Информирование населения через средства массовой информации, а также через сеть Интернет, о регламентации предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций.

В рамках данного мероприятия осуществляются своевременные публикации как в СМИ, так и на официальном сайте администрации городского округа Большой Камень в сети «Интернет».

4) Мероприятие 4 -Информирование населения через средства массовой информации, а также через сеть Интернет, о деятельности, результатах работы и эффективности деятельности администрации городского округа.

В рамках данного мероприятия осуществляются своевременные публикации как в СМИ, так и на официальном сайте администрации городского округа Большой Камень в сети «Интернет».

5) Мероприятие 5. Реализация мероприятий, направленных на снижение административных барьеров для организации и ведения бизнеса, в том числе: Организация сбора информации от субъектов малого и среднего предпринимательства для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности.

В рамках реализации данного мероприятия проводятся анкетирования среди МСП с целью сбора предложений по разработке мероприятий, снижающих административные барьеры. В целях проведения мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности, а также удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках и состоянием ценовой конкуренции путем проведения анкетирования субъектов предпринимательской деятельности и потребителей городского округа, администрацией городского округа была размещена информация на главной странице официального сайта органов местного самоуправления сети «Интернет», в соцсетях, в СМИ о проведении опроса (соответствующие ссылки на электронные формы опроса):для предпринимателей: <https://forms.yandex.ru/u/61850192022d3665347dfc8b/>​

Реализация мероприятий, направленных на снижение административных барьеров для бизнеса в сфере строительства.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках деятельности управления архитектуры и градостроительного комплекса в части разработки регламентов предоставления услуг в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и подзаконных актов Российской Федерации.

6)Мероприятие 6.Повышение качества регуляторной среды для организации ведения бизнеса, в том числе: Проведение экспертизы нормативных правовых актов городского округа, и оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

В рамках данного мероприятия была проведена 1 экспертиза оценки нормативно –правового акта городского округа Большой Камень № 1309 от 08.06.2021 г. «О порядке предоставления грантов в форме субсидий в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе Большой Камень» 27.12.2022 г.

7) Мероприятие 7. Содействие развитию на приоритетных рынках городского округа, в том числе: Проведение мониторинга состояния конкуренции на приоритетных товарных рынках с целью определения эффективности проводимых мер по развитию конкуренции

 В рамках реализации данного мероприятия проводились анкетирование потребителей осуществлялось в рамках проводимых мероприятий по содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды на рынке товаров и услуг городского округа Большой Камень посредством опроса. Конечной целью мер по содействию развития конкуренции является выявление ожиданий потребителя, повышение удовлетворенности качеством товаров и услуг, обратная связь с потребителями и другими заинтересованными сторонами.

К проведению анкетирования были привлечены граждане, проживающие на территории городского округа, представители общественных объединений, субъекты предпринимательской деятельности, муниципальные служащие - потребители товаров (работ, услуг).

В проведении опроса о ситуации на товарных рынках приняло участие 23 респондента, которые оценивали ситуацию не на всех товарных рынках

Мероприятие: Участие в семинарах, проводимых органами исполнительной власти Приморского края, Федеральной антимонопольной службой, с участием представителей экспертного сообщества, представителями бизнеса по вопросам применения антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Обучающие мероприятия 2: 04.03.2022 года; 11.11.2022 года. Все документы опубликованы на официальном сайте администрации городского округа Большой Камень - https://bolshojkamen-r25.gosweb.gosuslugi.ru/.

**Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществлялась на основании методики, установленной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 24.11.2021 г. № 2945 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации».

Эффективность реализации муниципальной программы определена по результатам оценки степени соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования средств бюджета городского округа, оценки степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы, оценки степени реализации подпрограммы, оценки эффективности реализации подпрограммы, оценки степени реализации муниципальной программы за 2022 год.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию программы приведены в Приложении 4.

Таблица 1

Оценка степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателеймуниципальной программы Степень | значение |
| Ожидаемыезначения показателейЗПп | Фактически достигнутые значения показателей | Формула расчета |
| ЗПф |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оборот организаций городского округа, в % к предыдущему году (в сопоставимом измерении) | % | 102,5 | 134,3 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1 |
| 2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом) | % | 4,91 | 4,7 | СДП=ЗПф/ЗПп | 0,9 |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед | 464,62 | 475,7 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1 |
| 4. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций | % | 13,6 | 12,5 | СДП=ЗПф/ЗПп | 0,9 |
| 5. | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), % | % | 3 | 3,2 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1 |
| 6. | Количество субъектов МСП – принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательства (участие в конкурсах для субъектов МСП) | ед. | 14 | 26 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1 |
| 7. | Ежегодное дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, (% прироста) | % | 10 | 12,9 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1 |
| 8 | Количество вновь созданных субъектов МСП на территории городского округа Большой Камень | ед. | 13 | 153 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1 |
| 9 | Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в том числе имущественную поддержку, финансовую поддержку, поддержку в сфере образования в рамках реализации мероприятий муниципальной программы | ед. | 24 | 26 | СДП=ЗПф/ЗПп | 1 |
|  | **Оценка достижения показателей программы** | % |  |  |  |  |
| 1 | Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году | % | 100,8 | 141,67 |  |  |
| 2 | Доля информации об инвестиционной деятельности, опубликованной на официальном сайте, из общего объема информации, необходимой к публикации | % | 100 | 100 |  |  |
| 3 | Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации с применением механизма концессии и муниципально-частного партнерства | ед. | 1 | 1 |  |  |
| 1. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена экспертиза и оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в общем объеме проектов нормативных правовых актов городского округа |  | 100 | 100 |  |  |
| 2. | Доля информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа, публикуемой в открытом доступе в сети Интернет, в общем объеме обязательной для размещения информации |  | 100 | 100 |  |  |
| 3. | Доля информации о деятельности на приоритетных товарных рынках городского округа, опубликованной на официальном сайте в сети Интернет из общего объема информации, необходимой к публикации |  | 100 | 100 |  |  |

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

$$СР\_{п/п}=\sum\_{i=1}^{N}СДП/N,$$

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДП - степень достижения планового значения показателя муниципальной программы, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей подпрограммы:

$СР\_{п/п}$= (1+0,9+1+0,9+1+1+1+1+1)/9=1

Показатель оценки степени реализации подпрограммы составляет 1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п \* Эис,

где:

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию подпрограммы.

ЭРп/п = 1 \* 1,0=1

Значение показателя эффективности реализации программы составляет 1,0 и оценивается как «высокая».

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$СР\_{мп}=\sum\_{i=1}^{М}СДП/М,$$

где:

СРМП - степень реализации муниципальной программы;

СДП - степень достижения планового значения показателя муниципальной программы

М - число показателей муниципальной программы

$СР\_{мп}$ = (1+0,9+1+0,9+1+1+1+1+1)/9=1

Значение показателя оценки степени реализации программы составляет 1,0.

Эффективность реализации муниципальной программы по следующей формуле:

$$ЭР\_{МП}=0,5\*\frac{СР\_{МП}}{СС\_{МП}}+0,5\*\sum\_{i=1}^{К}ЭР\_{п/п}\*k\_{i},$$

где:

ЭРМП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРМП - степень реализации муниципальной программы;

ССМП - степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

ki- коэффициент значимости подпрограммы, по умолчанию, определяется по формуле:

$K\_{i}=З\_{п/п}^{п}/З\_{МП}^{п}$

Коэффициент значимости подпрограммы =1;

$ЭР\_{МП}$ =0,5\*1/1+0,5\*1\*1=1,0

Значение эффективности реализации программы составляет 1,0 и признается «высокой».

Финансирование подпрограмм № 2, № 3 программы не предусмотрено.

В целях приведения в соответствие программы с действующим законодательством и формированием проекта бюджета городского округа Большой Камень на 2023 год и на плановый период 2023 и 2025 годов, в соответствии с постановлением администрации городского округа Большой камень от 17 ноября 2022 № 2623 «О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Большой Камень от 14 февраля 2020 года № 247», внесены изменения в программу.

Развитие приоритетных направлений городского округа, содействие развитию малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших приоритетов для развития экономики городского округа Большой Камень, основой для развития конкурентной среды и улучшения инвестиционного климата на территории городского округа.

Для продолжения проведения политики создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, развития конкурентной среды и улучшения инвестиционного климата на территории городского округа Большой Камень реализация муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы в 2023 году будет продолжена.

Приложение № 1

**ОТЧЕТ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации\* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
|  |
| план  | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| 1 | Оборот организаций городского округа, в % к предыдущему году (в сопоставимом измерении) | % | 134,3 | 102,5 | 134,3 | Показатель сформирован с учетом данныхПриморскстата | Фактическое значение показателя в 2022 году больше чем запланированный показатель 2022 года и предыдущего года  |
| 2 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом) | тыс.чел. | 4,74 | 4,91 | 4,7 | Показатель формируется с учетом данных информационного ресурса Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, сведений Приморскстата, информацией ФНС о «самозанятых» | Фактическое значение показателя в 2022 году незначительно меньше, чем запланированный показатель 2022 года (97,1%) и больше предыдущего года.Отклонение показателя в 2022 году обусловлено снижением численности занятых работников у субъектов малого и среднего предпринимательства, политической и экономической ситуации в стране в связи с проведение СВО.  |
| Подпрограмма № 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед | 460,7 | 464,62 | 475,7 | Фактическое значение показателя сформировано с учетом данных информационного ресурса Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, сведений Приморскстата, информацией ФНС о «самозанятых»; численность населения на 01.01.2021 – 39873 чел. | Показатель достигнут. Рост показателя обусловлен привлечением в малый бизнес граждан, применяющих специальный налоговый режим «самозанятые», а также снижением показателя численности населения к 2021 году |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций | % | 16,3 | 13,6 | 12,5 | Показатель сформирован с учетом данных Приморскстата среднесписочной численности работающих в организациях, не относящихся к субъектам МСП. | Снижение показателя к 2020 году обусловлено снижением численности занятых работников у субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличением численности работников на крупных предприятиях городского округа Большой Камень |
| 3 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), % | % | 3,0 | 3,0 | 3,2 | (оценка)с учетом показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Большой Камень на 2022 и плановый период 2023 и 2024 гг | Значение показателя в 2022 году соответствует запланированному показателю 2022 года |
| 4 | Количество субъектов МСП – принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательства (участие в конкурсах для субъектов МСП) | ед. | 24 | 14 | 26 | Значение показателя определяетсяфакт ≥ план | Выполнено. Фактическое значение показателя -количество субъектов МСП – принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательства (участие в конкурсах для субъектов МСП) больше чем запланированный показатель 2021 года и предыдущего года.В 2022 увеличилось количество участников конкурсов. |
| 5 | Ежегодное дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, (% прироста) | % | 10,3 | 10 | 12,9 | Значение показателя определяетсяфакт ≥ план | Выполнено.Фактическое значение показателя - ежегодное дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства больше чем запланированный показатель 2021 года  |
| 6 | Количество вновь созданных субъектов МСП на территории городского округа Большой Камень | ед. | 11 | 13 | 153 | Значение показателя определяетсяфакт ≥ план | Выполнено. В результате реализации мероприятий программы по содействию развитию предпринимательства, в том числе информационной, консультационной поддержки созданы субъекты МСП |
| 7 | Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в том числе имущественную поддержку, финансовую поддержку, поддержку в сфере образования в рамках реализации мероприятий муниципальной программы | ед. | 40 | 24 | 26 | Значение показателя определяетсяфакт ≥ план | Фактическое значение показателя - количество субъектов, получивших поддержку, в том числе имущественную поддержку, больше чем запланированный показатель 2022 года и предыдущего года.В результате реализации мероприятий в 2022 увеличилось количество участников программы - получателей поддержки |
| Подпрограмма № 2 «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Большой Камень» на 2020 - 2027 годы |
| 1 | Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году | % | 134,3 | 100,8 | 141,67 | - |  |
| 2 | Доля информации об инвестиционной деятельности, опубликованной на официальном сайте, из общего объема информации, необходимой к публикации | % | 100 | 100 | 100 | - | Информация об инвестиционной деятельности размещена в разделе https://bolshojkamen-r25.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/investitsionnoe-razvitie/ |
| 3 | Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации с применением механизма концессии и муниципально-частного партнерства | ед. | 1 | 1 | 1 | - | По состоянию на текущую дату заключено одно соглашение в отношении объектов системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения), находящихся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень с КГУП «Приморский водоканал». В 2016 году разработана и утверждена инвестиционная программа для реализации данного соглашения. Средства бюджета городского округа Большой Камень на исполнение указанной инвестиционной программы не выделялись. |
| Подпрограмма № 3 «Развитие конкуренции на товарных рынках городского округа Большой Камень» |
| 1. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена экспертиза и оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в общем объеме проектов нормативных правовых актов городского округа  | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2. | Доля информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа, публикуемой в открытом доступе в сети Интернет, в общем объеме обязательной для размещения информации | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3 | Доля информации о деятельности на приоритетных товарных рынках городского округа, опубликованной на официальном сайте в сети Интернет из общего объема информации, необходимой к публикации | % | 100 | 100 | 100 |  |  |

\*) приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информации

Приложение № 2

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муници-пальной програм-мой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 0 00 00000 |  | 120,0 | 120,0 | 49,98 |
| 1. | Подпрограмма № 1«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень»  | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 00 00000 |  | 120,0 | 120,0 | 49,98 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 00000 | 800 | 120,0 | 120,0 | 49,98 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Предоставление субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 0010 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства  | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 1710160020 | 813 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3 Организация и проведениеконкурса «Лучший предприниматель городского округа» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 20050 | 244 | 50,0 | 50,0 | 49,98 |
| 1.1.4. | Мероприятие 4 Организация и проведение смотров-конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 20640 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Мероприятие 5Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 20060 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

 **«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма № 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» | 2020 | 2027 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | 2020 | 2027 | нет | нет | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Мероприятие не выполнено: в связи с дефицитным бюджетом средства были сняты с программы. |  |
|  | Контрольное событие 1 Размещение в средствах массовой информации: газете «ЗАТО»,  | нет | нет | нет | нет | Информирование субъектов предпринимательской деятельности о мерах финансовой поддержки | Мероприятие не выполнено: в связи с дефицитным бюджетом средства были сняты с программы и конкурсы на поддержку МСП не были объявлены. |  |
|  | Контрольное событие 2Организация работы с субъектами малого и среднего предпринимательства - потенциальными получателями финансовой поддержки | нет | нет | нет | нет | Формирование пакета документов субъектами предпринимательства - потенциальными получателями финансовой поддержки в соответствии с порядком и условиями предоставления финансовой поддержки | Мероприятие не выполнено: в связи с дефицитным бюджетом средства были сняты с программы. |  |
|  | Контрольное событие 3Проведение комиссии по рассмотрению документов о предоставлении финансовой поддержки | нет | нет | нет | нет | Рассмотрение поступивших документов о предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства | Мероприятие не выполнено: в связи с дефицитным бюджетом средства были сняты с программы. |  |
|  | Контрольное событие 4Заключение соглашений с субъектами малого предпринимательства о предоставлении грантов | нет | нет | нет | нет | Заключение соглашений с субъектами малого предпринимательства о предоставлении грантов | Мероприятие не выполнено: в связи с дефицитным бюджетом средства были сняты с программы. |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа» | февраль2022 | март2022 | апрель2022 | май2022 | Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа» | Мероприятие выполнено: были закуплены призы на сумму 49,98 тыс.руб.  |  |
|  | Контрольное событие 1Разработка муниципального правового акта о проведении конкурса | февраль2022 | март2022 | апрель2022 | май2022 | Разработан проект постановления администрации городского округа Большой Камень | Постановление администрации городского округа Большой Камень от 11.04.2021 № 737 «О проведении конкурса «Лучший предприниматель городского округа Большой Камень» |  |
|  | Контрольное событие 2Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки призов для победителей конкурса | март2022 | март2022 | апрель2022 | май 2022 | Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки призов для победителей конкурса | Сформирована заявка и техническое задание на приобретение призов для победителей конкурса (от 13.04.2022 вн/1654) |  |
|  | Контрольное событие 3Проведение закупки | март2022 | май2022 | март2022 | май2022 | Проведение закупки на приобретение призов для победителей конкурса | Муниципальный контракт №72 от 12.05.2022 г.Муниципальный контракт № 76 от 13.05.2022 гМуниципальный контракт №75 от 12.05.2022 г Муниципальный контракт № 73 от 12.05.2023 г. |  |
|  | Контрольное событие 4Проведение конкурса | март2022 | май2022 | март2022 | 26.05.2022 | Проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа Большой Камень» | Проведен конкурс «Лучший предприниматель городского округа Большой Камень», определены победители конкурса (протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса от 26.05.2022) |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 Организация и проведение смотров-конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | декабрь2022 | декабрь2022 | декабрь2022 | 27.12.2022 | Организация и проведение смотра-конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства | Мероприятие выполнено:27.12.2022 г. проведен смотр-конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства: «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка товаров и услуг городского округа Большой Камень «Новогоднее настроение». 15 победителям конкурса в 4 номинациях за занятые 1,2,3 места вручены дипломы и призы без финансовых затрат. |  |
|  | Контрольное событие 1Разработка муниципального правового акта о проведении смотра- конкурса | ноябрь 2022 | ноябрь 2022 | декабрь 2022 | 21.12.2022 | Разработан проект постановления администрации городского округа Большой Камень  | Постановление администрации городского округа 21.12.2022 № 3013 «О проведении смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка товаров и услуг городского округа Большой Камень «Новогоднее настроение» |  |
|  | Контрольное событие 2Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки призов для победителей конкурса  | нет | нет | нет | нет | Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки призов для победителей смотра-конкурса | Закупки не было |  |
|  | Контрольное событие 3Проведение закупки | нет | нет | нет | нет | Проведение закупки на приобретение призов для победителей смотра-конкурса | Закупки не было  |  |
|  | Контрольное событие 4Проведение смотра-конкурса | декабрь2022 | декабрь2022 | декабрь2022 | 27.12.2022 | Проведение смотра-конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведен конкурс «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка товаров и услуг городского округа Большой Камень «Новогоднее настроение», определены победители смотра-конкурса  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».  | нет | нет | нет | нет | Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности, «самозанятых» | Закупки не было |  |
|  | Контрольное событие 1Формирование запросов в образовательные учреждения о предоставлении коммерческих предложений для проведения образовательных семинаров для субъектов МСП; | нет | нет | нет | нет | Направление запросов в образовательные учреждения о предоставлении коммерческих предложений для обоснования цены и анализа рынка проведения образовательных семинаров для субъектов МСП | Закупки не было |  |
|  | Контрольное событие 2Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки | нет | нет | нет | нет | Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки  | Закупки не было |  |
|  | Контрольное событие 3Проведение закупки | нет | нет | нет | нет | Проведение закупки на проведение обучающего мероприятия | Закупки не было  |  |
|  | Контрольное событие 4Проведение обучающих мероприятий для субъектов МСП | нет | нет | нет | нет | Проведение обучающих мероприятий для субъектов МСП | Мероприятия проводятся совместно с центром «Мой Бизнес» на бесплатной основе» |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5 Осуществление информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (обеспечение экономической, правовой, статистической,производственно-технологической информацией, информацией в области, маркетинга и др., необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе через средства массовой информации, а также через официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети Интернет. | 2020 | 2027 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Информационная поддержка, в том числе размещение информации в средствах массовой информации, информирование субъектов МСП , самозанятых, индивидуальное консультирование по вопросам предпринимательской деятельности;2. Проведение рабочих встреч, круглых столов семинаров3. ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети «Интернет». | На постоянной основе осуществляется информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства через средства массовой информации, официальный сайт органов местного самоуправления, в индивидуальном порядке посредством электронной почты. Проводятся семинары, рабочие встречи, круглые столы, совещания.  |  |
|  | Контрольное событие 1 Осуществление информационной поддержки, в том числе через средства массовой информации | 2020 | 2027 | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 1. Информационная поддержка, в том числе размещение информации в средствах массовой информации, информирование субъектов МСП посредством электронного взаимодействия, индивидуальное консультирование по вопросам предпринимательской деятельности;2. Проведение рабочих встреч, круглых столов семинаров | 1. Ежемесячно в газете «ЗАТО» в разделе «Информация для предпринимателей» и в разделах «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте размещается актуальная информация для субъектов предпринимательской деятельности, в том числе анализ финансовых, экономических социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективность применения мер по его развитию.2. В рамках консультационной поддержки осуществлялось консультирование предпринимателей по вопросам предпринимательской деятельности, действующего законодательства в данной сфере, мерах государственной поддержки. В электронном формате до субъектов МСП адресно доводится актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности, в том числе о мерах поддержки, реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 3.Организовано информационное взаимодействие с центром «Мой бизнес». В рамках информационного взаимодействия поступающая от центра «Мой бизнес» информация о проводимых обучающих мероприятиях на территории Приморского края, другая актуальная информация, предоставляемая центром, адресно, посредством электронной почты, соц. сетей, рабочих встреч доводится до субъектов предпринимательской деятельности городского округа Большой Камень. За 2022 г. при содействии администрации городского округа центром «Мой бизнес» для субъектов бизнеса проведены обучающие мероприятия:  - 10.02.2022 года по теме «Участие субъектов малого предпринимательства в госзакупках»;- 28.03.2022 года по теме «SMM продвижение»- 09.09.2022 мероприятие-тренинг «Азбука предпринимательства»;20.09.2022 мастер-класс «Продажи»;- 30.09.2022 - Единый день КНД (контрольно-надзорной деятельности);  В 2022 году проведено 3 рабочих встречи совместно с КГКУ «ПЦЗН» г. Большой Камень и КГКУ «ЦСПН по городскому округу Большой Камень» с субъектами бизнеса по вопросам взаимодействия и реализации мероприятий по достижению показателя по снижению уровня бедности в рамках государственной поддержки на основании социального контракта. |  |
|  | Контрольное событие 2 Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети «Интернет»  | 2020 | 2027 | 01.01.2022 | 01.31.2022 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети «Интернет»  | В связи с отсутствием конкурса, введение в работу нового сайта, реестров субъектов не размещалось |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 6 Реализация мероприятий регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»на территории городского округа Большой Камень | 2020 | 2024 | 2022 | 2022 |  Организация и исполнение Плана мероприятий («Дорожной карты») национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»на территории городского округа Большой Камень в соответствии с контрольными датами утвержденного Плана мероприятий | Осуществляется реализация мероприятий Дорожной карты в рамках реализации региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание условий для осуществления деятельности «самозанятых», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке,в том числе к льготному финансированию». На официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Инвестиционное развитие» размещается актуальная информация по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности  |  |
| 1.2. | Основное мероприятиеУправление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и в ведении городского округа для целей имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в том числе по мероприятиям: | 2020 | 2027 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление имущественной поддержки субъектам МСП и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП  | Мероприятие исполнено.  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1Передача во владение или пользование субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП имущества муниципальной казны городского округа, предназначенного для этих целей | 2020 | 2027 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставлениесубъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП муниципального имущества, предназначенного для этих целей | Заключены 2 договора аренды на нежилое помещение (ИП Кабурова Т.А. (г. Большой Камень, ул. Маслакова, д. 3, пом. 77), ООО «Шкотовская районная индустрия строительства» (г. Большой Камень, ул. Гагарирна, д. 29, пом. 58 – цоколь), без проведения торгов; |  |
|  | Контрольное событие 1Актуализация перечня муниципального имущества городского округа, предназначенного для предоставления СМСП и организациям образующим инфраструктуру поддержки СМСП, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; | 2022 | 2022 | март 2022 | 27.10.2022 | Внесение изменений в Решение Думы ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 г. № 9 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа ЗАТО Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | В соответствии с прогнозным планом на 2022 год, решением Думы городского округа Большой Камень от 27.10.2022 № 17 Перечень муниципального имущества городского округа Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 05.04.2012 № 9, дополнен 4 объектами. Всего в Перечень включено 35 объектов муниципального имущества. |  |
|  | Контрольное событие 2Актуализация информации в специальном разделе на сайте ОМСУ городского округа по вопросам оказания имущественной поддержки с размещением: перечня, порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества СМСП и др. информации; | 2022 | 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Размещение актуальной информации, в том числе перечня, порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества СМСП и др. информации  | В специальном разделе «Имущественная поддержка» на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень:размещена актуальная информация, нормативные правовые документы по вопросам имущественной поддержки субъектов предпринимательской деятельности: https://clck.ru/33HcZB |  |
|  | Контрольное событие 3Предоставление в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП муниципального имущества предоставление в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП муниципального имущества | 2020 | 2027 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заключение договоров (соглашений) о предоставлении в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП муниципального имущества | В отчетном периоде субъектам МСП предоставлено муниципальное имущество:1. Заключены 2 договора аренды на нежилое помещение (ИП Кабурова Т.А. (г. Большой Камень, ул. Маслакова д3, пом. 77), ООО «Шкотовская районная индустрия строительства» (г. Большой Камень, ул.Гагарирна, д.29, пом.58 –цоколь), без проведения торгов;2. На условиях аренды без права выкупа предоставлен земельный участок с кадастровым номером 25:36:010102:2105 общей площадью 0,2 га (2465 м2). |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Большой камень» на 2020 - 2027 годы | 2020 | 2027 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие«Создание благоприятных условий для привлечения в инвестиций в экономику городского округа Большой Камень» | 2020 | 2027 | январь 2022 | декабрь 2022 | Исполнение мероприятий по отдельному плану (дорожной карте). Указанные мероприятия включены в План мероприятий по достижению целевых значений показателей оценки эффективности деятельности Губернатора Приморского края, утвержденный распоряжением администрации городского округа Большой камень от 22.03.2021 г. № 112р «О достижении целевых значений показателей оценки эффективности деятельности Губернатора Приморского края» | Реализуются мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности городского округа, привлечение капитала на территорию городского округа Большой Камень; обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов бизнеса в приоритетных сферах экономики городского округа, повышение деловой активности и рост числа предпринимателей  |  |
| 3. | Подпрограмма № 3«Развитие конкуренции на товарных рынках городского округа Большой Камень» на 2020 -2027 годы | 2020 | 2027 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1Сокращение числа и упрощение административных процедур муниципальной сферы ведения при организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов, в том числепредоставление муниципальных услуг в электронном виде | 2020 | 2027 | январь 2022 | декабрь 2022 | 1. Предоставление муниципальных услуг (функций) в соответствии с административными регламентами;2. Формирование сведений о предоставлении муниципальных услуг (форма № 1 МУ);3. Актуализация реестра муниципальных услуг городского округа;4. Проведение мониторинга посредством проведения анкетирования субъектов предпринимательской деятельности по вопросам предпринимательского климата на территории городского округа, в том числе взаимодействие бизнеса с органами власти | Административныерегламенты предоставления муниципальных услугв области градостроительнойдеятельности приведены в соответствие с типовыми административными регламентами и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления <https://clck.ru/33TfAX>Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов предусмотрено в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края |  |
| 3.2. | Мероприятие 2 Повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа, включая публикацию основных административных процедур и результатов деятельности | 2020 | 2027 | январь 2022 | декабрь 2022 | Размещение на сайте ОМСУ и газете «ЗАТО» информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа | На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет», газете «ЗАТО» размещается актуальная информация в сфере градостроительства и землеустройства, осуществляется консультирование и разъяснительная работа с участниками товарных рынков  |  |
| 3.3. | Мероприятие 3Информирование населения через средства массовой информации, а также через сеть «Интернет», о регламентации предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций  | 2020 | 2027 | январь 2022 | декабрь 2022 | 1. Размещение на сайте ОМСУ, газете «ЗАТО»административных регламентов (в т.ч. изменений) предоставления муниципальных услуг; информации о предоставлении муниципальных услуг в том числе в электронном виде, через МФЦ;2. Ведение реестра муниципальных услуг на сайте органов местного самоуправления | На постоянной основе осуществляется информирование населения о предоставлении муниципальных услуг в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края.  |  |
| 3.4. | Мероприятие 4 Информирование населения через средства массовой информации, а также через сеть «Интернет», о деятельности, результатах работы и эффективности деятельности администрации городского округа | 2020 | 2027 | январь 2022 | декабрь 2022 | Размещение на сайте органов местного самоуправления отчетов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа, докладов об эффективности деятельности органов местного самоуправления | В течение года проводятся анкетирование субъектов МСП, граждан об удовлетворенности услуг социальных, а так же на рынках. |  |
| 3.5. | Мероприятие 5Организация сбора информации от субъектов малого и среднего предпринимательства для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 2020 | 2027 | январь 2022 | декабрь 2022 | 1. Проведение опроса (анкетирования) субъектов МСП, в том числе сбор данных о поступивших обращениях на официальный сайт органов местного самоуправления
 | Проведение опроса (анкетирования) субъектов МСП, в том числе сбор данных о поступивших обращениях на официальный сайт органов местного самоуправления |  |
| 3.6. | Мероприятие 6. Повышение качества регуляторной среды для организации ведения бизнеса | 2020 | 2027 | январь 2022 | декабрь 2022 | 1. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, положений;2. Проведение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  | В 2022 году проведена оценка регулирующего воздействия одного проекта постановления администрации городского округа Большой Камень.Информация о проведении публичных обсуждений проекта размещалась на официальном сайте:<https://clck.ru/33TfLy> |  |
| 3.7. | Мероприятие 7Реализация мероприятий, направленных на снижение административных барьеров для бизнеса в сфере строительства | 2020 | 2027 | январь 2022 | декабрь 2022 | 1. Предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами предоставления муниципальных услуг;
2. Проведение мониторинга, в том числе сбор данных о наличии жалоб в надзорные органы о наличии административных барьеров и их динамике
 | Администрацией городского округа утвержден реестр муниципальных услуг. При предоставлении муниципальных услуг - предоставление 31 муниципальной услуги предусмотрено в электронном виде на основе типовых регламентов через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края. В целях проведения мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности, а также удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках и состоянием ценовой конкуренции путем проведения анкетирования субъектов предпринимательской деятельности и потребителей городского округа, администрацией городского округа была размещена информация на главной странице официального сайта органов местного самоуправления сети «Интернет», в соцсетях, в СМИ о проведении опроса (соответствующие ссылки на электронные формы опроса): для предпринимателей. В опросе приняло участие 76 субъектов предпринимательской деятельности |  |
| 3.8 | Мероприятие 8 Содействие развитию на приоритетных рынках городского округа | 2020 | 2027 | январь 2022 | декабрь 2022 | 1. Проведение мониторинга состояния конкуренции на рынках товаров и услуг городского округа;2. Участие в семинарах, проводимых органами исполнительной власти Приморского края, Федеральной антимонопольной службой, с участием представителей экспертного сообщества, представителями бизнеса по вопросам применения антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе | Специалисты администрации городского округа приняли участие в обучающих мероприятиях, проводимых министерством экономического развития Приморского края с участием представителей экспертного сообщества, представителями бизнеса:04.03.2022 года;22.11.2022 года |  |
| Проведение мониторинга состояния конкуренции на приоритетных товарных рынках с целью определения эффективности проводимых мер по развитию конкуренции | 2020 | 2027 | январь 2022 | декабрь 2022 | Проведение исследования конкурентной среды на рынках товаров и услуг городского округа посредством проведения опроса (анкетирования) населения  | Проведен мониторинг состояния конкуренции на товарных рынках городского округа, в том числе сбор и анализ данных об удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг. Конечной целью мер по содействию развития конкуренции является выявление ожиданий потребителя, повышение удовлетворенности качеством товаров и услуг, обратная связь с потребителями и другими заинтересованными сторонами.В опросе приняло участие 178 респондентов.Уровень удовлетворенности населением в целом качеством товаров и услуг составил 52,2 %. Результаты мониторинга направлены в Министерство экономического развития Приморского края. |  |
| 4. | Участие в семинарах, проводимых органами исполнительной власти Приморского края, Федеральной антимонопольной службой, с участием представителей экспертного сообщества, представителями бизнеса по вопросам применения антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2020 | 2027 | январь 2022 | декабрь 2022 | Участие в проводимых семинарах | Сотрудники администрации городского округа Большой Камень принимают участие в проводимых правительством Приморского края мероприятиях (ВКС, круглые столы, семинары с участием представителей экспертного сообщества, представителями бизнесаОбучающие мероприятия:(14.12.2022 года). |  |

Приложение № 4

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

 **муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка испол-нения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа«Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2373,4 | 750,47 | 31,62 | 164,12 | 49,98 | 30,45 | 4/49,98 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 1961,26 | 541,27 | 27,60 | 120 | 49,98 | 41,65 | 4/49,98 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства | 412,14 | 209,2 | 50,76 | 44,12 | 0 | 0,00 |  |
| 1. | Подпрограмма № 1«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2373,4 | 750,47 | 31,62 | 164,12 | 49,98 | 30,45 | 4/49,98 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 1961,26 | 541,27 | 27,60 | 120 | 49,98 | 41,65 | 4/49,98 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства | 412,14 | 209,2 | 50,76 | 44,12 | 0 | 0,00 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2373,4 | 750,47 | 31,62 | 164,12 | 49,98 | 30,45 | 4/49,98 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 1961,26 | 591,25 | 30,15 | 120 | 49,98 | 41,65 | 4/49,98 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) | 412,14 | 209,2 | 50,76 | 44,12 | 0 | 0,00 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1Предоставление субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1562,14 | 459,2 | 29,40 | 44,12 | 0 | 0,00 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 1150 | 250 | 21,74 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) | 412,14 | 209,2 | 50,76 | 44,12 |  | 0,00 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 293,88 | 143,89 | 48,96 | 50 | 49,98 | 99,9 % (экономия 24 руб. в результате закупки) | 4/49,98 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 293,88 | 143,89 | 48,96 | 50 | 49,98 | 99,9 % (экономия 24 руб. в результате закупки) | 4/49,98 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4Организация и проведение смотров-конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 250,0 | 50 | 20,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 250,0 | 50 | 20,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 247,38 | 97,38 | 39,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 247,38 | 97,38 | 39,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |

\*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия