**ОТЧЕТ**

 **о ходе реализации**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Дороги городского округа Большой Камень»
на 2018-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Дороги городского округа Большой Камень»** **на 2018-2022 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **за 2020 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения Фендрикова Ольга Евгеньевна5-76-32gkh@mail.bk.pk.ru |

И.о. начальника управления жизнеобеспечения О.В. Прохоренко

Для реализации программных мероприятий в 2020 году предусмотрено – 415 401,54 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 56 032,29 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 135 634,74 тыс. рублей,

- средства федерального бюджета – 223 734,50 тыс. рублей,

фактически освоено 380 989,76 (91,72%) тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета – 48 868,96 тыс. рублей (86,92%),

- средства краевого бюджета – 108 386,32 тыс. рублей (79,91%)%

- средства федерального бюджета – 223 734,50 тыс. рублей (100%).

По мероприятиям программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2022годы:

**1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.**

Предусмотрено бюджетной сметой 233 640,78 тыс. рублей:

- средства бюджета городского округа – 4 174,95 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 104 731,33 тыс. рублей,

- средства федерального бюджета – 124 734,50 тыс. рублей,

Заключено 33 муниципальных контракта на сумму 233 640,77 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 233 640,78 тыс. рублей. (100 %):

- средства бюджета городского округа – 4 174,95 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 104 731,33 тыс. рублей,

- средства федерального бюджета – 124 734,50 тыс. рублей,

В 2020 году произведен ремонт 15 автомобильных дорог (из них 5 с грунтовым покрытием и 10 с асфальтобетонным покрытием) общей протяженностью 14,183 км, 107 500 м2:

1) ул. Карла Маркса – 1,023 км, 25 267 м2 ;

2) ул. Пригородная – 3,580 км, 25 065 м2;

3) ул. Горького – 0,544 км, 6 116 м2;

4) ул. Мичурина (грунтовая) – 1,63 км, 7200 м2;

5) ул. Мичурина (асфальт) – 0,754 км, 3 764 м2;

6) ул. им В.А. Маслакова – 0,536 км, 4 817 м2;

7) ул. Ганслеп – ул. Прибрежная – 0,718 км, 4 647 м2;

8) ул. Академика Курчатова- 2 – 0,827 км, 4 512 м2;

9) ул. Подгорная – 0,381 км, 2 020 м2;

10) ул. Аллея Труда-2 – 0,725 км, 5 692 м2;

11) ул. Степана Лебедева – 0,932 км, 6 650 м2;

12) грунтовая ул. Первомайская-3 – 0,600 км, 3 000 м2;

13) грунтовые ул. Уссурийская, ул. Октябрьская, ул. Береговая – 1,932 км, 8 750 м2.

В рамках проведенных работ произведены следующие работы:

- ремонт брусчатого покрытия пешеходных дорожек вдоль центральных дорог города по ул. Карла Маркса - 0,580 км, по ул. Аллея Труда-2 – 0,900 км;

- ремонт асфальтобетонного покрытия – 95 030 м2;

- ремонт грунтового покрытия – 12 470 м2

- укладка и замены водопропускных труб – 224,5 м.п.;

- устройство водопропускных железобетонных лотков – 36 шт.;

- произведена прочистка кюветов – 265 м3;

- установка бортовых камней – 8 900 п.м.

Произведена оплата за фактически выполненные работы в рамках муниципального контракта № 61/МК от 05 июня 2018 г. (исполнительный лист серия ФС № 020282925, выданный Арбитражным судом Приморского края 09.01.2020г. по делу № А51-3730/2019) в сумме 960,96472 тыс. рублей.

**2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.**

Предусмотрено бюджетной сметой 0,00 тыс. рублей:

Средства краевого и местного бюджета на данное мероприятие в 2020 году не предусмотрены, работы не проводились, контракты не заключались.

**3. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них.**

Предусмотрено бюджетной сметой 45 315,06 тыс. рублей. Заключено 25 муниципальных контрактов на сумму 44 685,95 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 43 654,14 тыс. рублей. Процент исполнения – 96,33%.

Общая экономия по данному мероприятию составила – 1 660,93 тыс. рублей, из них:

- 629,12 тыс. рублей экономия в результате проведения мероприятия по энергосбережению (замена энергосберегающих ламп на уличном освещении), оплата произведена за фактически потребленную электроэнергию;

- 1 031,81 тыс. рублей оплата работ в рамках контракта по содержанию автомобильных города в зимний период произведена в соответствии с фактическими объемами выполненных работ.

Общий объем работ составил:

- ямочный ремонт автомобильных дорог – 1 169 м2;

- грейдирование автобусных маршрутов - 1554887 м2;

- очистка кюветов - 500 м3;

- нанесение разметки - 35138,9 м2;

- очистка автомобильных дорог - 9451613 м2;

- очистка грунтовых дорог - 900000 м2;

- очистка асфальтобетонных автомобильных дорог от свежевыпавшего снега - 337558 м2;

- очистка грунтовых дорог от свежевыпавшего снега - 635225 м2;

- грейдирование при ширине до 6 м - 2772026 м2;

- побелка бордюр - 11075 м2;

- очистка смотровых колодцев - 180 шт.,

- очистка дождеприемных колодцев с решетками - 150 шт.;

- очистка водопропускных лотков - 8477 м;

- очистка автобусных остановок от снега вручную - 35060 м2;

- очистка урн на автобусных остановках - 3410 шт.

- очистка дорог от случайного мусора - 181280 м2;

- очистка дорог от снега с а/б покрытием - 1824447 м2;

- очистка дорог от снега с грунтовым покрытием - 4518945 м2;

- очистка автобусных остановок от случайного мусора - 10270 м2;

- очистка урн на автобусных остановках 749 шт.;

- россыпь противогололедных материалов - 6185173 м2;

- верховой осмотр воздушных линий - 35,315 км,

- замена вышедших из строя ламп и светильников - 515шт./59шт.,

- ремонт светильников - 240 шт.,

- установка железобетонных опор ВЛ - 24 шт.,

- замена повреждённых опор с изготовлением оголовников - 4шт.,

- очистка опор от наклеенной рекламы - 20,5м2,

- обрезка крон деревьев - 96шт.,

- настройка реле времени 3 шт., ремонт,

- замена, настройка ПРА (пускорегулирующий автомат) - 8 шт.

- замена дорожных знаков - 35 шт.,

- замена стоек дорожных знаков - 10 шт.,

- правка стоек дорожных знаков - 8 шт.;

- обслуживание светофорных объектов (декадное, месячное, квартальное) - 2 объекта.

Произведена плата на сумму 388,85 тыс. рублей за выполнение работ в рамках муниципального контракта № 205/МК от 11.11.2019 «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах».

**4. Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним.**

Предусмотрено бюджетной сметой 3 673,35 тыс. рублей. Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 3 673,35 тыс. рублей из них: средства бюджета городского округа – 18,37 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 3 654,99 тыс. рублей. Кассовый расход 3 673,35 тыс. рублей. Процент исполнения – 100,00%.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству подъездных автомобильных дорог и проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющих 3-х и более детей микрорайона «Северный» (5-я очередь) № 35/МК от 27.03.2020. Работы выполнены в полном объеме, построена грунтовая автомобильная дорога протяженностью 0,733 км для обеспечения 24 земельных участков данного микрорайона, виды работ:

- разработка грунта с перевозкой – 3620 м3;

- планировка откосов и полотна (насыпей) – 805 260 м2;

- планировка откосов и полотна (выемок) – 1 658 540 м2;

- уплотнение грунта прицепными катками – 1 023 590 м3;

- устройство дорожных насыпей – 1 533 690 м3.

**5. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная» Мост № 2.**

Предусмотрено бюджетной сметой 100 000,00 тыс. рублей:

- средства бюджета городского округа – 1 000,00 тыс. рублей,

- средства федерального бюджета – 99 000,00 тыс. рублей,

Заключен 1 двухгодичный муниципальных контракта с подрядной организацией ООО «СПЕЦСУ» г. Артем на сумму 120 661,81 тыс. рублей (из них 20 661,81 тыс. рублей средства 2021 года).

Кассовое исполнение составило 100 000,00 тыс. рублей. (100 %):

- средства бюджета городского округа – 1 000,00 тыс. рублей,

- средства федерального бюджета – 99 000,00 тыс. рублей.

Срок окончания строительных работ по контракту 31.07.2021 года.

В 2020 году выполнены следующие работы:

Разборка существующего моста:

- демонтаж пролетных строений, насадок крайних и промежуточных опор – 28 балок

- разборка перфоратором железобетонных свай – 6,12 м3;

Устройство объездной дороги:

- разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами – 722 м3;

- уплотнение грунта прицепными катками – 6590 м3;

- уплотнение грунта прицепными катками – 6495 м3;

- планировка площадей бульдозерами – 11360 м3.

Устройство мостового перехода через ручей «Сахарный»:

- строительная длина (общая) – 292,89 м;

- ширина земляного полотна – 14,59 м;

- ширина проезжей части – 9,0 м.

**6. Разработка проектно-сметной документации, проекта планировки территории, проекта межевания территории на строительство и реконструкцию автомобильных дорог города.**

Предусмотрено бюджетной сметой 32 772,35 тыс. рублей:

- средства бюджета городского округа – 5 523,92 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 27 248,43 тыс. рублей,

**На нижеследующие объекты:**

**Проектная организация ООО «МагнусМост» г. Хабаровск:**

- «Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап;

- «Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская»;

**Проектная организация ООО «СпецГеоПроект» г. Белогорск:**

- «Реконструкция автомобильной дороги от Объездной вдоль мкр. «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км»;

- «Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км»;

- «Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км»;

- «Строительство автомобильной дороги к мкр. «Нагорный» № 1, (0,31 км)»;

- «Строительство автомобильной дороги к мкр. «Нагорный» № 2, (0,48 км)»;

- «Реконструкция автомобильной дороги (ул. Маслакова), 1,089 км»;

- «Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км».

В целях реализации строительства и реконструкции 9 линейных объектов было заключено 18 муниципальных контрактов на сумму 32 490,63 тыс. рублей, из них 26 968,12 тыс. рублей средства краевого бюджета, 5 522,51 тыс. рублей средства местного бюджета.

Экономия в размере 281,72 тыс. рублей из них:

- 280,31 тыс. рублей – средств краевого бюджета,

- 1,41 тыс. рублей – средства местного бюджета сложилась в результате экономии по электронным торгам объекта «Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап.

Кассовый расход составил 21,50 тыс. рублей средств местного бюджета за разработку ППТ и ПМТ на указанные объекты. Процент исполнения – 0,08%. Сроки выполнения работ по заключенным контрактам продлены с 30.11.2020 года на 31.03.2021 года в связи с распространение новой короновирусной инфекцией (COVID-19).

Общее не освоение денежных средств на 31.12.2020 г составил:

- 26 968,12 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

- 5 501,01 тыс. рублей – средства местного бюджета.

**Оценка эффективности реализации мероприятий программы** осуществлялась на основании методики, установленной программой.

В отчетном году из 6 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы, достигнуто 5 показателей.

Уровень достижения целевого показателя составляет 119,38 %,

Освоено более 91,7 % финансовых средств, оценка эффективности реализации муниципальной программы «эффективно».

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2022 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 14 0 00 00000 | 200 | 111 170,82 | 415 401,54 | 380 989,77 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 00000 | 200 | 98 068,07 | 278 955,84 | 277 294,91 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20350 | 200 | 1 076,17 | 1 857,11 | 1 857,11 |
| 14 9 01 92390 | 200 | 54 731,33 | 104 731,33 | 104 731,33 |
| 14 9 01 S2390 | 200 | 552,84 | 1 057,89 | 1 057,89  |
| 14 9 01 55052 |  |  | 125 994,44 | 125 994,44 |
| 1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20660 | 200 | 371,73 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 9240 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 S2400 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20670 | 200 | 41 336,00 | 45 315,06 | 43 654,14 |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 00000 | 400 | 13 102,75 | 136 445,71 | 103 694,85 |
| *Из них* | *902* | *0409* | *14 9 02 92450* | *400* |  | *27 248,43* | *0,00* |
|  | *902* | *0406* | *14 9 02 S2450* | *400* |  | *136,93* | *21,50* |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 20480 | 400 | 405,63 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2380 | 400 | 20,10 | 18,37 | 18,37 |
| 14 9 01 92380 | 400 | 4 000,00 | 3 654,99 | 3 654,99 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» – 1 этап. Строительство мост № 2 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 40090 | 400 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 |  | 99 000,00 | 99 000,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 |  | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40390 | 400 | 57,70 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 10 155,42 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 51,03 | 2,55 |
| 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40300 | 400 | 6 811,68 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 5 705,58 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 28,67 | 2,63 |
| 2.5. | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1,6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 403310 | 400 | 12,55 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | - |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы  | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40320 | 400 | 11,75 | 776,06 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 3 302,35 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 16,59 | 2,98 |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40330 | 400 | 3,95 | 906,03 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 1 237,75 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 6,22 | 2,25 |
| 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40340 | 400 | 760,00 | 656,93 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 1 187,85 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 5,97 | 2,15 |
| 2.9. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40350 | 400 | 2,40 | 617,59 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 778,50 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 3,91 | 1,50 |
| 2.10. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40360 | 400 | 3,15 | 620,12 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 1 028,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 5,17 | 2,00 |
| 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40370 | 400 | 8,54 | 1 075,59 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 2 295,48 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 11,54 | 2,95 |
| 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40380 | 400 | 5,30 | 734,67 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 1 557,50 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 7,83 | 2,50 |
| 2.13. | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40660 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | - |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2022 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за 2020 год**

|  |
| --- |
|  **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  Муниципальная программа, всего |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень,  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ(Ремонт автодорог:- ул. Мичурина грунт.- ул. Ганслеп;- ул. Прибрежная;- ул. Мичурина асфал.- ул. Горького;- ул. Маслакова;- ул. Карла Маркса;- ул. Ак. Курчатова;- ул. Подгорная;- ул. Аллея Труда-2;- ул. Ст. Лебедева;- ул. Береговая;- ул. Уссурийская;- ул. Октябрьская- ул. Первомайская) |  | 01.01.2020- 31.12.2020 | 01.01.2020- 31.12.2020 | Заключено 33 муниципальных контракта на сумму 233 640,77 тыс. рублейОсвоено – 233 640,77 тыс. рублей(Произведена оплата контракта за 2018 год на сумму 960,96 тыс. рублей по решению суда исп. лист № 020282925) |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2020- 31.12.2020 |  | муниципальные контракты не заключались в связи с отсутствием финансирования  |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ(Зимнее и летнее содержание дорог, уборка снега, смета, грейдирование, подсыпка, ямочный ремонт, оплата электроэнергии) |  | 01.01.2020- 31.12.2020 | 01.01.2020- 31.12.2020 | Заключено 25 муниципальных контрактов на сумму-44 685,95 тыс. рублей(освоено – 43 654,135 тыс. рублей) |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ(Строительство участка подъездных дорог микрорайона «Северный») |  | 01.01.2020- 31.12.2020 | 01.01.2020- 31.12.2020 | Заключен 1 муниципальный контракт (№ 35/мк от 27.03.2020) на сумму 3 673, 35 тыс. рублей ОСВОЕНО – 3 673,35 тыс. рублей |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная». – 1 этап. Строительство моста № 2 | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2020- 31.12.2020 | - | Заключен 1 муниципальный контракт (№ 99/мк от 25.05.2020) на сумму 120 661,81 тыс. рублей ОСВОЕНО – 100 000,00 тыс. рублей | Контракт двухгодичный. Техническая готовность в 2020 году составляет 75,5%  |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этапРеконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка ПСД (проектно-сметная документация), ППТ (проект планировки территории), ПМТ (проект межевания территории) |  | 01.01.2020- 31.12.2020 | - | Заключено 2 муниципальных контракта (№ 76/мк от 12.05.2020 - , № 190/мк от 08.10.2020) на сумму 9 924,73 тыс. рублей ОСВОЕНО – 2,55 тыс. рублей | Срок исполнения контракта продлен до 31.03.2021 |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | - Разработка ПСД (проектно-сметная документация), ППТ (проект планировки территории), ПМТ (проект межевания территории) |  | 01.01.2020- 31.12.2020 | - | Заключено 2 муниципальных контракта (№ 77/мк от 12.05.2020, № 191/мк от 08.10.2020) на сумму 5 734 тыс. рублей ОСВОЕНО – 2,625 тыс. рублей | Срок исполнения контракта продлен до 31.03.2021 |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы |  |  | 01.01.2020- 31.09.2020 | - | муниципальных контрактов не заключено | (срок реализации мероприятия перенесен на 2022 г.) |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | - Разработка ПСД (проектно-сметная документация), ППТ (проект планировки территории), ПМТ (проект межевания территории) |  | 01.01.2020- 31.12.2020 | - | Заключено 2 муниципальных контракта - № 91/мк от 18.05.20 - 3 500,00 тыс. рублей - № 183/мк от 31.08.20 – 595,00 тыс. рублей ОСВОЕНО – 2,98 тыс. рублей | Срок исполнения контракта продлен до 31.03.2021 |
| 2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | - Разработка ПСД (проектно-сметная документация), ППТ (проект планировки территории), ПМТ (проект межевания территории) |  | 01.01.2020- 31.12.2020 | - | Заключено 2 муниципальных контракта- № 95/мк от 19.05.20 - 1 700,00 тыс. рублей- № 184/мк от 31.08.2020 – 450,00 тыс. рублей ОСВОЕНО – 2,25 тыс. рублей  | Срок исполнения контракта продлен до 31.03.2021 |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | - Разработка ПСД (проектно-сметная документация), ППТ (проект планировки территории), ПМТ (проект межевания территории) |  | 01.01.2020- 31.12.2020 |  | Заключено 2 муниципальных контракта- № 93/мк от 18.05.2020- 1 420,75 тыс. рублей - № 185/мк от 31.08.2020 – 430,00 тыс. рублей ОСВОЕНО – 2,15 тыс. рублей | Срок исполнения контракта продлен до 31.03.2021 |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | - Разработка ПСД (проектно-сметная документация), ППТ (проект планировки территории), ПМТ (проект межевания территории) |  | 01.01.2020- 31.12.2020 | - | Заключено 2 муниципальных контракта- № 92/мк от 18.05.2020- 1 100,00 тыс. рублей - № 186/мк от 31.08.2020 – 300,00 тыс. рублей ОСВОЕНО – 1,50 тыс. рублей | Срок исполнения контракта продлен до 31.03.2021 |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | - Разработка ПСД (проектно-сметная документация), ППТ (проект планировки территории), ПМТ (проект межевания территории) |  | 01.01.2020- 31.12.2020 | - | Заключено 2 муниципальных контракта- № 94/мк от 18.05.2020- 1 253,29 тыс. рублей - № 187/мк от 31.08.2020 – 400,00 тыс. рублей ОСВОЕНО – 2,00 тыс. рублей | Срок исполнения контракта продлен до 31.03.2021 |
| 2.11 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | - Разработка ПСД (проектно-сметная документация), ППТ (проект планировки территории), ПМТ (проект межевания территории) |  | 01.01.2020- 31.12.2020 | - | Заключено 2 муниципальных контракта - № 96/мк от 19.05.2020- 2 792,61 тыс. рублей - № 189/мк от 31.08.2020 – 590,00 тыс. рублей ОСВОЕНО – 2,95 тыс. рублей | Срок исполнения контракта продлен до 31.03.2021 |
| 2.12 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | - Разработка ПСД (проектно-сметная документация), ППТ (проект планировки территории), ПМТ (проект межевания территории) |  | 01.01.2020- 31.12.2020 | - | Заключено 2 муниципальных контракта- № 90/мк от 18.05.2020- 1 800,00 тыс. рублей - № 188/мк от 31.08.2020 – 500,00 тыс. рублей ОСВОЕНО – 2,50 тыс. рублей | Срок исполнения контракта продлен до 31.03.2021 |
| 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - | муниципальных контрактов не заключено | (срок реализации мероприятия перенесен на 2022 г.) |

|  |
| --- |
|  **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 2 228404,79 | 597 472,76 | 26,81 % | 415 401,54 | 380 989,77 | 91,72% | 78/414 490,70 |
|  | бюджет городского округа | 268 826,45 | 176 692,88 | 65,83 % | 56 032,29 | 48 868,96 | 87,22% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 1 959 578,34 | 420 509,88 | 21,46 % | 135 634,74 | 108 386,30 | 79,91% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) |  |  |  | 223 734,50 | 223 734,50 | 100 % |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | 379 642,23 | 481 138,73 | 126 73% | 278 955,84 | 277 294,91 | 99,40% |  |
|  | бюджет городского округа | 243 289,37 | 168 791,43 | 69,38% | 49 490,01 | 47 829,08 | 96,64% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 136 352,86 | 312 347,30 | 230,73% | 104 731,33 | 104 731,33 | 100 % |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) |  |  |  | 124 734,50 | 124 734,50 | 100,% |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 116 766,16 | 294 046,58 | 251,83% | 233 640,78 | 233 640,78 | 100 % | 33/233 640,77 |
|  | бюджет городского округа | 21 848,65 | 23 134,63 | 105,89% | 4 174,95 | 4 174,95 | 100 % |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 94 917,51 | 270 911,95 | 285,42% | 104 731,33 | 104 731,33 | 100 % |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) |  |  |  | 124 734,50 | 124 734,50 | 100 % |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 56 996,39 | 56 624,66 | 99,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 15 561,04 | 15 189,31 | 97,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 41 435,35 | 41 435,35 | 100%- | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 205 879,68 | 130 467,49 | 63,37% | 45 315,06 | 43 654,14 | 96,33% | 25/44 685,95 |
|  | бюджет городского округа | 205 879,68 | 130 467,49 | 63,37% | 45 315,06 | 43 654,14 | 96,33% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | 35 044,67 | 116 334,03 | 331,96% | 136 445,70 | 103 694,85 | 76,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 25 537,08 | 8 171,45 | 31,9% | 6 542,28 | 1 039,87 | 15,89% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 9 507,59 | 108 162,58 | 113,7% | 30 903,42 | 3 654,99 | 11,83% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) |  |  |  | 99 000,00 | 99 000,00 | 100% |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 17 064,89 | 16 312,52 | 95,59% | 3 673,35 | 3 673,35 | 100% | 1/3 673,35 |
|  | бюджет городского округа | 7 557,30 | 7 149,94 | 94,61% | 18,37 | 18,37 | 100% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 9 507,59 | 9 162,58 | 69,37% | 3 654,99 | 3 654,99 | 100% |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2 | 254 850,93 | 100 000,00 | 39,24% | 100 000,00 | 100 000,00 | 100% | 1/120 661,81 |
|  | бюджет городского округа | 1 701,25 | 1 000,00 | 58,78% | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидии) | 253 149,68 | 99 000,00 | 39,11% | 99 000,00 | 99 000,00 | 100% |  |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этапРеконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 533 603,40 | 2,55 | 0,0005% | 10 206,46 | 2,55  | 0,02% | 2/10 206,46 |
|   | бюджет городского округа | 2 885,50 | 2,55 | 0,09% | 51,03 | 2,55 | 5,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 533 717,90 | 0,00 | 0,00% | 10 155,42 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | 270 800,00 | 2,63 | 0,001% | 5 734,25 | 2,63 | 0,05% | 2/5 734,26 |
|   | бюджет городского округа | 8 138,60 | 2,63 | 0,03% | 28,67 | 2,63 | 9,16% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии)\* | 262 661,40 | 0,00 | 0,00% | 5 705,58 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 125 520,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | бюджет городского округа | 627,60 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 124 892,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 117 151,34 | 2,98 | 0,002% | 4 095,00 | 2,98 | 0,07% | 2/4 095,00 |
|   | бюджет городского округа | 588,66 | 2,98 | 0,51% | 792,65 | 2,98 | 0,38% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 116 562,68 | 0,00 | 0,00% | 3 302,35 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 39 400,00 | 2,25 | 0,01% | 2 150,00 | 2,25 | 0,10% | 2/2 150,00 |
|   | бюджет городского округа | 197,02 | 2,25 | 1,14% | 912,25 | 2,25 | 0,25% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 39 202,98 | 0,00 | 0,00% | 1 237,75 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы  | 37 910,00 | 2,15 | 0,01% | 1 850,75 | 2,15 | 0,12% | 2/1 850,75 |
|   | бюджет городского округа | 945,77 | 2,15 | 0,23% | 662,90 | 2,15 | 0,32% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 36 964,23  | 0,00 | 0,00% | 1 187,85 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 23 940,00 | 1,50 | 0,01% | 1 400,00 | 1,50 | 0,11% | 2/1 400,00 |
|   | бюджет городского округа | 119,70 | 1,50 | 1,25% | 621,50 | 1,50 | 0,24% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 23 820,30 | 0,00 | 0,00% | 778,50 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 31 400,00 | 2,00 | 0,01% | 1 653,29 | 2,00 | 0,12% | 2/1 653,29 |
|   | бюджет городского округа | 156,99 | 2,00 | 1,27% | 625,29 | 2,00 | 0,32% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 31 243,01 | 0,00 | 0,00% | 1 028,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.11 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Прим. Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 231 232,00 | 2,95 | 0,0013% | 3 382,60 | 2,95 | 0,09% | 2/3 382,60 |
|   | бюджет городского округа | 1 804,25 | 2,95 | 0,16% | 1 087,12 | 2,95 | 0,27% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 229 427,75 | 0,00 | 0,00% | 2 295,48 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.12 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 53 060,00 | 2,50 | 0,005% | 2 300,00 | 2,50 | 0,11% | 2/2 300,00 |
|   | бюджет городского округа | 265,29 | 2,50 | 0,94% | 742,50 | 2,50 | 0,34% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 52 794,71 | 0,00 | 0,00% | 1 557,50 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 109 830,85 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | бюджет городского округа | 549,15 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет  | 109 280,85 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 057,89 | 104 731,33 | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-паСоглашение о предоставлении в 2020 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края № 16-3 от 12.03.2020№ 16-3/1 от 01.06.2020№ 16-3/2 от 17.07.2020№ 16-3/3 от 17.11.2020№ 16-56 от 12.02.2020№ 16-56/1 от 17.06.2020№ 16-68 от 14.04.2020№ 16-68/1 от 17.07.2020№ 16-68/2 от 17.12.2020№ 16-80 от 14.04.2020№ 16-87 от 18.06.2020№ 16-87/1 от 24.08.2020 | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗО внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции 802-КЗ от 28.05.2020) |
| 1 259,94 | 124 734,50 |
| 2 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 18,37 | 3 654,99 |
| 3 | Проектирование, автомобильных дорог общего пользования | 136,93 | 27 248,43 |
| 4. | Строительство автомобильных дорог | 1 000 | 99 000,00 |

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**за отчетный финансовый год и за весь**

**период реализации муниципальной программы**

 **«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей муниципальной программы | % выполнения | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| Ожидаемые значения показателей | Фактически достигнутые значения показателей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа | % | 61 | 55,8 | 109 % | В 2020 году отремонтировано 14 км автомобильных дорог |
| 1.2. | доля автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 2,4 | 7,5 | 312,5 % |  |
| 1.3. | доля автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 24,3 | 24,2 | 99,6 % | Отсутствие выполнения работ по реконструкции автомобильных дорог |
| 1.4. | доля проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа | % | 6,7 | 6,5 | 97 % | В 2020 году дворовые территории не ремонтировались  |
| 1.5 | Доля освещения улично-дорожной сети в общей протяженности улично-дорожной сети городского округа | % | 16,7 | 16,4 | 98,2 % |  |
| 1.6 | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед | 10 | 0 | 0% | Перенесены сроки выполнения работ по разработке ПСД на 9 линейных объектов до 31.03.2021 года |