ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

за 1 квартал 2022 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорт а в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление по физической культуре, спорту, молодежной политики, туризма и связей с общественностью администрации городского округа Большой Камень |
| Отчётная дата | 01.04.2022 год |
| Должность, Ф.И.О. номер телефона, электронный адрес исполнителя | Начальник управления по физической культуре, спорта и туризму управления физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма и связей с общественностью администрации городского округа Большой Камень sport@mail.bk.pk.ru |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы

за 1 квартал  2022 года

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счёт средств краевого бюджета Приморского края, бюджета городского округа и составляет в 2022 году: 51 616,79 тыс. руб. в том числе:

из краевого бюджета – 2 792,3  тыс. руб.,

из бюджета городского округа – 48 824,49  тыс. руб.

Основой Программы является система мероприятий, направленных на решение конкретных задач. Сформированные на 2022 год мероприятия:

1. Основное мероприятие. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

  - Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 2607,92 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 квартал 2022 год составило 1660,08 тыс. руб. (63,66 %).

2. Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта.

  - Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 1567,89 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации.

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорт.

3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

Постановлениями администрации городского округа Большой Камень от 14 января 2022 года № 44 МАУ «Спортивный комплекс» и от 18 января 2022 года № 73  МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» утверждены муниципальные задания на 2022 год. Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг – 44 562,32 тыс. руб., кассовый расход за 1 квартал – 28,42%:

•	МБУ ДО ДЮСШ «Лидер», на дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта – 13148,81 тыс. руб., кассовый расход – 25,1%;

•	МБУ ДО ДЮСШ «Лидер», на спортивную подготовку по хоккею – 6206,09 тыс. руб., кассовый расход – 39,72%;

•	МАУ «Спортивный комплекс» на выполнение муниципального задания – 25207,43 тыс. руб., кассовый расход – 27,37 %.

4. Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

4.1. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 603,66 тыс.руб., в том числе: краевой бюджет – 585,55 тыс. руб., местный бюджет – 18,11 тыс. руб. Кассовый расход – 0%. Планируется проведение занятий с мая по октябрь.

4.3. Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта.

Объем средств, предусмотренный в бюджете на реализацию мероприятия – 2 275 тыс.руб., в том числе: краевой бюджет – 2 206,75 тыс. руб., местный бюджет – 68,25 тыс. руб. Кассовый расход –8,35%.

Заключены договоры на приобретение 2 передвижных модуля на базе 40-футового контейнера, 50 комплектов коньков, 100 лыжных комплектов (лыжи, ботинки, палки), 50 комплектов палок для занятий скандинавской ходьбой.

В целом, кассовое исполнение Программы за 1 квартал 2022 год – 28,12 %.

Форма № 12

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1 квартал 2022 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего | Отдел по физической культуре и спорту | - | - | 1800000000 | - | 53 396,98 | 51 616,79 | 14 515,1 |
| 1 | Основное мероприятие. "Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий" | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1102 | 1890100000 | 000 | 3 320,16 | 2 607,92 | 1 660,08 |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | МАУ «Спортивный комплекс», | 902 | 1102 | 1890120790 | 600 | 3 320,16 | 2 607,92 | 1 660,08 |
| 2 | Основное мероприятие "Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта" | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1103 0703 | 1890200000 | 000 | 12 667,24 | 13 331,55 | 409,57 |
| 2.1. | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс" в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | МКУ «СЕЗ», МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890240490 | 244 | 5 816,55 | 1 567,89 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | Отдел по физической культуры и спорта | 902 | 0000 | 1890300000 | 000 | 42 530,49 | 44 562,32 | 12 665,00 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | МБУ ДО ДЮСШ "Лидер" | 902 | 0703 | 1890370080 | 611 | 13 148,81 | 13 148,81 | 3 300,00 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890370080 | 611 | 0,00 | 6 206,09 | 2 465,00 |
|  |  | МАУ "Спортивный комплекс" | 902 | 1102 | 1890370080 | 621 | 29 381,68 | 25 207,43 | 6 900,00 |
| 4 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни" | Отдел по физической культуре спорту, управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 189P500000 |  | 3 950,49 | 3 950,49 | 0,00 |
| 4.1 | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 189Р592230 | 622 | 2 275,00 | 2 275,00 | 190,02 |
| 4.2. | Реализация мероприятий, направленных на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" | МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 189Р592220 | 622 | 1 459,9 | 603,66 | 0,00 |

Форма № 13

ОТЧЕТ

о степени выполнения отдельных мероприятий

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1 квартал 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий | - |
| 1.1 | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | январь 2022 | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Не менее 50 | Проведение и участие в мероприятиях | - |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |
| 2.1. | Материально-техническое оснащение и обновление учреждений физической культуры и спорта (мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс" в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | январь 2022 | июль 2022 | январь 2022 | Июнь 2022 | Выполнение проектно-изыскательских работ |  | - |
| 3. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение муниципального задания (оказание муниципальных услуг, выполнение работ) | Муниципальное задание выполнено МАУ «СК», МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» | - |
| 4. | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» |
| 4.1 | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | Январь | сентябрь | январь | май | Приобретение спорт. инвентаря | Заключены договоры на поставку 2 модульных контейнера, 50 пар коньков, 100 пар лыжных комплектов, 50 пар палок для занятий скандинавской ходьбой |  |
| 4.3. | Реализация мероприятий, направленных на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" | Январь | ноябрь | Январь | ноябрь | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности | Планируется привлечение специалистов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением с мая месяца |  |

Форма № 14

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1 квартал 2022 год

|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего | 1 954 848,00 | 143 830,84 | 7,36 | 51 616,79 | 14 515,1 | 28,12 | 11/ 50 065,21 |
|  | федеральный бюджет | 1 096 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 167 499,29 | 31 340,16 | 18,71 | 2 792,30 | 164,45 | 7,45 |  |
|  | бюджет городского округа | 398 497,71 | 125 949,21 | 31,61 | 48 824,49 | 14 350,65 | 29,39 |  |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
|  | Всего | 28 704,35 | 10 182,42 | 35,47 | 2 607,92 | 1 660,08 | 63,66 | 2 / 1660,08 |
|  | бюджет городского округа | 28 704,35 | 10 182,42 | 35,47 | 2 607,92 | 1 660,08 | 63,66 |  |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |
| 2.1. | Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений не территории городского округа Большой Камень |
|  | Всего | 15,4 | 15,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 15,4 | 15,4 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа Большой Камень |
|  | Всего | 590,0 | 590,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 590, | 590,0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Материально-техническое оснащение и обновление учреждений физической культуры и спорта (мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений) |
|  | Всего | 21 187,74 | 360,0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 18 676,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 2 511,74 | 360,0 | 14 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень |
|  | Всего | 534,14 | 534,14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 534,14 | 534,14 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном |
|  | Всего | 369 150,00 | 6 976,51 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/00 |
|  | федеральный бюджет | 348 092,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 20 888,75 | 6 920,69 | 33,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 112,64 | 55,81 | 49,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень. |
|  | Всего | 22 302,2 | 32,2 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/ 0,0 |
|  | краевой бюджет | 21 601,9 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 700,3 | 32,2 | 4,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7. | Строительство спортивной площадки по ул. Карла Маркса в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 18 400,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 18 308,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 92,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень |
|  | Всего | 267 629,36 | 5 792,33 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/0,0 |
|  | федеральный бюджет | 256 600,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 10 421,57 | 5 227,02 | 50,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 607,59 | 565,31 | 93,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.9. | Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень. |
|  | Всего | 205 778,46 | 30,57 | 0,015 | 1 567,89 | 0 | 100 | 1/ 1 567,89 |
|  | федеральный бюджет | 183 762,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 20 254,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 1 761,81 | 30,57 | 0,017 | 1 567,89 | 0 | 100 |  |
| 2.10 | Строительство спортивных сооружений для развития парусного спорта в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 417 330,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 125 200,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные средства | 292 130,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.11 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Зелёная в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 148 070,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/ 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 144 390,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 3 663,7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 16,3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.12 | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов |
|  | Всего | 562,62 | 562,62 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/0 |
|  | федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 562,62 | 562,62 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  | Всего | 359 434,16 | 114 712,73 | 31,91 | 44 562,32 | 12 665,00 | 28,42 | 2 / 44 562,32 |
|  | бюджет городского округа | 359 434,16 | 114 712,73 | 31,91 | 44 562,32 | 12 665,00 | 28,42 |  |
| 3.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  | Всего | 9 980,98 | 9 980,98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 9 980,98 | 9 980,98 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Стандартизация и сертификация объектов спорта |
|  | Всего | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |  |
| 4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» |
| 4.1 | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта |
|  | Всего | 9 100,00 | 190,02 | 2,09 | 2 275,00 | 190,02 | 8,35 | 6/ 2 275,0 |
|  | федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 8 827,00 | 164,45 | 1,86 | 2 206,00 | 164,45 | 7,45 |  |
|  | бюджет городского округа | 273,00 | 25,56 | 9,36 | 68,25 | 25,56 | 37,45 |  |
| 4.2 | Реализация мероприятий, направленных на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" |
|  | Всего | 11723,21 | 2 048,48 | 17,47 | 603,66 | 0,00 | 00,00 |  |
|  | федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |  |
|  | краевой бюджет | 11412,49 | 2 028,0 | 17,77 | 585,55 | 0,00 | 00,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 310,72 | 20,48 | 6,59 | 18,11 | 0,00 | 00,00 |  |

*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия

Форма №16

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта 
                                в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | 68,25 | 2 206,00 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «30» декабря 2021 г. № 45М/3 |  |
| 2. | Реализация мероприятий, направленных на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" | 18,11 | 585,55 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па, Соглашение с Министерством физической культуры и спорта ПК от «30» декабря 2021 г. № 3М |  |

*) заполняется в случае привлечения средств краевого, федерального бюджетов