**ОТЧЕТ**

**О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы»**

Ответственный исполнитель Управление образования администрации

городского округа Большой Камень

Отчетный период 2023 год

Должность, Ф.И.О., Начальник

номер телефона управления образования

и электронный администрации городского округа

адрес Большой Камень О.В. Апанасова

40499; [bkamen-obr@yandex.ru](mailto:bkamen-obr@yandex.ru)

Начальник управления образования О.В. Апанасова

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации и   
оценке эффективности муниципальной программы   
«Развитие образования в городском округе Большой Камень   
на 2020 – 2027 годы»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации городского округа Большой Камень 13 марта 2020 года № 416.

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 958 228,75 тыс. рублей. Фактически освоено – 941 723,31 тыс. рублей.

**1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.**

За отчетный период достигнуты результаты, отраженные в таблице 1:

1. Степень удовлетворённости населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг 95% (план – 81,7%);
2. Количество дополнительных мест в образовательной сети для детей дошкольного возраста – 0 ед. (план – 0);
3. Отношение количества детей в возрасте от 0 до 7 лет, посещающих дошкольные организации, к общему количеству детей, нуждающихся в муниципальной услуге – 100% (план - 100);
4. Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых были проведены капитальный ремонт зданий и (или) благоустройство территорий – 2 ед. (план – 0);
5. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве дошкольных учреждений городского округа – 97,5% (план – 97,5%);
6. Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных дошкольных организаций и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Приморском крае 100% (план – не более 100%);
7. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений – 95% (план – 95%);
8. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа – 97,2%   
   (план – 97,5%);
9. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0,03 (план – 1);
10. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования – 100% (план – 100%);
11. Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций   
    и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования   
    в Приморском крае – 100% (план – 100%);
12. Доля учащихся 4-11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 82,6% (план – 81,4%);
13. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 20,7% (план – 16,5%);
14. Доля образовательных организаций муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования, подключенных к сети Интернет – 100% (план – 100%);
15. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве общеобразовательных   
    организаций - 87,5% (план – 14,2%)
16. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста – 100 (план – 100);
17. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений,   
    в которых проведены мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности – 7 (план – 7);
18. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений,   
    в которых установлены системы видеонаблюдения и  
    ограждения – 7 (план – 7);
19. Количество муниципальных общеобразовательных организаций,   
    в которых были проведены капитальный ремонт зданий  
     и (или) благоустройство территорий – 2 (план – 2);
20. Доля выпускников 11-х классов, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам (без учета пересдач) – 99% (план – 99%);
21. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием, в организациях сферы образования различной организационно-правовой формы, в общей численности детей данной возрастной категории – 89,8 % (план – 79%);
22. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных образовательных программ естественнонаучной и технической направленности – 119 чел.   
    (план – 38);
23. Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха  
     и оздоровления, от общей численности детей в возрасте   
    от 7 до 15 лет – 63 % (план – 47%);
24. Число несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных на базе школ городского округа в летний период – 142 чел. (план – 80);
25. Количество предоставленных услуг в сфере поддержки и развития молодежных инициатив, добровольческого движения на территории городского округа Большой Камень – 14 ед. (план – 14);
26. Доля учащихся 9-11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников; других олимпиадах   
    и конкурсах имеющих Всероссийских и международных   
    статус – 83,2 % (план – 82,5).

**2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных   
в установленные сроки. Причины несоблюдения плановых сроков   
и меры по исполнению мероприятий.**

В 2023 году выполнены следующие мероприятия:

**По Подпрограмме № 1 «Развитие системы дошкольного образования»** на 2023 год предусмотрено 451 828,82 тыс. рублей, было освоено 451 514,61 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования»** на 2023 год предусмотрено 68 605,15 тыс., было освоено 68 294,92 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 2 «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** на 20223 год предусмотрено 383 223,68 тыс. рублей, было освоено 383 219,69 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования» раздела основного мероприятия «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования» предусмотрены бюджетные ассигнование на «Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый» в г. Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы» на сумму 59 422,20 рублей. Кассовое исполнение по итогам года составило 59 906,07 рублей (100,8% исполнение).

Мероприятие «Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования» выделено бюджетных ассигнований 8 735,00 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 262,05 тыс. руб., средства краевого бюджета – 8 472,95 тыс. руб. Кассовое исполнение по итогам года составило – 7 940,91 тыс. руб., что составило 90,9 % исполнения. Экономия сформировалась по результатам проведения конкурсных процедур. В рамках мероприятия проведены работы по:

1. Благоустройству территории МБДОУ № 41 «Мишутка» (благоустройство территории с устройством ограждения);

2. Благоустройству территории МБДОУ № 24 «Ручеек» (капитальный ремонт кровли).

По мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений» выделено 150 121,64 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнения. Оказание муниципальной услуги по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, услуги по присмотру и уходу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Выполнение требований к составу, качеству, объему и результатам оказания муниципальной услуги

«Обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» выделено 225 033,61 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнения. Обеспечение госгарантий, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игрового оборудования, что приобретено   
в полном объеме.

По мероприятию «Компенсация части платы, взимаемой   
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы, дошкольного образования   
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» выделено 8068,42 тыс. рублей, кассовый расход в размере 8064,43 тыс. рублей, что составляет 99,95 % исполнения. Неиспользованный остаток образовался  
 в результате снижения посещаемости дошкольных образовательных учреждений детьми.

**Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования»  
 на 2023 год** предусмотрено 441 884,55 тыс. рублей, освоено 425 529,64 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций» на 2023 год предусмотрено 19 315,24 тыс. рублей, было освоено 19 300,77 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2 «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»   
на 2023 год предусмотрено 373 292,69 тыс. рублей, было освоено 369 623,31 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3 «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования» на 2023 год предусмотрено 42 550,15 тыс. рублей, было освоено 29 879,09 тыс. рублей.

На основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций» предусмотрены бюджетные ассигнование в рамках софинансирования из Федерального бюджета на мероприятие «Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» на оказание услуг по проверке сметной документации объекта выделено из ассигнований в размере 4 857,93 тыс. руб., освоено 4 843,47 тыс. рублей, что составило 99,7%.

На мероприятие по «Капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений» предусмотрено 14 431,30 тыс., в том числе средства местного бюджета 432,94 тыс. рублей, средства краевого  
 бюджета – 13 998,36 тыс. рублей, освоено 14 431,30 тыс. рублей, что   
составило 100 % исполнения. В рамках мероприятия было проведено благоустройство МБОУ СОШ № 2 (капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт ограждения территории);

На мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений» расходы на затраты, связанные с выполнением работ, с учетом затрат   
на содержание недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями, затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения выделено 98 956,08 тыс. рублей, фактически освоено 98 956,08 тыс. рублей, что составило 100%.

На мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» выделено   
и освоено 251 404,61 тыс. рублей, исполнение 100 %. В рамкам мероприятия финансовые средства расходуются на обеспечение образовательного процесса, в том числе: на приобретение учебников, учебных пособий; дидактических материалов и другой издательской продукции;   
на приобретение и обслуживание средств обучения (компьютерного, мультимедийного и иного оборудования, используемого в образовательном процессе); на приобретение оборудования и инвентаря, необходимого   
для выполнения требований к материально-техническим условиям реализации образовательных программ; на текущие хозяйственные расходы, связанные с организацией и проведением образовательного процесса;   
на обеспечение повышения квалификации работников.

На мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» выделено 22 932,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 19 262,61 тыс. рублей. Исполнение составило 84%. Низкое кассовое исполнение мероприятия, связанно с доведением лимитов свыше расчетной потребности.

На мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся   
в муниципальных общеобразовательных учреждениях» выделено 13 158,85 тыс. рублей, кассовый расход в размере 6 575,48 тыс. рублей, что составило 50%. Низкое кассовое исполнение мероприятия, связанно с доведением лимитов свыше расчетной потребности.

На мероприятие «Осуществление отдельных полномочий   
по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края» выделено 29 391,30 тыс. рублей, израсходовано 23 303,61 тыс. рублей, что составило 79,3 % исполнения. Низкое кассовое исполнение мероприятия, связанно с доведением лимитов свыше расчетной потребности.

**Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень» на 2023 год** предусмотрено   
21 541,00 тыс. рублей было освоено 21 764,82 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления» и мероприятие «Расходы на обеспечения деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» на 2023 год предусмотрено 13 947,43 тыс. рублей, освоено 14 249,51, что составляет 102,2 %. Мероприятие включает затраты на оказание муниципальной услуги (работы) МБУ ДО ЦДТ, в том числе:

- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (работы), включая страховые взносы;

- затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (работы) с учетом срока полезного использования   
(в том числе затраты на арендные платежи);

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (работы).

Основное мероприятие 2 «Организация и обеспечение отдыха   
и оздоровления детей» на 2023 год предусмотрено 4 706,01 тыс. рублей   
на выплаты пособий и компенсаций, было освоено 4 906,01 тыс. рублей.

На мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» запланировано 144,90 тыс. руб., что составило 100% исполнение.

На мероприятие «Организация и обеспечение отдыха оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)» выделено 4 561,11 тыс. рублей, освоено – 4 761,11 тыс. руб.,   
что составляет 104,4% исполнения. Мероприятие включает организация   
и обеспечение отдыха и оздоровления детей осуществляются путем предоставления путевок в организации, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей  
и их оздоровления.

Основное мероприятие 3 «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан» на 2023 и мероприятие «Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет» выделено 957,87 тыс. рублей, что составляет 100% исполнение

Основное мероприятие 4 «Реализация мероприятий, направленных   
на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей» на 2023 год предусмотрено 0,00 тыс. рублей. Мероприятие не реализовывалось.

Основное мероприятие 5 «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» выделено 0,00 тыс. рублей. Мероприятие в 2022 году не реализовывалось.

На основное мероприятие 6 «Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», мероприятие «Реализация условий   
для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» выделено   
2 062,55 тыс. руб., освоено 1 784,28 тыс. рублей, что составляет 86,5% исполнение. Экономия в размере 278,27 тыс. рублей была сформирована в связи с закрытие программы персонифицированного учета и освоена в рамках основного мероприятие 1 «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления» и мероприятие «Расходы на обеспечения деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» Подпрограммы 3.

**На отдельные мероприятия муниципальной программы**в2023 году предусмотрено 42 974,39 тыс. было освоено 42 914,24 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» мероприятия мероприятие «Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» на 2023 год предусмотрено 0,00 тыс. руб., мероприятие   
не реализовывалось.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений» и мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений» на 2023 год предусмотрено 35 966,10 тыс. рублей было освоено 35 953,36 тыс. рублей. Мероприятие включает расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений   
на выполнение работ, оказание услуг (закупка товаров и услуг, оплата труда сотрудников МКУ «РЦО»).

На мероприятие «Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов» выделено   
0,00 тыс. рублей. Мероприятие в 2022 году не реализовывалось.

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» и мероприятие «Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» предусмотрено 6 980,00 тыс. рублей было освоено 6 932,59 тыс. рублей.

Основное мероприятие: «Повышение эффективности и качества педагогической деятельности в образовательных организациях городского округа» и мероприятие «По развитию кадрового потенциала дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в городском округе» предусмотрено 28,29 тыс. рублей было освоено 28,29 тыс. рублей.

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Всего в 2023 году было предусмотрено муниципальной программой 958 228,75 тыс. рублей, доведено по бюджетной росписи – 1 011 558,99 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 941 723,31 тысяч рублей, что составляет 98,28% от суммы предусмотренной муниципальной программой   
и 93,1% от доведенного финансирования по бюджетной росписи.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в таблицах 2-3.

В результате реализации мероприятий программы образовался остаток неиспользованных бюджетных средств в сумме **69 835,68** тыс. руб.,   
в том числе:

**1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»   
в объеме 60 003,99 тыс. рублей, в том числе**:

По мероприятию «Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый» в г. Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы» сложилась экономия **60 000,00** тыс. рублей.

Мероприятия «Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» – **3,99** тыс. рублей (экономия сложилась в результате оплаты работ по фактически выполненным работам).

**2. Подпрограмма «Развитие системы общего» в объеме 9 771,54 тыс. рублей, в том числе:**

По мероприятию «Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы)» - **14,47** тыс. рублей (экономия сложилась в результате оплаты работ по фактически выполненным работам).

По мероприятию «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» образовалась экономия в размере   
**4 274,93** тыс. рублей.

По мероприятию «Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края» образовалась экономия в размере   
**6 087,69** тыс. рублей.

**4. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Большой Камена на 2020 – 2027 годы»   
в объеме 60,15 тыс. рублей, в том числе:**

По мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений» – **12,74** тыс. рублей.

По мероприятию «Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» – **47,41** тыс. рублей.

**4. Оценка эффективности** **муниципальной программы.**

Оценка эффективности Программы проводилась по 26 показателям, установленным программой (результаты достижения показателей сформированы в таблице № 1), достигнуто 25 показателя. Оценка достижения показателей составила 134% при освоении денежных   
средств - 98,28%. При данных результатах реализации, программа оценивается как «высокоэффективная».

**5. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

Изменения в программу внесены Постановлением администрации городского округа Большой Камень от 21 декабря 2023 года № 4169.

Таблица 1 (форма 7)

**ОТЧЕТ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**(подпрограммы) городского округа Большой Камень**

**Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы**

(наименование муниципальной подпрограммы)

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей  муниципальной программы | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации\* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Степень удовлетворённости населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг | | % | | 90,6 | | 81,7 | | 95% | | Среднегородской показатель на основании сведений, содержащихся в отчете ОО по муниципальному заданию.  Показатель сформирован на основании мониторинга, проведенного руководителями образовательных учреждений | Результат проведенной работы образовательных учреждений по направлениям:  - услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;  - услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования;  - услуги по присмотру и уходу;  - услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ. |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество дополнительных мест в образовательной сети для детей дошкольного возраста | | Ед. | | 0 | | | 0 | 0 | |  |  |
| 2. | Отношение количества детей в возрасте от 0 до 7 лет, посещающих дошкольные организации, к общему количеству детей, нуждающихся в муниципальной услуге | | % | | 100 | | | 100 | 100 | | Отношение количества детей в возрасте от 0 до 7 лет, посещающих дошкольные организации, к общему количеству детей, посещающих ДОО и состоящих на учете для определения в ДОО. На основании данных АИС. «Образование. Приморский край» |  |
| 3 | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых были проведены капитальный ремонт зданий и (или) благоустройство территорий | | Ед./год | | 3 | | | 0 | 2 | | МБДОУ № 41 "Мишутка" - благоустройство территории с устройством ограждения; МБДОУ № 24 «Ручеек». 2 корпус - капитальный ремонт кровли. | Количество учреждений по заявке на предоставление субсидии в Министерство образования Приморского края. Доведение лимитов бюджетных обязательств бюджету городского округа. |
| 4 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве дошкольных учреждений городского округа | | % | | 97 | | | 97,5 | 97,5 | | Среднее значение соответствия основных требований (12) по каждому ДОО.  Мониторинг проведенных мероприятий. |  |
| 5 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных дошкольных организаций и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Приморском крае | | % | | 100 | | | 100 | 100 | | Данные предоставлены на основании мониторинга «Исполнение дорожной карты по заработной плате педагогических работников» |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | | % | | 95 | | | 95 | 95 | | Ср.значение учащихся, обучающихся во 2 смену составило 5% (237 из 4184 обучающихся). На основании АИС. «Образование. Приморский край» (сетевой город) |  |
| 2. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа | | % | | 96 | | | 97,5 | 97,2 | | Среднее значение соответствия основных требований (13) по каждому ОО. |  |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | | % | | 0 | | | 1 | 0,03 | | Не преодолели порог с первого раза 5 выпускника из 200 чел (математика школы № 1, 3, 4). По результатам пересдачи единый государственный экзамен сдали все выпускники. На основании протоколов «Региональный центр обработки информации Приморского края. |  |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | | % | | 100 | | | 100 | 100 | | С 01.09.2021 года обучаются по ФГОС с 1 по 11 класс 100 % учащихся. |  |
| 5 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Приморском крае | | % | | 100 | | | 100 | 100 | | Данные предоставлены на основании мониторинга «Исполнение дорожной карты по заработной плате педагогических работников» |  |
| 6 | Доля учащихся 4-11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников | | % | | 86 | | | 81,4 | 82,6 | | В школьном этапе ВсОШ приняли участие 2593 из 3014 обучающихся. | Активное участие школьников  с 1 по 11 классы в олимпиадах |
| 7 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | | % | | 18 | | | 16,5 | 20,7 | | Из 193 учителей школ городского округа в возрасте до 35 лет – 40 человека.  Согласно отчету ОО-1 | Привлечение молодых специалистов  в образовательные организации городского округа. Участи в ярмарке вакансий. |
| 8 | Доля образовательных организаций муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования, подключенных к сети Интернет | | % | | 100 | | | 100 | 100 | | Все образовательные организации городского округа, реализующие образовательные программы общего образования подключены к сети Интернет |  |
| 9 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | | % | | 0 | | | 14,2 | 87,5 | | Национальный стандарт РФ определен ГОСТ Р59811-2021 с 01.06.2022 года. Безбарьерная среда – среда в которой отсутствуют или сведены к минимуму физические (3 из 6 школ имеют подъемники), средовые (6 из 6), информационные (6 из 6) и социально-психологические (6 из 6) барьеры для инвалидов |  |
| 10 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | | % | | 100 | | | 100 | 100 | | Отношение количества детей-инвалидов к общему количеству обучающихся данной категории, получающих общее образование. Мониторинг обучения детей-инвалидов на основании списков, предоставляемых МСЧ-98 |  |
| 11 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности | | Ед. | | 7 | | | 7 | 7 | | В муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа проведены мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности |  |
| 12 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых установлены системы видеонаблюдения и ограждения | | Ед. | | 7 | | | 7 | 7 | | В муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа установлены системы видеонаблюдения и ограждения |  |
| 13 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых были проведены капитальный ремонт зданий и (или) благоустройство территорий | | Ед./год | | 3 | | | 2 | 2 | | МБОУ СОШ №2 - капительный ремонт ограждения территории, капительный ремонт кровли, капитальный ремонт спортивного зала.  МБОУ СОШ №1 - капительный ремонт спортивного зала. |  |
| 14 | Доля выпускников 11-х классов, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам (без учета пересдач) | | % | | 100 | | | 99 | 99 | | По результатам ГИА 100% выпускников общеобразовательных учреждений получили аттестаты о среднем общем образовании. На основании протоколов «Региональный центр обработки информации Приморского края. |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием, в организациях сферы образования различной организационно-правовой формы, в общей численности детей данной возрастной категории | | % | | 82,1 | | | 79 | 89,8 | | Охват детей в учреждениях дополнительного образования и элективных курсов в старших классах. Проведение мониторинга численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |
| 2 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных образовательных программ естественнонаучной и технической направленности | | Чел. | | 140 | | | 38 | 119 | | Реализация технического направления в МБУ ДО ЦДТ для 119 учащихся.  На основании учебного плана и АИС. «Образование. Приморский край» (сетевой город) | Результат реализации технического направления  в МБУ ДО ЦДТ (результат предоставления услуги) |
| 3 | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | | % | | 61 | | | 47 | 63 | | В пришкольных лагерях – 1950 человек. Получили компенсацию - 163.  Итого 2113 человек от 3354учащихся школ городского округа.  На основании отчета «О расходовании средств на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края за исключением организации отдыха детей в каникулярное время» | На рост показателя повлияло увеличение финансирования  и повышенный спрос на услугу среди учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Большой Камень |
| 4 | Число несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных на базе школ городского округа в летний период | | Чел. | | 186 | | | 80 | 142 | | В 2023 году на основании трудовых договоров трудоустроено 142несовершеннолетних детей. |  |
| 5 | Количество предоставленных услуг в сфере поддержки и развития молодежных инициатив, добровольческого движения на территории городского округа Большой Камень | | Ед. | | 12 | | | 14 | 14 | | Функционирование добровольческих движений. На основании ведения мониторинга по социально-активной молодежи, направляемого в УФКС |  |
| 6 | Доля учащихся 9-11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников; других олимпиадах и конкурсах имеющих Всероссийских и международных статус. | | % | | 84,2 | | | 82,5 | 83,2 | | В течение года 83,2% учащихся 9-11 классов (651чел. от среднесписочного состава 782 чел.) приняли участие в различных мероприятиях, в том числе и онлайн олимпиадах | Активное участие школьников 9-11 классов в школьном этапе Всероссийской олимпиады |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 12 месяцев 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| отдельного мероприятия | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы** | управление образования | 905 | 0 | 2000000000 | 0 | 958 228,75 | 1 011 558,99 | 941 723,31 |
| 1 | **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования»** | управление образования | 905 | 0 | 2010000000 | 0 | 451 828,82 | 511 518,60 | 451 514,61 |
| 1.1. | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования»** | управление образования | 905 | 0 | 2010100000 | 0 | 68 605,15 | 128 294,92 | 68 294,92 |
| 1.1.1. | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» | управление образования | 902 | 701 | 2010140010 | 247 244 | - |  |  |
| 414 | - |  |  |
| 1.1.2. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый» в г.Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы | управление образования | 902 | 701 | 2010140400 | 244 | - |  |  |
| 2010192080 | 414 | 59 422,20 | 59 422,20 | 59 422,20 |
| 20101S2300 |  | 483,87 | 483,87 |
| 2010192300 | - | 60 000,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | управление образования | 905 | 701 | 2010170110 | 612 | 447,95 | 447,95 | 447,95 |
| 1.1.4. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | управление образования | 905 | 701 | 20101S2020 2010170500 | 612 | 262,05 | 238,23 | 238,23 |
| 905 | 701 | 2010192020 | 612 | 8 472,95 | 7 702,68 | 7 702,68 |
| 1.1.5. | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 701 | 2010120700 | 612 | - |  |  |
| 1.2. | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** | управление образования | 905 | 0 | 2010200000 | 0 | 383 223,68 | 383 223,68 | 383 219,69 |
| 1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 701 | 2010270050 | 611 | 150 121,64 | 150 121,64 | 150 121,64 |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | управление образования | 905 | 701 | 2010293070 | 612 | 225 033,61 | 225 033,61 | 225 033,61 |
| 1.2.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | управление образования | 905 | 1004 | 2010293090 | 244 313 | 8 068,42 | 8 068,42 | 8 064,43 |
| 2 | **Подпрограмма №2 «Развитие системы общего образования»** | управление образования | 905 | 0 | 2020000000 | 0 | 441 884,55 | 435 301,18 | 425 529,64 |
| 2.1. | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций»** | управление образования | 905 | 0 | 2020100000 | 0 | 19 315,24 | 19 315,23 | 19 300,77 |
| 2.1.1. | Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест»( в то числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 | 702 | 2020140180 | 244 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| 2020155050 | 414 | - |  |  |
| 202015505F | 414 | - |  |  |
| 20201В5050 | 414 | - |  |  |
| 20201B5054 | 414 | - |  |  |
| 2.1.2. | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 | 702 | 2020140420 | 244 414 | 4 857,93 | 4 857,93 | 4 843,47 |
| 2.1.3. | Строительство детского образовательно-оздоровительного центра «Детский город» (с круглогодичным пребыванием детей) на 200 мест (в том числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 | 702 | 2020140430 | 414 | - |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 702 | 20201S2340 | 612 | 432,94 | 432,94 | 432,94 |
| 2020192340 | 612 | 13 998,36 | 13 998,36 | 13 998,36 |
| 2.1.5. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования | управление образования | 905 | 702 | 2020170100 | 612 | - |  |  |
| 2020192360 | - |  |  |
| 20201S2360 | - |  |  |
| 2.1.6. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | управление образования | 905 | 702 | 2020170110 | 612 | - |  |  |
| 2.2. | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»** | управление образования | 905 | 0 | 2020200000 | 0 | 373 292,69 | 373 292,70 | 369 623,31 |
| 2.2.1. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | управление образования | 905 | 702 | 2020220780 | 612 | - |  |  |
| 2.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 702 | 2020270060 | 611 | 98 956,08 | 98 956,08 | 98 956,08 |
| 2.2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | управление образования | 905 | 702 | 2020293060 | 612 | 251 404,61 | 251 404,61 | 251 404,61 |
| 2.2.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования | 905 | 702 | 2020253030 | 612 | 22 932,00 | 22 932,00 | 19 262,61 |
| 2.3. | **Основное мероприятие «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования»** | **управление образования** | **905** | **0** | **2020300000** | **0** | 42 550,15 | 35 966,78 | 29 879,09 |
| 2.3.1. | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений | управление образования | 905 | 702 | 2020320220 | 612 | - |  |  |
| 2.3.2. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | управление образования | 905 | 702 | 2020320200 | 612 | - |  |  |
| 2.3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | управление образования | 905 | 702 | 2020393150 | 612 | 13 158,85 | 6 575,48 | 6 575,48 |
| 2.3.4. | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | управление образования | 905 | 702 | 20203R3041 | 612 | - |  |  |
| 20203R3040 | 29 391,30 | 29 391,30 | 23 303,61 |
| 2.3.5. | Мероприятие по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | управление образования | 905 | 702 | 2020320700 | 612 | - |  |  |
| **2.4.** | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «спех каждого ребенка»** | управление образования | 905 | 0 | 202Е200000 | 0 | 6 131,48 | 6 131,48 | 6 131,48 |
| 2.4.1 | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | управление образования | 905 | 702 | 202Е250970 | 612 | 6 131,48 | 6 131,48 | 6 131,48 |
| **2.5.** | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | управление образования | 905 | 0 | 202ЕВ00000 | 0 | 594,99 | 594,99 | 594,99 |
| 2.5.1 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | управление образования | 905 | 0702 | 202ЕВ51790 | 612 | 594,99 | 594,99 | 594,99 |
| 3 | **Подпрограмма №3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень»** | управление образования | 905 | 0 | 2030000000 | 0 | 21 541,00 | 21 764,82 | 21 764,82 |
| 3.1. | **Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления»** | управление образования | 905 | 0 | 203010000 | 0 | 13 947,43 | 14 249,51 | 14 249,51 |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | управление образования | 905 | 703 | 2030170070 | 611 | 13 947,43 | 14 249,51 | 14 249,51 |
| 3.2. | **Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»** | управление образования | 905 | 0 | 2030200000 | 0 | 4 706,01 | 4 906,01 | 4 906,01 |
| 3.2.1. | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | управление образования | 905 | 707 | 2030220070 | 612 | 144,90 | 144,90 | 144,90 |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | управление образования | 905 | 0707 1004 | 2030293080 | 244 | 4 561,11 | 4 761,11 | 4 761,11 |
| 313 | - |  |  |
| 612 | - |  |  |
| 3.3. | **Основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан»** | управление образования | 905 | 0 | 2030300000 | 0 | 825,01 | 825,01 | 825,01 |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | управление образования | 905 | 707 | 2030320130 | 612 | 825,01 | 825,01 | 825,01 |
| 3.4. | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей»** | управление образования | 905 | 0 | 2030400000 | 0 | - |  |  |
| 3.4.1 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, интеллектуальной и социально-педагогической направленности) | управление образования | 905 | 707 | 2030420120 | 612 | - |  |  |
| 3.5. | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | управление образования | 905 | 0 | 203Е254910 | 0 | - |  |  |
| 3.5.1. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | управление образования | 905 | 703 | 203Е254910 | 612 | - |  |  |
| 3.6. | **Основное мероприятие: «Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** | управление образования | 905 | 0 | 2030500000 | 612 | 2 062,55 | 1 784,28 | 1 784,28 |
| 3.6.1. | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образовния детей | управление образования | 905 | 703 | 2030560160 | 613 | 2 062,55 | 1 784,28 | 1 784,28 |
| 4 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:** | управление образования | 905 | 0 | 2090000000 | 0 | 42 974,39 | 42 974,39 | 42 914,24 |
| 4.1. | **Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»** | управление образования | 905 | 0 | 209Е500000 | 0 | - |  |  |
| 4.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | управление образования | 905 | 1006 | 209Е593140 | 612 | - |  |  |
| 4.2. | **Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений»** | управление образования | 905 | 0 | 209020000 | 0 | 35 966,10 | 35 966,10 | 35 953,36 |
| 4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | управление образования | 905 | 709 | 2090271590 | 111 119 | 34 727,85 | 34 728,75 | 34 728,75 |
| 244 247 | 1 238,24 | 1 237,35 | 1 224,61 |
| 851 852 | - |  |  |
| 4.2.2. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | управление образования | 905 | 701 | 2090270490 | 613 | - |  |  |
| 702 | - |  |  |
| 4.3. | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»** | управление образования | 905 | 0 | 209Е100000 | 0 | 6 980,00 | 6 980,00 | 6 932,59 |
| 4.3.1. | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | управление образования | 905 | 1006 | 209Е193140 | 612 | 6 980,00 | 6 980,00 | 6 932,59 |
| 4.4. | **Основное мероприятие: «Повышение эффективности и качества педагогической деятельности в образовательных организациях городского округа»** | управление образования | 905 | 0 | **2090300000** | 0 | 28,29 | 28,29 | 28,29 |
| 4.4.1. | Мероприятия по развитию кадрового потенциала дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в городском округе | управление образования | 905 | 1006 | 2090370690 | 612 | 28,29 | 28,29 | 28,29 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 12 месяцев 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Плановый срок | | Отвественный исполнитель контрольного события (ФИО, должность) | Фактический срок | | Результаты | | Причина не достижения запланированных результатов |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма №1«Развитие системы дошкольного образования»** | **2020** | **2027** | управление образования |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования»** | **2020** | **2027** | управление образования |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» | 01.01.2021 | 21.12.2021 | управление образования | 01.01.2021 | 21.12.2021 | Мероприятие реализовано. | Мероприятие реализовано. |  |
| 1.1.2. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый « в г. Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы | 13.12.2022 | 31.12.2023 | управление образования | 13.12.2022 | 26.12.2024 | СМР | Подписано доп.соглашение № 1 от 29.11.2023 к муниципальному контракту № 211/МК от 13.12.2022 (перенос сроков окончания строительства - 26.12.2024) | перенос сроков окончания строительства - 26.12.2024 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования |  |  | управление образования | В 2023 году мероприятие не реализовывалось | | | | |
| 1.1.4. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | 15.12.2022 | 15.12.2022 | управление образования | 15.12.2022 | 31.12.2023 | МБДОУ № 41 "Мишутка" - благоустройство территории с устройством ограждения; МБДОУ № 24 «Ручеек». 2 корпус - капитальный ремонт кровли. | Мероприятие реализовано |  |
| 1.1.5. | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  | управление образования | В 2023 году мероприятие не реализовывалось | | | | |
| **1.2.** | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** | **2020** | **2027** | управление образования |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказание муниципальной услуги по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, услуги по присмотру и уходу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Выполнение требований к составу, качеству, объему и результатам оказания муниципальной услуги (10 дошкольных образовательных учреждений) | Мероприятие реализовано. |  |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение госгарантий, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игрового оборудования (10 дошкольных образовательных учреждений) | Мероприятие реализовано. |  |
| 1.2.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 01.01.2023 | 31.12.2023 | управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выплата компенсаций родителям (законным представителям) | Мероприятие реализовано. |  |
| **2** | **Подпрограмма №2«Развитие системы общего образования»** | **2020** | **2027** | управление образования |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций»** | **2020** | **2027** | управление образования |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест»( в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  | управление образования | В 2023 году мероприятие не реализовывалось | | | | |
| 2.1.2. | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | управление образования | 2022 | 2026 | СМР - строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» | Мероприятие не реализовано. | В соответствии с долгосрочным Планом комплексного соуиально-экономического развития городского округа Большой Камень на период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.07.2023 № 2058-р, срок строительства определен 2025-2026 годы. |
| 2.1.3. | Строительство детского образовательно-оздоровительного центра «Детский город» (с круглогодичным пребыванием детей) на 200 мест (в том числе проектно-изыскательские работы) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | управление образования | 2025 | 2026 | Мероприятия предусмотрено Планом КСЭР в 2023-2025 годах, но не обеспечено финансированием. Разрабатывается «техническое задание» по проекту. | Мероприятие не реализовано. | В соответствии с долгосрочным Планом комплексного соуиально-экономического развития городского округа Большой Камень на период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.07.2023 № 2058-р, срок строительства определен 2025-2026 годы. |
| 2.1.4. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений |  |  | управление образования | 13.01.2023 | 31.12.2023 (30.11.2023) | МБОУ СОШ №2 - капительный ремонт ограждения территории МБОУ СОШ №2 - капительный ремонт кровли. | Мероприятие реализовано. |  |
| 2.1.5. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования |  |  | управление образования | В 2023 году мероприятие не реализовывалось | | | | |
| 2.1.6. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов |  |  | управление образования | В 2023 году мероприятие не реализовывалось | | | | |
| **2.2.** | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»** | **2020** | **2027** | управление образования |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  | управление образования | Реализация мероприятия проводится в рамках мероприятия п 2.2.3. "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" | | | | |
| 2.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Затраты, связанные с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями, затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | Мероприятие исполнено. |  |
| 2.2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Расходы на обеспечение образовательного процесса, в том числе: на приобретение учебников, учебных пособий; дидактических материалов и другой издательской продукции; на приобретение и обслуживание средств обучения (компьютерного, мультимедийного и иного оборудования, используемого в образовательном процессе); на приобретение оборудования и инвентаря, необходимого для выполнения требований к материально-техническим условиям реализации образовательных программ; на текущие хозяйственные расходы, связанные с организацией и проведением образовательного процесса; на обеспечение повышения квалификации работников | Мероприятие исполнено. |  |
| 2.2.4. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000 рублей, выплачиваемое за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Мероприятие исполнено |  |
| **2.3.** | **Основное мероприятие «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования»** |  |  | управление образования | **01.01.2020** | **31.12.2027** |  |  |  |
| 2.3.1. | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений |  |  | управление образования | В 2023 году мероприятие не реализовывалось | | | | |
| 2.3.2. | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях |  |  | управление образования | В 2023 году мероприятие не реализовывалось | | | | |
| 2.3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Осуществление организации питания детей, обучающихся в муниципальных образовательных | Мероприятие реализовано |  |
| 2.3.4. | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | 01.01.2023 | 31.12.2023 | управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Осуществление организации горячего питания детей, обучающихся в муниципальных образовательных | Мероприятие реализовано |  |
| 2.3.5. | Мероприятие по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений |  |  | управление образования | В 2023 году мероприятие не реализовывалось | | | | |
| 2.4. | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «Успех каждого ребенка»** | **2020** | **2027** | управление образования |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |  |  | управление образования | В 2023 году мероприятие не реализовывалось | | | | |
| 2.4.2. | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |  |  | управление образования | 15.02.2023 | 30.08.2023 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Мероприятие реализовано. Проведен ремонт спортивных залов в МБОУ СОШ №1 и №2 |  |
| **2.5.** | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | **2023** | **2027** | управление образования |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 01.09.2023 | 31.12.2023 | управление образования | 01.09.2023 | 31.12.2023 | обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Мероприятие реализовано |  |
| **3** | **Подпрограмма №3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень»** | **2020** | **2027** | управление образования |  |  |  |  |  |
| **3.1.** | **Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления»** | **2020** | **2027** | управление образования |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Осуществление затрат на оказание муниципальной услуги (работы) МБУ ДО ЦДТ, в том числе: затраты на оплату труда, включая страховые взносы; затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (работы); иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (работы) | Мероприятие реализовано |  |
| **3.2.** | **Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»** | **2020** | **2027** | управление образования |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | 01.06.2023 | 31.08.2023 | управление образования | 01.06.2023 | 31.08.2023 | Закупка товаров, работ и услуг для оснащения общеобразовательных учреждений инвентарем, направленного на сохранение и стабилизацию системы детского отдыха и оздоровления во время летних каникул | Мероприятие реализовано |  |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 02.01.2023 | 31.12.2023 | управление образования | 02.01.2023 | 31.12.2023 | Закупка товаров, работ и услуг для оснащения общеобразовательных учреждений инвентарем, направленного на сохранение и стабилизацию системы детского отдыха и оздоровления во время летних каникул. Выплаты компенсаций родителям (законным представителям) | Мероприятие реализовано |  |
| **3.3.** | **Основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан»** | **2020** | **2027** | управление образования |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет |  |  | управление образования | В 2023 году мероприятие не реализовывалось | | | | |
| **3.4.** | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей»** | **2020** | **2027** | управление образования |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической. Интеллектуальной и социально-педагогической направленности) |  |  | управление образования | В 2023 году мероприятие не реализовывалось | | | | |
| **3.5.** | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | **2020** | **2027** | управление образования |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  | управление образования | В 2023 году мероприятие не реализовывалось | | | | |
| **3.6.** | **Основное мероприятие: «Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** | **2020** | **2027** | управление образования |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реализованы условия для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей по средствам сертификата дополнительного образования | Мероприятие реализовано |  |
| **4.** | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:** | **2020** | **2027** | управление образования |  |  |  |  |  |
| **4.1.** | **Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»** | **2020** | **2027** | управление образования |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  |  | управление образования | В 2023 году мероприятие не реализовывалось | | | | |
| **4.2.** | **Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений»** | **2020** | **2027** | управление образования |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг (закупка работ и услуг, оплата труда сотрудников МКУ «РЦО») | Мероприятие реализовано |  |
| 4.2.2. | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов |  |  | управление образования | В 2023 году мероприятие не реализовывалось | | | | |
| **4.3.** | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»** | **2021** | **2027** | управление образования |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 02.01.2023 | 31.12.2023 | управление образования | 02.01.2023 | 31.12.2023 | Предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 18.12.2018 г. № 619-ПА " О порядке предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края" | Мероприятие реализовано |  |
| **4.4.** | **Основное мероприятие: «Повышение эффективности и качества педагогической деятельности в образовательных организациях городского округа»** | **2023** | **2027** | управление образования |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Мероприятия по развитию кадрового потенциала дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в городском округе | 01.01.2023 | 31.12.2023 | управление образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реализованы мероприятия по развитию кадрового потенциала дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в городском округе | Мероприятие реализовано |  |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

**муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 12 месяцев 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования на текущий год,\*(тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,\*\*(тыс. руб.) | | Оценка исполнения на отчетную дату, (%) | | Сведения об исполнении мероприятия \* | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | |
|  | | **Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы** | **всего** | 8 683 373,82 | 3 978 701,22 | 46% | 958 228,75 | | 941 723,31 | | 98% | | 1229/941723,31 |
| **бюджет городского округа** | 2 594 036,89 | 1 187 140,41 | 46% | 303 404,86 | | 303 876,01 | | 100% | | 843/303876,01 |
| **краевой бюджет** | 4 184 359,46 | 2 013 454,77 | 48% | 591 219,09 | | 584 014,03 | | 99% | | 351/584014,03 |
| **федеральный бюджет** | 1 904 977,48 | 778 106,05 | 41% | 63 604,80 | | 53 833,26 | | 85% | | 35/53833,26 |
| **1** | | **Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования»** | **всего** | 3 274 884,25 | 1 617 993,99 | 49% | 451 828,82 | | 451 514,61 | | 100% | | 586/451514,61 |
| **бюджет городского округа** | 1 116 317,85 | 614 668,10 | 55% | 150 831,64 | | 151 291,69 | | 100% | | 436/151291,69 |
| **краевой бюджет** | 2 158 566,41 | 1 003 325,88 | 46% | 300 997,18 | | 300 222,92 | | 100% | | 150/300222,92 |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **1.1.** | | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования»** | **всего** | 500 013,10 | 232 348,54 | 46% | 68 605,15 | | 68 294,92 | | 100% | | 7/68294,92 |
| **бюджет городского округа** | 61 418,67 | 45 407,31 | 74% | 710,00 | | 1 170,05 | | 165% | | 4/1170,05 |
| **краевой бюджет** | 438 594,43 | 186 941,23 | 43% | 67 895,15 | | 67 124,88 | | 99% | | 3/67124,88 |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 1.1.1. | | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» | всего | 34 063,42 | 34 063,42 | 100% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| бюджет городского округа | 34 063,42 | 34 063,42 | 100% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 1.1.2. | | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый « в г.Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы | всего | 338 874,98 | 119 358,84 | 35% | 59 422,20 | | 59 906,07 | | 101% | | 2/59906,07 |
| бюджет городского округа | 30,57 | 514,44 | 1683% | 0,00 | | 483,87 | | 100% | | 1/483,87 |
| краевой бюджет | 338 844,41 | 118 844,40 | 35% | 59 422,20 | | 59 422,20 | | 100% | | 1/59422,2 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 1.1.3. | | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | всего | 16 059,81 | 980,92 | 6% | 447,95 | | 447,95 | | 100% | | 1/447,95 |
| бюджет городского округа | 2 937,81 | 980,92 | 33% | 447,95 | | 447,95 | | 100% | | 1/447,95 |
| краевой бюджет | 13 122,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 1.1.4. | | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | всего | 84 926,58 | 69 797,37 | 82% | 8 735,00 | | 7 940,91 | | 91% | | 2/7940,91 |
| бюджет городского округа | 16 059,48 | 1 700,53 | 11% | 262,05 | | 238,23 | | 91% | | 2/238,23 |
| краевой бюджет | 68 867,10 | 68 096,83 | 99% | 8 472,95 | | 7 702,68 | | 91% | | 2/7702,68 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 1.1.5. | | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений | всего | 26 088,32 | 8 147,99 | 31% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| бюджет городского округа | 8 327,39 | 8 147,99 | 98% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 17 760,93 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **1.2.** | | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** | **всего** | 2 774 871,18 | 1 385 645,47 | 50% | 383 223,68 | | 383 219,69 | | 100% | | 579/383219,69 |
| **бюджет городского округа** | 1 054 899,19 | 569 260,81 | 54% | 150 121,64 | | 150 121,64 | | 100% | | 432/150121,64 |
| **краевой бюджет** | 1 719 971,99 | 816 384,66 | 47% | 233 102,04 | | 233 098,05 | | 100% | | 147/233098,05 |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 1.2.1. | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | всего | 1 054 899,19 | 569 260,81 | 54% | 150 121,64 | | 150 121,64 | | 100% | | 432/150121,64 |
| бюджет городского округа | 1 054 899,19 | 569 260,81 | 54% | 150 121,64 | | 150 121,64 | | 100% | | 432/150121,64 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 1.2.2. | | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | всего | 1 632 611,21 | 783 641,74 | 48% | 225 033,61 | | 225 033,61 | | 100% | | 147/225033,61 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 1 632 611,21 | 783 641,74 | 48% | 225 033,61 | | 225 033,61 | | 100% | | 147/225033,61 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 1.2.3. | | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | всего | 87 360,78 | 32 742,92 | 37% | 8 068,42 | | 8 064,43 | | 100% | | 0/8064,43 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 87 360,78 | 32 742,92 | 37% | 8 068,42 | | 8 064,43 | | 100% | | 0/8064,43 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **2** | | **Подпрограмма №2 «Развитие системы общего образования»** | **всего** | 4 978 744,32 | 2 119 206,78 | 43% | 441 884,55 | | 425 529,64 | | 96% | | 516/425529,64 |
| **бюджет городского округа** | 1 114 608,73 | 363 304,97 | 33% | 99 598,96 | | 99 598,97 | | 100% | | 292/99598,97 |
| **краевой бюджет** | 1 956 802,99 | 975 440,66 | 50% | 278 680,79 | | 272 097,41 | | 98% | | 189/272097,41 |
| **федеральный бюджет** | 1 907 332,60 | 780 461,17 | 41% | 63 604,80 | | 53 833,26 | | 85% | | 35/53833,26 |
| **2.1.** | | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций»** | **всего** | 2 165 769,85 | 775 935,20 | 36% | 19 315,24 | | 19 300,77 | | 100% | | 6/19300,77 |
| **бюджет городского округа** | 482 562,46 | 16 025,01 | 3% | 458,94 | | 458,94 | | 100% | | 3/458,94 |
| **краевой бюджет** | 132 957,83 | 129 105,11 | 97% | 13 998,36 | | 13 998,36 | | 100% | | 2/13998,36 |
| **федеральный бюджет** | 1 550 249,55 | 630 805,08 | 41% | 4 857,93 | | 4 843,47 | | 100% | | 1/4843,47 |
| 2.1.1. | | Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест в городском округе Большой Камень» (в том числе проектно-изыскательские работы) | всего | 667 052,88 | 667 052,88 | 100% | 26,00 | | 26,00 | | 100% | | 1/26 |
| бюджет городского округа | 9 095,04 | 9 095,04 | 100% | 26,00 | | 26,00 | | 100% | | 1/26 |
| краевой бюджет | 36 839,69 | 36 839,69 | 100% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 621 118,15 | 621 118,15 | 100% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 2.1.2. | | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы) | всего | 930 394,88 | 10 950,41 | 1% | 4 857,93 | | 4 843,47 | | 100% | | 1/4843,47 |
| бюджет городского округа | 1 263,48 | 1 263,48 | 100% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 929 131,40 | 9 686,93 | 1% | 4 857,93 | | 4 843,47 | | 100% | | 1/4843,47 |
| 2.1.3. | | Строительство детского образовательно-оздоровительного центра «Детский город» (с круглогодичным пребыванием детей) на 200 мест (в том числе проектно-изыскательские работы) | всего | 455 870,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| бюджет городского округа | 455 870,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 2.1.4. | | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | всего | 98 372,12 | 91 867,08 | 93% | 14 431,30 | | 14 431,30 | | 100% | | 2/14431,3 |
| бюджет городского округа | 9 106,70 | 2 601,66 | 29% | 432,94 | | 432,94 | | 100% | | 2/432,94 |
| краевой бюджет | 89 265,42 | 89 265,42 | 100% | 13 998,36 | | 13 998,36 | | 100% | | 2/13998,36 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 2.1.5. | | Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, оказывающих услуги общего образования | всего | 7 686,43 | 3 794,79 | 49% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| бюджет городского округа | 833,71 | 794,79 | 95% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 6 852,72 | 3 000,00 | 44% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 2.1.6. | | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | всего | 6 393,53 | 2 270,04 | 36% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| бюджет городского округа | 6 393,53 | 2 270,04 | 36% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **2.2.** | | **Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»** | **всего** | 2 483 232,24 | 1 223 010,24 | 49% | 373 292,69 | | 369 623,31 | | 99% | | 432/369623,31 |
| **бюджет городского округа** | 627 262,50 | 342 505,86 | 55% | 98 956,08 | | 98 956,08 | | 100% | | 287/98956,08 |
| **краевой бюджет** | 1 696 251,27 | 815 715,29 | 48% | 251 404,61 | | 251 404,61 | | 100% | | 145/251404,61 |
| **федеральный бюджет** | 159 718,46 | 64 789,08 | 41% | 22 932,00 | | 19 262,61 | | 84% | | 0/19262,61 |
| 2.2.1. | | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | всего | 300,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 300,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 2.2.2. | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | всего | 627 262,50 | 342 505,86 | 55% | 98 956,08 | | 98 956,08 | | 100% | | 287/98956,08 |
| бюджет городского округа | 627 262,50 | 342 505,86 | 55% | 98 956,08 | | 98 956,08 | | 100% | | 287/98956,08 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 2.2.3. | | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 1 695 951,27 | 815 715,29 | 48% | 251 404,61 | | 251 404,61 | | 100% | | 145/251404,61 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 1 695 951,27 | 815 715,29 | 48% | 251 404,61 | | 251 404,61 | | 100% | | 145/251404,61 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 2.2.4. | | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 159 718,46 | 64 789,08 | 41% | 22 932,00 | | 19 262,61 | | 84% | | 0/19262,61 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 159 718,46 | 64 789,08 | 41% | 22 932,00 | | 19 262,61 | | 84% | | 0/19262,61 |
| **2.3.** | | **Основное мероприятие «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования»** | **всего** | 315 060,13 | 109 289,58 | 35% | 42 550,15 | | 29 879,09 | | 70% | | 72/29879,09 |
| **бюджет городского округа** | 4 597,29 | 4 587,60 | 100% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **краевой бюджет** | 127 390,06 | 30 416,44 | 24% | 13 158,85 | | 6 575,48 | | 50% | | 40/6575,48 |
| **федеральный бюджет** | 183 072,78 | 74 285,54 | 41% | 29 391,30 | | 23 303,61 | | 79% | | 32/23303,61 |
| 2.3.1. | | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленые на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений | всего | 969,18 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| бюджет городского округа | 9,69 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 959,49 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 2.3.2. | | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | всего | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 2.3.3. | | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | всего | 103 881,44 | 30 416,44 | 29% | 13 158,85 | | 6 575,48 | | 50% | | 40/6575,48 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 103 881,44 | 30 416,44 | 29% | 13 158,85 | | 6 575,48 | | 50% | | 40/6575,48 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 2.3.4. | | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | всего | 183 072,78 | 74 285,54 | 41% | 29 391,30 | | 23 303,61 | | 79% | | 32/23303,61 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 183 072,78 | 74 285,54 | 41% | 29 391,30 | | 23 303,61 | | 79% | | 32/23303,61 |
| 2.3.5. | | Мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | всего | 27 136,73 | 4 587,60 | 17% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| бюджет городского округа | 4 587,60 | 4 587,60 | 100% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 22 549,13 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **2.4.** | | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «Успех каждого ребенка»** | **всего** | 10 376,79 | 10 376,79 | 100% | 6 131,48 | | 6 131,48 | | 100% | | 2/6131,48 |
| **бюджет городского округа** | 186,49 | 186,49 | 100% | 183,94 | | 183,94 | | 100% | | 2/183,94 |
| **краевой бюджет** | 203,81 | 203,81 | 100% | 118,95 | | 118,95 | | 100% | | 2/118,95 |
| **федеральный бюджет** | 9 986,48 | 9 986,48 | 100% | 5 828,58 | | 5 828,58 | | 100% | | 2/5828,58 |
| 2.4.1 | | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | всего | 4 245,31 | 4 245,31 | 100% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| бюджет городского округа | 2,55 | 2,55 | 100% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 84,86 | 84,86 | 100% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 4 157,90 | 4 157,90 | 100% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 2.4.2 | | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” | всего | 6 131,48 | 6 131,48 | 100% | 6 131,48 | | 6 131,48 | | 100% | | 2/6131,48 |
| бюджет городского округа | 183,94 | 183,94 | 100% | 183,94 | | 183,94 | | 100% | | 2/183,94 |
| краевой бюджет | 118,95 | 118,95 | 100% | 118,95 | | 118,95 | | 100% | | 2/118,95 |
| федеральный бюджет | 5 828,58 | 5 828,58 | 100% | 5 828,58 | | 5 828,58 | | 100% | | 2/5828,58 |
| **2.5.** | | **Основное мероприятие: «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | **всего** | 4 305,33 | 594,99 | 14% | 594,99 | | 594,99 | | 100% | | 0/594,99 |
| **бюджет городского округа** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **краевой бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **федеральный бюджет** | 4 305,33 | 594,99 | 14% | 594,99 | | 594,99 | | 100% | | 0/594,99 |
| 2.5.1 | | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | всего | 594,99 | 594,99 | 100% | 594,99 | | 594,99 | | 100% | | 0/594,99 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 594,99 | 594,99 | 100% | 594,99 | | 594,99 | | 100% | | 0/594,99 |
| **3.** | | **Подпрограмма №3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень»** | **всего** | 139 211,80 | 72 390,11 | 52% | 21 541,00 | | 21 764,82 | | 101% | | 74/21764,82 |
| **бюджет городского округа** | 113 189,97 | 58 722,72 | 52% | 16 979,88 | | 17 003,71 | | 100% | | 62/17003,71 |
| **краевой бюджет** | 26 021,81 | 13 667,39 | 53% | 4 561,11 | | 4 761,11 | | 104% | | 12/4761,11 |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **3.1.** | | **Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления»** | **всего** | 91 818,61 | 50 076,89 | 55% | 13 947,43 | | 14 249,51 | | 102% | | 47/14249,51 |
| **бюджет городского округа** | 91 818,61 | 50 076,89 | 55% | 13 947,43 | | 14 249,51 | | 102% | | 47/14249,51 |
| **краевой бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 3.1.1. | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | **всего** | 91 818,61 | 50 076,89 | 55% | 13 947,43 | | 14 249,51 | | 102% | | 47/14249,51 |
| **бюджет городского округа** | 91 818,61 | 50 076,89 | 55% | 13 947,43 | | 14 249,51 | | 102% | | 47/14249,51 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **3.2.** | | **Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления»** | **всего** | 24 933,35 | 13 562,30 | 54% | 4 706,01 | | 4 906,01 | | 104% | | 27/4906,01 |
| **бюджет городского округа** | 1 218,05 | 663,71 | 54% | 144,90 | | 144,90 | | 100% | | 15/144,9 |
| **краевой бюджет** | 23 715,30 | 12 898,60 | 54% | 4 561,11 | | 4 761,11 | | 104% | | 12/4761,11 |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 3.2.1. | | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | всего | 1 218,05 | 663,71 | 54% | 144,90 | | 144,90 | | 100% | | 15/144,9 |
| бюджет городского округа | 1 218,05 | 663,71 | 54% | 144,90 | | 144,90 | | 100% | | 15/144,9 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 3.2.2. | | Организация и обеспечение отдыха детей( за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | всего | 23 715,30 | 12 898,60 | 54% | 4 561,11 | | 4 761,11 | | 104% | | 12/4761,11 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 23 715,30 | 12 898,60 | 54% | 4 561,11 | | 4 761,11 | | 104% | | 12/4761,11 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **3.3.** | | **Основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан»** | **всего** | 4 153,77 | 2 569,03 | 62% | 825,01 | | 825,01 | | 100% | | 0/825,01 |
| **бюджет городского округа** | 4 153,77 | 2 569,03 | 62% | 825,01 | | 825,01 | | 100% | | 0/825,01 |
| **краевой бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 3.3.1 | | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | всего | 4 153,77 | 2 569,03 | 62% | 825,01 | | 825,01 | | 100% | | 0/825,01 |
| бюджет городского округа | 4 153,77 | 2 569,03 | 62% | 825,01 | | 825,01 | | 100% | | 0/825,01 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **3.4.** | | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей»** | **всего** | 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **бюджет городского округа** | 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **краевой бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 3.4.1. | | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, интеллектуальной и социально-педагогической направленности) | всего | 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| бюджет городского округа | 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **3.5.** | | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | **всего** | 2 329,82 | 776,56 | 33% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **бюджет городского округа** | 23,31 | 7,77 | 33% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **краевой бюджет** | 2 306,51 | 768,79 | 33% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 3.5.1. | | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | всего | 2 329,82 | 776,56 | 33% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| бюджет городского округа | 23,31 | 7,77 | 33% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 2 306,51 | 768,79 | 33% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **3.6.** | | **Основное мероприятие: «Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** | **всего** | 15 376,24 | 5 405,31 | 35% | 2 062,55 | | 1 784,28 | | 87% | | 0/1784,28 |
| **бюджет городского округа** | 15 376,24 | 5 405,31 | 35% | 2 062,55 | | 1 784,28 | | 87% | | 0/1784,28 |
| **краевой бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 3.6.1. | | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образовния детей | всего | 15 376,24 | 5 405,31 | 35% | 2 062,55 | | 1 784,28 | | 87% | | 0/1784,28 |
| бюджет городского округа | 15 376,24 | 5 405,31 | 35% | 2 062,55 | | 1 784,28 | | 87% | | 0/1784,28 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **4.** | | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:** | **всего** | 290 533,46 | 169 110,34 | 58% | 42 974,39 | | 42 914,24 | | 100% | | 53/42914,24 |
| **бюджет городского округа** | 247 565,20 | 148 089,48 | 60% | 35 994,39 | | 35 981,65 | | 100% | | 53/35981,65 |
| **краевой бюджет** | 42 968,26 | 21 020,85 | 49% | 6 980,00 | | 6 932,59 | | 99% | | 0/6932,59 |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **4.1.** | | **Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»** | **всего** | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **бюджет городского округа** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **краевой бюджет** | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 4.1.1. | | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | всего | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 3 250,67 | 3 250,67 | 100% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **4.2.** | | **Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений»** | **всего** | 247 536,90 | 148 061,20 | 60% | 35 966,09 | | 35 953,36 | | 100% | | 51/35953,36 |
| **бюджет городского округа** | 247 536,90 | 148 061,20 | 60% | 35 966,09 | | 35 953,36 | | 100% | | 51/35953,36 |
| **краевой бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 4.2.1. | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | всего | 245 473,21 | 145 997,51 | 59% | 35 966,09 | | 35 953,36 | | 100% | | 51/35953,36 |
| бюджет городского округа | 245 473,21 | 145 997,51 | 59% | 35 966,09 | | 35 953,36 | | 100% | | 51/35953,36 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 4.2.2. | | Расходы по оплате договоров на выполнениеработ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | всего | 2 063,69 | 2 063,69 | 100% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| бюджет городского округа | 2 063,69 | 2 063,69 | 100% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **4.3.** | | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»** | **всего** | 39 717,59 | 17 770,18 | 45% | 6 980,00 | | 6 932,59 | | 99% | | 0/6932,59 |
| **бюджет городского округа** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **краевой бюджет** | 39 717,59 | 17 770,18 | 45% | 6 980,00 | | 6 932,59 | | 99% | | 0/6932,59 |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 4.3.1. | | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | всего | 39 717,59 | 17 770,18 | 45% | 6 980,00 | | 6 932,59 | | 99% | | 0/6932,59 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| краевой бюджет | 39 717,59 | 17 770,18 | 45% | 6 980,00 | | 6 932,59 | | 99% | | 0/6932,59 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **4.4.** | | **Основное мероприятие: «Повышение эффективности и качества педагогической деятельности в образовательных организациях городского округа»** | **всего** | 28,29 | 28,29 | 100% | 28,29 | | 28,29 | | 100% | | 2/28,29 |
| **бюджет городского округа** | 28,29 | 28,29 | 100% | 28,29 | | 28,29 | | 100% | | 2/28,29 |
| **краевой бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| 4.4.1. | | Мероприятия по развитию кадрового потенциала дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в городском округе | всего | 28,29 | 28,29 | 100% | 28,29 | | 28,29 | | 100% | | 2/28,29 |
| бюджет городского округа | 28,29 | 28,29 | 100% | 28,29 | | 28,29 | | 100% | | 2/28,29 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | | 0,00 | | 0% | | 0/0 |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении показателей муниципальных заданий**

**на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 12 месяцев 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | 4415 | 4479 | 83 520,64 | 98 956,08 | 98 956,08 |
| 2. | Услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 2078 | 2000 | 144 801,49 | 150 121,64 | 150 121,64 |
| 3. | Услуги по присмотру и уходу |
| 4. | Услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ | 126825 | 132916 | 13 000,16 | 14 249,51 | 14 249,51 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 12 месяцев 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»** | **671,17** | **637 847,29** |  |  |
| 1 | **Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"** | **238,23** | **300 222,92** |  |  |
| 1.1.2. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне «Садовый « в г. Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы |  | 59 422,20 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края№ 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 1.1.4. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | 238,23 | 7 702,68 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края№ 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; Распоряжение Правительства Приморского края "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись краевого бюджета" от 14.07.2023 № 474-рп; Закон Приморского края№ 448-КЗ от 25.10.2023 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"; Закон Приморского края№ 468-КЗ от 29.11.2023 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |  | 225 033,61 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края№ 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; Закон Приморского края№ 388-КЗ от 26.07.2023 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"; Закон Приморского края№ 448-КЗ от 25.10.2023 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |
| 1.2.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |  | 8 064,43 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края№ 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; Закон Приморского края№ 418-КЗ от 27.09.2023 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |
| 2 | **Подпрограмма "Развитие системы общего образования"** | **432,94** | **325 930,67** |  |  |
| 2.1.2. | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» (в том числе проектно-изыскательские работы) |  | 4 843,47 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края№ 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2.1.4. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | 432,94 | 13 998,36 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края№ 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; Распоряжение Правительства Приморского края "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись краевого бюджета" от 14.07.2023 № 474-рп; Закон Приморского края№ 448-КЗ от 25.10.2023 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |
| 2.2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 251 404,61 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края№ 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; Закон Приморского края№ 319-КЗ от 30.03.2023 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; Закон Приморского края№ 388-КЗ от 26.07.2023 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; Закон Приморского края№ 448-КЗ от 25.10.2023 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |
| 2.2.4. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  | 19 262,61 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края№ 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2.3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | 6 575,48 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края№ 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; Закон Приморского края№ 468-КЗ от 29.11.2023 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |
| 2.3.4. | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края |  | 23 303,61 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края№ 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2.4.2. | Создание в общеобразовательных организациях, распложённых в сельской местности малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом” |  | 5 947,54 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края№ 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2.5.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 594,99 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края№ 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; Закон Приморского края№ 418-КЗ от 27.09.2023 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 3 | **Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень"** | **-** | **4 761,11** |  |  |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение отдыха детей( за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |  | 4 761,11 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края№ 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; Закон Приморского края№ 468-КЗ от 29.11.2023 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |
| 4 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:** | **-** | **6 932,59** |  |  |
| 4.3.1. | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  | 6 932,59 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон Приморского края№ 253-КЗ от 20.12.2022 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; Закон Приморского края№ 448-КЗ от 25.10.2023 «О внесении изменений в Закон приморского края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" |