ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

за 1 квартал 2021 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорт а в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел по физической культуре, спорта и туризму управления физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма и связей с общественностью администрации городского округа Большой Камень |
| Отчётная дата | 1 квартал 2021 год |
| Должность, Ф.И.О. номер телефона, электронный адрес исполнителя | Начальник отдела по физической культуре, спорта и туризму управления физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма и связей с общественностью администрации городского округа Большой Камень Жембровская Евгения Викторовна sport@mail.bk.pk.ru |

Начальник отдела

по физической культуре, спорту и туризму

управления физической культуры, спорта, молодежной политики,

туризма и связей с общественностью

администрации городского округа

Большой Камень	                                                                    Е.В. Жембровская

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

за 1 квартал 2021 года

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счёт средств краевого бюджета Приморского края, бюджета городского округа и составляет в 2021 году: 65 453,04 тыс. руб. в том числе:

из краевого бюджета – 3 918,88  тыс. руб.,

из бюджета городского округа – 61 534,16  тыс. руб.

Основой Программы является система мероприятий, направленных на решение конкретных задач. Сформированные на 2021 год мероприятия:

1. Основное мероприятие. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

  - Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 2 490,08 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 год составило 1 660,00 тыс. руб. (66,66%). Проведено официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в количестве 37 мероприятия и привлечено 1 603 человек к участию.

2. Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта.

  - Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 350,0 тыс. руб. на проведение проектно-изыскательских работ. Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 год составило 0,00 тыс. руб. (0,00%).

  - Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 50,00 тыс. руб. на проведение проектно-изыскательских работ. Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 год составило 30,57 тыс. руб. (61,14%).

  - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 6 976,51,00 тыс. руб. на проведение проектно-изыскательских работ. Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 год составило 0,00 тыс. руб. (0%).

  - Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 5 310,17 тыс. руб. на проведение проектно-изыскательских работ. Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 год составило 0,00 тыс. руб. (0%).

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорт.

3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Большой Камень от 29 декабря 2020 года № 2683 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) МАУ «Спортивный комплекс» городского округа Большой Камень на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и постановлением администрации городского округа Большой Камень от 29 декабря 2020 года № 2682 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» городского округа Большой Камень на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 46 325,79 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 год составило 13 283,00 тыс. руб. (28,67%). Показатели объёма муниципальных услуг (работ) за 1 квартал выполнены.

4. Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни». В рамках данного мероприятия объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 31,6 тыс. руб., за счёт краевого бюджета 3 918,88 тыс.руб. Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 год составило 0,00 тыс. руб. (0,00%).

В целом, кассовое исполнение Программы за 1 квартал 2021 года – 22,8 %.

Форма № 9

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1 квартал 2021 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего | Отдел по физической культуре и спорту | - | - | 1800000000 | - | 45 902,10 | 65 453,04 | 14 973,57 |
| 1 | Основное мероприятие. "Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий" | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1102 | 1890100000 | 000 | 3 320,16 | 2 490,08 | 1 660,00 |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | МАУ «Спортивный комплекс», | 902 | 1102 | 1890120790 | 600 | 3 320,16 | 2 490,08 | 1 660,00 |
| 2 | Основное мероприятие "Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта" | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1103 0703 | 1890200000 | 000 | 51,45 | 12 686,68 | 30,57 |
| 2.1. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240460 | 400 | 1,85 | 350,00 | 0,00 |
| 2.2. | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс" в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | МКУ «СЕЗ», МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890240490 | 400 | 19,7 | 50,0 | 30,57 |
| 2.3. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240450 | 400 | 6,5 | 6 976,51 | 0,00 |
| 2.4. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240480 | 400 | 23,4 | 5 310,17 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | Отдел по физической культуры и спорта | 902 | 0000 | 1890300000 | 000 | 42 530,49 | 46 325,79 | 13 283,00 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | МБУ ДО ДЮСШ "Лидер" | 902 | 0703 | 1890370080 | 611 | 13 148,81 | 15 134,20 | 3 783,00 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890370080 | 611 |  | 7 959,20 | 2 600,00 |
|  |  | МАУ "Спортивный комплекс" | 902 | 1102 | 1890370080 | 621 | 29 381,68 | 23 232,40 | 6 900,00 |
| 4 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни" | Отдел по физической культуре спорту, управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 189P500000 |  | 0,00 | 3 950,49 | 0,00 |
| 4.1. | Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 189P592190 | 400 | 0,00 | 3950,49 | 0,00 |

Форма №10

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1 квартал 2021 года

| Раздел 1. азделРеализация мероприятий муниципальной программы |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия * | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма ** | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия *** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | 1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа 2. Участие в межмуниципальных и региональных спортивных мероприятиях | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» | январь-декабрь 2021 | январь-март 2021 | Исполнено. Заключено соглашение № 7 от 12.01.2021 г. и доп. соглашение № 1 от 08.02.2021 г. на сумму 1660,00 тыс. руб. | - |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |
| 2.1. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «СЕЗ» | февраль-ноябрь 2021 |  | В процессе исполнения | Техническое задание на проведение проектно-изыскательских работ разработано, находится в стадии согласования. |
| 2.2. | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс" в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «СЕЗ» | март-ноябрь 2021 |  | В процессе исполнения | Техническое задание на проведение проектно-изыскательских работ подготовлено и направлено в Прим.гос.экспертизу |
| 2.3. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «СЕЗ» | март-ноябрь 2021 |  | В процессе исполнения | Проектно-сметная документация направлена в Прим.гос.экспертизу |
| 2.4. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «СЕЗ» | март-ноябрь 2021 |  | В процессе исполнения | Проектно-сметная документация направлена в Прим.гос.экспертизу |
| 3. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Реализация мероприятий, направленных на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | МБУ ДО ДЮСШ "Лидер", МАУ «Спортивный комплекс» | январь-декабрь | январь-март | Исполнено. График перечисления субсидии на выполнение муниципального задания на сумму 13 283,00 тыс. руб. Отчёт о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2021 года | - |
| 4. | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» |
|  | Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень» | МКУ «СЕЗ» | Март-ноябрь 2021 |  | Подписано соглашение с Министерством строительства Приморского края от 25.01.21 г. № 1102-5 на предоставление субсидии из краевого бюджета на сумму 3 950,49 | Техническое задание на проведение проектно-изыскательских работ подготовлено и направлено в Прим.гос.экспертизу |
| *) указываются основные события выполнения каждого мероприятия муниципальной программы (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов, принятие муниципальных правовых актов и т.д.) в соответствии с планом-графиком; **) указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (договор, контракт, соглашение), сумма фактических расходов в тыс. руб, иная информация о ходе реализации мероприятия ***) заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. |

| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы |
| --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Оценка исполне-ния, (%) | Объем финансирования на текущий год, (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на отчетную дату, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего | 1 352 202,73 | 89 388,58 | 6,61 | 65 453,04 | 14 973,57 | 22,88 | 2 / 47 985,79 |
|  | федеральный бюджет | 889 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 99 063,90 | 19 028,00 | 19,21 | 3 918,88 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 363 969,83 | 70 360,58 | 19,33 | 61 534,16 | 14 973,57 | 24,33 |  |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
|  | Всего | 24 071,16 | 4 324,31 | 17,96 | 2 490,08 | 1 660,00 | 66,66 | 1 / 1 660,00 |
|  | бюджет городского округа | 24 071,16 | 4 324,31 | 17,96 | 2 490,08 | 1 660,00 | 66,66 |  |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |
| 2.1. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень. |
|  | Всего | 15 445,38 | 0 | 0 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 15 368,15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 77,236 | 0 | 0 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень. |
|  | Всего | 208 120,00 | 30,57 | 0,01 | 50,00 | 30,57 | 61,14 |  |
|  | федеральный бюджет | 183 760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 24 238,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 121,8 | 30,57 | 25,09 | 50,00 | 30,57 | 61,14 |  |
| 2.3. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном |
|  | Всего | 53,65 | 0 | 0 | 6 976,51 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 53,65 | 0 | 0 | 6 976,51 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень |
|  | Всего | 61,65 | 0 | 0 | 5 310,17 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 61,65 | 0 | 0 | 5 310,17 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  | Всего | 338 378,06 | 54 114,95 | 15,99 | 46 325,79 | 13 283,00 | 28,67 | 1 / 46 325,79 |
|  | бюджет городского округа | 338 378,06 | 54 114,95 | 15,99 | 46 325,79 | 13 283,00 | 28,67 |  |
| 4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» |
| 4.1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950,49 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 918,88 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 0,00 |  |

Форма №11

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта 
                                в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за  2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» | 31,60 | 3 918,88 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па Соглашение с Министерством строительства Приморского края от 25.01.21 г. № 1102-5 на предоставление субсидии из краевого бюджета | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ (приложение 18, стр. 84-89) |

*) заполняется в случае привлечения средств краевого, федерального бюджетов