**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной**

**программы** городского округа Большой Камень

# «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

**на 2020 - 2027 годы**

**за 2021 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020 - 2027 годы |
| Ответственный исполнитель: | управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата: | 2021 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень  Штефан Валентина Ильинична  8(24335) 5-76-24,  [gkh@mail.ru](mailto:gkh@mail.ru) |

Начальник управления В.И. Штефан

**Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы за 2021 год**

Муниципальная программа городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы утрерждена постановлением администрации городского округа Большой Камень от 20 февраля 2020 года № 270.

В 2021 году в Программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа Большой Камень от 4.06.2021 № 1263, от 6.09.2021 № 2162, от 11.11.2021 № 2917 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы. Изменения производились в связи с уточнением объемов финансирования мероприятий программы в соответствие с решениями Думы городского округа Большой Камень от 25.03.2021 № 399, от 29.07.2021 № 443, от 30 сентября 2021 года № 474 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 03.12.2020 № 360 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В связи с изменением объемов финансирования вносились изменения в паспорт Программы, паспорта Подпрограммы № 1 и № 2, приложения № 3 и №4 Программы. Состав показателей (индикаторов) и перечень мероприятий муниципальной программы не изменялись.

Общий объем финансирования по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы в 2021 году составляет 32 245, 802 тыс.руб. Фактические расходы на реализацию программы составили 31 740, 847 руб. Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период, приведены в приложении 3.

По итогам 2021 года проведен анализ деятельности МКУ «УГО ЧС Большой Камень», результаты анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные результаты деятельности МКУ «УГО ЧС Большой Камень».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование цели деятельности | Краткая характеристика | Правовое обоснование |
| Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах городского округа. | В целях подготовки органов управления, сил городского звена РСЧС спланированы и проведены:  **- 4 штабные тренировки** городского звена РСЧС под руководством председателя КЧС и ПБ**:**  - 18.02.2021 «Координация действий органов управления и сил ТП ГЗ РСЧС городского округа Большой Камень при угрозе и возникновении ЧС, вызванных весенним паводком».  - 18.03.2021 «Организация выполнений мероприятий по защите населения и территорий городского округа Большой Камень от чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами».  - 13-15.04.2021 «Действия органов управления и сил РСЧС по ликвидации природных пожаров и обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера».  - 25.11.2021 «Координация действий органов управления и сил Ф и ТП РСЧС субъектов ДФО при угрозе и возникновении ЧС, обусловленных прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений, заторами на автодорогах».  Проведено 28 совместныхтренировок с ЦУКС МЧС РФ, Большекаменским звеном РСЧС России по вопросам ликвидации последствий ЧС на территории городского округа.  Подготовлено и проведено 18заседаний КЧС и ПБ городского округа Большой Камень по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. На основании решений КЧС и ПБ разработано и принято 16 постановлений администрации городского округа, направленных на обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан.  Ежемесячно проводились тренировки по работе в системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», прошли обучение по специальности «оператор системы 112» 2 сотрудника.  В целях снижения ущерба от паводков проведены работы:   * по расчистке водоотводных каналов в с. Петровка : вдоль улицы Кравцова, улицы Лазо до старого автомобильного моста, 1000 м; * от ул. Ленинская, д. 2, вдоль ул. Кирова до канала проходящего вдоль железнодорожных путей - 800 м.   Совместно с Приморским филиалом ПАО «Ростелеком» разработано техническое задание на проектирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».  За 2021 год диспетчерами ЕДДС-112 принято и отработано 34573 обращения, в том числе службой «112» - 15760.  Благодаря улучшению взаимодействия между ДДС оперативных служб и предприятий жизнеобеспечения сокращено время обработки и передачи информации, что позволило более оперативно реагировать на происшествия и аварийные ситуации.  Проведено 17 оповещений руководителей предприятий жизнеобеспечения населения, организаций и учреждений о неблагоприятных атмосферных явлениях.  Охват населения этими системами оповещения составляет 74%. Предусматривается использование мобильных средств оповещения населения (сигнально-громкоговорящих установок) с привлечением автомобиля АСФ, СУ ФПС – 25 и МО МВД «Большекаменский».  Подготовлено и проведено **2** заседания оперативного штаба городского округа Большой Камень по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019). | Решение Думы ГО Большой Камень от 19.04.2005 г. № 281-Р с изменениями от 31.03.2010 г. № 456 «О внесении изменений в положение об участии в предупреждении и ликвидации ЧС в границах городского округа Большой Камень» |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Большой Камень. | Приняты постановления:  № 945 от 20.04.2021 «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа Большой Камень в весенний пожароопасный период 2021 года»  - № 859 от 09.04.2021 «О принятии дополнительных мер в области обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Большой Камень в период действия особого противопожарного режима»  - № 2465 от 08.11.2021«О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа Большой Камень в осенний пожароопасный период 2021 года»  Поддерживались в постоянной готовности к использованию противопожарные емкости (с. Петровка – три емкости по 25 м3, с. Суходол – одна емкость 25 м3, г. Большой Камень, ул. Сиреневая – одна емкость 25 м3).  В целях создания условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения заключен контракт на заполнение пожарных емкостей на сумму 49 998,00 руб.  Выполнены работы по обновлению минерализованной противопожарной полосы (северная сторона с. Петровка ул. Колхозная, ул. Лазо, ул. Буденного, ул. Вокзальная) на сумму 199,8 тыс.рублей.  Закуплены пожарные указатели к источникам наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью – 30 шт. на сумму 12, 87 т.руб.  Осуществлялся постоянный мониторинг пожароопасной обстановки на территории городского округа.  В особый противопожарный период ежедневно проводилось информирование населения по автоматизированной системе оповещения о мерах пожарной безопасности, в купальный сезон – о мерах безопасности при отдыхе на воде, зимой – об опасности выхода и запрете выезда на лед. | Решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 03.06.2010 г. № 479 «Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа ЗАТО Большой Камень» |
| Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. | Проведена командно-штабная тренеровка  «Организация и ведение гражданской обороны на территории городского округа Большой Камень» (06.10.2021 г.)  Проведено 9 тренировок с использованием аппаратуры П-166 по доведению сигналов управления от руководства края до руководства городского округа.  Ежедневно проводится проверка работоспособности системы оповещения (П-166) между оперативным дежурным края и диспетчером ЕДДС городского округа.  Совместно с госучреждением Приморского края по ПБ, ГОЧС проведены 3 тренировки по оповещению населения с использованием местной и региональной систем оповещения, ТВ, «Радио России». Проведена тренировка по действиям дежурной смены при ЧС с ситуационно – информационным центром Губернатора края.  Разработано и принято 2 постановления администрации городского округа по организации работ и проведению мероприятий по гражданской обороне:  - № 3127 от 13.12.2021 «Об организации срочного захоронения трупов в военное время и в случае крупномасштабных чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Большой Камень»,  - № 523 от 10.03.2021«Об устойчивости функционирования организаций (объектов) городского округа Большой Камень в чрезвычайных ситуациях и проведению первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время» | Постановление главы администрации от 30.04.2010 г. № 710 «Об утверждении Порядка подготовки и ведения ГО в городском округе Большой Камень» |
| Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. | Разработаны и приняты постановленияадминистрации городского округа  - №3268 от 22.12.2021 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа Большой Камень в зимний период 2021-2022 годов»  - №1461 от 25.06.2021 «О купальном сезоне 2021 года на территории городского округа Большой Камень»  На сайте администрации городского округа размещены материалы:  -«Информация для граждан, проживающих в зонах затопления»;  -«Меры безопасности на льду весной»  В течении всего зимнего и летнего периода дежурной сменой аварийно-спасательного формирования проводится мониторинг прибрежной территории с информированием населения о штормовых предупреждениях, состоянии ледовой обстановки и запрете выезда автотранспорта на лед.  Проводилось информирование населения по автоматизированной системе оповещения в купальный сезон – о мерах безопасности при отдыхе на воде, зимой – об опасности выхода и запрете выезда на лед. | Решение Думы городского округа Большой Камень от 27.07.2010 г. «О внесении изменений в положение Об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, утвержденных решением Думы ГО Большой Камень от 28.08.2005 г. № 341-Р». |
| Участие в профилактике терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма | Проведено **4** заседания антитеррористической комиссии (АТК).  Поддерживаются в готовности силы и средства для минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма.  Разработано и направлено на согласование в ГУ МЧС России по Приморскому краю и Министерство цифрового развития Приморского края техническое задание на проектирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». |  |
| Создание и организация деятельности аварийно – спасательного формирования на территории городского округа. | Аварийно-спасательное формирование (АСФ) создано на базе МКУ «УГО ЧС Большой Камень».  За 12 месяцев 2021 года АСФ выполнен 461 выезд для оказания помощи жителям городского округа и мониторинга обстановки на территории городского округа:   * на тушение лесных пожаров (ликвидация палов) – 24 выезда; * аварийно-спасательные работы по ликвидации ДТП – 15; * поисково-спасательные работы на воде – 10 чел.; * спасено людей, доставка больного, мед. помощь – 51чел.; * вскрытие дверей – 151; * спасено животных – 22.   Штатная численность спасателей АСФ МКУ «УГО ЧС Большой Камень» составляет на 10 человек, в том числе: начальник АСФ-1, спасатели – 9. Фактическая численность на отчетную дату - 10 чел.  Прошли обучение 7 спасателей по специальности: газоспасательные работы -3 чел., судоводитель маломерного судна и матрос-спасатель - 4 чел.  Для поддержания в готовности и выполнения задач АСФ и ЕДДС произведены закупки аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и расходных материалов, в частности,:  - гидравлическая насосная станция V 50 ECO RUS"(«Weber Hydraulik»)для ликвидации и устранения последствий при ДТП, для ведения аварийно-спасательных работ;  - метеостанция «СОКОЛ М1» для осуществления мониторинга погодных условий и прогнозирования возникающих рисков, связанных с неблагоприятными погодными явлениями. |  |

**Данные об использовании бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий Программы**

На 2021 год утверждены лимиты бюджетных обязательств по программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на период 2020-2027 годы» на сумму 32 245,802 тыс. руб., исполнено - 32 147,432 тыс.руб. (99,69%), отклонение составило 98,367 тыс. руб. (0,31%). Исполнение бюджетных обязательств приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Исполнение бюджетных обязательств соисполнителями программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Исполнитель | утверждено средств | исполнено | отклонение | % исполнения |
| 1 | МКУ «УГО ЧС» | 25 887,551 | 25 789,181 | 98,37 | 99,62 |
| 2 | Управление культуры | 1 403,651 | 1 403,651 | 0 | 100 |
| 3 | Управление образования | 4 289,320 | 4 289,320 | 0 | 100 |
| 4 | Администрация городского округа | 665,280 | 665,280 | 0 | 100,0 |
|  | ВСЕГО | 32245,80 | 32 147,432 | 98,37 | 99,69 |

**Подпрограмма 1**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень»: выделено 7707,582 тыс.руб., исполнено 7 668,211 тыс. руб. (99,49 %,) отклонение составило 39,37 тыс. руб.

Мероприятие 1. «Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС»: выделено – 2 701,918 тыс.руб. исполнено - 2 662,548 тыс.руб. (98,54%), в том числе:

- проведение противопаводковых мероприятий работ по расчистке водоотводных каналов в с.Петровка – 297 305,00 руб ;

- обучение спасателей газоспасательным работам г.Ново-Московск, Тульской области – 59 970,00 руб.;

- обучение спасателей на судоводителей маломерного судна и матрос-спасатель – 70 000,00 руб.;

- приобретение оборудования, запасных частей, инструментов для АСФ – 1 363 795,40 руб.;

- приобретение спец.одежды спасателям – 372 360,00 руб.;

- поставка оборудования, запасных частей для ЕДДС – 273 400,00 руб.;

- прохождение ежегодной мед.комиссии спасателями – 80 760,00 руб.;

- страхование от несчастных случаев спасателей – 109 420,00 руб.;

- прохождение и страхование автотранспорта спасателей – 3 767,45 руб.;

- тех.обслуживание автотранспорта и оборудования АСФ – 71 140,00 руб.

Неисполнение бюджетных ассигнований в сумме 39,37 тыс. руб. обусловлено экономией при проведении закупочных процедур.

Мероприятие 4 «Реализация первичных мер пожарной безопасности» –5 005,663 тыс. руб., исполнено 5 005,663 тыс.руб. (100,0%).

|  |  |
| --- | --- |
| По МКУ «УГО ЧС Большой Камень», в том числе: | - **262,668** тыс. руб. |
| - заполнение пожарных ёмкостей | - 49,998 тыс. руб. |
| - работы по уходу за противопожарными минерализованными полосами | - 199,80 тыс. руб. |
| - изготовление пожарных указателей к источникам наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью | - 12,87 тыс. руб. |
| По управлению культуры, в том числе: | - **1 378,156** тыс. руб |
| - монтаж системы АПС в МБУ ДО «ДШИ» | - 1 047,986 тыс. руб |
| - монтаж АПС МБУ «ГЦК» (Досуговый центр с. Петровка) | - 330,17 тыс.руб |
| По управлению образования, в том числе: | **- 3 364,84** тыс. руб |
| - приобретение материалов, оборудования и монтаж АПС в МБДОУ №49 «Родничок» | - 778,425 тыс.руб |
| - ремонт пола в МБОУ СОШ № 4 | - 403,603 тыс. руб |
| - приобретение материалов, оборудования и монтаж АПС в МБОУ ООШ № 27 | - 537,21тыс. руб. |
| - ремонт пола в МБОУ ООШ № 27 | - 757,32 тыс.руб |
| - приобретение материалов, оборудования и монтаж АПС в МБОУ СОШ № 8 | - 888,28 тыс.руб |
| **ВСЕГО:** | **- 5 005,663 тыс.руб.** |

**Подпрограмма 2:** «Участие в профилактике терроризма, а так же минимизация и (или) ликвидации последствий проявления терроризма» - 2 285,017тыс.руб., исполнено - 2 285,017тыс.руб. (100,0%), в том числе :

|  |  |
| --- | --- |
| По МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | - **669,762** тыс.руб |
| - приобретение нефтепродуктов (ДТ; АИ-92) | - 669,762 тыс.руб |
| По управлению культуры | - **25,495** тыс.руб |
| - установка технических средств охраны в МБУК «Центральная городская библиотека» | - 25,495 тыс.руб |
| По управлению образования | **- 1589,76** тыс.руб |
| - услуги по обеспечению физической охраны МБУ ДО «ЦДТ» | - 924,48 тыс.руб |
| - услуги по обеспечению физической охраны МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» (стадион) | - 665,28 тыс.руб |
| **ВСЕГО:** | **- 2 285,017** тыс.руб |

**Отдельные мероприятия муниципальной программы** «Защита населения и территории от ЧС» на 2020-2027 годы: запланирована сумма 22 253,203 тыс.руб., исполнено 22 197,21 тыс.руб. (99,73%). Неисполнение бюджетных ассигнований в сумме 58,998 тыс. руб. связано со сложившейся экономией по заработной плате, по уплате ЕСН, оплате энергетических ресурсов.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в приложениях 2 и 4 .

**4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы** осуществлялась в соответствии с установленным Порядком.

В 2021 году из 7 показателей, характеризующих эффективность программы, плановые значения достигнуты по 6 показателям. Информация о достижении показателей приведена в приложении 1.

Степень реализации муниципальной программы составляет 0,857. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы признается средней.

|  |
| --- |
| Приложение 1 |

**ОТЧЕТ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**\_\_«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование  показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей  муниципальной программы | | | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации\* | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) | |
| 2020 | 2021 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма № 1** «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение количества населения городского округа, оповещаемого в установленные нормативами сроки при угрозе или возникновении ЧС | | тыс.чел | 40,301 | 40,02 | 40,3 | Фактическая численность населения,охваченного комплексами муниципальной системы оповещения и информирования и региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Приморского края | 74% населения охвачено стационарными системами оповещения, остальное население – с использованием мобильных средств оповещения с привлечением автомобилей АСФ, СУ ФПС – 25 и  МО МВД «Большекаменский» | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1.2 | Сокращение сроков реагирования сил и средств городского звена РСЧС для защиты людей и имущества городского округа в случае ЧС | | час | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Фактический срок реагирования |  | |
| 1.3 | Сокращение количества предписаний, выданных ГПС о нарушении пожарной безопасности бюджетным учреждениям, администрации городского округа | | Динамика предписаний проверяющих | 5 | 15 | 15 | Фактическое количество предписаний | Низкий показатель 2020 года обусловлен уменьшением количества проверок из-за введения моратория на проведение проверок на период пандемии | |
| 1.4 | Наличие защитного сооружения (дамбы) жилых домов с.Петровка | |  | 0 | 0 | 0 | Фактическое наличие |  | |
| 1.5 | Сокращение риска заболеваемости граждан при подготовке к проведению общероссийского голосования | | % | 100 | 0 | 0 |  | Мероприятие было запланировано только на 2020 год | |
|  | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма | | | | | | | | |
| 2.1 | Создание системы антитеррористической защищенности объектов социальной и инженерной инфраструктуры и мест массового пребывания людей в общем количестве объектов (56 ед.) | | % | 100 | 100 | 100 | Доля категорированных и паспортизированных объектов. |  | |
| 2.2 | Создание и поддержание в готовности сил и средств, для минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма от необходимых согласно требований нормативных документов | | % | 91 | 91,5 | 91,5 | Фактическая обеспеченность/ плановую |  | |
| 2.3 | Увеличение численности участников добровольной дружины - не менее 5 человек | | чел. | 4 | 4 | 0 | Фактическая численность | Добровольная дружина не создана | |
| 2.4 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | | кол-во | 1 | 1 | 1 | Фактическое функционирование |  | |

|  |
| --- |
| Приложение 2 |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа**

**на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайныхситуаций» на 2020-2027 годы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотрен-ый муници-пальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения | 000 | 0000 | 1900000000 | 000 | 32788,17 | 32245,80 | 32147,43 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 000 | 0000 | 1910000000 | 000 | 7757,31 | 7707,58 | 7668,21 |
| 1.1. | Мероприятие 1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120170 | 200 | 2 946,92 | 2 701,92 | 2 662,55 |
| 1.2. | Мероприятие 2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120180 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120190 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 4 Реализация первичных мер пожарной безопасности | ВСЕГО | 902 | 0309 | 1910120200 | 000 | 4 810,39 | 5 005,66 | 5 005,66 |
| Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120200 | 244 | 397,56 | 262,67 | 262,67 |
| Управление жизнеобеспечения, управление культуры | 902 | 0801  0703 | 1910120200 | 612 | 1 287,61 | 1 378,16 | 1 378,16 |
| Управление жизнеобеспечения, управление образования | 905 | 0701 | 1910120200 | 612 | 2 586,42 | 3 364,84 | 3 364,84 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | Управление жизнеобеспечения | 000 | 0000 | 1920000000 | 000 | 2286,99 | 2285,02 | 2285,02 |
| 2.1. | Мероприятие 1  Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий» | ВСЕГО | 902 | 0309 | 1920120220 | 200 | 2286,99 | 2285,02 | 2285,02 |
| Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0310 | 1920120220 | 244 | 671,74 | 669,76 | 669,76 |
| Управление жизнеобеспечения управление молодежной политики, спорта | 902 | 0703 | 1920120220 | 612 | 665,28 | 665,28 | 665,28 |
| Управление жизнеобеспечения, управление культуры | 904 | 0801 | 1920120220 | 612 | 25,495 | 25,495 | 25,495 |
| Управление жизнеобеспечения, управление образования | 905 | 0703 | 1920120200 | 612 | 924,48 | 924,48 | 924,48 |
| 3. | Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы. | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1990000000 | 000 | 22 743,87 | 22 253,20 | 22194,21 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1990100000 | 000 | 22 743,87 | 22 253,20 | 22194,21 |
| 3.2 | Мероприятие 1  «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг» | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309  0705 | 1990171590 | 100 | 21 797,41 | 21 414,57 | 21 393,46 |

|  |
| --- |
| Приложение 3 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за январь-декабрь 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпрограмма №** 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень»- | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие 1**. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | | | | | | | |
| 1.1.1 | Учебно-методический сбор | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь |  | выполнено |  |
| 1.1.2 | Командно-штабная тренировка на тему: **«**Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных паводком» | Февраль | Февраль | Февраль | Февраль |  | выполнено |  |
| 1.1.3 | Командно-штабная тренировка на тему:«Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных природными пожарами» | Март | Март | Март | Март |  | выполнено |  |
| 1.1.4 | Участие во Всероссийской тренировке по ГО на тему:  «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций» | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь |  | выполнено |  |
| 1.1.5 | Обучение спасателей АСФ городского округа | апрель | сентябрь | апрель | декабрь | 9 | 7 | Обучение 2 чел перенесено на 2022 год из-за неукомплектован-ности группы |
| 1.1.6 | Разработка технического задания (ТЗ) для создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | апрель | июнь | апрель | октябрь | 1 | 1 | На согласовании в ГУ МЧС по Приморскому краю |
| 1.1.7 | Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения | январь | декабрь | январь | декабрь |  | 1 МК  2,95 т.руб |  |
| 1.1.8 | Проведение противопаводковых мероприятий:расчистка отводных каналов в с. Петровка | май | август | сентябрь | октябрь |  | 1 МК  297,305 т.руб |  |
| 1.1.9 | Обеспечение деятельности АСФ, закупка средств индивидуальной защиты и оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |
| - *поставка медицинских изделий: мед.аптечки на 100 чел., пакеты перевязочные и пр, носилки плащевые, медицинские;перчатки, кепки* | январь | декабрь | январь | декабрь |  | 3 МК  508,62 т.руб |  |
| *- ремонт автотранспорта (выполнение работ)* | февраль | декабрь | февраль | декабрь |  | 3 МК  90 т.руб |
| *- поставка спец.одежды* | январь | декабрь | февраль | ноябрь |  | 7 МК  439,29 т.руб |
| *- медосмотр спасателей, прививки против энцефалита спасателей* | март | апрель | март | апрель |  | 1 МК  80,76 т.руб |
| *- страхование жизни спасателей* | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь |  | 1 МК  109,42 т.руб |
| *- техосмотр, ОСАГО*  *3 ед.автотранспорта* | апрель | декабрь | июль | июль |  | 2 МК  3,77 т.руб |
| *- поставка запасных частей, инструментов и принадлежностей для оборудования АСФ* | март | июль | март | октябрь |  | 3 МК  56,05 т.руб |
|  | *- поставка метеостанции «Сокол-М1»* | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь |  | 1 МК  255,0 т.руб |  |
|  | *- поставка гидростанции* | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь |  | 2 МК  694,5 т.руб |  |
| 1.2. | **Мероприятие 3.** Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | | | | | | | |
| 1.2.1 | Предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования. Информирование населения о безопасных для купания местах массового отдыха | май | сентябрь | май | сентябрь | Мониторинг прибрежной территории, предупреждающие знаки, информация на сайте | выполнено |  |
| 1.3. | **Мероприятие 4**. Реализация первичных мер пожарной безопасности | | | | | | | |
| 1.3.1 | Устройство (ремонт) подъездов к естественным и искусственным источникам воды | июнь | сентябрь |  |  |  | В 2021 году работы не выполнялись | Проезды к источникам пожар-ного водоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется |
| 1.3.2 | Заполнение пожарных ёмкостей | ноябрь | декабрь | сентябрь | сентябрь |  | МК  50,0 т.руб |  |
| 1.3.3 | Принятие мер по ограничению распространения лесных пожаров  Уход за противопожарными минерализованными полосами | май | октябрь | июль | ноябрь |  | 1 МК  199,80 т.руб |  |
| 1.3.4 | Приобретение оборудования и монтаж АПС в МБДОУ «Родничок» | июнь | сентябрь | июнь | сентябрь |  | 2 МК  719,72 т.руб |  |
| 1.3.5 | Установка дверей эвакуационных выходов в МБДОУ «Родничок» | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь |  | 1 МК  58,71 т.руб |  |
| 1.3.6 | Приобретение оборудования и монтаж АПС в МБОУ СОШ №8 | октябрь | декабрь | октябрь | декабрь |  | 2 МК  816,02 т.руб |  |
| 1.3.7 | Приобретение оборудования и монтаж АПС в МБОУ ООШ №27 | октябрь | декабрь | октябрь | декабрь |  | 2 МК  537,21 т.руб |  |
| 1.3.8 | Замена покрытий пола в помещениях МБОУ СОШ №4 | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь |  | 1 МК  403,60т.руб |  |
| 1.3.9 | Приобретение оборудования и монтаж АПС в МБУ ДО «ДШИ» | август | декабрь | август | декабрь |  | 2 МК  1047,98 т.руб |  |
| 1.3.10 | Монтаж АПС в МБУ «ГЦК» | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь |  | 1 МК  38,85 т.руб |  |
| 1.3.11 | Приобретение средств пожаротушения | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь |  | 1 МК  90,55 т.руб |  |
| 1.3.12 | Изготовление светоотражающих информационных знаков | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь |  | 1 МК  12,87 т.руб |  |
| 2 | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | | | | | | | |
| 2.1 | **Мероприятие 1.** Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий | | | | | | | |
| 2.1.1 | Создание и поддержание в готовности сил и средств, для ликвидации последствий террористических актов | Февраль | декабрь | январь | декабрь |  | 3 МК  669,76 т.руб | . |
| 2.1.2 | Охрана МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» (стадион) | июль | декабрь | июль | декабрь |  | 2 МК  665,28 т.руб |  |
| 2.1.3 | Установка технических средств охраны в МБУК «Центральная городская библиотека» | август | сентябрь | август | сентябрь |  | 1 МК  25,495 т.руб |  |
|  | Охрана МБУ ДО «Центр детского творчества» | июнь | декабрь | июнь | декабрь |  | 2 МК  924,48 т.руб |  |
| 3 | . **Отдельные мероприятия муниципальной программы** | | | | | | | |
| 3.1 | Расходы на выплаты персоналу на обеспечение деятельности казённых учреждений, взносы по обязательному социальному страхованию | январь | декабрь | январь | декабрь | 21 414,57 т.руб | 21 393, 46 т.руб | экономия по заработной плате |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечении нужд МКУ «УГО ЧС»: | январь | декабрь | январь | декабрь | 834,36  т.руб | 32 МК  796,47 т.руб | экономия по оплате энергоресурсов |

Приложение 4

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников**

**на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за январь-декабрь 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \*,  ед / тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2020-2027 годы» | | | | | | | |
| Всего | 799972,90 | 67513,87 | 8,44 | 32245,80 | 32 147,43 | 99,69% | 93 / 32 147,43 |
| бюджет городского округа | 195928,99 | 62989,96 | 32,15 | 32245,80 | 32 147,43 | 99,69% | 93 / 32 147,43 |
| краевой бюджет | 100043,91 | 4523,91 | 4,52 | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 504000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | **Подпрограмма № 1** «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» | | | | | | | |
| Всего | 627614,43 | 17924,29 | 2,86 | 7707,58 | 7668,21 | 99,49% | 53 / 7668,21 |
| бюджет городского округа | 23570,52 | 13400,38 | 56,85 | 7707,58 | 7668,21 | 99,49% | 53 / 7668,21 |
| краевой бюджет | 100043,91 | 4523,91 | 4,52 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 504000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | **Мероприятие 1** Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | | | | | | | |
| Всего | 15 158,63 | 3805,36 | 35,2 | 2701,92 | 2662,55 | 98,54 | 38/ 2662,55 |
| бюджет городского округа | 15 158,63 | 3805,36 | 35,2 | 2701,92 | 2662,55 | 98,54 | 38/ 2662,55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | **Мероприятие 2** Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | | | | | | | |
| Всего | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | **Мероприятие 3** Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охрана их жизни и здоровья | | | | | | | |
| Всего | 34,25 | 34,25 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 34,25 | 34,25 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | **Мероприятие 4** Реализация первичных мер пожарной безопасности | | | | | | | |
| Всего | 11453,73 | 8530,34 | 74,48 | 5005,66 | 5005,66 | 100 | 15/5005,66 |
| бюджет городского округа | 11453,73 | 8530,34 | 74,48 | 5005,66 | 5005,66 | 100 | 15/5005,66 |
| 1.5 | **Мероприятие 5** Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации) | | | | | | | |
| Всего | 604306,64 | 4546,64 | 0,75 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 262,73 | 22,73 | 8,65 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 100043,91 | 4523,91 | 4,52 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 504000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | **Мероприятие 6** Реализация мероприятий, связанных обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году | | | | | | | |
| Всего | 1007,70 | 1007,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 1007,70 | 1007,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | | | | | | | |
| Всего | 14137,96 | 10144,33 | 71,8 | 2285,02 | 2285,02 | 100,00 | 8 / 2285,02 |
| бюджет городского округа | 14137,96 | 10144,33 | 71,8 | 2285,02 | 2285,02 | 100,00 | 8 / 2285,02 |
| 2.1 | **Мероприятие 1** Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий | | | | | | | |
| Всего | 14137,96 | 10144,33 | 71,8 | 2285,02 | 2285,02 | 100,00 | 8 / 2285,02 |
| бюджет городского округа | 14137,96 | 10144,33 | 71,8 | 2285,02 | 2285,02 | 100,00 | 8 / 2285,02 |
| 3 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы** | | | | | | | |
| Всего | 158220,52 | 39445,26 | 24,9 | 22253,20 | 22194,21 | 99,73 | 32 / 796,47 |
| бюджет городского округа | 158220,52 | 39445,26 | 24,9 | 22253,20 | 22194,21 | 99,73 | 32 / 796,47 |
| 3.1 | **Мероприятие 1** «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг»» | | | | | | | |
| Всего | 158220,52 | 39445,26 | 24,9 | 22253,20 | 22194,21 | 99,73 | 32 / 796,47 |
| бюджет городского округа | 158220,52 | 39445,26 | 24,9 | 22253,20 | 22194,21 | 99,73 | 32 / 796,47 |
| \*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие  факт исполнения мероприятия | | | | | | | | |