**ОТЧЕТ**

 **о ходе реализации муниципальной программы городского округа Большой Камень «Доступная среда на период 2020-2027 годы»**

**за 2 квартал 2021 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **«Доступная среда на период 2020-2027 годы»**  |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **2 квартал 2021 года** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда Просяник Валерия Андреевна5-76-32gkh@mail.bk.pk.ru |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Доступная среда на период 2020-2027 годы»,**

 (наименование муниципальной программы)

**за 2 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  Муниципальная программа | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0000 | 22 0 00 00000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Отдельные мероприятия муниципальной программы | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 04080501050 | 22 9 00 00000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0000 | 22 9 01 00000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1**.**Адаптация приоритетных объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 22 9 01 20290 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2. Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0408 | 22 9 01 70610 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3.Приспособление жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и общего имущества многоквартирных домов к беспрепятственному доступу инвалидов | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0501 | 22 9 01 70620 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Доступная среда на период 2020-2027 годы»,**

(наименование муниципальной программы)

**за 2 квартал 2021 года**

|  |
| --- |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1Адаптация приоритетных объектов транспортной инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения. |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень,МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4.Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами | 1. Проведение общественных мероприятий (16 шт.) | Отдел по связям с общественностью и взаимодействию с федеральными структурами  | 28.01.202128.01.2021Февраль 202120.02.202105.03.2021апрель 2021апрель-май 2021май 2021Июнь 2021Июнь 2021июнь-июль 2021август 2021сентябрь 2021сентябрь 202101.10.202103.12. 2021 | 28.01.202128.01.2021Февраль 202120.02.202105.03.202112.04.202122.04.2021-27.04.202124.04.2021-07.05.202128.05.202131.05.2021 | Мероприятие реализуется без привлечения финансовых средств |  |

|  |
| --- |
| **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 27 407,18 | 5 307,18 | 19,4  | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 27 407,18 | 5 307,18 | 19,4  | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | бюджет городского округа | 27 407,18 | 5 307,18 | 19,4  | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |
|  |  федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1Адаптация приоритетных объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения. | 482,55 | 482,55 | 100 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | бюджет городского округа | 482,55 | 482,55 | 100 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | 26 324,63 | 4824,63 | 18,3 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | бюджет городского округа | 26 324,63 | 4824,63 | 18,3 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| 1.3 | Мероприятие 3.Приспособление жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и общего имущества многоквартирных домов к беспрепятственному доступу инвалидов; | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
|  | бюджет городского округа | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |