**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке**

**эффективности муниципальной программы**

# городского округа Большой Камень

# «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

**на 2020 - 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата: | январь – сентябрь 2021 года |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень  Штефан Валентина Ильинична  8(24335)5-76-24, [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Начальник управления В.И. Штефан

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций» на 2020-2027 годы

**за январь-сентябрь 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения | | 000 | 0000 | 1900000000 | 000 | 29177,43 | 29 600,37 | 17 952,78 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | | 000 | 0000 | 1910000000 | 000 | 5 170,89 | 5 170,89 | 2 429,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | | 902 | 0309 | 1910120170 | 200 | 2 946,92 | 2 946,92 | 1 043,53 |
| 1.2. | Мероприятие 2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | | 902 | 0309 | 1910120180 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | | 902 | 0309 | 1910120190 | 200 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 4 Реализация первичных мер пожарной безопасности | всего | |  |  |  |  | 2223,97 | 2223,97 | 1385,47 |
| Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | | 902 | 0309 | 1910120200 | 200 | 397,56 | 397,56 | 109,94 |
|  | | 904 | 0703 | 1910120200 | 612 | 1 047,99 | 1 047,99 | 555,81 |
| Управление жизнеобеспечения, Управление образования | | 905 | 0701 | 1910120200 | 612 | 778,42 | 778,42 | 719,72 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5. «Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации) | Управление архитектуры и градостроительства | | 902 | 0406 | 1910192130 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0406 | 19101S2130 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | Управление жизнеобеспечения | | 000 | 0000 | 1920000000 | 000 | 1470,94 | 1 893,87 | 1 102,70 |
| 2.1. | Мероприятие 1 Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры  городского округа Большой Камень от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | | 902 | 0309 | 1920120220 | 244 | 671,74 | 671,74 | 282,33 |
|  | | 904 | 0801 |  | 612 | 0,00 | 25,49 | 25,49 |
| Управление жизнеобеспечения, Управление образования | | 905 | 0703 | 1920120220 | 612 | 799,20 | 531,36 | 527,04 |
|  |  | Управление жизнеобеспечения, (МБУ ДО ДЮСШ «Лидер») | | 902 | 0703 | 1920120220 | 612 | 0,00 | 665,28 | 267,84 |
| 3. | Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы. | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | | 902 | 0310 | 1990000000 | 000 | 22535,60 | 22 535,60 | 14 421,08 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | | 902 | 0310 | 1990100000 | 000 | 22535,60 | 22 535,60 | 14 421,08 |
| 3.2 | Мероприятие 1  «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг» | Управление жизнеобеспечения, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | | 902 | 0310 | 1990171590 | 100 | 21589,14 | 21 589,14 | 13 910,10 |
| 200 | 904,36 | 904,36 | 506,70 |
| 800 | 42,10 | 42,10 | 4,28 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**(подпрограммы)**

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций» на 2020-2027 годы

(наименование муниципальной программы)

**за январь-сентябрь 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпрограмма №** 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень»- |  | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») |  |  |  |  |
| 1.1. | **Мероприятие 1**. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | | | | | | |
| 1.1.1 | Учебно-методический сбор. | ***Контрольное событие 1.1.1***  Отчет о проведении сбора. |  | Декабрь    2021 г. |  |  |  |
| 1.1.2 | Командно-штабная тренировка на тему: **«**Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных паводком» | ***Контрольное событие 1.1.2.***  Анализ проведения.  Отчет в Министерство ГОЧС Приморского края | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Февраль 2021 | Февраль 2021 | Выполнено |  |
| 1.1.3 | Командно-штабная тренировка на тему:«Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных природными пожарами» | ***Контрольное событие 1.1.3***  Анализ проведения.  Отчет в Министерство ГОЧС Приморского края | Март 2021 | Март 2021 | Выполнено |  |
| 1.1.4 | Участие во Всероссийской тренировке по ГО на тему:  «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций» | ***Контрольное событие 1.1.4***  Анализ проведения.  Отчет в Министерство ГОЧС Приморского края | Октябрь 2021 |  |  |  |
| 1.1.5 | Обучение спасателей АСФ городского округа | ***Контрольное событие 1.1.5***  1.Оформление заявки  2. Заключение договора  3.Получение свидетельств об обучении | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») |  | Апрель  Май-июнь, июль 2021 | **59,97 т.руб. -** ФГБОУ ДПО «НИПК»  №. ГС-0014 21 от 07.04.2021 (3 чел.);  **70,00 т.руб.** –  ЧУДПО «Аква-Марин»  № 2021/15 от 10.06.2021 № 2021/16 от 10.06.2021  ( 4 чел) | 2 чел. перенесен на ноябрь-декабрь 2021 г. |
| Апрель-май 2021 |
| Май 2021 |
| Сентябрь 2021 |
| 1.1.6 | Разработка технического задания (ТЗ) для создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». | ***Контрольное событие 1.1.6***  1. Согласование требований по ТЗ с министерством ГОЧС Прим. края | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Апрель-июнь 2021 |  | Техническое задание разрабатывает «Ростелеком» |  |
| 2. Разработка конкурсной документации | Август 2021 |  |  |
| 3. Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта | Сентябрь-октябрь 2021 |  |  |
| 4.Оформление акта выполненных работ. оплата | Декабрь 2021 |  |  |
| 1.1.7 | Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения | ***Контрольные события***  ***1.1.7.***  1. Разработка конкурсной документации | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Апрель 2021 |  |  |  |
| 2. Проведение закупочных процедур, заключение контракта | Апрель-декабрь 2021 |  |  |
| 3. Оформление акта выполненных работ, оплата | Апрель-декабрь 2021 |  |  |
| 1.1.8 | Проведение противопаводковых мероприятий | ***Контрольные события***  ***1.1.6.1***  1. Разработка конкурсной документации | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Май 2021 |  | **исп.- 0 т.руб**  **(297,3 т.руб**.)  -  № 2021/3 от 21.09.2021 г.  ИП Егиазарян Г.В. |  |
| 2. Проведение закупочных процедур Заключение контракта | Май, июнь 2021 |  |
| 3. Выполнение работ | Июнь - август 2021 | Сентябрь 2021 г. |
| 4. Оформление акта выполненных работ, оплата | Август 2021 | Октябрь 2021 г. |
| 1.1.9 | Обеспечение деятельности АСФ, закупка средств индивидуальной защиты и оборудования: | |  |  |  |  |  |
| - *поставка медицинских изделий: мед.аптечки на 100 чел., пакеты перевязочные и пр*  *- носилки плащевые.* | ***Контрольные события***  1) Проведение закупочных процедур  2)Заключение договоров/контрактов  3) Выполнение работ/ поставка товаров  4) Оформление акта выполненных работ/товарных накладных **.**оплата | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Февраль 2021 |  | **429,09 т.руб** –  Договор №2021/1 от 19.01.2021  **3,1 т.руб**  №11 от 26.04.2021  ООО «Экомастер»  **53,78 т.руб** –  мд7496 20 20.05.2021  ООО "Медоснащение" |  |
| *- ООО "Информационный центр" (передача прав ПО VipNet)* | Февраль 2021 |  | **8,79 т.руб**  МК№ 002192 от 3.12.2020  Информ.центр |
| *- ремонт автотранспорта (выполнение работ)* | Февраль- декабрь 2021 |  | **51,56 т.руб**  №2021/4 от 17.02.2021  № 2021\14 от 1.06.2021  № 2021\11 от 26.05.2021  ИП Нырков А.П |
| *- поставка спец.одежды* | Февраль, май, октябрь 2021 |  | **67,8 т.руб**  № 2021/6 от 8.02.2021  ИП Дайнеко Л.А.  **46,13** т.руб –  №159 от 06.09.2021  ИП Багирова Е.А.  **133,07 т.руб**  № 376 от 06.09.2021  ИП Кирьянова М.А.  **14,0 т.руб-**  №2150/21 от 22.06.2021  ООО "ТД "ПРОМТА" |
| *- медосмотр спасателей, прививки против энцефалита спасателей* | Март, апрель 2021 |  | **80,76 т.руб**  №05-м/о-21 от 11.03.2021  ФГБУЗ МСЧ №98 |
| *- страхование жизни спасателей* | Ноябрь 2021 |  |  |
| *- техосмотр 3 ед. автотранспорта* | Апрель, август, декабрь 2021 |  | **1,05 т.руб**.-  Дог.№ 2021/19 от 13.07.2021 г.  ООО «Техинвест» |
| *- ОСАГО 3 ед.автотранспорта* | Апрель, август, декабрь 2021 |  | **2,72 т.руб**.-  № 2021/20 от 13.07.2021  СОАО «ВСК» Находка |
| *- поставка запасных частей, инструментов и принадлежностей для оборудования АСФ* |  | Март, апрель, июнь, июль 2021 |  | **12,35 т.руб-**  № 22\03-01\2021  № 12\04-01\2021  ИП Долгова О.А. |
| 1.2. | **Мероприятие 3.** Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | | | | | | |
| 1.2.1. | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения | ***Контрольное событие 1.2.1***  Содержание поста в постоянной готовности к спасению людей на воде | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Май-сентябрь  2021 |  |  |  |
| 1.2.2 | Предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования. Информирование населения о безопасных для купания местах массового отдыха | ***Контрольное событие 1.2.2***  Размещение информации в СМИ | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Май-сентябрь  2021 | 3.03.2021 г.  15.09.2021 г. | Информация на сайте «Меры безопасности на льду весной»  Информация для граждан городского округа Большой Камень, проживающих в зонах затопления |  |
| 1.3. | **Мероприятие 4**. Реализация первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Устройство (ремонт) подъездов к естественным и искусственным источникам воды | ***Контрольные события***  ***1.3.1***  1. Разработка конкурсной документации | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Июнь 2021 |  |  |  |
| 2.Проведение закупочных процедур,  заключение контракта | Июнь |  |  |
| 3.Выполнение работ | Июнь- сентябрь |  |  |
| 4. Оформление акта выполненных работ, оплата | Сентябрь 2021 |  |  |  |
| 1.3.2 | Заполнение пожарных ёмкостей | ***Контрольные события***  ***1.3.2.***  1. Разработка конкурсной документации | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Ноябрь | Сентябрь 2021 г. | **50,0 т.руб**.-  № 2021/22 от 07.09.2021  ИП Гомзяков |  |
| 2.Проведение закупочных процедур,  заключение контракта | Ноябрь |
| 3.Выполнение работ | Ноябрь-декабрь |
| 4. Оформление акта выполненных работ, оплата | Декабрь 2021 |
| 1.3.3. | Принятие мер по ограничению распространения лесных пожаров  Уход за противопожарными минерализованными полосами | ***Контрольные события***  ***1.3.3***  1. Разработка конкурсной документации | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Апрель |  |  |  |
| 2.Проведение закупочных процедур,  заключение контракта | Май |  |  |
| 3.Выполнение работ | Июнь - октябрь | Сентябрь-ноябрь  2021 г. | **59,94 т.руб**  № б/н от 30.08.2021  ИП Попенко А.В. |
| 4. Оформление акта выполненных работ, оплата | Октябрь 2021 | до 30.11.2021 г. |
| 1.3.4 | Приобретение оборудования для монтаж АПС в МБДОУ «Родничок»  Монтаж АПС в МБДОУ «Родничок» | ***Контрольное событие***  ***1.3.4.***  ***1.*** Разработка конкурсной документации | Управление образования | Июнь | май | **492,958 т.руб**  № 17 от 26.05.2021  ООО «Яса»  **226,761т.руб**.  № 19 от 31.05.2021  ООО "Алгоритм Безопасности" |  |
| ***2***. Проведение закупочных процедур, оформление контракта | Июль | май |
| 3. Выполнение работ | Июль-сентябрь |  |
| 4.Оформление акта выполненных работ, оплата | Сентябрь 2021 |  |
| 1.3.5 | Приобретение оборудования для монтаж АПС в МБУ ДО «ДШИ» |  |  | Август-декабрь | Сентябрь | **555,81 т.руб –**  № 25 от 16.08.2021  ИП Бескончин А.Ю. |  |
| Монтаж АПС  МБУ ДО «ДШИ» |  |  | Август-декабрь |  | **факт – 0 (492,17 т.руб)**  №18/21 от 24.08.2021  ООО «Спецмонтажсервис» |  |
| 2 | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | | | | | | |
| 2.1 | **Мероприятие 1.** Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий |  | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Создание и поддержание в готовности сил и средств, для ликвидации последствий террористических актов | ***Контрольное событие***  ***2.1.1***  1. Проведение закупочных процедур на поставку ГСМ, заключение контракта  2. Поставка бензина, дизтоплива  3**.**  Оформление товарной накладной, оплата | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Февраль, сентябрь, декабрь 2021 | Февраль, май, август 2021 | **240,46 т.руб**  № НС-18/21-ку от 28.01. 21  № НС-120/21-ку от 16.08. 21  ООО»Нефтесинтез»;  **41,86 т.руб**.-  № 34570421/019592 от 20.05.2021 г.  ООО «РН-Карт» | . |
| 2.1.2 | Охрана МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» (стадион) |  |  | Июль-декабрь |  | **267,84 т.руб**  №3/21 от 01.07.2021  ООО ЧОП"Витязь-Восток" |  |
| 2.1.3 | Установка тревожной сигнализации в ЦГБ |  |  | Сентябрь | Сентябрь | **25,495 т.руб**  № 16 от 27.08.21  ООО «Охранное агентство «Форвард» |  |
| 2.1.4 | Охрана МБУ ДО «Центр детского творчества» |  |  | Июнь-сентябрь  2021 | Июнь-сентябрь  2021 | **527,04 т.руб**.  № 21 от 11.06.2021  ООО ЧОП"Витязь-Восток" |  |
| 3. **Отдельные мероприятия муниципальной программы** | | | | | | | |
| 3.1 | Расходы на выплаты персоналу на обеспечение деятельности казённых учреждений, взносы по обязательному социальному страхованию | ***Контрольное событие 3.1***  Отчет в управление бухгалтерского учета и отчетности | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») | Ежемесяч-но |  | Выполнено  **13 701,58 тыс.руб** | . |
| 3.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечении нужд МКУ «УГО ЧС»: |  | Управление жизнеобеспечения (МКУ «УГО ЧС») |  |  |  |  |
| *- услуги связи* | ***Контрольное событие 3.2.1***  1) Проведение закупочных процедур  2)Заключение договоров/контрактов  3) Выполнение работ/ поставка товаров  4) Оформление акта выполненных работ/товарных накладных. оплата | январь- декабрь  2021 года | Январь-сентябрь 2021 | **20,07 т. руб** №725000024567 от 01.01.2021 АО «Ростелеком»  **19,02 т.руб**  № 678341602 от 01.01.2021  ПАО «ВымпелКом»;  **26,40 т.руб.**  № 06000680 от 01.01.2021 ИП Козицкий А.М. |  |
| *- коммунальные услуги* | январь- декабрь  2021 года | Январь-сентябрь 2021 | **4,57 т.руб**  № БК-306 от 26.02.2021 КГУП «Примводоканал»  **57,54 т.руб**  №28-КМ/ТС-233-2021 КГУП «Примтеплоэнерго»  **44,88 т.руб**  №Б3107 20.01.2021 ПАО «ДЭК»  **2,64 т.руб** - №10 17.12.2020 ТСЖ «Чайка» |
| *- оплата налогов* | Апрель, июль, декабрь 2021 |  | **2,772 т.руб**  налог на имущ-во, земельный налог  **1,503 т.руб**  прочие налоги, сборы, пени и иные платежи |
| *- хозяйственные товары* | ***Контрольные события***  1) Проведение закупочных процедур  2)Заключение договоров/контрактов  ***3)*** Выполнение работ/ поставка товаров  ***4)*** Оформление акта выполненных работ/товарных накладных, оплата | Март, июнь, октябрь 2021 | Февраль, май 2021 | **8,14 т.руб**  №2021/5 от 09.02.2021;  №2021/13 от 26.05.2021 ИП Галкина О.В. |  |
| *- канцелярские товары* | Март 2021 | Март, май 2021 | **35,73 т.руб**.-  ИП Нестеренко Е.В.  № 2021/8 от 02.03.2021;  № 2021/12 от 27.05.2021 |
| *- обслуживание программы 1С, Контур* |  | февраль - декабрь  2021 года | Февраль-сентябрь 2021 | **84,24 т.руб**  № Б-21-04126 04.02.2021;  № Б-21-04137 23.03.2021;  **33,77 т.руб** –  №2021-1584 от 22.04.2021  ООО "ИЦ Консультант" |
| *- обслуживание оргтехники* | февраль - декабрь  2021 года | Февраль-сентябрь 2021 | **38,75 т.руб.** –  № 2021/3 от 05.02.2021  №2021/21 от 16.08.2021  ИП Исаев И.Н |
| *- ремонт, мойка, ТО автотранспорта* | Февраль-декабрь 2021 | Февраль-сентябрь 2021 | **8,0 т.руб**  № 2021/7 25.02.2021  ИП Нырков |
| *- заправка огнетушителей* | Март-апрель 2021 | Март-апрель 2021 г. | **1,38 т.руб**  №10/ЗО от 24.03.2021  ООО«Спецмонтажсервис» |
| *- обучение охране труда* | Май 2021 | Апрель, июль 2021 г. | **13,4 т.руб**. - №34 от 21.04.2021 АНО ДПО «Институт развития 2000»  **4,09** т.руб - № 45 от 6.07.2021 АНО ДПО "Инфопрофцентр" |
| *- обучение 44-ФЗ* | Май 2021 | Май , июнь 2021 г. | **16,72 т.руб**. № 0490/21/ПП/ОД/22/25 от 25.03.2021 |
| *- мед.осмотр водителей* | Февраль-декабрь 2021 | Февраль-сентябрь 2021 г. | **13,0 т.руб**  № 14 19.02.2021  ООО «Вита-Т» |
| *- приобретение основных средств* | Май 2021 | Июль 2021 г. | **34,3 т.руб.-**  № 2021/18 от 22.06.2021  **7,75 т.руб**  № 2021/17 от 22.06.2021  ООО «ДНС Ритейл»  **2,23 т.руб**  №198 25.03.2021  ООО "Электроторг" |
| \*) указываются основные события выполнения каждого мероприятия муниципальной программы (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов, принятие муниципальных правовых актов и т.д.) в соответствии с планом-графиком;  \*\*) указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (договор, контракт, соглашение), сумма фактических расходов в тыс. руб, иная информация о ходе реализации мероприятия  \*\*\*) заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед /тыс. руб) |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2020-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Всего | 799586,40 | 53319,22 | 6,67 | 29 600,37 | 17 952,78 | 60,65 | 57 / 4038, 40 |
|  | | бюджет городского округа | 195542,49 | 41094,65 | 21,02 | 29 600,37 | 17 952,78 | 60,65 | 57 / 4038,40 |
|  | | краевой бюджет | 100043,91 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | | федеральный бюджет | 504000,00 | 4523,91 | 4,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г.о. Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Всего | 623261,06 | 12685,08 | 2,04 | 5170,89 | 2429,00 | 46,97 | 25 / 2429,00 |
|  | | бюджет городского округа | 19217,15 | 6486,73 | 33,75 | 5170,89 | 2429,00 | 46,97 | 25 / 2429,00 |
|  | | краевой бюджет | 100043,91 | 4523,91 | 0,90 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | федеральный бюджет | 504000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | | Мероприятие 1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Всего | 9635,43 | 2186,34 | 22,69% | 2 946,92 | 1 043,53 | 35,41 | 20 / 1043,53 |
|  | | бюджет городского округа | 9635,43 | 2186,34 | 22,69% | 2 946,92 | 1 043,53 | 35,41 | 20 / 1043,53 |
| 1.2 | | Мероприятие 2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | | Мероприятие 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охрана их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Всего | 34,25 | 34,25 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет городского округа | 34,25 | 34,25 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | | Мероприятие 4 Реализация первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Всего | 8277,04 | 4910,15 | 59,32 | 2 223,97 | 1 385,47 | 62,30 | 5 / 1385,47 |
|  | | бюджет городского округа | 8277,04 | 4910,15 | 59,32 | 2 223,97 | 1 385,47 | 62,30 | 5 / 1385,47 |
| 1.5 | | Мероприятие 5 «Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации)» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Всего | 604306,64 | 4546,64 | 0,75 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет городского округа | 262,73 | 22,73 | 8,65 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | краевой бюджет | 100043,91 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | федеральный бюджет | 504000,00 | 4523,91 | 4,52 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | | Мероприятие 6.  Реализация мероприятий, связанных обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Всего | 1007,70 | 1007,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | бюджет городского округа | 1007,70 | 1007,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Всего | 12688,95 | 8962,01 | 70,62 | 1893,87 | 1102,7 | 58,22 | 6 / 1102,7 |
|  | | бюджет городского округа | 12688,95 | 8962,01 | 70,62 | 1893,87 | 1102,7 | 58,22 | 6 / 1102,7 |
| 2.1 | | Мероприятие 1 Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | | Всего | 12688,95 | 8962,01 | 70,62 | 1893,87 | 1102,7 | 58,22 | 6 / 1102,70 |
|  | | бюджет городского округа | 12688,95 | 8962,01 | 70,62 | 1893,87 | 1102,7 | 58,22 | 6 / 1102,70 |
| 3 | | Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Всего | 163119,86 | 31672,12 | 19,41 | 22 535,60 | 14421,08 | 63,99 | 26 / 506,7 |
|  | | бюджет городского округа | 163119,86 | 31672,12 | 19,41 | 22 535,60 | 14421,08 | 63,99 | 26 / 506,7 |
| 3.1 | | Основное мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | | Мероприятие 1  «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг»» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Всего | 163119,86 | 31672,12 | 19,41 | 22 535,60 | 14421,08 | 63,99 | 26 / 506,7 |
|  | | бюджет городского округа | 163119,86 | 31672,12 | 19,41 | 22 535,60 | 14421,08 | 63,99 | 26 / 506,7 |
| \*) заполняется в случае финансирования муниципальной программы из краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников | | | | | | | | | |