**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы за 2021 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |
| Ответственный исполнитель: | управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата: | за 2021 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень  Штефан Валентина Ильинична  (423) 355-76-24, [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru);  главный специалист управления  жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень  Макиевская Дарья Анатольевна |
| Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | В.И. Штефан |

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 2021 год**

Плановый общий объем финансирования программы на 2021 год – **127 689,49 тыс. руб.,** фактически расходы на реализацию мероприятий программы составили – **121 748,70** **(95,30%).**

В структуре программы предусмотрено пять подпрограмм и отдельные мероприятия, направленные на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов:

**1. Подпрограмма № 1** «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень».

1. По состоянию на 31.12.2021 администрации городского округа Большой Камень осталось переселить жильцов 19 жилых помещений, проживающих в аварийном жилищном фонде, в том числе 3 семьи нанимателей, проживающие в многоквартирном доме № 3 по ул. Андреевская, 16 семей собственников, проживающих в многоквартирном доме № 3 по ул. Андреевская и с. Петровка, ДОС 5, выразивших желание получить жилое помещение взамен изымаемого.

Для реализации переселения в 2022 году администрация городского округа Большой Камень передала застройщику-резиденту территории опережающего развития «Большой Камень» земельный участок для строительства многоквартирного дома. Общая площадь жилых помещений составляет 3 589,5 кв.м. Проектные решения разработаны с учетом квартирографии для переселения жителей многоквартирных домов. Указанный дом имеет несущий монолитный железобетонный каркас, ограждающие конструкции выполнены из облицовочного керамического кирпича толщиной 250 мм, утеплителя толщиной 250 мм, андезитобазальтовый блок толщиной 190 мм. Завершение строительно-монтажных, отделочных работ, и получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию намечены на апрель 2022 года.

Для использования средств субсидии, предоставленной бюджету городского округа Большой Камень на 2021 год, было приобретено три жилых помещения общей площадью 194,4 м2, с этой целью 24.08.2021 заключены  контракты: № 084 на приобретение жилого помещение в МКД по ул. Блюхера д. 41, площадью 65,8 м2 на 4,868 млн. руб. и № 085 на приобретение жилого помещение в МКД по ул. Блюхера д. 41, площадью 64,8 м2 на 4,858 млн. руб., 04.10.2021 г. заключен контракт № 096 на приобретение жилого помещения в МКД по ул. Блюхера, д. 41, площадью 65,7 м2  на 4,867 млн. руб.

**2. Подпрограмма № 2** «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. План – 102 467,08 тыс. руб. Освоение – 102 372,78 тыс. руб. (99,90%).

В рамках подпрограммы реализованы мероприятия:

**1.** «Строительство сетей ливневой канализации». Доведено – 54 469,96 тыс. рублей. Освоено – 54 234,80 тыс. руб. Экономия на сумму 235,16 тыс. руб., сложилась в результате заключения контракта.

В рамках реализации мероприятия заключен муниципальный контракт № 145/МК от 01.10.2021 на сумму 54 234,80 тыс. руб. В рамках исполнения мероприятия выполнено строительство сетей ливневой канализации в микрорайоне «Парковый» - 1 подэтап 1 этапа; строительство сетей ливневой канализации в микрорайоне «Садовый» - 3 подэтап 1 этапа.

**2.** «Оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ: «Строительство сетей ливневой канализации» (строительство сетей ливневой канализации в микрорайоне «Парковый» -1 подэтап 1 этапа; строительство сетей ливневой канализации в микрорайоне «Садовый» -3 подэтап 1 этапа)». Доведено – 561,65 тыс. рублей. Освоено – 561, 65 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия заключен муниципальный контракт № 170/МК от 08.11.2021 на сумму 561,65 тыс. руб. В рамках исполнения мероприятия выполнено оказание услуг по строительному контролю.

**3.** Выполнение работ по ведению авторского надзора за строительством объекта капитального строительства «Строительство сетей ливневой канализации» (строительство сетей ливневой канализации в микрорайоне «Парковый» -1 подэтап 1 этапа; строительство сетей ливневой канализации в микрорайоне «Садовый» -3 подэтап 1 этапа). Доведено – 87,76 тыс. рублей. Освоено – 87,76 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия заключен муниципальный контракт № 188/МК от 08.12.2021 на сумму 87,75 тыс. руб. В рамках исполнения мероприятия выполнены работы по ведению авторского надзора.

**4. «**Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры)». Доведено – 7 728,30 тыс. рублей. Освоено – 7 728,30 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия заключен двухгодичный муниципальный контракт № 133/МК от 20.09.2021 на сумму 27 719,88 тыс. руб. В том числе, в 2021 г. – 7 728,30 тыс. рублей.

В рамках исполнения мероприятия выполняются работы по подготовке проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры).

**5.** «Выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий по объекту: «Реконструкция объекта "Полигон твердых бытовых отходов» с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень». Доведено – 481,66 тыс. рублей. Освоено – 481,66 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия заключен муниципальный контракт № 62/МК от 21.06.2021 на сумму 481,66 тыс. руб.

**6. «**Оказание услуг по оценке соответствия проектной, рабочей и сметной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

Заключен муниципальный контракт № 169/МК от 12.11.2021 на сумму 220,00 тыс. руб.

**7.** Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры». Доведено – 918,18 тыс. рублей. Освоено – 918,18 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия заключен муниципальный контракт № 151/МК от 15.10.2021 г. на сумму 246,12 тыс. рублей. В рамках муниципального контракта выполнен ремонт и очистка смотровых колодцев ливневой канализации по адресам: ул. Приморского Комсомола, д. 11, д. 13, ул. Карла Маркса, д. 45, д. 7В, ул. Блюхера, д. 12. Муниципальный контракт № 87/МК от 15.07.2021 г. на сумму 378,00 тыс. рублей. Выполнена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации жилого дома и подключение их к внутриплощадочным сетям хозяйственно-бытовой канализации, расположенного по адресу: г. Большой Камень, ул. Садовая. Муниципальный контракт № 139/МК от 13.09.2021 г. на сумму 127,22 тыс. рублей. Выполнен ремонт провала между колодцами № 289 и № 298А, в районе многоквартирного дома № 11 по ул. Приморского Комсомола. Муниципальный контракт 179/МК от 08.12.2021 г. на сумму 68,00 тыс. рублей. Выполнены инженерно-геодезические изыскания на объекте, расположенном по адресу: г. Большой Камень, ул. Садовая, д. 17. Муниципальный контракт № 155/МК от 15.10.2021 г. на сумму 98,84 тыс. рублей. Выполнен ремонт канализационных и ливневых колодцев по ул. Дзержинского, д. 5, ул. Карла Маркса, д. 45.

**3. Подпрограмма № 3** «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень». Предусмотрено – 20 067,05 тыс. рублей. Освоено – 14 660,26 тыс. рублей.

Осуществление технологического присоединения энергопринимающих установок микрорайонов «Морской» и «Северный». Доведено – 6 550,08 тыс. рублей. Освоено – 6 550,08 тыс. рублей.

«Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой» План – 13 516,97 тыс. руб. Исполнено – 8 110,18 тыс. руб.

Заключен двухгодичный муниципальный контракт № 150/МК от 19.10.2021 на сумму 27 033,94 тыс. руб., в том числе в 2021 г. – 13 516,97 тыс. рублей.

**Подпрограмма № 4 «**Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». План – 21 146,74 тыс. руб. Освоение – 21 146,74 тыс. руб. (100%).

В рамках подпрограммы приобретено в собственность городского округа Большой Камень 6 жилых помещений общей площадью 197 кв. м. для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 21 146,74 тыс. руб.

**Подпрограмма № 5** «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде». План – 7 344,28 тыс. руб. Освоение – 7 344,28 тыс. руб. (100%).

**1.** «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда». План – 1 167,45 тыс. рублей. Заключены 14 МК на сумму 1 145,03 тыс**.** руб. на текущее содержание муниципального жилищного фонда.

**2.**  «Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». План – 3 543,03 тыс. руб. На текущее содержание муниципального жилищного фонда заключены контракты: № ИВЗ-2014/32 от 25.12.2014 на сумму 3 30+,65 тыс. руб., № 454/С от 29.12.2014 -**17,95** тыс. руб., № 49/С от 05.05.2016 на сумму 7 371,78 тыс. руб. Освоено: 3 343,90 тыс. руб.

**3. «**Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень». План – 2 464,56 тыс. руб. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасадов МКД на 18 домов гостевого маршрута ул. Карла Маркса – ул. Аллея Труда. Заключены контракты: № 319/МК от 07.12.2020 на сумму 414,61 тыс. руб. № 321/МК от 07.12.2020 на сумму 417,58 тыс. руб. № 323/МК от 07.12.2020 на сумму 417,58 тыс. руб. № 324/МК от 07.12.2020 на сумму 382,58 тыс. руб. № 325/МК от 07.12.2020 на сумму 414,61 тыс. руб. Освоено: 2 464,56 тыс. руб.,

**4.** «Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда». План – 169,23 тыс. руб. Освоено – 169,23 тыс. руб.

**Оценка эффективности реализации мероприятий программы** Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществлялась на основании методики, установленной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 18.03.2016 г. № 396 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, о признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов».

Из запланированных 11 показателей в отчетный период достигнуто 6 показателей.

Достижение запланированных показателей (индикаторов) в отчетном периоде составило 156,73 %, освоение финансовых средств – 95,3%. Реализация Программы в 2021 году оценена как эффективная.

**ОТЧЕТ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**(подпрограммы) городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами**

**жилищно-коммунального хозяйства населения**

**городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей  муниципальной программы | | | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации\* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
|  | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м. | 0 | | | 0,19 | | 0,19 | с. Петровка:  ДОС 4 – 55,4 кв.м.  ДОС 5 – 64,7 кв.м.  ДОС 5 – 66,2 |  |
| 2. | Количество граждан, расселённых из аварийного жилищного фонда | тыс. чел. | 0 | | | 0,06 | | 0,06 | ДОС 4 – 3 чел.  ДОС 5 – 3 чел. |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество технологических нарушений в работе систем ЖКХ | ед. | 8 | | 7 | | | 44 | Расчет составлен на основании информации единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Большой Камень | В соответствии с изнеженностью инженерных сетей, количество технологических нарушений увеличено. |
| 2. | Количество построенных, реконструированных и отремонтированных в текущем финансовом году объектов системы коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Большой Камень | ед. | 0 | | 2 | | | 3 | 1. Муниципальный контракт № 145/МК от 01.10.2021 г. – Строительство сетей ливневой канализации в микрорайоне «парковый» - 1 подэтап 1 этапа, строительство сетей ливневой канализации в микрорайоне «Садовый» - 3 подэтап 1 этапа.  2. Муниципальный контракт 151/МК от 15.10.2021 г. – Ремонт смотровых колодцев ливневой канализации.  3. Муниципальный контракт 155/МК от 15.10.2021 г. – Ремонт канализационных и ливневых колодцев. | В связи с выделением денежных средств в бюджете городского округа Большой Камень был осуществлен дополнительный ремонт. |
| 3. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением | % | 100 | | 100 | | | 61 | Рассчитано на основании количества выданных заявок. | В связи с отказом населения городского округа Большой Камень от исполнения заявок доля площади жилищного фонда, обеспеченного твердым топливо 61%. |
| Подпрограмма 3 « Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, от общего числа земельных участков, предоставленных указанной категории граждан | ед. | 0 | | | | 22 | 0 | Муниципальный контракт № 150/МК от 19.10.2021 г. – строительство сетей водоснабжения, водоотведения к границам земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей. | Выполнение работ подрядной организацией осуществляется с нарушением сроков. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество жилых помещений, предоставленных в целях обеспечения благоустроенным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории городского округа Большой Камень | ед. | 9 | | 6 | | | 6 | № 030/МК от 20.04.2021 г.  № 072/МК от 09.08.2021 г.  № 081/МК от 23.08.2021 г.  № 082/МК от 23.08.2021 г.  № 091/МК от 14.09.2021 г.  № 0100/МК от 08.11.2021 г. |  |
| 2. | Общая площадь приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории городского округа Большой Камень | кв. м. | 324 | | 216 | | | 197 | № 030/МК от 20.04.2021 г.  № 072/МК от 09.08.2021 г.  № 081/МК от 23.08.2021 г.  № 082/МК от 23.08.2021 г.  № 091/МК от 14.09.2021 г.  № 0100/МК от 08.11.2021 г. | Запланировано приобрести жилых помещений – 6 шт. Приобретено жилых помещений – 6 шт. на меньшую площадь, в размере 197 кв.м. |
| Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем выполненного капитального ремонта | тыс. кв. м. | 65,0 | | 42,0 | | | 15,5 | ул. Академика Курчатова, д. 2А – 4,7 тыс. кв. м.  ул. Академика Курчатова, д. 4 – 6,2 тыс. кв. м.  ул. Карла Маркса, д. 21 – 4,6 тыс. кв. м. | Согласно утвержденного краткосрочного плана 2021 г. было отремонтировано 3 жилых дома |
| 2. | Общая площадь отремонтированных жилых помещений | тыс. кв. м. | 0,2 | | 0,2 | | | 0,2 | ул. Академика Курчатова, д. 2А – 7,2 тыс. кв. м.  ул. Академика Курчатова, д. 4 – 5,3 тыс. кв. м.  ул. Карла Маркса, д. 21 – 4,1 тыс. кв. м. |  |
| 3. | Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте | ед. | 0 | | 0 | | | 0 |  | В 2021 году разрабатывалась проектно-сметная документация |

\*) приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информации

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 |  | 000 | 130 550,00 | 127 689,49 | 121 748,70 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 231000000 | 000 | 14 588,75 | 14 586,62 | 14 586,62 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0501 | 23110100000 | 000 | 200,00 | 197,87 | 197,87 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.  Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310120270 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.  Приобретение жилых помещений | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 231017013 | 400 | 200,00 | 197,87 | 197,87 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3.  Снос жилых домов, признанных аварийными | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2310170140 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащие изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов. |  | 902 |  | 2310170152 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F300000 | 400 | 14 388,75 | 14 388,75 | 14 388,75 |
| 1.2.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 231F367483, 231F367484, 231F367485 | 400 | 14 388,75 | 14 388,75 | 14 388,75 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320000000 | 200 | 72 829,26 | 102 467,08 | 102 372,78 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 232010000 | 200 | 72 151,26 | 64 544,80 | 64 232,35 |
| 2.1.1. | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320170410 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Строительство системы ливневой канализации | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140580 | 400 | 57 302,63 | 55 119,37 | 54 884,21 |
| 2.1.6 | Реконструкция очистных сооружений водоотведения | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 23201405040 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140600 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140270 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9 | Строительство тепловой сети 1-контура от котельной №1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети) диаметром 500 мм, протяженностью 3500м | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ | 902 | 0502 | 2320140610 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10 | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140620 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.11 | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51Гкал/час) | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140630 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.12 | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140640 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.13 | Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов  (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140650 | 400 | 4 545,60 | 481,66 | 481,66 |
| 2.1.14 | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320155055 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.15 | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320140590  2320192320  23201S2320 | 400 | 10 303,03 | 7 805,59 | 7 728,30 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320200000 | 000 | 678,00 | 918,18 | 918,18 |
| 2.2.1. | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2320270640 | 200 | 678,00 | 918,18 | 918,18 |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение граждан твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320300000 | 200 | 0,00 | 1 172,57 | 1 172,57 |
| 2.3.1. | Возмещение затрат, связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320392620,23203s2620 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140530 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232G552430 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2320140590 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232G552430 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  | 902 | 0502 | 2330000000 |  | 13 516,97 | 20 067,05 | 14 660,26 |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Создание условий для развития жилищного строительства» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 233100000 |  | 13 516,97 | 20 067,05 | 14 660,26 |
| 3.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 2330120490,2330192100,23301S2100 | 400 | 13 516,97 | 20 067,05 | 14 660,26 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340000000 |  | 21 998,00 | 21 146,74 | 21 146,74 |
| 4.1 | Основное мероприятие  «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 2340100000 | 400 | 21 998,00 | 21 146,74 | 21 146,74 |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений | 902 | 0502 | 23401R0820  23401М0820 | 400 | 21 998,00 | 21 146,74 | 21 146,74 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350000000 | 200 | 7 617,02 | 7 344,28 | 7 344,28 |
| 5.1. | Основное мероприятие Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350100000 | 200 | 7 350,65 | 7 175,05 | 6 953,50 |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350120340 | 200 | 1 292,57 | 1 167,45 | 1 145,03 |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160100 | 200 | 2 339,96 | 3 543,04 | 3 343,91 |
| 5.1.3. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160120 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0502 | 2350160120 | 200 | 3 718,12 | 2 464,56 | 2 464,56 |
| 5.2 | Основное мероприятие Улучшение состояния муниципального имущества | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350200000 | 000 | 266,37 | 169,23 | 169,23 |
| 5.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «СЕЗ» | 902 | 0501 | 2350220620 |  | 266,37 | 169,23 | 169,23 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1  Формирование пакета документов для направления в Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края | 01.03.2021 | 01.08.2021 | 16.08.2021 | 23.08.2021 | строительство сетей ливневой канализации в микрорайоне "Парковый"-1 подэтап 2 этапа; строительство сетей ливневой канализации в микрорайоне "Садовый"-3 подэтап 1 этапа) | строительство сетей ливневой канализации в микрорайоне "Парковый"-1 подэтап 2 этапа; строительство сетей ливневой канализации в микрорайоне "Садовый"-3 подэтап 1 этапа) |  |
|  | Контрольное событие 2  Проведение процедуры закупки, заключение муниципального контракта на выполнение строительных работ | 01.08.2021 | 15.08.2021 | 14.09.2021 | 01.10.2021 |  |
|  | Контрольное событие 3  Выполнение строительно-монтажных работ 1 и 3 подэтапа 1 этапа строительства сетей ливневой канализации. | 15.08.2021 | 30.11.2021 | 01.10.2021 | 10.12.2021 |  |
|  | Контрольное событие 4  Приемка выполненных работ (акт КС-2, КС -3) | 30.11.2021 | 15.12.2021 | 10.12.2021 | 10.12.2021 |  |
| 1.1.2 | Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1  Формирование пакета документов для направления в Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края | 28.07.2021 | 02.08.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Разработка проектно-сметной документации | Разработка проектно-сметной документации |  |
|  | Контрольное событие 2  Проведение процедуры закупки, заключение муниципального контракта на выполнение строительных работ | 02.08.2021 | 27.08.2021 | 01.09.2021 | 20.09.2021 |  |
|  | Контрольное событие 3 Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации | 27.08.2021 | 30.12.2021 | 20.09.2021 | 30.11.2022 |  |
| 1.1.3 | Реконструкция объекта «Полигон твердых бытовых отходов» с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1  Формирование пакета документов для направления в Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края | 01.03.2021 | 21.05.2021 |  |  |  |  | Дополнительное заключение № 1 от 09.09.2021 о расторжении по соглашению сторон по факту. |
|  | Контрольное событие 2  Получение положительного заключения государственной экспертизы | 21.05.2021 | 20.08.2021 |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Создание условий для развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1  Формирование пакета документов для направления в Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края | 01.03.2021 | 14.04.2021 | 24.08.2021 | 06.09.2021 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Северный» |  | Работа подрядной организацией ведется с нарушением сроков |
|  | Контрольное событие 2  Проведение процедуры закупки, заключение муниципального контракта на выполнение строительных работ | 14.04.2021 | 17.05.2021 | 15.09.2021 | 07.10.2021 |
|  | Контрольное событие 3  Выполнение строительно-монтажных работ по строительству сетей водоснабжения в микрорайоне «Северный» | 17.05.2021 | 30.11.2021 | 21.10.2021 | 30.11.2022 |
|  | Контрольное событие 4  Приемка выполненных работ (акт КС-2, КС -3) | 30.11.2021 | 30.12.2021 | 30.11.2022 | 10.12.2022 |
| 3. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1  Выполнение работ по осуществлению содержания общего имущества многоквартирных домов | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата за ЖКУ | оплата за ЖКУ |  |
| 3.1.2 | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 01.03.2021 | 15.12.2021 | 15.05.2021 | 28.12.2021 | капитальный ремонт 15 МКД | капитальный ремонт 3 МКД | Работа подрядной организацией ведется с нарушением сроков |
|  | Контрольное событие 1  Оплата обязательного взноса за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах (платежный документ для оплаты взносов на капитальный ремонт регионального оператора в Фонд капитального ремонта Приморского края). | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата за кап. ремонт | оплата за кап. ремонт |  |
| 3.1.3 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1  Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасадов МКД на 18 домов гостевого маршрута (ул.Карла Маркса, д.13, ул.Карла Маркса, д.13а, ул.Карла Маркса, д.15, ул.Аллея Труда, д.1, ул.Аллея Труда , д.3, ул.Карла Маркса, д.1а, ул.Аллея Труда, д.5, ул.Аллея Труда , д.7, ул.Карла Маркса, д.3б, ул.Аллея Труда, д.11, ул.Аллея Труда , д.6, ул.Карла Маркса, д.7б, ул.Аллея Труда, д.15, ул.Аллея Труда , д.12а, ул.Аллея Труда, д.9, ул.Карла Маркса, д.5б, ул.Аллея Труда , д.8, ул.Аллея Труда, д.4)  (Проектная документация). | 08.12.2020 | 30.03.2021 | 08.12.2020 | 30.03.2021 | Разработка проектно-сметной документации | Разработка проектно-сметной документации |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1  Оплата коммунальных услуг по осуществлению подачи горячего и холодного водоснабжения (квитанция) | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | оплата ЖКУ | оплата ЖКУ |  |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

**муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными**

**услугами жилищно-коммунального хозяйства**

**населения городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 9 980 214,99 | 181 407,18 | 2,40% | 127 689,49 | 121 748,70 | 95,35% | 42 МК/121 748,70 тыс. рублей |
|  | бюджет городского округа | 157 860,64 | 22 946,39 | 19,03% | 17 071,48 | 16 727,50 | 97,99% |  |
|  | федеральный бюджет | 8 022 375,73 | 138 760,30 | 1,67% | 39 613,62 | 39 613,62 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 1 124 388,65 | 19 700,49 | 6,89% | 71 004,39 | 65 407,58 | 92,12% |  |
|  | внебюджетные  источники | 675 590,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 238 184,87 | 14 892,75 | 1,45% | 14 586,62 | 14 586,62 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 12 791,58 | 515,51 | 5,58% | 209,38 | 209,38 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет | 176 982,27 | 11 629,22 | 1,26% | 11 629,22 | 11 629,22 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 48 410,39 | 2 748,02 | 2,59% | 2 748,02 | 2 748,02 | 100% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение процесса устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 12 684,00 | 504,00 | 5,53% | 197,87 | 197,87 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 12 684,00 | 504,00 | 5,53% | 197,87 | 197,87 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.1. | Проведение обследования жилых домов на предмет их дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 860,00 | 280,00 | 15,05% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 860,00 | 280,00 | 15,05% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.2. | Приобретение жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 200,00 | 197,87 | 98,94% | 197,87 | 197,87 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 200,00 | 197,87 | 98,94% | 197,87 | 197,87 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.3. | Снос жилых домов, признанных аварийными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 624,00 | 224,00 | 13,79% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 624,00 | 224,00 | 13,79% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.1.4. | Возмещение стоимости жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников жилых помещений аварийных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 9 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 9 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Реализация мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 225 500,84 | 14 388,75 | 1,40% | 14 388,75 | 14 388,75 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 107,58 | 11,51 | 10,70% | 11,51 | 11,51 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет | 176 982,87 | 11 629,22 | 1,26% | 11 629,22 | 11 629,22 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 48 410,39 | 2 748,02 | 2,59% | 2 748,02 | 2 748,02 | 100% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 1.2.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 225 500,84 | 14 388,75 | 1,40% | 14 388,75 | 14 388,75 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 107,58 | 11,51 | 10,70% | 11,51 | 11,51 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет | 176 982,87 | 11 629,22 | 1,26% | 11 629,22 | 11 629,22 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 41 410,39 | 2 748,02 | 2,59% | 2 748,02 | 2 748,02 | 100% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 8 642 279,62 | 102 854,45 | 1,91% | 64 544,80 | 64 232,35 | 99,52% | 11 МК/64 232,35 тыс. рублей |
|  | бюджет городского округа | 106 056,37 | 7 255,00 | 7,65% | 2 859,60 | 2 780,43 | 97,23% |  |
|  | федеральный бюджет | 6 937 188,92 | 94 438,60 | 1,47% | 7 651,00 | 7 651,00 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 923 444,33 | 1 160,85 | 5,87% | 54 034,20 | 53 800,92 | 99,57% |  |
|  | внебюджетные  источники | 675 590,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 7 352 556,99 | 99 689,89 | 2,21%: | 63 626,62 | 63 314,17 | 99,51% | 6 МК/63 314,17 тыс. рублей |
|  | бюджет городского округа | 121 676,34 | 5 251,29 | 6,20% | 1 941,42 | 1 862,25 | 95,92% |  |
|  | федеральный бюджет | 5 812 863,24 | 94 438,60 | 1,76% | 7 651,00 | 7 651,00 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 897 417,41 | 54 034,20 | 5,92% | 54 034,20 | 53 800,92 | 99,57% |  |
|  | внебюджетные  источники | 520 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.1 | Разработка технической документации на объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 222,13 | 615,71 | 50,38% | 220,00 | 220,00 | 100% | 1 МК/220,00 тыс. рублей |
|  | бюджет городского округа | 1 222,13 | 615,71 | 50,38% | 220,00 | 220,00 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.2. | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 4 500,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 4 500,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.3. | Разработка и актуализация схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 16 660,00 | 1 500,00 | 9% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 16 660,00 | 1 500,00 | 9% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.4. | Разработка проектной сметной документации на устройство системы ливневой канализации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 83 812,94 | 83 812,94 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 838,13 | 838,13 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 82 974,81 | 28 974,81 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.5. | Строительство сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  | 3МК/54 884,21 тыс. рублей |
|  | Всего | 3 074 457,83 | 55 119,37 | 1,79% | 55 119,37 | 54 884,21 | 99,57% |  |
|  | бюджет городского округа | 60 547,32 | 1 085,17 | 1,79% | 1 085,17 | 1 083,29 | 99,83% |  |
|  | федеральный бюджет | 2 986 983,64 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 25 926,87 | 54 034,20 | 208,41% | 54 034,20 | 53 800,92 | 99,57% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.6. | Реконструкция очистных сооружений водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 920 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 260,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 805 740,20 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 7 879,80 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 106 120,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.7. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 219 090,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 215 080,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 4 010,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.8. | Реконструкция котельной № 1 (увеличение мощности на 35 Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 409 680,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 409 680,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.9. | Строительство тепловой сети 1-го контура от котельной № 1 до ЦТП-6,7 (закольцовка тепловой сети) диаметром 500 мм протяженностью 500 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 328 700,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 320 661,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 3 239,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 4 800,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.10. | Строительство модульной угольной котельной мощностью 10 Гкал/час (с учетом тепловых сетей) в микрорайоне Южная Лифляндия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 118 400,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 118 400,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.11. | Увеличение проектной мощности газовой котельной «Садовая» (на 51 Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 422 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 400,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 396 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 25 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.12. | Перевод централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения на закрытые системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 686 769,10 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 4 540,69 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 682 228,41 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.13. | Реконструкция объекта «Полигон твердых отходов» с созданием производств по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 546 245,60 | 2 181,66 | 0,40% | 481,66 | 481,66 | 100% | 1МК/481,66 тыс. рублей. |
|  | бюджет городского округа | 6 245,60 | 2 181,66 | 34,93% | 481,66 | 481,66 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет | 534 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 5 400,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.14. | Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 11 579,58 | 11 579,58 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 115,79 | 115,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 11 463,79 | 11 463,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.1.15. | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 315 980,11 | 7 805,59 | 1,53% | 7 805,59 | 7 728,30 | 99,01% | 1 МК/7 728,30 тыс. рублей |
|  | бюджет городского округа | 9 360,85 | 154,59 | 1,65% | 154,59 | 77,30 | 50% |  |
|  | федеральный бюджет | 459 360,10 | 7 651,00 | 1,67% | 7 651,00 | 7 651,00 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 40 719,26 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 5 844,74 | 1 991,98 | 34,08% | 918,18 | 918,18 | 100% | 5 МК/918,18 тыс. рублей |
|  | бюджет городского округа | 5 844,74 | 1991,98 | 34,08% | 918,18 | 918,18 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.2.1. | Мероприятия по ремонту и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 5 844,74 | 1 991,98 | 34,08% | 918,18 | 918,18 | 100% | 5 МК/918,18 тыс. рублей |
|  | бюджет городского округа | 5 844,74 | 1 991,98 | 34,08% | 918,18 | 918,18 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.3. | Основное мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 21 129,60 | 1 172,58 | 5,53% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 521,13 | 11,73 | 2,25% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 20 608,47 | 1 160,85 | 5,61% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.3.1. | Возмещение затрат связанных с обеспечением граждан городского округа твердым топливом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 21 129,60 | 1 172,58 | 5,53% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 521,13 | 11,73 | 2,25% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 20 608,47 | 1 160,85 | 5,61% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 285 395,39 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 1 124 325,39 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 6 080,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 154 990,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4.1. | Реконструкция очистных сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 763 670,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 602 600,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 6 080,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 154 990,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2.4.2. | Реконструкция водоводов (с учетом запорной арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 521 725,39 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 521 725,39 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 114 036,88 | 15 534,37 | 13,62% | 20 067,05 | 14 660,26 | 73,06% | 2 МК/20 067,05 тыс. рублей |
|  | бюджет городского округа | 1 810,39 | 7 483,07 | 413,76% | 6 658,22 | 6 614,96 | 99,35% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 112 226,49 | 8 045,30 | 7,17% | 13 408,83 | 8 045,30 | 60% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Создание условий для развития жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 114 036,88 | 15 534,37 | 13,62% | 20 067,05 | 14 660,26 | 73,06% | 2 МК/20 067,05 тыс. рублей |
|  | бюджет городского округа | 1 810,39 | 7 483,07 | 413,76% | 6 658,22 | 6 614,96 | 99,35% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 112 226,49 | 8 045,30 | 7,17% | 13 408,83 | 8 045,30 | 60% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 3.1.1. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей инженерной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 114 036,88 | 15 534,37 | 13,62% | 20 067,05 | 14 660,26 | 73,06% | 2 МК/20 067,05 тыс. рублей |
|  | бюджет городского округа | 1 810,39 | 7 483,07 | 413,76% | 6 658,22 | 6 614,96 | 99,35% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 112 226,49 | 8 045,30 | 7,17% | 13 408,83 | 8045,30 | 60% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4. | Подпрограмма 4. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 223 215,66 | 48 484,10 | 21,72% | 21 146,74 | 21 146,74 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 200 831,76 | 32 692,48 | 16,28% | 20 333,40 | 20 333,40 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 22 383,90 | 15 791,62 | 70,55% | 813,34 | 813,34 | 100% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 223 215,66 | 48 484,10 | 21,72% | 21 146,74 | 21 146,74 | 100% | 6 МК/21 146,74 тыс. рублей |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 200 831,76 | 32 692,48 | 16,28% | 20 333,40 | 20 333,40 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 22 383,90 | 15 791,62 | 70,55% | 813,34 | 813,34 | 100% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.1.1. | Приобретение в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 223 215,66 | 48 484,10 | 21,72% | 21 146,74 | 21 146,74 | 100% | 6 МК/21 146,74 тыс. рублей |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 200 831,76 | 32 692,48 | 16,28% | 20 333,40 | 20 333,40 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 22 383,90 | 15 791,62 | 70,55% | 813,34 | 813,34 | 100% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 762 497,90 | 14 301,77 | 1,88% | 7 344,28 | 7 122,73 | 96,98% | 23 МК/7 122,73 тыс. рублей |
|  | бюджет городского округа | 37 202,28 | 14 301,77 | 38,44% | 7 344,28 | 7 122,73 | 96,98% |  |
|  | федеральный бюджет | 719 001,36 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 6 294,28 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1. | Основное мероприятие "Поддержка и улучшение технического состояния жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 761 818,19 | 13 937,03 | 1,83% | 7 175,05 | 6 953,50 | 96,91% | 22 МК/ 6953,50 |
|  | бюджет городского округа | 36 522,55 | 13 937,03 | 38,16% | 7 175,05 | 6 953,50 | 96,91% |  |
|  | федеральный бюджет | 719 001,36 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 6 294,28 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 9 418,90 | 3 371,35 | 35,79% | 1 167,45 | 1 145,03 | 98,08% | 15 МК/1 145,03 тыс. рублей |
|  | бюджет городского округа | 9 418,90 | 3 371,35 | 35,79% | 1 167,45 | 1 145,03 | 98,08% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.2. | Реализация полномочий собственника жилых помещений по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 20 180,94 | 6 664,89 | 33,03% | 3 543,04 | 3 343,91 | 94,38% | 1 МК/3 343,91 тыс. рублей |
|  | бюджет городского округа | 20 180,94 | 6 664,89 | 33,03% | 3 543,04 | 3 343,91 | 94,38% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.3. | Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 179,99 | 379,99 | 32,20% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 179,99 | 379,99 | 32,20% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.1.4. | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 731 038,36 | 3 520,80 | 0,48% | 2 464,56 | 2 464,56 | 100% | 6 МК/2 464,56 |
|  | бюджет городского округа | 5 742,72 | 3 520,80 | 61,31% | 2 464,56 | 2 464,56 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет | 719 001,36 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 6 294,28 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.2. | Основное мероприятие «Улучшение состояния муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 679,73 | 364,74 | 53,66% | 169,23 | 169,23 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 679,73 | 364,74 | 53,66% | 169,23 | 169,23 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 5.2.1. | Капитальный ремонт и текущее содержание муниципального нежилого фонда |  |  |  |  |  |  | 1 договор/169,23 тыс. рублей |
|  | Всего | 679,73 | 364,74 | 53,66% | 169,23 | 169,23 | 100% |  |
|  | бюджет городского округа | 679,73 | 364,74 | 53,66% | 169,23 | 169,23 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| \*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия | | | | | | | | |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень» на 2020– 2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы  Мероприятие  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 11,51 | 14 377,24 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па. | Постановление администрации Приморского края от 9 апреля 2019 года № 217-па «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019-2025 годы». |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Большой Камень».  Мероприятие «Реконструкция водоводов (с учетом замены запорной арматуры)». | 77,30 | 7 651,00 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 3 | Подпрограмма № 2 «Строительство сетей ливневой канализации» | 1 083,29 | 53 800,92 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па. | Закон Приморского края от 25.11.2021 № 16-КЗ «О внесении изменений в закон Приморского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 4 | Подпрограмма № 3 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории городского округа Большой Камень»  Мероприятие «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой». | 108,13 | 13408,84 | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па.  Соглашение от 30.12.2020 № 768-062-2021-2. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  Мероприятие «Приобретите в собственность городского округа Большой Камень жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». | 0 | 21998,0 | Закон Приморского края от 06.12.2018 N 412-КЗ (ред. от 05.02.2021) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями" |