**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

 **городского округа Большой Камень на 2018-2022 годы»**

(наименование муниципальной программы)

 **за 3 квартал 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственыйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на 30.09.2018 | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 0 00 00000 | 000 | 19 856,85 | 20 006,85 | 70,80 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01L5550 | 200 | 15 274,72 | 15 274,72 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 1690170180 | 200 | 113,02 | 113,02 | 70,80 |
| 1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01L 5600 | 200 | 2 755,99 | 2 755,99 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70250 | 200 | 1 713,13 | 1 713,13 | 0,00 |
| 1.3 | Проведение городских конкурсов в сфере благоустройства | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20530 | 200 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2022 годы»**

**за 3 квартал 2018 год**

|  |
| --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  Муниципальная программа, всего |  | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2018 |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | - проведение аукциона на выполнение работ;- заключение муниципального контракта;- выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2018 |  |  |  |
| 1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | - проведение аукциона на выполнение работ;- заключение муниципального контракта;- выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2018 |  |  |  |
| 1.3 | Проведение городских конкурсов в сфере благоустройства | - прием заявлений на участие в конкурсе,- отбор дворовых территорий, соответствующих определенным условиями участия критериям,- выплата денежной премии победителям конкурса. | Управление жизнеобеспечение, МКУ СЕЗ | 31.12.2018 |  |  |  |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы |
|  |  | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования на текущий год,тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  Муниципальная программа, всего | 21 493,56 | 70,8 | 0,3 | 20 006,85 | 70,8 | 0,4 |
| Бюджет городского округа | 3 985,75 | 70,8 | 1,8 | 2 499,04 | 70,8 | 2,8 |
| Краевой бюджет | 2 100,94 | 0,00 | 0 | 2 100,94 | 0,00 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 15 406,88 | 0,00 | 0,0 | 15 406,88 | 0,00 | 0,0 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень, всего | 15 387,74 | 70,80 | 0,0 | 15 387,74 | 70,80 | 0,5 |
| Бюджет городского округа | 555,99 | 70,80 | 12,7 | 555,99 | 70,80 | 12,7 |
| Краевой бюджет | 1 779,81 | 0,00 | 0,00 | 1 779,81 | 0,00 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 13 051,94 | 0,00 | 0,00 | 13 051,94 | 0 | 0,0 |
|  | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | 4 469,12 | 0,00 | 0,00 | 4 469,12 | 0,00 | 0,0 |
|  | Бюджет городского округа | 1 793,05 | 0,00 | 0,00 | 1 793,05 | 0,00 | 0,0 |
|  | Краевой бюджет | 321,13 | 0,00 | 0,00 | 321,13 | 0,00 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 2 354,94 | 0,00 | 0,00 | 2 354,94 | 0,00 | 0,0 |
| 1.3 | Проведение городских конкурсов в сфере благоустройства | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| Бюджет городского округа | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2022 годы»**

**за 3 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансированияиз бюджета городского округа,тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | 79 923,60 | 2 676 062,76 | Государственная программа Приморского края « Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2022 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 31 августа 2017 года № 356-паСоглашение о предоставлении в 2018 субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средств федерального бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) № 05706000-1-2018-004 от 30 мая 2018 года | Постановление Администрации При-морского края от 31.01.2018 № 38-па «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2018 году» |
| 2 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | 442 966,83 | 14 831 751,47 | Государственная программа Приморского края « Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2022 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 31 августа 2017 годаСоглашение о предоставлении в 2018 субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году № 05706000-1-2018-003 от 30 мая 2018 года | Постановление Администрации Приморского края № 168-па от 17 апреля 2018 года «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году» |