**ОТЧЕТ**

 **о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы»**

**за 3 квартал 2019 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы».** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **3 квартал 2019 года** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист управления жизнеобеспечения Пискунова Ольга Николаевна5 76 32gkh@mail.bk.pk.ru |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

 **городского округа Большой Камень на 2018-2022 годы»**

(наименование муниципальной программы)

 **за 3 квартал 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственыйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи  | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 0 00 00000 | 000 | 66 625,64 | 66 658,87 | 19 539,13 |
| 1. | Отдельные мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 00 00000 |  | 66 625,64 | 66,658,87 | 19 539,13 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 00000 | 200 | 49 610,69 | 49 643,91 | 15 741,63 |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 70180 | 200 | 2 016,81 | 1 966,41 | 438,55 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70240 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 L5550 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01L 5600 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70250 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 92610 | 200 | 25 200,00 | 25 200,00 | 4 800,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2610 | 200 | 254,55 | 254,55 | 48,48 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70230 | 200 | 22 139,33 | 22 072,96 | 10 389,60 |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 20450 | 200 | 0,00 | 150,00 | 65,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 00000 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Проведение городских конкурсов в сфере благоустройства | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20530 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | администрация городского округа Большой Камень, | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | администрация городского округа Большой Камень, | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  | администрация городского округа Большой Камень, юридические лица и индивидуальные предприниматели | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц | администрация городского округа Большой Камень юридические лица и индивидуальные предприниматели | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.  | Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 F20000 | 200 | 17 014,95 | 17 014,95 | 3 797,50 |
| 2.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 F255550 | 200 | 17 014,95 | 17 014,94 | 3 797,50 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2024 годы»**

**за 3 квартал 2019 год**

|  |
| --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа, всего |  | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2019 |  |  |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | **Контрольное событие 1.1.**1. Заключение муниципальных контрактов на проведение ценовой экспертизы сметной документации на проведение работ по благоустройству внутриквартальных проездов, детских и спортивных площадок, мест массового отдыха населения
2. Выполнение работ
 | МКУ «СЕЗ» | 31.12.2019 | 22.05.2019;31.10.2019 | Заключено и исполнено 5 муниципальных контрактов на сумму 369,60 тыс. рублей с Союз «Приморская торгово – промышленная палата»:№ 32/МК от 08.04.2019;№ 33/МК от 11.04.2019;№ 34/МК от 12.04.2019;№ 35/МК от 15.04.2019;№ 46/МК от 14.05.2019, Заключен и исполнен 1 муниципальный контракт от 01.07.2019 №81/МК на сумму 68,95 тыс. рублей.Остаток средств в сумме 1 527,86 тыс. рублей планируется использовать на проведение ценовой экспертизы (40 тыс. рублей) и на установку ограждения городского парка. |  |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | В 2019 году не реализуется | Управление жизнеобеспечения |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | **Контрольное событие 3.1.**1. Заключение муниципального контракта по благоустройству им. В.А. Маслакова,2;
2. Выполнение работ
 | МКУ «СЕЗ» | 31.10.2019 |  | 1. Заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 № 87/МК;2. Окончание работ по контракту – 10.10.2019. | Исполнительная документация возвращена подрядчику с замечаниями.  |
| **Контрольное событие 3.2.**1. Заключение муниципального контракта по благоустройству им. В.А. Маслакова,16 а;
2. Выполнение работ
 | МКУ «СЕЗ» | 31.10.2019 |  | 1. Заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 № 87/МК;2. Окончание работ по контракту – 10.10.2019. | Исполнительная документация возвращена подрядчику с замечаниями.  |
|  |  | **Контрольное событие 3.3.**1 . Заключение муниципального контракта по благоустройству Приморского Комсомола,39;2.Выполнение работ | МКУ «СЕЗ» | 31.10.2019 |  | 1. Заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 № 87/МК;2. Окончание работ по контракту – 10.10.2019. | Исполнительная документация возвращена подрядчику с замечаниями.  |
|  |  | **Контрольное событие 3.4.**1. Заключение муниципального контракта по благоустройству Аллея Труда,21;
2. Выполнение работ
 | МКУ «СЕЗ» | 31.10.2019 |  | 1. Заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 № 87/МК;2. Окончание работ по контракту – 10.10.2019. | Исполнительная документация возвращена подрядчику с замечаниями.  |
|  |  | **Контрольное событие 3.5.**1. Заключение муниципального контракта по благоустройству им. В.А. Маслакова,1 а;
2. Выполнение работ
 | МКУ «СЕЗ» | 31.10.2019 |  | 1. Заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 № 85/МК;2. Окончание работ по контракту – 10.10.2019 | Задержка поставки детского игрового оборудования. |
|  |  | **Контрольное событие 3.6.**1. Заключение муниципального контракта по благоустройству Приморского Комсомола,35;
2. Выполнение работ
 | МКУ «СЕЗ» | 31.10.2019 |  | 1. Заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 № 94/МК;2. Окончание работ по контракту – 10.10.2019 | Задержка поставки детского игрового оборудования. |
|  |  | **Контрольное событие 3.7.**1. Заключение муниципального контракта по благоустройству Академика Крылова,6;
2. Выполнение работ
 | МКУ «СЕЗ» | 31.10.2019 |  | 1. Заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 № 89/МК;2. Окончание работ по контракту – 10.10.2019. | Исполнительная документация возвращена подрядчику с замечаниями.  |
|  |  | **Контрольное событие 3.8.**1. Заключение муниципального контракта по благоустройству Гагарина,41;2. Выполнение работ | МКУ «СЕЗ» | 31.10.2019 |  | 1. Заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 № 94/МК;2. Окончание работ по контракту – 10.10.2019 | Задержка поставки детского игрового оборудования. |
|  |  | **Контрольное событие 3.9.**1. Заключение муниципального контракта по благоустройству Академика Крылова,24;
2. Выполнение работ
 | МКУ «СЕЗ» | 31.10.2019 |  | 1. Заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 № 89/МК;2. Окончание работ по контракту – 10.10.2019. | Исполнительная документация возвращена подрядчику с замечаниями.  |
|  |  | **Контрольное событие 3.10.**1. Заключение муниципального контракта по благоустройству им. Ф.М. Русецкого,5;
2. Выполнение работ
 | МКУ «СЕЗ» | 31.10.2019 |  | 1. Заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 № 88/МК;2. Окончание работ по контракту – 10.10.2019. | Исполнительная документация возвращена подрядчику с замечаниями.  |
|  |  | **Контрольное событие 3.11.**1. Заключение муниципального контракта по благоустройству Блюхера,5;
2. Выполнение работ
 | МКУ «СЕЗ» | 31.10.2019 |  | 1. Заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 № 88/МК;2. Окончание работ по контракту – 10.10.2019. | Исполнительная документация возвращена подрядчику с замечаниями.  |
|  |  | **Контрольное событие 3.12.**1. Заключение муниципального контракта по благоустройству . Заключение муниципального контракта по благоустройству Ганслеп,14;
2. Выполнение работ
 | МКУ «СЕЗ» | 31.10.2019 |  | 1. Заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 № 84/МК;2. Окончание работ по контракту – 10.10.2019. | Работы не выполнены, процедура расторжения контракта |
|  |  | **Контрольное событие 3.13.**1. Заключение муниципального контракта по благоустройству Гагариина,39;
2. Выполнение работ
 | МКУ «СЕЗ» | 31.10.2019 |  | 1. Заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 № 94/МК;2. Окончание работ по контракту – 10.10.2019 | Задержка поставки детского игрового оборудования. |
|  |  | **Контрольное событие 3.14.**1. Заключение муниципального контракта по благоустройству Гагарина,16;
2. Выполнение работ
 | МКУ «СЕЗ» | 31.10.2019 |  | 1. Заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 № 94/МК;2. Окончание работ по контракту – 10.10.2019 | Задержка поставки детского игрового оборудования. |
|  |  | **Контрольное событие 3.15.**1. Заключение муниципального контракта по благоустройству Блюхера,7;
2. Выполнение работ
 | МКУ «СЕЗ» | 31.10.2019 |  | 1. Заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 № 88/МК;2. Окончание работ по контракту – 10.10.2019. | Исполнительная документация возвращена подрядчику с замечаниями.  |
|  |  | **Контрольное событие 3.16.**1. Заключение муниципального контракта по благоустройству Академика Крылова,18;
2. Выполнение работ
 | МКУ «СЕЗ» | 31.10.2019 |  | 1. Заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 № 89/МК;2. Окончание работ по контракту – 10.10.2019. | Исполнительная документация возвращена подрядчику с замечаниями.  |
|  |  | **Контрольное событие 3.17.**1. Заключение муниципального контракта по благоустройству Гагарина,37;
2. Выполнение работ
 | МКУ «СЕЗ» | 31.10.2019 |  | 1. Заключен муниципальный контракт от 22.07.2019 № 87/МК;2. Окончание работ по контракту – 10.10.2019. | Исполнительная документация возвращена подрядчику с замечаниями.  |
|  |  | **Контрольное событие 3.18.**1. Заключение муниципального контракта по благоустройству Блюхера,39;
2. Выполнение работ
 | МКУ «СЕЗ» | 30.09.2019 | 13.09.2019 | 1. Заключен МК от 28.06.2019 №69/МК на сумму 5 997,10 тыс. рублей;2. Планируемый срок завершения работ – 31.10.2019 |  |
|  |  | **Контрольное событие 3.19.**1. Заключение муниципального контракта по благоустройству им. В.А. Маслакова,18;
2. Выполнение работ
 | МКУ «СЕЗ» | 30.09.2019 | 28.08.2019 | 1.Заключен МК от 18.06.2019 №72/МК на сумму 2 235,69 тыс. рублей;2. Планируемый срок завершения работ – 31.10.2019 |  |
|  |  | **Контрольное событие 3.20.**1. Заключение муниципального контракта по благоустройству Приморского Комсомола,11, 13
2. Выполнение работ
 | МКУ «СЕЗ» | 01.10.2019 | 10.09.2019 | 1.Заключен МК от 28.06.2019 №72/МК на сумму 3 796,50 тыс. рублей;2. Планируемый срок завершения работ – 31.10.2019 |  |
|  |  | **Контрольное событие 3.21.**1. Заключение муниципального контракта по благоустройству Приморского Комсомола,37;
2. Выполнение работ
 | МКУ «СЕЗ» | 01.10.2019 | 23.08.2019 | 1. Заключен МК от 28.06.2019 №73/МК на сумму  3 208,80 тыс. рублей;

2. Планируемый срок завершения работ – 31.10.2019 |  |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | - прием заявлений на участие в конкурсе,- отбор дворовых территорий, соответствующих определенным условиями участия критериям,- выплата денежной премии победителям конкурса. | Управление жизнеобеспечение,МКУ СЕЗ | 31.12.2019 | 19.09.2019 | По результатам осмотра дворовых территорий, заявившихся к участию в конкурсе в номинации «Лучший двор города» (итоговый протокол от 19.09.2019 №1) единогласно признаны следующие дворовые территории:1 место: ул. Горького, д. 4 (40,0 тыс. руб.);2 место:ул. Курчатова, д.10 (25,00 тыс. руб.);ул. Прибрежная, д. 13 (25 тыс. руб.);3 место:ул. Ал. Труда, 1 (20,0 тыс. руб.);ул. Ак. Крылова, 18 (20,0 тыс. руб.);ул. К. Маркса, 4б (20,0 тыс. руб.) |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень | Стимулирование поддержания надлежащего санитарного состояния придомовых территорий многоквартирных домов | Управление жизнеобеспечение,МКУ СЕЗ | 30.09.2019 |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение городских конкурсов в сфере благоустройства | Стимулирование поддержания надлежащего санитарного состояния придомовых территорий многоквартирных домов | Управление жизнеобеспечение,МКУ СЕЗ | 30.09.2019 |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | достижение цели муниципальной программы, заключённые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соглашения, инвентаризация объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, адресный перечень таких территорий | администрация городского округа Большой Камень, | 2019-2024 |  |  |  |
| 1.3.1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | инвентаризация объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, адресный перечень таких территорий | администрация городского округа Большой Камень, | 2019-2024 |  |  |  |
| 1.3.2 | Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями | заключённые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соглашения с органами местного самоуправления | администрация городского округа Большой Камень, юридические лица и индивидуальные предприниматели | 2019-2024 |  |  |  |
| 1.3.3 | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц | достижение цели муниципальной программы | администрация городского округа Большой Камень юридические лица и индивидуальные предприниматели | 2019-2024 |  |  |  |
| 1.4. | Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | МКУ «СЕЗ» |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | **Контрольное событие 1.1.**1. Заключение муниципального контракта по благоустройству парковой зоны городского округа Большой Камень»;

Выполнение работ | МКУ «СЕЗ» | 10.10.2019 |  | 1. Заключен МК на сумму 7 306,33 тыс. рублей, 2. Планируемый срок завершения работ по контракту -10.10.2019;3. Работы выполнены на 75 %Сложившуюся экономию в сумме 3 029,66 тыс. рублей планируется напьавит на устройство ограждения парковой зоны. |  |
| **Контрольное событие 1.2.**1. 1. Заключение муниципального контракта по благоустройству Сквера по ул. Карла Маркса, 2б;
2. Выполнение работ
 | МКУ «СЕЗ» | 31.12.2019 | 10.09.2019; | 1. Заключен 2 МК:- на сумму 2 881,46 тыс. рублей № 67/МК от 24.06.2019 (приемка выполненных работ)- на сумму 3 797,5 тыс. рублей (исполнен), 2. Планируемый срок завершения работ – 10.10.2019 |  |

|  |
| --- |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы |
|  |  | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования на текущий год,тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед/тыс. руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  Муниципальная программа, всего | 173 790,92 | 38 692,42 | 22,26 | 66 658,87 | 19 539,14 | 29,31 | 10/18 488,55 |
| Бюджет городского округа | 29 027,42 | 12 606,08 | 29,20 | 24 528,99 | 10 960,62 | 44,68 |  |
| Краевой бюджет | 36 965,34 | 6 976,51 | 5,7 | 25 538,60 | 4 875,57 | 19,09 |  |
| Федеральный бюджет | 107 798,16 | 19 109,83 | 14,3 | 16 591,28 | 3 702,95 | 22,32 |  |
| 1. | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | 173 790,92 | 38 692,42 | 12,9 | 66 658,87 | 19 539,14 | 29,31 |  |
| Бюджет городского округа | 29 027,42 | 12 606,08 | 29,2 | 24 528,99 | 10 960,62 | 44,68 |  |
| Краевой бюджет | 36 965,34 | 6 976,51 | 5,7 | 25 538,60 | 4 875,57 | 19,09 |  |
| Федеральный бюджет | 107 798,16 | 19 109,83 | 14,3 | 16 591,28 | 3 702,95 | 22,32 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | 68 763,97 | 34 894,91 | 50,75 | 49 643,91 | 15 741,63 | 31,71 |  |
| Бюджет городского округа | 26 056,15 | 12 587,09 | 27,6 | 24 443,92 | 10 876,63 | 44,45 |  |
| Краевой бюджет | 27 300,94 | 6 900,94 | 5,7 | 25 200,00 | 4 800,00 | 19,05 |  |
| Федеральный бюджет | 15 406,88 | 15 406,88 | 14,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень, всего | 17 362,33 | 15 784,07 | 12,9 | 1 966,41 | 438,55 | 438,55 | 6/438,55 |
| Бюджет городского округа | 2 530,58 | 952,32 | 45,62 | 1 966,41 | 438,55 | 22,30 |  |
| Краевой бюджет | 1 779,81 | 1 779,81 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 13 051,94 | 13 051,94 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | 3 657,76 | 3 657,76 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет городского округа | 981,69 | 981,69 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Краевой бюджет | 321,13 | 321,13 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 2 354,94 | 2 354,94 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 47 527,51 | 15 238,08 | 32,06 | 47 527,51 | 15 238,08 | 32,06 | 10/15 238,09 |
| Бюджет городского округа | 22 393,88 | 10 438,08 | 46,61 | 22 327,51 | 10 438,08 | 46,75 |  |
| Краевой бюджет | 25 200,00 | 4 800,00 | 19,05 | 25 200,00 | 4 800,00 | 19,05 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | 150,00 | 215,00 | 100 | 150,00 | 65,00 | 43,33 | протокол подведения итогов |
| Бюджет городского округа | 150,00 | 215,00 | 143 | 150,00 | 65,00 | 43,33 |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1 | Проведение городских конкурсов в сфере благоустройства | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Основное мероприя-тие 3. Благоустрой-ство объектов не-движимого имуще-ства (включая объ-екты незавершенно-го строительства) и земельных участков, находящихся в соб-ственности (пользо-вании) юридических лиц и индивидуаль-ных предпринима-телей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в соб-ственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 105 026,95 | 3 797,50 | 3,62 | 17 014,95 | 3 797,50 | 22,32 | 3/13 985,29 |
|  | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 105 026,95 | 3 797,50 | 3,62 | 17 014,95 | 3 797,50 | 22,32 |  |
|  | Бюджет городского округа | 2 971,27 | 18,99 | 0,64 | 85,07 | 18,99 | 22,32 |  |
|  | Краевой бюджет | 9 664,40 | 75,57 | 0,78 | 338,60 | 75,57 | 22,32 |  |
|  | Федеральный бюджет | 92 391,28 | 3 702,95 | 40,08 | 16 591,28 | 3 702,95 | 22,32 |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2024 годы»**

**за 3 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансированияиз бюджета городского округа,тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | 85,07 | 16 929,88 тыс.в том числе:16 591,28 – ФБ;338,60 - КБ | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 31 августа 2017 года. | Постановление Администрации Приморского края № 167-па от 18 марта 2019 года «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году» |
| 2 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 254,55 | 25 200,00 | Государственная программа Приморского края « Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2024 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 31 августа 2017 годаСоглашение о предоставлении в 2019 субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году от 28 февраля 2019 года | Постановление Администрации Приморского края № 104-па от 18 февраля 2019 года «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году» |