**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчетный период |  | январь-июнь 2023 года |
| Должность, Ф.И.О., номертелефона и электронныйадрес непосредственного исполнителя |  | Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень Е.А. Чернышева58030 arh@bk.pk.ru |

Начальник управления В.Н. Ищенко

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к квартальному отчету о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы**

**за январь-июнь 2023 года**

Реализация мероприятий Программы направлена на обеспечение устойчивого развития городского округа на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, на обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии со стратегическими документами городского округа.

Целью Программы является повышение эффективности управления развитием территорий городского округа и обеспечение рационального использования муниципального имущества.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы (далее – программа) в 2023 году составляет 16378,74 тыс. руб., фактически освоено на реализацию программы 6723,75 тыс. руб.
(41,05 %).

Предоставление субсидий из вышестоящих бюджетов и внебюджетных фондов на реализацию мероприятий программы в 2023 году не предусмотрено.

В рамках подпрограммы № 1 «Градостроительное развитие городского округа» осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:

Направление 1. «Мероприятия в области градостроительства».

На реализацию мероприятий выделено 7705,97 тыс. руб., освоено (заключено контрактов) на сумму 6290,00 тыс. рублей (81,62% бюджетных ассигнований).

1.1. В рамках реализации мероприятий по разработке документов градостроительной деятельности осуществлена разработка документации по планировке территории:

1.1.1. для предоставления земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов семьям, имеющих трое и более детей (МК № 065 от 17.06.2022 на сумму 1290,00 тыс. рублей).

1.1.2. для размещения автомобильных дорог (МК № 066 от 20.06.2022 на сумму 2800,00 тыс. рублей):

*- строительство автомобильной дороги от Дальневосточного завода «Звезда» до Северного мола;*

*- реконструкция автомобильной дороги по ул. Приморского Комсомола;*

*- реконструкция автомобильной дороги по ул. Гагарина;*

*- строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»);*

*- строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона Новый;*

*- строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп).*

1.1.3.для размещения водоводов (108/МК, 109/МК, 110/МК от 03.08.2022 на сумму 1200,00 тыс. рублей):

*- реконструкция водовода на Северный Мол;*

*- реконструкция сооружения – главный водовод № 2, перемычка между 1 и 2 водоводом;*

*- реконструкция сооружения – главный водовод № 3;*

*- реконструкция сооружения – нитка главного напорного трубопровода;*

*- реконструкция сооружения – самотечный водовод.*

На реализацию указанных мероприятий направлено 5290,00 тыс. рублей, освоено (заключено контрактов) на сумму 5290,00 тыс. рублей (100% бюджетных ассигнований).

1.2. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» разработаны проекты внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа Большой Камень (МК 2022-12-26/2 от 26.12.2022 и МК 2022-12-26/1 от 26.12.2022 на сумму 800,00 тыс. рублей).

МКУ «СЕЗ» разработана документация по внесению изменений в проект планировки территории, содержащий проект межевания территории опережающего развития «Большой Камень» для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги Объездная до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км» (18/МК от 22.02.2023 на сумму 200,00 тыс. рублей).

На реализацию указанных мероприятий направлено 2415,97 тыс. рублей, освоено (заключено контрактов) на сумму 1000,00 тыс. рублей (41,39% бюджетных ассигнований).

В рамках подпрограммы № 2 «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» реализованы мероприятия по обеспечению кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты в целях их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот и пополнения бюджета городского округа Большой Камень.

На реализацию мероприятий направлено 8672,77 тыс. рублей средств бюджета городского округа. За отчетный период освоено 433,75 тыс. рублей (5 % бюджетных ассигнований).

Направление 1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.

В рамках мероприятия по оценке недвижимости, признании прав и регулировании отношений по государственной и муниципальной собственности, произведена оценка следующих объектов муниципальной собственности в целях продажи, передачи в аренду, изъятия для муниципальных нужд, постановки на баланс казны городского округа Большой Камень:

- транспортные средства муниципального имущества (МК № 209 от 19.12.2022);

- здание котельной (МК № 179 от 02.12.2022) ;

- моторное судно (МК № 180 от 02.12.2022);

- нежилые помещение (МК № 181 от 02.12.2022, МК № 39 от 14.03.2023);

- сети теплоснабжения (МК № 183 от 02.12.2022);

- земельный участок (МК № 182 от 02.12.2022);

- жилые помещения по ул. Блюхера, д. 31 (МК № 029 от 19.06.2023);

- 5 земельных участков в кадастровом квартале 25:36:010201 (МК 025 от 13.06.2023);

- место на опорах уличного освещения, находящихся в собственности городского округа Большой Камень, расположенных возле пешеходного перехода, на участке перекрестка улиц Зеленая и Карла Маркса (МК № 030 от 03.07.2023);

- нежилое помещение с кадастровым номером 25:36:010201:15184 (МК 41 от 24.03.2023);

- автомобили грузовые ГАЗ 5201, ЗИЛ 130 (МК 42 от 24.03.2023).

На реализацию указанных мероприятий направлено 1200,00 тыс. рублей средств бюджета городского округа. За отчетный период освоено (заключено контрактов) на сумму 189,50 тыс. рублей (15,79% бюджетных ассигнований).

Направление 2. Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа.

На реализацию указанных мероприятий направлено 80 тыс. руб. бюджетных средств, произведена уплата транспортного налога в размере 14,25 тыс. рублей. (17,81% бюджетных ассигнований).

На исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда направлено 30,00 тыс. рублей, израсходовано 10,00 тыс. рублей (33,33% бюджетных ассигнований).

Направление 3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

В рамках указанных мероприятий проведены следующие кадастровые работы в отношении следующих объектов:

- сооружение – парк «Народный»;

- линейный объект «Строительство проезда от ул. Степана Лебедева до ОВД;

- 11 земельных участков (МК 45 от 30.03.2023).

Заключен контракт на проведение кадастровых работ в отношении 134 земельных участков, образование которых предусмотрено проектом межевания территории кадастрового квартала 25:36:010206 в районе дома № 78 по улице Мичурина города Большой Камень, утвержденным постановлением администрации городского округа Большой Камень от 30 декабря 2022 г. № 3125) (МК № 7 от 14.03.2023).

Заключен контракт на проведение кадастровых работ в отношении объекта «Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги Объездная до Приморского Комсомола, 0,48 м» (МК № 27 от 16.02.2023);

Заключен контракт на проведение кадастровых работ по подготовке технических планов в отношении объектов муниципального имущества городского округа Большой Камень» (жилые помещения, ЛЭП, теплотрасса) (МК № 024 от 13.06.2023)

На реализацию указанных мероприятий направлено 670,00 тыс. рублей средств бюджета городского округа. За отчетный период освоено (выполнено контрактов) на сумму 230,00 тыс. рублей (34,33 % бюджетных ассигнований).

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты нормативных правовых актов администрации городского округа Большой Камень, утверждающих изменения | Информация о внесенных изменениях  |
| 1 | 2 |
| 560 от 03.03.2023 «О внесении изменений в муниципальную программу «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Большой Камень от 16 февраля 2018 года № 173 | Внесение изменений в Программу обусловлено следующим:1.Финансирования мероприятий в области градостроительства подпрограммы «Градостроительное развитие городского округа» 7155,00 тыс. рублей по мероприятиям:- «Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» для подготовки документации по планировке территории и внесения изменений в указанную документацию -4900,00 тыс. рублей;- «Организация муниципального земельного контроля» для осуществления демонтажа самовольно установленных объектов и подготовки ортофотопланов территории городского округа – 2255,00тыс. рублей.2. В связи с установлением мероприятия «Проведение комплексных кадастровых работ», выполнение которых позволит:- уточнить местоположения границ земельных участков и объектов недвижимости;- образовать земельные участки общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, и другими объектами;- исправить реестровые ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ объектов недвижимости для эффективного распоряжения и использования земельных участков, расположенных на территории городского округа Большой Камень;- увеличить налогооблагаемую базу и наполнение бюджета городского округа Большой Камень. |
| 1667 от 07.06.2023 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 16 февраля 2018 года № 173 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы» | Внесение изменений в Программу обусловлено следующим:1.Финансирования мероприятий в области градостроительства подпрограммы «Градостроительное развитие городского округа» 8725,97 тыс. рублей по мероприятиям:- Разработка документов градостроительной деятельности - оплата работ по разработке документации по планировке территории в размере 5290,00 тыс. рублей.- Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» - оплата работ по подготовке генерального плана и Правил землепользования и застройки в размере 800,00 тыс. рублей, а также разработка документации по планировке территории – 1615,97 тыс. рублей.- Организация муниципального земельного контроля - для подготовки ортофотопланов территории городского округа – 1020,00 тыс. рублей.2. Финансирования мероприятий в области имущественных отношений подпрограммы «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» в размере 2559,02 тыс. рублей на проведение комплексных кадастровых работ. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Приложение № 12 |
|  |

**ОТЧЕТ****о расходовании бюджетных ассигнований бюджета****городского округа на реализацию муниципальной** **программы городского округа Большой Камень** **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы**(наименование муниципальной программы)**за январь-июнь 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа, всего | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 000 | 13235,00 | 16378,74 | 6723,75 |
| 1. | Подпрограмма № 1Градостроительное развитие городского округа  | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 200 | 8725,97 | 7705,97 | 6290,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.Мероприятия в области градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0400 | 1210100000 | 200 | 7705,97 | 7705,97 | 6290,00 |
| 1.1.1. | Разработка документов градостроительной деятельности | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210120800 |  | 5290,00 | 5290,00 | 5290,00 |
| 1.1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» | Управление архитектуры и градостроительства | 000 | 0000 | 1210121580 | 200 | 2415,97 | 2415,97 | 1000,00 |
| 1.1.3 | Разработка документов стратегического планирования | Управление экономики | 902 | 0113 | 1210121540 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  |
| 1.2. | Основное мероприятиеОрганизация муниципального земельного контроля | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210200000 | 000 | 1020,00 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221560 | 200 | 1020,00 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Демонтаж самовольно установленных объектов | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221570 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма № 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 4509,02 | 8672,77 | 433,75 |
| 2.1. | Основное мероприятиеОбеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 4509,02 | 8672,77 | 433,75 |
| 2.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121490 | 200 | 1200,00 | 1200,00 | 189,50 |
| 2.1.2. | Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121500 | 800 | 80,0 | 80,0 | 14,25 |
| 2.1.3. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Управление имущественных отношений | 902 | 0412 | 1220121770 | 200 | 670,00 | 670,00 | 230,00 |
| 2.1.4 | Проведение комплексных кадастровых работ | Управление имущественных отношений | 000 | 0000 | 1220121790 | 000 | 2559,02 | 2559,02 | 0 |
| 2.1.5. | Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | Управление имущественных отношений | 902 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| Приложение № 13 |
| 39 |

**ОТЧЕТ****о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий****муниципальной программы городского округа Большой Камень****«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы**(наименование муниципальной программы)**за январь-июнь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1Градостроительное развитие городского округа | январь | декабрь | январь |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Мероприятия в области градостроительства | январь | декабрь | январь |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» | январь | август | январь |  | Внесение изменений в Генплан и ПЗЗ, разработка ДПТ | Подготовлены проекты ГП и ПЗЗ, разработана ДПТ на дорогу через 6 м-н | - |
|  | Контрольное событие 1*Подготовка решений о разработке ДПТ**«Реконструкция автомобильной дороги Степана Лебедева»* | январь | январь | январь | январь | Постановление 87 от 19.01.2023 |  | Конкурс на определение подрядчика не состоялся в связи с отсутствием заявителей |
|  | Контрольное событие 2*Заключение муниципальных контрактов* | март | апрель | март |  | Подготовлена закупочная документация | Извещение о закупке размещено на сайте закупок | Конкурс на определение подрядчика не состоялся в связи с отсутствием заявителей |
|  | Контрольное событие 3*Разработка ДПТ* | май | июль |  |  | - | - |  |
|  | Контрольное событие 4*Утверждение ДПТ* | август | август |  |  | - | - |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2.Разработка документов стратегического планирования | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3.Разработка документов градостроительной деятельности: | январь | февраль | январь | январь | Разработка ДПТ | Разработана ДПТ |  |
|  | Контрольное событие 1*Оплата за фактически выполненную работу в 2022 году (6 автомобильных дорог и 5 водоводов)* | январь | июнь | январь | январь |  | Произведена оплата |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.Организация муниципального земельного контроля | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | апрель | июнь |  | - | Установление границ самовольно- используемых земельных участков | - | Отсутствие финансирования |
|  | Контрольное событие 1*подготовка цифровых ортофотопланов*  | апрель | май |  |  | Съемка местности | - |  |
|  | Контрольное событие 2*Обработка ортофотопланов* | май | июнь |  |  | Топографический план местности | - |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2Демонтаж самовольно установленных объектов | январь | май |  |  | Освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов | - | Отсутствие финансирования |
|  | Контрольное событие 1Определение перечня объектов | январь | январь | январь | январь | Определено к сносу 14 объектов | - |  |
|  | Контрольное событие 2*Заключение муниципальных контрактов* | апрель | апрель |  |  |  | - |  |
|  | Контрольное событие 3*Демонтаж объектов* | май | май |  |  |  | - |  |
| 2. | Подпрограмма 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | февраль | декабрь | февраль |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | январь | декабрь | февраль |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности: | январь | декабрь | февраль |  | Регистрация объектов недвижимости в муниципальную собственность |  |  |
|  | *Оплата за фактически выполненную работу в 2022 году* | январь | февраль | февраль | февраль |  | Произведена оплата |  |
|  | Контрольное событие 1*Составление перечня объектов* | январь | февраль | февраль | февраль | Составление перечня | Составлен перечень из15 объектов |  |
|  | Контрольное событие 2*Заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ* | февраль | февраль |  |  | Заключение муниципальных контрактов | Заключено 14 контрактов |  |
|  | Контрольное событие 3*Определении рыночной стоимости объектов и проведение кадастровых работ* |  |  |  |  | Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, права пользования арендой | Частично исполнено |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | январь | декабрь | январь | июнь | Уплата транспортного налога | Частично исполнено |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3Мероприятия по землеустройству и землепользованию | январь | декабрь | февраль | июнь | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков | Частично исполнено |  |
|  | *Оплата за фактически выполненную работу в 2022 году* | январь | февраль | февраль | февраль |  | Произведена оплата |  |
|  | Контрольное событие 1*Составление перечня объектов* | январь | февраль | февраль | июнь | Составление перечня объектов | Составлен перечень из 134 участков и 1 объекта (дорога) |  |
|  | Контрольное событие 2*Заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ* | февраль | декабрь | февраль |  | Заключениемуниципальных контрактов | Заключено 6 контрактов |  |
|  | Контрольное событие 3*Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков* | январь | декабрь | февраль |  | Изготовление технических планов |  |  |
| 2.1.4 | Проведение комплексных кадастровых работ | июнь | декабрь | июнь |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1*Определение территории (кадастрового квартала) для проведения работ* | июнь | июнь | июнь | июнь | Кадастровый квартал 25:36:010201 | Кадастровый квартал 25:36:010201 |  |
|  | Контрольное событие 2*Заключение муниципального контракта на проведение комплексных кадастровых работ* | июль | июль | июль | июль | Заключение муниципального контракта | МК № 033 от 21.07.2023 |  |
|  | Контрольное событие 3*Проведение работ*  | июль | ноябрь | июль |  | Подготовка проекта карты-плана территории |  |  |
|  | Контрольное событие 4Внесение сведений в Росреестр | ноябрь | декабрь |  |  | Получение сведений об объектах недвижимости в ЕГРН, подтверждающих результат выполнения комплексных кадастровых работ |  |  |
| 2.1.5 | Мероприятие 2.1.4Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | - | - | - |  | - | - | - |

|  |
| --- |
| Приложение № 14 |
| 396 |

**ОТЧЕТ****о финансовом обеспечении и расходовании** **бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию** **муниципальной программы** **городского округа Большой Камень****«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы** (наименование муниципальной программы)**за январь-июнь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ПрограммаТерриториальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы | 34708,86 | 32489,31 | 93,60 | 16378,74 | 6723,75 | 41,05 | 28/6723,75 |
|  | Всего | 34708,86 | 32489,31 | 93,60 | 16378,74 | 6723,75 | 41,05 | 28/6723,75 |
|  | бюджет городского округа | 30545,12 | 32489,31 | 106,36 | 12215,00 | 6723,75 | 55,04 | 28/6723,75 |
|  | прочие бюджеты\* | 4163,74 | 0,00 | 0,00 | 4163,74 | 0,00 | 0 | 0/0 |
|  | внебюджетныеисточники\* | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 1Градостроительное развитие городского округа | 23616,04 | 24831,57 | 105,14 | 7705,97 | 6290,00 | 81,62 | 8/6290,00 |
|  | Всего | 23616,04 | 24831,57 | 105,14 | 7705,97 | 6290,00 | 81,62 | 8/6290,00 |
|  | бюджет городского округа | 23616,04 | 24831,57 | 105,14 | 7705,97 | 6290,00 | 81,62 | 8/6290,00 |
|  | прочие бюджеты | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетныеисточники | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1Мероприятия в области градостроительства | 20277,43 | 23112,96 | 113,98 | 7705,97 | 6290,00 | 81,62 | 8/6290,00*Муниципальные контракты**№ 065 от 17.06.2022 – 1290,00 тыс. рублей,* *№ 066 от 20.06.2022 – 2800,00 тыс. рублей**№ 2022-12-26/1-250,00 тыс. рублей**№ 2022-12/26/2 – 550,00 тыс. рублей;*18/МК от 22.02.2023 - 200,00 тыс. рублей;108/МК, 109/МК, 110/МК от 03.08.2022 - 1200,00 тыс. рублей*(Освоено 6290,00 тыс. р.)* |
|  | Всего | 20277,43 | 23112,96 | 113,98 | 7705,97 | 6290,00 | 81,62 | 8/6290,00 |
|  | бюджет городского округа | 20277,43 | 23112,96 | 113,98 | 7705,97 | 6290,00 | 81,62 | 8/6290,00 |
|  | прочие бюджеты | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетныеисточники | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2Организация муниципального земельного контроля | 3338,61 | 1718,61 | 51,47 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | Всего | 3338,61 | 1718,61 | 51,47 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 3338,61 | 1718,61 | 51,47 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | прочие бюджеты | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетныеисточники | - | - |  | - |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | 11092,79 | 7657,72 | 69,03 | 8672,77 | 433,75 | 5,00 | 20/433,75 |
|  | Всего | 11092,79 | 7657,72 | 69,03 | 8672,77 | 433,75 | 5,00 | 13/433,75 |
|  | бюджет городского округа | 11092,79 | 7657,72 | 69,03 | 8672,77 | 433,75 | 5,00 | 13/433,75 |
|  | прочие бюджеты | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетныеисточники | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 3.1Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 11092,79 | 7657,72 | 69,03 | 8672,77 | 433,75 | 5,00 | 20/433,75*Муниципальные контракты* *№ 169 от 09.11.2022 – 100,00 тыс. руб.**№ 27 от 16.02.2023 – 40,00 тыс. руб.**№ 07 от 14.03.2023 – 74,00 тыс. руб.**№ 178 от 02.12.2022 – 35,00 тыс. руб.**№ 209 от 19.12.2022 – 100,00 тыс. руб.**№ 179 от 02.12.2022 – 10,00 тыс. руб.**№ 180 от 02.12.2022 – 7,00 тыс. руб.**№ 181 от 02.12.2022 – 10,00 тыс. руб.**№ 182 от 02.12.2022 – 10,00 тыс. руб.**№ 183 от 02.12.2022 – 10,00 тыс. руб.**№ 39 от 14.03.2023– 28,00 тыс. руб.**№ 024 от 13.06.2023 – 134,75 тыс. руб.**№ 45 от 30.03.2023 – 40,00 тыс. руб.**№ 026 от 19.06.2023 – 17,00 тыс. руб.**№ 030 от 03.07.2023 – 15,29 тыс. руб.**№ 41 от 24.03.2023 – 5,50 тыс. руб.**№ 42 от 24.03.2023 – 9,00 тыс. руб.**№ 105 от 03.04.2023 – 25,20 тыс. руб.**№ 80 от 09.01.2023 – 25,20 тыс. руб.**№ 025 от 13.06.2023 – 8,00 тыс. руб.**Трансп. налог 14,25 руб**(Освоено 433,75 тыс. р)* |
|  | Всего | 11092,79 | 7657,72 | 69,03 | 8672,77 | 433,75 | 5,00 | 20/433,75 |
|  | бюджет городского округа | 6929,0 | 7657,72 | 69,03 | 4509,02 | 433,75 | 5,00 | 20/433,75 |
|  | прочие бюджеты | 4163,79 | 0,00 | 0,00 | 4163,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетныеисточники | - | - | - | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| Приложение № 16 |

**ОТЧЕТ****об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых** **из краевого и федерального бюджетов городскому округу** **Большой Камень в рамках муниципальной программы****«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы** (наименование муниципальной программы)**за январь-июнь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансированияиз бюджета городского округа,тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Проведение комплексных кадастровых работ | 2559,02 | 4163,74 | государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» | Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на проведение комплексных кадастровых работ № 5 от 22.06.2023 |

 |