**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Дороги городского округа Большой Камень»   
на 2018-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Дороги городского округа Большой Камень»**  **на 2018-2025 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **за 1 квартал 2023 года** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | начальник отдела благоустройства и дорог управления жизнеобеспечения Фендрикова Ольга Евгеньевна  5-76-32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Заместитель главы администрации –

начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

Для реализации мероприятий программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы в 2023 году предусмотрено – 167 686,45 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 88 507,32 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 79 179,13 тыс. рублей.

1. Основное мероприятие программы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог:

*1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.*

Предусмотрены средства местного бюджета 16 329,54 тыс. рублей, субсидия не предоставлена. Ведется работа по заключению контрактов на обустройство светофорных объектов, замену ограждений, ремонт тротуаров входящих в состав автомобильных дорог.

*1.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.*

Предусмотрено бюджетной сметой 43 635 тыс. рублей:

- средства бюджета городского округа – 3 635,00 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 40 000,00 тыс. рублей.

Запланирован ремонт 7 внутриквартальных проездов:

1. Внутриквартальный проезд: вдоль дома № 16 по ул. Ганслеп
2. Внутриквартальный проезд: вдоль домов № 5-7 по ул. Академика Крылова
3. Внутриквартальный проезд: вдоль домов № 4 по ул. Аллея Труда
4. Внутриквартальный проезд: вдоль домов № 18-20 по ул. Карла Маркса
5. Внутриквартальный проезд: от дома № 20 по ул. Карла Маркса до дома №11 по ул. Блюхера
6. Внутриквартальный проезд: от дома № 18 по ул. Карла Маркса до дома № 13 по ул. Блюхера
7. Внутриквартальный проезд: вдоль домов № 33,35,39 по ул. Гагарина

*1.3. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них.*

Предусмотрено бюджетной сметой 68 307,47 тыс. рублей.

Заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 46 143,59 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 16 329,54 тыс. рублей. Процент исполнения – 23,88%.

2. Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры»

*2.1. Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним.*

В 2023 году финансирование не предусмотрено

*2.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная» Мост № 2.*

Реализация мероприятия в части строительства второго пускового комплекса запанирована на 2024-2025 годы.

2.3. Продолжение работ по разработке проектно-сметной документации, проекта планировки территории, проекта межевания территории на строительство и реконструкцию автомобильных дорог города по заключенным 18 муниципальным контрактам 2020 года.

На нижеследующие объекты:

Проектная организация ООО «МагнусМост» г. Хабаровск:

- «**Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап**», ДПТ утверждено распоряжением Минвостокразвития РФ № 250-р от 12.11.2021г., ПСД направлено в экспертизу № 195/22/260/21 от 20.12.2022г. оплата за ПСД И ДПТ будет в текущем году;

- «**Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская**» - получено положительно заключение экспертизы 25-1-1-3-093651-2022 от 28.12.2022г. Ожидается финансирование края для оплаты выполненных работ;

Проектная организация ООО «СпецГеоПроект» г. Белогорск:

- «**Реконструкция автомобильной дороги от Объездной вдоль мкр. «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км**» - ПСД получено положительное заключение экспертизы № 25-1-1-3-010834-2023 от 09.03.2023г. Ожидается финансирование края для оплаты выполненных работ;

- «**Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км**» - ПСД направлено в экспертизу № 191/22 от 15.12.2022г. плановая дата получения экспертизы 21.04.2023г. Ожидается финансирование края для оплаты выполненных работ;

- «**Строительство автомобильной дороги к мкр. «Нагорный» № 1, (0,31 км)**» - ДПТ утверждено распоряжением Минвостокразвития № 44-р от 31.03.2022г. работы оплачены в полном объеме, в целях выполнения ПСД ведутся работы по получению СТУ. Ожидается финансирование края для оплаты выполненных работ;

- «**Строительство автомобильной дороги к мкр. «Нагорный» № 2, (0,48 км)**» - ДПТ утверждено постановлением администрации ГО БК № 2874 от 12.12.2022г., в целях выполнения ПСД ведутся работы по получению СТУ, Ожидается финансирование края для оплаты выполненных работ;

- «**Реконструкция автомобильной дороги (ул. Маслакова), 1,089 км**» - ПСД получено положительное заключение экспертизы № 25-1-1-3-005890-2023 от 10.02.2023г. Ожидается финансирование края для оплаты выполненных работ;

- «**Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км**» - ПСД получено положительное заключение экспертизы № 25-1-1-3-015550-2023 от 30.03.2023г. Ожидается финансирование края для оплаты выполненных работ.

По объекту *«Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км»,* запланированозаключение муниципальных контракта на выполнение строительно-монтажных работ.

Предусмотрено бюджетной сметой 29 414,44 тыс. рублей:

- средства бюджета городского округа – 235,32 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 29 179,13 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий и объектов федеральной программы «Развитие отдельных территории и центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в границах городского округа Большой Камень» согласно лимитов 2023-2024 годов в целях выполнения работ по разработке проектно-сметной документации заключены двухгодичные муниципальные контракты по объектам:

1. «Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода» - контракт № 55/мк от 17.04.2023г. с компанией ООО «Прогресс-ДВ» г. Хабаровск, срок завершения работ 15.11.2024г.;

2. «Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода» - контракт № 56/мк от 19.04.2023г. с компанией ООО «Дорога» г. Иркутск, срок завершения работ 15.11.2024г.

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 14 0 00 00000 | 200 | 66 602,42 | 167 686,45 | 16 308,73 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 00000 | 200 | 66 602,42 | 128 272,00 | 16 308,73 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20350 | 200 | 0,00 | 16 329,54 | 0,00 |
| 14 9 01 92390 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 S2390 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 55052 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20660 | 200 | 0,00 | 2 397,88 | 0,00 |
| 14 9 01 92400 | 200 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 14 9 01 S2400 | 200 | 0,00 | 1 237,11 | 0,00 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20670 | 200 | 66 602,42 | 68 307,47 | 16 308,73 |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 00000 | 000 | 0,00 | 39 414,44 | 0,00 |
| *Из них* | | | | *902* | *0409* | *14 9 02 92450* | *400* | *0,00* | *29 179,13* | *33 574,20* |
|  | | | | *902* | *0406* | *14 9 02 S2450* | *400* | *0,00* | *253,32* | *281,98* |
|  | | | | *902* | *0409* | *14 9 02 92380* | *400* | *0,00* | *0,00* | *30 015,03* |
|  | | | | *902* | *0406* | *14 9 02 S2380* | *400* | *0,00* | *0,00* | *242,06* |
|  | | | | *902* | *0406* | *14 9 02 L505A* | *400* | *0,00* | *5 000,00* | *0,00* |
|  | | | | *902* | *0406* | *14 9 02 L505D* | *400* | *0,00* | *5 000,00* | *0,00* |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 20480 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2380 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 92380 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» – 1 этап. Строительство мост № 2 | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 40090 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40390 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40300 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1,6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 403310 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40320 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  | 0,00 | 0,00 |
| 200 |  | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40330 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  | 0,00 | 0,00 |
| 200 |  | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40340 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 29 179,13 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 235,32 | 0,00 |
| 2.9. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40350 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40360 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40370 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40380 | 000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13. | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40660 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | - |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40680 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20 | Реконструкция автомобильной дороги местного назначения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 L505A | 400 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 2.21 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 L505D |  | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 – 2025 годы**

**за 1 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина не достижения запланированных результатов | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Основное мероприятие «Обеспечение сохранности автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  | | 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 1  Разработка технической и сметной документации и проведение аукциона на ремонт автомобильных дорог | 19.02.2023 | 28.04.2023 | 19.02.2023 |  | 5 комплекта документов по муниципальным контрактам | 5 комплектов документов |  | |  | Контрольное событие 2  Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | 03.03.2023 | 28.05.2023 | 03.03.2023 |  | 5 муниципальных контракта | 2 муниципальных контрактов | |  | Контрольное событие 3  Подписание актов приемки выполненных ремонт | 01.05.2023 | 30.08.2023 |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 4  Оплата работ за счет средств местного бюджета | 01.06.2023 | 30.11.2023 |  |  |  |  | | 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 1  Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края | 30.12.2022 | 30.01.2023 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение № 16-11 от 17.01.2023 |  | |  | Контрольное событие 2  Разработка технической и сметной документации и проведение аукциона на ремонт внутриквартальных проездов | 19.01.2023 | 28.04.2023 | 19.01.2023 |  | 8 комплектов документов по муниципальным контрактам | 8 комплектов документов |  | |  | Контрольное событие 3  Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | 26.02.2023 | 31.05.2023 | 27.02.2023 |  | Заключение 11 контракта | Заключено 8 контрактов |  | |  | Контрольное событие 4  Подписание актов приемки выполненных ремонт | 01.06.2023 | 30.08.2023 |  |  | КС-2 | КС-2 |  | |  | Контрольное событие 5  Оплата работ за счет средств местного бюджета | 01.06.2023 | 30.09.2023 |  |  | Платежное поручение | Платежное поручение |  | |  | Контрольное событие 6  Оплата работ за счет средств краевого бюджета | 10.06.2023 | 10.10.2023 |  |  | платежное поручение | платежное поручение |  | | 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 15.01.2023 | 15.12.2023 | 15.01.2023 |  | Заключение контрактов | 7 муниципальных контрактов |  | | 2 | Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним |  |  |  |  |  |  | Финансирование не предусмотрено | | 2.3.-2.12. | Контрольное событие 1  Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края | 30.12.2022 | 30.01.2023 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение № 16-20 от 17.01.2023 |  | | 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | Положительное заключение государственной экспертизы 7 объектам  Получено 3 положительных заключения государственной экспертизы по объектам 1.«Реконструкция автомобильных дорог по ул. Маслакова» № 25-1-1-3-005890-2023 от 10.02.2023  2.«Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км» № 25-1-1-3-010834-2023 от 09.03.2023  3.«Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км» № 25-1-1-3-015550-2023 от 30.03.2023 |  | Недобросовестность подрядной организации | | 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | | 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | | 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | | 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | | 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | | 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | | 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | | 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ**  **о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2025 годы**  **за 1 квартал 2023 года** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 6 533 770,08 | 991 669,80 | 15,18 % | 167 686,45 | 16 308,73 | 9,73 % | 17/71 363,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 637 075,97 | 327 869,16 | 51,46 % | 88 507,32 | 16 308,73 | 18,43% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 5 672 959,61 | 440 066,14 | 7,76 % | 79 179,13 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) | 223 734,50 | 223 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | 2 072 944,43 | 789 512,55 | 38,09% | 128 272,00 | 16 308,73 | 12,71% |  |
|  | бюджет городского округа | 574 689,25 | 316 310,78 | 55,04% | 88 272,00 | 16 308,73 | 18,48% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 373 520,68 | 348 467,27 | 25,37% | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) | 124 734,50 | 124 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 353 822,44 | 447 030,63 | 32,02% | 16 329,54 | 0,00 | 0,00% | 2/886,36 |
|  | бюджет городского округа | 98 034,21 | 35 264,21 | 35,97% | 16 329,54 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 131 053,73 | 287 031,92 | 25,83% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидии) | 124 734,50 | 124 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 274 538,80 | 77 993,76 | 28,41% | 43 635,00 | 0,00 | 0,00% | 8/24 334,03 |
|  | бюджет городского округа | 32 071,85 | 16 558,41 | 51,63% | 3 635,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 242 466,95 | 61 432,35 | 25,34% | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 444 583,19 | 264 488,16 | 59,49% | 68 307,47 | 16 308,73 | 23,88% | 7/46 143,59 |
|  | бюджет городского округа | 444 583,19 | 248 179,43 | 55,82% | 68 307,47 | 16 308,73 | 23,88% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 |  | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | 4 460 825,66 | 202 157,25 | 4,53% | 39 414,44 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 62 386,72 | 11 558,38 | 18,53% | 235,32 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 4 299 438,93 | 91 598,87 | 2,13% | 39 179,13 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 217 096,41 | 46 569,61 | 21,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 13 761,62 | 7 392,00 | 53,71% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 203 334,79 | 39 177,61 | 19,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2 | 259 849,05 | 119 599,05 | 46,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 2 873,99 | 1 751,99 | 60,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 157 975,06 | 18 847,06 | 11,931% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 99 000,00 | 99 000,00 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап  Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 1 187 687,66 | 2,55 | 0,0002% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 11 805,83 | 2,55 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 175 881,83 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | 510 680,62 | 520,83 | 0,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 6 237,12 | 2,63 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 504 443,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 70 907,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 567,26 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 70 339,94 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 122 308,41 | 679,82 | 0,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 1 859,77 | 92,53 | 4,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 120 448,64 | 587,29 | 0,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 44 046,06 | 534,81 | 1,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 1 640,29 | 90,64 | 5,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 42 405,77 | 444,17 | 1,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 67 469,37 | 31 484,22 | 46,66% | 29 414,44 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 1 229,69 | 338,14 | 27,50% | 235,32 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 66 239,68 | 31 146,08 | 47,02% | 29 179,13 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 2 096,01 | 875,81 | 41,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 708,70 | 579,70 | 81,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 387,31 | 296,11 | 21,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 2 296,60 | 526,23 | 22,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 658,52 | 526,23 | 79,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 638,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.11 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Прим. Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 534 570,48 | 674,81 | 0,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 7 179,87 | 92,46 | 1,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 527 390,61 | 582,35 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.12 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 47 503,93 | 91,29 | 0,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 2 727,53 | 91,29 | 3,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 44 776,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 160 410,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 283,28 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 159 126,72 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 418 120,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 344,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 414 775,04 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 248 995,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 991,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 247 003,04 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 236 010,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 888,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 234 121,92 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 127 750,49 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 013,90 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 126 736,59 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 155 357,57 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 232,99 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 154 124,58 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | 47 668,30 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 381,35 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 47 286,95 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.20 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0/00,00 |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5 000,000 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.21 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 1 237,11 | 40 000,00 | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па.  Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования  № 16-11 от 17.01.2023  № 16-20 от 17.01.2023 | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ  «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2 | Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования | 235,32 | 29 179,13 |
| 3 | Мероприятия Плана социального развития центров экономического роста Приморского края |  | 10 000,00 |