ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

за 1 квартал 2020 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорт а в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень |
| Отчётная дата | 1 квартал 2020 год |
| Должность, Ф.И.О. номер телефона, электронный адрес исполнителя | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень Шапилов Евгений Менгынович sport@mail.bk.pk.ru |

Начальник отдела

по физической культуре и спорту

администрации городского округа

Большой Камень	                                                                          Е.М. Шапилов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

за 1 квартал 2020 года

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счёт средств краевого бюджета Приморского края, бюджета городского округа и составляет в 2020 году: 77 110,95 тыс. руб. в том числе:

из краевого бюджета – 27 338,00  тыс. руб.,

из бюджета городского округа – 49 772,95  тыс. руб.

Основой Программы является система мероприятий, направленных на решение конкретных задач. Сформированные на 2020 год мероприятия:

1. Основное мероприятие. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

  - Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 2 664,31 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 год составило 830,04 тыс. руб. (31,15%). Проведено официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в количестве 32 мероприятия и привлечено 1 586 человек к участию.

2. Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта.

  - Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей -Детско-юношеская спортивная школа городского округа Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 900,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 год составило 0,00 тыс. руб. (0,00%).

  - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 1 323,79 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 год составило 0,00 тыс. руб. (0,00%).

  - Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камен. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 2,31 тыс. руб. Кассовое исполнение 
за 1 квартал 2020 год составило 0,00 тыс. руб. (0,00%).

  - Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 3 837,07 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 год составило 0,00 тыс. руб. (0,00%).

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорт.

3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Большой Камень от 10 января 2020 года № 34 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) МАУ «Спортивный комплекс» городского округа Большой Камень на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и постановлением администрации городского округа Большой Камень от 10 января 2020 года № 35 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» городского округа Большой Камень на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 40 831,95 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 год составило 10 283,00 тыс. руб. (25,18%). Показатели объёма муниципальных услуг (работ) за 1 квартал выполнены.

4. Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

В рамках данного мероприятия объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 213,52 тыс. руб., за счёт краевого бюджета 27 338,00 тыс.руб. Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 год составило 0,00 тыс. руб. (0,00%).

В целом, кассовое исполнение Программы за 1 квартал 2020 года – 14,41 %.

Форма № 9

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1 квартал 2020 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего | Отдел по физической культуре и спорту | - | - | 1800000000 | - | 70 007,43 | 77 110,95 | 11 113,04 |
| 1 | Основное мероприятие. "Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий" | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1102 | 1890100000 | 000 | 830,04 | 2 664,31 | 830,04 |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | МАУ «Спортивный комплекс», | 902 | 1102 | 1890120790 | 600 | 830,04 | 2 664,31 | 830,04 |
| 2 | Основное мероприятие "Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта" | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1103 0703 | 1890200000 | 000 | 1 037,38 | 6 063,18 | 0,00 |
| 2.1. | Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | 902 | 0703 | 1890240020 | 200 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2.2. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240450 | 400 | 36,00 | 1 323,79 | 0,00 |
| 2.3. | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240550 | 400 | 75,38 | 3 837,07 | 0,00 |
| 2.4. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240480 | 400 | 26,00 | 2,31 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | Отдел по физической культуры и спорта | 902 | 0000 | 1890300000 | 000 | 40664,63 | 40 831,95 | 10 283,00 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | МБУ ДО ДЮСШ "Лидер" | 902 | 0703 | 1890370080 | 600 | 15 134,20 | 15 134,20 | 3 783,00 |
|  |  | МАУ "Спортивный комплекс" | 902 | 1102 | 1890370080 | 600 | 25 530,43 | 25 697,75 | 6 500,00 |
| 4 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни" | Отдел по физической культуре спорту, управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 189P500000 |  | 27 475,38 | 27 551,52 | 0,00 |
| 4.1. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (в том числе разработка проектно – сметной документации) | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 189P592191 | 400 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| 4.2. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 189P592192 | 400 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| 4.3. | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 189Р592193 | 400 | 15 075,38 | 15 151,52 | 0,00 |

Форма №10

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1 квартал 2020 года

| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия * | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма ** | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия *** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | 1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа 2. Участие в межмуниципальных и региональных спортивных мероприятиях | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» | январь-декабрь 2020 | январь-март 2020 | Исполнено. Проведены физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия на сумму 830,04 тыс. руб. | - |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |
| 2.1. | Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа Большой Камень | Внесение изменения в проектно-сметную документации с проведение работ по постановке на кадастровый учет | МКУ «СЕЗ» | апрель- декабрь 2020 |  |  |  |
| 2.2. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейнов | Разработка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | январь-декабрь 2020 | январь-март 2020 | Заключено соглашение от 30.01.2020г. № 6-МИС на сумму 7200 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ООО "Малая архитектурная группа" от 07.04.2020 № 47/МК на сумму 6776416,23 руб. |  |
| 2.3. | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень | МКУ «СЕЗ» | январь-декабрь 2020 | январь-март 2020 | Заключено соглашение от 30.01.2020г. № 14-МПЛ на сумму 15151 тыс. руб. | В связи с несостоявшейся конкурсной процедурой (с 13.03.2020 по 24.03.2020), конкурс будет проводиться повторно. Дата начала повторной конкурсной процедуры - 16.04.2020, муниципальный контракт планируется заключить до 08.05.2020г. |
| 2.4. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция стадиона «Южный» в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень» | МКУ «СЕЗ» | январь-декабрь 2020 | январь-март 2020 | Заключено соглашение от 30.01.2020г. № 5-МИР на сумму 5200 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ООО ПКБ "Капитель" от 27.03.2020 № 34/МК на сумму 4890168 руб. руб. |  |
| 3. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Реализация мероприятий, направленных на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | МБУ ДО ДЮСШ "Лидер", МАУ «Спортивный комплекс» | январь-декабрь | январь-март | Исполнено. График перечисления субсидии на выполнение муниципального задания на сумму 10 283,00 тыс. руб. Отчёт о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2020 года | - |
| *) указываются основные события выполнения каждого мероприятия муниципальной программы (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов, принятие муниципальных правовых актов и т.д.) в соответствии с планом-графиком; **) указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (договор, контракт, соглашение), сумма фактических расходов в тыс. руб, иная информация о ходе реализации мероприятия ***) заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. |

| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы |
| --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Оценка исполне-ния, (%) | Объем финансирования на текущий год, (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на отчетную дату, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего | 1 352 202,73 | 11 113,04 | 0,82 | 77 110,95 | 11 113,04 | 14,41 |  |
|  | федеральный бюджет | 889 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 99 063,90 | 0,00 | 0,00 | 27 338,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 363 969,83 | 11 113,04 | 3,05 | 49 772,95 | 11 113,04 | 22,33 |  |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
|  | Всего | 24 071,16 | 830,04 | 3,45 | 2 664,31 | 830,04 | 31,15 | 1 / 830,04 |
|  | бюджет городского округа | 24 071,16 | 830,04 | 3,45 | 2 664,31 | 830,04 | 31,15 |  |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |
| 2.1. | Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа Большой Камень |
|  | Всего | 900,00 | 0 | 0 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 900,00 | 0 | 0 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном |
|  | Всего | 53,65 | 0 | 0 | 1 323,79 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 53,65 | 0 | 0 | 1 323,79 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень |
|  | Всего | 75,38 | 0 | 0 | 3 837,07 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 75,38 | 0 | 0 | 3 837,07 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Реконструкция стадиона «Южный» в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень |
|  | Всего | 61,65 | 0 | 0 | 2,31 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 61,65 | 0 | 0 | 2,31 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие « Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  | Всего | 338 378,06 | 10 283,00 | 3,04 | 40 831,95 | 10 283,00 | 25,18 | 1 / 10 283,00 |
|  | бюджет городского округа | 338 378,06 | 10 283,00 | 3,04 | 40 831,95 | 10 283,00 | 25,18 |  |
| 4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» |
| 4.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 359 982,35 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1/ 6 776,42 |
|  | федеральный бюджет | 349 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 10 676,35 | 0,00 | 0,00 | 7 164,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2. | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 15 075,37 | 0,00 | 0,00 | 15 151,52 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 75,37 | 0,00 | 0,00 | 151,52 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) |
|  | Всего | 76 514,35 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1/ 4 890,17 |
|  | федеральный бюджет | 64 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 12 268,35 | 0,00 | 0,00 | 5 174,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Форма №11

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта 
                                в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за  2020 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни», в том числе: | 213,52 | 27 338,00 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ (приложение 18, стр. 84-89) |
| 1.1. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (в том числе разработка проектно – сметной документации) | 36,00 | 7 164,00 |  |  |
| 1.2. | Строительство спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | 151,52 | 15 000,00 |  |  |
| 1.3. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | 26,00 | 5 174,00 |  |  |

*) заполняется в случае привлечения средств краевого, федерального бюджетов