ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

за 9 месяцев 2021 года

| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорт а в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Отдел по физической культуре, спорта и туризму управления физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма и связей с общественностью администрации городского округа Большой Камень |
| Отчётная дата | 01.10.2021 год |
| Должность, Ф.И.О. номер телефона, электронный адрес исполнителя | Начальник управления по физической культуре, спорта и туризму управления физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма и связей с общественностью администрации городского округа Большой Камень Луценко Екатерина Николаевна sport@mail.bk.pk.ru |

Начальник управления

по физической культуре, спорту и туризму

управления физической культуры, спорта, молодежной политики,

туризма и связей с общественностью

администрации городского округа

Большой Камень	                                                                    Е.Н.Луценко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

за 9 месяцев  2021 года

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счёт средств краевого бюджета Приморского края, бюджета городского округа и составляет в 2021 году: 68 121,07 тыс. руб. в том числе:

из краевого бюджета – 16 107,26  тыс. руб.,

из бюджета городского округа – 52 013,81  тыс. руб.

Основой Программы является система мероприятий, направленных на решение конкретных задач. Сформированные на 2021 год мероприятия:

1. Основное мероприятие. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

  - Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 3 990,08 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1-3 квартал 2021 год составило 3 990,08 тыс. руб. (100 %). Проведено официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в количестве 94 мероприятия и привлечено 4 425человек к участию.

2. Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта.

  - Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 1 014,30 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 92/МК на мероприятие «Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта «Универсальная спортивная площадка по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень». Планируемая дата окончания выполнения работ - 15.12.21 г. Кассовое исполнение за 1-3 квартал 2021 год составило 0,00 тыс. руб. (0,00%). Оплата после выполнения работ.

  - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 6 976,51 тыс. руб. на проведение проектно-изыскательских работ. Заключен контракт № 47/МК (разработка ПСД).  Получено положительное заключение государственной экспертизы от 22.07.2021 года № 25-1-1-3-039911-2021. Работы по контракту выполнены в полном объеме.   Кассовое исполнение за 1-3 квартал 2021 год составило 6 976,51 тыс. руб. (100%).

  - Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 5 833,33 тыс. руб. на проведение проектно-изыскательских работ. Заключен контракт № 34/МК (разработка ПСД). Проектно-сметная документация подготовлена, 18 июня 2021 года КГАУ «Примгосэкспертиза» выдало положительное заключение № 25-1-1-3-032621-2021. Также был заключен муниципальный контракт на выполнение инженерно-экологических и инженерно гидрометеорологических  изысканий № 48/МК от 14 мая 2021 года. Работы по контракту выполнены в полном объеме. Кассовое исполнение за 1-3 квартал 2021 год составило 5 269,17 тыс. руб. (90,33%).

  - Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 30,57 тыс. руб. на проведение проектно-изыскательских работ. Кассовое исполнение за 1-3 квартал 2021 год составило 30,57 тыс. руб. (100%).

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорт.

3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Большой Камень от 29 декабря 2020 года № 2683 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) МАУ «Спортивный комплекс» городского округа Большой Камень на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и постановлением администрации городского округа Большой Камень от 29 декабря 2020 года № 2682 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» городского округа Большой Камень на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 46 325,79 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1-3 квартал 2021 год составило 38 634,41 тыс. руб. (83,4 %). Показатели объёма муниципальных услуг (работ) за 1-3 квартал выполнены.

4. Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни». Заключён муниципальный контракт № 84/МК от 18 июня 2021 года на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной  и рабочей документации для реализации мероприятия «Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» в г. Большой Камень». Срок завершения работ по контракту - 15.12.2021г. На текущую дату готовность разделов ПД: - готовность результатов инженерных изысканий –   100 %; - готовность ПСД  – 88,0 %. Предполагаемая дата направления ПСД в КГАУ «Примгосэкспертиза» - 08.10.2021 г.

В рамках данного мероприятия объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 31,6 тыс. руб., за счёт краевого бюджета 3 918,88 тыс.руб. Кассовое исполнение за 1-3 квартал 2021 год составило 0,00 тыс. руб. (0,00%). Оплата после выполненных работ.

В целом, кассовое исполнение Программы за 1-3 квартал 2021 года – 80,59 %.

Форма № 9

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1-3 квартал 2021 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего | Отдел по физической культуре и спорту | - | - | 1800000000 | - | 65 433,60 | 68 121,07 | 54 900,73 |
| 1 | Основное мероприятие. "Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий" | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1102 | 1890100000 | 000 | 2 490,08 | 3 990,08 | 3 990,08 |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | МАУ «Спортивный комплекс», | 902 | 1102 | 1890120790 | 600 | 2 490,08 | 3 990,08 | 3 990,08 |
| 2 | Основное мероприятие "Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта" | Отдел по физической культуре и спорту | 902 | 1103 0703 | 1890200000 | 000 | 12 667,24 | 13 331,55 | 409,57 |
| 2.1. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240460 | 400 | 350,0 | 1 014,30 | 0,00 |
| 2.2. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890292190 18902S2190 | 414 | 6 976,51 | 6 976,51 | 6 976,51 |
| 2.3. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | МАУ «СК» | 902 | 1102 | 1890240490 | 622 |  | 523,16 | 0,00 |
|  |  | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 1890240480 18902S2190 | 414 | 5 310,17 | 5 310,17 | 5 269,17 |
| 2.4. | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс" в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | МКУ «СЕЗ», МАУ «Спортивный комплекс» | 902 | 1102 | 1890240490 | 244 | 30,57 | 30,57 | 30,57 |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | Отдел по физической культуры и спорта | 902 | 0000 | 1890300000 | 000 | 46 325,79 | 46 325,79 | 38 634,41 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | МБУ ДО ДЮСШ "Лидер" | 902 | 0703 | 1890370080 | 611 | 15 134,20 | 15 134,20 | 11 349,00 |
|  |  |  | 902 | 1102 | 1890370080 | 611 | 7 959,20 | 7 959,20 | 6 930,78 |
|  |  | МАУ "Спортивный комплекс" | 902 | 1102 | 1890370080 | 621 | 23 232,40 | 23 232,40 | 20 354,63 |
| 4 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни" | Отдел по физической культуре спорту, управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 189P500000 |  | 3 950,49 | 3 950,49 | 0,00 |
| 4.1. | Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» | МКУ «СЕЗ» | 902 | 1102 | 189P592190 | 414 | 3950,49 | 3950,49 | 0,00 |

Форма №10

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1-3 квартал 2021 года

| Раздел 1. азделРеализация мероприятий муниципальной программы |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия * | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма ** | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия *** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | 1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа 2. Участие в межмуниципальных и региональных спортивных мероприятиях | Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» | январь-декабрь 2021 | январь-сентябрь 2021 | Исполнено. С МАУ «Спортивный комплекс» заключено соглашение № 7 от 12.01.2021 г. на сумму 3 655,58 тыс. руб. С МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» заключено соглашение № 111 от 06.08.2021г. на сумму 334,5 тыс.руб. | - |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |
| 2.1. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «СЕЗ» | февраль-ноябрь 2021 |  | Техническое задание на проведение проектно-изыскательских работ разработано, согласовано. 29 июня 2021 заключен муниципальный контракт № 92/МК на мероприятие «Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта «Универсальная спортивная площадка по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень» |  |
| 2.2. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «СЕЗ» | 2020-ноябрь 2021 | 2020-июль2021г. | Исполнено |  |
| 2.3. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «СЕЗ» | 2020-ноябрь 2021 | 2020-июнь 2021 | Исполнено |  |
| 2.4. | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс" в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «СЕЗ» | март-декабрь 2021 |  | Заключен муниципальный контракт №84/МК от 18 июня 2021 года. На текущую дату проектировщиком проведено обследование здания МАУ «Спортивный комплекс» в г. Большой Камень. Работы производятся согласно графику реализации мероприятия. На текущую дату готовность разделов ПД: - готовность результатов инженерных изысканий – 100 %; - готовность ПСД – 88,0 %.Плановая дата окончания работ 15.12.2021 г. |  |
| 3. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Реализация мероприятий, направленных на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | МБУ ДО ДЮСШ "Лидер", МАУ «Спортивный комплекс» | январь-декабрь | Январь-сентябрь | Исполнено. График перечисления субсидии на выполнение муниципального задания на сумму 38 634,41 тыс. руб. Отчёт о выполнении муниципального задания за 1-3 квартал 2021 года | - |
| 4. | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» |
|  | Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень» | МКУ «СЕЗ» | Март-декабрь 2021 |  | Заключен муниципальный контракт №84/МК от 18 июня 2021 года на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации для реализации мероприятия «Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» в г. Большой Камень». Работы производятся согласно графику реализации мероприятия. На текущую дату готовность разделов ПД: - готовность результатов инженерных изысканий – 100 %; - готовность ПСД – 88,0 %. Плановая дата окончания работ 15.12.2021 г. |  |
| *) указываются основные события выполнения каждого мероприятия муниципальной программы (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов, принятие муниципальных правовых актов и т.д.) в соответствии с планом-графиком; **) указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (договор, контракт, соглашение), сумма фактических расходов в тыс. руб, иная информация о ходе реализации мероприятия ***) заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. |

| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы |
| --- |
| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Оценка исполне-ния, (%) | Объем финансирования на текущий год, (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на отчетную дату, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего | 1 325 157,57 | 129 315,74 | 9,76 | 68 121,07 | 54 900,73 | 80,59 | 10/ 68 121,07 |
|  | федеральный бюджет | 472 026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 137 686,88 | 31 175,71 | 22,64 | 16 107,26 | 12 147,71 | 75,42 |  |
|  | бюджет городского округа | 423 314,69 | 98 140,03 | 23,18 | 52 013,81 | 42 753,02 | 82,20 |  |
| 1. | Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий |
| 1.1. | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
|  | Всего | 31 715,35 | 6 654,39 | 20,98 | 3 990,08 | 3 990,08 | 100,00 | 2 / 3 990,08 |
|  | бюджет городского округа | 31 715,35 | 6 654,39 | 20,98 | 3 990,08 | 3 990,08 | 100,00 |  |
| 2. | Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта |
| 2.1. | Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень. |
|  | Всего | 17 600,00 | 0 | 0 | 1 014,30 | 0,00 | 0,00 | 1/ 1014,3 |
|  | краевой бюджет | 17 163,75 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 436,25 | 0 | 0 | 1 014,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень. |
|  | Всего | 209 975,07 | 30,57 | 0,0001 | 30,57 | 30,57 | 100 | 1/30,57 |
|  | федеральный бюджет | 183 760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 20 317,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 5 897,17 | 30,57 | 0,5 | 30,57 | 30,57 | 100 |  |
| 2.3. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном |
|  | Всего | 366 753,02 | 6 976,51 | 0 | 6 976,51 | 6 976,51 | 100,00 | 1/ 6 976,51 |
|  | федеральный бюджет | 349 270,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 3 512,35 | 6 920,69 | 100 | 6 920,69 | 6 920,69 | 100,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 6 994,16 | 55,81 | 0,0078 | 55,81 | 55,81 | 100,00 |  |
| 2.4. | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень |
|  | Всего | 76 660,17 | 5 269,17 | 6,87 | 5 833,33 | 5 269,17 | 90,33 | 2/5 269,17 |
|  | федеральный бюджет | 64 220,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 7 094,35 | 5 227,02 | 73,68 | 5 267,69 | 5 227,02 | 99,23 |  |
|  | бюджет городского округа | 5 345,82 | 42,15 | 0,79 | 42,48 | 42,15 | 99,22 |  |
|  | бюджет городского округа (МАУ «СК») | 0,00 | 0,00 | 0 | 523,16 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|  | Всего | 367 822,87 | 79 466,37 | 21,6 | 46 325,79 | 38 634,41 | 83,4 | 2 / 46 325,79 |
|  | бюджет городского округа | 367 822,87 | 79 466,37 | 21,6 | 46 325,79 | 38 634,41 | 83,4 |  |
| 4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» |
| 4.1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень |
|  | Всего | 49 062,24 | 0,00 | 0,00 | 3 950,49 | 0,00 | 0,00 | 1/ 3 950,49 |
|  | федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 48 061,68 | 0,00 | 0,00 | 3 918,88 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 1 000,56 | 0,00 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 0,00 |  |

Форма №11

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта 
                                в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1-3 квартал 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» | 31,60 | 3 918,88 | Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па Соглашение с Министерством строительства Приморского края от 25.01.21 г. № 1102-5 на предоставление субсидии из краевого бюджета | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ (приложение 18, стр. 84-89) |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | 55,81 | 6 920,69 |  |  |
|  | Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень | 42,48 | 5 267,69 |  |  |

*) заполняется в случае привлечения средств краевого, федерального бюджетов