Информация

о выполнении Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции

в городском округе Большой Камень по состоянию за 1 кв. 2020 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприя-тия | | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | | Целевые значения показателя | | | | | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | | | 2021 | 2022 |
| целевое значение | | текущее значение |
| 1. Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1  1.2  1.3. | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере дополнительного образования (организационно-методической и информационно консультативной, финансовой (субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности), имущественной);  Информирование родителей о наличии услуг дополнительного образования на территории городского округа Большой Камень;  Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, осуществляющих деятельность на территории городского округа. | 2019 -2022 | | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | | | % | | | 76,9 | | 78,6 | 78,6 | 80,0 | * 1. На постоянной основе в рамках информационной поддержки в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления размещается информация о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется организационно-методическое информирование и консультирование субъектов предпринимательской деятельности в сфере услуг дополнительного образования.   В рамках реализации мероприятий Подпрограммы № 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы, в 2020 году на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено 200,0 тыс. руб., в том числе субъектам осуществляющим деятельность в сфере дополнительного образования детей, в виде предоставления субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности. За отчетный период предприниматели по данному виду деятельности в администрацию городского не обращались.   * 1. Информирование родителей о наличии услуг дополнительного образования на территории городского округа Большой Камень на постоянной основе осуществляется путем размещения информации на информационных стендах в образовательных учреждениях, в средствах массовой информации, на родительских собраниях в образовательных учреждениях, а также доводится информация об организациях, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования детей.   2. Сформирован перечень организаций, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования детей на территории городского округа. |
| 2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1  2.2 | Создание необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в период каникул.  Формирование перечня организаций отдыха и оздоровления, расположенных на территории региона и размещение его в открытом доступе | ежегодно | | доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности, процентов | | | % | | | 22,2 | | 12,5 | 22,2 | 30 | 2.1. Администрацией городского округа проводится работа по созданию необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечения их занятости в период каникул:  1) выполняется услуга по возврату  частичной компенсации стоимости путевки родителям (законным представителям) родителям (законным представителям) детей, проживающих на территории Приморского края, стоимости путевки в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Российской Федерации» — 1 чел.  2) в адрес Правительства Приморского края направлен реестр загородных (ДОЛ «Жемчужина») и пришкольных лагерей (5 на МБОУ СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 44), планируемых к функционированию с июня 2020 года на территории городского округа Большой Камень. Общий охват детей в возрасте 7-15 лет  — 2400 чел. (ДОЛ-700, на базе школ — 1700).   1. Разработан проект постановления администрации городского округа Большой Камень о мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Большой Камень в период летних каникул 2020 года 2. В отчетном периоде управлением архитектуры и градостроительства разработан проект нормативного правового акта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Большой камень, утвержденные, решением Думы городского округа большой Камень от 14.01.2020 г. № 420, в части установления рекреационной зоны для объектов отдыха и туризма, в том числе для размещения детского лагеря.     2.2. Информация об организациях отдыха и оздоровления размещается в средствах массовой информации; осуществляется информирование родителей путем размещения информации на информационных стендах в образовательных учреждениях, родительских собраниях |
| 2.3 | Консультационная и методическая помощь индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги организации летнего отдыха и оздоровления детей, на территории городского округа Большой Камень | ежегодно | | доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности, процентов | | |  | | |  | |  |  |  | На постоянной основе осуществляется консультирование субъектов предпринимательской деятельности по вопросам ведения предпринимательской деятельности на территории городского округа, изменениях в законодательстве, мерах поддержки.  В средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления http: www.bk.pk.ru размещается информация о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, иная актуальная для предпринимателей информация. |
| 3. Рынок медицинских услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно | | доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | | | % | | | 6,7 | | 6,7 | 13,3 | 13,3 | На постоянной основе в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления размещается информация о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, иная актуальная для предпринимателей информация;  осуществляется консультирование субъектов предпринимательской деятельности по вопросам ведения предпринимательской деятельности на территории городского округа, изменениях в законодательстве, мерах поддержки.  В рамках реализации мероприятий Подпрограммы  № 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы, в 2020 году предусмотрена финансовая поддержка субъектам МСП, начинающих деятельность в сфере медицинских услуг, в виде предоставления субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности. |
| 3.2 | Проведение анализа состояния и развития конкурентной среды  на рынке медицинских услуг | 2021-2022 | |  | | |  | | |  | |  |  |  | Срок исполнения мероприятия по проведению анализа состояния и развития конкурентной среды  на рынке медицинских услуг 2021 год |
| 4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1  4.2 | Обеспечение проведения конкурентных процедур по закупке услуг при размещении государственных и муниципальных заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды.  Мониторинг состояния конкуренции в сфере благоустройства городской среды | постоянно | | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | | | % | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | Работы по благоустройству городской среды на территории городского округа Большой Камень осуществляются в результате проведения конкурсных процедур и заключенных контрактов.  Информация о реализации мероприятий по благоустройству городской среды размещается в газете «ЗАТО», на официальном сайте администрации городского округа  Срок проведения мониторинга состояния конкуренции в сфере благоустройства городской среды – 2021год |
| 5. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1  5.2 | Мониторинг деятельности управляющих организаций в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень информационно-аналитических материалов  Информирование в средствах массовой информации администрации городского округа перечня муниципальных правовых актов, регулирующих рынок выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; об организациях, осуществляющих управление многоквартирным домами в соответствии с установленными стандартами | 2020-2022 | | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | % | | | 87, 1 | | 87,1 | 93,5 | 100 | На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет», газете «ЗАТО» размещаются актуальная информация в сфере ЖКХ, информационно-аналитические материалы, нормативные документы в сфере жизнеобеспечения населения городского округа Большой Камень.  Управляющих организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства городского округа Большой Камень, осуществляющих неэффективное управление, не выявлено. |
| 5.3 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для многоквартирных домов | по мере необходимости | |  | | |  | | |  | |  |  |  | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для многоквартирных домов предусмотрено по мере необходимости, в соответствии с действующим законодательством |
| 6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Развитие механизма привлечения перевозчиков к выполнению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах городского округа, в том числе: размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок | 2019-2022 | | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | | | % | | | 93,8 | | 93,8 | 100 | 100 | В целях совершенствования механизма привлечения перевозчиков к выполнению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутной сети городского округа Большой Камень сформирован и размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа Большой Камень:  http://www.bk.pk.ru/life-town/jkh/peopleinfo/ |
| 6.2. | Совершенствование законодательства в области регулирования пассажирских регулярных перевозок | На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет», газете «ЗАТО» размещается актуальная информация  в сфере пассажирского городского автомобильного транспорта.  http://www.bk.pk.ru/life-town/jkh/peopleinfo/ |
| 6.3 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте администрации городского округа муниципальных правовых актов, регулирующих сферу пассажирских перевозок | 2019-2022 | |  | | |  | | |  | |  |  |  | На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет», газете «ЗАТО» размещается актуальная информация  в сфере пассажирского городского автомобильного транспорта.  http://www.bk.pk.ru/life-town/jkh/peopleinfo/ |
| 7. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Размещение на официальном сайте администрации городского округа актуальных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере строительства | 2019-2022 | | | доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | | | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | Административные  регламенты  предоставления  муниципальных услуг  в области  градостроительной  деятельности размещены на официальном сайте органов местного самоуправления <http://www.bk.pk.ru/about/admingoroda/law/resolution/?ELEMENT_ID=26425> |
| 7.2 | Проведение мероприятий, направленных на сокращение сроков на ввод объектов в эксплуатацию;  создание условий максимального благоприятствования хозяйствующим субъектам при входе на рынок | 2021  постоянно | | |  |  |  |  | Приведены в соответствие и установлены нормативными правовыми актами администрации городского округа Большой Камень следующие сроки предоставления муниципальных услуг:  административный регламент «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 12 июля 2012 года № 1073: 5 дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;  административный регламент предоставления администрацией городского округа Большой Камень муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 12 июля 2012 года № 1072: 7 дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство;  Административный регламент предоставления администрацией городского округа Большой Камень муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 12 июля 2012 года № 1071: 10 дней со дня получения заявления физического или юридического лица о выдаче ему градостроительного плана земельного участка |
| 7.3 | Информационное обеспечение участников рынка строительства, а также предоставление им консультативной помощи | постоянно | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 8. Сфера наружной рекламы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | | 2020-2022 | | | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | | | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 8.1. Актуализация схем размещения рекламных конструкций планируется во 2 полугодии 2020 года по мере принятия решения о внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций;  актуальная информация размещается на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в свободном доступе; |
| 8.2 | Размещение на официальном сайте нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  | 8.2. Нормативные правовые акты, актуальная информация в сфере регулирования наружной рекламы размещается на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в свободном доступе; |
| 8.3 | Проведение информационно-разъяснительной работы  с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по вопросам регулирования размещения объектов наружной рекламы | | постоянно | | |  | | |  | |  |  |  |  | 8.3. На рабочих встречах, заседаниях Координационного совета проводится разъяснительной работы  с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по вопросам регулирования размещения объектов наружной рекламы |
| 9. Рынок ритуальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Проведение анализа состояния и развития конкурентной среды на рынке ритуальных услуг | | 2019-2022 | | | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услу | | | % | | 86 | 87,5 | 88 | 88 | Деятельность хозяйствующих субъектов в данной сфере осуществляется в конкурентных условиях.  На постоянной основе осуществляется консультирование субъектов предпринимательской деятельности по вопросам ведения предпринимательской деятельности на территории городского округа, изменениях в законодательстве, мерах поддержки.  В средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления http: www.bk.pk.ru размещается информация о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, иная актуальная для предпринимателей информация. |
| 9.2 | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи частным организациям, осуществляющим деятельность в сфере ритуальных услуг | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Ведение реестра организаций сферы ритуальных услуг и размещение на официальном сайте администрации городского округа | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  | деятельность в сфере ритуальных услуг  http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/razvitie-konkurentsii/?bitrix\_include\_areas=Y&login=yes&clear\_cache=Y |

Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции

| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | | Сроки выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий, направленных на сокращение числа и упрощение административных процедур муниципальной сферы ведения при организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов (в том числе сбор данных о наличии административных барьеров во всех сферах регулирования и их динамике в т.ч. данных о наличии жалоб в надзорные органы по этой проблематике);  информирование предпринимателей о предоставлении муниципальных услуг в электронном виде, в МФЦ | отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа Большой Камень:  управление архитектуры и градостроительства;  управление жизнеобеспечения; управление имущественных отношений;  управление экономики | | 2019-2022 | На официальном сайте органов местного самоуправления размещено информационное сообщение об организации сбора информации от субъектов малого и среднего предпринимательства для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности: <http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/smallbusiness/aktualnaya-informatsiya/>.  В 1 кв. 2020 года проведено анкетирование субъектов предпринимательской деятельности, получивших в аренду объекты муниципальной собственности в рамках имущественной поддержки. Информация о результатах проведения анкетирования направлена в министерство имущественных отношений Приморского края.  Администрацией городского округа Большой Камень принято и реализуется постановление от 15 февраля 2019 года № 182 (в ред. от 06.03.2020 № 377) «Об утверждении Дорожной карты по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в городском округе Большой Камень на 2020 год».  На официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Инвестиционное развитие» размещена актуальная информация по данному направлению: http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/  В 1 квартале 2020 года обращения инвесторов по проблемам, касающимся взаимодействия с органами местного самоуправления городского округа Большой Камень в ходе реализации частных инвестиционных проектов, в том числе, по которым приняты положительные решения, в администрацию городского округа Большой Камень не поступали. |
| 1.2. | Реализация муниципальной программы, направленной на содействие развитию малого и среднего предпринимательства городского округа Большой Камень | управление экономики | | 2019-2022 | На территории городского округа Большой Камень принята и реализуется Подпрограмма № 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы, утвержденной 14 февраля 2020 г. № 247. Мероприятиями Программы предусмотрена финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в области образования субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего на мероприятия Программы в 2020 году предусмотрено 350,0 тыс. руб., в том числе: финансовая поддержка – 200,0 тыс. руб., обучающие мероприятия – 50,0 тыс. руб.; проведение конкурсов и смотров-конкурсов среди предпринимателей – 100,0 тыс. руб.  Информация о Программе, её реализации, а также Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета городского округа Большой Камень размещены на сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет»: www.bk.pk.ru.  <http://www.bk.pk.ru/about/municipalprog/econom/> |
| 1. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | | |
| 2.1. | Осуществление муниципальных закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа Большой Камень | | 2019-2022 | Доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в общем объеме поставок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд в 1 кв. 2020 по оценке составила более 35% |
| 1. Устранение избыточного муниципального регулирования | | | | | |
| 3.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Большой Камень и экспертизы муниципальных нормативных правовых  актов городского округа Большой Камень, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | управление экономики | 2019-2022 | | Администрацией городского округа Большой Камень принято постановление от 15 марта 2016 года № 362 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Большой Камень и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Большой Камень, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». В 1 кв. 2020 года проведена оценка регулирующего воздействия 4 проектов постановлений администрации городского округа Большой Камень.  Информация по данному направлению размещается на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень: http://www.bk.pk.ru/about/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/. |
| 3.2. | Реализация мероприятий, направленных на сокращение числа и упрощение административных процедур муниципальной сферы ведения при организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов,  в том числе предоставление муниципальных услуг в электронном виде | отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа Большой Камень:  управление архитектуры и градостроительства;  управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений;  управление экономики | 2019-2022 | | Согласно постановлению администрации городского округа Большой Камень от 11.10.2017 г. № 1375 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг городского округа Большой Камень», утвержден реестр муниципальных услуг. При предоставлении муниципальных услуг - предоставление 18 муниципальных услуг предусмотрено в электронном виде. Реестр муниципальных услуг городского округа Большой Камень с информацией о предоставлении услуг в электронном виде размещен на официальном сайте органов местного самоуправления:  <http://www.bk.pk.ru/about/admingoroda/law/resolution/?ELEMENT_ID=20186> |
| 3.3. | Разработка чек-листов в рамках контрольно-надзорной деятельности | управление жизнеобеспечения; управление архитектуры и градостроительства управление экономики | ежегодно | | Принято решение Думы городского округа Большой Камень от 31.10.2019 г. № 239 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты в сфере муниципального контроля на территории городского округа Большой Камень».  Принято постановление администрации городского округа Большой Камень от 14.02.2020 № 244 «Об утверждении проверочных листов (списков, контрольных вопросов) при проведении плановых проверок по муниципальному контролю». Применение чек-листов предусмотрено при осуществлении следующих видов муниципального контроля: муниципальный земельный контроль, муниципальный лесной контроль, муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения, муниципальный жилищный контроль, муниципальный контроль в области торговой деятельности. |
| 1. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью | | | | | |
| 4.1 | Актуализация перечня муниципального имущества городского округа Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектов малого и среднего предпринимательства | управление имущественных отношений | | 2019-2022 | Решением Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 года № 9 (в ред. от 25.04.2019 г. № 181) утвержден Перечень муниципального имущества городского округа Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  Во втором полугодии 2020 года планируется дополнение перечна не менее, чем на 10%  <http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/smallbusiness/imushchestvennaya-poddrezhka/> |
| 4.2 | Размещение информации о реализации муниципального имущества городского округа, а также о предоставлении его в аренду в сети «Интернет» | управление имущественных отношений | | 2019-2022 | В Перечень муниципального имущества городского округа Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства включено 22 объекта.  Субъектам МСП городского округа предоставлены в аренду 17 объектов, включенных в Перечень муниципального имущества, доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП, составляет 77,3%. Актуальная информация размещена на сайте <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/perechen/> |
| 1. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей | | | | | |
| 5.1 | Организация мероприятий, круглых столов, конференций (форумов), единых информационных дней, пресс-конференций по вопросам развития предпринимательства (ведения диалогов органов власти и бизнеса) | управление экономики | | 2019-2022 | В рамках рабочих встреч с субъектами предпринимательской деятельности доводится актуальная информация по указанным вопросам.  В 1 кв. 2020 года проведено 2 заседания Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству при главе городского округа Большой Камень с участием хозяйствующих субъектов городского округа Большой Камень по актуальным вопросам предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам налогового законодательства.  25 марта 2020 года совместно с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» проведен семинар «ЕНВД. Новое в налоговом законодательстве». В мероприятии приняло участие 49 субъектов предпринимательской деятельности. |
| 5.2 | Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность (проведение конкурсов, олимпиад среди учащихся, тренингов) | управление экономики; управление образования;  отдел по работе с молодежью | | 2019-2022 | Во 2 кв. 2020 года планируется проведение круглого стола с участием молодежи и учащихся по вопросам предпринимательской деятельности |
| 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) | | | | | |
| 6.1. | Участие в семинарах для сотрудников органов местного самоуправления и руководителей (представителей) СО НКО | отдел по работе с молодежью;  отдел по связям с общественностью и взаимодействию с федеральными структурами;  управление экономики | | ежегодно | В 1 квартале семинары не проводились |
| 6.2. | Проведение круглых столов, рабочих встреч, семинаров по вопросам осуществления деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями деятельности на территории городского округа Большой Камень | отдел по работе с молодежью;  отдел по связям с общественностью и взаимодействию с федеральными структурами | | 2019-2022 | На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети «Интернет» [www.bk.pk.ru](http://www.bk.pk.ru) размещается актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности, некоммерческих и иных общественных организаций. Проведение мероприятий планируется во 2-3 кв. 2020 года |
| 6.3. | Привлечение социально ориентированные некоммерческие организации к участию в реализации мероприятий в рамках муниципальных программ по направлению молодежной политики; дополнительного образования детей | отдел по работе с молодежью;  отдел по связям с общественностью и взаимодействию с федеральными структурами | | 2019-2022 | Участие социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), не являющихся муниципальными учреждениями, на территории городского округа Большой Камень осуществляется в рамках исполнения мероприятий действующих муниципальных программ, направленных на осуществление молодежной политики, развитие спорта, формирование комфортной городской среды.  Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Большой Камень осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета городского округа Большой Камень социально ориентированным некоммерческим и иным общественным организациям, не являющимся казенными учреждениями, на возмещение расходов на реализацию общественно значимых программ (проектов) и мероприятий в городском округе Большой Камень, в рамках реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 28.02.2020 года № 309. |
| 1. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики городского округа | | | | | |
| 7.1 | Проведение открытых конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом | управление жизнеобеспечения; управление бухгалтерского учета и отчетности | | 2019-2022 | В 2019 проведено 8 эл. аукционов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории городского округа Большой Камень, по результатам открытых конкурсов заключено 8 муниципальных контрактов на общ.сумму 4,050 млн. руб. |
| 7.2 | Проведение опросов населения для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | управление жизнеобеспечения | | 2019-2022 | Администрацией городского округа для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды было организовано и проведено анкетирование населения путем сбора информации через ящики для сбора анкет, размещенные в крупных предприятиях городского округа. опроса населения на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет», через социальные сети, газету «ЗАТО. Актуальная информация в сфере благоустройства городской среды размещается на официальном сайте http://www.bk.pk.ru/life-town/jkh/peopleinfo/ |
| 1. Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг городского округа Большой Камень | | | | | |
| 8.1. | Проведение мониторинга состояния конкуренции на товарных рынках городского округа, в том числе сбор и анализ данных об удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг | управление экономики | | 2020-2022 | Проведение мониторинга состояния конкуренции на товарных рынках городского округа, в том числе сбор и анализ данных об удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг планируется во 2 полугодии 2020 года. |
| 8.2. | Подготовка сводной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг городского округа Большой Камень, о проводимых мерах по содействию развитию конкуренции на территории городского округа и размещение на официальном сайте администрации городского округа Большой Камень в сети «Интернет» | управление экономики | | 2019-2022 | На официальном сайте органов местного самоуправления [www.bk.pk.ru](http://www.bk.pk.ru) в сети «Интернет» постоянно размещается актуальная информация о предоставлении муниципальных услуг, исполнении муниципальных функций, результатов работы и эффективности деятельности администрации городского округа Большой Камень, информация о ходе реализации муниципальных программ, о реализации «Дорожных карт» по содействию развитию конкуренции, реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата на территории городского округа.  Также, с целью выявления ожиданий потребителей, получению обратной связи, размещается информация для населения городского округа по социальным вопросам, вопросам жизнеобеспечения населения городского округа, качества товаров и услуг на рынках городского округа Большой Камень.  http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/razvitie-konkurentsii/  http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/ |