Информация

о выполнении Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции

в городском округе Большой Камень за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Наименование показателя | Целевые значения показателя | | | Ответственные исполнители | **Исполнение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2021  **План** | 31.12.2021  **Факт** | 01.01.2022  **План** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | | | |
| Исходная (фактическая информация):  На территории городского округа деятельность в сфере дополнительного образования с государственным участием осуществляют 3 учреждения дополнительного образования детей (МБУ ДО детско-юношеская спортивная школа «Лидер» городского округа Большой Камень городского округа Большой Камень, МБУ ДО «Центр детского творчества», МБУ ДО «Детская школа искусств»).  МБУДО «ДШИ» городского округа Большой Камень, ведет образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств, общеразвивающим программа в области искусств. В учреждении открыто 5 отделений, разработаны и реализуются 15 дополнительных общеобразовательных программ в области искусств. Общее количество учащихся - 385 человек.   МБУ ДО «Центр детского творчества» оказывает услуги по художественно-эстетическому (70,9%), социально-педагогическому (7,7%), туристско-краеведческому (5,3%), техническому (8,7%), спортивному (7,3%) направлениям. Общее количество учащихся - 1501 ребенок.  В негосударственном секторе по направлению дополнительного образования детей осуществляют деятельность 17 субъектов предпринимательской деятельности, в том числе: ИП - 15; ООО – 2. В основном, негосударственный сектор оказывает услуги социально - педагогической направленности.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, составляет 78,2%. | | | | | | | | |
| 1.1  1.2  1.3 | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере дополнительного образования (организационно-методической и информационно консультативной, финансовой (субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности), имущественной);    Информирование родителей о наличии услуг дополнительного образования на территории городского округа Большой Камень;  Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, осуществляющих деятельность на территории городского округа. | 2019 -2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, % | 78,6 | 85,0 | 80,0 | управление образования,  управление культуры, отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | * 1. На постоянной основе в рамках информационной поддержки в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления размещается информация о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется организационно-методическое информирование и консультирование субъектов предпринимательской деятельности в сфере услуг дополнительного образования.   В рамках реализации мероприятий Подпрограммы № 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы, в 2020 году на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году было предусмотрено 200,0 тыс. руб., в том числе субъектам осуществляющим деятельность в сфере дополнительного образования детей, в виде предоставления субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.  В 2021 году по данному виду деятельности по вопросам финансовой поддержки предприниматели обращения не поступали.   * 1. Информирование родителей о наличии услуг дополнительного образования на территории городского округа Большой Камень на постоянной основе осуществляется путем размещения информации на информационных стендах в образовательных учреждениях, в средствах массовой информации, социальных сетях, на родительских собраниях в образовательных учреждениях, а также доводится информация об организациях, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования детей   2. Сформирован перечень организаций, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования детей на территории городского округа. Информация размещается на официальном сайте органов местного самоуправления, в средствах массовой информации, в социальных сетях.   Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования составляет 78,2%. |
| 2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | | | | | | |
| Исходная (фактическая информация):  В целях создания необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечения их занятости в период каникул, на территории городского округа в 2021 году действовало пять площадок с дневным пребыванием детей от 6 до 15 лет всех форм отдыха и оздоровления, в том числе пять пришкольных лагеря отдыха, две разновозрастных площадки с дневным пребыванием детей. Работа лагерей осуществлялась в две смены в летний период. Число учащихся, получивших услугу составило – 1563 человека (44% общего количества учащихся 1-8 классов). В рамках организации летнего отдыха для детей проводились мероприятия по различным направлениям, в том числе направленные на укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни, профилактику правонарушений, дорожно-транспортного травматизма. 128 родителей получили компенсацию части расходов на оплату стоимости путевок, приобретенных в организациях отдыха и оздоровления детей в Приморском крае, внесенных в реестр ДОЛ Приморского края, на сумму 1109974,50 руб.  В негосударственном секторе на территории городского округа Большой Камень в летний период действует детский спортивно-оздоровительный лагерь «Жемчужина», организованный ИП Загайновым В.Р. за период летнего отдыха в лагере отдохнуло 511детей. Лагерные смены организованы, в том числе, для воспитанников детских домов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов. | | | | | | | | |
| 2.1  2.2  2.3 | Создание необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в период каникул.  Формирование перечня организаций отдыха и оздоровления, расположенных на территории региона и размещение его в открытом доступе  Консультационная и методическая помощь индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги организации летнего отдыха и оздоровления детей, на территории городского округа Большой Камень | ежегодно | доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности, % | 22,2 | 16,7 | 30 | управление образования;  отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 2.1. Администрацией городского округа проводится работа по созданию необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечения их занятости в период каникул:  1) выполняется услуга по возврату  частичной компенсации стоимости путевки родителям (законным представителям) родителям (законным представителям) детей, проживающих на территории Приморского края, стоимости путевки в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Российской Федерации».  2) в адрес Правительства Приморского края направлен реестр загородных (ДОЛ «Жемчужина») и пришкольных лагерей (5 на МБОУ СОШ № № 1, 2, 3, 4, 44; МБОУ СОШ № 8, № 27 – разновозрастные площадки), функционирующие с июня 2021 года на территории городского округа Большой Камень.  Постановлением администрации городского округа Большой Камень от 09.04.2021 № 858 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Большой Камень в период летних каникул 2021 года» утвержден перечень лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ.   1. Решением Думы городского округа Большой Камень от 28.05.2020 № 299 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 14 января 2010 года № 420 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа ЗАТО Большой Камень» внесены изменения, в том числе в части установления рекреационной зоны для объектов отдыха и туризма, в том числе для размещения детского лагеря.   В 2021 году в рамках муниципального инвестиционного проекта по строительству детского образовательно-оздоровительного центра «Детский город» (с круглогодичным пребыванием детей на 200 мест) сформировано 2 земельных участка общей площадью 79999 кв.м., Также дополнительно сформирован земельный участок площадью 4823 кв.м. с целью последующего объединения в единое землепользование для реализации указанного проекта. Строительство детского лагеря планируется в 2023-2025 г с привлечением механизма МЧП или концессии.   1. В целях организации трудоустройства несовершеннолетних учащихся в каникулярное время в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрено средств в сумме 787,66 тыс. руб.   2.2. Информация об организациях отдыха и оздоровления размещается в средствах массовой информации; осуществляется информирование родителей путем размещения информации на информационных стендах в образовательных учреждениях, родительских собраниях, социальных сетях.  2.3. На постоянной основе осуществляется консультирование субъектов предпринимательской деятельности по вопросам ведения предпринимательской деятельности на территории городского округа, изменениях в законодательстве, мерах поддержки.  В средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления http: www.bk.pk.ru размещается информация о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, иная актуальная для предпринимателей информация. |
| 3. Рынок медицинских услуг | | | | | | | | |
| Исходная (фактическая информация):  По состоянию на 01.01.2022 года на территории городского округа ситуация на рынке медицинских услуг не изменилась. На территории осуществляют деятельность: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 98 Федерального Медико-биологического агентства», в том числе 8 лечебно – профилактических учреждений; 16 коммерческих организаций различных форм собственности, в том числе 10 организаций в сфере стоматологических услуг; 4 в сфере общей врачебной практики; 2 в области прочей медицины. Общий коечный фонд на 01.01.2020 составляет 233 ед.  По состоянию на 01.01.2022 в Реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Приморском крае, включена 1 организация: государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 98 Федерального Медико-биологического агентства».  Конкуренция на данном рынке услуг достаточно развита и в целом удовлетворяет потребности населения. | | | | | | | | |
| 3.1 | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно | доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 13,3 | 6,7 | 13,3 | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | На постоянной основе в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления размещается информация о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, иная актуальная для предпринимателей информация;  осуществляется консультирование субъектов предпринимательской деятельности по вопросам ведения предпринимательской деятельности на территории городского округа, изменениях в законодательстве, мерах поддержки.  В рамках реализации мероприятий Подпрограммы  № 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы, в 2021 году предусмотрена финансовая поддержка субъектам МСП, в том числе для начинающих деятельность в сфере медицинских услуг, в виде предоставления грантов в форме субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности. Обращения от субъектов предпринимательской деятельности в области медицинских услуг за финансовой поддержкой в 2021 году в адрес администрации не поступало. |
| 3.2 | Проведение анализа состояния и развития конкурентной среды  на рынке медицинских услуг | 2021-2022 |  |  |  |  | В 4 кв. 2021 в рамках проведения анкетирования «Развитие конкуренции в Приморском крае» проведен опрос потребителей товаров и услуг, в том числе в сфере услуг здравоохранения. В опросе приняло участие 41 респондент. 12 респондентов (29,%) отметили рынок медицинских услуг со слабо развитой конкуренцией.  В целом отмечается скорее удовлетворительное состояние конкурентной среды на рынке медицинских услуг. |
| 4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | | | | |
| На территории городского округа работы по благоустройству городской среды (в рамках заключенных контрактов) выполняют коммерческие организации. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и программы «1000 дворов Приморья» на территории городского округа осуществляются работы по благоустройству общественных пространств. Выполнение работ осуществляется по итогам проведения торгов, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды составляет 100%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение доли организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды. | | | | | | | | |
| 4.1  4.2 | Обеспечение проведения конкурентных процедур по закупке услуг при размещении государственных и муниципальных заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды.  Мониторинг состояния конкуренции в сфере благоустройства городской среды | постоянно | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, % | 100 | 100 | 100 | управление жизнеобеспечения | Работы по благоустройству городской среды на территории городского округа Большой Камень осуществляются в результате проведения конкурсных процедур и заключенных контрактов.  За 2021 года в целях создания комфортных условий проживания граждан в городском округе Большой Камень в рамках реализации муниципальных программ «Благоустройство городского округа Большой Камень» 2018-2022  и «Формирование современной городской среды» 2020-2027 заключено  113 муниципальных контракта, из них – 14 по направлению формирования комфортной городской среды и 99–благоустройство.  Информация о реализации мероприятий по благоустройству городской среды размещается в газете «ЗАТО», на официальном сайте администрации городского округа  Конкуренция на данном рынке услуг достаточно развита и в целом удовлетворяет потребности населения. |
| 5. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | | | | |
| Исходная (фактическая информация):  На территории городского округа рынок услуг по управлению многоквартирными домами представлен:  Управляющих компаний – 10 , товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ, ТСН) - 24, в т.ч. ТСЖ - 20  Доля предприятий с государственным участием (МУП «Горхоз»), осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме составляет 12, 9 % (4 ед.). Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме до 100 % | | | | | | | | |
| 5.1  5.2  5.3 | Мониторинг деятельности управляющих организаций в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень информационно-аналитических материалов  Информирование в средствах массовой информации администрации городского округа перечня муниципальных правовых актов, регулирующих рынок выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; об организациях, осуществляющих управление многоквартирным домами в соответствии с установленными стандартами  Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для многоквартирных домов | 2020-2022  по мере необходимости | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | 93,5 | 97 | 93,5 | управление жизнеобеспечения | В рамках полномочий проводится мониторинг деятельности управляющих компаний, товариществ собственников жилья по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.  Управляющих организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства городского округа Большой Камень, осуществляющих неэффективное управление, не выявлено.  За отчетный период поступило 289 обращения по вопросам содержания общего имущества. Все обращения рассмотрены в установленные сроки.  На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет», газете «ЗАТО» размещаются актуальная информация в сфере ЖКХ, информационно-аналитические материалы, нормативные документы в сфере жизнеобеспечения населения городского округа Большой Камень.  Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для многоквартирных домов предусмотрено по мере необходимости, в соответствии с действующим законодательством |
| 6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | | | |
| Исходная (фактическая информация):  По состоянию на 01.01.2022 года в городском округе осуществляют деятельность 16 хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги пассажирских перевозок. Внутригородские перевозки обеспечивает МУП «Горхоз» на основе переданных для выполнения муниципального заказа муниципальных автобусах по четырем круглогодичным и двум сезонным маршрутам. Услуги такси населению предоставлены 13 – ИП и 3 - ООО  Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа составляет 0%. Население городского округа обеспечено услугами общественного транспорта в полном объеме.  Проблемой городского округа при организации транспортного обслуживания населения является отсутствие конкуренции перевозчиков, связанной убыточностью маршрутов ввиду непостоянной наполняемости автобусов.  Перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляют организации частной формы собственности.  Цель мероприятий - повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения. | | | | | | | | |
| 6.1 | Развитие механизма привлечения перевозчиков к выполнению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах городского округа, в том числе: размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок | 2020-2022 | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | 93,8 | 93,8 | 100 | управление жизнеобеспечения | В целях совершенствования механизма привлечения перевозчиков к выполнению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутной сети городского округа Большой Камень сформирован и размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа Большой Камень:  <http://www.bk.pk.ru/life-town/jkh/peopleinfo/>.  В целях улучшения обслуживания населения в общественном транспорте городского округа Большой Камень МУП «Горхоз», осуществляющим внутригородские перевозки на территории городского округа Большой Камень, применяются платежные терминалы (валидаторы) для осуществления безналичной оплаты проезда пассажирами.  Муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам заключены по итогам проведенных электронных аукционов в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 6.2 | Совершенствование законодательства в области регулирования пассажирских регулярных перевозок |  |  |  |  |  | На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет», газете «ЗАТО» размещается актуальная информация  в сфере пассажирского городского автомобильного транспорта.  http://www.bk.pk.ru/life-town/jkh/peopleinfo/ |
| 6.3 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте администрации городского округа муниципальных правовых актов, регулирующих сферу пассажирских перевозок |  |  |  | управление жизнеобеспечения | На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет», газете «ЗАТО» размещается актуальная информация  в сфере пассажирского городского автомобильного транспорта  http://www.bk.pk.ru/life-town/jkh/peopleinfo/ |
| 7. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | | | | | | | | |
| Исходная (фактическая информация):  В секторе «строительство» в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства учтено 92 хозяйствующих субъекта, в том числе 34 индивидуальных предпринимателя и 57 юридических лиц. В основном, указанные организации относятся к категории «малых» и осуществляют деятельность, выполняя услуги по ремонту и строительству индивидуального жилья и других строений, работ специализированных строительных. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | |
| 7.1 | Размещение на официальном сайте администрации городского округа актуальных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере строительства | 2019-2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | 100 | 100 | 100 | управление архитектуры и градостроительства | Административные  регламенты предоставления муниципальных услуг  в области градостроительной  деятельности приведены в соответствие с типовыми административными регламентами и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления <http://www.bk.pk.ru/about/admingoroda/law/resolution/?ELEMENT_ID=26425>  Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов предусмотрено в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края |
| 7.2 | Проведение мероприятий, направленных на сокращение сроков на ввод объектов в эксплуатацию;  создание условий максимального благоприятствования хозяйствующим субъектам при входе на рынок | 2021  постоянно |  |  |  |  | В рамках предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности нормативными правовыми актами администрации городского округа Большой Камень установлены минимальные сроки предоставления услуг:  - административный регламент «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации городского округа Большой Камень от 20.12.2021 № 3200: 5 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;  - Постановление администрации городского округа Большой Камень № 590 от 08.04.2020 года «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией городского округа Большой Камень муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 12 июля 2012 года № 1072: 5 дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство;  - Постановление администрации городского округа Большой Камень № 481 от 23.03.2020 года «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией городского округа Большой Камень муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»: 14 рабочих дней после получения заявления, если участок не находится на территории Свободного порта Владивосток.  - Постановление администрации городского округа Большой Камень № 3293 от 27.12.2021 года «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменения, аннулирование адресов»: предельный срок присвоения адреса составляет 6 дней.  На официальном сайте администрации городского округа сформирован специальный раздел по вопросам градостроительной деятельности, в соответствии с рекомендациями Министерства строительства РФ |
| 7.3 | Информационное обеспечение участников рынка строительства, а также предоставление им консультативной помощи | постоянно |  |  |  |  |  | На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет», газете «ЗАТО» размещается актуальная информация  в сфере градостроительства и землеустройства, осуществляется консультирование и разъяснительная работа с участниками рынка строительства |
| 8. Сфера наружной рекламы | | | | | | | | |
| Исходная (фактическая информация):  На территории городского округа Большой Камень учреждения и другие предприятия с государственным и муниципальным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы отсутствуют. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы составляет 100% (14 субъектов). Деятельность хозяйствующих субъектов в данной сфере осуществляется в конкурентных условиях. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | |
| 8.1 | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | 2020-2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | 100 | 100 | 100 | управление имуществен-  ных отношений | В 2022 году проведена предварительная работа по актуализации схемы размещения рекламных конструкций, в том числе инвентаризация размещенных рекламных конструкций на территории городского округа. В 2022 году планируется актуализация схемы размещения рекламных конструкций с учетом застройки территории городского округа, изменений архитектурного облика города, принятия решения о внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций;  актуальная информация размещается на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в свободном доступе; |
| 8.2 | Размещение на официальном сайте нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы |  |  |  |  |  |  | Нормативные правовые акты, актуальная информация в сфере регулирования наружной рекламы размещается на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в свободном доступе; |
| 8.3 | Проведение информационно-разъяснительной работы  с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по вопросам регулирования размещения объектов наружной рекламы | постоянно |  |  |  |  |  | На рабочих встречах, заседаниях Координационного совета, в индивидуальном порядке проводится информирование, разъяснительная работа с участниками рынка - индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по вопросам регулирования размещения объектов наружной рекламы |
| 9. Рынок ритуальных услуг | | | | | | | | |
| Исходная (фактическая информация):  По состоянию на 01.01.2022 на территории городского округа ритуальные услуги оказывают 7 организаций частной формы собственности. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг составляет 100%. Деятельность хозяйствующих субъектов в данной сфере осуществляется в конкурентных условиях. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. | | | | | | | | |
| 9.1 | Проведение анализа состояния и развития конкурентной среды на рынке ритуальных услуг | 2019-2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | 88 | 100 | 88 |  | Деятельность хозяйствующих субъектов в данной сфере осуществляется в конкурентных условиях и в целом удовлетворяет потребности населения.  На постоянной основе осуществляется консультирование субъектов предпринимательской деятельности по вопросам ведения предпринимательской деятельности на территории городского округа, изменениях в законодательстве, мерах поддержки.  В средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления http: www.bk.pk.ru размещается информация о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, иная актуальная для предпринимателей информация. |
| 9.2 | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи частным организациям, осуществляющим деятельность в сфере ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  | На постоянной основе осуществляется консультирование субъектов предпринимательской деятельности по вопросам ведения предпринимательской деятельности на территории городского округа, изменениях в законодательстве, мерах поддержки.  В средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления http: www.bk.pk.ru размещается информация о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, иная актуальная для предпринимателей информация |
| 9.3 | Ведение реестра организаций сферы ритуальных услуг и размещение на официальном сайте администрации городского округа |  |  |  |  |  |  | деятельность в сфере ритуальных услуг  http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/razvitie-konkurentsii/?bitrix\_include\_areas=Y&login=yes&clear\_cache=Y |

**СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы,  на решение которой направлено мероприятие | Ожидаемый результат | Сроки исполне-  ния | Вид документа | Исполнители | **Исполнение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий, направленных на сокращение числа и упрощение административных процедур муниципальной сферы ведения при организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов (в том числе сбор данных о наличии административных барьеров во всех сферах регулирования и их динамике в т.ч. данных о наличии жалоб в надзорные органы по этой проблематике);  информирование предпринимателей о предоставлении муниципальных услуг в электронном виде, в МФЦ | длительные сроки предоставления муниципальных услуг;  большое число административных процедур;  недостаточная информированность субъектов бизнеса | создание условий для развития конкуренции;  снижение административных барьеров | 2019-2022 | Проект «Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата инвестиционного климата в городском округе Большой Камень на 2021 год | отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа Большой Камень:  управление архитектуры и градостроительства;  управление жизнеобеспечения; управление имущественных отношений;  отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | На официальном сайте органов местного самоуправления размещено информационное сообщение об организации сбора информации от субъектов малого и среднего предпринимательства для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности:  <http://www.bk.pk.ru/life-town/smallbusiness/aktualnaya-informatsiya/?login=yes&PAGEN_1=3&clear_cache=Y>.  За 2021 рассмотрены вопросы по внесению изменений в действующее региональное законодательство в части включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов объекты, по оказанию услуг общественного питания и бытовых услуг населению. Позиция по внесению указанных изменений, замечания и предложения по проекту направлены в адрес министерства промышленности и торговли и торговли Приморского края.  Администрацией городского округа Большой Камень реализуется проект «Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата инвестиционного климата в городском округе Большой Камень на 2021 год».  Осуществляется реализация мероприятий Дорожной карты в рамках реализации региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание условий для осуществления деятельности самозанятых граждан», Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке,  в том числе к льготному финансированию. По состоянию на 01.01.2022 семь субъектов малого предпринимательства получили поддержку в форме льготного кредита по эффективной ставке 7,25 % на инвестиционные цели и для пополнения оборотного капитала; 1 субъект получил поддержку Гарантийного фонда Приморского края  На официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Инвестиционное развитие» размещена актуальная информация по данному направлению:  <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/>  За 2021 года обращения инвесторов по проблемам, касающимся взаимодействия с органами местного самоуправления городского округа Большой Камень в ходе реализации частных инвестиционных проектов, в том числе, по которым приняты положительные решения, в администрацию городского округа Большой Камень не поступали. |
| 1.2. | Реализация муниципальной программы, направленной на содействие развитию малого и среднего предпринимательства городского округа Большой Камень | создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие предпринимательской инициативы, повышение его роли в социально-экономическом развитии городского округа | развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение количества вновь созданных субъектов; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса | 2019-2022 | постановление администрации городского округа Большой Камень от 14 февраля 2020 г. № 247 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы;  постановление администрации городского округа Большой Камень  от 07.10.2020 г. № 1860 «О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | На территории городского округа Большой Камень принята и реализуется Подпрограмма № 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы. Мероприятиями Программы предусмотрена финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в области образования субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего на мероприятия Программы в 2021 году предусмотрено 350,0 тыс. руб., в том числе: финансовая поддержка – 200,0 тыс. руб., обучающие мероприятия – 50,0 тыс. руб.; проведение конкурсов и смотров-конкурсов среди предпринимателей – 100,0 тыс. руб.  В соответствии с постановлением администрации городского округа Большой Камень от 07.10.2020 г. № 1860 предусмотрена поддержка физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».  По состоянию на 01.01.2021 мероприятия Программы реализованы в полном объеме. Финансовая поддержка в виде грантов предоставлена двум субъектам малого предпринимательства всего в сумме 200,0 тыс. руб. с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.  В мае 2021 года проведен конкурс «Лучший предприниматель городского округа».  12 субъектам предпринимательской деятельности – победителям конкурса в 12 номинациях вручены дипломы и призы  всего на сумму – 48,01 тыс. руб.  В декабре 2021 года проведен обучающий семинар - тренинг для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере услуг. 13 субъектов прошли обучение и получили сертификаты.  Также в декабре на территории городского округа в рамках программных мероприятий среди субъектов предпринимательской деятельности проведен конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов. 12 представителей малого бизнеса стали победителями конкурса. Информация о Программе, её реализации, а также Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета городского округа Большой Камень размещены на сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет»: www.bk.pk.ru.  <http://www.bk.pk.ru/about/municipalprog/econom/> |
| 2. | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | | | |
| 2.1. | Осуществление муниципальных закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | доступность закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства для муниципальных нужд в общем годовом стоимостном объеме закупок не менее 15% | 2019-2022 | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ | отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа Большой Камень | Доля закупок товаров (работ, услуг) у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в общем объеме поставок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд по оценке в 2021 г. составила около 40%. |
| 3 | Устранение избыточного муниципального регулирования | | | | | | |
| 3.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Большой Камень и экспертизы муниципальных нормативных правовых  актов городского округа Большой Камень, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | избыточное правовое регулирование при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности | снижение административных барьеров, создание благоприятных условий для функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, | 2019-2022 | постановление администрации городского округа Большой Камень от 15 марта 2016 года № 362 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Большой Камень и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Большой Камень, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | В 2021 года проведена оценка регулирующего воздействия 8 проектов постановлений администрации городского округа Большой Камень.  Информация по данному направлению размещается на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень: <http://www.bk.pk.ru/about/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/>.  Информация о проведении публичных обсуждений проекта размещалась на официальном сайте:  <http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-konsultatsii/>  <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/otsenka/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y> |
| 3.2. | Реализация мероприятий, направленных на сокращение числа и упрощение административных процедур муниципальной сферы ведения при организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов,  в том числе предоставление муниципальных услуг в электронном виде | избыточные административные процедуры муниципальной сферы ведения при организации осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | снижение административных барьеров,  улучшение конкурентного климата за счет упрощения административных процедур, повышения качества и доступности муниципальных услуг | 2019-2022 | постановление администрации городского округа Большой Камень от 11.10.2017 г. № 1375 (в ред. постановления № 3191 от 10.12.2021) «Об утверждении Реестра муниципальных услуг городского округа Большой Камень» | отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа Большой Камень:  управление архитектуры и градостроительства;  управление жизнеобеспечения, управление имущественных отношений;  отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | Администрацией городского округа утвержден реестр муниципальных услуг. При предоставлении муниципальных услуг - предоставление 31 муниципальной услуги предусмотрено в электронном виде на основе типовых регламентов через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края.  Реестр муниципальных услуг городского округа Большой Камень с информацией о предоставлении услуг в электронном виде размещен на официальном сайте органов местного самоуправления:  <http://www.bk.pk.ru/about/admingoroda/law/resolution/?ELEMENT_ID=20186> |
| 3.3. | Разработка чек-листов в рамках контрольно-надзорной деятельности | проведение проверок при осуществлении контрольной деятельности в отношении субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности ( в рамках муниципального контроля) | снижение административных барьеров, совершенствование контрольно-надзорной деятельности в рамках муниципального контроля | 2019-2022 | решение Думы городского округа Большой Камень от 31.10.2019 г. № 239 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты в сфере муниципального контроля на территории городского округа Большой Камень»;  постановление администрации городского округа Большой Камень от 14.02.2020 № 244 (в ред. от 20.04.2020 № 629) «Об утверждении проверочных листов (списков, контрольных вопросов) при проведении плановых проверок по муниципальному контролю». | отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа Большой Камень | В установленном порядке утверждены проверочные листы (списки, контрольные вопросы) при проведении плановых проверок по муниципальному контролю.  В связи с вступлением в силу Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 утверждены нормативные правовые акты в соответствующих сферах муниципального контроля:  Решение Думы городского округа Большой Камень от 21.10.2021 № 478 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального земельного контроля в границах городского округа Большой Камень»;  Решение Думы городского округа Большой Камень от 21.10.2021 № 477 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в границах городского округа Большой Камень;  Решение Думы городского округа Большой Камень от 21.10.2021 № 476 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского округа Большой Камень»;  Решение Думы городского округа Большой Камень от 21.10.2021 № 475 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Большой Камень»;  Постановление администрации городского округа Большой Камень от 01.10.2022 «Об утверждении программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере жизнеобеспечения на 2022 год» |
| 4 | Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью | | | | | | |
| 4.1. | Актуализация перечня муниципального имущества городского округа Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектов малого и среднего предпринимательства | использование муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого муниципального имущества;  повышение эффективности управления объектами муниципальной собственности | 2019-2022 | Решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 года № 9 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  Решение Думы городского округа Большой Камень от 29.07.2021 № 440 | управление имущественных отношений | На территории городского округа Решением Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 года № 9 утвержден Перечень муниципального имущества городского округа Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень) .  В 1 полугодии. 2021 года актуализирован прогнозный план о внесении в 2021 году трёх дополнительных объектов в Перечень.  В соответствии с решением Думы городского округа Большой Камень от 29.07.2021 № 440 Перечень муниципального имущества городского округа Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 05.04.2012 № 9, дополнен 3 объектами (10,2%). Всего в Перечень включен 31 объект муниципального имущества.  <http://www.bk.pk.ru/life-town/imushchestvennaya-poddrezhka/npa/NPA-perechni.php>  <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/perechen/> |
| 4.2. | Размещение информации о реализации муниципального имущества городского округа, а также о предоставлении его в аренду в сети «Интернет» | информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об использовании муниципального имущества субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | размещение информационных сообщений в сети «Интернет» по мере проведения аукционов по продаже или предоставлению имущества в аренду | 2019-2022 | Решение Думы городского округа Большой Камень от 29.07.2021 № 440 | управление имущественных отношений | На постоянной основе информация о реализации муниципального имущества городского округа, а также о предоставлении его в аренду размещается на официальном сайте в сети «Интернет. В специальном разделе «Имущественная поддержка»  размещена актуальная информация, нормативные правовые документы по вопросам имущественной поддержки субъектов предпринимательской деятельности: http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/smallbusiness/imushchestvennaya-poddrezhka  Субъектам МСП городского округа предоставлены в аренду 18 объектов, включенных в Перечень муниципального имущества. Актуальная информация размещена на сайте <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/perechen/>  В 2021 году предоставлено субъектам МСП муниципальное имущество:   1. заключен договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 25:36:010102:1656, без проведения торгов;   на условиях аренды без права выкупа предоставлен земельный участок с кадастровым номером 25:36:010102:1656 общей площадью 0,3 га (3000 м2). |
| 5 | Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей | | | | | | |
| 5.1 | Организация мероприятий, круглых столов, конференций (форумов), единых информационных дней, пресс-конференций по вопросам развития предпринимательства (ведения диалогов органов власти и бизнеса) | стимулирование новых предпринимательских инициатив повышение предпринимательской грамотности поддержка и развитие предпринимательства на территории городского округа, развитие конкуренции | количество совместных проводимых мероприятий по вопросам развития предпринимательства | 2019-2022 | 1. Протоколы заседаний Координационного совета (№ 1-№ 5)   размещены на официальном сайте органов местного самоуправления:  <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/sovet-pri-glave/> | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | В рамках рабочих встреч с субъектами предпринимательской деятельности доводится актуальная информация по указанным вопросам.  За 2021 года проведено 5 заседаний Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству при главе городского округа Большой Камень с участием хозяйствующих субъектов городского округа Большой Камень по актуальным вопросам предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам налогового законодательства.  В рамках рассмотрения инициатив от  субъектов малого и  среднего предпринимательства  включен в повестку заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при главе городского округа Большой Камень и рассмотрен вопрос «Об организации на территории городского округа Большой Камень «Общественного совета «Активный гражданин», как площадки для диалога между малым бизнесом и органами государственной власти (протокол № 4 от 17.08.2021г.).  На постоянной основе главой городского округа проводились бизнес-завтраки с предпринимателями городского округа, на котором обсуждались проблемные вопросы в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, требующие оперативного решения.  Организована информационная поддержка в рамках проведения обучающих мероприятий, проводимых Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес». За 2021 г. при содействии администрации городского округа в рамках информационного взаимодействия с центром «Мой бизнес» для субъектов бизнеса проведены обучающие мероприятия:  - 08.02.2021 года по теме «Участие субъектов малого предпринимательства в госзакупках»;  - 26.03.2021 года по теме «SMM продвижение»  Дополнительные обучающие мероприятия запланированы на август-сентябрь 2021 года  - 11–15.08.2021 мероприятие-тренинг «Азбука предпринимательства»;  10.09.2021 - семинар «SMM продвижение в Большом Камне»;  16.09.2021 мастер-класс «Продажи»;  - 30.09.2021 - Единый день КНД (контрольно-надзорной деятельности);  -19-23.10.2021 – мастер-класс «Школа предпринимательства» по программе АО Корпорация «МСП»  03.12.2021 года по теме «SMM продвижение»  Проведено три рабочие встречи совместно с КГКУ «ПЦЗН» г.Большой Камень и КГКУ «ЦСПН по городскому округу Большой Камень» с субъектами бизнеса по вопросам взаимодействия и реализации мероприятий по достижению показателя по снижению уровня бедности в рамках государственной поддержки на основании социального контракта. |
| 5.2 | Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность (проведение конкурсов, олимпиад среди учащихся, тренингов) | популяризация предпринимательской деятельности, вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность | количество участников мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность, чел. | 2019-2022 |  | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | В первом полугодии 2021 года (17.03.2021; 26.05.2021) состоялись встречи с активной молодёжью городского округа Большой Камень, в т.ч. с учащимися Дальневосточного судостроительного колледжа. Проведен круглый стол «Актуальные вопросы предпринимательской деятельности. Самозанятые», а также встреча с учащимися школы № 3 в преддверии праздника Российского предпринимательства.  <https://www.instagram.com/p/CMijsmXh9nF/?igshid=kr7qb50v37xi> |
| 6 | Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) | | | | | | |
| 6.1. | Участие в семинарах для сотрудников органов местного самоуправления и руководителей (представителей) СО НКО | содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) | количество участников семинаров, чел. | ежегодно |  | отдел по работе с молодежью;  отдел по связям с общественностью и взаимодействию с федеральными структурами;  отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | Сотрудники администрации городского округа Большой Камень принимают участие в проводимых правительством Приморского края мероприятиях (ВКС, круглые столы, семинары). |
| 6.2. | Проведение круглых столов, рабочих встреч, семинаров по вопросам осуществления деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями деятельности на территории городского округа Большой Камень | содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) | повышение конкурентоспособности, рост деловой активности; повышение информационной открытости о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | 2019-2022 |  | отдел по работе с молодежью;  отдел по связям с общественностью и взаимодействию с федеральными структурами | На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети «Интернет» [www.bk.pk.ru](http://www.bk.pk.ru) размещается актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности, некоммерческих и иных общественных организаций.  Также, в рамках взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Большой Камень и некоммерческих организаций, с целью оказания методической, консультационной и информационной поддержки, Управлением физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма и связей с общественностью, отделом развития, предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг, управлением культуры администрации городского округа Большой Камень проводятся рабочие встречи, выездные мероприятия, организуется участие в творческих вечерах, мероприятиях культуры, спорта. В 2021 году проведено14 мероприятий с участием НКО. Также в течение года общественные организации, в том числе НКО, принимают участие во всех мероприятиях, направленных на укрепление гражданской идентичности, досугово-развлекательной деятельности, физкультурно-оздоровительной, творческой, социальной.  Также актуальная информация некоммерческим организациям направляется адресно в электронном формате.  Осуществляется публикация о деятельности СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации, в том числе, о субъектах, получающих поддержку. |
| 6.3. | Привлечение социально ориентированные некоммерческие организации к участию в реализации мероприятий в рамках муниципальных программ по направлению молодежной политики; дополнительного образования детей | содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) | повышение уровня конкурентоспособности, рост деловой активности; повышение информационной открытости о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | 2019-2022 | постановление администрации городского округа Большой Камень от 28.02.2020 года № 309 | управление физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма и связей с общественностью | Участие социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), не являющихся муниципальными учреждениями, на территории городского округа Большой Камень осуществляется в рамках исполнения мероприятий действующих муниципальных программ, направленных на осуществление молодежной политики, развитие спорта, формирование комфортной городской среды.  Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Большой Камень осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета городского округа Большой Камень социально ориентированным некоммерческим и иным общественным организациям, не являющимся казенными учреждениями, на возмещение расходов на реализацию общественно значимых программ (проектов) и мероприятий в городском округе Большой Камень, в рамках реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы». |
| 7. | Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики городского округа | | | | | | |
| 7.1 | Проведение открытых конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом | привлечение перевозчиков к выполнению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах;  улучшение обслуживания населения в общественном транспорте | доля объема реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в натуральном выражении (количество перевезенных пассажиров) организациями частной собственности в объеме реализованных на данном рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (количество перевезённых пассажиров) всех хозяйствующих субъектов, % | 2019-2022 | муниципальные контракты на осуществление перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом | управление жизнеобеспечения; управление бухгалтерского учета и отчетности | Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам осуществляется на основании проведенных открытых конкурсов на право осуществления перевозок.  В 2021 году проведено 8 эл. аукционов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории городского округа Большой Камень, по результатам открытых конкурсов заключено 8 муниципальных контрактов на общую сумму 7444 217,54 руб. |
| 7.2 | Проведение опросов населения для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | вовлечение населения городского округа для участия в определении приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | определение приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды;  доля муниципальных контрактов, заключенных для реализации проектов по благоустройству городской среды, в общем числе муниципальных контрактов в сфере благоустройства городской среды, % | 2019-2022 |  | управление жизнеобеспечения | Опрос населения городского округа для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды, обсуждение общественных территорий по вопросам благоустройства осуществляется посредством анкетирования, опросом на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет», через социальные сети, газету «ЗАТО№.  В проведении опросов, рейтинговых мероприятиях всего приняло участие 6175 человек, в том числе – 3043 чел. приняли участие в рейтинговом голосовании.  529 человек приняли участие в обсуждении дизайн-проекта общественной территории «Рябиновый бульвар».  Актуальная информация в сфере благоустройства городской среды размещается на официальном сайте http://www.bk.pk.ru/life-town/jkh/peopleinfo/ |
| 8 | Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг городского округа Большой Камень | | | | | | |
| 8.1. | Проведение мониторинга состояния конкуренции на товарных рынках городского округа, в том числе сбор и анализ данных об удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг | развитие конкуренции на приоритетных товарных рынках городского округа Большой Камень, улучшение качества товаров, работ услуг | создание условий для развития конкуренции;  повышение удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг | 2020-2022 | постановление администрации городского округа Большой Камень от 12.12.2019 № 1677 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции  в городском округе Большой Камень на 2019-2022 годы. Соглашение с Министерством экономического развития Приморского края от 20.08.2019г. | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | Проведен мониторинг состояния конкуренции на товарных рынках городского округа, в том числе сбор и анализ данных об удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг. В опросе приняло участие 41 респондент.  Вместе с тем по результатам социологического исследования по выявлению оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления «Приморским научно-исследовательским центром социологии» уровень удовлетворенности населением в целом качеством товаров и услуг составил 52,2 % |
| 8.2. | Подготовка сводной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг городского округа Большой Камень, о проводимых мерах по содействию развитию конкуренции на территории городского округа и размещение на официальном сайте администрации городского округа Большой Камень в сети «Интернет» | развитие конкуренции на приоритетных товарных рынках городского округа Большой Камень, улучшение качества товаров, работ услуг | повышение информированности о деятельности администрации городского округа Большой Камень | 2019-2022 | ежегодный Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды  на рынках товаров, работ и услуг  городского округа Большой Камень | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг;  управление экономики | На официальном сайте органов местного самоуправления [www.bk.pk.ru](http://www.bk.pk.ru) в сети «Интернет» постоянно размещается актуальная информация о предоставлении муниципальных услуг, исполнении муниципальных функций, результатов работы и эффективности деятельности администрации городского округа Большой Камень, информация о ходе реализации муниципальных программ, о реализации «Дорожных карт» по содействию развитию конкуренции, реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата на территории городского округа.  Также, с целью выявления ожиданий потребителей, получению обратной связи, информация для населения городского округа по социальным вопросам, вопросам жизнеобеспечения населения городского округа, качества товаров и услуг на рынках городского округа Большой Камень размещается в Инстаграм-аккаунтах администрации городского округа Большой Камень, официальном издании – газете «ЗАТО»:  http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/razvitie-konkurentsii/  http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/ |