|  |
| --- |
| Форма № 9к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации,утвержденному администрацией городского округа Большой Камень |
| от 18.03.2016 года № 396 |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за январь-март 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа, всего | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 000 | 5574,02 | 5774,02 | 20,85 |
| 1. | Подпрограмма № 1Градостроительное развитие городского округа  | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 200 | 3400,00 | 3600,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.Мероприятия в области градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0400 | 1210100000 | 200 | 3000,00 | 3200,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Установление границ территориальных зон в натуре | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210121530 | 200 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Разработка документов градостроительной деятельности | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210120800 |  | 0,00 | 3200,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Разработка документов стратегического планирования | Управление экономики | 902 | 0113 | 1210121540 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Программное сопровождение ГИС «Адресный реестр» | Управление архитектуры и градостроительства | 902 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятиеОрганизация муниципального земельного контроля | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210200000 | 000 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221560 | 200 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Демонтаж самовольно установленных объектов | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221570 | 200 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма № 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 2174,02 | 2174,02 | 20,85 |
| 2.1. | Основное мероприятиеОбеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 2174,02 | 2174,02 | 20,85 |
| 2.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121490 | 200 | 1374,02 | 1374,02 | 12,85 |
| 2.1.2. | Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121500 | 800 | 80,00 | 80,0 | 0,00 |
| 2.1.3. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Управление имущественных отношений | 902 | 0412 | 1220121770 | 200 | 720,00 | 720,0 | 8,00 |

|  |
| --- |
| Форма № 10к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному администрацией городского округа Большой Камень  от 18.03.2016 года № 396 |
|  |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**(подпрограммы)**

**«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за январь-март 2020 года**

|  |
| --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срокаи меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1Градостроительное развитие городского округа |  | УАиГ | январь-декабрь | январь-декабрь | - |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.Мероприятия в области градостроительства | 1.1.1.Установление границ территориальных зон в натуре | УАиГ | - | - | - |  |
| 1.1.2.Разработка документов стратегического планирования | УЖО | июнь-декабрь |  | - |  |
| 1.1.3. Разработка документов градостроительной деятельности | УАиГ | январь-декабрь |  | - | Техническое задание на разработку проектной документации проходит согласование с АО «КРДВ» и Минвостокразвития РФ |
| 1.1.4. Программное сопровождение ГИС «Адресный реестр» | УАиГ | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 1.2.Организация муниципального земельного контроля | 1.2.1. Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | УАиГ | апрель-декабрь  | - | -  |  |
| 1.2.2. Демонтаж самовольно установленных объектов | УАиГ | апрель-декабрь | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень |  | УИО | январь-декабрь |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 2.1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности:*изготовление технического плана на квартиру;**услуги по начислению и сбору платежей ЖКУ* | УИО | январь-декабрь- | январь-март | Муниципальные контракты№ 29 от 27.02.20208,65 тыс. руб;№ 003 от 03.03.2020 8,35 тыс. руб;№ 004 от 03.03.2020 20,0 тыс. руб;№ 014 от 16.03.2020 6,0 тыс. руб;№ 30 от 25.01.202025,20 тыс. руб;№ 024 от 30.03.202012,73 тыс. руб; (Освоено 12,85 тыс. руб) |  |
| 2.1.2. Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | УИО | апрель-декабрь |  | - |  |
| 2.1.3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию:*проведение кадастровых работ по формированию земельного участка под физкультурно-оздоровительный комплекс* | УИО | январь-декабрь | январь-март | Муниципальные контракты№ 001 от 18.02.20205,16 тыс. руб.№ 41 от 12.03.20208,00 тыс. руб.(Освоено 8,00 тыс. руб) |  |
| 2.1.4. Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | УИО | апрель-декабрь | - | - |  |
| \*) указываются основные события выполнения каждого мероприятия муниципальной программы (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов, принятие муниципальных правовых актов и т.д.) в соответствии с планом-графиком;\*\*) указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (договор, контракт, соглашение), сумма фактических расходов в тыс. руб, иная информация о ходе реализации мероприятия\*\*\*) заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. |

|  |
| --- |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактовна отчетную дату(ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПрограммаТерриториальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы | 24002,96 | 13976,37 | 58,22 | 5774,02 | 20,85 | 0,36 | 3/20,85 |
|  | Всего | 24002,96 | 13976,37 | 58,22 | 5774,02 | 20,85 | 0,36 | 3/20,85 |
|  | бюджет городского округа | 24002,96 | 13976,37 | 58,22 | 5774,02 | 20,85 | 0,36 | 3/20,85 |
|  | прочие бюджеты\* | - | - |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетныеисточники\* | - | - |  | - | - |  | - |
| 2. | Подпрограмма 1Градостроительное развитие городского округа | 19903,43 | 11364,46 | 57,09 | 3600,00 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | Всего | 19903,43 | 11364,46 | 57,09 | 3600,00 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 19903,43 | 11364,46 | 57,09 | 3600,00 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетныеисточники | - | - |  | - | - |  | - |
| 2.1 | Мероприятие 2.1Мероприятия в области градостроительства | 15765,43 | 11232,96 | 71,25 | 3200,00 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | Всего | 15765,43 | 11232,96 | 71,25 | 3200,00 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 15765,43 | 11232,96 | 71,25 | 3200,00 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - | - | - |
|  | внебюджетныеисточники | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.2. | Мероприятие 2.2Организация муниципального земельного контроля | 4138,00 | 131,50 | 3,17 | 400,00 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | Всего | 4138,00 | 131,50 | 3,17 | 400,00 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 4138,00 | 131,50 | 3,17 | 400,00 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - | - | - |
|  | внебюджетныеисточники | - | - |  | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | 4099,53 | 2611,91 | 63,71 | 2174,02 | 20,85 | 0,95 | 3/20,85 |
|  | Всего | 4099,53 | 2611,91 | 63,71 | 2174,02 | 20,85 | 0,95 | 3/20,85 |
|  | бюджет городского округа | 4099,53 | 2611,91 | 63,71 | 2174,02 | 20,85 | 0,95 | 3/20,85 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - |  | - |
|  | внебюджетныеисточники | - | - |  | - | - |  | - |
| 3.1 | Мероприятие 3.1Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 4099,53 | 2611,91 | 63,71 | 2174,02 | 20,85 | 0,95 | 3/20,85 |
|  | Всего | 4099,53 | 2611,91 | 63,71 | 2174,02 | 20,85 | 0,95 | 3/20,85 |
|  | бюджет городского округа | 4099,53 | 2611,91 | 63,71 | 2174,02 | 20,85 | 0,95 | 3/20,85 |
|  | прочие бюджеты | - | - |  | - | - | - | - |
|  | внебюджетныеисточники | - | - |  | - | - | - | - |
| \*) заполняется в случае финансирования муниципальной программы из краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников |