**ОТЧЕТ**

 **о ходе реализации**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Дороги городского округа Большой Камень»
на 2018-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Дороги городского округа Большой Камень»** **на 2018-2022 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **1 квартал 2021 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения Фендрикова Ольга Евгеньевна5-76-32gkh@mail.bk.pk.ru |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2022 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 14 0 00 00000 | 200 | 43 514,82 | 209 364,20 | 17 155,04 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 00000 | 200 | 37 522,78 | 109 416,36 | 10 949,46 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20350 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 92390 | 200 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 14 9 01 S2390 | 200 | 0,00 | 1 546,39 | 0,00  |
| 14 9 01 55052 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20660 | 200 | 0,00 | 354,05 | 0,00 |
| 14 9 01 9240 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 S2400 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20670 | 200 | 37 522,78 | 57 515,91 | 10 949,50 |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 00000 | 400 | 5 992,04 | 99 947,84 | 6 205,54 |
| *Из них* | *902* | *0409* | *14 9 02 92450* | *400* |  | *90 030,41* |  |
|  | *902* | *0406* | *14 9 02 S2450* | *400* |  | *726,05* |  |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 20480 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2380 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 92380 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» – 1 этап. Строительство мост № 2 | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 40090 | 400 | 701,25 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 20 496,51 | 6 148,95 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 165,29 | 56,59 |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40390 | 400 | 1 696,70 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 9 875,11 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 79,64 | 0,00 |
| 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40300 | 400 | 812,40 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 5 705,58 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 46,01 | 0,00 |
| 2.5. | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1,6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 403310 | 400 | 615,05 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | - |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы  | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40320 | 400 | 576,91 | 767,82 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 3 302,35 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 26,63 | 0,00 |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40330 | 400 | 193,07 | 903,63 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 1 237,75 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 9,98 | 0,00 |
| 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40340 | 400 | 185,77 | 2 485,29 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 43 753,62 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 352,85 | 0,00 |
| 2.9. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40350 | 400 | 117,30 | 616,13 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 778,50 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 6,28 | 0,00 |
| 2.10. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40360 | 400 | 153,84 | 618,21 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 1 028,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 8,29 | 0,00 |
| 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40370 | 400 | 769,59 | 1 070,40 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 2 295,48 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 18,51 | 0,00 |
| 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40380 | 400 | 159,18 | 731,45 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | 1 557,50 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | 12,56 | 0,00 |
| 2.13. | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40660 | 400 | 10,98 | - | - |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | - |
| - | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы\* | Управлениежизне-обеспечения | 902 | 0409 | 14 9 02 40680 | 400 |  | 1 998,46 |  |

\*Мероприятие не предусмотрено муниципальной программой в действующей редакции, будет включено при внесении изменений в муниципальную программу, согласно решения Думы Городского округа Большой Камень от 25.03.2021 № 399 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 03.12.2020 № 360 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов».

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2022 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2021 год**

|  |
| --- |
|  **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  Муниципальная программа, всего |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень,  | 01.01.2021- 31.03.2021 |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ(Ремонт ул. К. Маркса) |  | 01.01.2021- 31.03.2021 | 01.01.2020- 31.03.2021 | Заключен 1 муниципальных контракт на сумму 41 237,11 тыс. рублейОсвоено – 0,00 тыс. рублей |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | - | - | - | - |  | Финансирование не предусмотрено |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ(Зимнее и летнее содержание дорог, уборка снега, смета, грейдирование, подсыпка, ямочный ремонт, оплата электроэнергии) |  | 01.01.2021- 31.03.2021 | 01.01.2021- 31.03.2021 | Заключено 12 муниципальных контрактов на сумму-50 749,62 тыс. рублей(освоено – 10 949,50 тыс. рублей) |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2021- 31.03.2021 |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним |  | - | - | -- |  | Финансирование не предусмотрено |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная». – 1 этап. Строительство моста № 2 | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2021- 31.07.2021 | - | Заключен 1 муниципальный контракт (№ 99/мк от 25.05.2020) на сумму 120 661,81 тыс. рублей ОСВОЕНО – 6 205,54 тыс. рублей |  |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этапРеконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2021- 31.03.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта -№ 76/мк от 12.05.2020- 9 414,74 тыс. рублей - № 190/мк от 08.10.2020 – 510,0 тыс. рублей |  |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2021- 31.03.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта – № 77/мк от 12.05.2020- 5 209,26 тыс. рублей - № 191/мк от 08.10.2020 – 525,00 тыс. рублей |  |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  | - |   | срок реализации мероприятия перенесен на 2022 год |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2021- 31.03.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта - № 91/мк от 18.05.2020 - 3 500,00 тыс. рублей - № 183/мк от 31.08.2020 – 595,00 тыс. рублей  |  |
| 2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2021- 31.03.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта- № 95/мк от 19.05.2020 - 1 700,00 тыс. рублей- № 184/мк от 31.08.2020 – 450,00 тыс. рублей  |  |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2021- 31.03.2021 |  | Заключено 2 муниципальных контракта- № 93/мк от 18.05.2020- 1 420,75 тыс. рублей - № 185/мк от 31.08.2020 – 430,00 тыс. рублей |  |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2021- 31.03.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта- № 92/мк от 18.05.2020- 1 100,00 тыс. рублей - № 186/мк от 31.08.2020 – 300,00 тыс. рублей |  |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2021- 31.03.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта- № 94/мк от 18.05.2020- 1 253,29 тыс. рублей - № 187/мк от 31.08.2020 – 400,00 тыс. рублей |  |
| 2.11 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ(разработка ПСД на реконструкцию ул. Маслакова)  |  | 01.01.2021- 31.03.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта - № 96/мк от 19.05.2020- 2 792,61 тыс. рублей - № 189/мк от 31.08.2020 – 590,00 тыс. рублей |  |
| 2.12 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;-Заключение контракта;-Выполнение работ |  | 01.01.2021- 31.03.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта- № 90/мк от 18.05.2020- 1 800,00 тыс. рублей - № 188/мк от 31.08.2020 – 500,00 тыс. рублей. |  |
| 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2022 г. |

|  |
| --- |
|  **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 2 228 404,79 | 614 627,80 | 28,05 % | 209 364,20 | 17 155,04 | 8,19% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 268 826,45 | 187 968,96 | 49,46 % | 69 333,80 | 11 006,08 | 15,87% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 1 959 578,34 | 426 658,83 | 23,52% | 140 030,41 | 6 148,95 | 4,39% |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | 379 642,23 | 492 088,23 | 129,62% | 109 416,36 | 10 949,50 | 10,01% |  |
|  | бюджет городского округа | 243 289,37 | 179 740,93 | 73,88% | 59 416,36 | 10 949,50 | 18,43% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 136 352,86 | 312 347,30 | 229,07% | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 116 766,16 | 294 046,58 | 251,83% | 51 546,39 | 0,00 | 0,00% | 1/41 237,11 |
|  | бюджет городского округа | 21 848,65 | 23 134,63 | 105,89% | 1 546,39 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 94 917,51 | 270 911,95 | 285,42% | 50 000,0 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 56 996,39 | 56 624,66 | 99,35% | 354,05 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 15 561,04 | 15 189,31 | 97,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 41 435,35 | 41 435,35 | 100%- | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 205 879,68 | 141 416,99 | 68,69% | 57 515,91 | 10 949,50 | 19,04% | 12/50 749,61 |
|  | бюджет городского округа | 205 879,68 | 141 416,99 | 68,69% | 57 515,91 | 10 949,50 | 19,04% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 |  | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 811 798,33 | 122 539,57 | 6,76% | 99 947,85 | 6 205,54 | 6,21% |  |
|  | бюджет городского округа | 134 268,78 | 8 228,04 | 6,13% | 9 917,44 | 56,59 | 0,57% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 677 529,55 | 114 311,53 | 6,81% | 90 030,41 | 6 148,95 | 6,83% |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 17 064,89 | 16 312,52 | 95,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 7 557,30 | 7 149,94 | 94,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 9 507,59 | 9 162,58 | 96,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2 | 254 850,93 | 106 205,54 | 41,67% | 20 661,81 | 6 205,54 | 30,03% | 1/120 661,81 |
|  | бюджет городского округа | 1 701,25 | 1 056,59 | 62,11% | 165,29 | 56,59 | 34,23% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 253 149,68 | 105 148,95 | 41,54% | 20 496,51 | 6 148,95 | 30,00% |  |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этапРеконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 536 603,40 | 2,55 | 0,0005% | 9 954,75 | 0,00  | 0,00% | 2/9 957,30 |
|   | бюджет городского округа | 2 885,50 | 2,55 | 0,09% | 79,64 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 533 717,90 | 0,00 | 0,00% | 9 875,11 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | 270 800,00 | 2,63 | 0,0010% | 5 751,59 | 0,00 | 0,00% | 2/5 734,255 |
|   | бюджет городского округа | 8 138,60 | 2,63 | 0,03% | 46,01 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии)\* | 262 661,40 | 0,00 | 0,00% | 5 705,58 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 125 520,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | бюджет городского округа | 627,60 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 124 892,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 117 151,34 | 2,98 | 0,0025% | 4 096,80 | 0,00 | 0,00% | 2/4 095,00 |
|   | бюджет городского округа | 588,66 | 2,98 | 0,51% | 794,45 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 116 562,68 | 0,00 | 0,00% | 3 302,35 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 39 400,00 | 2,25 | 0,01% | 2 151,36 | 0,00 | 0,00% | 2/2 150,00 |
|   | бюджет городского округа | 197,02 | 2,25 | 1,14% | 913,61 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 39 202,98 | 0,00 | 0,00% | 1 237,75 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы  | 37 910,00 | 2,15 | 0,01% | 46 591,76 | 0,00 | 0,00% | 2/1 850,75 |
|   | бюджет городского округа | 945,77 | 2,15 | 0,23% | 2 838,14 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 36 964,23 | 0,00 | 0,00% | 43 753,62 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 23 940,00 | 1,50 | 0,01% | 1 400,91 | 0,00 | 0,00% | 2/1 400,00 |
|   | бюджет городского округа | 119,70 | 1,50 | 1,25% | 622,41 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 23 820,30 | 0,00 | 0,00% | 778,50 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 31 400,00 | 2,00 | 0,01% | 1 654,50 | 0,00 | 0,00% | 2/1 653,29 |
|   | бюджет городского округа | 156,99 | 2,00 | 1,27% | 626,50 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 31 243,01 | 0,00 | 0,00% | 1 028,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.11 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Прим. Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 231 232,00 | 2,95 | 0,0013% | 3 384,39 | 0,00 | 0,00% | 2/3 382,61 |
|   | бюджет городского округа | 1 804,25 | 2,95 | 0,16% | 1 088,91 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 229 427,75 | 0,00 | 0,00% | 2 295,48 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.12 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 53 060,00 | 2,50 | 0,005% | 2 301,51 | 0,00 | 0,00% | 2/2 300,00 |
|   | бюджет городского округа | 265,29 | 2,50 | 0,94% | 744,01 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет (субсидии) | 52 794,71 | 0,00 | 0,00% | 1 557,50 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 109 830,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | бюджет городского округа | 109 280,85 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|   | краевой бюджет  | 549,15 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный» \* | - | - | - | 1 998,46 | -  | - |  |
|  | бюджет городского округа | - | - | - | 1 998,46 | - | - |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 546,39 | 50 000,00 | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па.Соглашение о предоставлении в 2021 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования № 16-3 от 30.12.2020№ 16-45 от 30.12.2020 | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗО внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  |
| 2 | Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования | 726,05 | 90 030,41 |