**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчетный период |  | 2018 год |
| Должность, Ф.И.О., номертелефона и электронныйадрес непосредственного исполнителя |  | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень Н.А. Муртищева;58030 arh@bk.pk.ru |

Начальник управления Н.А. Муртищева

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

**за 2018 год**

Общий объем финансирования муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2011 годы (далее – программа) в 2018 году составил 5669,42 тыс. руб., фактически освоено на реализацию программы 5392,24 тыс. руб. (95,1 %).

Предоставление субсидий из вышестоящих бюджетов и внебюджетных фондов на реализацию мероприятий программы в 2018 году не предусмотрено.

В рамках подпрограммы № 1 «Градостроительное развитие городского округа» осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:

Направление 1. «Мероприятия в области градостроительства».

 Для реализации мероприятий освоено 99,5 % бюджетных ассигнований.

Заключено контрактов на сумму:

- 2671,09 тыс. рублей для установления границ территориальных зон в натуре.

В рамках указанных контрактов разработано три проекта планировки и проекта межевания территории (ППТ Южная Лифляндия, ППТ линейного объекта «Улица местного значения, связывающая ул. Приморского Комсомола, ул. Гагарина с магистральной улицей районного значения Объездной», ППТ реконструкции линейного объекта «Автомобильная дорога общего пользования «Пригородная»), топографический план местности на территорию 1 водоохранной зоны Петровского водохранилища.

За счет средств резидентов ТОР, а также физических лиц и юридических лиц изготовлено 14 проектов планировки территории, в том числе:

- четыре ППТ для многоквартирного жилищного строительства (микрорайоны Солнечный, Парковый, Нагорный, Садовый);

- два ППТ для индивидуального жилищного строительства (ул. Первомайская, Береговая, Уссурийская; ул. Центральная и Заовражная);

- пять ППТ для линейных объектов (газопровод, водоснабжение, автомобильная дорога);

- три ППТ для размещения промышленных объектов.

- 1300,37 тыс. рублей для разработки документов стратегического планирования (стратегия социально-экономического развития городского округа Большой Камень).

Направление 2. «Организация муниципального земельного контроля».

 Для реализации мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля освоено 98,3 % бюджетных ассигнований.

Заключено контрактов на сумму: 131,5 тыс. рублей для съемки территории с целью установления границ земельных участков.

В рамках указанных контрактов изготовлена схема городского округа Большой Камень.

В рамках подпрограммы № 2 «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» осуществлялась реализация мероприятий по следующим направлениям:

 Направление 1. «Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты».

 Для реализации мероприятий по обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты освоено 83,4 % бюджетных ассигнований.

Заключено контрактов на сумму 1289,28 тыс. рублей для обеспечения кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты, оценку недвижимости, содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа, а также для проведения мероприятий по землеустройству и землепользованию.

В рамках указанных контрактов на государственный кадастровый учет поставлено 8 земельных участков площадью 109047,8 кв.м., находящихся в муниципальной собственности.

Зарегистрировано и поставлено на государственный кадастровый учет в Росреестре Приморского края 1555 объектов муниципального имущества.

Также в 2018 году физическими и юридическими лицами было приобретено по итогам аукциона муниципальное имущество:

- нежилое помещение общей площадью 16,7 кв.м., расположенное в г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 45, помещение 73а, цена сделки 130650,51 руб;

- нежилое помещение общей площадью 74,9 кв.м., расположенной в г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 4, каб. 10, цена сделки 569387,20 руб.

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществлялась на основании методики, установленной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 18.03.2016 г. № 396 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, о признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов».

Эффективность реализации муниципальной программы определена по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за 2018 год. Уровень реализации программы за 2018 год оценивается как «эффективный».

Продолжение реализации программы - целесообразно.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Форма № 7к Порядку принятия решенийо разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному администрацией городского округа Большой Камень |
| от 18.03.2016 года № 396 |

 **ОЦЕНКА****эффективности реализации муниципальной программы****(подпрограммы) за отчетный финансовый год и за весь****период реализации муниципальной программы****\_«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**(наименование муниципальной программы)**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателеймуниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| Ожидаемыезначения показателей | Фактически достигнутые значения показателей | Отклонение |

|  |
| --- |
| Подпрограмма 1 |
| 1 | Постановка на кадастровый учет границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки городского округа Большой Камень (ПЗЗ) | ед. | 46 | 0 | 0 | ПЗЗ утверждены решением Думы г.о. Большой Камень 31.01.2019 |
| 2 | Доля поставленных на кадастровый учет красных линий линейных объектов от общего количества линейных объектов | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля территории, для которой разработана документация по планировки территории от общей территории населенных пунктов | % | 2,5 | 2,5 | 100 |  |
| 4 | Проведение топографических работ с целью установления мест прохождения инженерных коммуникаций и автомобильных дорог на территории городского округа | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Доля снесенных незаконно установленных объектов капитального строительства и объектов, не являющихся объектами капитального строительства на территории городского округа Большой Камень от установленных при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю | % | 27 | 0 | 0 | По сводной бюджетной росписи финансовых средств не предусмотрено |
| 6 | Количество разработанных документов стратегического планирования |  | 3 | 1 | 0,3 | Разработка программ комплексного развития транспортной и коммунальной инфраструктуры перенесена на 2019 год |
| 7 | Количество земельных участков, в отношении которых при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю, проведены топографические работы | ед. | 3 | 3 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 |
| 8 | Доля зарегистрированных объектов недвижимости в муниципальную собственность в общей численности зарегистрированных объектов муниципальной собственности городского округа | % | 80 | 80,5 | 100,6 | Превышение доли объектов недвижимости, зарегистрированных в муниципальную собственность произошло за счет уменьшения суммы контрактов на выполнение соответствующих работ |
| 9 | Доля объектов недвижимости, прошедших государственный кадастровый учет | % | 80 | 80,5 | 100,6 | Превышение доли объектов недвижимости, прошедших государственный кадастровый учет произошло за счет уменьшения суммы контрактов на выполнение соответствующих работ |
| 10 | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет | % | 20 | 30 | 150 | Превышение доли участков, поставленных на кадастровый учет произошло за счет уменьшения суммы контрактов на выполнение соответствующих работ |

  Форма № 9к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному администрацией городского округа Большой Камень  от 18.03.2016 года № 396 |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за январь-декабрь 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа, всего | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 000 | 6 814,82 | 5669,42 | 5392,24 |
| 1. | Подпрограмма № 1Градостроительное развитие городского округа  | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 200 | 5582,26  | 4 124,0 | 4 102,96 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.Мероприятия в области градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0400 | 1210100000 | 200 | 5313,26 | 3 990,0 | 3 971,46 |
| 1.1.1. | Установление границ территориальных зон в натуре | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210121530 | 200 | 3342,26 | 2 673,71 | 2 671,09 |
| 1.1.2 | Разработка документов стратегического планирования | Управление экономики | 902 | 0113 | 1210121540 | 200 | 1 200,00771,00 | 1 069,0247,29 | 1 053,08 |
| Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 247,29 |
| 1.1.3. | Программное сопровождение ГИС «Адресный реестр» | Управление архитектуры и градостроительства | 902 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятиеОрганизация муниципального земельного контроля | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210200000 | 000 | 169,00 | 134,00 | 131,5 |
| 1.2.1. | Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221560 | 200 | 69,00 | 34,0 | 34 |
| 1.2.2 | Демонтаж самовольно установленных объектов | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221570 | 200 | 100,00 | 100,00 | 97,6 |
| 2. | Подпрограмма № 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 1332,56 | 1545,42 | 1289,28 |
| 2.1. | Основное мероприятиеОбеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 1332,56 | 1545,427 | 1289,28 |
| 2.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121490 | 200 | 704,56 | 680,76 | 654,60852 |
| 2.1.2. | Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121500 | 800 | 140,00 | 110,00 | 90,00 |
| 241,36 | 162,00 |
| 2.1.3. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Управление имущественных отношений | 902 | 0412 | 1220121770 | 200 | 488,0 | 513,3 | 382,67638 |
| 2.1.4. | Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | Управление имущественных отношений | 902 |  |  |  | 0,00 | 0 | 0 |

 Форма № 10

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

городского округа Большой Камень,

формирования, реализации и проведения оценки

эффективности их реализации, утвержденному

администрацией городского округа

Большой Камень

от 18.03.2016 года № 396

|  |
| --- |
|  |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**(подпрограммы)**

**«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за январь-декабрь 2018 года**

|  |
| --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срокаи меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1Градостроительное развитие городского округа |  | УАиГ | декабрь | 2-4 квартал |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.Мероприятия в области градостроительства | 1.1.1.Установление границ территориальных зон в натуре | УАиГ | декабрь | август-ноябрь | Муниципальные контракты№ 056 от 03.08.2018 700,0 тыс. рублей№ 081 от 06.11.2018  700,0 тыс. руб.№ 082 от 06.11.2018  750,0 тыс. руб.№ 092 от 19.11.2018521,091 тыс руб. |  |
| 1.1.2.Разработка документов стратегического планирования | УЭУЖ | март-декабрь | май-ноябрь | Муниципальные контракты№ 042 от 22.05.2018-980,00 тыс. рублей.№ 062 от 27.08.2018 187,29 тыс. рублей;№ 063 от 27.08.2018  60,00 тыс. рублей;№ 095 от 21.11.2018 73,0825 тыс.рублей |  |
| 1.1.3. Программное сопровождение ГИС «Адресный реестр» | УАиГ | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 1.2.Организация муниципального земельного контроля | 1.2.1. Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю1.2.2. Демонтаж самовольно установленных объектов | УАиГ | октябрь-декабрь | июнь-сентябрь | Муниципальные контракты№ 77 от 06.06.2018 91,00 тыс. рублей№ 16 от 03.07.2018 6,5 тыс. рублей№ 071 от 04.09.2018 34,00 тыс. рублей |  |
| 2. | Подпрограмма 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень |  | УИО | январь-декабрь | 1-4 квартал |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 2.1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности2.1.2. Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа2.1.3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию2.1.4. Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | УИО | январь-декабрьдекабрьянварь-март- | февраль - декабрь- | Муниципальные контракты№ 007 от 2.02.2018 262, 482 тыс. руб.№ 008 от 9.02.2018 24, 613 тыс. руб.№ 70 от 31.05.2018 56, 00 тыс. руб.№ 8 от 9.01.2018 25, 200 тыс. руб.№ 17 от 12.03.2018 94, 229 тыс. руб.№ 034 от20.04.2018115,072 тыс. руб.№ 040 от 07.05.2018 38, 752 тыс. руб..№ 041 от 07.05.2018 20, 669 тыс. руб.№ 043 от 15.05.201814, 451 тыс. руб..№ 044 от 15.05.20189, 200 тыс. руб.№ 045 от 15.05.201810, 665 тыс. руб.№ 054 от 25.06.201811, 083 ты. руб.№ 009 от 26.02.201811, 200 тыс. руб.№ 046 от 01.06.20189, 133 тыс. руб.№ 051 от 15.06.20186, 668 тыс. руб.№ 058 от 03.08.20187,400 тыс. руб.№ 057 от 03.08.201812,325 тыс. руб.№ 067 от 14.09.2018 4,333 тыс.. руб.№ 068 от 14.09.2018 8,975 тыс. руб.№ 058 от 03.08.2018 7,4 тыс. руб.№ 073 от 08.10.2018 77,5 тыс. руб.№ 080 от 23.10.2018 14,8 тыс. руб.№ 343-25-2018/С от 24.10.2018  15,0 тыс. руб.№ 090от 12.11.2018 54,61212 тыс. руб.№ 100 от 10.12.2018 55,0 тыс. руб.№ 099 от 12.12.2018 28,77207 тыс. руб.№ 0103 от 17.12.2018 9,56667 тыс. руб.№ 143 от 26.11.2018 6,0 тыс. руб.№ 0101 от 12.12.2018 33,58125 тыс. руб.транспортный налог90,00 тыс. руб. |  |
| \*) указываются основные события выполнения каждого мероприятия муниципальной программы (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов, принятие муниципальных правовых актов и т.д.) в соответствии с планом-графиком;\*\*) указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (договор, контракт, соглашение), сумма фактических расходов в тыс. руб, иная информация о ходе реализации мероприятия\*\*\*) заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. |

|  |
| --- |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактовна отчетную дату(**ед** / тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПрограммаТерриториальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы | 24 002,96 | 5392,24 | 22,4 | 5669,42 | 5392,24 | 95,1 | **40** / 5392,24 |
|  | Всего | 24 002,96 | 5392,24 | 22,4 | 5669,42 | 5392,24 | 95,1 | **40** / 5392,24 |
|  | бюджет городского округа | 24 002,96 | 5392,24 | 22,4 | 5669,42 | 5392,24 | 95,1 | **40** / 5392,24 |
|  | прочие бюджеты\* | - |  |  | -- |  |  |  |
|  | внебюджетныеисточники\* | - |  |  | -- |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1Градостроительное развитие городского округа | 19 903,43 | 5582,26 | 28,0 | 4124,00 | 4102,96 | 99,4 | **11** / 4102,96 |
|  | Всего | 19 903,43 | 5582,26 | 28,0 | 4124,00 | 4102,96 | 99,4 | **11** / 4102,96 |
|  | бюджет городского округа | 19 903,43 | 5582,26 | 28,0 | 4124,00 | 4102,96 | 99,4 | **11** / 4102,96 |
|  | прочие бюджеты | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетныеисточники | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1Мероприятия в области градостроительства | 15 765,43 | 3812,26 | 24,1 | 3990,00 | 3971,46 | 99,5 | **8**/ 3971,46 |
|  | Всего | 15 765,43 | 3812,26 | 24,1 | 3990,00 | 3971,46 | 99,5 | **8** / 3971,46 |
|  | бюджет городского округа | 15 765,43 | 3812,26 | 24,1 | 3990,00 | 3971,46 | 99,5 | **8** / 3971,46 |
|  | прочие бюджеты | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетныеисточники | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.2Организация муниципального земельного контроля | 4 138,00 | 1770,00 | 42,7 | 134,00 | 131,5 | 98,1 | **3** / 131,5 |
|  | Всего | 4 138,00 | 1770,00 | 42,7 | 134,00 | 131,5 | 98,1 | **3** / 131,5 |
|  | бюджет городского округа | 4 138,00 | 1770,00 | 42,7 | 134,00 | 131,5 | 98,1 | **3** / 131,5 |
|  | прочие бюджеты | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетныеисточники | - |  |  | - |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | 4 099,53 | 1232,56 | 30,0 | 1545,42 | 1289,28 | 83,4 | **29** / 1289,28 |
|  | Всего | 4 099,53 | 1232,56 | 30,0 | 1545,42 | 1289,28 | 83,4 | **29** / 1289,28 |
|  | бюджет городского округа | 4 099,53 | 1232,56 | 30,0 | 1545,42 | 1289,28 | 83,4 | **29** / 1289,28 |
|  | прочие бюджеты | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетныеисточники | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 4 099,53 | 1232,56 | 30,0 | 1545,42 | 1289,28 | 83,4 | **29** / 1289,28 |
|  | Всего | 4 099,53 | 1232,56 | 30,0 | 1545,42 | 1289,28 | 83,4 | **29** / 1289,28 |
|  | бюджет городского округа | 4 099,53 | 1232,56 | 30,0 | 1545,42 | 1289,28 | 83,4 | **29** / 1289,28 |
|  | прочие бюджеты | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетныеисточники | - |  |  | - |  |  |  |

|  |
| --- |
| Форма № 11\*к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации,утвержденному администрацией городского округа Большой Камень |
| от 18.03.2016 года № 396 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | средства краевого, федерального бюджетов не привлекались |  |  |  |  |

\*) заполняется в случае привлечения средств краевого, федерального бюджетов