|  |
| --- |
| Форма № 9к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации,утвержденному администрацией городского округа Большой Камень |
| от 18.03.2016 года № 396 |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 полугодие 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа, всего | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 000 | 6814,82 | 6814,82 | 560,996 |
| 1. | Подпрограмма № 1Градостроительное развитие городского округа  | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 200 | 5582,26  | 5482,26 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.Мероприятия в области градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0400 | 1210100000 | 200 | 3812,26 | 5313,26 | 0,00 |
| 1.1.1. | Установление границ территориальных зон в натуре | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210121530 | 200 | 1841,26 | 3342,26 | 0,00 |
| 1.1.2 | Разработка документов стратегического планирования | Управление экономики | 902 | 0113 | 1210121540 | 200 | 1200,00771,00 | 1200,00771,00 | 0,00 |
| Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 | 0,00 |
| 1.1.3. | Программное сопровождение ГИС «Адресный реестр» | Управление архитектуры и градостроительства | 902 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятиеОрганизация муниципального земельного контроля | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210200000 | 000 | 1770,00 | 169,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221560 | 200 |  69,00 | 169,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Демонтаж самовольно установленных объектов | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221570 | 200 | 1701,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма № 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 1232,56 | 1332,56 | 560,996 |
| 2.1. | Основное мероприятиеОбеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 1232,56 | 1332,56 | 560,996 |
| 2.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121490 | 200 | 804,56 | 804,56 | 228,901 |
| 2.1.2. | Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121500 | 800 | 140,00 | 140,00 | 45,00 |
| 2.1.3. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Управление имущественных отношений | 902 | 0412 | 1220121770 | 200 | 288,0 | 388,0 | 287,095 |
| 2.1.4. | Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | Управление имущественных отношений | 902 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Форма № 10к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному администрацией городского округа Большой Камень  от 18.03.2016 года № 396 |
|  |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**(подпрограммы)**

**«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы**

 (наименование муниципальной программы)

**за 1 полугодие 2018 года**

|  |
| --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель  | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1Градостроительное развитие городского округа |  | УАиГ | 3 квартал | 2 квартал | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.Мероприятия в области градостроительства | 1.1.1Установление границ территориальных зон в натуре1.1.2.Разработка документов стратегического планирования1.1.3. Программное сопровождение ГИС «Адресный реестр» | УАиГУЭУЖУАиГ | 3 кварталМарт-декабрь | 2 квартал |  Муниципальные контракты №007от 02.02.2018262,482 руб.№042 от 22.05.2018980,0 тыс.руб. |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2.Организация муниципального земельного контроля | 1.2.1. Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю1.2.2. Демонтаж самовольно установленных объектов | УАиГ | 3 квартал | 2 квартал | Муниципальный контракт №77 от 06.06.201891,00 тыс.руб. |  |
| 2. | Подпрограмма 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень |  | УИО | 1 -4 квартал | 2 квартал | 560,996 тыс.руб |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 2.1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности2.1.2. Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа2.1.3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию2.1.4. Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | УИО | 2 квартал3 квартал2 квартал3 квартал | 2 квартал2 квартал |  Муниципальные контракты:№008 от 9.02.2018 24 613,13 руб.№70 от 31.05.2018 56 000 руб.№9 от 9.01.2018 25 200 руб.№ 17 от 12.03.2018 94 229,33 руб.№034 от 20.-4.2018 115072,0 руб.№040 от 07.05.2018 38 752,32 руб.№041 от 07.05.2018 20 669,99 руб.№043 от 15.05.2018 14 451,33 руб.№044 от 15.05.2018 9 200,00 руб.№045 от 15.05.2018 10 665,0 руб.№054 от 25.06.2018 11 083,04 руб.№009 от 26.02.2018 11 200,0 руб.№046 от 01.06.2018 9 133,33 руб.№051 от 15.06.2018 6 668,0 руб  |  |
| \*) указываются основные события выполнения каждого мероприятия муниципальной программы (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов, принятие муниципальных правовых актов и т.д.) в соответствии с планом-графиком;\*\*) указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (договор, контракт, соглашение), сумма фактических расходов в тыс. руб, иная информация о ходе реализации мероприятия\*\*\*) заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. |

|  |
| --- |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПрограммаТерриториальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы | 24002,96 | 800,482 | 3,3 | 6814,82 | 560,996 | 8,23 | 1*6*/1894,478 |
|  | Всего | 24002,96 | 800,482 | 3,3 | 6814,82 | 560,996 | 8,23 | 16/1894,478 |
|  | бюджет городского округа | 24002,96 | 800,482 | 3,3 | 6814,82 | 560,996 | 8,23 | 16/1894,478 |
|  | прочие бюджеты\* | - | - | - | -- | - | - | - |
|  |  внебюджетные  источники\* | - | - | - | -- | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1Градостроительное развитие городского округа | 19903,43 | 353,482 | 1,8 | 5482,26 | 0 | 0 | 3/1333,482 |
|  | Всего | 19903,43 | 353,482 | 1,8 | 5482,26 | 0 |  0 | 3/1333,482 |
|  | бюджет городского округа | 19903,43 | 353,482 | 1,8 | 5482,26 | 0 | 0  | 3/1333,482 |
|  | прочие бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Мероприятие 2.1Мероприятия в области градостроительства | 15765,43 | 262,482 |  1,6 | 5313,26 | 0 | 0 | 2/1242,482 |
|  | Всего | 15765,43 | 262,482 |  1,6 | 5313,26 | 0 | 0 | 2/1242,482 |
|  | бюджет городского округа | 15765,43 | 262,482 |  1,6 | 5313,26 | 0 | 0 | 2/1242,482 |
|  | прочие бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Мероприятие 2.2Организация муниципального земельного контроля | 4138,00 | 91,00 | 2,1 | 169,00 | 0 | 0 | 1/91,00 |
|  | Всего | 4138,00 | 91,00 | 2,1 | 169,00 | 0 | 0 | 1/91,00 |
|  | бюджет городского округа | 4138,00 | 91,00 | 2,1 | 169,00 | 0 | 0 | 1/91,00 |
|  | прочие бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | 4099,53 | 446,937 | 10,9 | 1332,56 | 560,996 | 42,1 | 14/560,996 |
|  | Всего | 4099,53 | 446,937 | 10,9 | 1332,56 | 560,996 | 42,1 | 14/560,996 |
|  | бюджет городского округа | 4099,53 | 446,937 | 10,9 | 1332,56 | 560,996 | 42,1 | 14/560,996 |
|  | прочие бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Мероприятие 3.1Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | 4099,53 | 863,491 | 21 | 1332,56 | 560,996 | 42,1 | 14/560,996 |
|  | Всего | 4099,53 | 863,491 | 21 | 1332,56 | 560,996 | 42,1 | 14/560,996 |
|  | бюджет городского округа | 4099,53 | 863,491 | 21 | 1332,56 | 560,996 | 42,1 | 14/560,996 |
|  | прочие бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  внебюджетные  источники | - | - | - | - | - | - | - |
| \*) заполняется в случае финансирования муниципальной программы из краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников |