**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель:  | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата:  | январь – июнь 2021 года  |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:  | начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг администрации городского округа Большой КаменьМедведева Оксана Леонидовна(42335) 50111, opp@mail.bk.pk.ru |
| Начальник отдела развития предпринимательстваи потребительского рынка товаров и услуг администрацииБольшой Камень |  О.Л. Медведева |

Приложение № 1

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

 **на 2020-2027 годы за II кв. 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполните-ли | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муници-пальной програм-мой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 0 00 00000 |  | 350,0 | 350,0 | 48,01 |
| 1. | Подпрограмма № 1«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень»  | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 00 00000 |  | 350,0 | 350,0 | 48,01 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 00000 | 800 | 350,0 | 350,0 | 48,01 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Предоставление субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 0010 | 810 | 200,0 | 200,0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Организация и проведениеконкурса «Лучший предприниматель городского округа» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 20050 | 244 | 50,0 | 50,0 | 48,01 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3 Организация и проведение смотров-конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 20640 | 244 | 50,0 | 50,0 | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие 4Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 20060 | 244 | 50,0 | 50,0 | 0 |

Приложение № 2

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

 **«Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы**

 **за II квартал 2021 года**

|  |
| --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы |
|  | Наименованиемероприятия | Контрольные события реализации мероприятия  | Ответствен-ный исполнитель  | Плановый срок исполне-ния | Фактический срок исполне-ния | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма № 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Размещение в средствах массовой информации: газете «ЗАТО», на официальном сайте органов местного самоуправления : http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/smallbusiness/finansovaya-podderzhka/?bitrix\_include\_areas=Y&clear\_cache=Y информации о финансовой поддержке субъектов МСП в 2020 году;2. Организация работы с субъектами МСП - потенциальными получателями финансовой поддержки;3. Проведение комиссии по рассмотрению документов о предоставлении финансовой поддержки МСП.4. Заключение соглашений с субъектами малого предпринимательства о предоставлении субсидии | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | март-октябрь |  | 1. Размещается информация в средствах массовой информации: газете «ЗАТО», на официальном сайте органов местного самоуправления, в соцсетях о финансовой поддержке субъектов МСП в 2021 году;2. Проведено 14 индивидуальных консультаций по вопросам финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий Программы, в том числе проведена разъяснительная работа с субъектами МСП - потенциальными получателями финансовой поддержки по вопросам формирования пакета документов, разработке бизнес-плана. По состоянию на 01.07.2021 находится в стадии формирования пакет документов у субъекта предпринимательской деятельности, занятого в сфере производства пищевых продуктов.Проведение комиссии по рассмотрению документов о предоставлении финансовой поддержки МСП запланировано в июле 2021 года. |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2.Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа» | 1.Разработка муниципального правового акта о проведении конкурса;2. Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки призов для победителей конкурса; 3. Проведение закупки;4. Проведение конкурса | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и | март-май |  | 26.05.2021 Проведен конкурс «Лучший предприниматель городского округа». 12субъектам предпринимательской деятельности – победителям конкурса в 12 номинациях вручены дипломы и призывсего на сумму – 48,01 тыс. руб. |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 Организация и проведение смотров-конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | 1.Разработка муниципального правового акта о проведении конкурса;2. Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки призов для победителей конкурса;3. Проведение закупки;4. Проведение конкурса | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и | июль-декабрь |  | Проведение смотра-конкурса запланировано во втором полугодии 2021года |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».  | 1. Направление запросов в образовательные учреждения о предоставлении коммерческих предложений для проведения образовательных семинаров для субъектов МСП;2.Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки;3. Проведение закупки;4. Проведение обучающих мероприятий для СМСП. | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и | июль-октябрь |  | 1. Проведение мероприятий запланировано в

3 кв. 2021года; |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5 Осуществление информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (обеспечение экономической, правовой, статистической,производственно-технологической информацией, информацией в области, маркетинга и др., необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе через средства массовой информации, а также через официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети Интернет: [www.bk.pk.ru](http://www.bk.pk.ru). | 1.Информационная поддержка, в том числе размещение информации в средствах массовой информации, информирование субъектов МСП посредством электронного взаимодействия, индивидуальное консультирование по вопросам предпринимательской деятельности;2. Проведение рабочих встреч, круглых столов семинаров3. ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети«Интернет» [www.bk.pk.ru](http://www.bk.pk.ru) | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и | январь-декабрь |  | 1. На постоянной основе осуществляется информационная поддержка через СМИ, сайт ОМСУ: еженедельно в газете «ЗАТО» в разделе «Информация для предпринимателей» и в разделах «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте размещается актуальная информация для субъектов предпринимательской деятельности. 2. В рамках консультационной поддержки осуществлялось консультирование предпринимателей по вопросам предпринимательской деятельности, действующего законодательства в данной сфере, мерах государственной поддержки. В электронном формате до субъектов МСП адресно доводится актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности, в том числе о мерах поддержки, реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 3. Организовано информационное взаимодействие с центром «Мой бизнес». В рамках информационного взаимодействия поступающая от центра «Мой бизнес» информация о проводимых обучающих мероприятиях на территории Приморского края, другая актуальная информация, предоставляемая центром, адресно, посредством электронной почты доводится до субъектов предпринимательской деятельности городского округа Большой Камень.  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 6 Реализация мероприятий регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»на территории городского округа Большой Камень | Организация и исполнение Плана мероприятий («Дорожной карты») национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»на территории городского округа Большой Камень в соответствии с контрольными датами утвержденного Плана мероприятий | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг;управлениеимущественных отношений;управление архитектуры и градостроительства | февраль-декабрь |  | Осуществляется реализация мероприятий Дорожной карты в рамках реализации региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание условий для осуществления деятельности самозанятых граждан», Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке,в том числе к льготному финансированию

|  |
| --- |
| Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке,в том числе к льготному финансированию |
|  |

 |  |
| 1.2. | Основное мероприятиеУправление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и в ведении городского округа для целей имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в том числе по мероприятиям: | 1. Актуализация перечня муниципального имущества городского округа, предназначенного для предоставления СМСП и организациям образующим инфраструктуру поддержки СМСП, путем внесения изменений в решение Думы ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 г. № 9 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа ЗАТО Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;2. Актуализация информации в специальном разделе на сайте ОМСУ городского округа по вопросам оказания имущественной поддержки с размещением: перечня, порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества СМСП и др. информации; 3. Предоставление в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП муниципального имущества предоставление в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП муниципального имущества | управление имущественных отношений | январь-декабрь |  |  |  |
|  | Мероприятие 1Передача во владение или пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП имущества муниципальной казны городского округа, предназначенного для этих целей | Заключение договоров (соглашений) о предоставлении в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП муниципального имущества | управление имущественных отношений |  | январь-декабрь | Во 2 кв. 2021 года. предоставлено субъектам МСП муниципальное имущество:1. заключен договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 25:36:010102:1656, без проведения торгов;
2. на условиях аренды без права выкупа предоставлен земельный участок с кадастровым номером 25:36:010102:1656 общей площадью 0,3 га (3000 м2).
 |  |
|  | Мероприятие 2Дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | Внесение изменений в Решение Думы ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 г. № 9 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа ЗАТО Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | управление имущественных отношений |  | июнь-декабрь | Актуализирован прогнозный план о внесении в 2021 году трёх дополнительных объектов в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.Подготовлен проект решения Думы городского округа Большой Камень и вынесен на рассмотрение в установленном порядке. Принятие решения запланировано во втором полугодии 2021 года.2. В специальном разделе «Имущественная поддержка» на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень: размещена актуальная информация, нормативные правовые документы по вопросам имущественной поддержки субъектов предпринимательской деятельности: http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/smallbusiness/imushchestvennaya-poddrezhka/ |  |

|  |
| --- |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка испол-нения (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату(ед./тыс. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа«Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2473,52 | 201,61 | 8,2 | 385,29 | 48,01 | 12,46 | 3/48,01 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2200,0 | 191,41 | 8,7 | 350,0 | 48,01 | 13,7 | 3/48,01 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства | 273,52 | 10,2 | 3,4 | 35,29 | 0 | 0 |  |
| 1. | Подпрограмма № 1«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2473,52 | 201,61 | 8,2 | 385,29 | 48,01 | 12,46 | 3/48,01 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2200,0 | 191,41 | 8,7 | 350,0 | 48,01 | 13,7 | 3/48,01 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства | 273,52 | 10,2 | 3,4 | 35,29 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2473,52 | 201,61 | 8,2 | 385,29 | 48,01 | 12,46 | 3/48,01 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2200,0 | 191,41 | 8,7 | 350,0 | 48,01 | 13,7 | 3/48,01 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) | 273,52 | 10,2 | 3,4 | 35,29 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1Предоставление субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1823,52 | 60,2 | 3,3 | 235,29 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 1550,0 | 50,0 | 3,2 | 200,0 | 0 | 0 |  |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) | 273,52 | 10,2 | 3,4 | 35,29 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 150,0 | 93,91 | 62,6 | 50,0 | 48,01 | 96,02(экономия 1,99 тыс.руб. в результате процедуры закупки) | 3/48,01 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 150,0 | 93,91 | 62,6 | 50,0 | 48,01 | 96,02(экономия 1,99 тыс.руб. в результате процедуры закупки) | 3/48,01 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3Организация и проведение смотров-конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 300,0 | 47,5 | 15,8 | 50,0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 300,0 | 47,5 | 15,8 | 50,0 | 0 | 0 |  |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |