**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

# «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

**на 2020 - 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020 - 2027 годы |
| Ответственный исполнитель: | управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата: | 2 квартал 2022 года |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | Начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень  Штефан Валентина Ильинична  8(24335) 5-76-24,  [gkh@mail.ru](mailto:gkh@mail.ru) |

Начальник управления В.И. Штефан

|  |
| --- |
| Приложение № 1 (№12 к Порядку) |

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа**

**на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за 2 квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотреный муниципальной программой | | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения | 000 | 0000 | 1900000000 | 000 | 21 929,43 | | 21 929,43 | 11 448,74 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения (далее-УЖО) | 000 | 0000 | 1910000000 | 000 | 2 336,64 | | 2 336,64 | 440,30 |
| 1.1. | Мероприятие 1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120170 | 200 | 1 401,05 | | 1401,06 | 289,96 |
| 1.2. | Мероприятие 2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120180 | 200 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3  Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120190 | 200 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 4  Реализация первичных мер пожарной безопасности | ВСЕГО | 902 | 0309 | 1910120200 | 000 | 935,59 | | 935,59 | 150,34 |
| УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120200 | 200 | 395,00 | | 395,00 | 0,00 |
| Управление жизнеобеспечения, управление культуры | 902 | 0801  0703 | 1910120200 | 600 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| УЖО, управление образования | 905 | 0701  0702 | 1910120200 | 600 | 540,59 | | 540,59 | 150,34 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | Управление жизнеобеспечения | 000 | 0000 | 1920000000 | 000 | 1 412,53 | | 1 412,53 | 652,32 |
|  | Мероприятие 1  Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309  0310 | 1920120220 | 244 | 634,93 | | 634,93 | 0,00 |
| УЖО, управление молодежной политики, спорта | 902 | 0703 | 1920120220 | 612 | 777,60 | | 777,60 | 652,32 |
| 3. | Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы. | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1990000000 | 000 | 18 180,26 | | 18 180,26 | 10 356,12 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309  0310 | 1990100000 | 000 | 18 180,26 | | 18 180,26 | 10 356,12 |
| 3.2 | Мероприятие 1  «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309  0310 | 1990171590 | 100 | 17 525,71 | | 17 525,71 | 10 013,87 |
| 902 | 0309  0310 | 1990171590 | 200 | 604,46 | | 604,46 | 342,26 |
| 902 | 0309  0310 | 1990171590 | 800 | 50,09 | | 50,09 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Приложение 2( №13 Порядка) |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за 2 квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | оконча-ния реализа-ции | начала реализации | оконча-ния реализа-ции | Запланиро-ванные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпрограмма №** 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень»- | | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие 1**. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Учебно-методический сбор | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь |  |  |  |
| 1.1.2 | Командно-штабная тренировка на тему: **«**Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных паводком» | Февраль | Февраль | Февраль | Февраль | Февраль | 17.02.2022 |  |
| 1.1.3 | Командно-штабная тренировка на тему:«Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных природными пожарами» | Март | Март | Март | Март | Март | 24.03.2022 |  |
| 1.1.4 | Обучение спасателей АСФ городского округа:  Формирование заявки | Март | Октябрь | Май | Май | 565,00 | 26,0 | В связи с тяжелой финансовой обстановкой в бюджете все командировки и обучения спасателей откладываются ориентировочно на сентябрь-октябрь 2022 г. |
| 1.1.5 | Разработка технического задания для создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».  Согласование технического задания Главным управлением МЧС Приморского края | Март | Март | Март | Март |  | Согласовано  31.03.2022 |  |
| 1.1.6 | Подсистема мониторинга окружающей среды. Установка, настройка и подключение метеостанции. | Май | Май | Июль | Август | 150,6 |  | Рассматривается проект договора и смета с подрядчиком. Ориентировочные работы июль-август 2022 г. |
| 1.1.7 | Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения и обслуживание камер видеонаблюдения. | Апрель | Декабрь | Июль | Декабрь | 117,1 |  | Проект договора и техническое задание направлены подрядчику на согласование. Ориентировочное заключение договора июль 2022 г. |
| 1.1.8 | Проведение противопаводковых мероприятий. Работы по расчистке водоотводных каналов в с. Петровка | Май | Август | Июль | Август | 297,3 |  | Определяется место расчистки, проводится работа по подготовке аукционной документации на право заключения муниципального контракта. Проведение работ август 2022 г. |
| 1.1.9 | Обеспечение деятельности АСФ, **з**акупка средств индивидуальной защиты и оборудования, всего |  |  |  |  | 271,1  т.руб | ВСЕГО: 7 МК  258,66 т.руб:  в т.числе: |  |
|  | *- ремонт автотранспорта (выполнение работ)* | Февраль | Декабрь | Февраль | Июнь | 50,0  т.руб | 1 МК  24,47 т.руб |  |
|  | *- медосмотр спасателей, прививки против энцефалита спасателей* | Март | Апрель | Март | Апрель | 80,8  т.руб | 2 МК  84,59 т.руб |  |
|  | *- страхование жизни спасателей* | Ноябрь | Ноябрь |  |  | 110,3 т.руб |  |  |
|  | *- поставка запасных частей, инструментов и принадлежностей для оборудования АСФ* | Февраль | Декабрь | Февраль | Декабрь | 30,0  т.руб | 4 МК  149,6 т.руб |  |
| 1.2 | **Мероприятие 2.** Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Обеспечение работоспособности системы оповещения, тренировки по оповещению населения с использованием местной и региональной систем оповещения. | Январь | Декабрь | Январь |  | Ежедневный контроль | Система в рабочем состоянии, ежедневно производится оповещение |  |
| 1.3. | **Мероприятие 3.** Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | | | | | | | | |
| 1.3.2 | Мониторинг состояния прибрежных территорий, ледовой обстановки | Январь | Декабрь | Январь |  | Ежедневный доклад | Ежедневный доклад |  |
| 1.4. | **Мероприятие 4**. Реализация первичных мер пожарной безопасности | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Устройство (ресонт) подъездов к естественным и искусственным источникам воды по результатам обследования | Июнь | Сентябрь |  |  | 50,00 т.руб |  | Сезонность работ. Переносится на июль-сентябрь. |
| 1.4.2 | Заполнение пожарных емкостей | Ноябрь | Декабрь |  |  | 50, 00 т. руб |  |  |
| 1.4.3 | Принятие мер по ограничению распространения лесных пожаров. Уход за противопожарными минерализованными полосами | Апрель | Октябрь | Июль | Октябрь | 295,00 т. руб |  | Опубликовано извещение на проведение электронного аукционна по очистке противопожарной минерализованной полосы. Заключение контракта до 25.07.2022 г. |
| 1.4.4 | Установка системы АПС, приобритение огнетушителей МБОУ СОШ № 1 | Май | Август | Март |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | | | | | | | | |
| 2.1 | **Мероприятие 1.** Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Создание и поддержание в готовности сил и средств для ликвидации последствий террористических актов | Май | Декабрь |  |  | 634,93  т.руб |  | В июле 2022 г. планируется проведение электронных торгов на заключение контракта. |
| 2.1.2 | Обеспечение физической охраны МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» | Январь | Декабрь | Январь |  | 393,12 т. руб. | 1 МК  393,12 т.руб. |  |
| 3 | . **Отдельные мероприятия муниципальной программы** | | | | | | | | |
| 3.1 | Расходы на выплаты персоналу МКУ «УГО ЧС Большой Камень» (фонд оплаты труда, взносы по ОСС) | Январь | Декабрь | Январь | Июнь | 17 517,70 т.руб. | 10 006,03  т.руб. |  |
| 3.2 | Выполнение услуг для обеспечении нужд МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | Январь | Декабрь | Январь | Июнь | 542,75  т.руб. | 17 МК  290,98  т.руб |  |
| 3.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечении нужд МКУ «УГО ЧС»: | Январь | Декабрь | Январь | Июнь | 61,7  т.руб. | 4 МК  51,27  т.руб |  |

Приложение 3 (№14 к Порядку)

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников**

**на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы**

**за 2 квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \*,  ед / тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2020-2027 годы» | | | | | | | |
| Всего | 800 510,51 | 78 962,61 | 9,86 | 21 929,43 | 11 448,74 | 52,39 | 24мк / 857,16  ФОТ / 3342,0  Соцстрах/828,64 |
| бюджет городского округа | 196 466,60 | 74 438,70 | 37,89 | 21 929,43 | 11 448,74 | 52,39 | 24мк / 857,16  ФОТ / 3342,0  Соцстрах/828,64 |
| краевой бюджет | 100 043,91 | 4 523,91 | 4,52 | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 504 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | **Подпрограмма № 1** «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» | | | | | | | |
| Всего | 627 374,43 | 18 364,59 | 2,93 | 2 336,64 | 440,30 | 18,84 | 13/ 289,96 |
| бюджет городского округа | 23 330,52 | 13 840,68 | 59,32 | 2 336,64 | 440,30 | 18,84 | 13/ 289,96 |
| краевой бюджет | 100 043,91 | 4 523,91 | 4,52 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 504 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | **Мероприятие 1** Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | | | | | | | |
| Всего | 10 812,11 | 4 095,32 | 37,88 | 1 401,06 | 289,96 | 20,70 | 13/ 289,96 |
| бюджет городского округа | 10 812,11 | 4 095,32 | 37,88 | 1 401,06 | 289,96 | 20,70 | 13/ 289,96 |
| 1.2 | **Мероприятие 2** Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | | | | | | | |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/00 |
| бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/00 |
| 1.3 | **Мероприятие 3** Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охрана их жизни и здоровья | | | | | | | |
| Всего | 34,25 | 34,25 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 34,25 | 34,25 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | **Мероприятие 4** Реализация первичных мер пожарной безопасности | | | | | | | |
| Всего | 11 453,73 | 8 680,68 | 75,79 | 935,59 | 150,34 | 16,07 | 0/00 |
| бюджет городского округа | 11 453,73 | 8 680,68 | 75,79 | 935,59 | 150,34 | 16,07 | 0/00 |
| 1.5 | **Мероприятие 5** Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации) | | | | | | | |
| Всего | 604 066,64 | 4 546,64 | 0,75 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 22,73 | 22,73 | 8,65 | 0 | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 100 043,91 | 4 523,91 | 4,52 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 504 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | **Мероприятие 6** Реализация мероприятий, связанных обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году | | | | | | | |
| Всего | 1 007,70 | 1 007,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет городского округа | 1 007,70 | 1 007,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | **Подпрограмма № 2** «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | | | | | | | |
| Всего | 14 915,56 | 10 796,65 | 72,39 | 1 412,53 | 652,32 | 46,18 | 1/388,80 |
| бюджет городского округа | 14 915,56 | 10 796,65 | 72,39 | 1 412,53 | 652,32 | 46,18 | 1/388,80 |
| 2.1 | **Мероприятие 1** Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий | | | | | | | |
| Всего | 14 915,56 | 10 796,65 | 72,39 | 1 412,53 | 652,32 | 46,18 | 0/00 |
| бюджет городского округа | 14 915,56 | 10 796,65 | 72,39 | 1 412,53 | 652,32 | 46,18 | 0/00 |
| 3 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы** | | | | | | | |
| Всего | 158 220,52 | 49 801,37 | 31,48 | 18 180,26 | 10 356,11 | 56,96 | 22мк/342,25  ФОТ/ 7 832,31  Соцстрах/  2 173,72  Прочие выпл./7,8 |
| бюджет городского округа | 158 220,52 | 49 801,37 | 31,48 | 18 180,26 | 10 356,11 | 56,96 | 22мк/342,25  ФОТ/ 7 832,31  Соцстрах/  2 173,72  Прочие выпл./7,8 |
| 3.1 | **Мероприятие 1** «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг»» | | | | | | | |
| Всего | 158 220,52 | 49 801,37 | 31,48 | 18 180,26 | 10 356,11 | 56,96 | 22мк/342,25  ФОТ/ 7 832,31  Соцстрах/  2 173,72  Прочие выпл./7,8 |
| бюджет городского округа | 158 220,52 | 49 801,37 | 31,48 | 18 180,26 | 10 356,11 | 56,96 | 22мк/342,25  ФОТ/ 7 832,31  Соцстрах/  2 173,72  Прочие выпл./7,8 |
| \*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие  факт исполнения мероприятия | | | | | | | | |