**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Дороги городского округа Большой Камень»   
на 2018-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Дороги городского округа Большой Камень»**  **на 2018-2025 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **9 месяцев 2021 года** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда управления жизнеобеспечения Фендрикова Ольга Евгеньевна  5-76-32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**За 9 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 14 0 00 00000 | 200 | 209 373,34 | 278 711,08 | 110 105,94 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 00000 | 200 | 111 423,95 | 180 429,30 | 93 447,40 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20350 | 200 | 0,00 | 69 005,35 | 0,00 |
| 14 9 01 92390 | 200 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 14 9 01 S2390 | 200 | 1 546,39 | 1 546,39 | 1 546,39 |
| 14 9 01 55052 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20660 | 200 | 354,05 | 354,05 | 354,05 |
| 14 9 01 9240 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 S2400 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20670 | 200 | 59 523,50 | 59 523,50 | 41 546,95 |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 00000 | 000 | 97 949,39 | 98 281,79 | 16 658,54 |
| 400 |  | 7 163,43 | 0,0 |
| 200 |  | 361,90 | 332,41 |
| *Из них* | | | | *902* | *0409* | *14 9 02 92450* | *400* | *90 030,41* | *90 030,41* |  |
|  | | | | *902* | *0406* | *14 9 02 S2450* | *400* | *726,05* | *726,05* |  |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 20480 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2380 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 92380 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» – 1 этап. Строительство мост № 2 | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 40090 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 20 496,51 | 20 496,51 | 16 195,54 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 165,29 | 165,29 | 130,61 |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40390 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 9 875,11 | 9 875,11 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 79,64 | 79,64 | 0,00 |
| 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40300 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 5 705,58 | 5 705,58 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 46,01 | 46,01 | 0,00 |
| 2.5. | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1,6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 403310 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | - |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40320 | 000 | 767,82 | 852,63 | 55,31 |
| 400 |  | 767,82 | 0,00 |
| 200 |  | 84,81 | 55,31 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 3 302,35 | 3 302,35 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 26,63 | 26,63 | 0,00 |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40330 | 000 | 903,63 | 958,94 | 55,31 |
| 400 |  | 903,63 | 0,00 |
| 200 |  | 55,31 | 55,31 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 1 237,75 | 1 237,75 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 9,98 | 9,98 | 0,00 |
| 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40340 | 000 | 2 485,29 | 2 511,10 | 55,31 |
| 400 |  | 2 455,79 | 0,00 |
| 200 |  | 55,31 | 55,31 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 43 753,62 | 43 753,62 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 352,85 | 352,85 | 0,00 |
| 2.9. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40350 | 000 | 616,13 | 671,44 | 55,31 |
| 400 |  | 616,13 | 0,00 |
| 200 |  | 55,31 | 55,31 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 778,50 | 778,50 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 6,28 | 6,28 | 0,00 |
| 2.10. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40360 | 000 | 618,21 | 618,76 | 0,55 |
| 400 |  | 618,21 | 0,00 |
| 200 |  | 0,55 | 0,55 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 1 028,00 | 1 028,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 8,29 | 8,29 | 0,00 |
| 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40370 | 000 | 1 070,40 | 1 125,70 | 55,31 |
| 400 |  | 1 070,40 | 0,00 |
| 200 |  | 55,31 | 55,31 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 2 295,48 | 2 295,48 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 18,51 | 18,51 | 0,00 |
| 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40380 | 000 | 731,45 | 786,76 | 55,31 |
| 400 |  | 731,45 | 0,00 |
| 200 |  | 55,31 | 55,31 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 1 557,50 | 1 557,50 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 12,56 | 12,56 | 0,00 |
| 2.13. | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40660 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | - |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40680 | 400 | 0,00 | 0,00 | - |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 – 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 9 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа, всего |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень, | 01.01.2021- 30.10.2021 |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ  (Ремонт участков по ул. К.Маркса, ул. А.Труда) |  | 01.01.2021- 30.09.2021 | 01.01.2020- 30.09.2021 | Заключено 15 муниципальных контракт на сумму 115 101,44 тыс. рублей  Освоено – 51 546,39 тыс. рублей |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ  (Ямочный ремонт внутриквартальных проездов) | - | 01.04.2021-30.09.2021 | 01.04.2021-30.09.2021 | Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 354,05 тыс. рублей. Все средства освоены |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ  (Зимнее и летнее содержание дорог, уборка снега, смета, грейдирование, подсыпка, ямочный ремонт, оплата электроэнергии, дорожная разметка, светофорное регулирование) |  | 01.01.2021- 30.09.2021 | 01.01.2021- 30.09.2021 | Заключено 18 муниципальных контрактов на сумму-  53 264,72 тыс. рублей  (освоено – 41 546,95 тыс. рублей) |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2021- 30.09.2021 |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним |  | - | - | -- |  | Финансирование не предусмотрено |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная». – 1 этап. Строительство моста № 2 | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2021- 31.07.2021 | - | Заключен 1 муниципальный контракт (№ 99/мк от 25.05.2020) на сумму 20 661,81 тыс. рублей  ОСВОЕНО – 16 326,15 тыс. рублей |  |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап  Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2021- 24.12.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  -№ 76/мк от 12.05.2020  - 9 414,74 тыс. рублей  - № 190/мк от 08.10.2020  – 507,45 тыс. рублей | Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 260/21 от 17.06.2021 |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2021- 24.12.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  – № 77/мк от 12.05.2020  - 5 209,26 тыс. рублей  - № 191/мк от 08.10.2020  – 525,00 тыс. рублей | Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 152/21 от 19.05.2021 |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2022 год |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2021- 24.12.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 91/мк от 18.05.2020  - 3 500,00 тыс. рублей  - № 183/мк от 31.08.2020  – 595,00 тыс. рублей  (Освоено – 55,31 тыс. рублей, тех.присоединение к электросетям № 21-1189 от 27.08.2021г) | Ведется претензионная работа по несоблюдению сроков направления проектной документации в КГУП «Примгосэкспертизу» |
| 2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2021- 24.12.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 95/мк от 19.05.2020  - 1 700,00 тыс. рублей  - № 184/мк от 31.08.2020  – 450,00 тыс. рублей  (Освоено – 55,31 тыс. рублей, тех.присоединение к электросетям № 21-1188 от 27.08.2021г) | Ведется претензионная работа по несоблюдению сроков направления проектной документации в КГУП «Примгосэкспертизу» |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2021- 24.12.2021 |  | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 93/мк от 18.05.2020  - 1 420,75 тыс. рублей  - № 185/мк от 31.08.2020  – 430,00 тыс. рублей  (Освоено – 55,31 тыс. рублей, тех.присоединение к электросетям № 21-1148 от 27.08.2021г) | Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 84/21 от 19.04.2021 |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2021- 24.12.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 92/мк от 18.05.2020  - 1 100,00 тыс. рублей  - № 186/мк от 31.08.2020  – 300,00 тыс. рублей  (Освоено – 55,31 тыс. рублей, тех.присоединение к электросетям № 21-1187 от 27.08.2021г) | Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 88/21 от 23.04.2021 |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2021- 24.12.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 94/мк от 18.05.2020  - 1 253,29 тыс. рублей  - № 187/мк от 31.08.2020  – 400,00 тыс. рублей  (Освоено – 0,55 тыс. рублей, тех.присоединение к электросетям № 21-1185 от 27.08.2021г) | Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 106/21 от 11.05.2021 |
| 2.11 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ  (разработка ПСД на реконструкцию ул. Маслакова) |  | 01.01.2021- 24.12.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 96/мк от 19.05.2020  - 2 792,61 тыс. рублей  - № 189/мк от 31.08.2020  – 590,00 тыс. рублей  (Освоено – 55,31 тыс. рублей, тех.присоединение к электросетям № 21-1186 от 27.08.2021г) | Ведется претензионная работа по несоблюдению сроков направления проектной документации в КГУП «Примгосэкспертизу» |
| 2.12 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ |  | 01.01.2021- 24.12.2021 | - | Заключено 2 муниципальных контракта  - № 90/мк от 18.05.2020  - 1 800,00 тыс. рублей  - № 188/мк от 31.08.2020  – 500,00 тыс. рублей. (Освоено – 55,31 тыс. рублей, тех.присоединение к электросетям № 21-1190 от 27.08.2021г) | Проектная документация направлена в КГУП «Примгосэкспертизу», договор № 77/21 от 09.04.2021 |
| 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2022 г. |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2023 г. |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2023 г. |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2022 г. |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2022 г. |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы |  | - | - | - |  | срок реализации мероприятия перенесен на 2022 г. |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ | - | 01.01.2021- 30.06.2021 | - | С даты размещения извещения и аукционной документации с 20.05.2021 до окончания срока подачи заявок 28.05.2021 не подано не одной заявки | Проектные организации не готовы производить разработку ПСД в связи с отсутствием ППТ и ПМТ  Срок реализации мероприятия перенесен на 2022 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 7 149 146,96 | 707 578,70 | 9,90 % | 278 711,08 | 110 105,94 | 39,51% | 53/ 194 092,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 683 871,81 | 222 133,23 | 32,48 % | 138 680,67 | 43 910,41 | 31,66% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 6 241 540,65 | 261 710,98 | 4,2 % | 140 030,41 | 66 195,54 | 47,27% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) | 223 734,50 | 223 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | 1 958 849,10 | 574 586,14 | 29,33% | 180 429,30 | 93 447,40 | 51,79% |  |
|  | бюджет городского округа | 623 079,25 | 213 498,78 | 34,25% | 130 429,29 | 43 447,40 | 33,31% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 211 035,35 | 236 352,8628 | 19,52% | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 % |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) | 124 734,50 | 124 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 188 230,76 | 345 592,98 | 29,08% | 120 551,74 | 51 546,39 | 42,76% | 15/115 101,44 |
|  | бюджет городского округа | 62 886,07 | 25 940,97 | 41,25% | 70 551,74 | 1 546,39 | 2,19% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 000 610,19 | 194 917,51 | 19,48% | 50 000,00 | 50 000,00 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидии) | 124 734,50 | 124 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 241 506,02 | 56 978,71 | 23,59% | 354,05 | 354,05 | 100,00% | 1/354,05 |
|  | бюджет городского округа | 31 080,86 | 15 543,36 | 37,43% | 354,05 | 354,05 | 100,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 210 425,16 | 41 435,35 | 58,00%- | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 529 305,84 | 172 014,44 | 32,50% | 59 523,50 | 41 546,95 | 69,80% | 18/54 296,53 |
|  | бюджет городского округа | 529 305,84 | 172 014,44 | 32,50% | 59 523,50 | 41 546,95 | 69,80% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 |  | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | 5 190 104,32 | 132 992,56 | 2,56% | 98 281,79 | 16 658,54 | 16,95% |  |
|  | бюджет городского округа | 60 599,02 | 8 634,45 | 14,25% | 8 251,38 | 463,01 | 5,61% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 5 030 505,30 | 26 358,12 | 0,50% | 90 030,41 | 16 195,54 | 17,99% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 99 000,00 | 99 000,00 | 9,97 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 181 661,96 | 16 312,52 | 8,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0 |
|  | бюджет городского округа | 13 192,74 | 7 149,94 | 54,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 168 469,22 | 9 162,58 | 5,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2 | 260 911,81 | 116 326,15 | 44,58% | 20 661,81 | 16 326,15 | 79,02% | 1/120 661,81 |
|  | бюджет городского округа | 2 287,29 | 1 130,61 | 49,43% | 165,29 | 130,61 | 79,02% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 159 624,51 | 16 195,54 | 10,15% | 20 496,51 | 16 195,54 | 79,02% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 99 000,00 | 99 000,00 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап  Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 1 185 377,30 | 2,55 | 0,0007% | 9 954,75 | 0,00 | 0,00% | 2/9 957,30 |
|  | бюджет городского округа | 9 485,55 | 2,55 | 0,08% | 79,64 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 175 891,75 | 0,00 | 0,00% | 9 875,11 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | 407 264,22 | 2,63 | 0,009% | 5 751,59 | 0,00 | 0,00% | 2/5 734,255 |
|  | бюджет городского округа | 3 260,72 | 2,63 | 0,011% | 46,01 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии)\* | 404 003,50 | 0,00 | 0,00% | 5 705,58 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 183 327,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 466,62 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 181 860,58 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 121 419,78 | 58,29 | 0,048% | 4 181,61 | 55,31 | 1,33% | 2/4 095,00 |
|  | бюджет городского округа | 1 735,99 | 58,29 | 0,16% | 879,26 | 55,31 | 6,29% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 119 683,79 | 0,00 | 0,00% | 3 302,35 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 42 753,61 | 57,56 | 0,013% | 2 206,67 | 55,31 | 2,51% | 2/2 150,00 |
|  | бюджет городского округа | 1 240,66 | 57,56 | 4,64% | 968,92 | 55,31 | 2,51% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 41 512,95 | 0,00 | 0,00% | 1 237,75 | 0,00 | 5,71% |  |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 70 687,3 | 57,56 | 0,08% | 46 617,57 | 55,31 | 0,12% | 2/1 850,75 |
|  | бюджет городского округа | 3 033,04 | 57,56 | 1,89% | 2 863,95 | 55,31 | 1,93% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 67 654,29 | 0,00 | 0,00% | 43 753,62 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 43 492,41 | 56,81 | 0,13% | 1 456,22 | 55,31 | 0,00% | 2/1 400,00 |
|  | бюджет городского округа | 960,63 | 56,81 | 5,91% | 677,72 | 55,31 | 8,16% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 42 531,78 | 0,00 | 0,00% | 778,50 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 29 736,50 | 2,55 | 0,01% | 1 655,05 | 0,55 | 0,03% | 2/1 653,29 |
|  | бюджет городского округа | 853,14 | 2,55 | 0,30% | 627,05 | 0,55 | 0,09% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 28 883,36 | 0,00 | 0,00% | 1 028,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.11 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Прим. Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 635 057,34 | 58,26 | 0,0092% | 3 439,70 | 55,31 | 1,61% | 2/3 382,61 |
|  | бюджет городского округа | 6 145,22 | 58,26 | 0,95% | 1 144,22 | 55,31 | 4,83% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 628 912,12 | 0,00 | 0,00% | 2 295,48 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.12 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 45 154,01 | 57,81 | 0,128% | 2 356,82 | 55,31 | 2,35% | 2/2 300,00 |
|  | бюджет городского округа | 1 089,31 | 57,81 | 5,31% | 799,32 | 55,31 | 6,92% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 44 064,70 | 0,00 | 0,00% | 1 557,50 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 160 412,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 283,30 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 159 129,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 793 150,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 6 345,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 786 804,80 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 462 902,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 3 703,22 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 459 198,78 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 236 030,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 888,24 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 234 141,76 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 127 750,48 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 013,89 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 126 736,59 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 155 357,57 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 232,99 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 154 124,58 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | 47 668,30 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Муниципальные контракты не заключались в связи с отсутствием заявок |
|  | бюджет городского округа | 381,35 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 47 286,95 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 9 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 546,39 | 50 000,00 | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па.  Соглашение о предоставлении в 2021 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования  № 16-3 от 30.12.2020  № 16-45 от 30.12.2020 | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ  О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2 | Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования | 726,05 | 90 030,41 |