**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**««Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы»**

**за 1 квартал 2022 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы: | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы».** |
| Наименование  ответственного  исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **январь-сентябрь 2022 года** |
| Должность,  фамилия, имя,  отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист первого разряда управления жизнеобеспечения  Кирьянова Марина Владимировна  5 76 32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018 - 2024 годы»**

**за 3 квартал 2022 года**

Реализация мероприятий в сфере благоустройства осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 14 декабря 2017 года № 1611 с последующими изменениями.

В 3 квартале 2022 года было принято постановление № 59 от 14 января 2022 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Большой Камень от 14 декабря 2017 года № 1611.

Объемы финансирования мероприятий программы в соответствии с решением Думы городского округа Большой Камень от 4 марта 2022 года № 532 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 26 декабря 2021 года № 515 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2022 год и на плановый период 2023 и 2025 годов» в 2022 году составляет 203 310,79 тыс. руб. из них:

- средства бюджета городского округа – 70 263,44 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 21 099,86 тыс. рублей,

- средства федерального бюджета – 111 947,49 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию программы в 3 квартале 2022 года составили 95 032,34 тыс. руб. Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период, приведены в приложениях 1-4.

Приложение №1

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы»**

**за 1 квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы всего, в том числе | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 0 00 00000 | 000 | 119 981,98 | 203 310,79 | 95 032,34 |
| 1 | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 00 00000 | 000 | 119 981,98 | 203 310,79 | 95 032,34 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 00000 | 200 | 20 930,46 | 40 511,60 | 19 387,77 |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 L5550 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70240 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70180 | 200 | 1 589,00 | 277,05 | 189,60 |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 L5600 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 7025 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 92610 | 200 | 12 280,95 | 13 014,31 | 13 014,31 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2610 | 200 | 379,82 | 402,50 | 402,50 |
| 1.1.4. | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 20450 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул.  Андреевская | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 901 40 560 | 200 | 0,00 | 2 180,00 | 2 180,00 |
| 1.1.6 | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 20830 | 200 | 1 000,00 | 16 722,99 | 597,50 |
| 1.1.7 | Благоустройство территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования «Твой проект» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 01 92360 | 244 | 5 590,41 | 7 835,60 | 2 924,71 |
| 16 9 01 S2360 | 244 | 56,47 | 79,15 | 79,15 |
| 2 | Основное мероприятие 2.  Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 F2 00000 | 200 | 12 939,41 | 112 260,24 | 40 001,39 |
| 2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 F2 55550 | 200 | 12 939,41 | 12 560,24 | 4 742,39 |
| 2.2 | Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 F2 54240 | 200 | 0,00 | 70 000,00 | 35 259,00 |
|  |  | 16 9 F2 5424F |  | 0,00 | 29 700,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 00000 | 200 | 86 112,11 | 50 538,94 | 35 643,18 |
| 3.1 | Содержание объектов благоустройства | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20380 | 200 | 26 356,37 | 13 173,67 | 9 835,83 |
| 3.2 | Содержание земель общего пользования | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20390 | 200 | 31 243,12 | 15 216,89 | 11 990,85 |
| 3.3 | Содержание объектов озеленения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20410 | 200 | 10 000,00 | 6 473,65 | 4 171,06 |
| 3.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20430 | 200 | 4 029,97 | 2 014,99 | 1 912,93 |
| 3.5 | Содержание памятников истории и культуры | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20680 | 200 | 2 286,45 | 1 983,50 | 1 259,27 |
| 3.6 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0408 | 16 9 02 61100 | 200 | 7 444,22 | 7 444,22 | 4 588,98 |
| 3.7 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0000 | 16 9 70650 | 200 | 1 622,73 | 1 432,95 | 1 268,77 |
| 3.8 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0405 | 16 9 02 93040 | 200 | 384,55 | 2 138,57 | 0,00 |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 70150 |  | 2 554,70 | 440,50 | 440,50 |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 70120 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 01 20450 |  | 190,00 | 220,00 | 175,00 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организационные мероприятия, направленные на благоустройство объектов городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с органами местного самоуправления | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Мероприятия по участию в рейтинговом интернет-голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства. Дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности ответов на них. | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы»**

**за январь-сентябрь 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по благоустройству городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень |  |  |  |  | проведение аукциона на выполнение работ |  |  |
|  |  |  |  | заключение муниципального контракта |  |
|  |  |  |  | выполнение работ |  |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  | Средства не предусмотрены |
| 1.1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (парковая зона в районе ул.Карла Маркса, д.49) | февраль | февраль |  |  | проведение аукциона на выполнение работ |  |  |
| Февраль  март | Февраль  март | февраль  март | 09.02.2022  05.03.2022 | заключение муниципального контракта | № 15/МК  №23/МК |  |
| март | апрель  август | 1.03.2022  6.03.2022 |  | выполнение работ |  |  |
| 1.1.4 | Проведение городского конкурса «Лучший двор города» | июль-сентябрь 2022 | сентябрь 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская (подготовка проектной и рабочей документации) | октябрь 2021 | июнь  2022 | октябрь 2021 |  |  | 1 МК  2180,00 т.руб |  |
| 1.1.6 | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса (разработка рабочей документации) | январь  2022 |  | январь  2022 |  |  | 4 МК  2392,40 т.руб |  |
| 1.1.7 | Мероприятия по благоустройству в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | март | март | март | март | проведение аукциона на выполнение работ |  |  |
| апрель | апрель |  |  | заключение муниципального контракта |  |
| апрель | 31.08.2022 |  |  | выполнение работ |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | февраль | март | февраль | март | проведение аукциона на выполнение работ |  |  |
| март | март | 22.03.2022 | 22.03.2022 | заключение муниципального контракта | № 32/МК 12 560,24 т.руб |  |
| 23.03.2022 | 31.07.2022 | 23.03.2022 |  | выполнение работ |  |  |
| 2.2 | Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».  Благоустройство Народного парка, 2 этап | февраль | март | февраль | март | проведение аукциона на выполнение работ |  |  |
| март | март | 22.03.2022 | 22.03.2022 | заключение муниципального контракта | №33/МК  70 000,00 т.руб |
| 23.03.2022 | 01.09.2022 | 23.03.2022 |  | выполнение работ |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание объектов благоустройства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  |  | 8 МК  3 799,50 т.руб |  |
| 3.2 | Содержание земель общего пользования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  |  | 8 МК  3 784,95 т.руб |  |
| 3.3 | Содержание объектов озеленения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  |  | 1 МК  596,55 т.руб |  |
| 3.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  |  | 3 МК  1 429,52 т.руб |  |
| 3.5 | Содержание памятников культуры | 01.01.2022 | 31.05.2022 | 01.01.2022 |  |  | 1 МК  596,83 т.руб |  |
| 3.6 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению в границах городского округа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  |  |  |  |
| 3.7 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  |  | 1 МК  499,08 т.руб |  |
| 3.8 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  |  |  |  |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  | Средства не предусмотрены |

Приложение 3

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников**

**на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды**

**на территории городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы»**

**за январь-сентябрь 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед./тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа, всего** | | 670 379,36 | 340 191,37 | 50,75% | 203 310,73 | 95 032,34 | 46,74% | 60 / 50 080 962,14 |
|  | бюджет городского округа | 446 602,88 | 172 998,69 | 38,74% | 70 263,44 | 36 063,29 | 51,33% |  |
| краевой бюджет | 59 285,19 | 70 792,81 | 119,41% | 21 099,86 | 13 026,24 | 61,74% |  |
| федеральный бюджет | 164 491,29 | 96 399,87 | 58,60% | 111 947,49 | 584,68 | 0,00% |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | 209 757,08 | 19 274,01 | 9,19% | 40 511,60 | 19 387,77 | 47,86% | 14 / 21 219 929,17 |
| бюджет городского округа | 140 350,49 | 4 442,20 | 3,17% | 19 661,69 | 592,10 | 3,01% |  |
| краевой бюджет | 53 999,71 | 1 779,87 | 3,30% | 20 849,91 | 13 014,31 | 62,42% |  |
| федеральный бюджет | 15 406,88 | 13 051,94 | 84,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень, всего | 19 205,47 | 19 274,01 | 100,36% | 277,05 | 189,60 | 68,44% | 3 / 189 600,00 |
| бюджет городского округа | 4 373,66 | 4 442,20 | 101,57% | 277,05 | 189,60 | 68,44% |  |
| краевой бюджет | 1 779,81 | 1 779,87 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 13 051,94 | 13 051,94 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1. 2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | 3 657,76 | 3 657,76 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| бюджет городского округа | 981,69 | 981,69 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 321,13 | 321,13 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 2 354,94 | 2 354,94 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | 165 850,94 | 108 545,76 | 65,45% | 21 331,56 | 13 416,81 | 62,90% | 5 / 4 376 812,13 |
| бюджет городского округа | 113 952,18 | 43 256,38 | 37,96% | 481,65 | 402,50 | 83,57% |  |
| краевой бюджет | 51 898,76 | 65 289,38 | 125,80% | 20 849,91 | 13 014,31 | 62,42% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | 490,00 | 104 034,85 | 21231,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| бюджет городского округа | 490,00 | 680,00 | 138,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул.  Андреевская | 2 180,00 | 2 180,00 | 100,00% | 2 180,00 | 0,00 | 0,00% | 1 /2 180,00 |
| бюджет городского округа | 2 180,00 | 0,00 | 0,00% | 2 180,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 2 180,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.6 | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | 18 372,99 | 2 247,50 | 12,23% | 16 722,99 | 0,00 | 0,00% | 5 / 16 651 337,04 |
| бюджет городского округа | 18 372,99 | 2 247,50 | 12,23% | 16 722,99 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2 | Основное мероприятие  Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 151 109,22 | 82 041,05 | 54,29% | 112 260,24 | 599,61 | 0,53% | 2 / 82 560,24 |
| бюджет городского округа | 405,54 | 210,19 | 51,83% | 62,80 | 3,00 | 4,78% |  |
| краевой бюджет | 1 619,27 | 837,88 | 51,74% | 249,95 | 11,93 | 4,77% |  |
| федеральный бюджет | 149 084,41 | 80 992,98 | 54,33% | 111 947,49 | 584,68 | 0,52% |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 151 109,22 | 46 782,05 | 30,96% | 12 560,24 | 40 001,39 | 318,48% | 1 / 12 560,24 |
| бюджет городского округа | 405,54 | 210,43 | 51,89% | 62,80 | 3,00 | 4,78% |  |
| краевой бюджет | 1 619,27 | 932,25 | 57,57%: | 249,95 | 11,93 | 4,77% |  |
| федеральный бюджет | 149 084,41 | 45 645,89 | 30,62% | 12 247,49 | 584,68 | 4,77% |  |
| 2.2 | Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% | 99 700,00 | 0,00 | 0,00% | 1 / 70 000,00 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,0000 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 70 000,0000 | 0,00 | 0,00% | 99 700,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. | 309 513,07 | 121 390,30 | 39,22% | 50 538,95 | 35 468,18 | 70,18% | 44 / 28 778 472,73 |
| бюджет городского округа | 305 846,85 | 121 370,74 | 39,68% | 50 538,95 | 35 468,18 | 70,18% |  |
| краевой бюджет | 3 666,2158 | 384,55 | 10,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.1 | Содержание объектов благоустройства | 112 429,51 | 36 192,20 | 32,19% | 13 173,67 | 9 835,83 | 74,66% | 7 /2 754 872,65 |
| бюджет городского округа | 112 429,51 | 36 192,20 | 32,19% | 13 173,67 | 9 835,83 | 74,66% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.2 | Содержание земель общего пользования | 90 907,83 | 43 233,97 | 47,56% | 15 216,89 | 11 990,85 | 78,80% | 20 / 14 930 257,27 |
| бюджет городского округа | 90 907,83 | 43 233,97 | 47,56% | 15 216,89 | 11 990,85 | 78,80% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.3 | Содержание объектов озеленения | 41 803,79 | 14 171,06 | 33,90% | 6 473,65 | 4 171,06 | 64,43% | 4 / 5 826 189,38 |
| бюджет городского округа | 41 803,79 | 14 171,06 | 33,90% | 6 473,65 | 4 171,06 | 64,43% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 18 370,00 | 5 942,90 | 32,35% | 2 014,99 | 1 912,93 | 94,93% | 4 / 2 014 987 |
| бюджет городского округа | 18 370,00 | 5 942,90 | 32,35% | 2 014,99 | 1 912,93 | 94,93% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.5 | Содержание памятников истории и культуры | 9 400,77 | 3 545,72 | 37,72% | 1 983,50 | 1 259,27 | 63,49% | 4 / 1 378 714,04 |
| бюджет городского округа | 9 400,77 | 3 545,72 | 37,72% | 1 983,50 | 1 259,27 | 63,49% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.6 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | 19 575,46 | 12 033,20 | 61,47% | 7 444,22 | 4 588,98 | 61,64% |  |
| бюджет городского округа | 19 575,46 | 12 033,20 | 61,47% | 7 444,22 | 4 588,98 | 61,64% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.7 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | 7 980,79 | 2 891,50 | 36,23% | 1 432,95 | 1 268,77 | 88,54% | 4/ 1 432 952,39 |
| бюджет городского округа | 7 980,79 | 2 891,50 | 36,23% | 1 432,95 | 1 268,77 | 88,54% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.8 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 3 666,22 | 384,55 | 10,49% | 2 138,57 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 3 666,216 | 384,55 | 10,49% | 2 138,57 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | 5 188,70 | 2 995,20 | 57,73% | 440,50 | 440,50 | 100,00% | 1 / 440 500,00 |
| бюджет городского округа | 5 188,70 | 2 995,20 | 57,73% | 440,50 | 440,50 | 100,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.11 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | 190,00 | 190,00 | 100% | 220,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 190,00 | 190,00 | 100% | 220,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 | Основное мероприятие 4. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 18 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 17 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| внебюджетные средства | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.2 | Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с органами местного самоуправления | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.3 | Выполнение работ по благоустрой-ству объектов недвижимого иму-щества и земельных участков, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуаль-ных предпринимателей за счет средств указанных лиц. | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.4 | Мероприятия по участию в рейтинговом интернет-голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

Приложение 4

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого и федерального бюджетов**

**городскому округу Большой Камень в рамках на реализацию муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2025 годы»**

**за январь-сентябрь 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц)  (Городской парк) | 402,5 | 13 014,31 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па  Соглашение находится в стадии согласования | Закон Приморского края от 21 декабря 2021 года № 31-КЗ "О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" |
| 2 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (Народный парк 1 этап) | 62,80 | 12 497,44 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па  Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2022 году № 069-09-2022-486 от 23 декабря 2021 года | Закон Приморского края от 21 декабря 2021 года № 31-КЗ "О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" |
| 3 | Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (Народный парк 2 этап) | 0,00 | 70 000,00 | Постановление Правительства Приморского края от 01.02.2022 № 50-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2020 - 2027 годы"  Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2022 году № 069-17-2022-074 от 29 декабря 2021 года | Закон Приморского края от 21 декабря 2021 года № 31-КЗ "О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" |
| 4 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 0,00 | 2 138,57 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 21 декабря 2021 года № 31-КЗ "О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" |