**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**««Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы»**

**за 2 квартал 2021 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы: | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы».** |
| Наименование  ответственного  исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **2 квартал 2021 года** |
| Должность,  фамилия, имя,  отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист первого разряда управления жизнеобеспечения  Нестерова Дарья Викторовна  5 76 32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**городского округа Большой Камень на 2018-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ГРБС | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы всего, в том числе | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 0 00 00000 | 000 | 106 009,25 | 113 673,47 | 33 693,81 |
| 1. | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 00 00000 | 000 | 106 009,25 | 113 673,47 | 33 693,81 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 00000 | 200 | 18 718,69 | 24 304,96 | 356,46 |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 L5550 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70240 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70180 | 200 | 1 247,05 | 1 186,44 | 184,8 |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 L5600 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 7025 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 92610 | 200 | 12 280,95 | 12 280,95 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2610 | 200 | 379,82 | 379,82 | 137,86 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 70230 | 200 | 308,87 | 308,87 | 33,84 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 92360 | 277 |  | 5 590,41 | 0,00 |
| 902 | 0503 | 16 9 01 S2360 | 244 |  | 56,47 | 0,00 |
| 1.1.4. | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 20450 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул.  Андреевская | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 901 40 560 | 200 | 3 210,00 | 3 210,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 20830 | 200 | 1 292,00 | 1 292,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 2.  Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 F2 00000 | 200 | 12 939,41 | 12 939,41 | 599,61 |
| 2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 F2 55550 | 200 | 12 939,41 | 12 939,41 | 599,61 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 00000 | 200 | 74 351,15 | 76 429,10 | 32 737,74 |
| 3.1 | Содержание объектов благоустройства | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20380 | 200 | 20 479,95 | 22 557,90 | 11 200,07 |
| 3.2 | Содержание земель общего пользования | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20390 | 200 | 25 067,97 | 25 067,97 | 11 611,85 |
| 3.3 | Содержание объектов озеленения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20410 | 200 | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 156,14 |
| 3.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20430 | 200 | 4 049,84 | 4 049,84 | 1 549,86 |
| 3.5 | Содержание памятников истории и культуры | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 20680 | 200 | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 235,15 |
| 3.6 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0408 | 16 9 02 61100 | 200 | 7 595,90 | 7 595,90 | 2 691,51 |
| 3.7 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0000 | 16 9 70650 | 200 | 1 632,51 | 1 632,51 | 293,16 |
| 3.8 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0405 | 16 9 02 93040 | 200 | 571,55 | 571,55 | 0,00 |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 70150 |  | 2 253,43 | 2 253,43 | 0,00 |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 02 70120 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организационные мероприятия, направленные на благоустройство объектов городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с органами местного самоуправления | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Мероприятия по участию в рейтинговом интернет-голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства. Дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности ответов на них. | Управление жизнеобеспечения | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* - новое мероприятие подлежащее внесению в муниципальную программу.

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2024 годы»**

**за 2 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы всего, в том числе |  | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 | - |  |  |
| 1. | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» на 2018-2024 годы |  | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень |  | Управление жизнеобеспечения |  | - | Освоено: 356,46 тыс. руб. |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | - проведение ценовой экспертизы сметной стоимости работ по благоустройству объектов;  - проведение аукциона;  - заключены муниципальные контракты:  № 4/МК от 01.02.2021  № 6/МК от 10.02.2021  № 22/МК от 05.03.2021  №45/МК от 28.04.2021 | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 | - | Освоено:  184,8 тыс. руб.: №4/МК – 50,4;  №6/МК – 50,4;  № 22/МК – 50,4;  №45/МК – 33,6 |  |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | запланированные мероприятия отсутствуют | Управление жизнеобеспечения | - | - |  | - |
| 1.1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | - проведение аукциона на выполнение работ;  - заключены муниципальные контракты:  № 20/МК от 15.03.2021;  № 19/МК от 15.03.2021;  № 26/МК от 22.03.2021;  № 27/МК от 22.03.2021;  № 29/МК от 22.03.2021;  № 44/МК от 27.04.2021;  № 45/МК от 28.04.2021;  № 69/МК от 19.05.2021;  № 70/МК от 19.05.2021;  № 73/МК от 21.05.2021  - выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 31.08.2021 |  | Освоено 171,66 тыс. руб.:  №45/МК – 16,8  № 73/МК – 16,8  70/МК – 9,11  27/МК – 78,0  29/МК – 50,39  69/МК – 0,56 | . |
| 1.1.4. | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города» | - прием заявлений на участие в конкурсе,  - отбор дворовых территорий, соответствующих определенным условиями участия критериям,  - выплата денежной премии победителям конкурса. | Управление жизнеобеспечения | 20.10.2021 |  |  |  |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | - подготовка технического задания и локально-сметного расчета по поиску организации проектировщика;  - проведение аукционных процедур по выбору организации-проектировщика;  - заключение муниципального контракта  № 93/МК от 05.07.2021  - выполнение работ по созданию проектной документации. | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  |  |  |
| 1.1.6. | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | - подготовка необходимой документации для составления заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды;  - направление документации на конкурс. | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 | - |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | Управление жизнеобеспечения |  |  | 599,61 тыс. руб. |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | - проведение аукциона на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Бульвар по ул. Карла Маркса»;  - заключение муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий:  № 17/МК от 12.03.2021;  № 46/МК от 11.05.2021;  № 63/МК от 24.05.2021;  № 65/МК от 18.05.2021;  № 79/МК от 04.06.2021.  - выполнение работ по благоустройству;  - приемка выполненных работ. | Управление жизнеобеспечения | 15.10.2021 |  | Освоено: 65/МК - 599,61 тыс. руб. |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень |  | Управление жизнеобеспечения |  |  | 62 622,28 тыс. руб. |  |
| 3.1 | Содержание объектов благоустройства | -Разработка аукционной документации  -Заключены контракты:  № 3/МК от 26.01.2021  № 355/МК от 11.01.2021  № 5/МК от 16.02.2021  № 7/МК от 16.02.2021  № 21/МК от 04.03.2021  № 30/МК от 16.03.2021  № 35/МК от 08.04.2021  № 47/МК от 04.05.2021  № 80/МК от 07.06.2021  № 85/МК от 08.06.2021 | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  | Освоено на общую сумму 11 200,07 тыс. руб.:  № 5/МК – 599,22 тыс. руб.;  № 7/МК – 193,53 тыс. руб.;  № 21/МК – 179,89 тыс. руб.;  № 30/МК – 599,22 тыс. руб.;  № 35/МК – 599,22 тыс. руб.;  № 47/МК – 599,22 тыс. руб.;  № 80/МК – 110,86 тыс. руб.;  № 355/МК – 8 318,91 тыс. руб. |  |
| 3.2 | Содержание земель общего пользования | -Разработка аукционной документации;  -Заключены контракты  №3/МК от 26.01.2021  №354/МК от 11.01.2021  № 23/МК от 22.03.2021  № 18/МК от 02.03.2021  № 25/МК от10.03.2021  № 32/МК от 24.03.2021  № 37/МК от 14.04.2021  № 68/МК от 18.05.2021 | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  | Освоено на общую сумму 11 611,85 тыс. руб.:  №18/МК – 599,99 тыс. руб.;  № 23/МК – 4 068,29 тыс. руб.;  № 25/МК - 99,6 тыс. руб.;  № 32/МК – 599,99 тыс. руб.;  № 37/МК – 38,75 тыс. руб.;  68/МК от 292,76 тыс. руб.;  № 354/МК – 5 912,46 тыс. руб. |  |
| 3.3 | Содержание объектов озеленения | -Разработка аукционной документации;  -Заключен контракт: № 357/МК от 11.01.2021 | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  | Освоено 357/МК – 4 156,14 тыс. руб. |  |
| 3.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | -Разработка аукционной документации;  -Заключен контракт:  № 356/МК от 12.01.2021 | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  | Освоено № 356/МК – 1 549,86 тыс. руб. |  |
| 3.5 | Содержание памятников истории и культуры | -Разработка аукционной документации;  -Заключен контракт:  № 359/МК от 12.01.2021  № 41/МК от 20.04.2021 | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  | Освоено всего: 1 235,15 тыс. руб. № 359/МК – 943,02 тыс. руб.;  № 41/МК - 292,13 тыс. руб. |  |
| 3.6 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | Заключены контракты на перевозку пассажиров от 25.01.2021:  № 0157; № 0158; № 0159 | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  | освоено:  2 691,51тыс. руб.:  № 0157 – 320,07 тыс. руб.;  № 0158 – 340,43 тыс. руб.;  № 0159 - 411,26 тыс. руб.;  № 015 – 463,4 тыс. руб.;  № 016 – 336,04 тыс. руб.;  № 017 -338,2 тыс. руб.;  № 026 – 243,78 тыс. руб.;  № 027 – 238,32 тыс. руб. |  |
| 3.7 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | - Разработка аукционной документации;  - Заключение контрактов;  № 33/МК от 08.04.2021  - Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  | Освоено № 33/МК -  293,16 тыс. руб. |  |
| 3.8 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  |  |  |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  № 83/МК от 07.06.2021  -Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  |  |  |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств | -Разработка аукционной документации;  -Заключение контракта;  -Выполнение работ | Управление жизнеобеспечения | 31.12.2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы | | | | | | | | |
|  |  | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед./тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа, всего | 725 945,73 | 158 870,86 | 21,88% | 113 673,48 | 33 693,81 | 29,64% | 42/33 693,81 |
| Бюджет городского округа | 219 336,06 | 62 897,54 | 28,68% | 82 355,85 | 33 097,20 | 40,19% |  |
| Краевой бюджет | 195 194,46 | 51 606,16 | 26,44% | 18 700,41 | 11,93 | 0,06% |  |
| Федеральный бюджет | 311 415,21 | 44 367,16 | 14,25% | 12 617,22 | 584,68 | 0,00% |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1. | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | 725 945,73 | 158 870,86 | 21,88% | 113 673,48 | 33 693,81 | 29,64% | 42/33 693,81 |
| Бюджет городского округа | 219 336,06 | 62 897,54 | 28,68% | 82 355,85 | 33 097,20 | 40,19% |  |
| Краевой бюджет | 195 194,46 | 51 606,16 | 26,44% | 18 700,41 | 11,93 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 311 415,21 | 44 367,16 | 14,25% | 12 617,22 | 584,68 | 0,00% |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | 450 474,07 | 96 433,26 | 21,41% | 24 304,96 | 356,46 | 1,47% | 14/356,46 |
| Бюджет городского округа | 38 584,44 | 30 011,31 | 77,78% | 6 433,60 | 356,46 | 5,54% |  |
| Краевой бюджет | 187 842,75 | 51 015,07 | 27,16% | 17 871,36 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 224 046,88 | 15 406,88 | 6,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень, всего | 19 134,47 | 17 680,17 | 92,40% | 1 461,50 | 184,76 | 12,64% | 4/184,76 |
| Бюджет городского округа | 4 302,66 | 2 848,36 | 66,20% | 1 461,50 | 184,76 | 12,64% |  |
| Краевой бюджет | 1 779,87 | 1 779,87 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 13 051,94 | 13 051,94 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | 3 657,76 | 3 657,76 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 981,69 | 981,69 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 321,13 | 321,13 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 2 354,94 | 2 354,94 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 162 105,44 | 73 955,33 | 45,62% | 18 341,46 | 171,70 | 0,94% | 10/12 694,58 |
| Бюджет городского округа | 27 008,25 | 25 041,26 | 92,72% | 470,10 | 171,70 | 36,52% |  |
| Краевой бюджет | 135 097,19 | 48 914,07 | 36,21% | 17 871,36 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | 680,00 | 490,00 | 72,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 680,00 | 490,00 | 72,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул.  Андреевская | 160 750,04 | 0,00 | 0,00% | 3 210,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 3 603,85 | 0,00 | 0,00% | 3 210,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 18 506,19 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 138 640,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.6 | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | 104 146,37 | 650,00 | 0,62% | 1 292,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 2 008,00 | 650,00 | 32,37% | 1 292,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 32 138,37 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2 | Основное мероприятие  Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 93 855,31 | 30 299,47 | 32,28% | 12 939,42 | 599,61 | 4,63% | 5/12 939,41 |
| Бюджет городского округа | 1 421,46 | 151,49 | 10,66% | 64,70 | 3,00 | 4,64% |  |
| Краевой бюджет | 5 065,51 | 603,02 | 11,90% | 257,50 | 11,93 | 4,63% |  |
| Федеральный бюджет | 87 368,33 | 29 544,96 | 33,82% | 12 617,22 | 584,68 | 4,63% |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 181 616,35 | 32 737,74 | 18,03% | 12 939,42 | 599,61 | 42,83% | 5/12 939,41 |
| Бюджет городского округа | 179 330,16 | 32 737,74 | 18,26% | 64,70 | 3,00 | 43,16% |  |
| Краевой бюджет | 2 286,19 | 0,00 | 0,00% | 257,50 | 11,93 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 12 617,22 | 584,68 | 0,00% |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. | 181 616,35 | 32 737,74 | 18,03% | 76 429,10 | 32 737,74 | 42,83% | 16/33858,54 |
| Бюджет городского округа | 179 330,16 | 32 737,74 | 18,26% | 75 857,55 | 32 737,74 | 43,16% |  |
| Краевой бюджет | 2 286,19 | 0,00 | 0,00% | 571,55 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.1 | Содержание объектов благоустройства | 42 479,95 | 11 200,07 | 26,37% | 22 557,90 | 11 200,07 | 49,65% | 10/21013,68 |
| Бюджет городского округа | 42 479,95 | 11 200,07 | 26,37% | 22 557,90 | 11 200,07 | 49,65% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.2 | Содержание земель общего пользования | 53 067,97 | 11 611,85 | 21,88% | 25 067,97 | 11 611,85 | 46,32% | 8/24 238,78 |
| Бюджет городского округа | 53 067,97 | 11 611,85 | 21,88% | 25 067,97 | 11 611,85 | 46,32% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.3 | Содержание объектов озеленения | 22 000,00 | 4 156,14 | 18,89% | 10 000,00 | 4 156,14 | 41,56% | 1/10 000,0 |
| Бюджет городского округа | 22 000,00 | 4 156,14 | 18,89% | 10 000,00 | 4 156,14 | 41,56% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 9 049,84 | 0,00 | 0,00% | 4 049,84 | 1 549,86 | 38,27% | 1/3980,0 |
| Бюджет городского округа | 9 049,84 | 0,00 | 0,00% | 4 049,84 | 1 549,86 | 38,27% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 2 470,30 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.5 | Содержание памятников истории и культуры | 6 200,00 | 1 235,15 | 19,92% | 2 700,00 | 1 235,15 | 45,75% | 2/2 286,45 |
| Бюджет городского округа | 6 200,00 | 1 235,15 | 19,92% | 2 700,00 | 1 235,15 | 45,75% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.6 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | 26 146,46 | 3 277,83 | 10,29% | 7 595,90 | 2 691,51 | 35,43% | 3/854,52 |
| Бюджет городского округа | 26 146,46 | 2 691,51 | 10,29% | 7 595,90 | 2 691,51 | 35,43% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 586,32 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.7 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | 3 132,51 | 293,16 | 9,36% | 1 632,51 | 293,16 | 17,96% | 1/560,36 |
| Бюджет городского округа | 3 132,51 | 293,16 | 9,36% | 1 632,51 | 293,16 | 17,96% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.8 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 2 286,19 | 0,00 | 0,00% | 571,55 | 0,00 | 0,00% | 1/570,68 |
| Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 2 286,19 | 0,00 | 0,00% | 571,55 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | 7 253,43 | 0,00 | 0,00% | 2 253,43 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 7 253,43 | 0,00 | 0,00% | 2 253,43 | 0,00 | 0,00% | 1/543,01 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Бюджет городского округа | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 | Основное мероприятие 4. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 18 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 17 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| внебюджетные средства | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.2 | Заключение соглашений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с органами местного самоуправления | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.3 | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счет средств указанных лиц. | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| внебюджетные средства | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.4 | Мероприятия по участию в рейтинговом интернет-голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства. Дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности ответов на них | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень**

**на 2018-2024 годы»**

**за 2 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 379,82 | 12 280,95 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па  Соглашение направлено в Министерство Жилищно-коммунального хозяйства Приморского края  5 марта 2021 года. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 959 КЗ «Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 2 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 64,7 | 12 874,72 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года.  Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году № 05706000-1-2021-005 от 1 февраля 2021 года | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 959 КЗ «Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 3 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 0,00 | 571,55 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 21.12.2020 № 959 КЗ «Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |