ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2028 годы

Наименование муниципальной	«Совершенствование муниципального

программы:				управления в городском округе

Большой Камень» на 2020-2028годы

| Ответственный исполнитель: | Организационное управление администрации городского округа Большой Камень |
| --- | --- |

Отчетная дата:				2025 год

Должность, фамилия, имя, 		Заместитель главы администрации –

Руководитель аппарата

отчество, номер телефона

исполнителя:		Е.Ю. Рудак, (42335) 5-11-51

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень»

на 2020 – 2028 годы

за 2025 год

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020-2028 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации городского округа Большой Камень 7 февраля 2020 года № 190.

Пояснительная записка составлена по форме, установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утверждённым постановлением администрации городского округа Большой Камень (далее – городской округ) от 24 ноября 2021 года № 2945.

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год и за период реализации муниципальной программы 2020 – 2028 годы.

За 2025 год достигнуты следующие результаты:

- Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, получивших дополнительное профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки, повышения квалификации, обучающих семинаров составила 100% (план – 700%). Показатель достигнут.

- Выполнение комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории городского округа Большой Камень составило 100% (план - 100%). Показатель достигнут.

- Доля сообщений об административных правонарушениях 
по которым вынесены постановления о наложении административного взыскания от общего количества поступивших сообщений составила 90% (план - 60%). Показатель достигнут.

- Выполнение ежегодного плана мероприятий по осуществлению государственных полномочий по охране труда в городском округе
Большой Камень составило 73,73% (план - 100%). Показатель не достигнут.

- Объем вводимых в государственную информационную систему «Единый государственный реестр системы актов гражданского состояния»   от общего количества составленных актов гражданского состояния
в городском округе Большой Камень составил 100% (план - 100%). Показатель достигнут.

- Выполнение ежегодного плана мероприятий по осуществлению государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших
на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей составило 100% (план - 100%). Показатель достигнут.

- Отношение (уменьшение) вакантных должностей муниципальной службы к общему количеству должностей муниципальной службы
в городском округе Большой Камень составило 11 вакансий/ 107 должностей (11,77%) (план – 8,5%). Показатель не достигнут.

- Доля муниципальных служащих прошедших аттестацию,
от общего количества муниципальных служащих  городского округа Большой Камень подлежащих аттестации составила 100% (план - 100%). Показатель достигнут.

- Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию,
от общего количества муниципальных служащих городского округа Большой Камень подлежащих диспансеризации составила 66,36% (план - 100%). Показатель не достигнут.

- Обеспечение бесперебойного транспортного обслуживания
для выполнения необходимых функций деятельности администрации городского округа Большой Камень составило 100% (план - 100%). Показатель достигнут.

- Своевременность закупок товаров, работ и услуг для выполнения необходимых функций деятельности органов администрации городского округа Большой Камень составила 100% (план - 100%). Показатель достигнут.

- Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций
с органами местного самоуправления и организациями муниципальной собственности городского округа Большой Камень, осуществляемых
в электронном виде составила 90% (план - 90%). Показатель достигнут.

- Доля органов местного самоуправления городского округа
Большой Камень, подключенных к сети Интернет составила 100% (план - 100%). Показатель достигнут.

- Средний срок простоя информационных систем органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в результате компьютерных атак составил 0 часов (план – не более 1 часа). Показатель достигнут.

- Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления городского округа Большой Камень отечественного программного обеспечения составила 100% (план - 100%). Показатель достигнут.

- Выполнение муниципального задания на выполнение работ муниципальным автономным учреждением «Редакция средств массовой информации» городского округа Большой Камень на плановый период составило 100% (план - 100%). Показатель достигнут.

В течение реализации муниципальной программы все результаты, установленные муниципальной программой, достигнуты.

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных
в установленные сроки. Причины несоблюдения плановых сроков
и меры  по исполнению мероприятий.

В рамках реализации муниципальной программы выполнялись следующие мероприятия:

Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»:

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы

Мероприятие. Организация  мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве. Мероприятие выполнено в срок. Муниципальные служащие проходили обучение в установленные сроки.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа

Большой Камень

Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя и в полном объеме.

Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий. Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя
и  в полном объеме.

Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий  по государственному управлению охраной труда. Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с увольнением в апреле 2025года штатного сотрудника, должность начальника отдела по государственному управлению охраной труда по состоянию  на 31.12.2025 являлась вакантной.

Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния. Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя 
и в полном объеме.

Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий  в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших
на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя
и в полном объеме.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Организация работы, направленной 
на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих

Мероприятие. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих. Мероприятие не выполнено в срок, по причинам, по которым работники не смогли пройти диспансеризацию:

- заболевания или состояние здоровья, которые временно или постоянно препятствуют прохождению диспансеризации, медицинские отводы, больничный лист, отпуск, командировка

- увольнение или сокращение сотрудников

-прохождение обязательного медицинского осмотра, вместо диспансеризации.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень

Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения». Мероприятие выполнено  
в срок. Финансовые средства освоены вовремя. Освоены 
не все запланированные средства по причине экономии при проведении конкурсных закупочных процедур.

Подпрограмма № 2 «Информационное сообщество городского округа Большой Камень»

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий

Мероприятие. Приобретение неисключительных прав 
на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов. Мероприятие выполнено в срок. Освоены 
не все запланированные средства по причине экономии при проведении конкурсных закупочных процедур.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень

Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа
в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателям бюджетных средств. Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя и в полном объеме.

Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание. Мероприятие выполнено
в срок. Освоены не все запланированные средства по причине экономии
при проведении конкурсных закупочных процедур.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Поддержка социально-значимых проектов

Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации. Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя и в полном объеме.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа

Мероприятие. Закупка программных средств защиты информации. Мероприятие не выполнялось по причине отсутствия необходимости.

Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации.
Мероприятие выполнено в срок. Освоены не все запланированные средства по причине экономии при проведении конкурсных закупочных процедур.

Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем. Мероприятие выполнено в срок. Финансовые средства освоены вовремя и в полном объеме

Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения. Мероприятие не выполнялось
по причине отсутствия необходимости.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы.

В 2025 году было предусмотрено муниципальной программой 66 370,506 тыс. руб. По сводной бюджетной росписи  66 309 632,96 тыс. руб. Кассовое исполнение – 60 322 955,74 тыс. руб.,
что составляет 90,97 %.

4. Оценка эффективности муниципальной программы.

На 2025 год муниципальной программой установлено
14 показателей результативности.

Формула расчета оценки достижений показателей программы: 
(100/100+100/100+90/60+79,83/100+100/100+100/100+10,28/100+100/100+63,36/100+100/100+100/100+90/100+100/100+0/1+100/100+100/100):14 х 100%

Оценка достижений показателей программы – 106,65%.

Оценка достижения показателей составила 106,65% при освоении денежных средств – 90,97%.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся высокой, так как значение составляет больше единицы (106,65%/90,97%= 0,012%).

5. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.

В 2025 году внесены изменения постановлением администрации городского округа Большой Камень от 28.03.2025 № 837; от 15.08.2025 №2282; от 23.12.2025 №3812.

Заключение.

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2028 годы
по факту достижения показателей является высоко эффективной.

Приоритетными направлениями в деятельности организационного управления администрации городского округа Большой Камень, отделов, реализующих переданные полномочия, и подведомственных учреждений в 2026 году станут мероприятия по достижению показателей в целях реализации Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

ОТЧЕТ

# о достижении значений показателей муниципальной программы

# городского округа Большой Камень

# «Совершенствование муниципального управления в

# городском округе Большой Камень» на 2020 – 2028 годы

# за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы |  |  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, получивших дополнительное профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки, повышения квалификации, обучающих семинаров | % не менее | 100 | 15 чел. | 22 чел 100 | Д=(Коа+Код+Коф)/(Ка+Кд+Кф)*100, где Д – доля, Коа – количество обучавшихся сотрудников администрации, Код – количество обучавшихся сотрудников Думы, Коф – количество обучавшихся сотрудников управления финансов. Ка - количество сотрудников администрации, для которых запланировано обучение, Кд - количество сотрудников Думы, для которых запланировано обучение, Кф - количество сотрудников Управления финансов, для которых запланировано обучение Периодичность: ежеквартально | Бюджетные ассигнования на дополнительное профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки, повышения квалификации, обучающих семинаров в 2025 году не предусмотрены |
| 2 | Выполнение комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории городского округа Большой Камень | % не менее | 100 | 100 | 100 | Д=Квм/Км*100 , где Д – доля, Квм- количество выполненных мероприятий, Км – количество мероприятий по плану. Периодичность: ежеквартально | План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних выполнен в полном объеме |
| 3 | Доля сообщений об административных правонарушениях по которым вынесены постановления о наложении административного взыскания от общего количества поступивших сообщений | % не менее | 30,68 | 60 | 90 | Д=Кв/Кс*100, где Д – доля, Кв – количество взысканий, Кс – количество сообщений о правонарушениях. Периодичность: ежеквартально | Должность начальника отдела по исполнению административного законодательства управления жизнеобеспечения замещена с 01.04.2025г. Показатели достигнуты в полном объеме. |
| 4 | Выполнение ежегодного плана мероприятий по осуществлению государственных полномочий по охране труда в городском округе Большой Камень | % не менее | 100 | 100 | 79,83 | Д=Квм/Км*100 , где Д – доля, Квм- количество выполненных мероприятий, Км – количество мероприятий по плану. Периодичность: ежеквартально | План мероприятий по осуществлению государственных полномочий по охране труда выполнен не в полном объеме |
| 5 | Объем вводимых в государственную информационную систему «Единый государственный реестр системы актов гражданского состояния» от общего количества составленных актов гражданского состояния в городском округе Большой Камень | % не менее | 1756 100% | 1600 100% | 1677 100% | О=Ас/А*100, где О – объем вводимых в систему сведений, Ас – количество введенных в систему актов, А – общее количество актов. Периодичность: ежеквартально | Вся информация об актах гражданского состояния внесена в государственную информационную систему «Единый государственный реестр системы актов гражданского состояния» |
| 6 | Выполнение ежегодного плана мероприятий по осуществлению государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | % не менее | 100 | 100 | 100 | Д=Квм/Км*100 , где Д – доля, Квм- количество выполненных мероприятий, Км – количество мероприятий по плану. Периодичность: ежеквартально | План мероприятий по осуществлению государственных полномочий в сфере опеки и попечительства выполнен в полном объеме |
| 7 | Отношение (уменьшение) вакантных должностей муниципальной службы к общему количеству должностей муниципальной службы в городском округе Большой Камень | % не более | 12,9 | 100 8,5 | 11 вакансий/ 107должностей (10,28%) Дума – вакантные должности отстутствуют | Д=Кв/Кд*100, где Д – отношение должностей, Кв- количество вакантных должностей, Кд – общее количество должностей. Периодичность: ежеквартально | Показатели не достигнуты в связи с большим объемом работы на 1 муниципального служащего; невысокая заработная плата и увеличением количества должностей. Размещение об имеющихся вакансиях на рабочих сайтах, таких как hh.ru,Farpost- на коммерческой основе. Финансирование на данные цели не предусмотрено. |
| 8 | Доля муниципальных служащих прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих городского округа Большой Камень подлежащих аттестации | % не менее | - | 100 | 100 | Д=Ка/Кс*100, где Д – доля служащих, Ка – количество служащих, прошедших аттестацию, Кс – общее количество служащих, которым необходимо пройти аттестацию, на конец периода. Периодичность: ежеквартально | Показатели выполнены в полном объеме |
| 9 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих городского округа Большой Камень подлежащих диспансеризации | % не менее | 100 | 100 Дума – 7чел. (100%) | Дума – 7чел. (100%) Адм.-71 чел (63,36%) 78% | Д=Кд/Кс*100, где Д – доля служащих, Кд – количество служащих, прошедших диспансеризацию, Кс – общее количество служащих на конец периода. Периодичность: ежеквартально | Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих. Мероприятие не выполнено в срок. |
| 10 | Обеспечение бесперебойного транспортного обслуживания для выполнения необходимых функций деятельности администрации городского округа Большой Камень | % не менее | 100 | 100 | 100 | О=Ко/Кв*100, где О – доля обеспечения обслуживанием, Ко – количество обеспеченных выездов, Кв – общее количество выездов. Периодичность: ежеквартально | Транспортное обслуживание администрации городского округа Большой Камень осуществлялось бесперебойно |
| 11 | Своевременность закупок товаров, работ и услуг для выполнения необходимых функций деятельности органов администрации городского округа Большой Камень | % не менее | 100 | 100 | 100 | Д=Кс/Ко*100, где Д – доля своевременных закупок, Кс – количество своевременных закупок, Ко- общее количество закупок. Периодичность: ежеквартально | Закупка товаров, работ и услуг для выполнения необходимых функций деятельности органов администрации городского округа Большой Камень осуществлялась своевременно |
| Подпрограмма № 2 «Информационное общество в городском округе Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления и организациями муниципальной собственности городского округа Большой Камень, осуществляемых в электронном виде | % | 88 | 90 | 100 | Д=Кэ/Ко*100, Д – доля взаимодействий, Кэ – количество взаимодействий в электронном виде, Ко – общее количество взаимодействий. Периодичность: ежеквартально | Количество электронных обращений граждан в органы местного самоуправления городского округа Большой Камень выросло в связи с внедрением информационных систем «Платформа обратной связи», (ПОС), платформы «Инцидент Менеджмент» и за счет повышения активности взаимодействия с населением через социальные сети |
| 2 | Доля органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, подключенных к сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 | Д=Ки/Ко*100, Д – доля ОМСУ, подключенных к сети Интернет, Ки – количество ОМСУ, подключенных к сети Интернет, Ко – общее количество ОМСУ. Периодичность: ежеквартально | Все органы местного самоуправления подключены к сети Интернет |
| 3 | Средний срок простоя информационных систем органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в результате компьютерных атак | часов | 0 | 1 | 0 | Сумма часов простоя всех информационных систем ОМСУ в результате вредоносных действий. Периодичность: ежеквартально | Простой всех информационных систем ОМСУ в результате вредоносных действий отсутствовал |
| 4 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления городского округа Большой Камень отечественного программного обеспечения | % | 100 | 100 | 100 | Д=Кп/Ко*100, Д – доля отечественного программного обеспечения, Кп – сумма финансирования на закупку отечественного программного обеспечения, Ко – общая сумма финансирования на закупку программного обеспечения. Периодичность: ежеквартально | Всё закупаемое программное обеспечение в 2025 году находится в реестре Минкомсвязи и относится к отечественному |
| 5 | Выполнение муниципального задания на выполнение работ муниципальным автономным учреждением «Редакция средств массовой информации» городского округа Большой Камень на плановый период | % не менее | 100 | 100 | 100 | Д=Квм/Км*100 , где Д – доля, Квм- количество выполненных мероприятий, Км – количество мероприятий по плану. Периодичность: ежеквартально | Муниципальное задание МАУ «Редакция СМИ» выполнено в полном объеме |

*) приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информации

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализацию муниципальной

программы городского округа Большой Камень

# «Совершенствование муниципального управления 
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2028 годы

# за 2025 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2020-2028 годы» |  | 000 | 0000 | 270000000 | 000 | 66 370,506 | 66 309,632 | 60 322,955 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы» |  | 000 | 0000 | 2710000000 | 000 | 52 861,171 | # 53 938,900 | 51 644,239 |
| 1.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы |  | 000 | 0000 | 2710100000 | 000 | 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| 1.1.1 | Мероприятие. Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | управление делами; управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов; Дума городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 2710120710 | 000 | 0,000 | ## 0,000 | ## 0,0000 |
| 1.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень |  | 902 | 0113 | 2710200000 | 000 | 13 509,335 | ## 13 509,335 | ## 12 707,053 |
| 1.2.1 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; управление образования | 902 | 0113 | 2710293010 | 100 200 | 1 735,845 | ### 1 735,845 | ### 1 735,845 |
| 1.2.2 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | отдел по исполнению административного законодательства управления жизнеобеспечения | 902 | 0113 | 2710293030 | 100 200 | 1 258,462 | ### 1 258,462 | ### 1 258,462 |
| 1.2.3 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | отдел по государственному управлению охраной труда управления жизнеобеспечения | 902 | 0113 | 2710293100 | 100 200 | 1 229,751 | ### 1 229,751 | ### 980,534 |
| 1.2.4 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | отдел записей актов гражданского состояния | 902 | 0113 | 2710259300 | 100 200 | 4 597,897 | 4 597,897 | 4 597,897 |
|  |  |  |  |  | 2710293180 |  | 743,93 | 743,93 | 743,93 |
| 1.2.5 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | отдел опеки и попечительства | 902 | 113 | 2710293160 | 100 200 | 3 943,447 | 3 948,447 | ### 3 390,382 |
| 1.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих |  | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710300000 | 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Мероприятие. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | управление делами; управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов; Дума городского округа Большой Камень | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710320630 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень |  | 902 | 0113 | 2710400000 | 000 | 40 429,570 | ## 40 429,565 | ## 38 937,186 |
| 1.4.1 | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | управление делами | 902 | 0113 | 2710471590 | 100 200 800 | 40 429,565 | ## 40 429,565 | ## 38 937,186 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Информационное сообщество городского округа Большой Камень» |  | 000 | 0000 | 2720000000 | 000 | 12 431,601 | # 12 370,732 | # 8 678,715 |
| 2.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий |  | 902 | 0103 0106 0113 | 2720100000 | 000 | 4 353,397 | ## 4 353,397 | ## 1 694,500 |
| 2.1.1 | Мероприятие. Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | отдел информатизации управления делами; управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов; Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0106 0113 | 2720120590 | 200 | 4 353,397 | ## 3 953,397 | ## 1 319,650 |
| 2.1.2 | Мероприятие. Перевод серверной и клиентской части программного обеспечения на импортонезависимое системное и специализированное программное обеспечение | управление финансов | 901 | 0113 | 2720120590 | 200 | 400,00 | ## 400,00 | ## 374,85 |
| 2.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень |  | 902 | 0103 0106 0113 | 2720200000 | 000 | 1 543,660 | ## 1 543,660 | ## 1 150,160 |
| 2.2.1 | Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателям бюджетных средств | отдел информатизации управления делами; управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов; Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0113 | 2720220320 | 200 | 100,000 | ### 100,000 | ### 100,00 |
| 2.2.2 | Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | отдел информатизации управления делами; управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов; Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0106 0113 | 2720270200 | 200 | 1 443,660 | ### 1 443,660 | ### 1 050,160 |
| 2.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Поддержка социально-значимых проектов |  | 902 | 1202 | 2720300000 | 000 | 4 161,833 | ## 4 161,833 | ## 4 161,833 |
| 2.3.1 | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | управление делами | 902 | 1202 | 2720370630 | 600 | 4 161,833 | ## 4 161,833 | ## 4 161,833 |
| 2.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа |  | 902 | 113 | 2720400000 | 000 | 909,500 | 909,500 | ## 341,534 |
| 2.4.1 | Мероприятие. Закупка программных средств защиты информации | отдел информатизации управления делами; отдел по мобилизационной подготовке и режиму; управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720470190 | 200 | 699,500 | 699,500 | 131,534 |
| 2.4.2 | Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации | отдел информатизации управления делами; отдел по мобилизационной подготовке и режиму; управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720470200 | 200 | 0,000 | 0,000 | ## 0,000 |
| 2.4.3 | Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем | отдел информатизации управления делами; отдел по мобилизационной подготовке и режиму; управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720420600 | 200 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 2.4.4 | Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения | отдел информатизации управления делами; отдел по мобилизационной подготовке и режиму; управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720420610 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5. | Основное мероприятие: Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | МКУ «УГО и ЧС», МБУ «СЕЗ», МКУ «СО», МКУ «РЦО», МКУ «ФМЦК» | 902 | 0113 | 2720500000 | 000 | 1 463,211 | 1 402,342 | 1 330,688 |
| 2.5.1. | Мероприятие. Закупка программных средств защиты информации | МКУ «УГО и ЧС» | 902 | 0113 | 2720570190 | 000 | 981,620 | 929,784 | 904,030 |
|  |  | МБУ «СЕЗ» | 902 | 0310 |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «СО» | 902 | 0505 |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «РЦО» | 904 | 0804 |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «ФМЦК» | 905 | 0709 |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Мероприятие. Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования | МКУ «УГО и ЧС» | 902 | 0113 | 2720570190 | 200 | 481,591 | 472,558 | 426,658 |
|  |  | МБУ «СЕЗ» | 902 | 0310 |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «СО» | 902 | 0505 |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «РЦО» | 904 | 0804 |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «ФМЦК» | 905 | 0709 |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы городского округа Большой Камень

# «Совершенствование муниципального управления 
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2028 годы

за 2025 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причина недостижения запланиро-ванных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | оконча-ния реализа-ции | начала реализа-ции | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы» | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие. Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка муниципальных служащих |  | Бюджетные ассигнования на реализацию этого мероприятия 2025 году не предусмотрены |
| 1.2 | Основное мероприятие Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | В соответствии с законом Приморского края от 19.12.2024 №692-КЗ, оплата без договора на сумму 1649,91 тыс. рублей. Договор на услуги на сумму 85,93 тыс. рублей (оплачено 85,93 тыс. рублей) |  |
| 1.2.2 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий комиссии по исполнению административного законодательства | В соответствии с законом Приморского края от 19.12.2024 №692-КЗ, оплата без договора на сумму 1177,33 тыс. рублей. Договор на услуги на сумму 81,13 тыс. рублей (оплачено 81,13 тыс. рублей) |  |
| 1.2.3 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий специалиста по государственному управлению охраной труда | В соответствии с законом Приморского края от 19.12.2024 №692-КЗ, оплата без договора на сумму 945,534 тыс. рублей. Договор на услуги на сумму 35,0 тыс. рублей (оплачено 35,0 тыс. рублей) |  |
| 1.2.4 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | В соответствии с законом Приморского края от 19.12.2024 №692-КЗ, оплата без договора на сумму 5141,83 тыс. рублей. Договор на услуги на сумму 200,0 тыс. рублей (оплачено 200,0 тыс. рублей) |  |
| 1.2.5 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства | В соответствии с законом Приморского края от 19.12.2024 №692-КЗ, оплата без договора на сумму 3272,21 тыс. рублей. Договор на услуги на сумму 125,51 тыс. рублей (оплачено 118,18 тыс. рублей) |  |
| 1.3 | Основное мероприятие. Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | - | - | - | - | - | Пройдена бесплатная диспансеризация муниципальных служащих |  |
| 1.3.1 | Мероприятие. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | - | в рамках гос.диспансеризации по ОМС | - | в рамках гос.диспансеризации по ОМС | - | Пройдена бесплатная диспансеризация муниципальных служащих |  |
| 1.4 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | январь | декабрь | 10 159,463 | 10 010,966 | Обеспечение доступа в сеть Интернет и телефонной связью администрацию, содержание помещений МКУ «СО». Транспортное обслуживание и содержание помещений администрации | Договора на услуги Интернета, телефонной связи на 1882,520 тыс. рублей (оплачено 1851,113 тыс. рублей) Аренда помещения по адресу г. Большой Камень, ул. Блюхера, д.25 на сумму 123,796 тыс.рублей(оплачено 123,796 тыс.рублей) Контракты на содержания помещений на 441,384 тыс. рублей (оплачено 441,374 тыс. рублей) Ремонт автотранспорта, ремонт муниципального имущества, техническое обслуживание помещений заключено контрактов на 1340,914 тыс. рублей(оплачено на 1314,050тыс.рублей) Договора на медобслуживание водителей, услуги охраны, монтаж кондиционеров на 691,002тыс.рублей(оплачено675,597тыс.рублей)Договора на ОСАГО 40,580 тыс. рублей(оплачено 40,580тыс. рублей)Договора на поставку кондиционеров, комплектующих частей к ЭВМ на 191,889 тыс.рублей(оплачено 191,889 тыс. рублей) договор ГСМ на 1572,466 тыс.рублей(оплачено 1572,466 тыс. рублей)Договора на поставку канцтоваров, хозяйственных материалов, светодиодных ламп, автомобильных шин на 372,265 тыс.рублей(оплачено 372,265 тыс. рублей), в т.ч дума 12,850т.р.;фин. 15.500т.р. оплата 0,00 контракты на поставку тепловой энергии, услуги по передаче электрической энергии, водоотведение и водоснабжение на 2589,681 тыс. рублей(оплачено на 2542,380 тыс. рублей) | Не выполнение лимитов бюджетных обязательств связано с применением конкурентных способов, на поставку коммунальных услуг по фактическому выполнению услуг. |
| 2. | Подпрограмма 2. «Информационное общество городского округа Большой Камень» | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий | январь | декабрь | январь | декабрь | Заключение контракта на оказание информационных услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант» | Адм.договор от 28.02.2025 № 13 на сумму 287,194 тыс. руб. (оплачено 263,261 тыс.руб.); Фин.договор от 03.03.2025 № 16 на сумму 117,763 тыс.руб. (оплачено 107,950 тыс.руб) |  |
| 2.1.1 | Мероприятие. Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | январь | декабрь | январь | декабрь | Заключен контракт на сопровождение программы для ЭВМ «БАРС. Бюджет Онлайн» модуль «БАРС. Бюджет-Отчетность» на 2025 Год Дума городского округа Большой Камень Финуправление, Администрация городского округа ООО «Бизнес Программы» (1С) МКУ «СО» МКУ «УГО и ЧС» | Адм.муниципальный контракт от 28.02.2025 № 12 на сумму 221,560тыс. руб.(Оплата 221,560т.р) адм.Контракт №31 от 30.12.2025 неискл.прав на использ.программ для ЭВМ 2 130,000т.р.(Оплата 0,00) Обслуживание оргтехники три договора на сумму 444,790,0 руб. (Оплачено 112,660 тыс.руб.)Дума-57,660т.р; фин. 55,000т.р. адм. 332,130т.р. Адм.-ИП Семиздрав А.А. контракт №58 от 25.09.2025 30,200т.р.(оплата 30,200т.р.) ООО "Информационный центр" лиц.договор 000120 от 28.01.2025(Астра Линекс) передача неисклю.прав на прог.обеспечение Касперский - 20,035т.р(Оплата 20.035т.р) ГЛОНАСС-40,200т.р. (два договора)(оплата 40.200т.р.) Адм-240,571т.р. ООО "Эра БЕЗОПАСНОСТИ" контракт 69 от 15.12.2025 Обслуж.1С бухгалтнерия 8 ООО АПОГЕЙ ВЛД 151,200т.р (оплата 138,600т.р.) Контрак №30 от 05.05.2025 програм.обеспеч."1С-Битрикс24" 66,088т.р.(Оплата 66,88т.р.) адм. "Барс-Имущество" тех.обсл. 167,700т.р(оплата 167,700т.р.). фин.контракт 70 от 29.12.2025 Система "Контурэкстерн"-11,144т.р.(оплата 0,000т.р.) Адм.Контракт 56 от 12.09.2025 продление неискл.прав ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕНТР" 101,334т.р.(оплата 101,334т.р.) Администрацией заключен договор от 28.01.2025г. №4 на сумму 493 092,00 рубля ООО "Бизнес Находка" (Система Консультант Плюс 5 мес.); ООО "Бизнес программы" (Консультационные услуги ПП 1С);ООО "Информационный центр"(Ключ активации сервиса прямой тех.поддерж.уровня "Стандартный" для СЗИ Secret Net Studio);ООО "Информационный центр" (лицензия на VipNet) Практика;АО "ПФ "СКБ Контур" (Контур-Диадок программа для ЭВМ на 2026 г.);АО "ПФ "СКБ Контур" (Контур-Экстерн программа для ЭВМ на 2026 г. Заключили 6 договоров на общую сумму 66,689 тыс.руб. Оплачено 66,689 тыс.руб.: |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень | январь | декабрь | январь | декабрь | Заключение договора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | договор от 01.02.2024 № 724 на сумму 48,72 тыс. руб. |  |
| 2.2.1 | Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть «Интернет», включая оплату трафика по получателю бюджетных средств | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение сотовой связью руководства | Договора на услуги передвижной связи на 100 000,00 рублей (оплачено 100 000,00 рублей) |  |
| 2.2.2 | Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и орг. техники |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие. Поддержка социально-значимых проектов | январь | декабрь | январь | декабрь | 4 161 833,01 | 4 161 833,01 |  |
| 2.3.1 | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | январь | декабрь | январь | декабрь | 4 161 833,01 | 4 161 833,01 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | январь | декабрь | январь | декабрь | 0 | 0 |  |
| 2.4.1 | Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации | январь | декабрь | январь | декабрь | Аттестация информационных систем | Договор от 20.08.2025г. №33 на сумму 210 000,00 рублей |  |
| 2.5. | Основное мероприятие: Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.5.1 | Мероприятие. Закупка программных средств защиты информации | январь | декабрь | январь | декабрь | Приобретение программы для средств защиты информации и программное обслуживание для МКУ ФМЦК» МБУ СЕЗ | Договор поставки, адаптации и сопровождения экземпляров систем КонсультантПлюс №2025-0040 от 09.01.2025г. на сумму 133,46 тыс. руб. (кассовое исполнение 100%) Заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 416,08640 тыс. рублей, оплачено 416,08640 тыс. рублей. (Предоставление доступа к справочно информационной системе Консультант плюс, Гранд-смета: право пользования, обновление справочников; 1С: Бухгалтерия; программа «Адепт.Проект», Dr. Web |  |
| 2.5.2 | Мероприятие. Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования | январь | декабрь | январь | декабрь | Приобретение оргтехники и оборудования для МКУ ФМЦК. Техническое обслуживание орг техники МКУ «ФМЦК» Приобретение и сопровождение программного обеспечения МКУ «РЦО» Приобретение оргтехники и оборудования для нужд МКУ «РЦО» Приобретение комплектующих для компьютерной техники для нужд МКУ «РЦО» Обслуживание оргтехники ИП Исаев И.Н. для нужд МКУ «УГО и ЧС» МБУ СЕЗ | Договор на выполнение работ по ремонту и тех. Обслуживанию оргтехники №06/25 от 14.04.2025г. на сумму 20,000 тыс.руб. (кассовое исполнение 100%) Заключено 3 муниципальных контракта на сумму 149 195,20 руб. (кассовое исполнение 100%) - Заключено 4 муниципальных контракта на сумму 78 860,00. (кассовое исполнение 80%) Заключен 1 договор на сумму 85,900 тыс. руб. Оплачено 55,750 тыс.руб Заключено 7 муниципальных контракта на сумму 287,798 тыс. рублей на приобретение, ремонт и техническое обслуживание офисной техники, поставку картриджей. Кассовый расход 287,798 тыс. рублей. |  |

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы городского округа Большой Камень

# «Совершенствование муниципального управления 
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2028 годы

за 2025 год

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка испол-нения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020-2028 годы |  |  |  |  |  |  | Заключено 136 контрактов на общую сумму 14 380,97 тыс. рублей. Исполнены на сумму -12 989,562 тыс. рублей (90,32%) |
|  | всего | 522 974,782 | 355 414,176 | 67,96 | 66 309,632 | 60 322,955 | 90,97 |  |
|  | краевой бюджет | 72 064,224 | 41 776,507 | 57,91 | 8 911,438 | 8 109,150 | 91,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 419 030,333 | 295 691,715 | 70,57 | 47 615,903 | 40 429,565 | 84,91 |  |
|  | федеральный бюджет | 31 880,224 | 17 945,954 | 56,29 | 4 597,897 | 4 597,897 | 100,00 |  |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  | Заключено 91 контракт на общую сумму 10 538,536 тыс. рублей. Исполнены на сумму – 10 276,84 (97,52%) |
|  | всего | 444 132,758 | 287 407,040 | 64,71 | 53 938,900 | 51 644,239 | 95,75 |  |
|  | краевой бюджет | 72 064,225 | 41 776,507 | 57,97 | 8 911,438 | 8 109,150 | 91,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 340 188,310 | 227 684,580 | 66,93 | 40 429,570 | 38 937,180 | 96,31 |  |
|  | федеральный бюджет | 31 880,224 | 17 945,954 | 56,29 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |
| 1.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 контрактов |
|  | всего | 1 589,264 | 1 589,264 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 1 589,264 | 1 589,264 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие. Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве 27 1 01 00000 |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 контрактов |
|  | всего | 1 589,264 | 1 589,264 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 1 589,264 | 1 589,264 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 1.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  | Заключено 23 контракта на общую сумму 527,57 тыс. рублей. Исполнены на сумму – 520,24 руб (98,61%) |
|  | всего | 104 131,937 | 59 909,949 | 57,53 | 13 509,335 | 12 707,053 | 94,06 |  |
|  | краевой бюджет | 72 064,225 | 41 776,507 | 57,97 | 8 911,438 | 8 109,156 | 91,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 187,488 | 187,488 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 31 880,224 | 17 945,954 | 56,29 | 4 597,897 | 4 597,897 | 100 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 27 1 02 93010 |  |  |  |  |  |  | Заключено 6 контрактов на общую сумму 85,931 тыс. рублей. Исполнены в полном объеме |
|  | всего | 14 453,551 | 8 471,821 | 58,61 | 1 735,845 | 1 735,845 | 100 |  |
|  | краевой бюджет | 14 453,551 | 8 471,821 | 58,61 | 1735,845 | 1735,845 | 100 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий 27 1 02 93030 |  |  |  |  |  |  | Заключено 5 контрактов на общую сумму 81,134 тыс. рублей. Исполнены в полном объеме |
|  | всего | 9 034,876 | 5 061,116 | 56,02 | 1 258,462 | 1 258,462 | 100 |  |
|  | краевой бюджет | 9 034,876 | 5 061,116 | 56,02 | 1 258,462 | 1 258,462 | 100 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2.3 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда 27 1 02 93100 |  |  |  |  |  |  | Заключено 2 контракта на общую сумму 35,000 тыс. рублей. Исполнены в полном объеме |
|  | всего | 9 855,860 | 5 533,679 |  | 1 229,751 | 980,534 | 79,73 |  |
|  | краевой бюджет | 9 855,860 | 5 533,679 |  | 1 229,751 | 980,534 | 79,73 |  |
|  | бюджет городского округа | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2.4 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |  |  |  | Заключено 2 контракта на общую сумму 200,000 тыс. рублей. Исполнены в полном объеме. |
|  | всего | 38 430,565 | 22 090,865 | 57,48 | 5 341,830 | 5 341,830 | 100 |  |
|  | краевой бюджет | 6 362,853 | 3 957,423 | 62,2 | 743,933 | 743,933 | 100 |  |
|  | бюджет городского округа | 187,488 | 187,488 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 31 880,224 | 17 945,954 | 56,3 | 4 597,897 | 4 597,897 | 100 |  |
| 1.2.5 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  | Заключено 8 контрактов на общую сумму 125,507 тыс. рублей. Исполнены на сумму – 118,177 руб (94,15%) |
|  | всего | 32 357,085 | 18 752,468 | 57,96 | 3 943,447 | 3 390,382 | 85,98% |  |
|  | краевой бюджет | 32 357,085 | 18 752,468 | 57,96 | 3 943,447 | 3 390,382 | 85,98% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 93,602 | 93,602 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 93,602 | 93,602 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 1.3.1 | Мероприятие. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
|  | всего | 93,602 | 93,602 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 93,602 | 93,602 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 1.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 68 |
|  | всего | 338 317,956 | 225 814,226 | 66,75 | 40 429,565 | 38 937,186 | 96,31 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 338 317,956 | 225 814,226 | 66,75 | 40 429,565 | 38 937,186 | 96,31 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 1.4.1 | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 338 317,956 | 225 814,226 |  | 40 429,565 | 38 937,186 | 96,31 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 338 317,956 | 225 814,226 |  | 40 429,565 | 38 937,186 | 96,31 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Информационное общество городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  | Заключено 91 контракт на общую сумму 3 842,434 тыс. рублей. Исполнены на сумму – 2 712,722 (70,6%) |
|  | всего | 78 842,023 | 68 007,135 | 86,26 | 12 370,732 | 8 678,715 | 70,16 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 78 842,023 | 68 007,135 | 86,26 | 12 370,732 | 8 678,715 | 70,16 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 24 053,082 | 18 809,585 | 78,20 | 4 353,397 | 1 694,500 | 38,92 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 24 053,082 | 18 809,585 | 78,20 | 4 353,397 | 1 694,500 | 38,92 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие. Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов |  |  |  |  |  |  | Договор от 28.01.2025 № 4 Универсальный передаточный документ от 10.02.2025 № 102 |
|  | всего | 24 053,082 | 18 809,585 | 78,20 | 4 353,397 | 1 694,500 | 38,92 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 24227,129 | 18 809,585 | 78,20 | 4 353,397 | 1 694,500 | 38,92 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | 10 004,754 | 9 012,454 | 90,08 | 1 543,660 | 1 150,160 | 74,51 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 10 004,754 | 9 012,454 | 90,08 | 1 543,660 | 1 150,160 | 75,51 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 2.2.1 | Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть «Интернет», включая оплату трафика по получателю бюджетных средств |  |  |  |  |  |  | Договор от 28.02.2025 № 2025. Счет-фактура от 22.12.2025 №F0SS/0010900/012460897 |
|  | всего | 714,516 | 714,516 | 100 | 100,000 | 100,00 | 100 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 714,516 | 714,516 | 100 | 100,000 | 100,00 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  | МК от 01.09.2025 № 53. Счет-фактура – от 23.10.2025 № СФ000823 |
|  | всего | 9 290,238 | 8 297,938 |  | 1 443,660 | 1 050,160 | 72,74 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 9 290,238 | 8 297,938 |  | 1 443,660 | 1 050,160 | 72,74 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Поддержка социально-значимых проектов |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 шт. |
|  | всего | 30 935,925 | 28 445,365 | 91,95 | 4 161,833 | 4 161,832 | 100 % |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 30 935,925 | 28 445,365 | 91,95 | 4 161,833 | 4 161,832 | 100 % |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 2.3.1 | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 шт. |
|  | всего | 30 935,925 | 28 445,365 | 91,95 | 4 161,833 | 4 161,832 | 100 % |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 30 935,925 | 28 445,365 | 91,95 | 4 161,833 | 4 161,832 | 100 % |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 2.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 1 шт. |
|  | всего | 6 923,367 | 6 355,397 | 91,80 | 909,500 | 341,534 | 37,55 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 6 923,367 | 6 355,397 | 91,80 | 909,500 | 341,534 | 37,55 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4.1 | Мероприятие. Закупка программных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 4 шт на общую сумму 134,534 тыс. рублей. |
|  | всего | 2 829,403 | 2 261,433 | 79,93 | 652.834 | 593.155 | 90.86% |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 2 829,403 | 2 261,433 | 79,93 | 652.834 | 593.155 | 90.86% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4.2 | Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: ______ шт. |
|  | всего | 908,582 | 908,582 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 908,582 | 908,582 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |  |
| 2.4.3 | Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 1 шт. |
|  | всего | 2 937,207 | 2 937,207 | 100 | 210,000 | 210,000 | 100% |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 2 937,207 | 2 937,207 | 100 | 210,000 | 210,000 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4.4 | Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенному помещению |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: _______ |
|  | всего | 248,175 | 248,175 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 248,175 | 248,175 | 100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.5 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование информационной инфраструктуры в муниципальных учреждениях городского округа |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 36 шт. |
|  | всего | 6 924,895 | 5 384,334 | 77,75 | 1 402,342 | 1 330,688 | 94,89 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 6 924,895 | 5 384,334 | 77,75 | 1 402,342 | 1 330,688 | 94,89 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.5.1 | Мероприятие. Приобретение и сопровождение программного обеспечения |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 23 шт. |
|  | всего | 4 440,783 | 3 469,223 |  | 929,784 | 904,030 | 97,23 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 4 440,783 | 3 469,223 |  | 929,784 | 904,030 | 97,23 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.5.2 | Мероприятие. Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 13 шт. |
|  | всего | 2 484,113 | 1 915,112 |  | 472,558 | 426,658 | 90,29 |  |
|  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | бюджет городского округа | 2 484,113 | 1 915,112 |  | 472,558 | 426,658 | 90,29 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

ОТЧЕТ

о выполнении показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы

городского округа Большой Камень

# «Совершенствование муниципального управления 
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2028 годы

за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |  | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления в сетевом издании | 1800 Мбайт | 1733,46 Мбайт | 245,00 | 1 994,67 | 1 994,67 |
| 2. | Осуществление издательской деятельности | 1 084 160 723,53 см2 | 992 750 400 см2 | 2 079,74 | 2 949,28 | 2 949,28 |

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

# «Совершенствование муниципального управления 
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2028 годы

# за 2025 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,00 | 1735,845 | Непрограммные направления деятельности. Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2024 № 692-КЗ «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |
| 2 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 0,00 | 1258,462 | Непрограммные направления деятельности. Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2024 № 692-КЗ «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |
| 3 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 0,00 | 1229,751 | Непрограммные направления деятельности. Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2024 № 692-КЗ «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |
| 4 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 0,00 | 5341,83 | Непрограммные направления деятельности. Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2024 № 692-КЗ «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |
| 5 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 0,00 | 3943,447 | Непрограммные направления деятельности. Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2024 № 692-КЗ «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»» |