ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы городского округа Большой Камень

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

на 2020 - 2028 годы

| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020 - 2028 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Большой Камень» |
| Отчетная дата: | январь-март 2026 года |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | Начальник МКУ «УГО ЧС Большой Камень» Якименко Виталий Владимирович 8(42335) 4-02-94, ugobk@mail.ru |

Начальник                                                                                            В.В. Якименко

Патук Ирина Александровна

8 (42335) 4-02-94

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа

на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень

# «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2028 годы

за январь - март 2026 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 0000 | 1900000000 | 000 | 30693,52 | 30693,52 | 7858,58 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 0000 | 1910000000 | 000 | 1873,54 | 1873,53 | 7858,58 |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 000 | 1910000000 |  | 1673,54 | 1673,54 | 7858,58 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0310 | 1910120170 | 200 | 1673,54 | 1673,54 | 7858,58 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120180 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120190 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Мероприятие 4 Реализация первичных мер пожарной безопасности | ВСЕГО | 000 | 0000 | 1910120200 | 000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|  |  | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120200 | 200 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|  |  | Управление жизнеобеспечения, управление культуры | 904 | 0801 0703 | 1910120200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | УЖО, управление образования | 905 | 0701 | 1910120200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Мероприятие 5. «Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации)» | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0406 | 1910192130 | 400 | 297,31 | 0,00 | 00,00 |
|  |  |  | 902 | 0406 | 19101S2130 | 400 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1.1.6. | Мероприятие 6. «Расчистка, дноуглубление, берегоукрепление русла ручья «Школьный» в городском округе Большой Камень». | МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0406 | 1910170710 | 400 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень», управление образования | 000 | 0000 | 1920000000 | 000 | 631,02 | 671,74 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Осуществление противодействия терроризму» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень», управление образования | 000 | 0000 | 1920100000 | 000 | 631,02 | 671,74 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского окруа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» Управление образования | 902 | 0310 | 1920120220 | 200 | 631,02 | 671,74 | 00,00 |
|  |  |  | 905 | 0701 0702 | 1920120220 | 600 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3. | Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2028 годы. | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 0000 | 1990000000 | 000 | 28188,97 | 32882,87 | 7808,77 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 0000 | 1990100000 | 000 | 28188,97 | 32882,87 | 7723,67 |
| 3.1.1. | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0310 | 1990171590 | 100 | 27626,25 | 27626,25 | 7723,67 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 547,45 | 547,43 | 82,04 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 15,27 | 15,29 | 3,05 |

Приложение № 2

ОТЧЕТ

о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы городского округа Большой Камень

# «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2028 годы

за январь - март 2026 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | оконча-ния реализа-ции | начала реализации | оконча-ния реализа-ции | Запланиро-ванные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень»- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | # Мероприятие 1. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | # Учебно-методический сбор | # Февраль | # Декабрь | Февраль | Декабрь | # Февраль |  |  |  |
| 1.1.2 | # Командно-штабная тренировка на тему: «Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных паводком» | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель | 11.03.2026 | 11.03.2026 |  |  |
| 1.1.3 | # Командно-штабная тренировка на тему: «Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных природными пожарами» | Фераль | Апрель | Февраль | Апрель | 12.03.2026 | 12.03.2026 |  |  |
| 1.1.4 | # Эксплуатационно – техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения и обслуживание камер видеонаблюдения. Настройка мини – АТС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | # Обеспечение деятельности АСФ,закупка средств индивидуальной защиты и оборудования, всего | март | декабрь | март | декабрь |  | ВСЕГО: 8 МК на общую сумму 51,97 т.р.+ 3 п/отчет на сумму 12,25 т.р. |  |  |
|  | # - ремонт автотранспорта (выполнение работ) | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |  |
|  | # -мойка автомашины | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |  |
|  | # ИП Башинский Д.В. ( ИТС связи и установка оборудования, в транспортных средствах) |  |  |  |  | # 4,80т.р. | # А-05-01-25 от 12.01.2026г., оплата 100% |  |  |
|  | # ИП Сальникова Ю.С. (эксп-техническое обслуживание,система оповещение,видеонаблюдение) |  |  |  |  |  | # - |  |  |
|  | # -ТО и текущий ремонт оборудования АСФ # ИП Куклашов Д.А. | март | январь | март | январь |  | # - |  |  |
|  | # ООО " ВИТА-Т", мед. осмотр водителей | февраль | декабрь | февраль | декабрь | # 47,68 т.р. | # 2026/6 от 16.01.2026, ДС 1 от 11.08.2025 # оплата 3,52 т.р., # 7,4% |  |  |
|  | # КГУП «ПЭО» (вывод ТБО) | январь | август | август | декабрь | # 25,46 т.р. | # №44324 от 13.01.2026г., оплата 2,1 т.р. 8,25% |  |  |
|  | # Редакция СМИ подписка газеты ЗАТО на 2026г. |  |  |  |  | # 1,25 т.р. | # б/д # 1,25 # оплата 100% |  |  |
|  | # ООО БАТП (ТО перед выходом на линию автотранспорта) |  |  |  |  | # 20,04т.р. | # 2026/4 от от 14.01.2026г. оплата 20,04, 100% |  |  |
|  | # Страховая компания ВСК договор ОСАГО ТОЙОТА СУРФ | январь | январь | январь | январь | # 9,47т.р. | # 2687090G00003 от 21.01.2026г., оплата 100% |  |  |
|  | # ИП Нырков А.В. (услуги по ремонту автотранспорта.) | январь | декабрь | январь | декабрь | # 100,00 т.р. | # 2026/1 от 12.01.2026, |  |  |
|  | # ИП Нырков А.В.( мойка автомобля) |  |  |  |  | # 6,00 т.р. | # 2026/3 от 12.01.2026 |  |  |
|  | # ИП Нырков А.В.(запчасти на автотранспорт) |  |  |  |  | # 50,00 | # 2026/2 от 12.01.2026 # оплата 8,38т.р., 16.76% |  |  |
|  | # ИП Айтукова Д.В. ( смазочный материал, масло,жидкости) |  |  |  |  | # 30,00 | # 2026/5 от 16.01.2026г. оплат 0,61т.р. 2% |  |  |
|  | # п/отчёт Филиппов Б.Б. прохождение тех. смотра ТОЙОТА СУРФ |  |  |  |  | # 3,0 | # Без договора # Оплата 100% |  |  |
|  | # ИП Куклашов Д.А. (поставка запчастей на оборуд.АСФ) | январь | декабрь | январь | декабрь | # 25,00 т.р. | # 2025/9 от 03.02.2026 |  |  |
|  | # п/отчёт Косунская М.В. ( на хозяйственные средства) | январь | декабрь | январь | декабрь | # 8,00т.р. | # Без договора оплата 100% |  |  |
|  | # ИП Февраль И.К. ( экспл-техничес обслуживание систем оповещения, видеонаблюдений) |  |  |  |  | # 202,5 т.р. | # 2026/12 от 01.03.2026, |  |  |
|  | # Оплата госпошлин, налог на имущество , транспортный налог | январь | декабрь | январь | декабрь | # 3,05т.р. | # Без договора оплата 100% |  |  |
|  | # ФГБУЗ МСЧ № 100 (мед.комиссия) 10 чел. |  |  |  |  |  | # - |  |  |
|  | # ФГБУЗ МСЧ № 100 (мед.комиссия) 4 чел. |  |  |  |  |  | # - |  |  |
|  | # ФГБУЗ МСЧ № 98 (мед.комиссия) 10 чел. |  |  |  |  |  | # - |  |  |
|  | # ФГБУЗ МСЧ № 98 (мед.комиссия, психиатр) 10 чел. |  |  |  |  |  | # - |  |  |
|  | # п/отчёт Мамаева И.В. (установка стеклопакета в ЕДДС, ремонт)) |  |  |  |  |  | # - |  |  |
|  | # п/отчёт Филиппов Б.Б. ( хоз. принадлежности) |  |  |  |  |  | # - |  |  |
|  | # ИП Дайнеко А,А, (плащи, перчатка х.б) |  |  |  |  |  | # - |  |  |
|  | # Кисиленко Г.Б. ( ремонт мини АТС) |  |  |  |  |  | # - |  |  |
|  | # ООО «Профессионал» (оценки ущерба) |  |  |  |  |  | # - |  |  |
|  | # АНОО «ДВЦПП» Технопроф» ( продление лицензии работ на высоте АСФ) 6 чел |  |  |  |  |  | # - |  |  |
|  | # ООО компания «Профиль» (установка кондиционеров) |  |  |  |  |  | # - |  |  |
|  | # ПАО СК «Росгострах» ( страхования спасателей )10 чел. |  |  |  |  |  | # - |  |  |
|  | # Филиал Век г. Находка СОАО ВСК (ОСАГО Делика) |  |  |  |  |  | # - |  |  |
| 1.2 | # Мероприятие 2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | # Всероссийская тренировка по ГО: «Организация выполнения мероприятий по ГО при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновения чрезвычайных ситуаций» | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | # Участие в мероприятии | # Система в рабочем состоянии, ежедневно производится оповещение |  |  |
| 1.2.2 | # Обеспечение работоспособности системы оповещения, тренировки по оповещению населения с использованием местной и региональной систем оповещения. | январь | декабрь | январь | декабрь | # Ежедневный контроль | # Система в рабочем состоянии, ежедневно производится оповещение |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | # Предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования. Информирование населения о безопасных для купания местах массового отдыха. | май | сентябрь | июль | сентябрь | # Подготовка и размещение информации | # Ежедневный мониторинг спасателями АСФ состояния прибрежных территорий; установка аншлагов о запрете купания на территориях бухт Андреева, Ильмовая и Суходол; размещение предупреждающих информационных листовок в местах общественного нахождения населения; размещение постановления о запрете купания в СМИ |  |  |
| 1.3.2 | # Мониторинг состояния прибрежных территорий, ледовой обстановки | январь | декабрь | январь |  | # Ежедневный контроль | # Доклад о состоянии |  |  |
| 1.4 | # Мероприятие 4. Реализация первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | # Устройство (ремонт) подъездов к естественным и искусственным источникам воды по результатам обследования | май | сентябрь | май | сентябрь |  |  |  |  |
| 1.4.2 | # Принятие мер по ограничению распространения лесных пожаров. Уход за противопожарными минерализованными полосами # ООО «Золотая долина» | апрель | октябрь | июнь | октябрь | 194,89 т.р. | 2026/10 от 04.03.2026, |  |  |
| 1.4.3 | # Изготовление информационных плакатов (табличек) | фераль | май | февраль | май |  |  |  |  |
| 1.4.4 | # ООО «Спецмонтажсервис» (заправка огнетушителей ОП-4 = 8 шт., ОУ-5=2 шт.) | апрель | апрель | апрель | апрель |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Мероприятия по обследованию, расчистке, дноуглублению, берегоукреплению русел рек и ручьёв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | # ООО "Стандарт ДВ" обследования участка реки Петровка | август | август | август | август |  |  |  |  |
|  | # ИП Чернов С.Н. выполнение работ по расчистки наружных кнализац. Сети в р-не МКД№5 ул. Дзержинского5 | февраль | февраль | февраль | февраль | 81,00т.р. | 2026/8 от 25.02.2026 |  |  |
|  | # МУП «Городское хозяйство» (выборочный ремонт стояков отопления здания МБОУ СОШ №4,ул. им. В.А. Маслакова, 16Б городского округа Большой Камень |  |  |  |  | 108,94т.р. | 2026/13 от 13.03.2026 |  |  |
|  | # ИП Берендеев О.А.,восстановление системы водоотведения в здании №31 по ул. Блюхера | апрель | апрель |  |  | 67,08 т.р. | 2026/14 от 13.03.2026 |  |  |
| 2 | # Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | # Мероприятие 1. Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | # Поставка нефтепродуктов ООО «Нефтесинтез» | май | июнь | июнь | июнь |  |  |  |  |
| 2.1.2 | # Поставка авторезины ИП Абышев С.А. (автошины лето а/м СУРФ) | апрель | # май | апрель | # май |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | март | # март | март | # март |  |  |  |  |
| 2.1.4 | # ИП Рыбак А.В. (текущ.ремонт заднего моста Делики) | январь | # декабрь | январь | # декабрь |  |  |  |  |
| 2.1.5 | # ИП Рыбак А.В. (текущ.ремонт эл.проводки на Крузере) | сентябрь | # октябрь | сентябрь | # сентябрь |  |  |  |  |
| 2.1.6 | # ООО «Аверс» (изготовление табличек светоотражающих) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отдельные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | # Расходы на выплаты персоналу МКУ «УГО ЧС Большой Камень» (фонд оплаты труда, взносы по ОСС) | январь | декабрь | январь | декабрь | # 27626,25 т.руб. | # Оплачено: 7723,67т.руб. |  |  |
| 3.2 | # Выполнение услуг для обеспечении нужд МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | январь | декабрь | январь |  |  | # ИП Чернов С.Н. (Заполнение пожарных емкостей) на сумму # 57,75т.р. # 2026/11 от 27.02.2026 |  |  |
| 3.3 | # Закупка товаров, работ и услуг для обеспечении нужд МКУ «УГО ЧС»: | январь | декабрь | январь |  |  | # ВСЕГО 7 МК на общую сумму 70,69 т. руб # ИП Козицкий А.М. (доступ к сети Интернет Подряд) 06000680 от 01.01.2026г. на сумму 39,60 т.руб., # ПАО "Ростелеком" услуги связи (основной телефон) 725000024567 от 29.12.2025 на сумму 62,37 т.р., оплата 11,72т.р., 18,75 % # ПАО "Ростелеком" услуги связи (междугородний телефон) 725000024567 от 29.12.2025 на сумму 0,84 т.р., оплата0,16т.р., 19,00 % # ПАО "МТС" (мобильная связь) 2026/7 от 01.01.2026 на сумму 2,8 т.р. оплата 1,47 т.р., 53,0 % # Филиал "Большой Камень" ООО "Новая энергетика" (отопление) # 28-МБ/ТС-233-2026 от 23.01.2026 на сумму 147,76 т.р., оплата 32,40 т.р., 21,9% # КГУП"Приморский водоканал" , водоснабжение # БК-306 от 01.01.2026 на сумму 11,0 т.р. Оплата 1,75т.р., 15,91 % # ПАО " ДЭК" (э/энергия) # Б3107 от 01.01.2026 на сумму 134,00 т.р., оплата 23,19 т.р., 17,25%. |  |  |

Приложение № 3

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень

# «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2028 годы

За январь -март 2026 года

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия *, ед / тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2020-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 720394,33 | 194551,14 | 26,99 | 369455,90 | 7858,59 |  | 2,12 | 15 мк (+3 п/отчёт) 122,66+12,25 =134,91 ФОТ / 5666,03 Соцстрах/2057,65 Иные выплаты персоналу/00,00 |
|  | бюджет городского округа | 416110,42 | 190027,23 | 45,00 | 69695,90 | 7858,59 |  | 11,27 | 15 мк (+3 п/отчёт) / 122,66+12,25= 134,91 ФОТ / 5666,03 Соцстрах/2057,65 Иные выплаты персоналу/00,00 |
|  | краевой бюджет | 52283,91 | 4 523,91 | 8,00 | 47 760,00 | 0,00 |  | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 252000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 458741,70 | 25863,02 | 5,00 | 36141,30 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 154457,79 | 21339,10 | 13,82 | 36141,30 |  | 0,00 | 0,37 | 15 МК на общую сумму 122,66т.р.+ 3 п/отчет на сумму 12,25 т.р. |
|  | краевой бюджет | 52283,91 | 4 523,91 | 4,52 | 47 760,00 |  | 0,00 | 0 | 15 МК на общую сумму 122,66т.р.+ 3 п/отчет на сумму 12,25 т.р. |
|  | федеральный бюджет | 252000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 |  | 0,00 | 0 |  |
| 1.1 | # Мероприятие 1.1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 47601,85 | 9407,11 | 19,76 | 35393,24 | 134,91 |  | 0,38 | 15 МК на общую сумму 122,66т.р.+ 3 п/отчет на сумму 12,25 т.р. |
|  | бюджет городского округа | 47601,85 | 9407,11 | 19,76 | 35393,24 | 134,91 |  | 0,38 | 15 МК на общую сумму 122,66т.р.+ 3 п/отчет на сумму 12,25 т.р. |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 92923,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 92923,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охрана их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 5038,09 | 34,25 | 100 | 2501,92 | 0 |  | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 5038,09 | 34,25 | 100 | 2501,92 | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.4 Реализация первичных мер пожарной безопасности9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 25530,25 | 10603,39 | 41,00 | 4975,62 | 0 |  | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 25530,25 | 10603,39 | 41,00 | 4975,62 | 0 |  | 0 |  |
| 1.5 | # Мероприятие 1.5 Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 304306,64 | 4546,64 | 1,49 | 299 760,00 | 0 |  | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 22,73 | 22,73 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 52283,91 | 4523,91 | 8,00 | 47 760,00 | 0 |  | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 252000,00 | 0 | 0 | 252 000,00 | 0 |  | 0 |  |
| 1.6 | Мероприятие 1.6 Расчистка, дноуглубление, берегоукрепление русла ручья «Школьный» в городском округе Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 264,00 | 264,00 | 100 | 0,00 | 00,00 |  | 0 |  |
|  | Бюджет городского округа | 264,00 | 264,00 | 100 | 0,00 | 00,00 |  | 0 |  |
| 1.7 | Мероприятие 1.7 Реализация мероприятий, связанных обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1007,70 | 1007,70 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 1007,70 | 1007,70 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 17527,41 | 15512,19 | 88,50 | 671,74 | 0 |  | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 17527,41 | 15512,19 | 88,50 | 671,74 | 0 |  | 0 |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 17527,41 | 15512,19 | 88,50 | 671,74 | 0 |  | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 17527,41 | 15512,19 | 88,50 | 671,74 | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 244125,23 | 153310,88 | 62,80 | 32882,87 | 7858,59 |  | 23,89 | 15 мк (+3 п/отчёт) 122,66+12,25 =134,91 ФОТ / 5666,03 Соцстрах/2057,65 Иные выплаты персоналу/00,00 |
|  | бюджет городского округа | 244125,23 | 153310,88 | 62,80 | 32882,87 | 7858,59 |  | 23,89 | 15 мк (+3 п/отчёт) 122,66+12,25 =134,91 ФОТ / 5666,03 Соцстрах/2057,65 Иные выплаты персоналу/00,00 |
| 3.1 | Мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 244125,23 | 153310,88 | 62,80 | 32882,87 | 7858,59 |  | 23,89 | 15 мк (+3 п/отчёт) 122,66+12,25 =134,91 ФОТ / 5666,03 Соцстрах/2057,65 Иные выплаты персоналу/00,00 |
|  | бюджет городского округа | 244125,23 | 153310,88 | 62,80 | 32882,87 | 7858,59 |  | 23,89 | 15 мк (+3 п/отчёт) 122,66+12,25 =134,91 ФОТ / 5666,03 Соцстрах/2057,65 Иные выплаты персоналу/00,00 |
| *) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |