ОТЧЁТ ЗА 1 квартал 2023 года

о ходе реализации муниципальной программы

**«Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории**

 **городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы |
| Наименование ответственного исполнителя | отдел по делам молодежи и связям с общественностью администрации городского округа Большой Камень |
| Отчётная дата | Январь – март 2023 года |
| Должность, Ф.И.О. номер телефона, электронный адрес исполнителя | отдел по делам молодежи и связям с общественностью администрации городского округа Большой Камень |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к отчёту за 1 квартал 2023 года о реализации муниципальной

программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень»
на 2020 – 2027 годы

В соответствии с требованиями, установленными постановлением администрации городского округа Большой Камень от 24 ноября 2021 года
№ 2945 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации» разработана и успешно реализуется муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы (далее – муниципальная программа).

В рамках муниципальной программы мероприятия, требующие финансовых вложений, в первом квартале 2023 года не проводились.

30 декабря 2022 года постановлением Правительства Приморского края № 950-пп утверждена новая редакция государственной программы «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края» (далее – Программа).

В рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций Приморского края» Программы на 2023 год по итогам конкурсного отбора с целью софинансирования муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» бюджету городского округа Большой Камень выделена субсидия из краевого бюджета в размере 509,75 тыс. рублей.

В 1 квартале 2023 года средства субсидии не потрачены, заключение соглашений с СО НКО планируется во втором квартале 2023 года.

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества**

**на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за счет средств бюджета городского округа Большой Камень**

**за 1 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы | Отдел по делам молодежи и связям с общественностью, отдел по физической культуре и спортуадминистрации городского округа Большой Камень | 902 | 0707 | 24 0 00 00000 | 000 | 0 | 1 718,75237 | 0 |
| 1. | Подпрограмма № 1"Реализация молодежной политики на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы |  | 902 | 0707 | 24 1 00 00000 | 000 | 0 | 650,00 | 0 |
| 1.1. | Создание благоприятных условий для гражданского становления, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |  | 902 | 0000 | 24 1 01 00000 | 000 | 0 | 650, | 0 |
| 1.1.1. | Совершенствование правового и информационного обеспечения молодежной политики | Отдел по делам молодежи и связям с общественностью,отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0000 | 24 1 01 20100 | 630 | 0 | 200,0 | 0 |
| 1.1.2. | Поддержка и развитие созидательной активности молодежи | Отдел по делам молодежи и связям с общественностью,отдел по физической культуре и спорту;управление культуры; управление образования; общеобразовательные учреждения; ЦДТ; учреждения культуры | 902 | 0000 | 24 1 01 20110 | 000 | 0 | 210,00 | 0 |
| 1.1.3 | Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | Отдел по делам молодежи и связям с общественностью,отдел по физической культуре и спорту; управление культуры; управление образования;общеобразовательные учреждения; ЦДТ, школа искусств; учреждения спорта; культуры | 902 | 0000 | 24 1 01 20120 | 000 | 0 | 240,0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма № 2"Патриотическое воспитание граждан и поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | Отдел по делам молодежи и связям с общественностью,отдел по физической культуре и спорту;управление культуры; управление образования; общеобразовательные учреждения; ЦДТ; учреждения культуры; учреждения спорта | 902 | 0000 | 24 2 00 00000 | 000 | 0 | 784,75237 | 0 |
| 2.1. | Создание благоприятных условий для патриотического воспитания граждан и развития институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень |  | 902 | 0000 | 24 2 01 00000 | 000 | 0 | 784,75237 | 0 |
| 2.1.1. | Патриотическое воспитание граждан и развитие институтов гражданского общества | Отдел по делам молодежи и связям с общественностью,отдел по физической культуре и спорту;управление культуры; управление образования; общеобразовательные учреждения; ЦДТ; учреждения культуры, учреждения спорта | 902 | 000 | 24 2 01 20730 | 000 | 0 | 784,75237 | 0 |
| 3. | Подпрограмма № 3"Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | Отдел по делам молодежи и связям с общественностью,отдел по физической культуре и спорту; управление культуры; управление образования | 902 | 0000 | 24 3 00 00000 | 000 | 0 | 50,00 | 0 |
| 3.1. | Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности на территории городского округа Большой Камень |  | 902 | 0000 | 24 3 01 00000 | 000 | 0 | 50,00 | 0 |
| 3.1.1. | Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | Отдел по делам молодежи и связям с общественностью,отдел по физической культуре и спорту; управление культуры, общеобразовательные учреждения; ЦДТ; учреждения культуры; учреждения спорта;НКО | 902 | 0000 | 24 3 01 20740 | 000 | 0 | 50,00 | 0 |
| 4. | Подпрограмма № 4"Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | Отдел по делам молодежи и связям с общественностью,отдел по физической культуре и спорту | 902 | 0314 | 24 4 00 00000 | 000 | 0,00 | 234,00 | 0,00 |
| 4.1. | Предупреждение экстремистской деятельности. Формирование общегражданского единства |  | 902 | 0314 | 24 4 01 00000 | 000 | 0,00 | 234,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества | Отдел по делам молодежи и связям с общественностью,отдел по физической культуре и спорту; управление образования,управление культуры, общеобразовательные учреждения; ЦДТ; учреждения культуры; учреждения спортаНКО; объединения | 902 | 0314 | 24 4 01 20750 | 600 | 0,00 | 234,00 | 0,00 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества**

**на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за счет средств бюджета городского округа Большой Камень**

**за 1 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1«Реализация молодежной политики на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | январь | декабрь |  |  |  |  | Соглашение будет заключено во 2-ом квартале 2023 года |
| 1.1 | Создание благоприятных условий для гражданского становления, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правового и информационного обеспечения молодежной политики | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
|  | Информационное обеспечение молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Поддержка и развитие созидательной активности молодежи | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие и поддержка молодежных общественных объединений, молодежных инициатив и проектовна территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
|  | Развитие системы мероприятий, способствующих формированию и развитию гражданско- патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, организация акций и мероприятий, относящихся к сфере волонтерского движения, эко- образования, направленных на профилактику экстремизма, терроризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Патриотическое воспитание граждан и поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание благоприятных условий для патриотического воспитания граждан и развития институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Патриотическое воспитание граждан и развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
|  | Информационное обеспечение иподдержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение акций и мероприятий, способствующих формированию и развитию гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания населения, волонтерского движения | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма № 3«Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности на территории городского округа Большой Камень | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
|  | Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
|  | Организация взаимодействия администрации городского округа Большой Камень с субъектами правоохранительной деятельности на территории городского округа Большой камень в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
|  | Формирование общественного мнения, направленного на негативное отношение к распространению и употреблению наркотиков | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма № 4«Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предупреждение экстремистской деятельности. Формирование общегражданского единства | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление противодействия экстремизма.- распространение листовок;- размещение плакатов «Мы – разные, но мы вместе против террора!» в рейсовых автобусах, в учреждениях спорта, культуры и образования;- волонтерская акция «День солидарности по борьбе с терроризмом»;- размещение на официальном сайте, в сети интернет, газете «ЗАТО», в сетевом издании «ЗАТО.ОНЛАЙН» материалов данной тематики | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества и формирование  | январь | декабрь |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

 **муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за счет средств бюджета городского округа Большой Камень**

**за 1 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы | 5838,85 | 1882,23 | 32,2 | 1718,7537 | 0 | 0 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 5838,85 | 1882,23 | 32,2 | 1209,00 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет\* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 509,7537 | 0 | 0 |  |
|  |  внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма № 1 "Реализация молодежной политики на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 3891,45 | 1616,77 | 41,5 | 650,0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 3891,45 | 1616,77 | 41,5 | 650,0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание благоприятных условий для гражданского становления, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | 3891,45 | 1616,77 | 41,5 | 650,0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 3891,45 | 1616,77 | 41,5 | 650,0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правового и информационного обеспечения молодежной политики | 1543,45 | 617,675 | 40,0 | 200,0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | Поддержка и развитие созидательной активности молодежи | 1519,60 | 710,00 | 46,7 | 210,0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | 558,0 | 289,2 | 51,8 | 240,0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 "Патриотическое воспитание граждан и поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 750,00 | 300,00 | 40,0 | 784,75237 | 0 | 0 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 750,00 | 300,00 | 40,0 | 275,0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 509,75237 | 0 | 0 |  |
|  |  внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание благоприятных условий для патриотического воспитания граждан и развития институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень | 750,00 | 300,00 | 40,0 | 784,75237 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | Патриотическое воспитание граждан и развитие институтов гражданского общества | 750,00 | 300,00 | 40,0 | 784,75237 | 0 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма №3 "Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 500,00 | 200,00 | 40,0 | 50,00 | 0 | 0 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 500,00 | 200,00 | 40,0 | 50,00 | 00 |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности на территории городского округа Большой Камень | 500,00 | 200,00 | 40,0 | 50,00 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | 500,00 | 200,00 | 40,0 | 50,00 | 0 | 0 |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы | 697,4 | 174,35 | 24,9 | 234,0 | 0 | 0 |  |
| 4.1. | Предупреждение экстремистской деятельности. Формирование общегражданского единства | 697,4 | 174,35 | 24,9 | 274,0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества | 697,4 | 174,35 | 24,9 | 274,0 | 0 | 0 |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого и федерального бюджетов
городскому округу Большой Камень в рамках муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень»
на 2020 – 2027 годы за 1 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа,тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | Основное мероприятие. Создание благоприятных условий для патриотического воспитания граждан и развития институтов гражданского общества на территории городского округа Большой КаменьСубсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование муниципальных программ по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций по итогам конкурсного отбор | 0 | 509,75237 | Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края», утверждена постановлением Правительства Приморского края от 30.12.2022 № 950-пп  | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |