ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы городского округа Большой Камень

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

на 2020 - 2028 годы

за 2025 год

| Наименование муниципальной программы | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020 - 2028 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Большой Камень» |
| Отчетная дата: | 2025 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | Начальник МКУ «УГО ЧС Большой Камень» Якименко Виталий Владимирович 8(42335) 4-02-94, ugobk@mail.ru |

Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2028 годы за 2025 год

Муниципальная программа городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2028 годы утрерждена постановлением администрации городского округа
Большой Камень от 20 февраля 2020 года № 270.

В 2025 году в Программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа Большой Камень от 26.03.2025 № 832
«О внесении изменений в постановлениек администрации городского округа Большой Камень от 20.02.2020 № 270 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций на 2020-2027 годы»,
от 02.07.2025 № 1755 «О внесении изменений в постановлениек администрации городского округа Большой Камень от 20.02.2020 № 270 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2020-2027 годы»,
от 12.09.2025 № 2601 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 20.02.2020 № 270 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2020-2027 годы»
(далее – Программа). Изменения производились в связи с необходимостью корректировки объёмов финансирования программных мероприятий и в целях приведения Программы в соответствие с решениями Думы городского округа Большой Камень от 19.12.2023 № 135 «О бюджете городского округа
Большой Камень на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»,
от 17.12.2024 № 235 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», от 27.03.2025 № 260 «О внесении именений в решение Думы городского округа Большой Камень от 17.12.2024 года № 235 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов», от 04.07.2025 № 294 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 17.12.2024  № 235 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов», а также на основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реавлищации, утверждённого постановлением администрации городского округа Большой Камень от 24.11.2021 № 2945,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 29 Устава городского округа Большой Камень.

В связи с изменением объемов финансирования вносились изменения
в паспорт Программы, паспорта Подпрограммы № 1 и № 2, приложения № 3
и №4 Программы. Состав показателей (индикаторов) и перечень мероприятий муниципальной программы не изменялись.

Общий объем финансирования по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2028 годы в 2025 году составляет 843 313,57 тыс.руб. Фактические расходы на реализацию программы составили 186 692,55 руб. Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период, приведены в приложении 3.

По итогам 2025 года проведен анализ деятельности МКУ «УГО ЧС Большой Камень», результаты анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные результаты деятельности МКУ «УГО ЧС Большой Камень».

| Наименование цели деятельности | Краткая характеристика | Правовое обоснование |
| --- | --- | --- |
| Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах городского округа. | В целях подготовки органов управления, сил городского звена РСЧС спланированы и проведены: Штабные тренировки: - 13.02.2025 «Координация действий органов управления и сил ТП ГЗ РСЧС городского округа Большой Камень при угрозе и возникновении ЧС, вызванных весенним паводком». - 18-19.03.2025 «Действия органов управления и сил РСЧС по ликвидации природных пожаров и обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера». - 25.09.2025 «О мерах по ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и жилищном фонде». - 01-02.10.2025 «Ведение гражданской обороны на территории городского округа Большой Камень в условиях радиационной обстановки». - Проведено 23 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации городского округа Большой Камень (КЧС и ПБ). - 23.12.2025 «Действие органов управления и сил РЧСК при ликвидации последствий землетрясения» На основании решений КЧС и ПБ разработано и принято 15 постановлений администрации городского округа, направленных на обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан. | Решение Думы ЗАТО г. Большой Камень от 19.04.2005г. № 281-Р «О Положении об участии в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Большой Камень» (редакции решений Думы от 31.03.2010 № 456, от 21.07.2011 № 675, от 26.07.2012 № 53; от 26.09.2013 № 171, от 29.01.2015 №307, от 30.01.2018 № 54, от 24.02.2022 № 526). |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Большой Камень. | 1. Заключен контракт «Проведение работ по заполнению пожарных емкостей» (ИП Чернов С.Н.) – муниципальный контракт № 2025/8 от 28.03.2025г. на сумму 136 500,00 руб. 2. Заключен контракт «Выполнение работ по содержанию прилегающих территорий противопожарных разрывов, выкос травянистой растительности и мелколесья в с. Петровка городского округа Большой Камень». (ИП Попенко А.В.) - муниципальный контракт № 2025/16 от 18.07.2025г. на сумму 405 000,00 руб. 3. Заключен контракт «Выполнение работ по содержанию прилегающих территорий противопожарных разрывов, выкос травянистой растительности и мелколесья в с. Суходол городского округа Большой Камень.» (ИП Калинина Я.М.) - муниципальный контракт № 2025/15 от 14.07.2025г. на сумму 358 286,76 руб. 4. Заключен контракт на проведение работ по содержанию минерализованной пожарной полосы в с. Петровка на сумму 195 512,52 руб. 5. Разработано и принято 4 постановления администрации городского округа в части организации дополнительных мер пожарной безопасности. | Решение Думы городского округа ЗАТО г. Большой Камень от 03.06.2010г. № 479 «Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Большой Камень» (в редакции решений Думы от 28.09.2010 №540, от 28.06.2011 №659, от 27.09.2011 №689, от 28.10.2011 №703, от 12.02.2015 №317). |
| Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. | - Разработано и принято 1 постановления администрации городского округа в части организации работ и проведению мероприятий по гражданской обороне. Подготовлены документы по переводу защитных сооружений гражданской обороны из категории убежищ в укрытие. | Решение Думы ЗАТО г. Большой Камень от 19.04.2005 г. № 280-Р «О Положении об организации и осуществлении мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа Большой Камень от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции решения Думы от 31.03.2010 № 455, от 28.06.2011 № 658, от 26.07.2012 № 53, от 27.03.2014 №236, от 29.01.2015 №307, от 10.11.2015 №381, от 30.01.2018 № 54) Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 30.04.2010г. № 710 «Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в городском округе Большой Камень» (в ред. от 11.02.2015 № 147, от 08.06.2016 № 805). |
| Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. | - Разработано и принято 2 постановления администрации городского округа в области обеспечения безопасности людей на водных объектах. - В рамках информирования населения об ограничительных мерах в целях исключения несчастных случаев на льду изготовлены и установлены знаки безопасности «Выход на лёд запрещен». - В течении всего зимнего и летнего периода дежурной сменой аварийно-спасательного формирования проводится мониторинг прибрежной территории с информированием населения о штормовых предупреждениях, а также о запрете выезда автотранспорта на лед. | Решение Думы ЗАТО г. Большой Камень от 28.08.2005г. № 341-Р «Об утверждении Положения об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» (в ред. решений Думы от 27.07.2010 №518, от 26.07.2012 № 53, от 29.01.2015 №307). |
| Участие в профилактике терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма | Проведено 6 заседания антитеррористической комиссии (АТК). Поддерживаются в готовности силы и средства для минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма. |  |
| Создание и организация деятельности аварийно – спасательного формирования на территории городского округа. | Аварийно-спасательное формирование (АСФ), созданное на базе МКУ «УГО ЧС Большой Камень». За 12 месяцев 2025 года АСФ выполнило 672 выезда для оказания помощи жителям городского округа и мониторинга обстановки на территории городского округа (аналогичный период прошлого года (далее АППГ) – 517 выездов): - на тушение лесных пожаров (ликвидация палов) – 23 выезда (АППГ – 9); - аварийно-спасательные работы по ликвидации ДТП – 7 (АППГ – 5); - поисково-спасательные работы на воде – 9 (АППГ – 4); - поисково-спасательные работы – 4 (АППГ – 3); - вскрытие дверей – 107 (АППГ-71); - спасено животных –28 (АППГ – 2); - спасено людей 16 (АППГ – 12); - обслужено граждан -89 (АППГ – 206). Проведено 76 бесед, в том числе 11 занятий и бесед в школах. Штатная численность спасателей АСФ МКУ «УГО ЧС Большой Камень» составляет на отчетную дату 10 человек, в том числе: начальник АСФ-1, спасатели – 9. Фактическая численность на отчетную дату - 10 чел. Полная занятость согласно штатного расписания. Своевременные закупки аварийно-спасательного оборудования, снаряжения и расходных материалов позволяют содержать его в исправном состоянии и использовать по прямому назначению. Аварийно-спасательное оборудование требует обновления, так же необходимо приобрести спец. автомобиль для АСФ. В результате поджога установленным лицом а/м Тойота Лэнд Крузер автотранспортное средство АСФ дальнейшей эксплуатации не подлежит (полностью выгорела кабина). При повышении задач спасатели показывают профессиональную подготовку и организованность. Все поставленные задачи выполняются качественно и в установленные сроки. | Постановление главы администрации от 20.06.2005г. № 457 «Об утверждении Положения об аварийно-спасательном формировании городского округа ЗАТО г. Большой Камень» |
| Организация деятельности ЕДДС 112 | - В 2025 г. проведено 9 тренировок (АППГ-9) с использованием аппаратуры П-166М по доведению сигналов управления от руководства Приморского края до руководства городского округа. - Ежедневно проводится проверка работоспособности системы оповещения (П-166М) между оперативным дежурным Приморского края и ЕДДС городского округа. - Проведено 12 тренировок ЦУКС ГУ МЧС РФ по Приморскому краю с ЕДДС городского округа Большой Камень по вопросам ликвидации последствий ЧС на территории городского округа.(АППГ-12) - Проведено 15 оповещений о неблагоприятных погодных условиях руководителей предприятий жизнеобеспечения населения, организаций и учреждений, других взаимодействующих структур, имеющих силы и средства для реагирования на все возможные в данной ситуации происшествия (2024 – 14 оповещений). - За 12 месяцев 2025 года ЕДДС-112 принято и отработано 36379 звонка (АППГ-33324), в т.ч. оперативными дежурными ЕДДС – 23309 (АППГ-20198), операторами 112 – 13070 (АППГ-13126), от населения и дежурно-диспетчерских служб города. Из них 8326 (АППГ – 8311) звонков, касающихся вопросов жизнеобеспечения. Улучшение взаимодействия между ДДС оперативных служб, предприятий жизнеобеспечения, сокращение времени обработки и передачи информации позволило более оперативно реагировать на происшествия и аварийные ситуации. | Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 15.11.2006 № 972 «О внесении изменений в постановление главы администрации от 21.12.2005 №1117 «О создании единой дежурно-диспетчерской службы городского округа закрытое административно-территориальное образование Большой Камень Приморского края» Постановление администрации городского округа Большой Камень от 24.06.2022 № 1265 «Об утверждении положения о единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Большой Камень и о признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов». |

Данные об использовании бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий Программы

На 2025 год утверждены лимиты бюджетных обязательств по программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на период
2020-2028 годы» на сумму 34 612,31 тыс. руб., исполнено 33 516,82  тыс.руб. (96,83 %), отклонение составило 1 095,49 тыс. руб. (3,17 %). Исполнение бюджетных обязательств приведено в таблице 2.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Большой Камень от 14.12.2022 № 2912 «О внесении изменений
в постановление администрации городского округа Большой Камень
от 20.02.2020 № 270 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы» ответственным исполнителем Программы является МКУ «УГО ЧС Большой Камень», соисполнители Программы – управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень, управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень.

Таблица 2 – Исполнение бюджетных обязательств соисполнителями программы

| № п.п. | Исполнитель | утверждено средств | исполнено | отклонение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление архитектуры и градостроительства | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2 | Управление жизнеобеспечения | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |

Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень»: выделено 2210,44тыс.руб., исполнено 2199,27 тыс. руб. (99,49 %,) отклонение составило 11,17 тыс. руб.

Мероприятие 1. «Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС»: выделено – 1879,42 тыс.руб. исполнено – 1868,26 тыс.руб., отклонение составило 11,17 тыс. рублей (99,40%):

- ремонт, техническое обслуживание автотранспорта – 100 000,00 руб.;

- мойка автотранспорта – 6 000,00 руб.;

- прохождение ТО автотранспорта (2 ед.),  – 4 950,00 руб.;

- ремонт, техническое обслуживание оборудования АСФ – 47 000,00 руб.;

- инсталляционные работы (монтаж кабельной системы) ЕДДС
– 4 200,00 руб.;

- услуги нотариуса (заверение подписи руководителя) – 2 200,00 руб.;

- услуги автокрана – 8 000,00 руб.;

- предрейсовый мед.осмотр водителей – 46 000,00 руб.;

- проведение работ по расчистке водоотводных каналов в с.Петровка
– 285 188,35руб.;

- ИТС связи на установленном оборудовании в транспортных средствах
– 3 800,00 руб.;

- прохождение ежегодной медицинской комиссии спасателями, водителя, вакцинация против клещевого энцефалита – 58 220,00 руб.;

- наклейка спецзнаков на а/м TOYOTA HILUX SURF (АСФ)
– 8 268,00 руб.;

- обслуживание кондиционеров системы оповещения, связи
и видеонаблюдения в ЕДДС, установка кондиционеров – 28 000,00 руб.;

- страхование от несчастных случаев спасателей – 110 180,00 руб.;

- страхование автотранспорта (ОСАГО) 2 ед. – 20 668,97 руб.;

- приобретение основных средств (квадракоптер, носилки для АСФ, лестница, палатка-тент, кондиционер, шлифовальная машинка, телевизор)
– 693 099,00 руб.;

- приобретение спецодежды для спасателей АСФ (берцы, перчатки, носки, футболки) – 67 800,00 руб.;

- приобретение бензопилы для АСФ – 85 000,00 руб.;

- приобретение оборудования шлюза VoIP для ЕДДС – 10 400,00 руб.;

- приобретение запасных частей на автотранспорт и оборудование АСФ
– 119 793,00 руб.;

- приобретение автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ)
– 124 600,00 руб.

-профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации – 34,89 т. руб.:

- образовательные услуги по программе:

1. «Обучение по охране труда, первая помощь пострадавшим» - 23 чел.;

2. «Предупреждение коррупции в организациях» - 4 чел.

3. «Меры пожарной безопасности для лиц, на которых возложена функция по проведению инструктажа» -1 чел.

| Мероприятия по обследованию, расчистке, дноуглублению, берегоукреплению русел рек и ручьев. | - 132,00 т. руб. |
| --- | --- |

Неисполнение бюджетных ассигнований в сумме 12,73 тыс. руб. обусловлено экономией при проведении закупочных процедур.

Мероприятие 4 «Реализация первичных мер пожарной безопасности» –199,02 тыс. руб., исполнено 199,02 тыс.руб. (100,0%):

| - ООО «Спецмонтажсервис» (Заправка огнетушителей (ОП-4=8шт.; ОУ-5=2 шт.) | 3,51 тыс. руб. |
| --- | --- |
| - ООО «Стандарт ДВ» обследования участка реки Петровка | 132,00 тыс. руб. |
| - принятие мер по ограничению распространения лесных пожаров.Уход за минерализованными полосами | 195,51 т. руб. |

Подпрограмма 2: «Участие в профилактике терроризма, а так же минимизация и (или) ликвидации последствий проявления терроризма»
- 631,02 тыс.руб., исполнено 631,02 тыс.руб. (100,0%), в том числе :

| -ООО «Аверс» (изготовление табличек светоотражающих) | - 20,10 тыс.руб |
| --- | --- |
| - ООО «Нефтесинтез» (нефтепродукты) | - 526,33 тыс.руб |
| -ИП Тунгусов Д.Г. (масла моторные) | -42,00 тыс. руб. |
| -ИП Абышева С.А. (автошины лето СУРФ) | -42,59 тыс. руб. |

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Защита населения и территории от ЧС» на 2020-2028 годы: запланирована сумма
31 770,85 тыс.руб., исполнено 30 686,53 тыс.руб. (96,58%). Неисполнение бюджетных ассигнований в сумме 1 084,32 тыс. руб. связано со сложившейся экономией по заработной плате, по уплате ЕСН, оплате энергетических ресурсов.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в приложениях 2 и 4 .

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась в соответствии с установленным Порядком.

В 2025 году из 9 показателей, характеризующих эффектиность программы,плановые значения достигнуты по 7 показателям. Информация
о достижении показателей в 2025 году приведена в приложении 1.

Степень реализации муниципальной программы составляет 0,85. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы признается средней.

Начальник                                                                                   В.В. Якименко

Главный бухгалтер                                                                       И.В. Мамаева

Исп. Наумова Марина Ивановна

Тел. 4-02-94

Приложение 1

# ОТЧЕТ

# о достижении значений показателей муниципальной программы

# городского округа Большой Камень

# __«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2028 годы

# за 2025 год

| № п/п |  | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы |  |  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации* |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение количества населения городского округа, оповещаемого в установленные нормативами сроки при угрозе или возникновении ЧС |  | тыс.чел | 31,70 | 42,50 | 42,18 | Фактическая численность населения,охваченного комплексами муниципальной системы оповещения и информирования и региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Приморского края | 75% населения охвачено стационарными системами оповещения, остальное население – с использованием мобильных средств оповещения с привлечением автомобилей АСФ, СУ ФПС – 25 и МО МВД «Большекаменский» |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1.2 | Сокращение сроков реагирования сил и средств городского звена РСЧС для защиты людей и имущества городского округа в случае ЧС |  | час | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Фактический срок реагирования |  |  |
| 1.3 | Сокращение количества предписаний, выданных ГПС о нарушении пожарной безопасности бюджетным учреждениям, администрации городского округа |  | Динамика предписаний проверяющих | 15 | 15 | 15 | Фактическое количество предписаний | Низкий показатель 2025 года обусловлен повышением уровня профилактики пожарной безопасности |  |
| 1.4 | Наличие защитного сооружения (дамбы) жилых домов с.Петровка |  |  | 0 | 0 | 0 | Фактическое наличие |  |  |
| 1.5 | Сокращение риска заболеваемости граждан при подготовке к проведению общероссийского голосования |  | % | 100 | 0 | 0 |  | Мероприятие было запланировано только на 2020 год |  |
|  | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание системы антитеррористической защищенности объектов социальной и инженерной инфраструктуры и мест массового пребывания людей в общем количестве объектов (56 ед.) |  | % | 100 | 100 | 100 | Доля категорированных и паспортизированных объектов. |  |  |
| 2.2 | Создание и поддержание в готовности сил и средств, для минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма от необходимых согласно требований нормативных документов |  | % | 92 | 92,8 | 92,8 | Фактическая обеспеченность/ плановую |  |  |
| 2.3 | Увеличение численности участников добровольной дружины - не менее 5 человек |  | чел. | 4 | 4 | 0 | Фактическая численность | Добровольная дружина не создана |  |
| 2.4 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  | кол-во | 1 | 1 | 1 | Фактическое функционирование |  |  |

Оценка степени соответствия  запланированному уровню затрат 63,00

Оценка эффективности использования средств бюджета 8,23

Оценка степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы 8

Приложение № 2

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа

на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень

# «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2028 годы

за январь – декабрь 2025 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 0000 | 1900000000 | 000 | 34612,31 | 34612,31 | 33516,82 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 0000 | 1910000000 | 000 | 2210,44 | 2210,44 | 2199,27 |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 000 | 1910000000 |  | 2210,44 | 2210,44 | 2199,27 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0310 | 1910120170 | 200 | 1879,42 | 1979,42 | 1868,26 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120180 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120190 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Мероприятие 4 Реализация первичных мер пожарной безопасности | ВСЕГО | 000 | 0000 | 1910120200 | 000 | 199,02 | 199,02 | 199,02 |
|  |  | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0309 | 1910120200 | 200 | 199,02 | 199,02 | 199,02 |
|  |  | Управление жизнеобеспечения, управление культуры | 904 | 0801 0703 | 1910120200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | УЖО, управление образования | 905 | 0701 | 1910120200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Мероприятие 5. «Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации)» | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0406 | 1910192130 | 400 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  | 902 | 0406 | 19101S2130 | 400 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1.1.6. | Мероприятие 6. «Расчистка, дноуглубление, берегоукрепление русла ручья «Школьный» в городском округе Большой Камень». | МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0406 | 1910170710 | 400 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень», управление образования | 000 | 0000 | 1920000000 | 000 | 631,02 | 631,02 | 631,02 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Осуществление противодействия терроризму» | МКУ «УГО ЧС Большой Камень», управление образования | 000 | 0000 | 1920100000 | 000 | 631,02 | 631,02 | 631,02 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского окруа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» Управление образования | 902 | 0310 | 1920120220 | 200 | 631,02 | 631,02 | 631,02 |
|  |  |  | 905 | 0701 0702 | 1920120220 | 600 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3. | Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2027 годы. | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 0000 | 1990000000 | 000 | 31770,85 | 31770,85 | 30686,53 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 000 | 0000 | 1990100000 | 000 | 31770,85 | 31770,85 | 30686,53 |
| 3.1.1. | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг» | УЖО, МКУ «УГО ЧС Большой Камень» | 902 | 0310 | 1990171590 | 100 | 31378,9 | 31378,9 | 30298,75 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 7158,38 | 7158,38 | 6393,15 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 15,29 | 15,29 | 11,19 |

Приложение № 3

ОТЧЕТ

о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы городского округа Большой Камень

# «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2028 годы

за январь-декабрь 2025 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | оконча-ния реализа-ции | начала реализации | оконча-ния реализа-ции | Запланиро-ванные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень»- |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | # Мероприятие 1. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | # Учебно-методический сбор | # февраль | # декабрь | февраль | декабрь | # февраль | # декабрь |  |
| 1.1.2 | # Командно-штабная тренировка на тему: «Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных паводком» | апрель | апрель | апрель | апрель | 15.04.2025 | 15.04.2025 |  |
| 1.1.3 | # Командно-штабная тренировка на тему: «Организация выполнения мероприятий по защите населения и территории Приморского края от ЧС, вызванных природными пожарами» | Фераль | Апрель | Февраль | Апрель | 13.02.2025 | 13.02.2025 |  |
| 1.1.4 | # Эксплуатационно – техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения и обслуживание камер видеонаблюдения. Настройка мини – АТС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | # Обеспечение деятельности АСФ,закупка средств индивидуальной защиты и оборудования, всего | март | декабрь | март | декабрь |  | ВСЕГО: 34 МК на общую сумму 2101,25т.р. + п/отчёт 8 на сумму 61,15т.р. |  |
|  | # - ремонт автотранспорта (выполнение работ) | январь | декабрь | январь | декабрь | # 100,00 т.р. # т.руб | # 1 МК от 29.01.2025 ДС 1 от 09.07.2025 # оплачено 100% |  |
|  | # -мойка автомашины | январь | декабрь | январь | декабрь | # 6,00 т.р. | # 2025/4 от 29.01.2025 на сумму 6,00 т.р., из них оплата 100% |  |
|  | # П/отч.Косянчук А.С. на прохождение тех.осмотра Делика |  |  |  |  | # 2,95 т.р. | # п/отчёт 2,95 т.р. оплата 100% |  |
|  | # Страховая компания ВСК договор ОСАГО ТОЙОТА СУРФ |  |  |  |  | # 9,85 т.р. | # 2587090G00002 от 10.01.2025 на сумму 9,85 т.р. Оплата 100% |  |
|  | # Фил.ВСК г. Находка СОАО ВСК (ОСАГО Делика) |  |  |  |  | # 10,82 т.р. | # 2587090G00054 от 05.12.2025 на сумму 10,82 т.р. Оплата 100% |  |
|  | # - ООО " ВИТА-Т", мед. осмотр водителей | январь | декабрь | январь | декабрь | # 46,00 т.р. | # 2025/1 от 13.01.2025; ДС 1 от 11.08.2025; ДС 2 от 14.11.2025 на сумму 46,00 т.р. # оплата 100% |  |
|  | # ПАО СК "Росгосстрах" # ( страхование спасателей) 10 чел. |  |  |  |  | # 110,18 т.р. | # НСБЗ-Д-72517090-11-1-0000-22-25 от 20.11.2025 на сумму110,18 т.р. Оплата 100% |  |
|  | # ПАО "Ростелеком" Инсталляционные работы (монтаж кабельной системы)ЕДДС |  |  |  |  | # 4,20 т.р. | # 725000097477 от 05.03.2025 # 4,20 т.р. оплата 100% |  |
|  | # ООО "Капелла-Стар" (оказание услуг по тех.обслуживанию и ремонту спецоборудования - гидравлич.инструмент) |  |  |  |  | # 22,00 т.р. | # 03/04-25 от 03.04.2025 на сумму 22,00 т.р. Оплата 100% |  |
|  | # - ИП Куклашов Д.А. (ТО и тек.ремонт оборуд.АСФ) | февраль | декабрь | февраль | декабрь | # 25,00 т.р. | # 2025/6 от 03.02.2025; ДС 2 от 03.06.2025 на сумму 25,00т.р. оплата 100% |  |
|  | # - ИП Новичихина А.В. (услуги автокрана перемещение спасат.поста) |  |  |  |  | # 8,00 т.р. | # 22/05 от 22.05.2025 на сумму 8,00 т.р. Оплата 100 % |  |
|  | # ИП Башинский Д.В. (ИТС связи на установленном оборудовании в транспортных средствах) |  |  |  |  | # 3,80 т.р. | # А-08-06-25 от 17.06.2025 на сумму 3,80 т.р. оплата 100% |  |
|  | # - ИП Туров А.В. (Расчистка водоотводных каналов в с.Петровка) | август | август | август | август | # 285,19 т.р. | # 2025/19 от 18.08.2025 на сумму 285,19 т.р. |  |
|  | # -услуги нотариуса | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | # 2,2 т.р. | # п/отчёт 2,2 т.р. оплата 100% |  |
|  | # ИП Анисимов А.А. (наклейка спецзнаков на СУРФ) |  |  |  |  | # 8,27 т.р. | # 1 от 28.07.2025 на сумму 8,27 т.р. Оплата 100% |  |
|  | # - ФГБУЗ МСЧ № 98 (справка психиатра-нарколога для мед.комис.)10 чел. |  |  |  |  | # 4,00 т.р. | # 1 ПУ-25 от 09.07.2025 на сумму 4,00 т.р. оплата 100% |  |
|  | # ФГБУЗ МСЧ № 100 (переодич.мед.осмотр)10 чел. |  |  |  |  | # 54,22 т.р. | # 24 от 25.06.2025 на сумму 54,22 т.р. Оплата 100% |  |
|  | # - ООО "НаиНика" установка кондиционеров |  |  |  |  | # 28,00 т.р. | # 43 от 15.07.2025 на сумму 28,00 т.р. оплата 100% |  |
|  | # ООО "НаиНика" (кондиционер 2 шт) | май | июнь | май | июнь | # 66,00 т.р. | # 43 от 15.07.2025 на сумму 66,00т.р. оплата 100% |  |
|  | # ООО "Крильон" (квадракоптер) |  |  |  |  | # 536,50 | # 2025/11 от 10.06.2025 на сумму 536,50 т.р. Оплата 100% |  |
|  | # П/отч. Мамаева И.В. (палатка-тент) |  |  |  |  | # 8,10 т.р. | # Без договора.п/отчёт сумма 8,10 т.р. Оплата 100% |  |
|  | # ООО "ДНС Ритейл" (телевизор в ЕДДС) |  |  |  |  | # 32,00 т.р. | # А-00379161 от 13.10.2025; ДС 1 от 22.10.2025 на сумму 32,00 т.р. Оплата 100% |  |
|  | # ООО "Экомастер" (носилки тканевые МЧС-Н) для АСФ |  |  |  |  | # 4,80 т.р. | # 2 от 02.06.2025 на сумму 4,80 т.р Оплата 100% |  |
|  | # П/отч Филиппов Б.Б. (Поставка лестница) |  |  |  |  | # 16,80 т.р. | # Без договора п/отчёт на сумму 16,80 т.р. Оплата 100% |  |
|  | # П/отч Филиппов Б.Б.(берцы Чумаченко) |  |  |  |  | # 6,30 т.р. | # Без договора п/отчёт на сумму 6,30 т.р. Оплата 100% |  |
|  | # ИП Овсепян Л.М. (перчатки, носки,футболки) |  |  |  |  | # 61,50 т.р. | # 2025/17 от 02.07.2025 на сумму 61,50 т.р. оплата 100% |  |
|  | # ИП Мандрика Л.Н. (спецодежда костюмы) АСФ 2 чел. |  |  |  |  |  | # Договор не закключён |  |
|  | # ИП Куклашов Д.А. (поставка оборуд.АСФ бензопила) |  |  |  |  | # 85,00 т.р. | # 2025/9 от 14.04.2025 на сумму 85,00 т.р. Оплата 100% |  |
|  | # ПАО "Ростелеком" (приобретение оборудования шлюза VoIP)ЕДДС |  |  |  |  | # 10,40 т.р. | # 1 от 05.03.2025 на сумму 10,40 т.р. Оплата 100% |  |
|  | # П/отч Филиппов Б.Б.(хоз.принадлеж)труба гофр.нерж.)болт, скобы |  |  |  |  | # 1,33 т..р. | # Без договора п/отчёт 133 .р. оплата 100% |  |
|  | # П/отч Мамаева И.В. (аккумулятор на дизель-генератор) |  |  |  |  | # 16,20 | # Без договора п/отчёт 16,20 .р. оплата 100% |  |
|  | # ИП Нырков А.В. (зап.части на автотрансп.) | январь | декабрь | январь | декабрь | # 70,00 т.р. | # 2025/5 от 29.01.2025; ДС 1 от 13.10.2025 на сумму 70,00 т.р. # Оплата 100 % |  |
|  | # - ИП Куклашов Д.А. (поставка оборуд.АСФ шлифов.машинка) | январь | апрель | январь | апрель | # 28,90 т.р. | # 2025/9 от 14.04.2025 на сумму 28,90 т.р.Оплата 100% |  |
|  | # ИП Куклашов Д.А. (поставка запчастей на оборуд.АСФ) | январь | декабрь | январь | декабрь | # 25,00 т.р. | # 2025/7 от 03.02.2025 на сумму 25,00т.р. оплата 100% |  |
|  | # П/отч Мамаева И.В. (батарейки АСФ, фильтр на генератор, лента оградит., обратный клапан.) |  |  |  |  | # 7,27т.р. | # Без договора,п/отчёт 7,27 т.р. оплата 100% |  |
|  | # ООО "Спецмонтажсервис" (АДПИ 178 шт.) | июнь | декабрь | июнь | декабрь | # 124,60 .р. | # 69 от 10.11.2025 на сумму 124,60 т.р. оплата 100% |  |
| 1.2 | # Мероприятие 2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | # Всероссийская тренировка по ГО: «Организация выполнения мероприятий по ГО при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновения чрезвычайных ситуаций» | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | # Участие в мероприятии | # Система в рабочем состоянии, ежедневно производится оповещение |  |
| 1.2.2 | # Обеспечение работоспособности системы оповещения, тренировки по оповещению населения с использованием местной и региональной систем оповещения. | январь | декабрь | январь | декабрь | # Ежедневный контроль | # Система в рабочем состоянии, ежедневно производится оповещение |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охране их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | # Предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования. Информирование населения о безопасных для купания местах массового отдыха. | май | сентябрь | июль | сентябрь | # Подготовка и размещение информации | # Ежедневный мониторинг спасателями АСФ состояния прибрежных территорий; установка аншлагов о запрете купания на территориях бухт Андреева, Ильмовая и Суходол; размещение предупреждающих информационных листовок в местах общественного нахождения населения; размещение постановления о запрете купания в СМИ |  |
| 1.3.2 | # Мониторинг состояния прибрежных территорий, ледовой обстановки | январь | декабрь | январь |  | # Ежедневный контроль | # Доклад о состоянии |  |
| 1.4 | # Мероприятие 4. Реализация первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | # Устройство (ремонт) подъездов к естественным и искусственным источникам воды по результатам обследования | май | сентябрь | май | сентябрь |  | Договор не заключён | Отсутствие финансирования |
| 1.4.2 | # Ремонт горловин к пожарным ёмкостям | апрель | август | июль | август |  | Договор не заключён | Отсутствие финансирования |
| 1.4.3 | # Принятие мер по ограничению распространения лесных пожаров. Уход за противопожарными минерализованными полосами | апрель | октябрь | июнь | октябрь | 195,51 т.р. | 2025/20 от 19.08.2025 на сумму 195,51 т.р. оплата 100% |  |
| 1.4.4 | # ООО "Спецмонтажсервис" (Заправка огнетушителей (ОП-4=8шт.; ОУ-5= 2шт.) | апрель | апрель | апрель | апрель | 3,51т.р. | 07/ЗО от 03.04.2025 на сумму 3,51 тр. Оплата 100% |  |
| 1.4.5 | # ООО "Стандарт ДВ" обследования участка реки Петровка | август | август | август | август | 132,00 т.р. | 2025/21 от 25.08.2025 на сумму 132,00 т.р. Оплата 100% |  |
| 2 | # Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | # Мероприятие 1. Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | # ООО "Аверс" (изготовление табличек светоотраж) |  |  |  |  | 20,10 т.руб. | 2025/18 от 22.07.2025 на сумму 20,10 т.р. оплата 100% |  |
| 2.1.2 | # ООО "Нефтнсинтез" (нефтепродукты) |  |  |  |  | 526,33 т.руб. | 2025/13 от 30.06.2025 на сумму 526,33 т.р. оплата 100% |  |
| 2.1.3 | # ИП Тунгусов Д.Г.( масла моторные) |  |  |  |  | 42,00 т.руб. | 2025/12 от 16.06.2025 на сумму 42,00 т.р. оплачен 100% |  |
| 2.1.4 | # ИП Абышева С.А. (автошины лето СУРФ) | апрель | # апрель | апрель | # апрель | 42,59 т.руб. | 2025/10 от 25.04.2025 на сумму 42,59 т.р. оплачен 100% |  |
| 3 | Отдельные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | # Расходы на выплаты персоналу МКУ «УГО ЧС Большой Камень» (фонд оплаты труда, взносы по ОСС) | январь | декабрь | январь | декабрь | # 31378,98 т.руб. | # Оплачено: 30298,75 # т.руб. | Расходным расписанием от 30.12.2025 г. Управлением финансов были доведены предельные объемы финансирования (ПОФ) на начисление и выплату заработной платы за декабрь 2025 г. на 314 999,73 руб. меньше доведенных лимитов бюджетных обязательств (ЛБО). В связи с этим заработная плата работникам за декабрь 2025 года начислена в размере доведенных ПОФ. Соответственно страховые взносы на оплату труда начислены меньше доведенных ЛБО. |
| 3.1.2 | # Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд МКУ «УГО ЧС Большой Камень» |  |  |  |  |  | # ВСЕГО 7 МК на общую сумму 376,59 т. руб.: # ИП Козицкий А.М. (доступ к сети Интернет Подряд) # 06000680 от 16.01.2025 # на сумму 39,60 т.руб., оплачен 100% # ПАО "Ростелеком" услуги местной связи 725000024567 от 16.12.2024 (БО 2); ДС 1 от 26.11.2025 на сумму 61,14 т.р. оплата 100%; # ПАО "Ростелеком" услуги международной связи 725000024567 от 16.12.2024 (БО 3) на сумму 1,00 т.р. Оплата 100%; # ПАО "МТС" (мобильная связь) 125390717339 от 01.01.2025 на сумму 7,00т.р. оплата 100% # Филиал "Большой Камень" ООО "Новая энергетика" (отопление) # НЭ-МБ/ТС-233-2025 от 16.01.2025; ДС 1 от 10.12.2025 на сумму 114,71т.р., оплата 100%; # Большекаменский филиал КГУП "Примтеплоэнерго" # (отопление) # 28-МБ/ТС-233-2025 от 12.12.2025; ДС 1 от 15.12.2025 на сумму 33,43 т.р. Оплата 100%; # ПАО " ДЭК" (э/энергия) # Б3107 от 01.01.2025 на сумму 110,00 т.р. Оплата 100% |  |

Приложение № 4

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень

# «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2028 годы

за январь-декабрь 2025 года

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия *, ед / тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2020-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 843313,57 | 186692,55 | 22,13 | 34612,31 | 33516,82 | 96,83 | 41 мк (+8 п/отчёт) / 2538,99 ФОТ / 23905,6 Соцстрах/ 6393,15 Иные выплаты персоналу/ 00,00 |
|  | бюджет городского округа | 239269,66 | 182168,64 | 76,13 | 34612,31 | 33516,82 | 96,83 | 41 мк (+8 п/отчёт) / 2538,99 ФОТ / 23905,6 Соцстрах/6393,15 Иные выплаты персоналу/ 00,0 |
|  | краевой бюджет | 100 043,91 | 4 523,91 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 630595,93 | 257280,0 | 4,07 | 2210,44 | 2199,27 | 99,49 |  |
|  | бюджет городского округа | 26552,02 | 21204,18 | 79,85 | 2210,44 | 2199,27 | 99,49 | 27 мк (+8 п/отчёт) 2162,40 |
|  | краевой бюджет | 100 043,91 | 4 523,91 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0 | 27 мк (+8 п/отчёт) 2162,40 |
|  | федеральный бюджет | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.1 | # Мероприятие 1.1 Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от ЧС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 13492,83 | 9272,19 | 68,71 | 1879,42 | 1868,26 | 99,40 | 27 мк (+8 п/отчёт) 2162,40 |
|  | бюджет городского округа | 13492,83 | 9272,19 | 68,71 | 1419,54 | 1406,82 | 99,40 | 27 мк (+8 п/отчёт) 2162,40 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа, охрана их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 34,25 | 34,25 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 34,25 | 34,25 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.4 Реализация первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 11598,51 | 10603,39 | 91,42 | 199,02 | 199,02 | 100,0 | 3 мк / 331,02 |
|  | бюджет городского округа | 11598,51 | 10603,39 | 91,42 | 199,02 | 199,02 | 100,0 | 3 мк / 331,02 |
| 1.5 | # Мероприятие 1.5 Строительство гидротехнического сооружения – защитной дамбы на правом берегу реки Петровка в с. Петровка (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 604 066,64 | 4546,64 | 0,75 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 22,73 | 22,73 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краевой бюджет | 100 043,91 | 4523,91 | 4,52 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 504 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Мероприятие 1.6 Расчистка, дноуглубление, берегоукрепление русла ручья «Школьный» в городском округе Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 264,00 | 132,00 | 50,00 | 132,00 | 132,00 | 100 | 1 мк / 132,00 |
|  | Бюджет городского округа | 264,00 | 132,00 | 50,00 | 132,00 | 132,00 | 100 | 1 мк / 132,00 |
| 1.7 | Мероприятие 1.7 Реализация мероприятий, связанных обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1007,70 | 1007,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет городского округа | 1007,70 | 1007,70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 17527,41 | 15512,19 | 88,50 | 631,02 | 631,02 | 100 | 4 мк / 631,02 |
|  | бюджет городского округа | 17527,41 | 15512,19 | 88,50 | 631,02 | 631,02 | 100 | 4 мк / 631,02 |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 Обеспечение антитеррористической защищённости объектов социальной инфраструктуры городского округа от возможных террористических посягательств, ликвидация их последствий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 17527,41 | 15512,19 | 88,50 | 631,02 | 631,02 | 100 | 4 мк / 631,02 |
|  | бюджет городского округа | 17527,41 | 15512,19 | 88,50 | 631,02 | 631,02 | 100 | 4 мк / 631,02 |
| 3 | Отдельные мероприятия муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 195189,86 | 145452,29 | 74,51 | 31770,85 | 30686,53 | 96,58 | 7 мк / 376,59 ФОТ / 23905,6 Соцстрах/ 6393,15 Иные выплаты персоналу/00,00 |
|  | бюджет городского округа | 195189,86 | 145452,29 | 74,51 | 31770,85 | 30686,53 | 96,58 | 7 мк / 376,59 ФОТ / 23905,6 Соцстрах/ 6393,15 Иные выплаты персоналу/00,00 |
| 3.1 | Мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг»» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 195189,86 | 145452,29 | 74,51 | 31770,85 | 30686,53 | 96,58 | 7 мк / 376,59 ФОТ / 23905,6 Соцстрах/ 6393,15 Иные выплаты персоналу/00,00 |
|  | бюджет городского округа | 195189,86 | 145452,29 | 74,51 | 31770,85 | 30686,53 | 96,58 | 7 мк / 376,59 ФОТ / 23905,6 Соцстрах/ 6393,15 Иные выплаты персоналу/00,00 |
| *) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |