**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

Наименование муниципальной **«Совершенствование муниципального**

программы: **управления в городском округе**

**Большой Камень» на 2020-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | **Управление делами администрации  городского округа Большой Камень** |

Отчетная дата: **2 квартал 2020 года**

Должность, фамилия, имя, **начальник управления делами**

отчество, номер телефона **администрации городского**

исполнителя: **округа Большой Камень**

**С.А. Кимбаева, (42335)5-16-88**

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020– 2025 годы**  
(наименование муниципальной программы)

**за 2 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований, предусмот-ренный муниципальной программой (постановление администрации ГО Большой Камень от 25.06.2020 г. №936), тыс. руб. | Объем бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи на отчетную дату (решение Думы ГО Большой Камень от 27.11.2019 №250, от 20.01.2020 №258, от 27.02.2020 №273, от 28.05.2020  № 304), тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. |
| ГРБС | Рз | ЦСР | ВР |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2020-2025 годы»** | **000** | **0000** | **270000000** | **000** | **52417,216** | **53159,871** | **21157,509** |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** | **000** | **0000** | **2710000000** | **000** | **40844,551** | **41587,206** | **15829,548** |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы | 000 | 0000 | 2710100000 | 000 | 804,800 | 804,800 | 171,647 |
| Мероприятие.  Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | 000 | 0000 | 2710120710 | 000 | 804,800 | 804,800 | 171,647 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0104 | 2710120710 | 100 200 | 215,000 | 215,000 | 0,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0104 | 2710120710 | 100 200 | 407,100 | 407,100 | 141,647 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2710120710 | 200 | 182,700 | 182,700 | 30,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710200000 | 000 | 9920,788 | 9920,788 | 4168,926 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 0113 | 2710293010 | 100 200 | 1181,384 | 1181,384 | 525,986 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710293010 | 100 200 | 1181,384 | 1181,384 | 525,986 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 902 | 0113 | 2710293030 | 100 200 | 781,459 | 781,459 | 318,439 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710293030 | 100 200 | 781,459 | 781,459 | 318,439 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 902 | 0113 | 2710293100 | 100 200 | 848,167 | 848,167 | 339,382 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710293100 | 100 200 | 848,167 | 848,167 | 339,382 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | 902 | 0113 | 2710259300 | 100 200 | 4380,800 | 4380,800 | 1911,744 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710259300 | 100 200 | 4380,800 | 4380,800 | 1911,744 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 902 | 113 | 2710293160 | 100 200 | 2728,978 | 2728,978 | 1073,375 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 113 | 2710293160 | 100 200 | 2728,978 | 2728,978 | 1073,375 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710300000 | 000 | 503,980 | 503,980 | 16,742 |
| Мероприятие.  Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710320630 | 200 | 503,980 | 503,980 | 16,742 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0104 | 2710320630 | 200 | 63,180 | 63,180 | 16,742 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0104 | 2710320630 | 200 | 400,000 | 400,000 | 0,000 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2710320630 | 200 | 40,800 | 40,800 | 0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710400000 | 000 | 29614,983 | 30357,638 | 11472,233 |
| Мероприятие.  Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | 902 | 0113 | 2710471590 | 100 200 800 | 29614,983 | 30357,638 | 11472,233 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2710471590 | 100 200 800 | 29614,983 | 30357,638 | 11472,233 |
| **Подпрограмма № 2 «Информационное сообщество городского округа Большой Камень»** | **000** | **0000** | **2720000000** | **000** | **11572,665** | **11572,665** | **5327,962** |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий | 902 | 0103 0106 0113 | 2720100000 | 000 | 3720,328 | 3720,328 | 938,302 |
| Мероприятие.  Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | 902 | 0103 0106 0113 | 2720120590 | 200 | 3720,328 | 3720,328 | 938,302 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0113 | 2720120590 | 200 | 2115,972 | 2115,972 | 267,989 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720120590 | 200 | 1396,862 | 1396,862 | 578,768 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2720120590 | 200 | 146,178 | 146,178 | 79,572 |
| Контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 906 | 0106 | 2720120590 | 200 | 61,316 | 61,316 | 11,973 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень | 902 | 0103 0106 0113 | 2720200000 | 000 | 1567,656 | 1567,656 | 1304,681 |
| Мероприятие.  Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателю бюджетных средств | 902 | 0103 0113 | 2720220320 | 200 | 73,972 | 73,972 | 42,961 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720220320 | 200 | 69,772 | 69,772 | 41,461 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2720220320 | 200 | 4,200 | 4,200 | 1,500 |
| Мероприятие.  Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | 902 | 0103 0106 0113 | 2720270200 | 200 | 1493,684 | 1493,684 | 1261,719 |
| управление финансов администрации городского округа Большой Камень | 901 | 0113 | 2720270200 | 000 | 113,750 | 113,750 | 72,696 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720270200 | 000 | 1265,134 | 1265,134 | 1107,425 |
| Дума городского округа Большой Камень | 906 | 0103 | 2720270200 | 200 | 104,000 | 104,000 | 79,799 |
| Контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 906 | 0106 | 2720270200 | 200 | 10,800 | 10,800 | 1,800 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Поддержка социально-значимых проектов | 902 | 1202 | 2720300000 | 000 | 4169,907 | 4169,907 | 2195,410 |
| Мероприятие.  Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | 902 | 1202 | 2720370630 | 600 | 4169,907 | 4169,907 | 2195,410 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 1202 | 2720370630 | 600 | 4169,907 | 4169,907 | 2195,410 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | 902 | 113 | 2720400000 | 000 | 2114,774 | 2114,774 | 889,569 |
| Мероприятие.  Закупка программных средств защиты информации | 902 | 113 | 2720470190 | 200 | 1530,846 | 1530,846 | 889,569 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720470190 | 200 | 1530,846 | 1530,846 | 889,569 |
| Мероприятие.  Закупка аппаратных средств защиты информации | 902 | 113 | 2720470200 | 200 | 83,928 | 83,928 | 0,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720470200 | 200 | 83,928 | 83,928 | 0,000 |
| Мероприятие.  Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем | 902 | 113 | 2720420600 | 200 | 250,000 | 250,000 | 0,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720420600 | 200 | 250,000 | 250,000 | 0,000 |
| Мероприятие.  Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения | 902 | 113 | 2720420610 | 200 | 250,000 | 250,000 | 0,000 |
| администрация городского округа Большой Камень | 902 | 0113 | 2720420610 | 200 | 250,000 | 250,000 | 0,000 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020– 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Контрольные события реализации мероприятия\* | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактический срок исполнения мероприятия | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планируемого срока и меры по исполнению мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Основное мероприятие.**  Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Мероприятие.** Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве |  |  |  |  |  |  |
| 4 | управление финансов администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | **Контрольное событие 1.1.**  Расходы на повышение квалификации, профессиональную подготовку и обучающие семинары | декабрь | - | - | Срок не наступил | Климова Е.А. |
| 6 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | **Контрольное событие 1.1.**  Расходы на повышение квалификации, профессиональную подготовку и обучающие семинары | декабрь | - | 1) МК № 44 от  17.03.2020 на сумму 34,9 тыс. р.  Освоено: 34,9 тыс. р.  МК № ПК-03-04 от 04.03.2020 на сумму: 21 тыс. р.  Освоено: 21 тыс. р.  МК № 79 от 14.05.2020 на сумму: 8,8 тыс. р. Освоено: 8,8 тыс. р.  2) Без заключения контрактов освоено: 76,947 тыс. р. |  | Ладыгина И.С. |
| 8 | Дума городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | **Контрольное событие 1.1.**  Расходы на повышение квалификации, профессиональную подготовку и обучающие семинары | декабрь | - | 1) МК №ПК-03-09 от 05.03.2020 г. на сумму 11,4 тыс. р.  Освоено: 11,4 тыс. р.  МК №109595848/20Ш от 23.03.2020 г. на сумму 16 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р.  МК №109599582/20Ш от 23.03.2020 на сумму 2,6 тыс. р. Освоено 2,6 тыс. р. |  | Немцева С.О. |
| 10 | **Основное мероприятие.**  Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |  |  |  |
| 12 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | **Контрольное событие 2.1.**  Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | декабрь | - | 1) МК № АРТ/136/01/2020 от 24.01.2020 на сумму 7 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р.  МК № 725000070277/13 от 09.01.2020 на сумму 11 тыс .р. Освоено: 6,012 тыс. р.  МК № 035 от 28.04.2020 на сумму 3,5 тыс. р. Освоено: 0 р.  МК № Ч000003046 от 09.06.2020 на сумму 27,2 тыс. р. Освоено: 0 р.  2) Без заключения контрактов освоено: 519,974 тыс. р. |  | Главный специалист 1 разряда комиссии по делам несовершеннолетних |
| 14 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий |  |  |  |  |  |  |
| 15 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | **Контрольное событие 2.2.**  Осуществление полномочий по созданию административных комиссий | декабрь | - | 1) МК № АРТ/136/01/2020 от 24.01.2020 на сумму 6 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р.  МК № 725000070278/14 от 09.01.2020 на сумму 10 тыс. р. Освоено: 4,687 тыс. р.  МК № 035 от 28.04.2020 на сумму 6 тыс. р. Освоено: 0 р.  МК № 029 от 24.04.2020 на сумму 3,78 тыс. р. Освоено: 3,78 тыс. р.  2) Без заключения контрактов освоено: 309,972 тыс. р. |  | Начальник отдела по исполнению административного законодательства |
| 17 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда |  |  |  |  |  |  |
| 18 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | **Контрольное событие 2.3.**  Осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда | декабрь | - | 1) МК № 725000057521/15 от 09.01.2020 на сумму 13 тыс. р. Освоено: 4,769 тыс. р.  МК № 029 от 24.04.2020 на сумму 1,38 тыс. р. Освоено: 1,38 тыс. р.  2) Без заключения контрактов освоено: 333,233 тыс. р. |  | Начальник отдела по государственному управлению охраной труда |
| 20 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |  |  |  |
| 21 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | **Контрольное событие 2.4.**  Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | декабрь | - | 1) МК № 725000070276/12 от 09.01.2020 на сумму 18 тыс. р.  Освоено: 6,561 тыс. р.  МК № АРТ/136/01/2020 от 24.01.2020 на сумму 5 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р.  МК № Б3005 от 09.01.2020 на сумму 27 тыс. руб. Освоено: 6,169 тыс. р.  МК № БК-43 от 05.02.2020 на сумму 0,52 тыс. р., Освоено: 0,431 тыс. р.  МК № 58/6 от 09.01.2020 на сумму 124,852 тыс. р. Освоено: 82,328 тыс. р.  МК № 9 от 09.01.2020 на сумму 213,82 тыс. р. Освоено: 89,092 тыс. р.  МК № 10 от 09.01.2020 на сумму 9 тыс. р. Освоено: 3,75 тыс. р.  МК № 20 от 04.02.2020 на сумму 32 тыс. р. Освоено 32 тыс. р.  МК № 51 от 25.03.2020 на сумму 1,25 тыс. р. Освоено: 1,25 тыс. р.  МК № 015 от 27.03.2020 на сумму 826,652 тыс. р. Освоено: 461,386 тыс. р.  МК № 029 от 24.04.2020 на сумму 4,32 тыс. р. Освоено: 4,32 тыс. р.  2) Без заключения контрактов освоено: 1224,457 тыс. р. |  | Начальник отдела ЗАГС |
| 23 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |
| 24 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | **Контрольное событие 2.5.**  Осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства | декабрь | - | 1) МК № 4 от 12.02.2020 на сумму 13,023 тыс. р. Освоено: 13,023 тыс. р.  МК № 022 от 30.03.2020 на сумму 20,2 тыс. р. Освоено: 20,2 тыс. р.  МК № 725000085016 от 08.06.2020 на сумму 8,4 тыс. р. Освоено: 0 р.  МК № 032 от 08.05.2020 на сумму 65,933 тыс. р. Освоено: 0 р.  МК № 026 от 20.04.2020 на сумму 29,580 тыс. р. Освоено: 29,580 р.  МК № 029 от 24.04.2020 на сумму 1,120 тыс. р. Освоено: 1,120 р.  МК № АРТ/136/01/2020 от 24.01.2020 на сумму 0,5 тыс. р. Освоено: 0 р.  2) Без заключения контрактов освоено: 943,518 тыс. р. |  | Начальник отдела опеки и попечительства |
| 26 | **Основное мероприятие.**  Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 27 | **Мероприятие.**  Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 28 | управление финансов администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | **Контрольное событие 3.1.**  Организация ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | декабрь | - | 1) Договор № 3-м/о-2020 от 11.02.2020 на сумму 55,8 тыс.р. Освоено: 16,742 тыс. р. | - | Климова Е.А. |
| 30 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | **Контрольное событие 3.1.**  Организация ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | декабрь | - | - | Срок не наступил | Кимбаева С.А.. |
| 32 | Дума городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | **Контрольное событие 3.1.**  Организация ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | декабрь | - | - | Срок не наступил | Немцева С.О. |
| 34 | **Основное мероприятие.**  Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 35 | **Мероприятие.**  Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» |  |  |  |  |  |  |
| 36 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | **Контрольное событие 4.1.**  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | декабрь | - | Выделено: 30357,638 тыс. р.  Освоено: 11472,233 тыс. р. |  | Моисеенко А.С. |
| 38 | **Подпрограмма 2. «Информационное общество городского округа Большой Камень»** |  |  |  |  |  |  |
| 39 | **Основное мероприятие.**  Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий |  |  |  |  |  |  |
| 40 | **Мероприятие.**  Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов |  |  |  |  |  |  |
| 41 | управление финансов администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | **Контрольное событие 5.4.**  Оказание информационных услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант» | май |  | договор от 01.04.2020 №2020-0154 на сумму 54,4 тыс. р., Освоено: 12,2 тыс. р. | - | Климова Е.А. |
| 43 |  | **Контрольное событие 5.7.**  Оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение | ноябрь | - |  | Срок не наступил | Климова Е.А. |
| 44 |  | **Контрольное событие 5.9.**  Заключение договора на сопровождение ПК “АКСИОК” (бухгалтерия) | май |  | МК № 1 от 09.01.2020 на сумму 109,2 тыс. р. Освоено: 18,2 тыс. р. | - | Климова Е.А. |
| 45 |  | **Контрольное событие 5.10.**  Заключение договора на приобретение неисключительных прав на использование и сопровождение ПК «Налоговая отчетность», изготовление и публикация сертификата электронной подписи | ноябрь | - | - | Срок не наступил | Климова Е.А. |
| 46 |  | **Контрольное событие 5.11.**  Заключение договора на приобретение неисключительных прав на использование ПК «Бюджет-Смарт» (МИС «Исполнение бюджета») лицензия на 1 год | декабрь | - | - | Срок не наступил | Климова Е.А. |
| 47 |  | **Контрольное событие 5.12.**  Заключение договора на сопровождение ПК «БАРС:Бюджетная отчетность» (МИАС «БАРС.Отчетность») | май | - | МК № 2 от 09.01.2020 на сумму 360,0 тыс. р. Освоено: 150 тыс. р. |  | Климова Е.А. |
| 48 |  | **Контрольное событие 5.13.**  Зключение договора на приобретение неисключительных прав на восстановление и использование программного обеспечения VipNet Client 4.x (КС2) и СЗИ НСД Dallas Lock | апрель | - | договор от 28.04.2020 №001014 на сумму 87,5 тыс. р., Освоено: 87,589 тыс. р.- |  | Климова Е.А. |
| 49 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | **Контрольное событие 5.1.**  Заключение контракта на оказание консультационных услуг по программным продуктам «1С:Предприятие» | декабрь | - | - | Срок не наступил | Битяй О.С. |
| 51 |  | **Контрольное событие 5.2.**  Заключение контракта на информационно-технологическое сопровождение программных продуктов «1С:Предприятие» | октябрь | - | - | Срок не наступил | Битяй О.С. |
| 52 |  | **Контрольное событие 5.3.**  Организация лицензионного обслуживания ПП «БАРС-Имущество» | июнь | - | МК № 027 от 07.04.2020 на сумму 52,5 тыс. р. Освоено: 52,5 тыс. р.  МК № 061 от 09.06.2020 на сумму 98,25 тыс. р. Освоено: 98,25 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |
| 53 |  | **Контрольное событие 5.4.**  Оказание информационных услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант» | апрель | март | МК № 016 от 24.03.2020 на сумму 369,283 тыс. р. Освоено: 146,817 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |
| 54 |  | **Контрольное событие 5.5.**  Оказание услуг по продлению неисключительных прав на использование базы данных электронной системы «Госфинансы» | июль | - | МК № 084 от 30.06.2020 на сумму 47,063 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |
| 55 |  | **Контрольное событие 5.6.**  Оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение Битрикс24 | май | - | МК № 033 от 28.04.2020 на сумму 169,15 тыс. р. Освоено: 169,15 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |
| 56 |  | **Контрольное событие 5.7.**  Оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение | июль | - | МК № 025 от 31.03.2020 на сумму 112,051 тыс. р. Освоено: 112,051 тыс. р. | - | Руденко Д.А. |
| 57 | Дума городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | **Контрольное событие 5.1.**  Заключение контракта на оказание консультационных услуг по программным продуктам «1С:Предприятие» | май | - | - | Срок не наступил | Немцева С.О. |
| 59 |  | **Контрольное событие 5.2.**  Заключение контракта на информационно-технологическое сопровождение программных продуктов «1С:Предприятие» | май | - | МК №ВЦ-ВЦ-00001392 от 24.04.2020 на сумму 33,816 тыс.р. Освоено: 33,816 тыс. р. |  | Немцева С.О. |
| 60 |  | **Контрольное событие 5.7.**  Оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение | декабрь | - | - | Срок не наступил | Немцева С.О. |
| 61 |  | **Контрольное событие 5.8.**  Заключение контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения | декабрь |  | МК № 1 от 09.01.2020 на сумму 91,512 рублей. Освоено: 45,756 тыс. р. |  | Немцева С.О. |
| 62 | Контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | **Контрольное событие 5.1.**  Заключение контракта на оказание консультационных услуг по программным продуктам «1С:Предприятие» | декабрь | - | - | Срок не наступил | Апрускина Н.Г. |
| 64 |  | **Контрольное событие 5.2.**  Заключение контракта на информационно-технологическое сопровождение программных продуктов «1С:Предприятие» | декабрь | - | - | Срок не наступил | Апрускина Н.Г. |
| 65 |  | **Контрольное событие 5.8.**  Заключение контракта на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения |  |  | МК №3 от 09.01.2020 на сумму 23,945 рублей. Освоено: 11,973 тыс. р. |  | Апрускина Н.Г. |
| 66 | **Основное мероприятие.**  Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 67 | **Мероприятие.**  Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть "Интернет", включая оплату трафика по получателю бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 68 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | **Контрольное событие 6.1.**  Заключение договоров на услуги сотовой связи и доступа в сеть Интернет | декабрь |  | МК № 495195833 от 09.01.2020 на сумму: 5 тыс. р. Освоено: 0,55 тыс. р.  МК № 16 от 13.02.2020 на сумму: 64,5 тыс. р. Освоено: 40,911 тыс. р. |  | Битяй О.С. |
| 70 | Дума городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | **Контрольное событие 6.1.**  Заключение договоров на услуги сотовой связи и доступа в сеть Интернет | декабрь |  | МК № 4 от 13.01.2020 на сумму 3,960 тыс. р. Освоено: 1,5 тыс. р. |  | Немцева С.О. |
| 72 | **Мероприятие.**  Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| 73 | управление финансов администрации городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | **Контрольное событие 6.2.**  Заключение договора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | декабрь |  | Договор № 1420 от 09.01.2020 на сумму 37,0 тыс. р. Освоено: 8,496 тыс. р. |  | Климова Е.А. |
| 75 |  | **Контрольное событие 6.4.**  Закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним | декабрь |  | договор от 20.04.2020 №ЕШ5-000073 на сумму 6,6 тыс. р., Освоено: 6,6 тыс .р.  договор от 28.04.2020 №А-00138321 на сумму 57,6 тыс. р., Освоено: 57,6 тыс .р. |  | Климова Е.А. |
| 76 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | **Контрольное событие 6.2.**  Заключение договора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | декабрь | - | МК № 035 от 28.04.2020 на сумму 75 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р. |  | Руденко Д.А. |
| 78 |  | **Контрольное событие 6.3.**  Поставка картриджей | май | - | МК № 029 от 24.04.2020 на сумму 180,511 тыс. р. Освоено: 180.511 тыс. р. |  | Руденко Д.А. |
| 79 |  | **Контрольное событие 6.4.**  Закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним | май | - | МК № 026 от 20.04.2020 на сумму 926,914 тыс. р. Освоено: 926,914тыс. р. |  | Руденко Д.А. |
| 80 | Дума городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | **Контрольное событие 6.2.**  Заключение договора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | май | - | МК № 3 от 09.01.2020 на сумму 32,0 рублей. Освоено: 13 тыс. р. |  | Немцева С.О. |
| 82 |  | **Контрольное событие 6.4.**  Закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним | май | - | МК № 3 от 09.01.2020 на сумму 12,0 рублей. Освоено: 6,8 тыс. р.  МК №ТК-18-20 от 18.02.2020 на сумму 59,999 тыс. р. Освоено: 59,999 тыс. р. |  | Немцева С.О. |
| 83 | Контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | **Контрольное событие 6.4.**  Закупка компьютерного оборудования и комплектующих частей к ним |  |  | МК №1 от 09.01.2020  на сумму 10,800 тыс. р. Освоено: 1,8 тыс. р. |  | Апрускина Н.Г. |
| 85 | **Основное мероприятие.**  Поддержка социально-значимых проектов |  |  |  |  |  |  |
| 86 | **Мероприятие.**  Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации |  |  |  |  |  |  |
| 87 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | **Контрольное событие 7.1.**  Публикация муниципальных правовых актов в средствах массовой информации | декабрь | - | МК № 8 от 15.01.2020 на сумму 4169,907 тыс. р. Освоено: 2195,41 тыс. р. | Срок не наступил | Карепанова Л.В. |
| 89 | **Основное мероприятие.**  Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа |  |  |  |  |  |  |
| 90 | **Мероприятие.**  Закупка программных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  |
| 91 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | **Контрольное событие 7.1.**  Оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение | декабрь |  | МК № 019 от 24.03.2020 на сумму 877,569 тыс. р. Освоено: 877,569 тыс. р.  МК № 1142019 от 22.04.2020 на сумму 12 тыс. р. Освоено: 12 тыс. р. |  | Руденко Д.А. |
| 93 | **Мероприятие**.  Закупка аппаратных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  |
| 94 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | **Контрольное событие 7.2.**  Закупка аппаратных средств защиты информации | декабрь | - | МК № 076 от 26.06.2020 на сумму 34,99 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р.  МК № 078 от 29.06.2020 на сумму 44,452 тыс. р. Освоено: 0 тыс. р. |  | Руденко Д.А. |
| 96 | **Мероприятие.**  Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем |  |  |  |  |  |  |
| 97 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | **Контрольное событие 7.3.**  Услуги по аттестации муниципальных информационных систем | декабрь | - | - | Срок не наступил | Руденко Д.А. |
| 99 | **Мероприятие.**  Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенному помещению |  |  |  |  |  |  |
| 100 | администрация городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | **Контрольное событие 7.4.**  Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенному помещению | декабрь | - | - | Срок не наступил | Руденко Д.А. |

Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, 2020-2025 годы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, с 2020 года до 2 кв. 2020 года, тыс. руб. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования на текущий 2020 год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на текущую дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб |
| **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2020-2025 годы»** | **288285,283** | **21157,509** | 7,339 | **53159,871** | **21157,509** | **39,800** | **66/43625,741** |
| краевой бюджет | 51695,985 | 4168,926 | 8,064 | 9920,788 | 4168,926 | 42,022 | 28/4821,184 |
| бюджет городского округа | 236589,298 | 16988,583 | 7,181 | 43239,083 | 16988,583 | 39,290 | 38/38804,557 |
| **Подпрограмма № 1**  **«Развитие и совершенствование муниципальной службы»** | **232915,723** | **15829,547** | **6,796** | **41587,206** | **15829,547** | **38,070** | **36/35406,269** |
| краевой бюджет | 51695,985 | 4168,926 | 8,064 | 9920,788 | 4168,926 | 42,022 | 28/4821,184 |
| бюджет городского округа | 181219,738 | 11660,621 | 6,435 | 31666,418 | 11660,621 | 36,830 | 8/30585,085 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы | 3800,800 | 171,647 | 4,516 | 804,800 | 171,647 | 21,328 | 6/171,647 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 3800,800 | 171,647 | 4,516 | 804,800 | 171,647 | 21,328 | 6/171,647 |
| Мероприятие.  Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | 3800,800 | 171,647 | 4,516 | 804,800 | 171,647 | 21,328 | 6/171,647 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 2442,600 | 171,647 | 7,027 | 804,800 | 171,647 | 21,328 | 6/171,647 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень | 51695,985 | 4168,926 | 8,064 | 9920,788 | 4168,926 | 42,022 | 28/4821,184 |
| краевой бюджет | 51695,985 | 4168,926 | 8,064 | 9920,788 | 4168,926 | 42,022 | 28/4821,184 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 6937,534 | 525,986 | 7,582 | 1181,384 | 525,986 | 44,523 | 4/568,674 |
| краевой бюджет | 6937,534 | 525,986 | 7,582 | 1181,384 | 525,986 | 44,523 | 4/568,674 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 4590,950 | 318,439 | 6,936 | 781,459 | 318,439 | 40,749 | 4/335,752 |
| краевой бюджет | 4590,950 | 318,439 | 6,936 | 781,459 | 318,439 | 40,749 | 4/335,752 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 4982,567 | 339,382 | 6,811 | 848,167 | 339,382 | 40,014 | 2/347,613 |
| краевой бюджет | 4982,567 | 339,382 | 6,811 | 848,167 | 339,382 | 40,014 | 2/347,613 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | 18925,300 | 1911,744 | 10,102 | 4380,800 | 1911,744 | 43,639 | 11/2486,871 |
| краевой бюджет | 18925,300 | 1911,744 | 10,102 | 4380,800 | 1911,744 | 43,639 | 11/2486,871 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 16259,634 | 1073,375 | 6,601 | 2728,978 | 1073,375 | 39,332 | 7/1082,274 |
| краевой бюджет | 16259,634 | 1073,375 | 6,601 | 2728,978 | 1073,375 | 39,332 | 7/1082,274 |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | 3007,980 | 16,742 | 0,557 | 503,98 | 16,742 | 3,322 | 1/55,8 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 3007,980 | 16,742 | 0,557 | 503,98 | 16,742 | 3,322 | 1/55,8 |
| Мероприятие.  Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | 3007,980 | 16,742 | 0,557 | 503,98 | 16,742 | 3,322 | 1/55,8 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 3007,980 | 16,742 | 0,557 | 503,98 | 16,742 | 3,322 | 1/55,8 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень | 174410,958 | 11472,233 | 6,578 | 30357,638 | 11472,233 | 37,790 | 1/30357,638 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 174410,958 | 11472,233 | 6,578 | 30357,638 | 11472,233 | 37,790 | 1/30357,638 |
| Мероприятие.  Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | 174410,958 | 11472,233 | 6,578 | 30357,638 | 11472,233 | 37,790 | 1/30357,638 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 173755,170 | 11472,233 | 6,603 | 30357,638 | 11472,233 | 37,790 | 1/30357,638 |
| **Подпрограмма № 2**  **«Информационное сообщество городского округа Большой Камень»** | **55369,560** | **5327,962** | **9,623** | **11572,665** | **5327,962** | **46,039** | **30/8219,472** |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 55369,560 | 5327,962 | 9,623 | 11572,665 | 5327,962 | 46,039 | 30/8219,472 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий | 18136,674 | 938,302 | 5,174 | 3720,328 | 938,302 | 25,221 | 13/1608,67 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 18136,674 | 938,302 | 5,174 | 3720,328 | 938,302 | 25,221 | 13/1608,67 |
| Мероприятие.  Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | 18136,674 | 938,302 | 5,174 | 3720,328 | 938,302 | 25,221 | 13/1608,67 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 18017,814 | 938,302 | 5,208 | 3720,328 | 938,302 | 25,221 | 13/1608,67 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень | 7837,105 | 1304,681 | 16,647 | 1567,656 | 1304,681 | 83,225 | 12/1471,884 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 7837,105 | 1304,681 | 16,647 | 1567,656 | 1304,681 | 83,225 | 12/1471,884 |
| Мероприятие.  Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателю бюджетных средств | 490,144 | 42,961 | 8,765 | 73,972 | 42,961 | 58,077 | 3/73,46 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 490,144 | 42,961 | 8,765 | 73,972 | 42,961 | 58,077 | 3/73,46 |
| Мероприятие.  Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | 7346,961 | 1261,719 | 17,173 | 1493,684 | 1261,719 | 84,47 | 9/1398,424 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 7346,961 | 1261,719 | 17,173 | 1493,684 | 1261,719 | 84,47 | 9/1398,424 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Поддержка социально-значимых проектов | 19175,515 | 2195,410 | 11,449 | 4169,907 | 2195,410 | 52,649 | 1/4169,907 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 19175,515 | 2195,410 | 11,449 | 4169,907 | 2195,410 | 52,649 | 1/4169,907 |
| Мероприятие.  Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | 19175,515 | 2195,410 | 11,449 | 4169,907 | 2195,410 | 52,649 | 1/4169,907 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 19175,515 | 2195,410 | 11,449 | 4169,907 | 2195,410 | 52,649 | 1/4169,907 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | 10220,266 | 877,569 | 8,587 | 2114,774 | 877,569 | 41,497 | 4/969,011 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 10220,266 | 889,569 | 8,704 | 2114,774 | 889,569 | 42,064 | 4/969,011 |
| Мероприятие.  Закупка программных средств защиты информации | 7675,337 | 889,569 | 11,59 | 1530,846 | 889,569 | 58,11 | 2/889,569 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 7675,337 | 889,569 | 11,59 | 1530,846 | 889,569 | 58,11 | 2/889,569 |
| Мероприятие.  Закупка аппаратных средств защиты информации | 544,929 | 0,000 | 0,000 | 83,928 | 0,000 | 0,000 | 2/79,442 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 544,929 | 0,000 | 0,000 | 83,928 | 0,000 | 0,000 | 2/79,442 |
| Мероприятие.  Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие.  Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет городского округа | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,00 | 1181,384 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 0,00 | 781,459 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 3 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 0,00 | 848,167 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 4 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 0,00 | 4380,80 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 5 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 0,00 | 2728,978 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |