ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2028 годы»

| Ответственный исполнитель | Управление культуры администрации городского округа Большой Камень |
| --- | --- |

| Отчетный период | 2025год |
| --- | --- |
| Должность, Ф.И.О., номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя | Начальник управления культуры администрации городского округа Большой Камень С.В. Березницкая; 51699; kult@bkadmin.ru |

Начальник управления культуры 				С.В. Березницкая

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень»

на 2020 -2028 годы

за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2028 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации городского округа
Большой Камень 13 марта 2020 года № 415.

Пояснительная записка составлена по форме, установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утверждённым постановлением администрации городского округа Большой Камень (далее – городской округ) от 24 ноября 2021 года № 2945.

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год и за период реализации муниципальной программы 2020 – 2028 годы.

За 2025 год достигнуты следующие результаты:

- Охват населения городского округа культурными мероприятиями, проводимыми за счет бюджетных средств городского округа٭ составил 9,014 тыс. чел. / год (план – 5,182 тыс. чел. в год);

- Число посещений культурно-массовых мероприятий составило 258,98 тыс.  чел. /год (план -223,67);

- Количество посещений общедоступных библиотек составило 311,05 тыс. посещений/год (план - 300,59);

- Количество участников клубных формирований составило 
1,004 тыс.чел./год ( план - 1,093);

- Количество детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры составило 346 чел. ( план – 467чел);

- Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры клубного типа от нормативной потребности составил 62,6% (план – 75,8 %);

- Уровень обеспеченности населения библиотеками от нормативной потребности составил 61,3 % (план - 86,3%);

- Количество созданных (реконструированных), капитально отремонтированных объектов организаций культуры городского округа (с нарастающим итогом) составило -7 (план – 7).

٭показатель рассчитан на основе данных управления культуры администрации городского округа Большой Камень (День Победы – 2025 
-8000 чел, тематическая программа с. Петровка-10 чел, +число участников клубных формирований 1004 чел.). В течение реализации муниципальной программы не все результаты достигнуты, установленные муниципальной программой.

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки. Причины несоблюдения плановых сроков и меры по исполнению мероприятий.

В рамках реализации муниципальной программы выполнялись следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры».

Мероприятие 1.1: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры.

Муниципальные учреждения культуры (МАУ Дворец Культуры «Звезда» (2 структурных подразделения), МБУ Городской Центр культуры (4 структурных подразделения), МБУ «Централизованная библиотечная система» (2 структурных подразделения), МБУДО Детская школа искусств) в 2025 году оказывали муниципальные услуги (выполняли работы) в соответствии с полученными муниципальными заданиями. В результате деятельности муниципальных учреждений культуры в отчетный период достигнуты следующие количественные показатели:

- по муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» план по количеству посещений составил 207 660 единиц, исполнение 311 049 единиц или 149,8%;

- по муниципальной работе «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» план по количеству документов составил 2100 единиц, исполнение 2100 единиц или 100%;

- по муниципальной работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов » план по количеству документов составил 400 единиц, исполнение 400 единиц или 100% ;

- по муниципальной услуге «Организация и проведение мероприятий» план – 243 единиц, факт – 384 единиц или 158%;

- по муниципальной услуге «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» утверждено планом количество клубных формирований - 35, исполнение 35 или 100%;

- по муниципальной работе «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» план составил 25 единиц, исполнение 25 единиц или 100%;

- по муниципальной работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» план составил 3 500 единиц, исполнение 3607 единиц или 103% (условия муниципального задания предусматривают допустимые отклонения в размере 5% от плановых показателей);

- по муниципальной услуге «Реализация основных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств»  план составил 103 401 человеко-час, исполнение 101 675 человеко-час  или 98,33% (условия муниципального задания предусматривают допустимые отклонения в размере 5% от плановых показателей).

На эти цели направленны финансовые средства в размере 
108 078, 51 тыс. рублей. Все муниципальные задания выполнены.

Основное мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства».

Мероприятие в 2025 году выполнено. Приобретён светодиодный экран для МАУ Дворец Культуры «Звезда» на общую сумму: 6 580,45 тыс. руб., в том числе из КБ- 3 401,43 тыс. руб, и из МБ- 3 179,02 тыс. руб.

Основное мероприятие 3 «Организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация».

Мероприятие 3.1.: Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень.

Ежегодно в рамках программы на территории городского округа Большой Камень проводятся крупномасштабные мероприятия  
(далее - КММ). В 2025 году проведены Крещение, День Победы, День города, празднование встречи Нового года. Финансовые средства в сумме 
4 511, 85 тыс. руб. были выделены из бюджета городского округа и направлены на техническое обеспечение, производственно-хозяйственные нужды по организации КММ и праздничное оформление города.

Основное мероприятие 4 «Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень»

Мероприятие 4.1.Строительство центра культурного развития 
в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации).

В 2025 году мероприятие выполнено. Финансовые средства освоены в объеме 1 131,03 тыс. руб и направлены на содержание нового объекта .

Мероприятие 4.3: Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень.

На исполнение данного мероприятия направлены в 2025 году финансовые средства в размере 176,85 тыс. руб, в том числе КБ – 168,00 тыс. руб, МБ – 8, 85 тыс. руб.

Основное мероприятие 5: «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры».

Мероприятие 5.1: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений.

В отчетном периоде для муниципальных учреждений культуры МКУ «ФМЦК» вело финансовую, методическую и хозяйственно-эксплуатационную деятельность. На эти цели из бюджета городского округа были выделены средства в сумме 30 811,41 тыс. рублей.

Отчет о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы представлен в таблице  (форма 13).

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы.

В 2025 году было предусмотрено муниципальной программой 
154 395,44 тыс. рублей. По сводной бюджетной росписи - 154 395,44тыс. руб. Кассовое исполнение  – 151 290,10 тыс. руб, что составляет 98 %.

4. Оценка эффективности муниципальной программы.

На 2025 год муниципальной программой установлено 8 показателей результативности.

Формула расчета оценки достижений показателей программы: 
(9,014/5,182+258,98/223,67+311,05/300,59+1,004/1,093+346/467+62,6/75,8+
61,3/86,3+ 7/7):8 х 100%.

Расчет оценки достижений показателей программы:

1,74+1,16+1,03+0,92+0,74+0,83+0,71+1=8,13

8,13:8= 1,02; 1,02 х 100%=102%

Оценка достижений показателей программы–102%.

Оценка достижения показателей составила 102% при освоении денежных средств - 98%.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся высокой, так как значение составляет больше единицы (102%/98%= 1,04).

5. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.

В 2025 году внесены изменения постановлениями администрации городского округа Большой Камень, а именно: от 19.06.2025 № 1651, 
от 09.09.2025 № 2563, от 19.12.2025 № 3774.

Заключение.

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020 – 2028 годы по факту достижения показателей является эффективной.

## Приоритетными направлениями в деятельности управления культуры администрации и учреждений культуры городского округа Большой Камень в 2026 году станут мероприятия по сохранению культурного и исторического наследия, обеспечению доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения.