**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы за 2 квартала**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | управление экономики администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетный период: | январь – июнь 2023 года |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: | начальник отдела развития предпринимательства, потребительского рынка товаров, услуг и туризма управления экономики администрации  городского округа Большой Камень  Молчанова Ольга Александровна  (42335) 50111, [opp@bkcity.](mailto:opp@bkcity.)online |
| Начальник управления экономики администрации  городского округа  Большой Камень | О.Н. Медведева |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы

Общий объем финансирования муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы (далее – программа) в 2023 году составил 350,00 тыс. руб., фактически освоено на реализацию программы в 1 полугодии – 248 176,00 руб.

В рамках подпрограммы № 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» осуществлялась реализация основного мероприятия: «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», включающего в себя:

1) Мероприятие 1 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности». Данное мероприятие исполнено. Перечислена субсидия индивидуальному предпринимателю Торосян Абелю Усиковичу в размере 150,00 тыс. руб.

На постоянной основе проводилась работа по информированию населения через средства массовой информации: печатное издание – газета «ЗАТО», официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет», социальные сети, также проводилось индивидуальное консультирование субъектов предпринимательской деятельности для получения мер поддержки в профильных министерствах, обучения на базе Центра «Мой бизнес».

2) Мероприятие 2 «Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства». На основании постановления администрации городского округа Большой Камень от 06.05.2023 г. №1325 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 14.02.2020 № 247 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы», где средства с Мероприятия 1 в сумме 50 тыс. руб. перенесли на Мероприятие 2. Данное мероприятие исполнено. Победителем стал индивидуальный предприниматель Воронцов Анатолий Евгеньевич. Идет подготовка документов для Соглашения о предоставлении средств гранта. Перечисление средств планируется в июле 2023 года.

3) Мероприятие 3 «Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа».

На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Большой Камень было выделено 50 тыс. руб. Данное мероприятие исполнено, средства реализованы в сумме 48,18 тыс. руб. По результатам торгов экономия средств составила 1,82 тыс. руб, которая планируется к возврату в бюджет городского округа Большой Камень.

4) Мероприятие 4 «Организация и проведение смотров-конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства». На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Большой Камень было выделено 50 тыс. руб., реализовано 50,00 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия в декабре 2023 года будет организован смотр-конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства: «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка товаров и услуг городского округа Большой Камень «Новогоднее настроение». 15 победителям конкурса в 4 номинациях за занятые 1, 2, и 3 места будут вручены дипломы и призы от администрации городского округа Большой Камень без затрат из данной муниципальной программы.

5) Мероприятие 5 «Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства».

На реализацию данного мероприятия из бюджета городского округа Большой Камень было средств не предусмотрено. Мероприятия по обучению проводились совместно с центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в городе Большой Камень на бесплатной основе.

6) Мероприятие 6 «Осуществление информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Информационная поддержка субъектов МСП осуществляется через СМИ: печатное издание – газета «ЗАТО» и официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет» (раздел «Развитие малого и среднего предпринимательства»).

1. До субъектов предпринимательской деятельности доводится информация о реализации муниципальной программы, об условиях и порядке предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами МСП, иная актуальная информация (экономическая, правовая, статистическая, производственно-технологическая, в том числе анализ финансовых, экономических социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективность применения мер по его развитию). Ежемесячно в газете «ЗАТО», в разделе «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте ОМСУ размещается актуальная информация для субъектов предпринимательской деятельности, проводится работа по информированию предпринимателей о возможности использования и доступности специального раздела, в разделе «Развитие СМП» размещается информация АПК (департамента), новое в законодательстве,   
о конкурсах и другая актуальная информация (https://clck.ru/33bmNM);

2. Проводятся инструктивные совещания, круглые столы, рабочие встречи, осуществляется ведение реестра СМП, получивших поддержку. Мероприятие реализуется в соответствии с требованиями Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ.

3. Организовано информационное взаимодействие с центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в г. Большой Камень.  
В рамках информационного взаимодействия поступающая от центра информация о проводимых обучающих мероприятиях на территории Приморского края, другая актуальная информация, предоставляемая центром, адресно, посредством электронной почты, социальных сетей, рабочих встреч доводится до субъектов предпринимательской деятельности городского округа Большой Камень.

4. За первое полугодие 2023 год при содействии администрации городского округа центром поддержки предпринимателей «Мой бизнес» для субъектов МСП проведены обучающие мероприятия:

- мероприятие-тренинг «Азбука предпринимательства» (март, июль);

- мастер-класс «Продажи» (февраль, июнь).

5. В рамках круглого стола с участием представителей  
ООО «КРДВ Приморье», АО «Россельхозбанк» рассмотрены вопросы: о мерах финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, льготное кредитование предпринимателей и финансовая доступность. В мероприятии приняло участие 36 субъектов предпринимательской деятельности городского округа Большой Камень.

6. В рамках консультационной поддержки осуществлялось консультирование предпринимателей по вопросам действующего законодательства в сфере предпринимательской деятельности, о мерах государственной поддержки. В электронном формате до субъектов МСП адресно доводилась актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности, проводилась работа по вовлечению и сопровождению предпринимателей для получения мер поддержки, реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Также в течение отчетного периода проводились рабочие совещания, встречи с участием специалистов администрации городского округа Большой Камень по вопросам благоустройства на территории городского округа Большой Камень.

В 1м полугодии 2023 года проведено 3 очных заседания Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству при главе городского округа Большой Камень с участием хозяйствующих субъектов городского округа Большой Камень по актуальным вопросам предпринимательской, инвестиционной деятельности, развитию конкуренции на территории городского округа, вопросам налогового законодательства, контрольно-надзорной деятельности, финансовой доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства, правил благоустройства.

7. Мероприятие 7 «Реализация мероприятий регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории городского округа Большой Камень».

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется исполнение «Дорожной карты» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории городского округа Большой Камень  
на 2019-2024 годы в соответствии с региональными проектами «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»; «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Подпрограмма № 2 «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Большой камень» на 2020 - 2027 годы (Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику городского округа Большой Камень»).

В рамах данного мероприятия:

1. Мероприятие 1 «Реализация мероприятий по внедрению Стандарта улучшения инвестиционного климата в городском округе Большой Камень».

В рамах реализации данного мероприятия утверждено постановление администрации № 982 от 12.05.2022 «О реализации мероприятий по внедрению стандарта развития конкуренции в городском округе Большой Камень». Мероприятия в рамках «дорожной карты» по содействию развития конкуренции в городском округе Большой Камень на 2022-2025 годы выполнялись ответственными исполнителями в установленные сроки.

В рамках достижения показателя «Доля информации об инвестиционной деятельности, опубликованной на официальном сайте, из общего объема информации, необходимой к публикации» на постоянной основе обновляется информация на официальном сайте <https://bolshojkamen-r25.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/investitsionnoe-razvitie/>.

В целях оказания содействия инвесторам в подборе инвестиционных площадок Администрация городского округа Большой Камень размещает информацию в реестр инвестиционных площадок на Инвестиционном портале Приморского края (<https://invest.primorsky.ru/ru/places/>). Реестр содержит информацию о земельных участках, перспективных к использованию для реализации инвестиционных проектов.

Постановление администрации городского округа от 22 июля 2022 года № 1534 О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 12 мая 2022 года № 982 «О реализации мероприятий по внедрению стандарта развития конкуренции в городском округе Большой Камень»; Постановление администрации городского округа от 22 июля 2022 года № 1534 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 12 мая 2022 года № 982 «О реализации мероприятий по внедрению стандарта развития конкуренции» в городском округе Большой Камень»

1. Мероприятие 1. Сокращение числа и упрощение административных процедур муниципальной сферы ведения при организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов, в том числе предоставление муниципальных услуг в электронном виде.
2. Мероприятие 2. Повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа, включая публикацию основных административных процедур и результатов деятельности.

В рамках данного мероприятия осуществляются своевременные публикации как в СМИ, так и на официальном сайте администрации городского округа Большой Камень в сети «Интернет».

1. Информирование населения через средства массовой информации, а также через сеть Интернет, о регламентации предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций.

В рамках данного мероприятия осуществляются своевременные публикации как в СМИ, так и на официальном сайте администрации городского округа Большой Камень в сети «Интернет».

4) Мероприятие 4 - Информирование населения через средства массовой информации, а также через сеть Интернет, о деятельности, результатах работы и эффективности деятельности администрации городского округа.

В рамках данного мероприятия осуществляются своевременные публикации как в СМИ, так и на официальном сайте администрации городского округа Большой Камень в сети «Интернет».

5) Мероприятие 5. Реализация мероприятий, направленных на снижение административных барьеров для организации и ведения бизнеса, в том числе: Организация сбора информации от субъектов малого и среднего предпринимательства для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности.

В рамках реализации данного мероприятия проводятся анкетирования среди МСП с целью сбора предложений по разработке мероприятий, снижающих административные барьеры. В целях проведения мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности, а также удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках и состоянием ценовой конкуренции путем проведения анкетирования субъектов предпринимательской деятельности и потребителей городского округа, администрацией городского округа была размещена информация на главной странице официального сайта органов местного самоуправления сети «Интернет», в соцсетях, в СМИ о проведении опроса (соответствующие ссылки на электронные формы опроса): для предпринимателей: <https://forms.yandex.ru/u/61850192022d3665347dfc8b/>​

Реализация мероприятий, направленных на снижение административных барьеров для бизнеса в сфере строительства.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках деятельности управления архитектуры и градостроительного комплекса в части разработки регламентов предоставления услуг в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и подзаконных актов Российской Федерации.

6) Мероприятие 6. Повышение качества регуляторной среды для организации ведения бизнеса, в том числе: Проведение экспертизы нормативных правовых актов городского округа, и оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

В рамках данного мероприятия в течении года планируется разместить на портале Приморского края от 8 НПА,

7) Мероприятие 7. Содействие развитию на приоритетных рынках городского округа, в том числе: Проведение мониторинга состояния конкуренции на приоритетных товарных рынках с целью определения эффективности проводимых мер по развитию конкуренции

В рамках реализации данного мероприятия проводились анкетирование потребителей осуществлялось в рамках проводимых мероприятий по содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды на рынке товаров и услуг городского округа Большой Камень посредством опроса. Конечной целью мер по содействию развития конкуренции является выявление ожиданий потребителя, повышение удовлетворенности качеством товаров и услуг, обратная связь с потребителями и другими заинтересованными сторонами.

К проведению анкетирования были привлечены граждане, проживающие на территории городского округа, представители общественных объединений, субъекты предпринимательской деятельности, муниципальные служащие – потребители товаров (работ, услуг).

Приложение №1

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 2 квартала 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муници-пальной програм-мой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Экономическое развитие городского округа Большой Камень»  на 2020-2027 годы | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 0 00 00000 |  | 350,0 | 350,0 | 248,18 |
| 1. | Подпрограмма № 1  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 00 00000 |  | 350,0 | 350,0 | 248,18 |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 00000 | 800 | 350,0 | 350,0 | 248,18 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1  Предоставление субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 0010 | 810 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2  Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 1710160020 | 813 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3  Организация и проведение  конкурса «Лучший предприниматель городского округа» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 20050 | 244 | 50,0 | 50,0 | 48,18 |
| 1.1.4. | Мероприятие 4  Организация и проведение смотров-  конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 20640 | 244 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.5. | Мероприятие 5  Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | отдел развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг | 902 | 0412 | 17 1 01 20060 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 2 квартала 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма № 1  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» | 2020 | 2027 | 01.01.2023 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | 2020 | 2027 | 27.02.2023 | 25.04.2023 | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие 1 Размещение в средствах массовой информации: газете «ЗАТО», | нет | нет | Март 2023 | Апрель 2023 | Информирование субъектов предпринимательской деятельности о мерах финансовой поддержки | Размещено объявление в СМИ |  |
|  | Контрольное событие 2  Организация работы с субъектами малого и среднего предпринимательства - потенциальными получателями финансовой поддержки | нет | нет | Март 2023 | Апрель 2023 | Формирование пакета документов субъектами предпринимательства - потенциальными получателями финансовой поддержки в соответствии с порядком и условиями предоставления финансовой поддержки | Бизнес сообщество проинформированы о начале приема заявок на конкурс |  |
|  | Контрольное событие 3  Проведение комиссии по рассмотрению документов о предоставлении финансовой поддержки | нет | нет | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Рассмотрение поступивших документов о предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства | Мероприятие выполнено: Протокол заседания комиссии №1 от 14.04.2023 г. |  |
|  | Контрольное событие 4  Заключение соглашений с субъектами малого предпринимательства о предоставлении грантов | нет | нет | май 2023 | май 2023 | Заключение соглашений с субъектами малого предпринимательства о предоставлении грантов | Мероприятие выполнено.  Соглашение подписано, средства гранта перечислены 19.05.2023 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства | Апрель 2023 | Июль 2023 | 13.04.2023 | Июль 2023 | финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности  в сфере социального предпринимательства | Постановление администрации городского округа Большой Камень  №1015 от 13.04.2023 |  |
|  | Контрольное событие 1 Размещение в средствах массовой информации: газете «ЗАТО», | Апрель 2023 | Апрель 2023 | 13.04.2023 | Июль 2023 | Информирование субъектов предпринимательской деятельности о мерах финансовой поддержки | Постановление администрации городского округа Большой Камень в разработке |  |
|  | Контрольное событие 2  Организация работы с субъектами малого и среднего предпринимательства - потенциальными получателями финансовой поддержки | Апрель 2023 | Июнь 2023 | 19.06.2023 | Июль 2023 | Формирование пакета документов субъектами предпринимательства - потенциальными получателями финансовой поддержки в соответствии с порядком и условиями предоставления финансовой поддержки | Пакет документов сформирован и переда в управление бухгалтерского учета и отчетности для составления Соглашения |  |
|  | Контрольное событие 3  Проведение комиссии по рассмотрению документов о предоставлении финансовой поддержки | Апрель 2023 | Май 2023 | нет | нет | Рассмотрение поступивших документов о предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства | Протокло комисиси №2 от 26.05.2023 |  |
|  | Контрольное событие 4  Заключение соглашений с субъектами малого предпринимательства о предоставлении грантов | нет | нет |  |  | Заключение соглашений с субъектами малого предпринимательства о предоставлении грантов | Постановление администрации городского округа Большой Камень № 1838 от 19.06.2023 |  |
|  | Мероприятие 3  Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа» | март  2023 | май  2023 | апрель  2023 | май  2023 | Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа» | Мероприятие выполнено. Прокол №1, акт от 11.05.2023 |  |
|  | Контрольное событие 1  Разработка муниципального правового акта о проведении конкурса | март  2023 | май  2023 | апрель  2023 | май  2023 | В разработке проект постановления администрации городского округа Большой Камень | Постановление администрации городского округа Большой Камень от 14.04.2023 № 1439 |  |
|  | Контрольное событие 2  Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки призов для победителей конкурса | март  2023 | май  2023 | апрель  2023 | май  2023 | Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки призов для победителей конкурса | Договор №35 от 28.02.2023  Догорор № 36 от 01.03.2023  Договор № 38 от 06.03.2023  Договор № 53 от 28.04.2023 |  |
|  | Контрольное событие 3  Проведение закупки | март  2023 | май  2023 | апрель  2023 | май  2023 | Проведение закупки на приобретение призов для победителей конкурса | Договор №35 от 28.02.2023  Догорор № 36 от 01.03.2023  Договор № 38 от 06.03.2023  Договор № 53 от 28.04.2023 |  |
|  | Контрольное событие 4  Проведение конкурса | март  2023 | май  2023 | апрель  2023 | май  2023 | Постановление администрации городского округа Большой Камень в разработке | Постановление администрации городского округа Большой Камень 14.04.2023 № 1439 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3  Организация и проведение смотров-конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | декабрь  2023 | декабрь  2023 | декабрь  2023 | декабрь  2023 | Организация и проведение смотра-конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства | Постановление администрации городского округа Большой Камень в разработке |  |
|  | Контрольное событие 1  Разработка муниципального правового акта о проведении смотра- конкурса | ноябрь  2022 | ноябрь  2022 | декабрь  2022 | 21.12.2022 | Постановление администрации городского округа Большой Камень в разработке | Постановление администрации городского округа Большой Камень в разработке |  |
|  | Контрольное событие 2  Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки призов для победителей конкурса | нет | нет | нет | нет | Оформление заявки и технического задания на осуществление закупки призов для победителей смотра-конкурса | Договор закупки №33 от 22.03.2023 |  |
|  | Контрольное событие 3  Проведение закупки | нет | нет | нет | нет | Проведение закупки на приобретение призов для победителей смотра-конкурса | Договор закупки №33 от 22.03.2023 |  |
|  | Контрольное событие 4  Проведение смотра-конкурса | декабрь  2023 | декабрь  2023 | декабрь  2023 | декабрь  2023 | Проведение смотра-конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Постановление администрации городского округа Большой Камень в разработке. Мероприятие планируется в декабре |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4  Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». | нет | нет | нет | нет | Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности, «самозанятых» | Финансирование на 2023 г не предусмотрено |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5  Осуществление информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (обеспечение экономической, правовой, статистической,  производственно-технологической информацией, информацией в области, маркетинга и др., необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе через средства массовой информации, а также через официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети Интернет. | 2020 | 2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Информационная поддержка, в том числе размещение информации в средствах массовой информации, информирование субъектов МСП , самозанятых, индивидуальное консультирование по вопросам предпринимательской деятельности;  2. Проведение рабочих встреч, круглых столов семинаров  3. ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети «Интернет». | На постоянной основе осуществляется информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства через средства массовой информации, официальный сайт органов местного самоуправления, в индивидуальном порядке посредством электронной почты. Проводятся семинары, рабочие встречи, круглые столы, совещания. |  |
|  | Контрольное событие 1 Осуществление информационной поддержки, в том числе через средства массовой информации | 2020 | 2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1. Информационная поддержка, в том числе размещение информации в средствах массовой информации, информирование субъектов МСП посредством электронного взаимодействия, индивидуальное консультирование по вопросам предпринимательской деятельности;  2. Проведение рабочих встреч, круглых столов семинаров | 1. Ежемесячно в газете «ЗАТО» в разделе «Информация для предпринимателей» и в разделах «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте размещается актуальная информация для субъектов предпринимательской деятельности, в том числе анализ финансовых, экономических социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективность применения мер по его развитию.  2. В рамках консультационной поддержки осуществлялось консультирование предпринимателей по вопросам предпринимательской деятельности, действующего законодательства в данной сфере, мерах государственной поддержки. В электронном формате до субъектов МСП адресно доводится актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности, в том числе о мерах поддержки, реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  3.Организовано информационное взаимодействие с центром «Мой бизнес». В рамках информационного взаимодействия поступающая от центра «Мой бизнес» информация о проводимых обучающих мероприятиях на территории Приморского края, другая актуальная информация, предоставляемая центром, адресно, посредством электронной почты, соц. сетей, рабочих встреч доводится до субъектов предпринимательской деятельности городского округа Большой Камень.  За первое полугодие при содействии администрации городского округа центром «Мой бизнес» для субъектов бизнеса проведены обучающие мероприятия:  - 28.03.2023  мероприятие-тренинг «Азбука предпринимательства»;  02.03.2023 мастер-класс «Продажи»;  Проведено 2 рабочих встречи совместно с КГКУ «ПЦЗН» г. Большой Камень и КГКУ «ЦСПН по городскому округу Большой Камень» с субъектами бизнеса по вопросам взаимодействия и реализации мероприятий по достижению показателя по снижению уровня бедности в рамках государственной поддержки на основании социального контракта. |  |
|  | Контрольное событие 2 Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети  «Интернет» | 2020 | 2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети  «Интернет» | Реестр получателей поддержки размещен на официальном сайте ГО Большой Камень  https://bolshojkamen-r25.gosweb.gosuslugi.ru/netcat/index.php?catalogue=1&sub=322 |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 6  Реализация мероприятий регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»  на территории городского округа Большой Камень | 2020 | 2024 | 2023 | 2023 | Организация и исполнение Плана мероприятий («Дорожной карты») национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»на территории городского округа Большой Камень в соответствии с контрольными датами утвержденного Плана мероприятий | Осуществляется реализация мероприятий Дорожной карты в рамках реализации региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание условий для осуществления деятельности «самозанятых», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке,  в том числе к льготному финансированию».  На официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Инвестиционное развитие» размещается актуальная информация по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности |  |
| 1.2. | Основное мероприятие  Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и в ведении городского округа для целей имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в том числе по мероприятиям: | 2020 | 2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предоставление имущественной поддержки субъектам МСП и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | В 1 полугодии 2023 г имущество для субъектов МСП не предоставлялось |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1  Передача во владение или пользование субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП имущества муниципальной казны городского округа, предназначенного для этих целей | 2020 | 2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предоставление  субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП муниципального имущества, предназначенного для этих целей | В 1 полугодии 2023 г имущество для субъектов МСП не предоставлялось |  |
|  | Контрольное событие 1  Актуализация перечня муниципального имущества городского округа, предназначенного для предоставления СМСП и организациям образующим инфраструктуру поддержки СМСП, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; | 2023 | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Внесение изменений в Решение Думы ЗАТО Большой Камень от 5 апреля 2012 г. № 9 «Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа ЗАТО Большой Камень, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | В 1 полугодии 2023 г имущество для субъектов МСП не предоставлялось |  |
|  | Контрольное событие 2  Актуализация информации в специальном разделе на сайте ОМСУ городского округа по вопросам оказания имущественной поддержки с размещением: перечня, порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества СМСП и др. информации; | 2023 | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Размещение актуальной информации, в том числе перечня, порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества СМСП и др. информации | В специальном разделе «Имущественная поддержка» на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень:  размещена актуальная информация, нормативные правовые документы по вопросам имущественной поддержки субъектов предпринимательской деятельности: https://clck.ru/33HcZB |  |
|  | Контрольное событие 3  Предоставление в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП муниципального имущества предоставление в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП муниципального имущества | 2020 | 2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Заключение договоров (соглашений) о предоставлении в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП муниципального имущества | В отчетном периоде субъектам МСП муниципальное имущество не предоставлялось. |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Большой камень» на 2020 - 2027 годы | 2020 | 2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Создание благоприятных условий для привлечения в инвестиций в экономику городского округа Большой Камень» | 2020 | 2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Исполнение мероприятий по отдельному плану (дорожной карте). Указанные мероприятия включены в План мероприятий по достижению целевых значений показателей оценки эффективности деятельности Губернатора Приморского края, утвержденный распоряжением администрации городского округа Большой камень от 22.03.2021 г. № 112р «О достижении целевых значений показателей оценки эффективности деятельности Губернатора Приморского края» | Реализуются мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности городского округа, привлечение капитала  на территорию городского округа Большой Камень;  обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов бизнеса в приоритетных сферах экономики городского округа, повышение деловой активности и рост числа предпринимателей |  |
| 3. | Подпрограмма № 3  «Развитие конкуренции на товарных рынках городского округа Большой Камень»  на 2020 -2027 годы | 2020 | 2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1  Сокращение числа и упрощение административных процедур муниципальной сферы ведения при организации бизнеса и реализации инвестиционных проектов, в том числе  предоставление муниципальных услуг в электронном виде | 2020 | 2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1. Предоставление муниципальных услуг (функций) в соответствии с административными регламентами;  2. Формирование сведений о предоставлении муниципальных услуг (форма № 1 МУ);  3. Актуализация реестра муниципальных услуг городского округа;  4. Проведение мониторинга посредством проведения анкетирования субъектов предпринимательской деятельности по вопросам предпринимательского климата на территории городского округа, в том числе взаимодействие бизнеса с органами власти | Административные  регламенты предоставления муниципальных услуг  в области градостроительной  деятельности приведены в соответствие с типовыми административными регламентами и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления <https://clck.ru/33TfAX>  Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов предусмотрено в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края |  |
| 3.2. | Мероприятие 2  Повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа, включая публикацию основных административных процедур и результатов деятельности | 2020 | 2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Размещение на сайте ОМСУ и газете «ЗАТО» информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа | На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет», газете «ЗАТО» размещается актуальная информация  в сфере градостроительства и землеустройства, осуществляется консультирование и разъяснительная работа с участниками товарных рынков |  |
| 3.3. | Мероприятие 3  Информирование населения через средства массовой информации, а также через сеть «Интернет», о регламентации предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций | 2020 | 2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1. Размещение на сайте ОМСУ, газете «ЗАТО»  административных регламентов (в т.ч. изменений) предоставления муниципальных услуг; информации о предоставлении муниципальных услуг в том числе в электронном виде, через МФЦ;  2. Ведение реестра муниципальных услуг на сайте органов местного самоуправления | На постоянной основе осуществляется информирование населения о предоставлении муниципальных услуг в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края. |  |
| 3.4. | Мероприятие 4  Информирование населения через средства массовой информации, а также через сеть «Интернет», о деятельности, результатах работы и эффективности деятельности администрации городского округа | 2020 | 2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Размещение на сайте органов местного самоуправления отчетов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа, докладов об эффективности деятельности органов местного самоуправления | В течение года проводятся анкетирование субъектов МСП, граждан об удовлетворенности услуг социальных, а так же на рынках. |  |
| 3.5. | Мероприятие 5  Организация сбора информации от субъектов малого и среднего предпринимательства для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 2020 | 2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1. Проведение опроса (анкетирования) субъектов МСП, в том числе сбор данных о поступивших обращениях на официальный сайт органов местного самоуправления | Проведение опроса (анкетирования) субъектов МСП, в том числе сбор данных о поступивших обращениях на официальный сайт органов местного самоуправления |  |
| 3.6. | Мероприятие 6.  Повышение качества регуляторной среды для организации ведения бизнеса | 2020 | 2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, положений;  2. Проведение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | В 2023 году проведена оценка регулирующего воздействия одного проекта постановления администрации городского округа Большой Камень.  Информация о проведении публичных обсуждений проекта размещалась на официальном сайте:  <https://clck.ru/33TfLy> |  |
| 3.7. | Мероприятие 7  Реализация мероприятий, направленных на снижение административных барьеров для бизнеса в сфере строительства | 2020 | 2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1. Предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами предоставления муниципальных услуг; 2. Проведение мониторинга, в том числе сбор данных о наличии жалоб в надзорные органы о наличии административных барьеров и их динамике | Администрацией городского округа утвержден реестр муниципальных услуг. При предоставлении муниципальных услуг - предоставление 23 муниципальной услуги предусмотрено в электронном виде на основе типовых регламентов через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края. |  |
| 3.8 | Мероприятие 8  Содействие развитию на приоритетных рынках городского округа | 2020 | 2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1. Проведение мониторинга состояния конкуренции на рынках товаров и услуг городского округа;  2. Участие в семинарах, проводимых органами исполнительной власти Приморского края, Федеральной антимонопольной службой, с участием представителей экспертного сообщества, представителями бизнеса по вопросам применения антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе | Специалисты администрации городского округа приняли участие в обучающих мероприятиях, проводимых министерством экономического развития Приморского края с участием представителей экспертного сообщества, представителями бизнеса:  30.03.2023 года; |  |
| Проведение мониторинга состояния конкуренции на приоритетных товарных рынках с целью определения эффективности проводимых мер по развитию конкуренции | 2020 | 2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение исследования конкурентной среды на рынках товаров и услуг городского округа посредством проведения опроса (анкетирования) населения | Проведен мониторинг состояния конкуренции на товарных рынках городского округа, в том числе сбор и анализ данных об удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг. Конечной целью мер по содействию развития конкуренции является выявление ожиданий потребителя, повышение удовлетворенности качеством товаров и услуг, обратная связь с потребителями и другими заинтересованными сторонами.  В опросе приняло участие 167 респондентов.  Уровень удовлетворенности населением в целом качеством товаров и услуг составил 56,4 %.  Результаты мониторинга направлены в Министерство экономического развития Приморского края. |  |
| 4. | Участие в семинарах, проводимых органами исполнительной власти Приморского края, Федеральной антимонопольной службой, с участием представителей экспертного сообщества, представителями бизнеса по вопросам применения антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2020 | 2027 | январь 2022 | декабрь 2022 | Участие в проводимых семинарах | Сотрудники администрации городского округа Большой Камень принимают участие в проводимых правительством Приморского края мероприятиях (ВКС, круглые столы, семинары с участием представителей экспертного сообщества, представителями бизнеса  Обучающие мероприятия: |  |

Приложение № 3

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Экономическое развитие городского округа Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

**за 2 квартала 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка испол-нения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа  «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2150,8 | 1044,59 | 48,57 | 350,0 | 248,18 | 70,91 |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 1791,3 | 891,27 | 49,76 | 350,0 | 248,18 | 70,91 |  |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства | 412,14 | 209,2 | 50,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | Подпрограмма № 1  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Большой Камень» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2150,8 | 1044,59 | 48,57 | 350,0 | 248,18 | 70,91 |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 1791,3 | 891,27 | 49,76 | 350,0 | 248,18 | 70,91 |  |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства | 412,14 | 209,2 | 50,8 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2150,8 | 1044,59 | 48,57 | 350,0 | 248,18 | 70,91 | 4/248,18 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 1791,3 | 891,27 | 49,76 | 350,0 | 248,18 | 70,91 | 4/248,18 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) | 412,14 | 209,2 | 50,8 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Предоставление субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1000,0 | 400,0 | 40 | 150,0 | 150,0 | 100 | 1/150 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 1000,0 | 400,0 | 40 | 150,0 | 150,0 | 100 | 1/150 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2  Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3  Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 293,8 | 193,8 | 65,96 | 50,0 | 50,0 | 100 | 3/48,18 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 293,8 | 193,8 | 65,96 | 50,0 | 50,0 | 100 | 3/48,18 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4  Организация и проведение смотров-  конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 300,0 | 100,0 | 33,3 | 50,0 | 50,0 | 100 | 4/50 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 300,0 | 100,0 | 33,3 | 50,0 | 50,0 | 100 | 4/50 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5  Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 197,48 | 97,38 | 39,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 197,48 | 97,4 | 49,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники (средства субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |

\*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия