Приложение № 12 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень

от 24.11.2021 года № 2945 396

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа Большой Камень на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2028 годы

за январь – декабрь 2025 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой* | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату** | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление культуры | 000 | 0000 | 2500000000 | 000 | 154 395,44 | 154 395,44 | 151 290,10 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Управление культуры | 904 | 0000 | 2590100000 | 000 | 108 078,51 | 108 078,51 | 108 078,51 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590170080 | 611 | 33 627,38 | 33 627,38 | 33 627,38 |
|  |  |  |  | 0801 | 2590170080 | 621 | 32 165,99 | 32 165,99 | 32 165,99 |
|  |  |  |  | 0703 | 2590170070 | 611 | 24 464,60 | 24 464,60 | 24 464,60 |
|  |  |  |  | 0801 | 2590170280 | 611 | 17 820,54 | 17 820,54 | 17 820,54 |
| 2. | Основное мероприятие 2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства | Управление культуры | 904 | 0000 | 2590200000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590270110 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2 Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | Управление культуры | 904 | 0000 | 2590220200 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0801 | 2590220200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0703 | 2590220200 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | Управление культуры | 904 | 0000 | 25902270490 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0703 | 25902270490 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 0801 | 25902270490 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 3 Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация | Управление культуры | 000 | 0000 | 2590300000 | 000 | 6 351,49 | 6 351,49 | 4 511,85 |
| 3.1. | Мероприятие 3.1 Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590370380 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 904 | 0801 | 2590370380 | 612 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 399,96 |
|  |  |  | 902 | 0801 | 2590370380 | 200 | 2 776,49 | 2 776,49 | 1 267,78 |
|  |  |  | 904 | 0804 | 2590370380 | 244 | 1 175,00 | 1 175,00 | 844,11 |
| 4. | Основное мероприятие 4 Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень | Управление культуры | 000 | 0000 | 2590400000 | 000 | 7 895,05 | 7 895,05 | 7 888,23 |
| 4.1. | Мероприятие 4.1 Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | Управление культуры | 902 | 0801 | 2590400000 | 000 | 1 137,75 | 1 137,76 | 1 131,03 |
|  |  |  |  |  | 2590440280 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2590440280 | 200 | 1 137,75 | 1 137,76 | 1 131,03 |
|  |  |  |  |  | 25904А505G | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 25904R505G | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Мероприятие 4.2 Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (творческой лаборатории) (в том числе проектно – изыскательские работы, эскизный проект) | Управление культуры | 902 | 0801 | 2590440740 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Мероприятие 4.3 Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590400000 | 600 | 176,85 | 176,85 | 176,85 |
|  |  |  |  |  | 25904S2540 | 612 | 176,85 | 176,85 | 176,85 |
| 4.4. | Мероприятие 4.4 Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | Управление культуры | 904 | 0801 | 2590400000 | 600 | 6 580,45 | 6 580,45 | 6 580,45 |
|  |  |  |  | 0801 | 25904S2470 | 622 | 3 580,45 | 3 580,45 | 3 580,45 |
|  |  |  |  | 0801 | 2590420700 | 622 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 5 | Основное мероприятие 5 Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры | Управление культуры | 904 | 0804 | 2590500000 | 000 | 32 070,39 | 32 070,39 | 30 811,41 |
| 5.1. | Мероприятие 5.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений | Управление культуры | 904 | 0804 | 2590571590 | 100 | 31 620,31 | 31 620,31 | 30 396,54 |
|  |  |  |  | 0804 | 2590571590 | 200 | 450,08 | 450,08 | 414,87 |
|  |  |  |  | 0804 | 2590571590 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Основное мероприятие 6 Реализация федерального проекта "Культурная среда" | Управление культуры | 904 | 0801 | 259А154550 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Мероприятие 6.1 Реализация мероприятия "Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Дворец Культуры "Звезда" в рамках федерального проекта "Культурная среда" | Управление культуры | 904 | 0801 | 259А154550 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Постановление администрации городского округа Большой Камень от 19.12.2025г. № 3774 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 13.03.2020 года № 415 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020 – 2028 годы»

** Средства выделены согласно сводной бюджетной росписи

Приложение № 13 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень

от 24.11.2021 года № 2945 396

ОТЧЕТ

о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры городского округа Большой Камень»

на 2020-2028 годы

за январь - декабрь 2025 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные* | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 108 078,51 тыс. рублей | 100% | Х |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 108 078,51 тыс. рублей | 100% | Х |
|  |  |  |  |  |  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Организация и проведение мероприятий; 2. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества; 3. Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций; 4. Создание экспозиций (выставок). | Выделена субсидия МБУ «ГЦК» в сумме 33 627,38 тыс. рублей | Х |
|  |  |  |  |  |  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Организация и проведение мероприятий; 2. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества. | Выделена субсидия МАУ «ДК «Звезда» в сумме 32 165,99 тыс. рублей | Х |
|  |  |  |  |  |  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Библиотечное, библиографическое обслуживание пользователей библиотеки (в стационаре, вне стационара, через сеть «Интернет»); 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку; 3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Выделена субсидия МБУК ЦБС в сумме 17 820,54 тыс. рублей | Х |
|  |  |  |  |  |  | Реализация услуг в рамках муниципального задания: 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Фортепиано); 2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Народные инструменты); 3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Живопись); 4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Искусство театра); 5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Хоровое пение) | Выделена субсидия МБУДО «ДШИ» в сумме 24 464,60 тыс. рублей | Х |
| 2. | Основное мероприятие 2 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие 2.1 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие 2.2 Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанные с ремонтом нефинансовых активов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Основное мероприятие 3 Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 6 351,49 тыс. рублей | 71,04% | Оплата договоров, заключенных в рамках празднования Нового 2026 года будет произведены в январе 2026 года |
| 3.1 | Мероприятие Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведены празднования: 1. Крещения 2. 79 годовщины Победы 3. Дня России 4. Дня города 5. Нового 2026 года | 71,04% |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 4 895,06 тыс. рублей | 99,92% | Х |
| 4.1 | Мероприятие Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Произведена оплата коммунальных платежей и платежей по содержанию здания на сумму 1 137,76 тыс. руб. | 99,41% | Произошла экономия при оплате договоров на содержание здания ЦКР |
| 4.2 | Мероприятие Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (творческой лаборатории) (в том числе проектно – изыскательские работы, эскизный проект) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3 | Мероприятие Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Приобретение книжной продукции и оргтехники для центральной городской и детской библиотек | 100% Приобретены книжная продукция в количестве 207 шт. на сумму 106,8 тыс.руб. и оргтехника 4 шт. на сумму 70,0 тыс.руб. | Х |
| 4.4 | Мероприятие Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Приобретение светодиодного экрана для МАУ «Дворец Культуры «Звезда» на сумму 3 580,45 тыс. рублей | 100% | Х |
|  |  |  |  | 01.07.2025 | 30.09.2025 | Приобретение сцены для МАУ «Дворец Культуры «Звезда» на сумму 3 580,45 тыс. рублей | 100% | Х |
| 5. | Основное мероприятие 5 Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 32 070,39 тыс. рублей | 30 811,41 тыс.рублей | Уплата ЕСН с заработной платы за декабрь 2025 года осуществляется до 28.01.2026г. (НК РФ) |
| 5.1 | Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ведение бюджетного и налогового учета финансово – хозяйственной деятельности учреждений культуры и Детской школы искусств в рамках исполнения бюджетной сметы | 96,07% |  |

* Средства выделены согласно сводной бюджетной росписи

Приложение № 14 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень

от 24.11.2021 года № 2945 396

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2028 годы

за январь - декабрь 2025 года

|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.)* | Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Оценка исполне-ния, (%) | Объем финансирования на текущий год,** (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на отчетную дату, (%) | Сведения об исполнении мероприятия (сведения о заключенных контрактах (ед/тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы | 1 827 483,70 | 1 481 812,55 | 81,08 | 154 395,44 | 151 290,10 | 97,99 | 148/35 532,43 |
|  | бюджет городского округа | 1 097 795,85 | 752 460,69 | 68,54 | 150 826,01 | 147 720,67 | 97,94 | х |
|  | краевой бюджет | 320 041,13 | 319 505,17 | 99,83 | 3 569,43 | 3 569,43 | 100,00 | х |
|  | федеральный бюджет | 409 646,72 | 409 846,69 | 100,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 2. | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего | 763 462,49 | 521 266,15 | 68,28 | 108 078,51 | 108 078,51 | 100,00 | 100/23 858,20 |
|  | бюджет городского округа | 763 462,49 | 521 266,15 | 68,28 | 108 078,51 | 108 078,51 | 100,00 | х |
| 3. | Мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на поддержку учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего | 1 661,34 | 1 661,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  | бюджет городского округа | 1 661,34 | 1 661,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 4. | Мероприятие 2.1 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего | 14 711,05 | 14 711,05 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа | 14 711,05 | 14 711,05 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 5. | Мероприятие 2.2 Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего | 1 191,72 | 1 191,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  | бюджет городского округа | 1 191,72 | 1 191,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 6. | Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего | 3 450,54 | 3 450,54 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | х | х | х | х | х | х |
|  | бюджет городского округа | 3 450,54 | 3 450,54 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х |
| 7. | Мероприятие 3.1 Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего | 46 052,44 | 44 212,80 | 96,01 | 6 351,49 | 4 511,85 | 71,04 | 38/4 511,85 |
|  | бюджет городского округа | 46 052,44 | 44 212,80 | 96,01 | 6 351,49 | 4 511,85 | 71,04 | х |
| 8. | Мероприятие 4.1. Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации) | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего | 236 744,77 | 236 738,05 | 100,00 | 1 137,75 | 1 131,03 | 99,41 |  |
|  | бюджет городского округа | 7 467,91 | 7 461,18 | 99,91 | 1 137,75 | 1 131,03 | 99,41 | х |
|  | краевой бюджет | 37 869,36 | 37 869,36 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  | федеральный бюджет | 191 407,50 | 191 407,51 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 9. | Мероприятие 4.2. Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (творческой лаборатории) (в том числе проектно – изыскательские работы, эскизный проект) | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  | бюджет городского округа | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 10. | Мероприятие 4.3. Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего | 12 974,96 | 12 612,42 | 97,21 | 176,85 | 176,85 | 100,00 | 2/176,85 |
|  | бюджет городского округа | 413,83 | 387,29 | 93,59 | 8,85 | 8,85 | 100,00 | х |
|  | краевой бюджет | 11 377,15 | 11 041,15 | 97,05 | 168,00 | 168,00 | 100,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 1 183,98 | 1 183,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11. | Мероприятие 4.4 Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего | 17 594,22 | 17 594,21 | 100,00 | 6 580,45 | 6 580,45 | 100,00 | 2/6 580,45 |
|  | бюджет городского округа | 3 601,66 | 3 601,65 | 100,00 | 3 179,02 | 3 179,02 | 100,00 | х |
|  | краевой бюджет | 11 004,62 | 10 804,66 | 98,18 | 3 401,43 | 3 401,43 | 100,00 | х |
|  | федеральный бюджет | 2 987,94 | 3 187,90 | 106,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 12. | Мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего | 208 396,64 | 141 730,73 | 68,01 | 32 070,39 | 30 811,41 | 96,07 | 6/405,08 |
|  | бюджет городского округа | 208 396,64 | 141 730,73 | 68,01 | 32 070,39 | 30 811,41 | 96,07 | х |
| 13. | Мероприятие 6.1 Реализация мероприятия Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» в рамках федерального проекта «Культурная среда» | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Всего | 486 643,53 | 486 643,54 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  | бюджет городского округа | 12 786,23 | 12 786,24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  | краевой бюджет | 259 790,00 | 259 790,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  | федеральный бюджет | 214 067,30 | 214 067,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |

* Средства выделены согласно сводной бюджетной росписи

Приложение № 15 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень от 24.11.2021 года № 2945

ОТЧЕТ

о выполнении показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы

городского округа Большой Камень

«Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2028 годы

за январь-декабрь 2025 года

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |  | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение мероприятий (МБУ «ГЦК») |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество проведенных мероприятий (единица) | 163 | 241 | 7 724 613,07 | 12 908 662,62 | 12 908 662,62 |
| 3. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (МБУ «ГЦК») |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество клубных формирований (единица) | 17 | 17 | 11 733 375,30 | 11 733 375,30 | 11 733 375,30 |
| 5. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): пополнение музейного фонда в год (процент) | 3 500 | 3 607 | 1 850 752,00 | 3 409 280,00 | 3 409 280,00 |
| 7. | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество экспозиций (единица) | 25 | 25 | 2 230 423,80 | 5 576 059,50 | 5 576 059,50 |
| 9. | Организация и проведение мероприятий (МАУ «ДК «Звезда») |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество проведенных мероприятий (единица) | 80 | 143 | 10 704 452,68 | 24 068 719,35 | 24 068 719,35 |
| 11. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (МАУ «ДК «Звезда») |  |  |  |  |  |
| 12. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество клубных формирований (единица) | 18 | 18 | 8 097 267,25 | 8 097 267,25 | 8 097 267,25 |
| 13. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) |  |  |  |  |  |
| 14. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество посещений (единица) | 120 660 | 155 146 | 8 455 006,37 | 11 973 595,60 | 11 973 595,60 |
| 15. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) |  |  |  |  |  |
| 16. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество посещений (единица) | 22 000 | 80 563 | 982 500,00 | 1 441 000,00 | 1 441 000,00 |
| 17. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удалённо через сеть интернет) |  |  |  |  |  |
| 18. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество посещений (единица) | 65 000 | 75 340 | 1 356 000,00 | 2 203 500,00 | 2 203 500,00 |
| 19. | Библиографическая обработка документов и создание каталогов |  |  |  |  |  |
| 20. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество документов (единица) | 2 100 | 2 100 | 716 060,25 | 1 237 635,00 | 1 237 635,00 |
| 21. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |  |  |  |  |  |
| 22. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество документов (единица) | 400 | 400 | 964 816,00 | 964 816,00 | 964 816,00 |
| 23. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Фортепиано) |  |  |  |  |  |
| 24. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы) | 11 314 | 10 748 | 5 552 311,42 | 7 635 139,24 | 7 635 139,24 |
| 25. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Народные инструменты) |  |  |  |  |  |
| 26. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы) | 13 283 | 12 619 | 5 726 900,00 | 7 467 041,27 | 7 467 041,27 |
| 27. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Хоровое пение) |  |  |  |  |  |
| 28. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы) | 9 928 | 9 432 | 1 584 450,00 | 2 107 202,80 | 2 107 202,80 |
| 29 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Живопись) |  |  |  |  |  |
| 30. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы) | 47 948 | 47 948 | 2 727 160,00 | 4 369 029,92 | 4 369 029,92 |
| 31. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Искусство театра) |  |  |  |  |  |
| 32. | Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы) | 20 928 | 20 928 | 2 024 400,00 | 2 886 188,80 | 2 886 188,80 |

Приложение № 16

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ городского округа

Большой Камень, формирования,

реализации и проведения оценки

эффективности их реализации,

утвержденному постановлением

администрации городского округа                                                                                                                                                    Большой Камень

от  24.11.2021 года  № 2945

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу

Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Развитие культуры городского округа Большой Камень»

на 2020-2028 годы

за январь - декабрь 2025 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень на 2020-2027 годы» |  |  | Государственная программа «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы | Закон Приморского края от 19.12.2024 № 692-КЗ "О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" |
| 1. | Мероприятие Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень | 8,85 | 168,00 | Соглашение № 05706000-1-2025-001 от 10.02.2025 | Закон Приморского края от 19.12.2024 № 692-КЗ "О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" |
| 2. | Мероприятие Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень | 179,02 | 3 401,43 | Соглашение № 05706000-1-2025-015 от 19.02.2025 | Закон Приморского края от 19.12.2024 № 692-КЗ "О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" |