ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы городского округа Большой Камень

«Формирование современной городской среды на территории

городского округа Большой Камень на 2018-2030 годы».

| Наименование муниципальной программы: | «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень на 2018-2030 годы». |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | 2025 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень Музыкина Анастасия Васильевна (423) 355-76-24, a.muzykina@bkadmin.ru; Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень Ковальчук Сергей Александрович |

Заместитель главы администрации                              М.А. Клепцов

Пояснительная записка к отчету по муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории               городского округа Большой Камень на 2018-2030 годы».

Для реализации программных мероприятий в 2025 году предусмотрено – 105 685 249,44 руб., из них: средства бюджета городского округа – 46 684 406,50 руб., средства краевого бюджета – 43 042 396,22 руб., средства федерального бюджета – 15 958 446,72 тыс. руб.

Фактически освоено 99 380 035,48 руб. (94,03%), из них: средства бюджета городского округа – 43 254 661,35 руб. (92,65%), средства краевого бюджета – 40 326 511,88 рублей (93,69%), средства федерального бюджета – 15 798 862,25 рублей (99%).

В отчетный период осуществлялась реализация мероприятий по благоустройству территории городского округа:

1) «Благоустройство Народного Парка, расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса».

На реализацию мероприятия было предусмотрено 19 387,92 руб.

В 2025 году средства бюджета городского округа освоены не были.

2) Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха, дворовых и общественных территорий городского округа.

Предусмотрено бюджетной сметой средства бюджета городского округа в размере 748 756,02 руб.

Фактическое освоение составило 570 060,09 руб. (76,13%).

В рамках реализаций мероприятий:

- в соответствии с требованиями соответствующей государственной программы Приморского края проведена ценовая экспертиза сметной стоимости работ объектов подлежащих благоустройству в отчетном году. Заключено 8 контрактов.

- Благоустройство пешеходной дорожки, соединяющей улицу Ганслеп и МБОУ СОШ №8;

- Ремонт пешеходной дорожки по улице Аллея Труда в районе домов №25; 27; 29; 31, в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»: «Пешеходная дорожка к школе № 2».

3) Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» представлена в таблице:

Инициативное бюджетирование «Твой проект»

| Объект | Сумма (тыс. руб.) | Муниципальный контракт | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Итоговая сумма по контрактам | 6 613,61 |  |  |
| реализация проекта «Благоустройство пешеходной дорожки, соединяющей улицу Ганслеп и МБОУ СОШ № 8» | 2 432,70 | 28/МК от 07.03.2025 | Выполнены работы по ремонту пешеходной дорожки по улице Прибрежная |
| реализация проекта «Подъездная дорога по улице Гагарина 20» | 2 048,44 | 31/МК от 12.03.2025 | Выполнены работы по ремонту внутриквартального проезда по ул. Гагарина в районе дома №20 |
| Реализация проекта «Пешеходная дорожка к школе № 2» | 2 132,47 | 29/МК от 10.03.2025 | Выполнены работы по ремонту пешеходной дорожки по улице Аллея Труда в районе домов №25; 27; 29; 31 |

В 2025 году осуществлялись мероприятия, направленные на поддержку комфортных условий проживания на территории городского округа, в том числе:

- Содержание объектов благоустройства.

Предусмотрено бюджетной сметой 14 939 054,13 руб., заключено 10 муниципальных контрактов освоено 14 194 192,40 тыс. руб. – 95,01%.

В рамках контрактов выполнены работы

- содержание объектов благоустройства городского округа, в том числе зимнее содержание;

- восстановление покрытия пешеходной дорожки в районе МКД № 31 по ул. Аллея Труда;

-проведение акарицидной (противоклещевой) обработки на территории объектов благоустройства городского округа;

- содержание объектов благоустройства городского округа на прибрежных зонах в период с июня по сентябрь;

- Очистка скверов и прилегающих пешеходных дорожек от опавшей листвы.

2. Содержание земель общего пользования

Предусмотрено бюджетной сметой 13 042 794,18 руб., заключено 20 муниципальных контрактов освоено 13 041 755,26 руб. – 99,9 %.

В рамках контрактов выполнены работы:

- на содержание земель общего пользования городского округа;

- санитарная очистка земельного участка с кадастровым номером 25:36:010102:2131 на территории городского округа Большой Камень;

- по отводу поверхностных вод на землях общего пользования в границах земельного участка 25:36:010201:17802 по ул. Заводской в районе дома № 1.

3. Содержание объектов озеленения.

Предусмотрено бюджетной сметой 5 644 106,10 руб., заключено 3 муниципальных контракта освоено 5 644 106,10 тыс. руб. - 100%.

В рамках контрактов выполнены работы

- Высадка цветочной рассады на клумбы городского округа Большой Камень. Завоз растительного грунта – 10 м2 Подготовка почвы для посадки цветов – 1038,3 м2, высадка цветочной рассады – 25 951 шт.;

-Уход за цветниками городского округа Большой Камень. Завоз растительного грунта – 50 м2;

- Уход за деревьями.

4. Проведен городской конкурс «Лучший двор города» в соответствии с постановлением администрации городского округа Большой Камень от 08.08.2025 г. № 15пг «О подготовке и проведении конкурса «Лучший двор города».

Предусмотрено бюджетной сметой 120 000,00 тыс. руб. Кассовое исполнение на сумму 120 000,00 руб. Освоение составило 100%.

По результатам конкурса определены лучшие дворы по следующим адресам:

1 место: по ул. Аллея труда, д.9 – 60 000,00 руб.;

2 место: ул. Карла Маркса, д.18 – 40 000,00 руб.;

3 место: ул. Дзержинского, д.5 – 20 000,00 тыс. руб.

5. Содержание памятников истории и культуры.

Предусмотрено бюджетной сметой 1 800 347,31 руб., заключено 4 муниципальных контракта освоено 1 550 985,98 руб. - 86,15 %.

В рамках реализации мероприятия выполнены работы:

- содержание памятников истории и культуры городского округа Большой Камень: Окраска элементов и конструкций 3х памятников – 329,4м², уборка площадок от снега вручную - 23562 кв.м, сгребание листвы - 1878 кв.м; очистка территории от случайного мусора вручную 144738м2; выкашивание территории вокруг памятников газонокосилкой 1878 м2; утилизация мусора – 34,4719 м3., крепление Андреевского флага - 1 шт. (3раза); замена ламп накаливания цоколь Е27 220В,мощностью 60вт (4 шт); замена светильников- прожектор направленного света 100.30.5К.IР67(КСС-К Широкая) 2 шт; подключение баллонов 22 шт.

- зажжение и отключение Вечного огня.

6. Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа софинансируемые за счёт средств краевого бюджета

Предусмотрено бюджетной сметой 19 180 175,13 руб. Освоено 16 879 739,35 тыс. руб.  – 88,01 %.

7. Благоустройство дальневосточных дворов

Предусмотрено бюджетной сметой 5 555 641,89 руб. Освоено 5 555 641,89 руб. (100%.).

Заключено 4 контракта:

- № 119/МК от 05.08.2025 «Выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу ул. Гагарина, д. 18-20 в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (благоустройство дальневосточных дворов)» - 4 292 000,00 руб.;

- № 144/МК от 27.08.2025 «Выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу ул. Гагарина, д. 18-20 в  рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (благоустройство дальневосточных дворов). 2 Этап.» Подготовительные работы.» - 475 262,76 руб.;

- № 146/МК от 27.08.2025 «Выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу ул. Гагарина, д. 18-20 в  рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (благоустройство дальневосточных дворов). 2 Этап». Ремонт лестницы с подходами» - 192 351,06 руб.;

- № 145/МК от 27.08.2025 «Выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу ул. Гагарина, д. 18-20 в  рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (благоустройство дальневосточных дворов). 2 Этап.» Укладка брусчатки.» - 596 028,07 руб.

8. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень.

Предусмотрено бюджетной сметой 2 662 000,05 руб., заключено 3 муниципальных контракта освоено 1 222 640,02 руб. – 45,93 %.

В рамках контрактов осуществлялись работы:

- по содержанию площадок накопления твердых коммунальных отходов (подметание и уборка от случайного мусора контейнерных площадок и территории вокруг них);

- изготовление контейнеров для сбора и накопления твердых коммунальных отходов в городском округе;

- оказание услуг по проведению дератизации площадок накопления ТКО.

9. Мероприятия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Бюджетной сметой предусмотрено 3 363 330,98 руб., в том числе средства бюджета городского округа    0     тыс. руб.  Кассовое исполнение на сумму 2 899 868,71 руб. Освоено – 86,22%.

Муниципальным контрактом с ООО «Аристократ» от 18.07.2024 года № 046 «Об оказании услуг по осуществлению деятельности 
по обращению с животными без владельцев на территории городского округа Большой Камень» заключенным на сумму 6 726 661,96 руб. отловлено и передано на содержание и вакцинацию 120 животных без владельца.

10. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды.

Предусмотрено бюджетной сметой 26 902 672,53 рублей. Освоено 26 506 335,43 рублей – 98,53 %.

Заключено 8 контрактов на общую сумму 10 402 804,83 руб.:

- № 33/МК от 13.03.2025 «Выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквера «Победы» по ул. Карла Маркса, дом 4а в г. Большой Камень. Устройство освещения.» - 1 094 000,00 руб.;

- № 30/МК от 11.03.2025 «Выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквера «Победы» по ул. Карла Маркса, дом 4а в г. Большой Камень. Устройство пешеходных дорожек» - 4 486 395,00 руб.;

- № 39/МК от 19.03.2025 "Выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквера "Победы" по ул. Карла Маркса, дом 4а в г. Большой Камень. Установка малых архитектурных форм" - 2 848 300,00 руб.;

- № 50/МК от 11.04.2025 «Выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквера «Победы» по ул. Карла Маркса, дом 4а в г. Большой Камень. Ремонт покрытия дороги» - 225 898,89 руб.;

- № 136/МК от 25.08.2025 «Выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквера «Победы» по ул. Карла Маркса, дом 4а в г. Большой Камень. Устройство подъездной дороги». 1 Этап - 560 325,56 руб.;

- № 137/МК от 25.08.2025 «Выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквера «Победы» по ул. Карла Маркса, дом 4а в г. Большой Камень. Устройство подъездной дороги». 2 Этап - 458 189,75 руб.;

- № 138/МК от 25.08.2025 «Выполнение работ по благоустройству общественной территории - сквера «Победы» по ул. Карла Маркса, дом 4а в г. Большой Камень. Ремонт покрытия дороги». Укладка брусчатки - 313 023,95 руб.;

- № 75/МК от 12.05.2025 «Выполнение работ по благоустройству общественной территории-сквера «Победы» по ул. Карла Маркса, дом 4а в г. Большой Камень. Озеленение» - 416 671,68 руб.

11. Мероприятия направленные на развитие сферы ритуальных услуг:

Предусмотрено бюджетной сметой 5 089 998,75 рублей. Освоено 4 581 112,88 рублей – 90 %.

В отчетный период заключено 7 муниципальных контракта в рамках реализации которых выполнены работы:

11.1. Содержание мест захоронений (кладбищ):

| № и дата договора | Выполненные работы |
| --- | --- |
| 233/МК от 26.12.2024 | - Обеспечение механизированной выгрузки мусора из контейнеров (33 шт) в спец. машины, сбор и зачистка остатков мусора россыпью и в мешках на контейнерных площадках (вручную) после каждого подъема спец. подъемника - 3,0 тн/48 м2 - Вывоз всего собранного и погруженного мусора на расстояние 3 км на полигон ТКО- 3 км/3,0 тн/12,0 м3 - Утилизация привезенного мусора на полигоне ТКО – 12,0 м3 - Уборка пешеходных дорожек от свежевыпавшего снега (вручную) с перекидкой до 2 м при толщине снега до 0,5м – 160 м²/30 м³ - Очистка дорог от снега плужным снегоочистителем: на дорогах с а/б покрытием и на дорогах с грунтовым покрытием – 13 км. прохода а/б/ 33000 м²; 14 км. прохода грунт/36000 м² - Очистка от снега и льда под скребок ж/б лестниц (вручную) с перекидкой до 2м – 30 м² - Доставка с карьера отсева автомашиной с развозом по кладбищам - 10 м3 - Россыпь отсева (вручную) с машин на проезжие части дорог – 30000 м²/10 м3. |
| 25/МК от 10.03.2025 | - Очистка мест общего пользования от приносного и случайного мусора, по обочинам дорог, на разворотных площадках и уборка несанкционированных свалок внутри секторов на всех кладбищах – 3900,0 м² - Сбор мусора вручную в полиэтиленовые мешки на убираемых территориях и вынос мешков на ближайшие контейнерные площадки – 4,5 тн - Вывоз полиэтиленовых мешков на расстояние 3 км на полигон ТКО – 4,5 тн - Обеспечение механизированной выгрузки мусора из контейнеров (33 шт) в спец. машины, сбор и зачистка остатков мусора россыпью и в мешках на контейнерных площадках (вручную) после каждого подъема спец. подъемника – 91,8 тн/240 м2 - Вывоз всего собранного и погруженного мусора на расстояние 3 км на полигон ТКО – 3 км/ 91,8 тн/ 406,5 м3 - Утилизация привезенного мусора на полигоне ТКО - 406,5 м3 - Окраска бордюрных тротуарных камней известковым составом за 1 раз – 300 м.п./48,0 м2 - Завоз отсева, накануне родительских дней «Радоница» (расстояние 2 км) – 115,6 м3/185 тн - Развоз отсева по территории кладбища по 0,5 м3 (расстояние между кучами 100 м) – 115,6 м3 - Масляная окраска деталей сидений деревянных лавочек – 10,1 м2/22 шт - Окраска масляной краской мусорных ёмкостей, контейнеров (32 шт) по всем кладбищам – 178 м2 - Сваливание деревьев в стесненных условиях (без корчевки пней) диаметром до 35 см, плотность леса = 480 ... 690кг/м3 (с использованием такелажного оборудования и канатно-веревочного метода страховки – 5 м3 - Разделка древесины бензопилой - 5 м3 - Погрузка древесины (стволов) на машины (вручную) – 2,5 тн - Вывоз древесины (стволов) на расстояние 2 км на машинах – 2,5 тн - Сбор и вынос вручную до 10 м невостребованных бетонных негабаритных деталей, погрузка вручную на автомашины и выгрузка – 8 тн/3,33 м3 - Перевозка бетонных негабаритных деталей на машине на расстояние до 5 км – 5 км/3,33 м3 |
| 78/МК от 20.05.2025 | - Очистка мест общего пользования от приносного и случайного мусора на всех кладбищах, по обочинам дорог, уборка несанкционированных свалок. Сбор мусора вручную в полиэтиленовые мешки - 27212 м²/35.72 тн - Вынос полиэтиленовых мешков с мусором с убранных территорий и собранный мусор россыпью на ближайшие контейнерные площадки. На расстояние до 200 м – 35,72 тн - Вывоз полиэтиленовых мешков с мусором на расстояние 3 км на утилизацию – 35,72 тн/142,88м3 - Обеспечение механизированной выгрузки мусора из контейнеров (32 шт) в спец.машины, сбор и зачистка остатков мусора россыпью и в мешках на контейнерных площадках (вручную) после каждого подъема спец.подъемника – 40,5 тн/160 м2 - Вывоз всего собранного и погруженного мусора на расстояние 3 км на утилизацию – 40,5 тн/162 м3 - Сбор и вынос вручную до 5м невостребованных бетонных негабаритных деталей, погрузка вручную на автомашины и выгрузка в места специального складирования до 5 м – 30,0 тн - Перевозка бетонных негабаритных деталей на машине на расстояние до 2 км – 2 км/30,0 тн - Сбор и вынос (вручную) невостребованных металлических надгробий и оградок до 5 м, погрузка на машины и выгрузка в места специального складирования до 5 м – 10 тн - Перевозка автотранспортом невостребованных ржавых металлических памятников и оградок на расстояние до 2 км – 2 км/10,0 тн - Уборка пешеходных дорожек от свежевыпавшего снега (вручную) с перекидкой до 2 м при толщине снега до 0,5м - 120 м²/ 26 м³ - Очистка дорог от снега плужным снегоочистителем: на дорогах с а/б покрытием и на дорогах с грунтовым покрытием – 3,0 км. прохода а/б/7800 м²; 4,0км. прохода грун/10400 м² - Очистка от снега и льда под скребок ж/б лестниц (вручную) с перекидкой до 2м – 7,5 м² - Россыпь отсева (вручную) с машин на проезжие части дорог - 1000 м²/7 м³ - Очистка открытых бетонных водопропускных лотков-быстротоков от наносного мусора, бурьяна, сухой травы – 2250,0 м.п. - Летнее содержание грунтовых дорог: исправление профиля на размытых участках оснований дорог с добавлением (подсыпкой) нового материала (щебень фракции 20х40) – 811,8 м2/54 м3 - Зачистка от ила и грязи (с углублением вручную) приямков возле водосточных труб дренажной системы вдоль дорог Большекаменского кладбища – 12,0 м3 - Выкашивание травы газонокосилкой – 115630 м² - Сгребание травы в кучи вручную -115630 м²/0,35 тн - Вырубка дикой кустарниковой поросли (вручную) -380 м² - Сгребание кустарной поросли в кучи (вручную) -0,47 тн - Вынос травы и кустарника на контейнерные площадки до 100 м – 0,82 тн - Сваливание деревьев в стесненных условиях (без корчевки пней) диаметром до 35 см, плотность леса = 480 ... 690кг/м3 (с использованием такелажного оборудования и канатно-веревочного метода страховки – 5 м3 - Разделка древесины бензопилой - 5 м3 - Погрузка древесины (стволов) на машины (вручную) – 2,5 тн - Вывоз древесины (стволов) на расстояние 2 км на машинах – 2,5 тн |

11.2. Подготовка основания под обустройство мест захоронений участников СВО:

| № и дата договора | Выполненные работы |
| --- | --- |
| 95/МК от 11.06.2025 | - Разработка грунта вручную размер участка 2,0х2,0 м. Глубиной 60 см. с вывозом на расстояние 500 м – 48,0 м3 - Погрузка грунта вручную с переносом на Lср. 20м - 48,0 м3 - Перевозка грунта на расстояние до 1 км - 48,0 м3 - Укладка геотекстиля - 80 м2 - Отсыпка щебнем 2,0х2,0 м вручную, высотой 50 см. с переносом на Lср. 20м - 40 м3 - Армирование 1,5х2,0 м в два слоя, сетка стальная сварная из арматурной проволоки диаметром 5 мм, размер ячейки 100х100 мм – 20,0 м2 - Опалубка из доски, толщина доски 0,5 мм и высотой 0,200мм – 35,0 м/0,05 м3 - Заливка основания бетоном марки М300, размером 2,0х1,5 м высотой 0,200 мм – 6,0 м3 - Доставка щебня до 30 км – 10,0 м3 - Доставка бетона до 30 км – 3,0 м3 - Демонтаж существующих памятников с переносом на Lср. 20м вручную – 600 кг - Вывоз существующих памятников на расстояние до 1 км – 600 кг - Затирка бетонных поверхностей ремонтными смесями –20,0 м2 - Заделка ЦПС швов - 9,0 м |
| 149/МК от 12.09.2025 | - Демонтаж существующих памятников с переносом на Lср. 20м вручную с погрузкой и последующим вывозом на расстояние 4 км – 11 шт/0,33 тн - Разработка грунта 3 группы (на глубину 0,6 м), вручную (ямы 2,0х2,0 м. – 11 ям) с погрузкой на автосамосвалы и последующим вывозом на расстояние 4 км – 26,4 м3/51,5 тн - Укладка геотекстиля (иглопробивной, плотность 300 г/м2) под основание из щебня – 44 м² - Устройство щебеночного основания, (ямы 2,0х2,0 м. – 11 ям) из щебня марки 600 фракции 20-40 мм, толщ. 0,5 м. с переносом на Lср. 20м -22,0 м3 - Армирование 2,0х2,0 м в два слоя, сетка стальная сварная из арматурной проволоки диаметром 5 мм, размер ячейки 100х100 мм – 88,0 м2 - Заливка основания бетоном марки М200, размером 2,0х2,0 м высотой 0,2 м – 8,8 м3 |

11.3. Установка памятников на местах захоронений участников СВО:

| № и дата договора | Выполненные работы |
| --- | --- |
| 94/МК от 18.06.2025 | - Подготовка основания под установку гранитного памятника: • Армирование 1,5х2,0 м в два слоя, сетка стальная сварная из арматурной проволоки диаметром 5 мм, размер ячейки 100х100 мм – 60,0 м2 • Опалубка из доски, толщина доски 0,5 мм и высотой 0,200мм – 105,0 м/0,15 м3 • Заливка основания бетоном марки М300, размером 2,0х1,5 м высотой 0,200 мм – 18,0 м3 • Доставка щебня до 30 км – 30,0 м3 • Доставка бетона до 30 км – 9,0 м3 - Установка гранитного памятника: • Доставка памятника на расстояние до 1 км (вес памятника 141 кг) с переносом на Lср. 20м вручную – 20 шт/2,82 тн • Сверловка основания и памятника сверлом диаметром 18 мм Н=15 см, сверловка тумбы сверлом 18 мм Н=20 см, сверловка бетонного основания сверлом 18 мм Н=15 см – 20 шт • Монтаж памятника на армированный штырь длиной 15 см, диаметром 18 мм – 20 шт • Монтаж основания памятника на клевой состав Церизит СМ 16 толщиной 6,0-15мм – 80 кг • Установка стелы, цветника и накрывной плиты на жидкие гвозди толщиной 2,0 см. V=300мл – 40 шт • Затирка бетонных поверхностей ремонтными смесями – 60,0 м2 • Заделка ЦПС швов – 27,0 м |
| 148/МК от 12.09.2025 | - Доставка памятника на расстояние до 1 км (вес памятника 141 кг) с переносом на Lср. 20м вручную – 12 шт/1,69 тн - Сверловка стелы сверлом диаметром 18 мм Н=20 см – 12 шт - Сверловка тумбы сверлом 18 мм Н=20 см – 12 шт - Монтаж памятника на армированный штырь длиной 30 см, диаметром 18мм – 12 шт - Монтаж тумбы, разм. 55см х 12 см на клеевой состав Церизит СМ 16, толщ. 10мм – 12 шт/0,79 м2 - Монтаж цветника, разм. на клеевой состав Церизит СМ 16, толщ. 10мм – 12 шт/1,2 м2 - Монтаж накрывной плиты, разм.100см х 70 см на клеевой состав Церизит СМ 16, толщ. 10мм – 12 шт/1,2 м2 - Монтаж стелы на жидкие гвозди, толщ. 5мм – 12 шт/0,3 м2 - Затирка бетонных поверхностей ремонтными смесями – 48,0 м2 - Заделка ЦПС швов – 21,6 м Устройство пешеходной дорожки к месту захоронений участников СВО |

ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализацию муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

городского округа Большой Камень на 2018-2030 годы»

за 2025 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственый исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной росписи на 2025 год | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа, всего | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 0 00 00000 | 000 | 105 685,25 | 105 685,25 | 99 380,04 |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 00 00000 |  | 105 685,25 | 105 685,25 | 99 380,04 |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 00000 | 200 | 12 937,38 | 12 937,38 | 12 739,30 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01R505Ш | 200 | 5 555,64 | 5 555,64 | 5 555,64 |
|  |  |  | 902 | 0503 | 1690120830 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 902 | 0503 | 1690170180 | 200 | 748,76 | 748,76 | 570,06 |
| 1.1.1 | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01L 5600 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 902 | 0503 | 16 9 01 70250 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 92610 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 902 | 0503 | 16 9 01 S2610 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 902 | 0530 | 16 9 01 70230 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 902 | 0530 | 16 9 01 92360 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 902 | 0503 | 16 9 01 S2360 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 01 20450 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 901 40560 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Реализация проекта "Твой проект" (Пешеходная дорожка к школе № 2) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 01 S2366 | 244 | 2 132,47 | 2 132,47 | 2 132,47 |
| 1.1.6 | Реализация проекта "Твой проект" (Благоустройство пешеходной дорожки) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 01 S2364 | 244 | 2 432,70 | 2 432,70 | 2 432,70 |
| 1.1.7 | Реализация проекта "Твой проект" (Подъездная дорога по улице Гагарина 20) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 01 S2365 | 244 | 2 048,44 | 2 048,44 | 2 048,44 |
| 1.1.8 | Реализация проекта "Молодежный бюджет" (Благоустройство коворкинг зоны) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 01 S2752 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9 | Благоустройство Народного парка, расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 901 20 830 | 200 | 19,39 | 19,39 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 И400000 | 200 | 26 902,67 | 26 902,67 | 26 506,34 |
| 2.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0503 | 16 9 И2 55550 | 244 | 10 402,80 | 10 402,80 | 10 298,78 |
| 2.2. | Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов | Управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 И4А4240 | 244 612 | 16 499,87 | 16 499,87 | 16 103,53 |
| 3. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. | Управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 0200000 | 200 | 60 755,19 | 60 755,19 | 55 553,29 |
| 3.1. | Содержание объектов благоустройства | Управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 02 20380 | 200 | 14 939,05 | 14 939,05 | 14 194,19 |
| 3.2. | Содержание земель общего пользования | Управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 02 20390 | 200 | 13 042,79 | 13 042,79 | 13 041,76 |
| 3.3. | Содержание объектов озеленения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 02 20410 | 200 | 5 644,11 | 5 644,11 | 5 644,11 |
| 3.4. | Содержание мест захоронений (кладбищ) | Управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 02 20430 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Содержание памятников истории и культуры | Управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 02 20680 | 200 | 1 800,35 | 1 800,35 | 1 550,99 |
| 3.6. | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | Управление жизнеобеспечения | 902 | 408 | 16 9 02 61100 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0 | 16 9 02 70650 |  | 2 662,00 | 2 662,00 | 1 22,64 |
| 3.8. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Управление жизнеобеспечения | 902 | 405 | 16 9 02 93040 | 200 | 3 363,33 | 3 363,33 | 2 899,87 |
| 3.9. | Ремонт объектов благоустройства | Управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 02 70150 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10. | Расходы на приобретение основных средств | Управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 02 70120 |  | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11. | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города» | Управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 01 20450 | 200 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 3.12. | Реализация полномочий в сфере транспортного обслуживания | Управление жизнеобеспечения | 902 | 113 | 16 9 02 93130 | 121 | 2,11 | 2,11 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 129 | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 244 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| 3.13. | Мероприятие по организации транспортного обслуживания | Управление жизнеобеспечения | 902 | 408 | 16 9 02 S2410 | 244 | 19 180,18 | 19 180,18 | 16 879,74 |
|  |  |  |  |  | 16 9 02 92410 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14. | Мероприятия по организации трансп. обслуживания населения в границах городского округа | Управление жизнеобеспечения |  |  | 16 9 02 20850 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Осн. мероп. 4 "Развитие сферы ритуальных услуг" | Управление жизнеобеспечения | 0 | 0 | 16 9 0300000 | 0 | 5 090,00 | 5 090,00 | 4 581,11 |
| 4.1. | Содержание мест захоронения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 02 20430 | 244 | 4 972,72 | 4 972,72 | 4 581,11 |
| 4.2. | Мероприятие по инвентаризации кладбищ | Управление жизнеобеспечения | 902 | 503 | 16 9 03 92170 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 16 9 03 S2170 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Реализация по вопросам захоронения | Управление жизнеобеспечения | 902 | 113 | 16 9 03 93190 | 813 | 117,28 | 117,28 | 0,00 |

____________

ОТЧЕТ

о степени выполнения муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

городского округа Большой Камень на 2018-2030 годы»

за 2025 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причина недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа |  |  |  |  |  | Выполнено 77 муниципальных контрактов |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  | Заключено 9 муниципальных контрактов | Выполнено 9 муниципальных контрактов |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Благоустройство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.; 1.1.7; 1.1.8; 1.1.9. | Реализация проекта «Твой проект» |  |  | 01.04.2025 | 31.08.2025 | Заключено 3 муниципальных контракта | Выполнено 3 муниципальных контракта |  |
| 1.1.10. | Благоустройство Народного парка, расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  | Выполнено 16 муниципальных контрактов |  |
| 2.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 14.02.2025 | 15.09.2025 | 14.02.2025 | 15.09.2025 | Заключено 9 муниципаль-ных контрактов | Выполнено 9 муниципальных контрактов |  |
| 2.2. | Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов | 16.05.2025 | 15.10.2025 | 16.05.2025 | 17.11.2025 | Заключено 8 муниципаль-ных контрактов | Выполнено 7 муниципальных контрактов |  |
| 3. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. |  |  |  |  |  | Выполнено 45 муниципальных контракта |  |
| 3.1. | Содержание объектов благоустройства | 16.11.2024 | 30.11.2025 | 16.11.2024 | 30.11.2025 | Заключено 10 муниципальных контрактов | Выполнено 10 муниципальных контрактов |  |
| 3.2. | Содержание земель общего пользования | 18.11.2024 | 20.12.2025 | 18.11.2024 | 20.12.2025 | Заключено 20 муниципальных контрактов | Выполнено 19 муниципальных контрактов |  |
| 3.3. | Содержание объектов озеленения | 20.04.2025 | 31.10.2025 | 20.04.2025 | 31.10.2025 | Заключено 3 муниципальных контрактов | Выполнено 3муниципальных контракта |  |
| 3.4. | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 26.12.2024 | 25.12.2025 | 26.12.2024 | 01.11.2025 | Заключено 7 муниципальных контрактов | Выполнено 6 муниципальных контракта |  |
| 3.5. | Содержание памятников истории и культуры | 01.02.2025 | 25.12.2025 | 01.02.2025 | 31.05.2025 | Заключено 4 муниципальных контракта | Выполнено 2 муниципальных контракта |  |
| 3.6. | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | 17.03.2025 | 25.12.2025 | 17.03.2025 | 25.12.2025 | Заключено 6 муниципальных контракта | Выполнено 3 муниципальных контрактов |  |
| 3.8. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  |  | Заключено 2 муниципаль-ных контрак-та | Выполнено 2 муниципальных контрактов |  |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Проведение городских конкурсов "Лучший двор города" |  |  |  |  | Проведен городской конкурс «Лучший двор города» в соответствии с постановлением администрации городского округа Большой Камень от 08.08.2025 г. № 15пг «О подготовке и проведении конкурса «Лучший двор города» |  |  |
| 3.12. | Реализация полномочий в сфере транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Мероприятие по организации транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Мероприятие по организации транспортного обслуживания в границах городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Осн. Мероп. 4 "Развитие сферы ритуальных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание мест захорон. |  |  |  |  | Заключено 7 муниципаль-ных контракта | Выполнено 7муниципальных контракта |  |
| 4.2. | Мероприятие по инвентаризации кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Реализация по вопросам захоронения |  |  |  |  |  |  |  |

___________

ОТЧЕТ

о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
Большой Камень на 2018-2030 годы»

за 2025 год

|  |  | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетный год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 853 650,06 | 911 789,68 | 106,81% | 105 685,25 | 99 380,04 | 94,03 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 501 989,14 | 501 989,14 | 100,00% | 47 429,78 | 43 824,73 | 92,40 % |  |
|  | Краевой бюджет | 148 696,50 | 70 359,73 | 47,32% | 20 071,30 | 17 750,97 | 88,44 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 202 964,42 | 339 440,81 | 167,24% | 38 184,17 | 37 804,34 | 99 % |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень» | 853 650,06 | 911 789,68 | 106,81% | 105 685,25 | 99 380,04 | 94,03 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 501 989,14 | 501 989,14 | 100,00% | 47 429,78 | 43 824,73 | 92,40 % |  |
|  | Краевой бюджет | 148 696,50 | 70 359,73 | 47,32% | 20 071,30 | 17 750,97 | 88,44 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 202 964,42 | 339 440,81 | 167,24% | 38 184,17 | 37 804,34 | 99 % |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории городского округа Большой Камень | 319 341,79 | 183 865,64 | 57,58% | 12 937,38 | 12 739,30 | 98,47 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 111 837,16 | 97 761,86 | 87,41% | 768,15 | 570,06 | 76,13 % |  |
|  | Краевой бюджет | 153 624,62 | 86 103,78 | 56,05% | 66,13 | 66,13 | 100 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 53 880,00 | 0,00 | 0,00% | 12 103,1 | 12 103,1 | 100 % |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Большой Камень, всего | 30 111,60 | 19 205,40 | 63,78% | 748,76 | 570,06 | 76,13 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 14 836,88 | 3 930,68 | 0,00% | 748,76 | 570,06 | 76,13 % |  |
|  | Краевой бюджет | 15 274,72 | 15 274,72 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.2. | Обустройство мест массового отдыха населения (благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень) | 3 657,75 | 3 657,75 | 100,00% | 5 555,64 | 5 555,64 | 100 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 901,76 | 901,76 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | Краевой бюджет | 2 755,99 | 2 755,99 | 100,00% | 0,00 |  | 0,00% |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5 555,64 | 5 555,64 | 100 % |  |
| 1.3. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (оборудование детских и (или) спортивных площадок, ремонт внутри дворовых дорог, тротуаров, лестниц) | 195 145,47 | 139 959,50 | 71,72% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 74 645,73 | 71 886,43 | 96,30% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Краевой бюджет | 120 499,73 | 68 073,07 | 56,49% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
| 1.4 | Проведение городских конкурсов «Лучший двор города», «Лучший дворник города» | 490,00 | 490,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 490,00 | 490,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
| 1.5 | Строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская | 63 360,00 | 2 180,00 | 3,44% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 2 399,00 | 2 180,00 | 90,87% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Краевой бюджет | 7 081,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 53 880,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
| 1.6 | Реализация проекта "Твой проект" (Пусть светит ярко родное село) | 0,00 | 63 292,45 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 9 412,45 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 53 880,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
| 1.7 | Реализация проекта "Твой проект" (Благоустройство пешеходной дорожки) | 0,00 | 62 941,00 | 0,00% | 4 565,16 | 4 565,16 | 100 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 100 % |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 9 061,00 | 0,00% | 45,65 | 45,65 | 100 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 53 880,00 | 0,00% | 4 519,51 | 4 519,51 | 100 % |  |
| 1.8 | Реализация проекта "Твой проект" (Благоустройство нашего микрорайона) | 0,00 | 63 480,75 | 0,00% | 2 048,44 | 2 048,44 | 100 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 100 % |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 9 600,75 | 0,00% | 20,48 | 20,48 | 100 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 53 880,00 | 0,00% | 2 027,95 | 2 027,95 | 0 % |  |
| 1.9 | Реализация проекта "Молодежный бюджет" (Благоустройство коворкинг зоны) | 0,00 | 62 142,98 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 8 262,98 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 53 880,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
| 1.10 | Благоустройство Народного парка расположенного северо-западнее здания № 47 по ул. Карла Маркса | 18 482,85 | 18 372,99 | 99,41% | 19,39 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 18 482,85 | 18 372,99 | 99,41% | 19,39 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
| 2 | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" | 289 191,97 | 137 160,13 | 47,43% | 26 902,67 | 26 506,33 | 98,53 % |  |
|  | бюджет городского округа | 519,46 | 335,79 | 64,64% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | краевой бюджет | 3 111,72 | 1 340,28 | 43,07% | 824,99 | 805,08 | 97,59 % |  |
|  | федеральный бюджет | 285 560,80 | 135 484,06 | 47,44% | 26 077,68 | 25 701,25 | 98,56 % |  |
| 2.1 | Мероприятия по реализации программ формирования современной среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 162 500,79 | 137 160,13 | 84,41% | 10 402,80 | 10 402,80 | 100 % |  |
|  | бюджет городского округа | 519,46 | 335,79 | 64,64% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | краевой бюджет | 1 844,81 | 1 340,28 | 72,65% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | федеральный бюджет | 160 136,53 | 135 484,06 | 84,61% | 10 402,80 | 10 402,80 | 100 % |  |
| 2.2 | Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всеросийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (Грант "Андреевский парк") | 125 424,27 | 0,00 | 0,00% | 16 499,87 | 16 103,53 | 97,6 % |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 824,99 | 805,08 | 97,6 % |  |
|  | федеральный бюджет | 125 424,27 | 125 424,27 | 0,00% | 15 674,88 | 15 298,45 | 97,6 % |  |
| 3. | Основное мероприятие. Поддержка комфортных условий проживания на территории городского округа Большой Камень. предпринимателей | 369 289,20 | 229 339,43 | 62,10% | 60 755,20 | 55 553,30 | 91,44 % |  |
|  | бюджет городского округа | 368 904,65 | 220 538,89 | 59,78% | 41 571,63 | 38 673,56 | 93,03 % |  |
|  | краевой бюджет | 384,55 | 384,55 | 0,00% | 19 180,18 | 16 879,77 | 88 % |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3,39 | 0,00 | 0 % |  |
| 3.1 | Содержание объектов благоустройства | 131 321,95 | 75 121,19 | 57,20% | 14 939,05 | 14 194,19 | 95,01 % |  |
|  | бюджет городского округа | 131 321,95 | 75 121,19 | 61,30% | 14 939,05 | 14 194,19 | 95,01 % |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.2 | Содержание земель общего пользования | 108 100,39 | 65 526,58 | 60,62% | 13 042,79 | 13 041,76 | 99,99 % |  |
|  | бюджет городского округа | 108 100,39 | 65 526,58 | 65,57% | 13 042,79 | 13 041,76 | 99,99 % |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Содержание объектов озеленения | 48 489,10 | 28 113,40 | 57,98% | 5 644,11 | 5 644,11 | 100 % |  |
|  | бюджет городского округа | 48 489,10 | 28 113,40 | 57,98% | 5 644,11 | 5 644,11 | 100 % |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
| 3.4 | Содержание мест захоронений (кладбищ) | 12 074,82 | 12 074,82 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 12 074,82 | 12 074,82 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
| 3.5 | Содержание памятников истории и культуры | 11 179,72 | 6 476,46 | 57,93% | 1 800,35 | 1 550,99 | 100 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 11 179,72 | 6 476,46 | 57,93% | 1 800,35 | 1 550,99 | 100 % |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
| 3.6 | Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных слуг населению в границах городского округа | 26 059,73 | 19 575,46 | 75,12% | 3,39 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 26 059,73 | 19 575,46 | 75,12% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3,39 | 0,00 | 0 % |  |
| 3.7 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Большой Камень | 9 870,65 | 5 562,16 | 56,35% | 2 662,00 | 1 222,64 | 45,93 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 9 870,65 | 5 562,16 | 56,35% | 2 662,00 | 1 222,64 | 45,93 % |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
| 3.8 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 3 723,33 | 3 094,62 | 83,11% | 3 363,33 | 2 899,87 | 86,22 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 3 723,33 | 3 094,62 | 83,11% | 3 363,33 | 2 899,87 | 86,22 % |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
| 3.9 | Ремонт объектов благоустройства | 7 599,33 | 5 188,70 | 68,28% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 7 599,33 | 5 188,70 | 68,28% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
| 3.10 | Расходы на приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 380,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
| 3.11 | Проведение городских конкурсов "Лучший двор города" | 380,00 | 190,00 | 50,00% | 120,00 | 120,00 | 100 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 380,00 | 190,00 | 50,00% | 120,00 | 120,00 | 100 % |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
| 3.12 | Реализация полномочий в сфере транспортного обслуживания | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
| 3.13. | Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа, софинансируемые за счет средств краевого бюджета | 1 456,49 | 0,00 | 0,00% | 19 180,18 | 16 879,74 | 88 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 1 456,49 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 19 180,18 | 16 879,74 | 88 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
| 4. | Осн мероп 4 "Развитие сферы ритуальных услуг" | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5 090,00 | 4 581,11 | 90,20 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5 090,00 | 4 581,11 | 90,20 % |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
| 4.1 | Сод мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5 090,00 | 4 581,11 | 90,20 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5 090,00 | 4 581,11 | 90,20 % |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.2 | Мероприятие по инвентаризации кладбищ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 4.3 | Реализация по вопросам захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 117,28 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 117,28 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 % |  |

____________

ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из краевого и федерального бюджетов городскому округу Большой Камень в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Большой Камень

на 2018-2030 годы»

за 2025 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории ГО БК | 768,15 | 12 169,23 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па» Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края Соглашение б/н от 2024 г. Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету городского округа Большой Камень на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» № 05706000-1-2024-016 от 14.02.2024 г. | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2 | Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды" | 0,00 | 26 902,67 | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы, утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 944-па»; Соглашение о предоставлении в 2023 году субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) № 05706000-1-2024-008 от 14.02.2024 г. | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |

# _____________